DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

I.IPM4

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 1

BIM–Projektabwicklungsplan (BAP)

BEMU | VST Dannenberg-Ost

BIM–Methodik
Digitales Planen und Bauen

DB VERTRAULICH

DB INTERN

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

BIM-Projektabwicklungsplan	4

Index	5

Freigabe	6

Geltungsbereich	7

1 Allgemeine Projektinformationen	8

1.1 Allgemeine Projektinformationen	8

1.2 Mitgeltende Dokumente	8

2 Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfälle	9

2.1 BIM-Ziele	9

2.2 BIM-Anwendungsfälle	10

3 Organisation im Projekt	18

3.1 BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	18

3.2 Projektorganisation	20

3.3 Projektbeteiligtenliste	21

4 Qualitätssicherung	22

4.1 Strategie der Qualitätssicherung	23

5 Strategie der Zusammenarbeit	24

5.1 Organisation der Zusammenarbeit – Besprechungsmanagement	24

6 Datenaustausch und -lieferung	25

6.1 Gemeinsame Datenumgebung	25

6.2 Softwareumgebung und -Schnittstellen	25

6.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch	26

6.4 Datenlieferungsplan	28

7 BIM-Prozesse	29

7.1 Gesamtübersicht der BIM-Ausführung	29

7.2 Anwendungsfallbezogene Prozesse	30

8 Modellstruktur und -inhalte	32

8.1 Modellstruktur und -inhalte	32

8.2 Koordinatensystem	34

8.3 Informationsgehalt der Modelle	35

8.4 Genauigkeitsgrad der Modelle	35

9 Anlagen	36

## BIM-Projektabwicklungsplan

Mustervorlage

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist ein Dokument, welches die Grundlage einer BIM-basierten Zusammenarbeit im Projekt strategisch beschreibt.

Er legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen und die Verantwortlichkeiten auf Seiten des Auftragnehmers (AN) fest, stellt den Rahmen für die BIM-Leistungen dar und definiert die Prozesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten auf Auftragnehmerseite. Der BAP beinhaltet ebenso die Schnittstellen zum Auftraggeber (AG) und zu Dritten.

Die vom AG bereits vor der der Ausschreibung befüllten Abschnitte – insbesondere Abschnitt 1 und 2 – dürfen vom Bieter nicht verändert werden. Ergänzungen dieser Abschnitte müssen farblich kenntlich gemacht werden.

Dieses Dokument ist vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung entsprechend den Vorgaben zu befüllen und dem Angebot beizufügen. Dieser wird im Rahmen der Angebotsprüfung durch den zuständigen BIM-Berater des AG geprüft und für die Verwendung im Projekt bestätigt/freigegeben. Der BIM-Projektabwicklungsplan ist somit Vertragsbestandteil. Anschließend wird dieser vom BIM-Berater auf der Projektkommunikationsplattform im zugehörigen Projektraum abgelegt.

Das Dokument ist im Projektverlauf vom AN in Abstimmung mit dem Auftraggeber (AG) fortzuschreiben.

Die blauen Hinweistexte sind bei der Bearbeitung zu beachten und anschließend zu löschen.

Vorgaben zur Befüllung:

vor Ausschreibung – durch AG

Abschnitte: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 7.2 (Eingrenzung auf bestimmte BIM-AWF möglich), 8.2. (wenn schon im Projekt vorhanden), 8.3 (falls erforderlich)

mit Angebotsabgabe (Teilnahmewettbewerb) – durch Bieter

Abschnitte: 3.1, 3.2, 4.1 (gem. Eingrenzung unter 4.1), 6.3, 6.4,

4 Wochen nach Auftragserteilung – durch AN

Abschnitte: 3.3, 4.1 (vervollständigen), 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Ersteller: D. Mehlich-Kirsch, BIM-Beratung Höcker PM

Status: Teilnahmewettbewerb/Angebotsphase

Datum: 20.10.2025

Bitte hier Ihr Logo mit einbringen, einschließlich ihrer Adresse

## Index

| Nr.: | Version: | Datum: | Änderung: | Verfasser: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.0 | 26.04.2016 | Erstausgabe | I.SBB (3) |
| 02 | 1.1 | 01.10.2016 | Ergänzung Abschnitt 4.1 | I.SBB (3) |
| 03 | 1.2 | 10.05.2017 | Überarbeitung | I.SBB (3) I.NP |
| 04 | 1.3 | 01.11.2019 | Änderung des Geltungsbereiches ausschließliche Anwendung der Vorgaben für DB Station&Service AG Projekte Löschung der DB Netz AG bezogenen fachlichen Inhalte Anpassung Anwendungsfälle | I.SPM (S) |
| 06 | 1.4 | 29.01.2021 | Aktualisierung BIM-Anwendungsfälle Ergänzung Kapitel 8 Inhaltliche Zusammenfassung einzelner Abschnitte Redaktionelle Überarbeitung des gesamten BAP | I.SPM(S) |
| 07 | 1.5 | 01.11.2021 | Aktualisierung Vorgaben zur Befüllung; Entfall Abschnitt 5.2 Ergänzende Hinweise Abschnitt 4, 6.2, 8.2 | I.SPM (S) |
| 08 | 1.6 | 17.05.2022 | Ergänzender Hinweis 3.1 zu Verantwortlichkeiten und Abschnitt 2 "Bestandserfassung mittels Punktwolke" | I.SPM 4 |
| 09 | 1.7 | 24.11.2022 | Abschnitt 2.2, Ergänzung BIM-Anwendungsfall "Baubesprechung mit BIM" Abschnitt 8.2, Aktualisierung des Kapitels (Koordinatensystem VA) | I.SPM 4 |
| 10 | 1.8 | 09.05.2023 | Änderung: Nummerierung Anlage Abschnitt 2.1, Ergänzung BIM-Ziel für Projektart EinfachBIM Abschnitt 2.2, Ergänzung BIM-Anwendungsfall "As-Built-Kontrolle" Abschnitt 3.3, Anpassung der Tabelle für Projektbeteiligtenliste | I.SPM 4 |
| 11 | 1.9 | 15.11.2023 | Entfall Kap. 8.3 (Abbildung Bauphasen) und Angabe Koordinationskörper in Kap. 8.2, Ergänzung Abschnitt 8.4 (Level of Accuracy) | I.SPM 4 |
| 12 | 2.0 | 31.01.2024 | Umfirmierung zu DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe | I.IPM 4 |
| 13 | 2.1 | 20.10.2025 | Projektspezifische Anpassungen für das EinfachBIM Projekt „BEMU ¦ Lüneburg-Dannenberg“ wurden eingearbeitet. | BIM-Beratung D. Mehlich-Kirsch |

Im Änderungsindex sind redaktionelle Änderungen, welche aus Rückmeldungen resultieren, nicht im Einzelnen aufgeführt.

## Freigabe

Der vorliegende BIM-Projektabwicklungsplan wurde durch den BIM-Koordinator des AN und den zuständigen BIM-Berater des AG geprüft und wird hiermit für die Verwendung im Projekt bestätigt und auf der Projektkommunikationsplattform abgelegt.

| Index | Version | Datum | Bestätigung BIM-Koordinator (AN) | Bestätigung BIM-Berater (AG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2.1 | 20.10.2025 | -/- | Angebots-BAP D. Mehlich-Kirsch – Höcker PM |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |

## Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthält die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik – Digitales Planen und Bauen für alle Projektbeteiligten. Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden. Bei Großprojekten der DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe sind die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als Basis anzuwenden und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfälle gemäß dem BIM-Einführungsplans zu erweitern. Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jeweilige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe steht an diesen Vorgaben das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe durch die geschäftsverantwortliche Stelle.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

## 1 Allgemeine Projektinformationen

Nachfolgend sind die Basisdaten zum Projekt als allgemeine Projektinformationen aufgeführt.

[Die Informationen sind vom Auftraggeber zu befüllen. Hier kann zudem für ergänzende Projektinformationen eine Kurzbeschreibung eingefügt oder auf den Projektauftrag verwiesen werden. Dazu muss dieser als Anlage angehängt werden.]

### 1.1 Allgemeine Projektinformationen

| Bauherr | DB InfraGO Personenbahnhöfe |
| --- | --- |
| Projektname | BEMU-V13 ¦ VST Dannenberg Ost |
| Projektort | Dannenberg |
| Projektnummer des AG | G.011301565 |

### 1.2 Mitgeltende Dokumente

Hinweis: siehe insbesondere Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik des Auftraggebers (Anlage 15 zum Architekten-/ Ingenieurvertrag).

| Dokument/Titel | Dokumentennummer/Version |
| --- | --- |
| Projektauftrag | [TBD Nr.] |
| Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik | Version 3.2 |
| Anlage A – Digitale Bauteilbibliothek und Baustandards | Version 3.2 |

## 2 Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfälle

Nachfolgend werden die BIM-Ziele und -Anwendungsfälle für das Projekt vom Auftraggeber festgelegt. Kommt es im Projektverlauf zu projektspezifischen Anpassungen oder Ergänzungen, ist das in diesem Kapitel vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zu dokumentieren. Die BIM-Ziele und die BIM-Anwendungsfälle sind für übliche Projekte der DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe bereits vom Auftraggeber vorgegeben, siehe hierzu 3.7.1 Vereinbarte BIM-Anwendungsfälle nach Projektarten der DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

[Die BIM-Ziele sowie die mindestens vom AG geforderten BIM-Anwendungsfälle werden vor Ausschreibung vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem BIM-Berater ggf. projektspezifisch angepasst.]

### 2.1 BIM-Ziele

Die Ziele für Verkehrsstationsprojekte gemäß 1.3.1 BIM-Ziele der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik lauten wie folgt:

- Erreichen von Kostensicherheit vor Ausschreibung der Bauleistung

- Erhöhung der Planungsqualität und Anwendung der Baustandards

- Digitale Übergabe definierter Daten in Betrieb und Instandhaltung

Insbesondere gilt das BIM-Ziele im Projekt:

- Erreichen von Terminsicherheit durch Einsatz von EinfachBIM

BIM-Ziele im Projekt des AN:

- . . .

- . . .

- . . .

[Diese BIM-Ziele sind vor Ausschreibung projektspezifisch in Abstimmung mit dem BIM-Berater zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Wenn notwendig, sind die BIM-Ziele im Projektverlauf anzupassen.]

### 2.2 BIM-Anwendungsfälle

Die Vorgehensweise und Anwendungsfälle sind in 3.7 BIM-Anwendungsfälle der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik näher beschrieben.

In nachfolgender Tabelle sind die aus Sicht des AG mindestens anzuwendenden BIM-Anwendungsfälle für Verkehrsstationsprojekte vorausgewählt. Projektspezifische Anpassungen der Anwendungsfälle sind in der nachfolgenden Tabelle zu dokumentieren.

Weitere Anwendungsfälle, die aus Sicht des Auftragnehmers erforderlich sind, um die qualitätsgerechte und genehmigungsfähige Planung gemäß Werkvertrag zu erreichen, sind vom Auftragnehmer Planung zu ergänzen. Hierzu gehören auch Anwendungsfälle, die mit dem Zusatz „AN“ gekennzeichnet sind, wenn diese nicht vom AG gefordert werden.

[Die vom AG geforderten Anwendungsfälle sind projektspezifisch mit dem BIM Berater abzustimmen und den Vergabeunterlagen zur Ausschreibung beizufügen. Projektspezifische Anpassungen der Anwendungsfälle und die Anwendungsfälle des AN sind in der nachfolgenden Tabelle zu dokumentieren.]

| Projekt-phase | Anwendungsfälle der BIM-Methodik | LPH | Anwendung | Projektspezifische Ergänzung der Anwendungsfälle (Beispiele) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektdurchführung | Alle arbeiten am Modell Um erst digital und dann real zu bauen, arbeiten alle Projektbeteiligten gemeinsam am digitalen BIM-Modell, dessen 3D-Visualisierungen und dem Hochladen der Planungsinformationen in die Projektkommunikationsplattform. Die jeweils aktuellen Planungsstände werden getaktet zu einem Koordinationsmodell zusammengeführt und sind zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechungen. Das parallele, getaktete Arbeiten aller Projektbeteiligten am Modell erhöht die Planungsqualität und beschleunigt die Planungs- und Entscheidungsprozesse. | 1-8 | Ja |  |
|  | Getaktete BIM-Projektbesprechungen Getaktete BIM-Projektbesprechungen sind die Planungsbesprechungen, die bis zum Abschluss des Gesamtmodells Stufe 2 durchgeführt werden. Hierfür lädt die Projektleitung des AG mit Planungsstart zu getakteten BIM-Projektbesprechungen ein. Die Taktung ist mindestens 4 Wochen. Die Besprechungen erfolgen grundsätzlich online unter Nutzung des BKU-Standards MS-Teams. Ziel der BIM-Projektbesprechungen ist der Abgleich des Planungsstandes der Fachmodelle mit allen Projektbeteiligen. Zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechung ist das Koordinationsmodell und die 2D-Grundlagenplanung der Variantenuntersuchung. Das Koordinationsmodell dient u.a. der Feststellung des Planungsfortschritts, der Kollisionsprüfung und der Umsetzung der Aufgabenstellung. | 1-8 | Ja | Vorschlag: 2-wöchiger Besprechungsrhythmus. Je nach Bedarf kann dieser auch verdichtet werden (z. B. 2-wöchig) |
|  | Projektkommunikation - gemeinsame Datenplattform Die Projektkommunikation erfolgt projektbegleitend auf der gemeinsamen Datenplattform der DB InfraGO AG – der Projektkommunikationsplattform (thinkproject!). Jeder Projektbeteiligte lädt den jeweils aktuellen Planungsstand (Modelle, Pläne, Dokumente, Berechnungen etc.), der Gegenstand der jeweiligen BIM-Projektbesprechung ist, min. 2 Arbeitstage im Voraus auf die Projektkommunikationsplattform hoch. Die Ablage erfolgt gem. den Vorgaben der Ergänzenden Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform. (s. Kap. 1.5). | 1-8 | Ja | Für den Austausch von Unterlagen/ Modellen ist die PKP des AG verbindlich zu nutzen. Des Weiteren sind alle Arbeitsergebnisse (Pläne, Berichte, etc.) gem. der Abgabeplanung der PL AN/AG abzulegen. |

| Projektdurchführung | Baubesprechung mit BIM Die Bauüberwachung lädt mit Start der Bauausführung zu Baubesprechungen ein. Die BIM-Methodik wird in die Baubesprechung integriert. Die Taktung ist mindestens 4 Wochen. Anhand des geplanten Gesamtmodells Stufe 2 werden regelmäßige Abstimmung des Bauablaufes, Nachverfolgung des Baufortschrittes sowie Abgleich des jeweiligen Bauzustands anhand des Modells mit allen Projektbeteiligten durchgeführt. […] | 5-8 | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3D-Modellierung - Geometrie und Attribute Die Objektplanung und alle Fachplanungen werden in einem festgelegten Koordinatensystem (Koordinatensystem VA) mit 3D-Bauteilen modelliert und attribuiert. Der Detaillierungsgrad und die Attribuierung hängen von der Projektart, der Projektphase und den Anwendungsfällen ab. Detaillierungsgrad und Informationsgehalt des Modells müssen so gewählt werden, dass die im BIM-Projektabwicklungsplan festgelegten BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle umgesetzt werden können. | 1-5 | Ja |  |
|  | Öffentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung Aus BIM-Modellen können relativ einfach Visualisierungen für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden. Visualisierungsvarianten können z.B. Renderings sein. Grundsätzlich sind die im Projekt erstellten Modelle ausreichend für eine Visualisierung in der Öffentlichkeitsarbeit. | 2-5 | Nein |  |
|  | Projektkommunikation – Modellbasierte Digitale Protokollierung und Aufgabenverwaltung (AN) In Projekten ist die modellbasierte digitale Protokollierung von Kollisionen, Aufgaben und Änderungen zentraler Bestandteil der BIM-Projektbesprechungen. Der Austausch des Protokolls unter den Projektbeteiligten erfolgt im standardisierten Austauschformat BCF durch den AN. Zusätzlich ist das Protokoll im Anschluss an jede BIM-Projektbesprechung als Pdf-Dokument in die Projektkommunikationsplattform zu laden. Die Verwaltung der Kollisionen, Aufgaben und Änderungen erfolgt in einer für alle Projektbeteiligten zugänglichen Verwaltungssoftware. Dem Auftraggeber werden hierfür vom Hauptauftragnehmer Planung Zugänge für die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Zugänge wird vom AG vor Ausschreibung im BAP festgelegt. […] | 1-8 | AN |  |

| Bestand/ Grundlagenermittlung | Bestandserfassung mittels Punktwolke Die Bestandserfassung ist die Erfassung des IST-Zustands eines Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierten Punktwolken. Als Methode kommen 3D-Laserscans oder Photogrammetrie zur Anwendung. | 1-2 | Ja | - Bestandserfassung mittels Punktwolke erfolgt DB Intern - Die Bestandsaufnahme mittels Punktwolke sollte nach (un-)mittelbar zuvor erfolgtem Grün-/Rückschnitt erfolgen, um Messungenauigkeiten zu minimieren - projektspezifische Reduzierung der Anzahl der zu übergebenden Datenträgern für Punktwolkendaten von 3 auf 2 Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3D-Bestandsmodell/ Grundlagenmodell als Planungsgrundlage Die BIM-Methodik bedarf einer für die Planungsaufgabe erforderlichen detaillierten Bestandsaufnahme der Fachwerke, der Umgebung und des Baugrunds, die in einem Bestandsmodell zusammengefasst werden. Damit wird eine eindeutige Planungsgrundlage für den Aufsatz der Neuplanung erreicht. | 1-5 | Ja | - Die Bestandsmodellierung/ Erstellung Grundlagenmodell erfolgt DB-intern - EinfachBIM – Prototyp als Grundlagenmodell als z.B. Mesh oder 3D-Modell |
| Planung/Baurecht | 3D-Kollisionsprüfung Die Kollisionsprüfung erfolgt planungsbegleitend durch ein regelmäßiges Zusammenführen aller Fachmodelle sowie Bestandsinformationen (z.B. Punktwolken, 2D-Bestandspläne, Vermessungsdaten etc.) in ein Koordinationsmodell und ist mit geeigneter Software durchzuführen. Die BIM-Projektbesprechungen dienen zur Besprechung der Koordinationsmodelle sowie der Abstimmung zu Konflikten und Kollisionen. Festlegungen zur Konfliktbehebung werden ebenfalls dort getroffen. | 1-6 | Ja |  |
|  | Optimierter Datenaustausch der Fachgewerke Die Fachgewerke stimmen im Rahmen der Erstellung des BIM-Projektabwicklungsplans die für ihre jeweilige Planung erforderlichen Informationen, 3D-Dateiformate und die Zeitpunkte des Datenaustausches (datadrops) für die gesamte Projektlaufzeit ab. Dies wird z.B. in den regelmäßigen BIM-Projektbesprechungen entsprechend umgesetzt. Durch den abgestimmten Austausch von 3D-Informationen ergeben sich Synergien. Der Datenaustauschprozess ist vom AN zu Projektbeginn zu testen. Der Testlauf ist vom AN zu dokumentieren. | 1-5 | Nein |  |

| Planung/Baurecht | 3D-Variantenentscheidung zum Bauwerk Die Variantenentscheidung zum Bauwerk erfolgt im Rahmen der Vorplanung. Der Detaillierungsgrad ist so zu wählen, dass sowohl die entscheidungsrelevanten Projektparameter (Kosten, Termine, Qualität) bestimmt werden können, als auch die Nutzer der Anlagen die Betriebs-, Instandhaltungstauglichkeit und Kundenfreundlichkeit bewerten können. | 2 | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3D-Variantenentscheidung zur Lage Die Visualisierung des 3D-Modells erleichtert die Entscheidung für die Lage der Bahnsteige, des Aufzugs, der Ausstattung etc. Die Variantenentscheidung für die Lage kann auf Basis von vereinfachten BIM-Modellen (Variantenentscheidungsmodell) erfolgen. | 2 | Nein | Aufgrund von EinfachBIM nur Variantenentscheidung zur Lage im Prototyp in geringer Tiefe |
|  | Anwendung der Baustandards / Digitale Bauteilbibliothek (Ausstattungskatalog) Gemäß Verpflichtung im Planungsvertrag sind die Baustandards und Bauelemente mit Anwenderfreigabe der DB Station&Service AG anzuwenden. Auf der Informationsplattform werden eine Bauteilbibliothek, ein Anwenderleitfaden, Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnisse, Projektvorlagen und Stammprojekte zur Verfügung gestellt. […] | 1-5 | Ja |  |
|  | 2D-Planableitung aus 3D-Modellen Die erforderlichen 2D-Pläne (z.B. Genehmigungspläne, Ausführungspläne) sind aus den 3D-Modellen abzuleiten. Alle aus dem Modell auszugebenden Plandarstellungen müssen einem einheitlichen Format folgen. Für alle Pläne ist eine eindeutige Dateikennzeichnung anzuwenden. Hierbei ist die Ril 813.0104 für Projekte der DB Station&Service AG zu beachten. | 1-5 | Ja |  |
|  | Abstimmung der Genehmigungsplanung mit 3D-Visualisierung Die 3D-Visualisierung führt zu einer erheblichen Erleichterung der Abstimmungen mit Trägern öffentlicher Belange, wie Denkmalschutz, Kommune, Aufgabenträger, Behindertenverbände, Anlieger und dem Eisenbahnbundesamt. Für die Genehmigungsplanung sind in der Regel einfache Renderings und/oder die Möglichkeit der Betrachtung mit einer Virtual Reality-Anwendung, z.B. Google-Cardboard, ausreichend. […] | 3-4 | Nein | Erstellung einfacher Screenshots aus dem Koordinationsmodell |

| Planung/Baurecht | Arbeits- und Gesundheitsschutz: Planung und Prüfung (AN) Dem AN wird empfohlen, dass die Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (wie z.B. Sperrzonen, Zugangsbeschränkungen, Fluchtwege, Lotsenpunkte, Brandbekämpfung, Betriebsabläufe, Fußgängerzonen etc.) im Modell erfolgt. Diese Maßnahmen sind ggf. in Zusammenhang mit temporären Bauzuständen oder Einrichtungen darzustellen. Darüber hinaus kann die Modellierung zusätzlicher Objekte, wie z.B. Gefahrenbereiche (Gleisbereich, Rissbereich der Oberleitung), Flucht- und Rettungswege im Bestand etc. projektspezifisch erforderlich werden.[…] | 1-5 | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilautomatisierte Mengenermittlung mit BIM-Modellen Die modellbasierte Mengenermittlung basiert auf der Ableitung von Mengen aus den Fachmodellen, in dem die in den Fachmodellen enthaltenen Bauteile und deren Informationen ausgewertet werden. Die Mengenermittlung stellt die Grundlage der Kostenermittlung je Leistungsphase sowie der LV-Erstellung dar. Es wird daher empfohlen, das Modell entsprechend der erforderlichen Kostenstruktur zu attribuieren, so dass eine strukturierte Mengenermittlung ermöglicht wird. Der AN dokumentiert die Mengenermittlung, insbesondere in Bezug auf die aus dem Modell abgeleiteten Mengen. Für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse ist sicherzustellen, dass die Mengen VOB-konform aus dem Modell abgeleitet werden. | 2-7 | AN |  |
|  | Teilautomatisierte LV-Erstellung mit BIM-Modellen Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung von Bauleistungen sind aus Fachmodellen abzuleiten. Hierzu sind die Bauteile der Fachmodelle mit dem zugehörigen LV zu verknüpfen. Für die Baustandards der DB Station&Service AG liegt diese Verknüpfung in einem Stammprojekt für iTWO®5D vor. | 3-7 | AN |  |
|  | Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe Das BIM-Modell bildet die Planungswahrheit ab und stellt somit die Grundlage für die Erstellung aller Vergabeunterlagen dar. Das Modell wird im Vergabeverfahren zusätzlich über das DB Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Das BIM-Modell wird hierdurch zum Vertragsbestandteil. | 4-8 | Ja | Das Gesamtmodell Stufe 2 (Ausführungsplanung) wird der Ausschreibung beigelegt. |

|  | Bemessung und Nachweisführung (AN) Der AN kann durch die Nutzung eines BIM-Modells für Bemessung und Nachweisführung die Baustatik nachvollziehbar erstellen. Des Weiteren können modellbasiert durch den AN Simulationen, wie Überflutung, Lärm- und Schadstoffausbreitung, Fahrgastlenkung, Personenstromsimulation, Flucht- und Rettungsweg, Energienachweis etc. als Grundlage zur Nachweisführung erstellt werden. | 2-6 | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilautomatisierte Prüfung auf Regelkonformität (AN) Der AN kann die Regelkonformität des BIM-Modells mit Hilfe einer entsprechenden Software und den dort hinterlegten Regeln der Ril 813 überprüfen. Die Ril 813 ist vom AG so aufbereitet, dass die entsprechenden Anforderungen (z.B. einzuhaltende Abstände) in einer Prüfungssoftware umgesetzt werden können. Die Aufbereitung kann vom AN bei I.SPM(S) abgefordert werden. Die durch den AN verwendeten Prüfinhalte für das Projekt sind dem AG zu übergeben. | 2-6 | Nein |  |
|  | Modellbasierte Bauablaufplanung (AN) Der AN kann die Baubarkeit seiner Planung unter der gegebenen Randbedingungen durch eine modellbasierte Bauablaufplanung überprüfen. Durch Verknüpfung von Bauteilen eines oder mehrerer 3D-Modelle mit einem oder mehreren Terminplänen kann der Bauablauf am Modell visuell dargestellt werden (4D-Modell). Inwiefern provisorische Bauteile, Baubehelfe etc. im Bauablauf zu berücksichtigen sind, ist projektspezifisch abzustimmen. | 3-5 | Nein |  |

| Bau- und Ausführungsphase | Erstellung eines As-Built-Modells Der AN erstellt ein As-Built-Modell, das den IST-Zustand des errichteten Bauwerks abbildet. Das As-Built-Modell stellt in der Regel eine Fortschreibung bzw. Weiterentwicklung des Gesamtmodells Stufe 2 dar. Als ergänzende Grundlage zur Erstellung des As-Built-Modells können auch Punktwolken verwendet werden.[…] | 8 | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mängelmanagement anhand des Modells Es sind Mängelfeststellungen, Mängelabmeldung; Mängelanmeldung und Monitoring von Mängeln aus der BAU – Ausführung in das Modell zu übertragen und entsprechend darzustellen. Der Bauüberwacher hat Bauprotokollre zum Modell zu liefern und der BAU AN fügt diese anhand von Verknüpfung in das Modell ein. | 5-9 | Nein |  |
|  | Digitale Übergabe von Bauteilinformationen in den Betrieb Der AN erstellt das As-Built-Modell und vervollständigt die Attribuierung der Bauteile entsprechend der Vorgaben zum LoI und übergibt diese in Form einer Übergabetabelle zwei Wochen vor Abnahme der Bauleistung an den AG. […] | 5-9 | Ja |  |
|  | Digitale Übergabe der Projektdokumentation in den Betrieb Die Erstellung der Bauakte erfolgt projektbegleitend in der Projektkommunikationsplattform. Die Dokumente werden durch den jeweiligen Ersteller der Dokumente auf die Plattform hochgeladen. Dies stellt sicher, dass die digitale Übergabe der Projektdokumentation in den Betrieb mit allen notwendigen Dokumenten gemäß der EIU-Ablagestruktur an den Bauherrn erfolgt. (s. Kap. 1.5) | 5-9 | Ja | Projektkommunikationsplattform wird im Projekt verwendet. |
|  | (Bau-)Zustandsüberprüfung mittels Punktwolke (AN) Erfassen des IST-Zustands eines Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierter Punktwolken. Als Methode kommen 3D-Laserscans oder Photogrammetrie zur Anwendung. […] | Ab 5 | Nein |  |
|  | As-Built Kontrolle (AN) Der AN führt zum Abgleich des gebauten IST-Zustands (Bauzustand, Endzustand) mit der Planung eine As-Built-Kontrolle durch. Dabei wird der IST-Zustand mittels Punktwolke erfasst und innerhalb eines Validierungssystems mit dem As-Built-Modell überlagert und abgeglichen. […] | Ab 5 | Nein |  |

## 3 Organisation im Projekt

### 3.1 BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Die projektspezifischen BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten gem. 3.2 Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik des Bieters (bzw. des Auftragnehmers) inkl. namentlicher Benennung sind hier darzustellen und erforderlichenfalls vom AN im Projektverlauf hier fortzuschreiben.

z.B. so:

| Funktion | Verantwortlich | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Hella Schwartkop | - Beantragung des Projektraums in der Projektkommunikationsplattform - Erstellung der Leistungs- und Vertragsplanung inkl. Vergabekonzept - Erstellung BIM-spezifischer Vertragstermine - Getaktete Einladung zu BIM-Projektbesprechungen inkl. BIM-KickOff - Zusammenführung der Projektbeteiligten im Bereich Baukapazitätsmanagement, Bautechnologie, Fachabteilungen Kabel- und Leitungsbau |
| BIM-Berater | D. Mehlich Kirsch (Höcker Project Managers GmbH) | - proaktives Vorgehen zur Durchführung und Vorbereitung des BIM-KickOffs sowie von BIM-Projektbesprechungen und Teilnahme an diesen - Mitwirkung bei der Abstimmung und Überwachung der Anwendung des BIM-Projektabwicklungsplans - Mitwirkung bei der Abnahme der BIM-Leistungen des AN - Modellprüfung gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik inkl. Erstellung eines Qualitätssicherungsberichtes |
| BIM-Gesamtkoordinator | Name | - Überwachung und Kontrolle der BIM-Fachmodelle - Qualitätssicherung und -prüfung - Sicherung der Qualität der Modelle (Attribute und kollisionsfreie(arme) Modellierung) aus Planung und Bauausführung und Ermöglichung einer kontinuierlichen Qualitätsprüfung |
| BIM-Koordinator | Name | - Koordinierung der Einzelplanungen und Zusammenführung im Gesamtmodell - Festlegung der Austauschformate der von der Fachplanung verwendeten Software - Erstellung und Pflege der BIM-relevanten Dokumente, insbesondere des Qualitätssicherungsberichtes - Teilnahme an Besprechungsterminen - Überwachung der Informations- und Datenübergabe, - Verteilung und Nachverfolgung von Protokollen der BIM-Projektbesprechungen - Upload PKP des Variantenentscheidungsmodell und Kollisionsprüfung |

| Qualitätsprüfer | Name | - Interne Qualitätskontrolle der fachlichen Planung - Teilnahme an Quality-Gates |
| --- | --- | --- |
| BIM-Modeller | Name | - Koordinierung der Einzelplanungen und Zusammenführung im Gesamtmodell - Festlegung der Austauschformate der von der Fachplanung verwendeten Software - Erstellung und Pflege der BIM-relevanten Dokumente, insbesondere des Qualitätssicherungsberichtes - Teilnahme an Besprechungsterminen |
| BIM-Modeller FP | Name | - Koordinierung der Einzelplanungen und Zusammenführung im Gesamtmodell - Festlegung der Austauschformate der von der Fachplanung verwendeten Software - Erstellung und Pflege der BIM-relevanten Dokumente, insbesondere des Qualitätssicherungsberichtes - Teilnahme an Besprechungsterminen |

[Mit Angebotsabgabe sind vom Bieter die im Projekt eingesetzten BIM-Rollen und die jeweiligen Verantwortlichkeiten inkl. namentlicher Benennung entsprechend den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik (falls erforderlich, mit ergänzender Beschreibung) zu bestimmen und hier darzustellen. Sofern die Projektorganisation nicht von den Vorgaben abweicht, ist eine erneute Auflistung der einzelnen Verantwortlichkeiten nicht notwendig. Erfolgt die Umsetzung einer einzelnen Rollenbeschreibungen von mehreren Mitarbeitern oder vice versa, muss dies - inkl. Zuordnung der jeweiligen Verantwortlichkeiten- entsprechend dargestellt werden. Sofern BIM-Rollen in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik nicht beschrieben sind, kann ein ergänzender Vorschlag zur Umsetzung im BAP unterbreitet werden (z.B. in Großprojekten die Unterteilung in BIM-Fachkoordinator und BIM-Gesamtkoordinator].

### 3.2 Projektorganisation

Mit Angebotsabgabe ist die gesamte Projektorganisation des Bieters (bzw. Auftragnehmers) einschließlich der Nachunternehmer hier als Projektorganigramm einzufügen und im Projektverlauf vom AN fortzuschreiben.

[Das Projektorganigramm sollte mindestens folgende Kriterien berücksichtigen:

- eine nachvollziehbare grobe Struktur der gesamten Projektorganisation ist erkennbar

- Berücksichtigung der Rollen gemäß Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik

- Berücksichtigung der im Projektauftrag aufgeführten Gewerke]

### 3.3 Projektbeteiligtenliste

[Die tabellarische Übersicht aller Projektbeteiligten und Schnittstellen des Auftragnehmers ist 4 Wochen nach Auftragserteilung zu befüllen sowie um weitere Beteiligte zu ergänzen. Die tabellarische Übersicht ist vom AN im Projektverlauf fortzuschreiben. Alternativ kann hier auch auf eine im Projekt vorhandene Projektbeteiligtenliste verwiesen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle Projektbeteiligten Zugriff auf die Liste haben.]

| Funktion / Schnittstelle | Nach- und Vorname | Firma | (AN)/ (NU)/ (HAN P/B)* | E-Mail | Tel. Nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM-Koordinator des AN Objektplaner |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller Objektplanung |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller Technische Ausrüstung |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller Tragwerksplanung |  |  |  |  |  |
| Vermesser Grundlagenmodell | -/- | DB InfraGO AG |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung OLA |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung 50Hz |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung TGA |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung LST |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung Be-/Entwässerung |  |  |  |  |  |
| BIM-Modellersteller technische Streckenausrüstung Oberbau |  |  |  |  |  |
| Schnittstelle zu DB Netz AG |  |  |  |  |  |
| Schnittstelle zu DB Energie GmbH |  |  |  |  |  |
| Schnittstellen zu weiteren TÖBs |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

AN–Auftragnehmer

NU–Nachunternehmer

HAN P/B–Hauptauftragnehmer Planung/Bauausführung

## 4 Qualitätssicherung

Die Sicherstellung der Planungsqualität verantwortet der Auftragnehmer. Die Anforderungen des Auftraggebers an die Qualitätssicherung und deren Dokumentation sind insbesondere in Anlage 3 Qualitätssicherungsbericht sowie 3.9 Sicherung Modellqualität der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik, Anlage 15 des Architekten-/ Ingenieurvertrages, beschrieben.

[Der Bieter erläutert nachfolgend seine Strategie zur internen Qualitätssicherung (Punkt 1). Die Strategie ist durch den Auftragnehmer 4 Wochen nach Auftragserteilung um Punkt 2 und 3 in Bezug auf das Gesamtprojekt zu vervollständigen sowie im Projektverlauf innerhalb dieses Dokumentes zu detaillieren und fortzuschreiben. Zur Angebotsabgabe muss die Erläuterung zur Qualitätssicherung mind. die gem. Punkt 1 benannten Punkte beinhalten:

- Interne Qualitätssicherung der Fach- und Objektplanung. Die Prozessbeschreibung beinhaltet nachfolgend aufgeführte Teilaufgaben, denen jeweils Zuständigkeiten sowie Zeitpunkte bzw. Frequenzen zugeordnet sind:

- Überprüfung der Modellübergaben und Datenkonventionen (gem. 2.1 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Projektanforderungen (gem. 2.2 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Anforderungen an das BIM-Modell (gem. 2.3 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Modell- und Bauteilanforderungen (gem. 2.4 Qualitätssicherungsbericht)

- Überprüfung der Modell- und Plankonsistenz (gem. 2.5 Qualitätssicherungsbericht)

- Gesamtprozess der Qualitätssicherung (inkl. Frequenzen, Zuständigkeiten)

- Werkzeuge/Anwendungen für die Qualitätssicherung]

### 4.1 Strategie der Qualitätssicherung

Beispiel:

- Dokumentation/Organisation:

- Planungsbesprechungen/-abstimmungen mit Projektbeteiligten und Dokumentation (Projektleiter; BIM-Berater, BIM-Koordinator, Fachplaner, Fachspezialisten, etc.) à 2 Wochen bzw. nach Erfordernis

- Umfänglicher Qualitätsbericht nach zum Abschluss der Leistungsphase Abschluss der Einphasenplanung

- Planungssicherheit durch Planungsgrundlagen:

- Einholen möglichst aller Planungsgrundlagen DB intern und extern

  - DB intern: u.a. ISD, IZ-Plan, DPA, SDB, Bahnhofsmanagement Dresden (Bestandsunterlagen, Bauwerksbücher, Leitungspläne usw.)

  - DB extern: Liste TÖB über Bauamt

- Vermessung, Punktwolke (AN Vermessung)

- Baugrundgutachten, Kampfmittel, Altlasten, BoVEK

- Verwendung Vorgaben DB S&S AG:

- Baustandards DB S&S AG (inkl. Standardleistungspositionen)

- BIM-Content der DB S&S AG

- BIM-Einführungsplan

- Dokumentation im Projektabwicklungsplan (BAP)

- Bauteilbibliothek usw.

- Qualitätsprüfung 3D-Modell:

- Plausibilitätskontrolle des Bestandsmodells (Geometrische Randbedingungen)

- Überprüfung von Übereinstimmung von abgeleiteten Plänen und digitalen Modulen

- Kollisionsprüfung des eigenen Fachmodells turnusmäßig während der Planungsphase

- Kollisionsprüfung des Gesamtmodells zu den BIM-Besprechungen

- Verwendung der BIM-Vorgaben:

- Einhaltung des Datenformates (.ifc, .nwd, etc.)

- Einhaltung der vereinbarten Informationstiefe (LOD)

- Einhaltung der vorabgestimmten Modellstruktur und Modellinhalte (einschl. Koordinatensystem)

- Einhaltung der Angemessenheit der Datengröße (einschl. Attributierung)

## 5 Strategie der Zusammenarbeit

Nachfolgend ist die Zusammenarbeit in Bezug auf die Organisation und technologische Unterstützung im BIM-Projekt darzustellen.

### 5.1 Organisation der Zusammenarbeit – Besprechungsmanagement

Alle notwendigen Projektbesprechungen zwischen AN und AG sind hier aufzulisten. Zudem sind interne Besprechungen des AN in der Tabelle zu ergänzen. Siehe auch Abschnitt 2.3 der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

[Die Tabelle ist vom AN in Abstimmung mit dem AG 4 Wochen nach Auftragserteilung zu ergänzen und im Projektverlauf fortzuschreiben.]

| Bezeichnung | Projektphase/ Leistungsphase | Frequenz |
| --- | --- | --- |
| BIM-KickOff | 1, 2, 3 | ausstehend |
| BIM-Projektbesprechungen (DB InfraGO AG) | 1-4 | Vorschlag: Alle 2 Wochen |
| Planungsverteidigungsbesprechung | 2, 3, 4 | Nach Abschluss der Lph. 2,3 |
| Ergänzendes Besprechungskonzept des AN: |  |  |
| Kollisionsprüfung zum Ende der LPH 3 und 5 | 3,5 | [tbd] |
| weitere |  |  |

[Weitere projektspezifische Erläuterungen sind durch den AN zu ergänzen.]

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

## 6 Datenaustausch und -lieferung

### 6.1 Gemeinsame Datenumgebung

Die Projektkommunikationsplattform ist gem. 3.8.2 Datenaustausch und -lieferung – Projektkommunikationsplattform der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als gemeinsame Datenumgebung im Projekt vertraglich vereinbart und zu verwenden.

[Projektspezifische Festlegungen, wie z.B. Teilnehmer des AN oder Ansprechpartner des AG etc. können hier dokumentiert werden.]

### 6.2 Softwareumgebung und -Schnittstellen

Nachfolgende Darstellung (z.B. als grafische Darstellung der im Projekt verwendeten Softwarelandschaft) zeigt die Software und deren Schnittstellen, die vom Bieter (bzw. Auftragnehmer), zur Erfüllung der werkvertraglich vereinbarten Planungsaufgabe, eingesetzt wird.

[Eine Planung in der BIM-Methodik erfolgt kollaborativ zwischen den Beteiligten auf digitaler Grundlage. Hierfür ist vor Beginn der Planung zu eruieren, welche Software die jeweiligen an der Planung Beteiligten nutzen. Angaben zu Software und Schnittstellen erfolgen 4 Wochen nach Angebotserteilung vom AN und werden im Projektverlauf fortgeschrieben.]

| Pos. | Von | Export aus | Import in | Inhalt | Format | Anwendungszweck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fachplaner Vermesser | ProVi | Autodesk Revit 2022 | Bestandsmodell, Lageplan im Format .rvt und .rfa inkl. Höhenpunkte und DGM | .rvt; .rfa; .GRA&TRA; .mdb .dgm; .rcp .Pdf | Zusätzliche Bestandsinformationen als Grundlage für die Objektplanung |
| 02 | Objektplaner AN | Autodesk Revit 2022 | -/- | 3D Modellierung | .rvt; .ifc | 3D Modellierung (Geometrie und Attributierung) |
| 03 | Objektplaner AN | Autodesk Revit 2022 | AutoCad 2021 | 2D Planableitung – Vorentwurfsplanung | .pdf; .dwg | 2D-Planableitung aus dem 3D Modell |
| 04 | Fachplaner 50Hz | Autodesk AutoCAD 2021 | -/- | Gesamtmodell Stufe 1 Teil der Objektplanung | .pdf; .dwg | Geometrische Referenz für die Lichtplanung |
| 05 | Objektplaner AN | Autodesk Revit 2022 | -/- | 2D Planableitung – Entwurfsplanung | .pdf | 2D-Planableitung aus dem 3D Modell |
| 06 | Objektplaner AN | Autodesk Revit 2022 | -/- | 2D Planableitung – Genehmigungsplanung | .pdf | 2D-Planableitung aus dem 3D Modell |
| 07 | Objektplaner AN | Autodesk Revit 2022 | Autodesk Navisworks Manage 2022 | Gesamtmodell Stufe 1/2 Teil der Objektplanung | .nwc; .nwd; .nwf | 3D-Visualisierung |
|  | Objektplaner AN | Nemechek ALLPAN Version 2023 | -/- | Variantenentscheidungsmodell | .ifc | Entscheidungsgrundlage für Vorzugslösung m. H. der 3D Variantenentscheidungsmodelle |
|  | Objektplaner AN | Autodesk Revit 2020 |  | 2D Planableitung – Variantenentscheidung | .pdf | 2D-Planableitung aus dem 3D Modell |

### 6.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch

Nachfolgend sind die eingesetzte Software je Anwendungsfall/-bereich und die Datenformate der Eingangs- und Ausgangsdaten als Grundlage des Datenaustauschs gem. Abschnitt 1.7.3 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch und 3.8.3 Software und Datenaustauschformate der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik vom Bieter zu beschreiben. Nach Auftragsvergabe ist die Tabelle vom AN fortzuschreiben.

[Die folgende Tabelle kann dabei als Muster dienen und ist projektspezifisch auszufüllen. Exemplarisch wurden einige mögliche Schnittstellen dargestellt.]

| Software | Version | Input | Inhalt | Anwendungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output |  |  |
| Autodesk Revit | 20xx | .dwg / .rvt | Bestand als Lageplan im dwg-Format inkl. Höhenpunkte und DGM | 3D-Fachmodelle (alle in 3D geplanten Gewerke) |
|  |  | .rvt / .ifc |  |  |
| Caneco BIM |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Elektrotechnik |
|  |  | .rvt |  |  |
| Caneco BT |  | proprietär |  | Planung Elektrotechnik |
|  |  | proprietär |  |  |
| liNear |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Gebäudetechnik |
|  |  | .rvt |  |  |
| digipara liftdesigner |  | .ifc |  | Planung Aufzugstechnik |
|  |  | .ifc |  |  |
| RELUX |  | .rvt |  | Revit-AddOn für Lichtplanung |
|  |  | .rvt |  |  |
| InfoCAD |  | .ifc |  | Tragwerksplanung |
|  |  | .ifc |  |  |
| Autodesk Navisworks | 20xx | .rvt / .dwg / .ifc |  | 3D-Koordinationsmodell |
|  |  | .nwc / .nwd |  |  |
| MS Project | 20xx |  |  | Terminplanung |
|  |  | .mpp |  |  |
| iTWO 5D |  | .cpixml |  | Kostenermittlung / LV-Erstellung |
|  |  | .GAEB |  |  |
| Autodesk Vault | 20xx |  |  | Teil der CDE / Planlauf / Ablage und Freigabe der Eingangsdaten / Archivierung |
| Thinkproject! |  |  |  | CDE des AG/ Planmanagement / Ablage und Freigabe / Archivierung |

### 6.4 Datenlieferungsplan

Als Grundlage für den modellbasierten Informations- und Datenaustausch zwischen AN und AG sowie weiteren Projektbeteiligten sind Übergabefrequenzen/Abgabetermine der BIM-Modelle einschließlich Fachmodelle zu planen. Grundlage des Datenlieferungsplans stellen die Vorgaben gem. 3.8.1 Datenlieferungsplan der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik dar.

[Der Bieter übergibt zu Angebotsabgabe einen Datenlieferungsplan, der basierend auf der jeweiligen Planungsaufgabe und verwendeten Software, zu befüllen ist.]

| Lieferobjekt | LPH. | FREQUENZ/MEILENSTEINE | Format DB InfraGO AG |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestandsaufnahme, Bestandsmodell, Punktwolke | 1 | Einmalig Übergabe von Vermessung | .dwg,, .rvt, .rcp, .ifc, .nwd, .e57 |
| Trassendaten im Koordinationssystem DB Ref 2016 | 1 | Einmalig Übergabe von Vermessung | .GRA, .TRA, .mdb |
| Zwischenstände Fachmodelle | 1-4 | Alle 4 Wochen, als Gesamtmodell (.ifc oder .nwd) Zwei Tage vor Planungsbesprechung | .ifc , .nwd |
| Koordinationsmodelle für Planungsbesprechungen | 1-4 | Alle 4 Wochen, zwei Tage vor Planungsbesprechung | .nwd |
| Grundlagenmodell | 1 | Einmalig mit Abschluss der Lph. | .rvt, .ifc, .nwd |
| Variantenentscheidungsmodell -LoI 100 | 2 | Einmalig mit Abschluss der Lph. | .rvt, .ifc, .nwd |
| Gesamtmodell Stufe 1 - LoI 200 | 3 | Einmalig mit Abschluss der Lph. | .rvt, .ifc, .nwd |
| Gesamtmodell Stufe 2 - LoI 200 / 300 | 4 | Einmalig mit Abschluss der Lph. | .rvt, .ifc, .nwd |
| 3D Visualisierung | 1-4 | Einmalig | .nwd |
| Projektdokumentation | 2-4 | Projektbegleitend, Spätestens mit Abschluss der Lph. | .pdf |
| 2D Planunterlagen | 2-4 | Projektbegleitend, Spätestens mit Abschluss der Lph. | .pdf, .dwg , .dng |
| Qualitätssicherungsbericht | 1-4 | Einmalig, zum Ende der Leistungsphase, neuer QM-Bericht der DB | .pdf .nwd |

[4 Wochen nach Auftragserteilung ist in Zusammenarbeit zwischen PL und AN (Verantwortlich BIM-Koordinator) die Abgabeplanung (Datenlieferungsplan) der Modelle und Fachmodelle für die Projektkommunikationsplattform zu erstellen und an diese zu übergeben. Die Vorgehensweise zur Datenlieferung ist je nach Konfiguration des Projektraums im Rahmen der Fortschreibung des BAPs zwischen AN und AG abzustimmen.

Hinweis zur Ablage auf der Projektkommunikationsplattform:

- Endstand: Lieferung erfolgt in der Projektdokumentation

- Bearbeitungsstände: Lieferung erfolgt im Modellmanagement

Im Modellmanagement werden Fachmodelle dem zugehörigen Fachgewerk und Koordinationsmodelle dem Fachgebiet „Übergreifend“ zugeordnet. Im Titel des jeweiligen Modells ist die zugehörige Leistungsphase zu vermerken.

## 7 BIM-Prozesse

[Nachfolgend sind vom Auftragnehmer die BIM-spezifischen Prozesse darzustellen. Die Prozesse müssen mindestens folgende Inhalte aufzeigen:

- Prozessteilnehmer

- Ablauf

- Eingangsgröße (Daten/Dokumente)

- Ausgangsgröße (Daten/ Dokumente)

- Prüfungen…]

### 7.1 Gesamtübersicht der BIM-Ausführung

[Der übergreifende BIM-Prozess des Projekts ist gemäß vorbenannten Kriterien darzustellen (detaillierte Teilprozesse siehe 7.2).]

### 7.2 Anwendungsfallbezogene Prozesse

[Die projektspezifischen BIM-Prozesse sind je Anwendungsfall darzustellen. Der BIM-Berater kann Anwendungsfälle bestimmen, zu denen eine Darstellung nötig ist. Ist diesbezüglich nichts angegeben, sind die Prozesse aller vertraglich vereinbarten Anwendungsfälle darzustellen.]

## 8 Modellstruktur und -inhalte

Hinsichtlich Modellstruktur und -inhalte der BIM-Modelle sind grundsätzlich die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik, insbesondere 3 BIM-Pflichtenheft sowie Anlage 2 Modellierungsrichtlinie, zu beachten. Darüberhinausgehende Anforderungen, Abstimmungen sowie Umsetzungen werden in nachfolgenden Abschnitten dokumentiert.

### 8.1 Modellstruktur und -inhalte

[Der AN dokumentiert hier Struktur und Inhalte der BIM-Modelle des Projekts vier Wochen nach Auftragserteilung und schreibt diese erforderlichenfalls im Projektverlauf fort.]

z. B. so . . .

| Kategorie | Subkategorie | Format | Lph. | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsgrundlagen | Altlasten | .dwg | 1 | Erstellt durch Fachplaner VA |
|  | Altlastenverdachtsflächen | .ifc | 1 |  |
|  | Ivl_PLan | .dwg | 1 |  |
|  | Leitungsbestand | .dwg | 1 | Bestand Übergabe PL AG |
|  | ergänzende Planungsgrundlagen sind im Laufe der Planung fortzuschreiben |  | 1, 2 |  |
| Grundlagenmodell (Leistungsphase 1) | Vermessungsmodell | .rvt .ifc | 1 | Erstellt Fachplaner Vermesser |
|  | DGM | .ifc .rvt | 1 | Erstellt Fachplaner Vermesser |
|  | Punktwolke (separat) | .rcp | 1 | Erstellt Fachplaner Vermesser |
| Variantenentscheidungsmodell (Leistungsphase 2) | Koordinationsmodell | .ifc .nwd | 2 | BIM-Koordinator AN |
|  | Teilmodell Bestand | .ifc .nwd | 2 | Fachmodell Vermessung |
|  | Teilmodell Neubau Bahnsteig | .ifc .nwd | 2 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Rückbau | .rvt .ifc | 2 | Fachmodell Objektplanung |
| Gesamtmodell Stufe 1 (Leistungsphase 3) | Koordinationsmodell | .nwd | 3+4 | BIM-Koordinator AN |
|  | Teilmodell Bestand | .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell Vermessung |
|  | Teilmodell Neubau Bahnsteig (Draufsichten:- Endzustand - Übersichtspläne Schnitte: – Lichtraumprofil, - Gefahrenbereich 2D-Planableitungen) | .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Neubau Entwässerung | .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Ausstattung und WLS | .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Rückbau | .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Neubau EEA Bahnsteig | .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell EEA |
|  | Neubau Gewerk LST | .dgn/.dwg .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell LST |
|  | Neubau Gewerk 50Hz | .dgn/.dwg .ifc .nwd | 3+4 | Fachmodell 50 Hz |
|  | Teilmodell Baugrund | dgn/.dwg .ifc .pdf | 3+4 | Fachmodell Baugrund |
| Gesamtmodell Stufe 2 (Leistungsphase 4) | Koordinationsmodell | .nwd | 5 | BIM-Koordinatior |
|  | Teilmodell Bestand | .ifc .nwd | 5 | Fachmodell Vermessung |
|  | Teilmodell Neubau Bahnsteig (Draufsichten:- Endzustand - Übersichtspläne Schnitte: – Lichtraumprofil, - Gefahrenbereich 2D-Planableitungen) | .ifc .nwd |  | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Neubau Entwässerung | .ifc .nwd | 5 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Ausstattung und WLS | .ifc .nwd | 5 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Rückbau | .ifc .nwd | 5 | Fachmodell Objektplanung |
|  | Teilmodell Neubau EEA Bahnsteig | .ifc .nwd | 5 | Fachmodell EEA |
|  | Neubau Gewerk LST | .dgn/.dwg .ifc .nwd | 5 | Fachmodell LST |
|  | Neubau Gewerk 50Hz | .dgn/.dwg .ifc .nwd | 5 | Fachmodell 50 Hz |
|  | Teilmodell Baugrund | dgn/.dwg .ifc .pdf | 5 | Fachmodell Baugrund |
| As-Built-Modell | Koordinationsmodell | .ifc .nwd | 5 | BIM-Koordinator |

### 8.2 Koordinatensystem

Das Koordinatensystem Verkehrsanlagen ist gemäß BIM-Pflichtenheft anzuwenden und vom AN in einer CAD-Datei (z.B. .dwg) für das lokale Koordinatensystem Personenbahnhöfe und DB_REF2016 zu dokumentieren. Darüber hinaus ist der verwendete Transformationsparametersatz vom AN zu übergeben sowie  Angaben zum Koordinationskörper allen Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen.

[Die Dokumentation erfolgt gem. nachstehender Auflistung 4 Wochen nach Auftragserteilung vom AN in der Projektkommunikationsplattform. Die Verlinkung zum Projektraum ist hier einzufügen.]

[Das geodätische Bezugssystem wird vom AG (Abstimmung zwischen PL, BIM-Berater und vermessungstechnischer Berater) vorgegeben und nachfolgend, sofern bekannt vor Ausschreibung, dokumentiert.]

Koordinatensystem:

DB_REF (2016)

Koordinationskörper

Der Koordinationskörper ist ein Objekt, welcher erforderlich ist, um die Position und Schnittstellen der einzelnen Fachmodelle vor Beginn der Arbeiten zu testen, zu koordinieren und zu verifizieren.

Er dient zur visuellen Überprüfung der Positionierung und wird zu Projektbeginn auf den Projektnullpunkt gesetzt. Die Position darf im Verlauf nicht verschoben werden.

Projektnullpunkt:

|  | Koordinaten |
| --- | --- |
| N/S (Hochwert) |  |
| O/W (Rechtswert) |  |
| Höhe |  |
| Winkel gegen geografischen Norden |  |

### 8.3 Informationsgehalt der Modelle

Die Attribuierung erfolgt gemäß 3.3 Modellierungsrichtlinie der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe zum LoI. Weitere zur Umsetzung von Anwendungsfällen erforderliche Attribute sollen hier vom AN im Projektverlauf dokumentiert werden.

[Die Attribute der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik decken Anlagen der Standardverkehrsstationen ab. Sofern zusätzliche Attribute z. Bsp. für technische Anlagen im Empfangsgebäude oder in UPVA vom AG gefordert werden, sind diese entweder vor Ausschreibung oder im Projektverlauf hier zu dokumentieren. Auflistung von zusätzlichen Attributen hier, vorgegeben durch AG]

### 8.4 Genauigkeitsgrad der Modelle

Der Genauigkeitsgrad der Modelle ist als Level of Accuracy (LoA) gem. 3.3.3 Level of Accuracy (LoA) und 4.5 Level of Accuracy (Anlage 2 Modellierungsvorschrift) beschrieben.

[Der AN dokumentiert hier den Genauigkeitsgrad für die Vermessung inkl. Bestandserfassung mittels Punktwolken für den vermessenen Bestand, sowie die Modellierungsgenauigkeit bezogen auf den modellierten Bestand der BIM-Modelle des Projekts 4 Wochen nach Auftragserteilung oder spätestens zu Beginn der Erstellung des Grundlagenmodells]

## 9 Anlagen

[hier bitte alle erforderlichen Anlagen auflisten]