## Zahlungsplan Modulbau
Neubau einer Ersatzschule in Holzmodulbauweise in Stolberg Büsbach
A 6 Zahlungsplan
Bietername:
Abschlags- Zahlung |  | Meilenstein * | Leistungsstand kumuliert in % | Fälligkeit gemäß RTP
Abschlagszahlung | 1 | Entwurfsplanung fertig gestellt und zur Prüfung übergeben | 5% | 2026
Abschlagszahlung | 2 | Genehmigungsplanung fertig gestellt und Bauantrag eingereicht | 8%
Abschlagszahlung | 3 | Fertigungsbeginn Module im Werk | 15%
Abschlagszahlung | 4 | Baubeginn auf dem Grundstück | 18%
Abschlagszahlung | 5 | Fertigstellung Gründung | 25%
Abschlagszahlung | 6 | Erste Lieferung und Aufbau von Moduen für Schule | 35%
Abschlagszahlung | 7 | Vollständige Lieferung und Aufbau von Moduen für Schule | 40%
Abschlagszahlung | 8 | Fertigstellung Modulaufbau, dichte Gebäudehülle Unterrichtsgebäude | 60% | 2027
Abschlagszahlung | 9 | Gesamtfertigstellung (außen + innen) Module und Elemente für Schule | 80%
Abschlagszahlung | 10 | Fertigstellung Erschließung, Umschluss Strom, Beginn Inbetriebnahme | 90%
Schlusszahlung | 11 | Gesamtabnahme des Gebäudes, Schlussrechnung mit Einbehalt, Vollständiger Rückbau Interims WC-Anlage | 100% (abzl. Sicherheitseinbehalt)
Auszahlung Einbehalt | 12 | Übergabe vollständige CAFM Connect Datei | 100% (abzl. Sicherheitseinbehalt)
Auszahlung Einbehalt | 13 | Übergabe Vervollständigung Revisionsunterlagen | 100% (abzl. Sicherheitseinbehalt)
Auszahlung Einbehalt | 14 | Erledigung aller Fertigstellungspflege-. Entwicklungs- und Pflegearbeiten | 100%
Erläuterungen: |  | Alle einzeln aufgeführten Meilensteine müssen erreicht sein. (*) Gebäudefertigstellung bedeutet Abschluss aller wesentlichen Leistungen. Die Gebäudefertigstellung ist Vorausetzung für den Beginn der Begehungen zur Abnahme. Die Leistungsstände reduzieren sich ggf. um Mängeleinbehalte. Informationen zur Sicherheitsleistung siehe 'Besondere Vertragsbedingungen'
Hinweis: | Alle gelb hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen.