## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [12 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 474165 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [7 empty] | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[13 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2028 |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-10-10 12:32
Bahnbetrieb | [26 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [26 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH Bremen - Bremerhaven 2028 - DUA-Stopfarbeiten + Schienenschleifen Nr. 2/2 | [18 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Durcharbeitung Gleise und Weichen, Stück: 0, r: 0, m: 0
Name: | Michael Mi Backhaus
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [10 empty] | Anmeldedatum:
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3
Straße / Nr.: |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Oberbau | [10 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-2)
PLZ / Ort:
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): |  |  |  |  | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015237529903
|  |  |  | G.016222030 |  |  |  |  | Durcharbeitung Gleise und Weichen |  |  |  |  | Für den Bereich bhv-Wulsdorf - Bhv-Speckenbüttel |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com
[19 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Brh-Wulsdorf (HBWU) - Brh-Speckenbütt (HBHP)
Regionale Baubetriebsplanung: | [18 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2028-03-14 22:00 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2028-04-15 06:00
RB, OE | Nord | rKBB RB Nord
Projektleiter: | [18 empty] | Cluster:
Name, OE | Jean-Pierre Goos, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [18 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. |  |  |  |  | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [13 empty] | ---
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Christoph Goy, Robert Moye-extern --- | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [21 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[22 empty] | sonstige Erläuterungen: | [7 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 0 | ➡
➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [10 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
[5 empty] | ➡ | [14 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  | BBK: [10.10.2025 12:31 ulrichheidorn] GSH DUA 2028: Verspätungsbegründung nachpflegen. Allgemein: - Ablehnung da 3 Wochen vor IBN ESTW HBHP (Gleisschaltmittel) - Sperrung bis zu Signalen, wenn Zugfahrten betroffen sind! tVE: 520-526: Zustimmung durch Alexander Hammer liegt per Teams vor. 527: TSP Do/Fr nicht ok. Auf So/Mo verschieben. 528: Sperrung bis Ga Gl. 003. W6: Sperrung Nachbarweiche während der Betriebsruhe der EVB (neu tVE 538.2). 529: Beginn Sommerzeit! Sperrbere... und weitere | [12 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  | 2025-09-30 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Ilijaz Kovac, ilijaz.kovac@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [15 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 468454
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 468454
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 2281893 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal R251 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 14.03.2028 | 22:00 | 15.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | 520 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
1.2 | 2281893 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U205 | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U204 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 14.03.2028 | 22:00 | 15.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | 520 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
1.3 | 2281893 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | Spi 234 | Bremerhaven Hbf | Spi 246 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 14.03.2028 | 22:00 | 15.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | 520 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
2.1 | 2281896 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Weichenstamm Grz 225 | Bremerhaven Hbf | Weichenabzweig Grz 234 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 15.03.2028 | 22:00 | 16.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W220-W224 + Kr 222 + W234 // Sperrbereich 22ZV203 / 22ZV204 bis Ls22LW227X / GS226 / 22LW234X 521 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
2.2 | 2281896 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Spi 225 | Bremerhaven Hbf | Weichenabzweig Grz 227 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 15.03.2028 | 22:00 | 16.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W220-W224 + Kr 222 + W234 // Sperrbereich 22ZV203 / 22ZV204 bis Ls22LW227X / GS226 / 22LW234X 521 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
2.3 | 2281896 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U204 | Bremerhaven Hbf | Spi 224 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 15.03.2028 | 22:00 | 16.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W220-W224 + Kr 222 + W234 // Sperrbereich 22ZV203 / 22ZV204 bis Ls22LW227X / GS226 / 22LW234X 521 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
2.4 | 2281896 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Spi 220 | Bremerhaven Hbf | Spi 223 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 15.03.2028 | 22:00 | 16.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W220-W224 + Kr 222 + W234 // Sperrbereich 22ZV203 / 22ZV204 bis Ls22LW227X / GS226 / 22LW234X 521 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
2.5 | 2281896 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U203 | Bremerhaven Hbf | Spi 221 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 15.03.2028 | 22:00 | 16.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W220-W224 + Kr 222 + W234 // Sperrbereich 22ZV203 / 22ZV204 bis Ls22LW227X / GS226 / 22LW234X 521 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
3.1 | 2281899 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | GEA km 185,000 | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 16.03.2028 | 22:00 | 17.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von 22ZV261 / Gla Gl. 242 bis Ls 22LW201Y 522 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
3.2 | 2281899 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | Weichenstamm Grz 201 | Bremerhaven Hbf | Spi 210 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 16.03.2028 | 22:00 | 17.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von 22ZV261 / Gla Gl. 242 bis Ls 22LW201Y 522 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
3.3 | 2281899 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | Spi 241 | Bremerhaven Hbf | Spi 240 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 16.03.2028 | 22:00 | 17.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von 22ZV261 / Gla Gl. 242 bis Ls 22LW201Y 522 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
4.1 | 2281903 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal R252 | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U205 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 17.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Fr + Sa | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gla Gl. 213 / 22ZS 203 / 22ZS204 / 22ZS205 bis 22ZS252 523 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
4.2 | 2281903 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | GEA km 184,110 | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U203 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 17.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Fr + Sa | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gla Gl. 213 / 22ZS 203 / 22ZS204 / 22ZS205 bis 22ZS252 523 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
4.3 | 2281903 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Spi 211 | Bremerhaven Hbf | Spi 207 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 17.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Fr + Sa | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gla Gl. 213 / 22ZS 203 / 22ZS204 / 22ZS205 bis 22ZS252 523 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
4.4 | 2281903 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal U204 | Bremerhaven Hbf | Spi 213 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 17.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Fr + Sa | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gla Gl. 213 / 22ZS 203 / 22ZS204 / 22ZS205 bis 22ZS252 523 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
4.5 | 2281903 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Spi 201 | Bremerhaven Hbf | Spi 204 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 17.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Fr + Sa | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gla Gl. 213 / 22ZS 203 / 22ZS204 / 22ZS205 bis 22ZS252 523 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
5.1 | 2281906 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Weichenabzweig Grz 244 | Bremerhaven Hbf | GEA km 185,500 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 18.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gs246 bis Gla Gl. 271 - 274 524.1 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
5.2 | 2281906 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Bremerhaven Hbf | Gleisende Gsp245 km 184,880 | Bremerhaven Hbf | Spi Gsp245 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 18.03.2028 | 22:00 | 19.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Gs246 bis Gla Gl. 271 - 274 524.1 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
6 | 2281909 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal T201 | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 1h | 19.03.2028 | 01:00 | 19.03.2028 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für DUA im Bereich der Gs 245 // Sperrbereich von 22ZV261 bis 22ZS201 524.2 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
7 | 2281912 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 405 | Brh-L Abstellbf | Weichenstamm Grz 544 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 20.03.2028 | 22:00 | 21.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Ls 21LW405Y bis Ls 20L350X 525 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
8 | 2281913 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 560 | Brh-L Abstellbf | GEA km 189,500 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 21.03.2028 | 22:00 | 23.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Grz W554 / Grz W560 bis Gla Gl. 585, 591, 592, 594 526 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
9 | 2281917 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 3 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal A002 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 4h | 23.03.2028 | 22:00 | 24.03.2028 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Esig 14A bis Ls 14L112X // TSP von 01:00 - 02:00 Uhr 527.1 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
10 | 2281918 |  | KM (n-2) |  | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P101 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 5h | 24.03.2028 | 01:00 | 24.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Sperrbereich von Sig 14P101 bis Esig 14AA // TSP von 01:00 - 02:00 Uhr 527.2 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
11.1 | 2281919 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls104/1 | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 24.03.2028 | 22:00 | 25.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W6-8 + W11-12 // Sperrbereich von Ls 14L213Y bis Asig 14P104-109 528 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
11.2 | 2281919 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls109/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 6a | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 24.03.2028 | 22:00 | 25.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W6-8 + W11-12 // Sperrbereich von Ls 14L213Y bis Asig 14P104-109 528 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
11.3 | 2281919 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls105/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 24.03.2028 | 22:00 | 25.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W6-8 + W11-12 // Sperrbereich von Ls 14L213Y bis Asig 14P104-109 528 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
11.4 | 2281919 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls108/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 24.03.2028 | 22:00 | 25.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W6-8 + W11-12 // Sperrbereich von Ls 14L213Y bis Asig 14P104-109 528 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
11.5 | 2281919 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls106/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 24.03.2028 | 22:00 | 25.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W6-8 + W11-12 // Sperrbereich von Ls 14L213Y bis Asig 14P104-109 528 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
11.6 | 2281919 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 8 | Brh-Speckenbütt | Spi 12 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 24.03.2028 | 22:00 | 25.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W6-8 + W11-12 // Sperrbereich von Ls 14L213Y bis Asig 14P104-109 528 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
12.1 | 2281922 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 38 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 37 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 25.03.2028 | 22:00 | 27.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W25, 27, 29-32, W191 // Sperrbereich von 14ZR104-107 bis Grz W38 / Grz W37 529 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
12.2 | 2281922 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/2 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls106/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 25.03.2028 | 22:00 | 27.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W25, 27, 29-32, W191 // Sperrbereich von 14ZR104-107 bis Grz W38 / Grz W37 529 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
12.3 | 2281922 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls105/2 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls104/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 25.03.2028 | 22:00 | 27.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W25, 27, 29-32, W191 // Sperrbereich von 14ZR104-107 bis Grz W38 / Grz W37 529 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
12.4 | 2281922 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | DKW 31 | Brh-Speckenbütt | DKW 32 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 25.03.2028 | 22:00 | 27.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W25, 27, 29-32, W191 // Sperrbereich von 14ZR104-107 bis Grz W38 / Grz W37 529 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
12.5 | 2281922 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 25 | Brh-Speckenbütt | DKW 30 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 25.03.2028 | 22:00 | 27.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W25, 27, 29-32, W191 // Sperrbereich von 14ZR104-107 bis Grz W38 / Grz W37 529 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
12.6 | 2281922 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 25.03.2028 | 22:00 | 27.03.2028 | 06:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W25, 27, 29-32, W191 // Sperrbereich von 14ZR104-107 bis Grz W38 / Grz W37 529 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
13.1 | 2281925 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 37 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls108/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 27.03.2028 | 22:00 | 28.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W24, 28, 35, 36 // Sperrbereich von 14ZR108-109 bis Grz W 30 / Grz W37 530 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
13.2 | 2281925 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls109/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 24 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 27.03.2028 | 22:00 | 28.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W24, 28, 35, 36 // Sperrbereich von 14ZR108-109 bis Grz W 30 / Grz W37 530 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
13.3 | 2281925 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 28 | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 30 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 27.03.2028 | 22:00 | 28.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W24, 28, 35, 36 // Sperrbereich von 14ZR108-109 bis Grz W 30 / Grz W37 530 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
14.1 | 2281931 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Rechts Grz 32 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U240 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 28.03.2028 | 22:00 | 29.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W37 + 50 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Grz W 32 / Grz W36 531 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
14.2 | 2281931 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 37 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 36 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 28.03.2028 | 22:00 | 29.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W37 + 50 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Grz W 32 / Grz W36 531 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
15.1 | 2281934 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls113/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls116/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 29.03.2028 | 22:00 | 30.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W38 + 40 + 66 // Sperrbereich von Ls 14L102Y / Grz W31 bis Ls 14LW123X / Ls 14LW71X 532 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
15.2 | 2281934 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 31 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U230 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 29.03.2028 | 22:00 | 30.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W38 + 40 + 66 // Sperrbereich von Ls 14L102Y / Grz W31 bis Ls 14LW123X / Ls 14LW71X 532 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
16 | 2281935 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal Z252 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 5h | 30.03.2028 | 22:00 | 31.03.2028 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W53 + 54 // Sperrbereich von Ls 14L512Y bis 14ZW252 // TSP von 02:00 - 03:00 Uhr 533.1 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
17 | 2281936 |  | KM (n-2) |  | 1310 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal 190 | Brh-Speckenbütt | Km 193.729 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 4h | 31.03.2028 | 02:00 | 31.03.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W55 // Sperrbereich von Sig 14N113 bis 14ZW252 // TSP von 02:00 - 03:00 Uhr 533.2 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
18.1 | 2281937 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls104/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls104/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 31.03.2028 | 22:00 | 01.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 104 + 105 // Sperrbereich von 14P104-105 bis 14ZR104-105 534 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
18.2 | 2281937 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls105/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls105/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 31.03.2028 | 22:00 | 01.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 104 + 105 // Sperrbereich von 14P104-105 bis 14ZR104-105 534 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
19.1 | 2281938 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | GEA km 191,600 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 33 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 01.04.2028 | 22:00 | 02.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 110 + 122 // Sperrbereich von Gla Gl. 110 / Ls 14L122Y bis Ls 14L50X 535 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
19.2 | 2281938 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 36 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls050 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 01.04.2028 | 22:00 | 02.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 110 + 122 // Sperrbereich von Gla Gl. 110 / Ls 14L122Y bis Ls 14L50X 535 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
20.1 | 2281939 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls113/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls116/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 02.04.2028 | 22:00 | 03.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gleise 102 + 123 // Sperrbereich von Ls 14L102Y / Grz W31 bis Ls 14LW123X / Ls 14LW71X 536 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
20.2 | 2281939 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 31 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U230 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 02.04.2028 | 22:00 | 03.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gleise 102 + 123 // Sperrbereich von Ls 14L102Y / Grz W31 bis Ls 14LW123X / Ls 14LW71X 536 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
21.1 | 2281940 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 50 | Brh-Speckenbütt | GEA km 192,080 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 04.04.2028 | 22:00 | 05.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 116 + 117 // Sperrbereich von Sig 14Vp104-109 bis Gla Gl 116 / Ls 14L612X 537 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
21.2 | 2281940 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 51 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 04.04.2028 | 22:00 | 05.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 116 + 117 // Sperrbereich von Sig 14Vp104-109 bis Gla Gl 116 / Ls 14L612X 537 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.1 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls248/1 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U240 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.2 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls243/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls241/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.3 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls242/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 84 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.4 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls246/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls245/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.5 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls247/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 87 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.6 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 82 | Brh-Speckenbütt | Spi 86 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.7 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 81 | Brh-Speckenbütt | Spi 83 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
22.8 | 2281945 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls244/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 85 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 8h | 05.04.2028 | 22:00 | 07.04.2028 | 06:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W81 - 87 // Sperrbereich von 14ZW241/248 bis Ls 14L241-248Y 538 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.1 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls246/2 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls248/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.2 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls247/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 124 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.3 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls241/2 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls244/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.4 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls245/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 123 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.5 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls243/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 122 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.6 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls242/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 121 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.7 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 125 | Brh-Speckenbütt | Spi 126 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
23.8 | 2281946 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 127 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 07.04.2028 | 22:00 | 09.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W121 - 127 // Sperrbereich von Ls 14L241-248X bis Ls 14L215Y 539 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
24.1 | 2281947 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls242/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls242/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 09.04.2028 | 22:00 | 10.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 241 - 243 // Sperrbereich von Ls 14L241-243Y bis Ls 14L241-243X 540 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
24.2 | 2281947 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls241/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls241/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 09.04.2028 | 22:00 | 10.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 241 - 243 // Sperrbereich von Ls 14L241-243Y bis Ls 14L241-243X 540 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
24.3 | 2281947 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls243/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls243/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 09.04.2028 | 22:00 | 10.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 241 - 243 // Sperrbereich von Ls 14L241-243Y bis Ls 14L241-243X 540 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
25.1 | 2281948 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls246/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls246/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 10.04.2028 | 22:00 | 11.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 244 - 246 // Sperrbereich von Ls 14L244-246Y bis Ls 14L244-246X 541 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
25.2 | 2281948 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls245/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls245/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 10.04.2028 | 22:00 | 11.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 244 - 246 // Sperrbereich von Ls 14L244-246Y bis Ls 14L244-246X 541 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
25.3 | 2281948 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls244/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls244/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 10.04.2028 | 22:00 | 11.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 244 - 246 // Sperrbereich von Ls 14L244-246Y bis Ls 14L244-246X 541 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
26.1 | 2281949 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls248/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls248/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 11.04.2028 | 22:00 | 12.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 247 - 248 // Sperrbereich von Ls 14L244-246Y bis Ls 14L244-246X 542 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
26.2 | 2281949 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls247/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls247/2 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 11.04.2028 | 22:00 | 12.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für Gl. 247 - 248 // Sperrbereich von Ls 14L244-246Y bis Ls 14L244-246X 542 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.1 | 2281950 |  | KM (n-2) |  | 1740, 9133 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 12.04.2028 | 22:00 | 14.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W141 - 145 + Gl. 216 + 272 // Sperrbereich von Ls 14L214-215Y bis Ls 14L271-272Y 543 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.2 | 2281950 |  | KM (n-2) |  | 9133 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | DKW 141 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 12.04.2028 | 22:00 | 14.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W141 - 145 + Gl. 216 + 272 // Sperrbereich von Ls 14L214-215Y bis Ls 14L271-272Y 543 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.3 | 2281950 |  | KM (n-2) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 12.04.2028 | 22:00 | 14.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W141 - 145 + Gl. 216 + 272 // Sperrbereich von Ls 14L214-215Y bis Ls 14L271-272Y 543 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.4 | 2281950 |  | KM (n-2) |  | 9133 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 32h | 12.04.2028 | 22:00 | 14.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W141 - 145 + Gl. 216 + 272 // Sperrbereich von Ls 14L214-215Y bis Ls 14L271-272Y 543 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
28.1 | 2281951 |  | KM (n-2) |  | 9133, 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/1 | Brh-Speckenbütt | Km 193.171 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 14.04.2028 | 22:00 | 15.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W145 + 146 // Sperrbereich von Ls 14L272Y / 14L452X bis Esig 14ZU651 544.1 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
28.2 | 2281951 |  | KM (n-2) |  | 1740, 9133 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Brh-Speckenbütt | Km 0.059 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 8h | 14.04.2028 | 22:00 | 15.04.2028 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W145 + 146 // Sperrbereich von Ls 14L272Y / 14L452X bis Esig 14ZU651 544.1 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
29.1 | 2281953 |  | KM (n-2) |  | 9133 | TSP | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/1 | Brh-Speckenbütt | Km 0.059 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 4h | 15.04.2028 | 00:00 | 15.04.2028 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W147 // Sperrbereich von Esig 14ZU652 / Ls 14L292Y bis Ls 14L271Y // TSP von 00:00 - 04:00 Uhr 544.2 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
29.2 | 2281953 |  | KM (n-2) |  | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 147 | Brh-Speckenbütt | DKW 147 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 4h | 15.04.2028 | 00:00 | 15.04.2028 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Für W147 // Sperrbereich von Esig 14ZU652 / Ls 14L292Y bis Ls 14L271Y // TSP von 00:00 - 04:00 Uhr 544.2 - DUA-Stopfarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 468454
Variante Name: | DUA-Stopfarbeiten und Schleifarbeiten nach GSH-Umbau
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Schienenschleifzug, Stopfmaschine
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-468454 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: