## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [13 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 310409 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA |  |  |  |  | 2025-07-14 17:49 |  | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[14 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  | letzte Änderung BBA |  |  |  |  | 2025-07-14 17:49
Bahnbetrieb | [27 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [15 empty] | Anforderung BBZR: | [6 empty] | 2026-07-14 21:00 |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [27 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH Bremen-Bremerhaven 1740 - 2027 1/2 | [19 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit:
Name: | Michael Mi Backhaus
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [11 empty] | Anmeldedatum: |  |  |  |  | 2025-01-21
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3
Straße / Nr.: |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Sonstiges | [11 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-2)
PLZ / Ort:
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): | [5 empty] | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015237529903
|  |  |  | G.016222030 |  |  |  |  | sonstige Arbeiten | [10 empty] | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com
[20 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Bremen Hbf (HB) - Brh-Speckenbütt (HBHP)
Regionale Baubetriebsplanung: | [19 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2027-02-06 21:00 |  |  |  | geplantes Bauende: |  |  |  |  | 2027-07-27 08:00
RB, OE | Nord | rKBB RB Nord | [17 empty] | -
Projektleiter: | [19 empty] | Cluster:
Name, OE | Goos, Jean-Pierre, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [19 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. | [5 empty] | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [6 empty] | 2026-07-01 21:00 | [5 empty] | Verzögerung im techn. Planungsprozess
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Michael Mi Backhaus, Christoph Goy I.II-W-A 3, --- | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit | [20 empty] | Nachtarbeit möglich?
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [22 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[23 empty] | sonstige Erläuterungen: | [6 empty] | Begründung Variantenvielfalt
- |  |  |  |  | ➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
- |  |  |  |  | ➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 1 | ➡ | BBPL GSH 1740 Bremen-Bremerhaven - 5. Sperrpausenübersicht 24.12.19.xlsm
- |  |  |  |  | ➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [11 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
- |  |  |  |  | ➡ | [15 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  | BBK: [12.12.2024 11:53 ulrichheidorn] Bitte gem. meiner Mail vom 11.12.2024 nach Zustimmung von Herrn Braune anpassen. Das Thema Energieversorgung bleibt vorerst ungeklärt...;[17.12.2024 11:57 ulrichheidorn] Bitte erneut gem. Mail vom 17.12.2024 anpassen.;[21.01.2025 11:06 ulrichheidorn] tVE-200 8h TSP: - Bemerkung über OLA-Versorgung angepasst (SG 18 + 38 mit aufgenommen, wenn über Ug Brh-Wulsdorf - Brh-Speckenbüttel versorgt) - Oberleitungs-Schaltgruppe SG 18 + 38 in HBWU mit... und weitere | [13 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  | 2025-01-17 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Gerd G Huhmann, gerd.g.huhmann@deutschebahn.com, Ilijaz Kovac, ilijaz.kovac@deutschebahn.com, Jürgen Reith, juergen.reith@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [16 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 306383
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 306383
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 224 | Bremen-Burg | Hauptsignal 32F | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.2 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W329 | Oldenbüttel | Spi 30W1 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.3 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Hauptsignal 32FF | Osterholz-Scharm | Spi 31W301 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.4 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 104 | Bremerhaven Hbf | Spi 205 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.5 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 210 | Bremerhaven Hbf | GEA km 185,500 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.6 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 244 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal N502 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.7 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 246 | Brh-Lehe Pbf | Spi 401 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.8 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 455 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.9 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W13 | Stubben | Spi 401 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.10 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 425 | Brh-Wulsdorf | Spi 1 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.11 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 2 | Brh-Wulsdorf | GEA km 180,495 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.12 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 451 | Brh-Lehe Pbf | Spi 402 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.13 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Gleisende Gsp212 km 184,039 | Bremerhaven Hbf | GEA km 184,110 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.14 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi Gsp 212 | Bremerhaven Hbf | Spi 221 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.15 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Km 149.896 | Oldenbüttel | Km 149.896 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.16 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W13 | Lübberstedt | Spi 29W1 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.17 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Km 157.182 | Lübberstedt | Km 157.182 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.18 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Stubben | Km 164.932 | Stubben | Km 164.932 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.19 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 404 | Stubben | Spi 405 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.20 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | GEA km 187,700 | Brh-Lehe Pbf | Spi 411 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.21 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | GEA km 186,790 | Brh-Lehe Pbf | Spi 410 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.22 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 211 | Bremerhaven Hbf | Spi 207 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.23 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 38 | Brh-Wulsdorf | Spi 9 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.24 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | GEA km 181,700 | Brh-Wulsdorf | Spi 37 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.25 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 11 | Brh-Wulsdorf | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.26 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 6 | Brh-Wulsdorf | Spi 10 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.27 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.28 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 39 | Brh-Wulsdorf | Spi 8 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.29 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 102 | Brh-Wulsdorf | Spi 103 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.30 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 220 | Bremerhaven Hbf | Spi 213 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.31 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 403 | Brh-Lehe Pbf | Spi 412 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.32 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W11 | Lübberstedt | Spi 29W12 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.33 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 225 | Bremerhaven Hbf | Spi 227 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.34 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 201 | Bremerhaven Hbf | Spi 204 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.35 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 202 | Bremerhaven Hbf | Spi 203 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.36 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W327 | Osterholz-Scharm | Spi 31W328 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.37 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 423 | Stubben | Spi 424 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.38 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W2 | Lübberstedt | Spi 29W3 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.39 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 453 | Brh-Lehe Pbf | Km 188.4 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.40 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W302 | Osterholz-Scharm | Spi 31W303 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.41 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 223 | Bremerhaven Hbf | Spi 234 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.42 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 402 | Stubben | Spi 403 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.43 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 452 | Brh-Lehe Pbf | Spi 454 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.44 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 241 | Bremerhaven Hbf | Spi 240 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.45 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W12 | Oldenbüttel | Spi 30W11 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.46 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | GEA km 185,000 | Bremerhaven Hbf | Spi 242 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.47 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 33 | Brh-Wulsdorf | Spi 34 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.48 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W2 | Oldenbüttel | Spi 30W3 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
1.49 | 1687365 | Änderung | KM (n-2) | 2-004-D001 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Spi 404 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str.HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR; fr. Str. HLBR - HSUB; SG1 HSUB; fr. Str. HSUB - HBWU; SG1 HBWU; fr. Str. HBUW - HBH; SG 101, 201 HBH; fr. Str. HBH - HBHL; SG 301, 7301, 401, 7, 9 HBHL + Richtungsgleis 2: fr. Str. HBHP - HBHL; SG 4 u. 302 HBHL; fr. Sr. HBHL - HBH; SG 204, 202, 102, 209 u. 208 HBH; fr. Str. HBH - HBWU; SG 2, 8, 18, 38 HBWU; fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR; SG 2 u. 8 HLBR; fr. Str. HLBR - HOLB; SG 2 u. 8 HOLB; fr. Str. HOLB - HOSC; SG 2 u. 8 HOSS; fr. Str. HOSS - HBB + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel |  |  |  | sonstige Infrastruktur: HBHL bis HBHLA Sperrung im Gleis 423 bis Ls 423I SG 19, 29, 39 in HBHLA bleiben für die Versorgung der Abstellungen an. (Einspeisung über die Ug Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-Speckenbüttel inkl. HBWU SG18+SG38 oder SG 301, 401, 3, 9 HBHLA) + Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL betroffen. 200 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in TSP am WE Logistikgleis nicht erforderlich
2.1 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | Bremen-Burg | Spi 32W7 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.2 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W329 | Oldenbüttel | Spi 30W1 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.3 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Spi 32W49 | Osterholz-Scharm | Spi 31W301 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.4 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen Rbf Abzw | Hauptsignal 17F | Bremen Rbf Abzw | Hauptsignal 17FF | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.5 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Spi 32W1 | Bremen-Burg | Spi 32W4 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.6 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W13 | Stubben | Spi 401 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.7 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 425 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.8 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Km 149.896 | Oldenbüttel | Km 149.896 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.9 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W13 | Lübberstedt | Spi 29W1 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.10 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Km 157.182 | Lübberstedt | Km 157.182 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.11 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Km 164.932 | Stubben | Km 164.932 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.12 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 404 | Stubben | Spi 405 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.13 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.14 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W11 | Lübberstedt | Spi 29W12 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.15 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Spi 32W2 | Bremen-Burg | Spi 32W6 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.16 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W327 | Osterholz-Scharm | Spi 31W328 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.17 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 423 | Stubben | Spi 424 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.18 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W2 | Lübberstedt | Spi 29W3 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.19 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Spi 32W47 | Bremen-Burg | Spi 32W48 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.20 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W302 | Osterholz-Scharm | Spi 31W303 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.21 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 402 | Stubben | Spi 403 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.22 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W12 | Oldenbüttel | Spi 30W11 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
2.23 | 1687799 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W2 | Oldenbüttel | Spi 30W3 | sonstige Arbeiten | 55h | 09.07.2027 | 22:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP sind Ola Stromlos 201 - GSH 1740 - Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + Aufteilung der SG 1 HLBR + Einbau Trenner im Bereich der 29W13 Logistikgleis nicht erforderlich
3.1 | 1740730 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | EKW Anfang Rechts Grz 542 | Brh-L Abstellbf | GEA km 189,500 | sonstige Arbeiten | 14d + 0:00h | 09.07.2027 | 22:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 + 29 + 39 |  |  |  | Logistik GSH Bremen - Bremerhaven Logistikgleis nicht erforderlich
3.2 | 1740730 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 504 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 541 | sonstige Arbeiten | 14d + 0:00h | 09.07.2027 | 22:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 + 29 + 39 |  |  |  | Logistik GSH Bremen - Bremerhaven Logistikgleis nicht erforderlich
3.3 | 1740730 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | GEA km 189,500 | Brh-L Abstellbf | Spi 560 | sonstige Arbeiten | 14d + 0:00h | 09.07.2027 | 22:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 + 29 + 39 |  |  |  | Logistik GSH Bremen - Bremerhaven Logistikgleis nicht erforderlich
4 | 1688231 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | ESP | Bremen-Burg | Hauptsignal 32FF | Lübberstedt | Hauptsignal 29N1 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: fr. Str. HBB - HOSS; SG1 HOSS; fr. Str. HOSS - HOLB; SG1 HOLB; fr. Str. HOLB - HLBR; SG1 HLBR + VG Ritterhube-Wulsdorf |  |  |  | 202.1 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in ESP Logistikgleis nicht erforderlich
5.1 | 1694175 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | ESP | Lübberstedt | Hauptsignal 29F | Stubben | Spi 405 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein | Richtungsgleis 2: fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR |  |  |  | 203.1 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in ESP Logistikgleis nicht erforderlich
5.2 | 1694175 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | ESP | Stubben | Spi 423 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein | Richtungsgleis 2: fr. Str. HBWU - HSUB; SG 2 u. 8 HSUB; fr. Str. HSUB - HLBR |  |  |  | 203.1 - GSH 1740 - diverse Arbeiten in ESP Logistikgleis nicht erforderlich
6 | 1688331 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Lübberstedt | Km 157.2 | Sbk2942 | Km 154.8 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | D | 202.2 - Schutz La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich
7 | 1688360 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Oldenbüttel | Km 151.6 | Osterholz-Scharm | Km 144.5 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | D | 202.3 - Schutz La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich
8 | 1688363 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Osterholz-Scharm | Km 144.5 | Osterholz-Scharm | Km 142.9 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 150 / 120 | D | 202.4 - Schutz La 150/120 Logistikgleis nicht erforderlich
9 | 1688364 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Osterholz-Scharm | Km 142.9 | Osterholz-Scharm | Km 142.4 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 130 / 120 | D | 202.5 - Schutz La 130/120 Logistikgleis nicht erforderlich
10 | 1688365 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Osterholz-Scharm | Km 142.2 | Sbk3221 | Km 138.4 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | D | 202.6 - Schutz La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich
11 | 1688366 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Sbk3223 | Km 138.4 | Bremen-Burg | Km 134.8 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 150 / 120 | D | 202.7 - Schutz La 150/120 Logistikgleis nicht erforderlich
12 | 1694654 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Lübberstedt | Km 157.8 | Stubben | Km 164.9 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | D | 203.2 - Schutz La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich
13 | 1694699 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Stubben | Km 164.9 | Stubben | Km 165.1 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 140 / 120 | D | 203.3 - Schutz La 140/120 Logistikgleis nicht erforderlich
14 | 1694727 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Stubben | Km 165.1 | Stubben | Km 166.4 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 150 / 120 | D | 203.4 - Schutz La 150/120 Logistikgleis nicht erforderlich
15 | 1694781 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Stubben | Km 166.4 | Brh-Wulsdorf | Km 180.7 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | D | 203.5 - Schutz La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich
16 | 1688325 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | E Lü | Lübberstedt | Hauptsignal 29N2 | Bremen-Burg | Hauptsignal 32F | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  |  | CD | 202.1 - Lü Cäsar, Dora Logistikgleis nicht erforderlich
17 | 1694506 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | E Lü | Lübberstedt | Hauptsignal 29FF | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | sonstige Arbeiten | 2 * 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 23.07.2027 | 22:00 | Durchgehend mit VT | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  |  | CD | 203.1 - Lü Cäsar, Dora Logistikgleis nicht erforderlich
18.1 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | Bremen-Burg | Hauptsignal 32F | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.2 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W329 | Oldenbüttel | Spi 30W1 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.3 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Hauptsignal 32FF | Osterholz-Scharm | Spi 31W301 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.4 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W13 | Stubben | Spi 401 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.5 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 425 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.6 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Km 149.896 | Oldenbüttel | Km 149.896 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.7 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W13 | Lübberstedt | Spi 29W1 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.8 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Km 157.182 | Lübberstedt | Km 157.182 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.9 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Km 164.932 | Stubben | Km 164.932 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.10 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 404 | Stubben | Spi 405 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.11 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.12 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W11 | Lübberstedt | Spi 29W12 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.13 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W327 | Osterholz-Scharm | Spi 31W328 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.14 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 423 | Stubben | Spi 424 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.15 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W2 | Lübberstedt | Spi 29W3 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.16 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W302 | Osterholz-Scharm | Spi 31W303 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.17 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 402 | Stubben | Spi 403 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.18 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W12 | Oldenbüttel | Spi 30W11 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
18.19 | 1718825 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W2 | Oldenbüttel | Spi 30W3 | sonstige Arbeiten | 55h | 16.07.2027 | 22:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBB - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBB + HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | 202.8 - GSH 1740 - Diverse Arbeiten in TSP Logistikgleis nicht erforderlich
19.1 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 224 | Bremen-Burg | Hauptsignal 32F | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.2 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W329 | Oldenbüttel | Spi 30W1 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.3 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremen-Burg | Hauptsignal 32FF | Osterholz-Scharm | Spi 31W301 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.4 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 104 | Bremerhaven Hbf | Spi 205 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.5 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 210 | Bremerhaven Hbf | GEA km 185,500 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.6 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 244 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.7 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 246 | Brh-Lehe Pbf | Spi 401 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.8 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 455 | Brh-L Abstellbf | Spi 546 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.9 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Km 191.98 | Brh-Speckenbütt | Gleisende Gs181 km 191,910 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.10 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Km 191.641 | Brh-Speckenbütt | Spi Gs181 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.11 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Brh-Speckenbütt | Km 192.04 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.12 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Brh-Speckenbütt | Spi 6a | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.13 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Km 190.4 | Brh-Speckenbütt | Spi 6b | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.14 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740, 9130 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 43 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal N301 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.15 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740, 9130 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 157 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal N302 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.16 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W13 | Stubben | Spi 401 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.17 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 425 | Brh-Wulsdorf | Spi 1 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.18 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 2 | Brh-Wulsdorf | GEA km 180,495 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.19 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 451 | Brh-Lehe Pbf | Spi 402 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.20 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 202 | Brh-Speckenbütt | Spi 4 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.21 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Gleisende Gsp212 km 184,039 | Bremerhaven Hbf | GEA km 184,110 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.22 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi Gsp 212 | Bremerhaven Hbf | Spi 221 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.23 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Km 149.896 | Oldenbüttel | Km 149.896 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.24 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W13 | Lübberstedt | Spi 29W1 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.25 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Km 157.182 | Lübberstedt | Km 157.182 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.26 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Km 164.932 | Stubben | Km 164.932 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.27 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 404 | Stubben | Spi 405 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.28 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | GEA km 187,700 | Brh-Lehe Pbf | Spi 411 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.29 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | GEA km 186,790 | Brh-Lehe Pbf | Spi 410 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.30 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 211 | Bremerhaven Hbf | Spi 207 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.31 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 38 | Brh-Wulsdorf | Spi 9 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.32 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 154 | Brh-Speckenbütt | Spi 156 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.33 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 1 | Brh-Speckenbütt | Spi 41 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.34 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740, 9133 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 39 | Brh-Speckenbütt | Spi 153 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.35 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Km 191.6 | Brh-Speckenbütt | Spi 24 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.36 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 37 | Brh-Speckenbütt | Spi 49 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.37 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 50 | Brh-Speckenbütt | Km 192.08 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.38 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 51 | Brh-Speckenbütt | Spi 33 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.39 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 44 | Brh-Speckenbütt | Spi 46 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.40 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 123 | Brh-Speckenbütt | Spi 126 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.41 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 72 | Brh-Speckenbütt | Spi 76 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.42 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 75 | Brh-Speckenbütt | Spi 112 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.43 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 73 | Brh-Speckenbütt | Spi 115 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.44 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 87 | Brh-Speckenbütt | Spi 124 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.45 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 84 | Brh-Speckenbütt | Spi 121 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.46 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 77 | Brh-Speckenbütt | Spi 114 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.47 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 74 | Brh-Speckenbütt | Spi 111 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.48 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 48 | Brh-Speckenbütt | Spi 71 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.49 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 9133 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 107 | Brh-Speckenbütt | Spi 117 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.50 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 9133, 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Spi 54 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.51 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 85 | Brh-Speckenbütt | Spi 122 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.52 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 125 | Brh-Speckenbütt | Spi 127 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.53 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 113 | Brh-Speckenbütt | Spi 116 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.54 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Km 191.682 | Brh-Speckenbütt | Km 191.682 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.55 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | DKW 147 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.56 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | GEA km 181,700 | Brh-Wulsdorf | Spi 37 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.57 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 11 | Brh-Wulsdorf | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.58 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 6 | Brh-Wulsdorf | Spi 10 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.59 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | Osterholz-Scharm | H-Tafel Gz 3302 km 143,629 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.60 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 39 | Brh-Wulsdorf | Spi 8 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.61 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 102 | Brh-Wulsdorf | Spi 103 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.62 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 201 | Brh-Speckenbütt | Spi 3 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.63 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 82 | Brh-Speckenbütt | Spi 86 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.64 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 81 | Brh-Speckenbütt | Spi 83 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.65 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 35 | Brh-Speckenbütt | Spi 36 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.66 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 220 | Bremerhaven Hbf | Spi 213 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.67 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 403 | Brh-Lehe Pbf | Spi 412 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.68 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W11 | Lübberstedt | Spi 29W12 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.69 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 225 | Bremerhaven Hbf | Spi 227 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.70 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 453 | Brh-L Abstellbf | Spi 540 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.71 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 541 | Brh-L Abstellbf | GEA km 189,500 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.72 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 201 | Bremerhaven Hbf | Spi 204 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.73 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 501 | Brh-L Abstellbf | Spi 502 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.74 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 202 | Bremerhaven Hbf | Spi 203 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.75 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 560 | Brh-L Abstellbf | GEA km 189,500 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.76 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 25 | Brh-Speckenbütt | Spi 28 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.77 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W327 | Osterholz-Scharm | Spi 31W328 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.78 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 423 | Stubben | Spi 424 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.79 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Lübberstedt | Spi 29W2 | Lübberstedt | Spi 29W3 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.80 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 8 | Brh-Speckenbütt | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.81 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Osterholz-Scharm | Spi 31W302 | Osterholz-Scharm | Spi 31W303 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.82 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 223 | Bremerhaven Hbf | Spi 234 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.83 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.84 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Stubben | Spi 402 | Stubben | Spi 403 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.85 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 452 | Brh-Lehe Pbf | Spi 454 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.86 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Spi 241 | Bremerhaven Hbf | Spi 240 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.87 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W12 | Oldenbüttel | Spi 30W11 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.88 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | GEA km 185,000 | Bremerhaven Hbf | Spi 242 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.89 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.90 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 504 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.91 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Brh-L Abstellbf | Spi 545 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.92 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Wulsdorf | Spi 33 | Brh-Wulsdorf | Spi 34 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.93 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Oldenbüttel | Spi 30W2 | Oldenbüttel | Spi 30W3 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
19.94 | 1695038 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Spi 404 | sonstige Arbeiten | 55h | 23.07.2027 | 22:00 | 26.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Richtungsgleis 1: alle freien Strecken von HBR - HBHP + Richtungsgleis 2: alle freien Strecken von HBHP - HBR + HBB alle SG; HOSS alle SG; HOLB alle SG; HLBR alle SG; HSUB alle SG; HBWU alle SG; HBH alle SG; HBHL alle SG; HBHLA alle SG; HBHP alle SG + VG Ritterhude-Wulsdorf + UG Brhv-Wulsdorf-Brhv-Speckenbüttel + Keine OLA im gesamten Seehafen |  |  |  | Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, HBHP betroffen. 204 - GSH 1740 - IBN ESTW Ri2 Logistikgleis nicht erforderlich
20 | 1694816 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Stubben | Km 166.4 | Brh-Wulsdorf | Km 180.7 | sonstige Arbeiten | 27h | 26.07.2027 | 05:00 | 27.07.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  | 160 / 90 |  | 203.7 - Nachlauf La 160/90 Logistikgleis nicht erforderlich
21 | 1694824 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Stubben | Km 165.1 | Stubben | Km 166.4 | sonstige Arbeiten | 27h | 26.07.2027 | 05:00 | 27.07.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  | 150 / 90 |  | 203.8 - Nachlauf La 150/90 Logistikgleis nicht erforderlich
22 | 1694841 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Stubben | Km 164.9 | Stubben | Km 165.1 | sonstige Arbeiten | 27h | 26.07.2027 | 05:00 | 27.07.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  | 140 / 90 |  | 203.9 - Nachlauf La 140/90 Logistikgleis nicht erforderlich
23 | 1694842 | Änderung | KM (n-2) | 2-002-D002 | 1740 | La | Lübberstedt | Km 157.8 | Stubben | Km 164.9 | sonstige Arbeiten | 27h | 26.07.2027 | 05:00 | 27.07.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  | 160 / 90 |  | 203.10 - Nachlauf La 160/90 Logistikgleis nicht erforderlich

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 306383
Variante Name: | GSH Bremen-Bremerhaven
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [5 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [5 empty] | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!) |  | Erläuterungen
|  | Dringliche Fehlerbeseitigung | ➡ | Dringliche Fehlerbeseitigungen welche nicht unter die Maßnahmenart F fällt
|  | Beseitigung Unfallfolgen | ➡ | Notwendigkeit einer kurzfristig anzumeldenden Infrastrukturmaßnahme zur Beseitigung von Unfallfolgen
|  | späte Budgetfreigabe | ➡
|  | Verzögerung im techn. Planungsprozess | ➡ | z.B. Bestelländerung, verminderte Planungskapazität, etc.
|  | Verzögerung im Bauablauf | ➡ | gestörter Bauablauf, z.B. durch Ausfall Baumaschine, Verzögerung vorhergehender Teilmaßnahme(n) desselben Bauvorhabens (Bauzustand), zur Erledigung von Restarbeiten etc.
|  | Höhere Gewalt | ➡ | externe Einflüsse wie z.B. Witterung, Böschungsrutsch, etc.
|  | behördliche Anordnung | ➡ | vorgezogener Bautermin aufgrund behördlicher Entscheidung

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | A | 2027-02-06 21:00 | 217 | 31 | 2026-07-04 21:00 | 6 | 2026-07-01 21:00 | 2025-01-21 | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-25 | Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | B | 2027-02-06 21:00 | 98 | 14 | 2026-10-31 21:00 | 6 | 2026-10-28 21:00 | 2025-01-21 | 2025-04-29 | 2 | 2025-04-28 | Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | B(O) | 2027-02-06 21:00 | 217 | 31 | 2026-07-04 21:00 | 6 | 2026-07-01 21:00 | 2025-01-21 | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-25 | Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | B(J) | 2027-02-06 21:00 | 217 | 31 | 2026-07-04 21:00 | 6 | 2026-07-01 21:00 | 2025-01-21 | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-25 | Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | C | 2027-02-06 21:00 | 42 | 6 | 2026-12-26 21:00 | 6 | 2026-12-26 21:00 | 2025-01-21 | 2025-03-04 | 2 | 2025-03-04 | Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | F | 2027-02-06 21:00 | 28 | 4 | 2027-01-09 21:00 | 6 | 2027-01-09 21:00 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2 | 2025-02-18 | Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb | [6 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [9 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [9 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  |  |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  | GSH Bremen-Bremerhaven 1740 - 2027 1/2 |  |  |  | fristgerecht
| Name | Michael Mi Backhaus
| Firma/OE | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3 |  |  | BBP Strecke |  |  | 0 |  | Anmeldung vor 297 Tagen
| Straße | 0
| Plz/Ort | 0 | 0 |  | VzG Strecke |  |  | 1740 |  | aktuelles Datum | 2025-11-14
| Rufnummer | 015237529903
| Mail | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com |  |  | geplanter Baubeginn |  |  | 2027-02-06 21:00 |  | Anmeldedatum | 2025-01-21
| Maßnahmenart |  |  | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
| A |  |  | 2026-07-01 21:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-08-25
| B |  |  | 2026-10-28 21:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-04-28
| B(O) |  |  | 2026-07-01 21:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-08-25
| B(J) |  |  | 2026-07-01 21:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-04-28
| C |  |  | 2026-12-26 21:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-03-04
| F |  |  | 2027-01-09 21:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-02-18

## Anhang Plan Variante-306383 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: