## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [13 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 405432 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [7 empty] | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[14 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-06-26 17:31
Bahnbetrieb | [27 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [27 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [27 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH Bremen - Bremerhaven 2027 - OLA Lehe Nr. 1/2 | [19 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Oberleitungsarbeiten, m: 0, Stück: 0
Name: | Michael Mi Backhaus
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [11 empty] | Anmeldedatum: |  |  |  |  | 2025-06-26
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3
Straße / Nr.: |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Sonstiges | [11 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-1)
PLZ / Ort:
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): | [5 empty] | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015237529903
|  |  |  | G.016222030 |  |  |  |  | Oberleitungsarbeiten | [5 empty] | OLA - Arbeiten Lehe vor Hauptsperrpause // Die in den tVE genannten Baubereiche sind der angehängten Excel-Datei "SSP-Bedarfe" zu entnehmen |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com
[20 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Bremerhaven Hbf (HBH) - Brh-L Abstellbf (HBHLA)
Regionale Baubetriebsplanung: | [19 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2027-02-06 23:00 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2027-11-15 05:00
RB, OE | Nord | rKBB RB Nord
Projektleiter: | [19 empty] | Cluster:
Name, OE | Jean-Pierre Goos, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [19 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. | [5 empty] | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [13 empty] | Verzögerung im techn. Planungsprozess
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Oliver Swieca, Robert Moye-extern, Christoph Goy, Yannick Rohlfing I.II-S-N-L, ---, I.II-N-T 2 | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [22 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[23 empty] | sonstige Erläuterungen: | [7 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 2 | ➡ | SPP-Bedarfe.xlsx, Baubetr. Anm._GSH Bremen - Bremerhaven.xlsx
➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [11 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
[5 empty] | ➡ | [15 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  | BBK: [23.06.2025 07:45 ulrichheidorn] OLA HBHL 1/2: BB5: - Lokabstellplätze ni erreichbar, können besetzt bleiben. - Sperrung nur bis N503/504 (In Betra-Antrag berücksichtigen) 92.10: SG301 BB4: HBHLA nur über HBHL erreichbar BB6: Ug HBWU-HBHP aus bei Gründung und Maststellung. OLA-Versorgung prüfen. 94.1-95.7: - Lösen der Bestandskettenwerke vom Quertragwerk muss in einer "kurzen" TSP erfolgen. - Einbau der Gewichte in ESP ohne E-Betrieb im Nachbargleis. => Übernahme Be... und weitere | [13 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  | 2025-06-26 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Gerd G Huhmann, gerd.g.huhmann@deutschebahn.com, Ilijaz Kovac, ilijaz.kovac@deutschebahn.com, Jürgen Reith, juergen.reith@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [16 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 400295
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 400295
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 2026673 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X302 | Oberleitungsarbeiten | 3 * 5h | 06.02.2027 | 23:00 | 22.02.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | Parallel TSP für EÜ Friedhofstraße 90 - Gründungen und Maste Stellen für Schalter und SQL Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.2 | 2026673 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X301 | Oberleitungsarbeiten | 3 * 5h | 06.02.2027 | 23:00 | 22.02.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | Parallel TSP für EÜ Friedhofstraße 90 - Gründungen und Maste Stellen für Schalter und SQL Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2.1 | 2031560 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 10h | 17.02.2027 | 21:00 | 19.02.2027 | 07:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 92.1 - Gründungsarbeiten BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2.2 | 2031560 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 10h | 17.02.2027 | 21:00 | 19.02.2027 | 07:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 92.1 - Gründungsarbeiten BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.1 | 2031561 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 19.02.2027 | 23:00 | 20.02.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke und EÜ Friedhofstraße 92.2 - Gründungsarbeiten BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.2 | 2031561 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 405 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 19.02.2027 | 23:00 | 20.02.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke und EÜ Friedhofstraße 92.2 - Gründungsarbeiten BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.1 | 2031559 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X302 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 21.02.2027 | 23:00 | 22.02.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | 91.2 - Aufbau Schalter und SQL Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.2 | 2031559 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X301 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 21.02.2027 | 23:00 | 22.02.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | 91.2 - Aufbau Schalter und SQL Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5.1 | 2031562 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 5 * 10h | 22.02.2027 | 21:00 | 28.02.2027 | 07:00 | Schichtweise | Mo - Fr | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 92.3 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5.2 | 2031562 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 503 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 543 | Oberleitungsarbeiten | 5 * 10h | 22.02.2027 | 21:00 | 28.02.2027 | 07:00 | Schichtweise | Mo - Fr | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 92.3 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
6.1 | 2031558 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X302 | Oberleitungsarbeiten | 4 * 5h | 27.02.2027 | 23:00 | 21.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Sg 301 + 302 |  |  |  | Parallel TSP für EÜ Friedhofstraße 91.1 - Aufbau Schalter und SQL Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
6.2 | 2031558 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X301 | Oberleitungsarbeiten | 4 * 5h | 27.02.2027 | 23:00 | 21.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Sg 301 + 302 |  |  |  | Parallel TSP für EÜ Friedhofstraße 91.1 - Aufbau Schalter und SQL Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
7 | 2031563 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 9 * 7h | 28.02.2027 | 21:45 | 10.03.2027 | 05:15 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Baubereich 2 92.4 - Gründungsarbeiten BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
8.1 | 2031568 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X302 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 08.03.2027 | 22:00 | 09.03.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 + 301 |  |  |  | Baubereich 2 + 5 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.9 - Gründungsarbeiten BB 2 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
8.2 | 2031568 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 08.03.2027 | 22:00 | 09.03.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 + 301 |  |  |  | Baubereich 2 + 5 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.9 - Gründungsarbeiten BB 2 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.1 | 2031564 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 5 * 10h | 10.03.2027 | 21:00 | 16.03.2027 | 07:00 | Schichtweise | Mi - Fr + So + Mo | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 92.5 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.2 | 2031564 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 5 * 10h | 10.03.2027 | 21:00 | 16.03.2027 | 07:00 | Schichtweise | Mi - Fr + So + Mo | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 92.5 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
10 | 2031566 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X302 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 16.03.2027 | 23:00 | 17.03.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Baubereich 2 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.7 - Gründungsarbeiten BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
11.1 | 2031565 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 17.03.2027 | 23:00 | 18.03.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.6 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
11.2 | 2031565 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 17.03.2027 | 23:00 | 18.03.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.6 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
12.1 | 2031567 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 18.03.2027 | 22:00 | 19.03.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.8 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
12.2 | 2031567 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 18.03.2027 | 22:00 | 19.03.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.8 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
13 | 2031569 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal X302 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.03.2027 | 22:00 | 20.03.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 31 |  |  |  | Baubereich 2 // Im Schatten von EÜ Hexenbrücke 92.10 - Gründungsarbeiten BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
14.1 | 2031570 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 14 * 8h | 31.03.2027 | 21:45 | 16.04.2027 | 05:45 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 3 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 // Parallelarbeiten EÜ Hexenbrücke 92.11 - Gründungsarbeiten BB 4 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
14.2 | 2031570 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 14 * 8h | 31.03.2027 | 21:45 | 16.04.2027 | 05:45 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 3 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 // Parallelarbeiten EÜ Hexenbrücke 92.11 - Gründungsarbeiten BB 4 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
14.3 | 2031570 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 14 * 8h | 31.03.2027 | 21:45 | 16.04.2027 | 05:45 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 3 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 // Parallelarbeiten EÜ Hexenbrücke 92.11 - Gründungsarbeiten BB 4 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
15 | 2031572 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Km 188.475 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 11 * 10h | 16.04.2027 | 21:00 | 29.04.2027 | 07:00 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 92.13 - Gründungsarbeiten BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
16.1 | 2031571 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 4 * 8h | 29.04.2027 | 21:45 | 04.05.2027 | 05:40 | Schichtweise | Do + Fr + So + Mo | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 92.12 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
16.2 | 2031571 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 4 * 8h | 29.04.2027 | 21:45 | 04.05.2027 | 05:40 | Schichtweise | Do + Fr + So + Mo | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 92.12 - Gründungsarbeiten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
17 | 2031573 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 34 * 8h | 04.05.2027 | 22:00 | 12.06.2027 | 06:00 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 4 |  |  |  | Baubereich 6 // Arbeiten im Schatten von PBF Gleis 1 // Gleichzeitig EÜ Hexenbrücke + EÜ Friedhofstraße 92.14 - Gründungsarbeiten BB 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
18.1 | 2031579 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 7h | 23.05.2027 | 05:00 | 23.05.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.2 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
18.2 | 2031579 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 7h | 23.05.2027 | 05:00 | 23.05.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.2 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
19 | 2031574 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 3 * 8h | 14.06.2027 | 22:00 | 17.06.2027 | 06:00 | Schichtweise | Mo - Mi | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 93.1 - Stellen von Masten BB 1 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20 | 2031575 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 3 * 8h | 17.06.2027 | 22:00 | 22.06.2027 | 06:00 | Schichtweise | Mo + Do + Fr | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Baubereich 2 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 93.2 - Stellen von Masten BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
21.1 | 2031576 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 7 * 8h | 22.06.2027 | 22:00 | 29.06.2027 | 06:00 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 93.3 - Stellen von Masten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
21.2 | 2031576 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 7 * 8h | 22.06.2027 | 22:00 | 29.06.2027 | 06:00 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 93.3 - Stellen von Masten BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
22 | 2031577 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 9 * 8h | 29.06.2027 | 22:00 | 09.07.2027 | 06:00 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | SG 4 |  |  |  | Baubereich 6 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 93.4 - Stellen von Masten und Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.1 | 2031578 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 44h | 31.07.2027 | 08:00 | 02.08.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Sg 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 94.1 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.2 | 2031578 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 44h | 31.07.2027 | 08:00 | 02.08.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Sg 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 94.1 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
24 | 2031580 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 79h | 06.08.2027 | 22:00 | 10.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 |  |  |  | Baubereich 6 // Gleichzeitig PBD Gl. 1 94.3 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
25 | 2031581 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 30h | 13.08.2027 | 23:00 | 15.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.4 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
26.1 | 2031582 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Spi 452 | Oberleitungsarbeiten | 21h | 15.08.2027 | 05:00 | 16.08.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.5 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
26.2 | 2031582 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 21h | 15.08.2027 | 05:00 | 16.08.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.5 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
27 | 2031583 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 36h | 20.08.2027 | 22:00 | 22.08.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Baubereich 2 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.6 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
28 | 2031584 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 26h | 22.08.2027 | 10:00 | 23.08.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 // Gleichzeitig PBF Gleis 1 94.7 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder inkl. Aufbau Schalter BB 1 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
29 | 2031587 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 30h | 27.08.2027 | 22:00 | 29.08.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Sg 301 |  |  |  | Baubereich 2 // Ausführung während einer 55h-TSP in der Hauptumbauphase // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-94.7 einzuordnen und ist die erste tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVEn im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.3.1 + tVE-95.3.2 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 401/402 und W403 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 95.3 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031587 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207633 liegen. /
30.1 | 2207633 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 11h | 29.08.2027 | 04:00 | 29.08.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.3 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.3 95.3.1 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402 (BB 1+2) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207633 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207647 liegen. / Der Anfang von tVE-2207633 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031587 liegen. /
30.2 | 2207633 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 11h | 29.08.2027 | 04:00 | 29.08.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.3 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.3 95.3.1 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402 (BB 1+2) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207633 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207647 liegen. / Der Anfang von tVE-2207633 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031587 liegen. /
31 | 2207647 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 7h | 29.08.2027 | 15:00 | 29.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.3.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.3 95.3.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W403 BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207647 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207633 liegen. /
32 | 2031585 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 42h | 03.09.2027 | 22:00 | 05.09.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Baubereich 1 // Ausführung während einer 55h-TSP in der Hauptumbauphase // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.3.2 einzuordnen und ist die zweite tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVEn im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.1.1 + tVE-95.1.2 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 401/402 und WV 412/404 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 95.1 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 1 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031585 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207678 liegen. /
33.1 | 2207678 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 05.09.2027 | 16:00 | 05.09.2027 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.1 95.1.1 - Regulieren Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402 (BB 1+2) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207678 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207690 liegen. / Der Anfang von tVE-2207678 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031585 liegen. /
33.2 | 2207678 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 05.09.2027 | 16:00 | 05.09.2027 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.1 95.1.1 - Regulieren Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402 (BB 1+2) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207678 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207690 liegen. / Der Anfang von tVE-2207678 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031585 liegen. /
34.1 | 2207690 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 05.09.2027 | 18:00 | 06.09.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.1.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.1 95.1.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207690 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207678 liegen. /
34.2 | 2207690 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 05.09.2027 | 18:00 | 06.09.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.1.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.1 95.1.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207690 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207678 liegen. /
34.3 | 2207690 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 05.09.2027 | 18:00 | 06.09.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.1.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.1 95.1.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207690 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207678 liegen. /
35.1 | 2031589 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 80h | 10.09.2027 | 22:00 | 14.09.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 // Ausführung während einer 55h-TSP in der Hauptumbauphase (und darüber hinaus!) // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.1.2 einzuordnen und ist die dritte tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVE im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.5.1 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 412/404 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 95.5 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031589 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207714 liegen. /
35.2 | 2031589 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 80h | 10.09.2027 | 22:00 | 14.09.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 // Ausführung während einer 55h-TSP in der Hauptumbauphase (und darüber hinaus!) // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.1.2 einzuordnen und ist die dritte tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVE im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.5.1 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 412/404 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 95.5 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031589 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207714 liegen. /
36.1 | 2207714 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 14.09.2027 | 06:00 | 14.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.5 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.5 95.5.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207714 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031589 liegen. /
36.2 | 2207714 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 14.09.2027 | 06:00 | 14.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.5 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.5 95.5.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207714 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031589 liegen. /
36.3 | 2207714 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 14.09.2027 | 06:00 | 14.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.5 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.5 95.5.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207714 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031589 liegen. /
37 | 2031588 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 34h | 17.09.2027 | 22:00 | 19.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 // Ausführung während einer 55h-TSP in der Hauptumbauphase (und darüber hinaus) // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.5.1 einzuordnen und ist die vierte tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVEn im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.4.1 + tVE-95.4.2 + tVE-95.4.3 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 501/502, W503 und WV 545/546 nicht möglich// Gleichzeitig PBF Gleis 1 95.4 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031588 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207719 liegen. /
38.1 | 2207719 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 08:00 | 19.09.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.1 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207719 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207732 liegen. / Der Anfang von tVE-2207719 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031588 liegen. /
38.2 | 2207719 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 08:00 | 19.09.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.1 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207719 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207732 liegen. / Der Anfang von tVE-2207719 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031588 liegen. /
38.3 | 2207719 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 08:00 | 19.09.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.1 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207719 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207732 liegen. / Der Anfang von tVE-2207719 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031588 liegen. /
38.4 | 2207719 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 08:00 | 19.09.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.1 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207719 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207732 liegen. / Der Anfang von tVE-2207719 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031588 liegen. /
39.1 | 2207732 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 16:00 | 19.09.2027 | 23:30 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207732 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207735 liegen. / Der Anfang von tVE-2207732 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207719 liegen. /
39.2 | 2207732 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 16:00 | 19.09.2027 | 23:30 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207732 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207735 liegen. / Der Anfang von tVE-2207732 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207719 liegen. /
39.3 | 2207732 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 16:00 | 19.09.2027 | 23:30 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207732 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207735 liegen. / Der Anfang von tVE-2207732 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207719 liegen. /
39.4 | 2207732 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 16:00 | 19.09.2027 | 23:30 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.2 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207732 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207735 liegen. / Der Anfang von tVE-2207732 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207719 liegen. /
40.1 | 2207735 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 23:30 | 20.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.3 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk Wv 545/546 (BB 4+6) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207735 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207732 liegen. /
40.2 | 2207735 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 19.09.2027 | 23:30 | 20.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.4.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.4 95.4.3 - Prov. Aufbau Weichenkettenwerk Wv 545/546 (BB 4+6) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207735 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207732 liegen. /
41.1 | 2031586 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 80h | 24.09.2027 | 22:00 | 28.09.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Sg 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Ausführung während einer 55h-TSP (und darüber hinaus) in der Hauptumbauphase // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.4.3 einzuordnen und ist die fünfte tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVEn im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.2.1 + tVE-95.2.2 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 501/502 und W503 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 + EÜ Hexenbrücke + EÜ Friedhofstraße 95.2 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031586 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207743 liegen. /
41.2 | 2031586 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 80h | 24.09.2027 | 22:00 | 28.09.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Sg 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 // Ausführung während einer 55h-TSP (und darüber hinaus) in der Hauptumbauphase // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.4.3 einzuordnen und ist die fünfte tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVEn im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.2.1 + tVE-95.2.2 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 501/502 und W503 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 + EÜ Hexenbrücke + EÜ Friedhofstraße 95.2 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031586 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207743 liegen. /
42.1 | 2207743 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 06:00 | 28.09.2027 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207743 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207754 liegen. / Der Anfang von tVE-2207743 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031586 liegen. /
42.2 | 2207743 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 06:00 | 28.09.2027 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207743 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207754 liegen. / Der Anfang von tVE-2207743 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031586 liegen. /
42.3 | 2207743 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 06:00 | 28.09.2027 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207743 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207754 liegen. / Der Anfang von tVE-2207743 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031586 liegen. /
42.4 | 2207743 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 06:00 | 28.09.2027 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207743 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207754 liegen. / Der Anfang von tVE-2207743 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031586 liegen. /
43.1 | 2207754 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 07:00 | 28.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207754 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207743 liegen. /
43.2 | 2207754 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 07:00 | 28.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207754 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207743 liegen. /
43.3 | 2207754 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 07:00 | 28.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207754 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207743 liegen. /
43.4 | 2207754 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 28.09.2027 | 07:00 | 28.09.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.2.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.2 95.2.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207754 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207743 liegen. /
44 | 2031591 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 56h | 01.10.2027 | 22:00 | 04.10.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 |  |  |  | Baubereich 6 // Ausführung während einer 55h-TSP (und darüber hinaus) in der Hauptumbauphase // Diese tVE ist zeitlich nach der tVE-95.2.2 einzuordnen und ist die sechste tVE mit der Nummer 95.X // Als Nachfolge-tVEn im direkten Anschluss dieser tVE zwingend erforderlich: tVE-95.6.1 + tVE-95.6.2 + tVE-95.6.3 + tVE-95.6.4 // Folge bei Nichtbeachtung: Befahren der WV 501/502, W503, WV 545/455 und WV 545/546 nicht möglich // Gleichzeitig PBF Gleis 1 95.6 - Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen / Gewichte einbauen BB 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2031591 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207778 liegen. /
45.1 | 2207778 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 07:00 | 04.10.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207778 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207788 liegen. / Der Anfang von tVE-2207778 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031591 liegen. /
45.2 | 2207778 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 07:00 | 04.10.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207778 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207788 liegen. / Der Anfang von tVE-2207778 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031591 liegen. /
45.3 | 2207778 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 07:00 | 04.10.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207778 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207788 liegen. / Der Anfang von tVE-2207778 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031591 liegen. /
45.4 | 2207778 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 07:00 | 04.10.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.1 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207778 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207788 liegen. / Der Anfang von tVE-2207778 muss direkt vor dem Ende von tVE-2031591 liegen. /
46.1 | 2207788 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 08:00 | 04.10.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207788 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207793 liegen. / Der Anfang von tVE-2207788 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207778 liegen. /
46.2 | 2207788 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 08:00 | 04.10.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207788 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207793 liegen. / Der Anfang von tVE-2207788 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207778 liegen. /
46.3 | 2207788 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 08:00 | 04.10.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207788 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207793 liegen. / Der Anfang von tVE-2207788 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207778 liegen. /
46.4 | 2207788 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 08:00 | 04.10.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.1 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.2 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207788 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207793 liegen. / Der Anfang von tVE-2207788 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207778 liegen. /
47.1 | 2207793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 04.10.2027 | 09:00 | 04.10.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 401 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.3 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV454/455 BB 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207793 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207794 liegen. / Der Anfang von tVE-2207793 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207788 liegen. /
47.2 | 2207793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 04.10.2027 | 09:00 | 04.10.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 401 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.3 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV454/455 BB 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207793 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207794 liegen. / Der Anfang von tVE-2207793 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207788 liegen. /
47.3 | 2207793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 04.10.2027 | 09:00 | 04.10.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 401 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.2 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.3 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV454/455 BB 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Das Ende von tVE-2207793 muss direkt vor dem Anfang von tVE-2207794 liegen. / Der Anfang von tVE-2207793 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207788 liegen. /
48.1 | 2207794 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 11:00 | 04.10.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.3 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.4 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk Wv 545/546 (BB 4+6) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207794 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207793 liegen. /
48.2 | 2207794 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 04.10.2027 | 11:00 | 04.10.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 |  |  |  | Zwingende Vorgänger-tVE: 95.6.3 // siehe weitere Infos in Bemerkung der tVE-95.6 95.6.4 - Regulierung Prov. Aufbau Weichenkettenwerk Wv 545/546 (BB 4+6) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0 | Der Anfang von tVE-2207794 muss direkt vor dem Ende von tVE-2207793 liegen. /
49.1 | 2031592 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 9 * 8h | 08.10.2027 | 22:00 | 25.10.2027 | 06:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereiche 1-6 96.1 - Querfelder Rückbau BB 1-6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.2 | 2031592 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 9 * 8h | 08.10.2027 | 22:00 | 25.10.2027 | 06:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereiche 1-6 96.1 - Querfelder Rückbau BB 1-6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
50 | 2031593 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 36h | 29.10.2027 | 22:00 | 31.10.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 97.1 - Aufbau BEL einschl. Traversen BB 1 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
51 | 2031594 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 55h | 05.11.2027 | 22:00 | 15.11.2027 | 05:00 | Durchgehend mit VT | Fr - So | Nein | Nein | SG 4 |  |  |  | Baubereich 6 97.2 - Aufbau BEl einschl. traversen BB 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 400295
Variante Name: | GSH - Oberleitungsarbeiten Lehe
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Arbeitsbühne, Arbeitszug, TVT, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Ja, OLA-Erneuerung
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-400295 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: