## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [12 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 405461 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [7 empty] | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[13 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-06-23 11:32
Bahnbetrieb | [26 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [26 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH Bremen - Bremerhaven 2027 - OLA Lunestedt + Loxstedt | [18 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Oberleitungsarbeiten, m: 5500, Stück: 0
Name: | Michael Mi Backhaus
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [10 empty] | Anmeldedatum: |  |  |  |  | 2025-06-23
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3
Straße / Nr.: |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Bahnstromanlagen | [10 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-1)
PLZ / Ort:
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): |  |  |  |  | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015237529903
|  |  |  | G.016222030 |  |  |  |  | Oberleitungsarbeiten |  |  |  |  | OLA - Arbeiten Lunestedt |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com
[19 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Stubben (HSUB) - Brh-Wulsdorf (HBWU)
Regionale Baubetriebsplanung: | [18 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2027-01-17 21:45 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2027-07-30 22:00
RB, OE | Nord | rKBB RB Nord
Projektleiter: | [18 empty] | Cluster:
Name, OE | Jean-Pierre Goos, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [18 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. |  |  |  |  | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [13 empty] | Verzögerung im techn. Planungsprozess
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Oliver Swieca, Robert Moye-extern, Christoph Goy I.II-S-N-L, --- | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [21 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[22 empty] | sonstige Erläuterungen: | [7 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 0 | ➡
➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [10 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
[5 empty] | ➡ | [14 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  | BBK: [23.06.2025 11:31 ulrichheidorn] Hinweis Quertragwerke: 10x Lune und 6x Lox Es werden beide Seiten aufgebaut, da sonst andere Gewerke nicht arbeiten können! Die TSP von 30 Min. alle 3h bei der tVE Tragwerke und Anbauteile montieren wurde durch den Ping noch einmal bestätigt. TSP-Bereich (Sperrung Nachbargleis) wurde nachgetragen. | [12 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  | 2025-06-20 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Gerd G Huhmann, gerd.g.huhmann@deutschebahn.com, Ilijaz Kovac, ilijaz.kovac@deutschebahn.com, Jürgen Reith, juergen.reith@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [15 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 400299
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 400299
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1 | 2026842 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Stubben | Hauptsignal F454 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | Oberleitungsarbeiten | 79 * 7h | 17.01.2027 | 21:45 | 19.04.2027 | 05:15 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein | fr. Strecke Bhv-Wulsdorf - Stubben |  |  |  | + Nutzung der TSP jeweils Sa/So // lfd.-Nr.: 2 - 4 in der Bedarfsermittlung der OLA // Nutzung für OLA Lunestedt und Loxstedt 110.1 - Gründungsarbeiten + Stellen von Masten + Aufbau BEL für Gegenrichtungsgleis Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2 | 2026845 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | La | Stubben | Hauptsignal F453 | Stubben | zulässige Geschwindigkeit 160 | Oberleitungsarbeiten | 79 * 7h | 17.01.2027 | 21:45 | 19.04.2027 | 05:15 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein |  |  | 150 / 120 |  | während der Arbeiten gem. tVE-110.1 110.2 - Schutz-La 150/120 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 5500, Stück: 0
3 | 2026846 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | La | Stubben | zulässige Geschwindigkeit 160 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | Oberleitungsarbeiten | 79 * 7h | 17.01.2027 | 21:45 | 19.04.2027 | 05:15 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | CD | während der Arbeiten gem. tVE-110.1 110.3 - Schutz-La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4 | 2033207 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | E Lü | Stubben | Hauptsignal F453 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | Oberleitungsarbeiten | 79 * 7h | 17.01.2027 | 21:45 | 19.04.2027 | 05:15 | Schichtweise | So - Fr | Nein | Nein |  |  |  | CD | während der Arbeiten gem. tVE-110.1 110.4 - Lü Cäsar, Dora Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5 | 2033208 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Stubben | Hauptsignal F453 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | Oberleitungsarbeiten | 81 * 7h | 19.04.2027 | 21:45 | 09.07.2027 | 05:15 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Nein | fr. Strecke Stubben - Bhv-Wulsdorf |  |  |  | + Nutzung der TSP jeweils Sa/So // lfd.-Nr.: 6 - 7 in der Bedarfsermittlung der OLA // Nutzung für OLA Lunestedt und Loxstedt 111.1 - Gründungen + Stellen von Masten für Richtungsgleis Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
6 | 2033214 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | La | Stubben | zulässige Geschwindigkeit 150 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | Oberleitungsarbeiten | 81 * 7h | 19.04.2027 | 21:45 | 09.07.2027 | 05:15 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Nein |  |  | 160 / 120 | CD | während der Arbeiten gem. tVE-111.1 111.2 - Schutz-La 160/120 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
7 | 2033215 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | La | Stubben | Hauptsignal F454 | Stubben | zulässige Geschwindigkeit 150 | Oberleitungsarbeiten | 81 * 7h | 19.04.2027 | 21:45 | 09.07.2027 | 05:15 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Nein |  |  | 150 / 120 |  | während der Arbeiten gem. tVE-111.1 111.3 - Schutz-La 150/120 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
8 | 2033217 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | E Lü | Stubben | Hauptsignal F454 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | Oberleitungsarbeiten | 81 * 7h | 19.04.2027 | 21:45 | 09.07.2027 | 05:15 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Ja |  |  |  | CD | Unterbrechung im Zeitraum: während der Arbeiten gem. tVE-111.1 111.4 - Lü Cäsar, Dora Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.1 | 2033311 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Stubben | Hauptsignal F453 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A51 | Oberleitungsarbeiten | 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 16.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Ja |  |  |  |  | Für die oben genannten Arbeiten ist ca. alle 3 Stunden eine TSP von 0,5 Stunden notwendig. Da die Arbeiten zwangsläufig mit in die ESP unter der Woche fallen ist diese tVE zwingend notwendig. Zu Punkt "Definierte Unterbrechung möglich": Wie erwähnt sind ca. alle 3 Stunden eine TSP von 30 Minuten notwendig, was Bedeuten würde, dass die erste 30 minütige TSP am 12.07.2027, 08:00 - 08:30 Uhr notwendig wäre, dann wiederum 11:30 - 12:00 Uhr, usw...Somit wäre immer zwischen diesen Zeiten die Unterbrechung der TSP möglich! 112 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder im NBG Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.2 | 2033311 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Sbk803 | Bahnübergang km168,508 | Lunestedt | Bahnübergang km169,550 | Oberleitungsarbeiten | 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 16.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Ja |  |  |  |  | Für die oben genannten Arbeiten ist ca. alle 3 Stunden eine TSP von 0,5 Stunden notwendig. Da die Arbeiten zwangsläufig mit in die ESP unter der Woche fallen ist diese tVE zwingend notwendig. Zu Punkt "Definierte Unterbrechung möglich": Wie erwähnt sind ca. alle 3 Stunden eine TSP von 30 Minuten notwendig, was Bedeuten würde, dass die erste 30 minütige TSP am 12.07.2027, 08:00 - 08:30 Uhr notwendig wäre, dann wiederum 11:30 - 12:00 Uhr, usw...Somit wäre immer zwischen diesen Zeiten die Unterbrechung der TSP möglich! 112 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder im NBG Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.3 | 2033311 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Loxstedt | Bahnübergang km176,143 | Loxstedt | Bahnübergang km176,715 | Oberleitungsarbeiten | 4d + 17:00h | 12.07.2027 | 05:00 | 16.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Ja |  |  |  |  | Für die oben genannten Arbeiten ist ca. alle 3 Stunden eine TSP von 0,5 Stunden notwendig. Da die Arbeiten zwangsläufig mit in die ESP unter der Woche fallen ist diese tVE zwingend notwendig. Zu Punkt "Definierte Unterbrechung möglich": Wie erwähnt sind ca. alle 3 Stunden eine TSP von 30 Minuten notwendig, was Bedeuten würde, dass die erste 30 minütige TSP am 12.07.2027, 08:00 - 08:30 Uhr notwendig wäre, dann wiederum 11:30 - 12:00 Uhr, usw...Somit wäre immer zwischen diesen Zeiten die Unterbrechung der TSP möglich! 112 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder im NBG Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
10.1 | 2033312 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Stubben | Hauptsignal F454 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal A52 | Oberleitungsarbeiten | 4d + 17:00h | 26.07.2027 | 05:00 | 30.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Ja |  |  |  |  | Für die oben genannten Arbeiten ist ca. alle 3 Stunden eine TSP von 0,5 Stunden notwendig. Da die Arbeiten zwangsläufig mit in die ESP unter der Woche fallen ist diese tVE zwingend notwendig. Zu Punkt "Definierte Unterbrechung möglich": Wie erwähnt sind ca. alle 3 Stunden eine TSP von 30 Minuten notwendig, was Bedeuten würde, dass die erste 30 minütige TSP am 26.07.2027, 08:00 - 08:30 Uhr notwendig wäre, dann wiederum 11:30 - 12:00 Uhr, usw...Somit wäre immer zwischen diesen Zeiten die Unterbrechung der TSP möglich! 113 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder im NBG Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
10.2 | 2033312 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Sbk803 | Bahnübergang km168,508 | Lunestedt | Bahnübergang km169,550 | Oberleitungsarbeiten | 4d + 17:00h | 26.07.2027 | 05:00 | 30.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Ja |  |  |  |  | Für die oben genannten Arbeiten ist ca. alle 3 Stunden eine TSP von 0,5 Stunden notwendig. Da die Arbeiten zwangsläufig mit in die ESP unter der Woche fallen ist diese tVE zwingend notwendig. Zu Punkt "Definierte Unterbrechung möglich": Wie erwähnt sind ca. alle 3 Stunden eine TSP von 30 Minuten notwendig, was Bedeuten würde, dass die erste 30 minütige TSP am 26.07.2027, 08:00 - 08:30 Uhr notwendig wäre, dann wiederum 11:30 - 12:00 Uhr, usw...Somit wäre immer zwischen diesen Zeiten die Unterbrechung der TSP möglich! 113 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder im NBG Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
10.3 | 2033312 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Loxstedt | Bahnübergang km176,143 | Loxstedt | Bahnübergang km176,715 | Oberleitungsarbeiten | 4d + 17:00h | 26.07.2027 | 05:00 | 30.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Ja |  |  |  |  | Für die oben genannten Arbeiten ist ca. alle 3 Stunden eine TSP von 0,5 Stunden notwendig. Da die Arbeiten zwangsläufig mit in die ESP unter der Woche fallen ist diese tVE zwingend notwendig. Zu Punkt "Definierte Unterbrechung möglich": Wie erwähnt sind ca. alle 3 Stunden eine TSP von 30 Minuten notwendig, was Bedeuten würde, dass die erste 30 minütige TSP am 26.07.2027, 08:00 - 08:30 Uhr notwendig wäre, dann wiederum 11:30 - 12:00 Uhr, usw...Somit wäre immer zwischen diesen Zeiten die Unterbrechung der TSP möglich! 113 - Tragwerke und Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder im NBG Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 400299
Variante Name: | GSH - OLA Lunestedt + Loxstedt
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Arbeitsbühne, Arbeitszug, TVT, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-400299 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: