## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [12 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 406706 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [5 empty] | 2025-09-17 10:15 |  | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[13 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-09-17 10:15
Bahnbetrieb | [26 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [26 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH Bremen - Bremerhaven 2027 - OLA Lehe Nr. 2/2 | [18 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Oberleitungsarbeiten, m: 0, Stück: 0
Name: | Michael Mi Backhaus
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [10 empty] | Anmeldedatum: |  |  |  |  | 2025-06-26
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3
Straße / Nr.: |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Sonstiges | [10 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-1)
PLZ / Ort:
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): |  |  |  |  | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015237529903
|  |  |  | G.016222030 |  |  |  |  | Oberleitungsarbeiten |  |  |  |  | OLA - Arbeiten Lehe während der Hauptsperrpause |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com
[19 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Bremerhaven Hbf (HBH) - Brh-L Abstellbf (HBHLA)
Regionale Baubetriebsplanung: | [18 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2027-07-12 10:00 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2027-12-11 13:00
RB, OE | Nord | rKBB RB Nord
Projektleiter: | [18 empty] | Cluster:
Name, OE | Jean-Pierre Goos, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [18 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. |  |  |  |  | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [13 empty] | Verzögerung im techn. Planungsprozess
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Christoph Goy, Yannick Rohlfing ---, I.II-N-T 2 | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [21 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[22 empty] | sonstige Erläuterungen: | [7 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 0 | ➡
➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [10 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
[5 empty] | ➡ | [14 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  | BBK: [23.06.2025 11:39 ulrichheidorn] Bitte anpassen: Terminliche Verschiebung aufgrund Änderung der Anmeldung 405432 OLA 1/2 (Bestandskettenwerke aus Quertragwerken übernehmen/Gewichte einbauen). tVE 1 Lü: Lü C mit Zustimmung 4.2 möglich! Ausschluss also nur für Lü D. 104.x: Montage Schalter etc. Termine gem. Mail von Hr. Baumgarten vom 23.06.2025 11:20 Uhr anpassen! Nur Hinweis: 98.3: VE-Art wurde angepasst. 104.x + 106.x: als Durchgehend geplant, damit noch genug Zeit für w... und weitere | [12 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  | 2025-06-26 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Gerd G Huhmann, gerd.g.huhmann@deutschebahn.com, Ilijaz Kovac, ilijaz.kovac@deutschebahn.com, Jürgen Reith, juergen.reith@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [15 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 401519
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 401519
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 2032290 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | E Lü | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 152d + 4:00h | 12.07.2027 | 10:00 | 11.12.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  | CD | LÜ C + D über den gesamten Zeitraum Oberleitungsarbeiten zwischen Bremerhaven und Bhv-Lehe Abstellbahnhof Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.2 | 2032290 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | E Lü | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 152d + 4:00h | 12.07.2027 | 10:00 | 11.12.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  | CD | LÜ C + D über den gesamten Zeitraum Oberleitungsarbeiten zwischen Bremerhaven und Bhv-Lehe Abstellbahnhof Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2.1 | 2032091 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 24h | 30.07.2027 | 22:00 | 31.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2.2 | 2032091 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 24h | 30.07.2027 | 22:00 | 31.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2.3 | 2032091 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 24h | 30.07.2027 | 22:00 | 31.07.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.1 | 2032104 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 31.07.2027 | 22:00 | 01.08.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.2 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 451/452 und WV 454/455 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.2 | 2032104 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 31.07.2027 | 22:00 | 01.08.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.2 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 451/452 und WV 454/455 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.3 | 2032104 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 31.07.2027 | 22:00 | 01.08.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.2 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 451/452 und WV 454/455 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.1 | 2032106 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 01.08.2027 | 11:00 | 01.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.3 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 412/404 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.2 | 2032106 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 01.08.2027 | 11:00 | 01.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.3 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 412/404 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.3 | 2032106 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 01.08.2027 | 11:00 | 01.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.3 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 412/404 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5.1 | 2032107 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 01.08.2027 | 11:00 | 01.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerk W405 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5.2 | 2032107 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 01.08.2027 | 11:00 | 01.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerk W405 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5.3 | 2032107 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 10h | 01.08.2027 | 11:00 | 01.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 +6 101.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerk W405 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
6.1 | 2032108 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 01.08.2027 | 21:00 | 02.08.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | 401 |  |  |  | Baubereich 3 101.5 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerk W405 BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
6.2 | 2032108 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 01.08.2027 | 21:00 | 02.08.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | 401 |  |  |  | Baubereich 3 101.5 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerk W405 BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
7.1 | 2032111 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 02.08.2027 | 01:00 | 02.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 6 101.6 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
7.2 | 2032111 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 02.08.2027 | 01:00 | 02.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 6 101.6 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
7.3 | 2032111 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 02.08.2027 | 01:00 | 02.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 6 101.6 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
8 | 2032112 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 14h | 06.08.2027 | 22:00 | 07.08.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 102.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.1 | 2032115 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 07.08.2027 | 12:00 | 07.08.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 + 6 102.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.2 | 2032115 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 07.08.2027 | 12:00 | 07.08.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 + 6 102.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.3 | 2032115 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 07.08.2027 | 12:00 | 07.08.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 + 6 102.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
9.4 | 2032115 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 07.08.2027 | 12:00 | 07.08.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 + 6 102.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 501/502 BB 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
10.1 | 2032118 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 07.08.2027 | 22:00 | 08.08.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 6 102.3 - Festpunktseil N188-26 BB 1 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
10.2 | 2032118 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 07.08.2027 | 22:00 | 08.08.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 6 102.3 - Festpunktseil N188-26 BB 1 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
11.1 | 2032135 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 08.08.2027 | 02:00 | 08.08.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 5 + 6 102.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W 544 BB 1 + 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
11.2 | 2032135 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 08.08.2027 | 02:00 | 08.08.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 5 + 6 102.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W 544 BB 1 + 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
11.3 | 2032135 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 08.08.2027 | 02:00 | 08.08.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 5 + 6 102.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W 544 BB 1 + 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
11.4 | 2032135 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 08.08.2027 | 02:00 | 08.08.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 5 + 6 102.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W 544 BB 1 + 4 + 5 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
12.1 | 2032137 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 08.08.2027 | 06:00 | 08.08.2027 | 14:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 6 102.5 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W 544 BB 1 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
12.2 | 2032137 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 08.08.2027 | 06:00 | 08.08.2027 | 14:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 4 + 6 102.5 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W 544 BB 1 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
13.1 | 2032139 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 14h | 13.08.2027 | 22:00 | 14.08.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 103.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
13.2 | 2032139 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 14h | 13.08.2027 | 22:00 | 14.08.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 103.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
14.1 | 2032148 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 7h | 14.08.2027 | 12:00 | 14.08.2027 | 19:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 + 301 |  |  |  | Baubereich 2 + 5 103.3 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W403 und W453 BB 2 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
14.2 | 2032148 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 7h | 14.08.2027 | 12:00 | 14.08.2027 | 19:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 + 301 |  |  |  | Baubereich 2 + 5 103.3 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke W403 und W453 BB 2 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
15.1 | 2032146 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 14.08.2027 | 12:00 | 14.08.2027 | 14:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 103.2 - Regulieren Weichenkettenwerk WV 503 BB 5 BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
15.2 | 2032146 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 14.08.2027 | 12:00 | 14.08.2027 | 14:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 103.2 - Regulieren Weichenkettenwerk WV 503 BB 5 BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
16.1 | 2032149 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 15.08.2027 | 09:00 | 15.08.2027 | 17:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 103.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 501/502 BB 4 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
16.2 | 2032149 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 453 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 15.08.2027 | 09:00 | 15.08.2027 | 17:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 103.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 501/502 BB 4 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
16.3 | 2032149 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 8h | 15.08.2027 | 09:00 | 15.08.2027 | 17:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 4 + 5 103.4 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 501/502 BB 4 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
17 | 2032152 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 38h | 15.08.2027 | 17:00 | 17.08.2027 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 6 104.1 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 1 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
18 | 2032154 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 17.08.2027 | 07:00 | 17.08.2027 | 20:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | 301 |  |  |  | Baubereich 2 104.2 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
19.1 | 2032197 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 50h | 17.08.2027 | 07:00 | 19.08.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 104.3 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
19.2 | 2032197 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 50h | 17.08.2027 | 07:00 | 19.08.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 104.3 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20 | 2032227 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 25h | 17.08.2027 | 20:00 | 18.08.2027 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 104.4 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
21.1 | 2032230 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 19.08.2027 | 09:00 | 19.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 104.5 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
21.2 | 2032230 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 19.08.2027 | 09:00 | 19.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 104.5 - Montage Schalter inkl. Schaltergestänge, Traverse und Schaltereinfallleitung BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
22.1 | 2032240 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 20.08.2027 | 22:00 | 21.08.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 301 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 2 + 6 105 - Montage SQL mit 5er Schalter BB 1 + 2 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
22.2 | 2032240 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 20.08.2027 | 22:00 | 21.08.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 301 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 2 + 6 105 - Montage SQL mit 5er Schalter BB 1 + 2 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23 | 2032243 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 95h | 21.08.2027 | 10:00 | 25.08.2027 | 09:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 6 106.1 - Rückbau Maste Fundamente BB 1 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
24 | 2032244 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 25h | 25.08.2027 | 09:00 | 26.08.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Baubereich 2 106.2 - Rückbau Maste Fundamente BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
25.1 | 2032246 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 26.08.2027 | 10:00 | 26.08.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 106.3 - Rückbau Maste Fundamente BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
25.2 | 2032246 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 26.08.2027 | 10:00 | 26.08.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 106.3 - Rückbau Maste Fundamente BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
26 | 2032248 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 25h | 26.08.2027 | 13:00 | 27.08.2027 | 14:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 106.4 - Rückbau Maste Fundamente BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
27.1 | 2032251 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 44h | 27.08.2027 | 14:00 | 29.08.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 106.5 - Rückbau Maste Fundamente BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
27.2 | 2032251 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 44h | 27.08.2027 | 14:00 | 29.08.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 106.5 - Rückbau Maste Fundamente BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
28 | 2032254 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 14h | 29.08.2027 | 10:00 | 30.08.2027 | 00:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 107.1 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 1 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
29 | 2032258 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 14h | 30.08.2027 | 00:00 | 30.08.2027 | 14:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 |  |  |  | Baubereich 2 107.2 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 1 BB 2 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
30.1 | 2032262 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 30.08.2027 | 14:00 | 31.08.2027 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 107.3 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
30.2 | 2032262 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 13h | 30.08.2027 | 14:00 | 31.08.2027 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | Baubereich 3 107.3 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
31 | 2032263 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 31.08.2027 | 03:00 | 31.08.2027 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 |  |  |  | Baubereich 4 107.4 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 4 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
32.1 | 2032264 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 9h | 31.08.2027 | 07:00 | 31.08.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 107.5 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
32.2 | 2032264 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 9h | 31.08.2027 | 07:00 | 31.08.2027 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 |  |  |  | Baubereich 5 107.5 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
33 | 2032271 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 19h | 31.08.2027 | 16:00 | 01.09.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 |  |  |  | Baubereich 1 + 6 107.6 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen BB 1 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
34.1 | 2032273 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 15h | 03.09.2027 | 22:00 | 04.09.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 - 6 108 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - Weichenverbindung BB 1 - 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
34.2 | 2032273 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 15h | 03.09.2027 | 22:00 | 04.09.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 - 6 108 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - Weichenverbindung BB 1 - 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
34.3 | 2032273 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 15h | 03.09.2027 | 22:00 | 04.09.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 - 6 108 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - Weichenverbindung BB 1 - 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
34.4 | 2032273 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 403 | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Oberleitungsarbeiten | 15h | 03.09.2027 | 22:00 | 04.09.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 - 6 108 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - Weichenverbindung BB 1 - 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
34.5 | 2032273 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 453 | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Oberleitungsarbeiten | 15h | 03.09.2027 | 22:00 | 04.09.2027 | 13:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 - 6 108 - Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - Weichenverbindung BB 1 - 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
35 | 2031792 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 45h | 19.11.2027 | 22:00 | 28.11.2027 | 19:00 | Durchgehend mit VT | Fr + Sa | Nein | Nein | SG 4 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 6 98.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 1 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
36.1 | 2031793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O401 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 3h | 21.11.2027 | 19:00 | 28.11.2027 | 22:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 98.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
36.2 | 2031793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 3h | 21.11.2027 | 19:00 | 28.11.2027 | 22:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 98.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
36.3 | 2031793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 3h | 21.11.2027 | 19:00 | 28.11.2027 | 22:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | SG 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 98.2 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 412/404 BB 1 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
37.1 | 2031796 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal Z401 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 3h | 21.11.2027 | 22:00 | 29.11.2027 | 01:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | SG 4 + 401 |  |  |  | Baubereich 3 + 6 98.3 - Regulierung Weichenkettenwerk WV454/455 BB 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
37.2 | 2031796 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 3h | 21.11.2027 | 22:00 | 29.11.2027 | 01:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | SG 4 + 401 |  |  |  | Baubereich 3 + 6 98.3 - Regulierung Weichenkettenwerk WV454/455 BB 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
37.3 | 2031796 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 3h | 21.11.2027 | 22:00 | 29.11.2027 | 01:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | SG 4 + 401 |  |  |  | Baubereich 3 + 6 98.3 - Regulierung Weichenkettenwerk WV454/455 BB 3 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.1 | 2031824 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 5h | 22.11.2027 | 01:00 | 29.11.2027 | 06:00 | Schichtweise | Mo | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 301 + 302 |  |  |  | 2 Bauspitzen parallel arbeitend in jeweils unterschiedlichen Bereichen -> 1* BB 1+2 und 1* BB 4+6 98.4 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 401/402 (BB 1+2) und Wv 545/546 (BB 4+6) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.2 | 2031824 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 2 * 5h | 22.11.2027 | 01:00 | 29.11.2027 | 06:00 | Schichtweise | Mo | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 301 + 302 |  |  |  | 2 Bauspitzen parallel arbeitend in jeweils unterschiedlichen Bereichen -> 1* BB 1+2 und 1* BB 4+6 98.4 - Regulierung Weichenkettenwerk WV 401/402 (BB 1+2) und Wv 545/546 (BB 4+6) Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
39.1 | 2031935 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 36h | 03.12.2027 | 22:00 | 05.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 401 |  |  |  | Baubereich 2 + 3 99.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 2 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
39.2 | 2031935 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Weichenabzweig Grz 451 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 454 | Oberleitungsarbeiten | 36h | 03.12.2027 | 22:00 | 05.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 401 |  |  |  | Baubereich 2 + 3 99.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 2 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
39.3 | 2031935 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 36h | 03.12.2027 | 22:00 | 05.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 301 + 401 |  |  |  | Baubereich 2 + 3 99.1 - Neubau Kettenwerke inkl. Regulieren und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung BB 2 + 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.1 | 2031944 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-L Abstellbf | Weichenabzweig Grz 544 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 05.12.2027 | 10:00 | 05.12.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 + 301 |  |  |  | Baubereich 2 + 5 99.2 - Regulierung Weichenkettenwerk W403 BB 2 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.2 | 2031944 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 05.12.2027 | 10:00 | 05.12.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 7 + 9 + 301 |  |  |  | Baubereich 2 + 5 99.2 - Regulierung Weichenkettenwerk W403 BB 2 + 5 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.1 | 2031985 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 05.12.2027 | 12:00 | 05.12.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 301 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 2 + 6 100.1 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 401/402 BB 1 + 2 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.2 | 2031985 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S262 | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 05.12.2027 | 12:00 | 05.12.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 4 + 301 + 302 |  |  |  | Baubereich 1 + 2 + 6 100.1 - Neubau, Rückbau und Regulieren Weichenkettenwerke WV 401/402 BB 1 + 2 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42.1 | 2032083 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 06.12.2027 | 00:01 | 06.12.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.1 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42.2 | 2032083 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 501 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 06.12.2027 | 00:01 | 06.12.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.1 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42.3 | 2032083 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 502 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 06.12.2027 | 00:01 | 06.12.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.1 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42.4 | 2032083 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-Lehe Pbf | Spi 453 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 06.12.2027 | 00:01 | 06.12.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.1 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42.5 | 2032083 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 06.12.2027 | 00:01 | 06.12.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.1 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42.6 | 2032083 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 06.12.2027 | 00:01 | 06.12.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.1 - Festpunktseil N187-43 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.1 | 2032086 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Bremerhaven Hbf | Hauptsignal S261 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal F553 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 10.12.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.2 -Abspannung auf N188-01 und N188-13 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.2 | 2032086 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 501 | Brh-L Abstellbf | Hauptsignal FF554 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 10.12.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.2 -Abspannung auf N188-01 und N188-13 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.3 | 2032086 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 502 | Brh-L Abstellbf | Spi 544 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 10.12.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.2 -Abspannung auf N188-01 und N188-13 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.4 | 2032086 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Hauptsignal O404 | Brh-Lehe Pbf | Spi 453 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 10.12.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.2 -Abspannung auf N188-01 und N188-13 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.5 | 2032086 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-L Abstellbf | Spi 503 | Brh-L Abstellbf | Spi 543 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 10.12.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.2 -Abspannung auf N188-01 und N188-13 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.6 | 2032086 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Lehe Pbf | Spi 405 | Brh-Lehe Pbf | Weichenstamm Grz 404 | Oberleitungsarbeiten | 12h | 10.12.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 3 + 4 + 302 + 401 |  |  |  | Baubereich 1 + 3 + 4 + 6 100.2 -Abspannung auf N188-01 und N188-13 BB 1 + 3 + 4 + 6 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 401519
Variante Name: | GSH - Oberleitungsarbeiten Lehe
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Arbeitsbühne, Arbeitszug, TVT, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Ja, OLA-Erneuerung
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-401519 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: