## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [12 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 407343 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [6 empty] | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[13 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  | letzte Änderung BBA |  |  |  |  | 2025-08-27 13:41
Bahnbetrieb | [26 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [26 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH Bremen - Bremerhaven 2027 - EEA Bhv-Wulsdorf Nr. 1/2 | [18 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit:
Name: | Michael Mi Backhaus
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [10 empty] | Anmeldedatum: |  |  |  |  | 2025-06-24
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.II-W-A 3
Straße / Nr.: |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Sonstiges | [10 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-1)
PLZ / Ort:
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): |  |  |  |  | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015237529903
|  |  |  | G.016222030 |  |  |  |  | sonstige Arbeiten |  |  |  |  | Sperrungen für die Mastgründungen im Vorfeld der Hauptsperrpause in Bhv-Wulsdorf |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | michael.mi.backhaus-extern@deutschebahn.com
[19 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Brh-Wulsdorf (HBWU)
Regionale Baubetriebsplanung: | [18 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2027-02-06 21:00 |  |  |  | geplantes Bauende: |  |  |  |  | 2027-07-04 05:00
RB, OE | Nord | rKBB RB Nord
Projektleiter: | [18 empty] | Cluster:
Name, OE | Jean-Pierre Goos, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [18 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. |  |  |  |  | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [12 empty] | Verzögerung im techn. Planungsprozess
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Christoph Goy, Robert Moye-extern --- | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [21 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[22 empty] | sonstige Erläuterungen: | [6 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 0 | ➡
➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [10 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
[5 empty] | ➡ | [14 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  | BBK: [24.06.2025 11:15 ulrichheidorn] Extra tVE für die OLA-Abschaltung erstellen, da Abschaltung ungleich Sperrbereich ist. APS betroffen!;[24.06.2025 16:28 ulrichheidorn] Erhebliche Auswirkungen auf APS und Zuführung zum Werk der NWB. | [12 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  | 2025-06-24 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Gerd G Huhmann, gerd.g.huhmann@deutschebahn.com, Ilijaz Kovac, ilijaz.kovac@deutschebahn.com, Jürgen Reith, juergen.reith@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [15 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 402153
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 402153
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 2034530 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 6 | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 9 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Sperrbereich Gs60 / M103 bis Grz W6 / Grz W9 // immer im Schatten der TSP am Sa/So 130 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
1.2 | 2034530 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Spi 38 | Brh-Wulsdorf | Weichenstamm Grz 9 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Sperrbereich Gs60 / M103 bis Grz W6 / Grz W9 // immer im Schatten der TSP am Sa/So 130 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
1.3 | 2034530 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Spi 11 | Brh-Wulsdorf | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Sperrbereich Gs60 / M103 bis Grz W6 / Grz W9 // immer im Schatten der TSP am Sa/So 130 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
1.4 | 2034530 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Spi 39 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal M103 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Sperrbereich Gs60 / M103 bis Grz W6 / Grz W9 // immer im Schatten der TSP am Sa/So 130 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
1.5 | 2034530 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Spi 33 | Brh-Wulsdorf | Km 181.623 | sonstige Arbeiten | 22 * 8h | 06.02.2027 | 21:00 | 04.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Sperrbereich Gs60 / M103 bis Grz W6 / Grz W9 // immer im Schatten der TSP am Sa/So 130 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
2.1 | 2034557 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Sperrsignal Ls5/2 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal P4 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | 131.1 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
2.2 | 2034557 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal Y103 | Brh-Wulsdorf | Spi 39 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | 131.1 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
3 | 2036538 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Sperrsignal Ls8/2 | Brh-Wulsdorf | Sperrsignal Ls8/1 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 18.02.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | 132.1 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
4.1 | 2036515 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 6 | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 9 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 131.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 131.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
4.2 | 2036515 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Spi 38 | Brh-Wulsdorf | Weichenstamm Grz 9 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 131.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 131.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
4.3 | 2036515 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | GEA km 181,700 | Brh-Wulsdorf | Spi 33 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 131.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 131.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
4.4 | 2036515 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Spi 11 | Brh-Wulsdorf | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 131.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 131.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
4.5 | 2036515 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Spi 39 | Brh-Wulsdorf | Hauptsignal M103 | sonstige Arbeiten | 16 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 8 + 18 + 38 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 131.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 131.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
5.1 | 2036540 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 6 | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 39 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 18.02.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 18 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 132.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 132.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
5.2 | 2036540 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | GEA km 181,700 | Brh-Wulsdorf | Spi 33 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 18.02.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 18 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 132.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 132.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
5.3 | 2036540 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Spi 11 | Brh-Wulsdorf | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 07.02.2027 | 23:00 | 18.02.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 18 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 132.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 132.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
6 | 2036571 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Wulsdorf | Sperrsignal Ls9/2 | Brh-Wulsdorf | Sperrsignal Ls9/1 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 21.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | 133.1 - Mastgründungen für Gleisfeldbeleuchtung Logistikgleis nicht erforderlich
7.1 | 2036572 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 6 | Brh-Wulsdorf | Weichenabzweig Grz 39 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 21.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 18 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 133.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 133.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.2 | 2036572 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | GEA km 181,700 | Brh-Wulsdorf | Spi 33 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 21.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 18 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 133.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 133.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich
7.3 | 2036572 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Aussch | Brh-Wulsdorf | Spi 11 | Brh-Wulsdorf | Spi 12 | sonstige Arbeiten | 8 * 5h | 21.02.2027 | 23:00 | 04.03.2027 | 04:00 | Schichtweise | So - Mi | Nein | Nein | SG 18 |  |  |  | Ausschaltung OLA im Bezug auf Arbeiten gem. tVE 133.1 (Sperrbereich und Ausschaltung OLA abweichend) 133.2 - Ausschaltung OLA Logistikgleis nicht erforderlich

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 402153
Variante Name: | GSH - EEA Bhv-Wulsdorf
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Arbeitszug, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-402153 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: