## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [13 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 407407 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [5 empty] | 2025-09-17 10:55 |  | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[14 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-09-17 10:55
Bahnbetrieb | [27 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [27 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [27 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GSH 1740 Bremen - Bremerhaven - Oberbaumaßnahmen Speckenbüttel | [18 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Weichenerneuerung, Stück: 0, r: 0
Name: | Karsten K Braune
[5 empty] | Finanzierungsart: |  |  |  | Großprojekte | [10 empty] | Anmeldedatum: |  |  |  |  | 2025-07-01
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.IA-N-P 3
Straße / Nr.: | Wilhelmshöher Allee 258 |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Oberbau | [10 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KM (n-1)
PLZ / Ort: | 34119 | Kassel
[5 empty] | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): |  |  |  |  | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | +49 1520 9328318
[5 empty] | G.016222030 |  |  |  |  | Weichenerneuerung | [9 empty] | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 1740
Mail: | karsten.k.braune-extern@deutschebahn.com
[20 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Brh-Lehe Pbf (HBHL) - Brhv-Seehf DB-Gr (HBHK)
Regionale Baubetriebsplanung: | [19 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2027-06-20 22:00 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2027-12-06 05:00
RB, OE | Nord |  | rKBB RB Nord
Projektleiter: | [19 empty] | Cluster:
Name, OE | Jean-Pierre Goos, I.II-N-G-B
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [19 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. |  |  |  |  | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [13 empty] | Verzögerung im techn. Planungsprozess
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Michael Mi Backhaus I.II-W-A 3 | [7 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[10 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [22 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [6 empty] | nicht erf.
[23 empty] | sonstige Erläuterungen: | [7 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [6 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [6 empty] | ja
[10 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 0 | ➡
➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [9 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [10 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [6 empty] | ja
[6 empty] | ➡ | [14 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  |  | BBK: [01.07.2025 11:10 ulrichheidorn] Prüfung der Anmeldung erfolgte auf Grundlage der zuvor zugesandten Excel-Anmeldung. Alle Anmeldungen wurden weitestgehend isoliert betrachtet, da Verschiebungen (z.B. OLA-Lehe) unabdingbar sind und sich daraus andere Abhängigkeiten ergeben… Anpassungen einzelner Sperrungen bis Signal statt Grz im weiteren Planungsverlauf (spätestens beim Betra-Antrag) notwendig!;[01.07.2025 11:11 ulrichheidorn] Verspätungsbegründung wurde nachgetragen. | [12 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  |  | 2025-06-30 | Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com | [15 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 402768
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 402768
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Brhv-Seehf DB-Gr | Km 194.151 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.2 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Km 0.059 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.3 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.4 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS273/1 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.5 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Km 0.059 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.6 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
1.7 | 2199393 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 54 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 20.06.2027 | 22:00 | 20.06.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Einbau ISO am Grz der Weiche 141 zum Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 113 - Einbau OLA-Iso für Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
2 | 2199903 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS273/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls273/2 | Weicheneinbau | 54h | 21.06.2027 | 00:00 | 23.06.2027 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I - Ls 273 II für Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801X 114 - Neubau Weiche 108 Logistikgleis nicht erforderlich | Weicheneinbau: Stück: 1, r: 0
3.1 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Brhv-Seehf DB-Gr | Km 194.151 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.2 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Km 0.059 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.3 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.4 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS273/1 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.5 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Km 0.059 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.6 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
3.7 | 2199904 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 54 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 06:00 | 23.06.2027 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 // SG 801X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 273 I / Ls 214 I / Ls 215 I / Ls 117 II / Ls 172 bis Esig U651 / Esig U652 / Esig S302 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 141 nach Neubau Weiche 108 // Ausschaltung OLA SG 801 115 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W108 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.1 | 2198973 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls121/2 | Brhv-Seehf DB-Gr | Km 194.151 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 08:00 | 23.06.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402 // SG 402X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 121 II / Ls 116 I bis Sig S301 für Einbau ISO am Grz der Weiche 43 zum Neubau Weiche 40 // Ausschaltung OLA SG 402 110 - Einbau OLA-Iso für Neubau W40 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
4.2 | 2198973 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls116/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 43 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 23.06.2027 | 08:00 | 23.06.2027 | 10:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402 // SG 402X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 121 II / Ls 116 I bis Sig S301 für Einbau ISO am Grz der Weiche 43 zum Neubau Weiche 40 // Ausschaltung OLA SG 402 110 - Einbau OLA-Iso für Neubau W40 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
5 | 2199350 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls116/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls116/2 | Weicheneinbau | 51h | 23.06.2027 | 12:00 | 25.06.2027 | 15:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 116 I - Ls 1162 II für Neubau Weiche 40 // Ausschaltung OLA SG 402X 111 - Neubau Weiche 40 Logistikgleis nicht erforderlich | Weicheneinbau: Stück: 1, r: 0
6.1 | 2199370 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls121/2 | Brhv-Seehf DB-Gr | Km 194.151 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 25.06.2027 | 17:00 | 25.06.2027 | 19:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402 // SG 402X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 121 II / Ls 116 I bis Sig S301 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 43 nach Neubau Weiche 40 // Ausschaltung OLA SG 402 112 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W40 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
6.2 | 2199370 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls116/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 43 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 25.06.2027 | 17:00 | 25.06.2027 | 19:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402 // SG 402X |  |  |  | Sperrbereich von Ls 121 II / Ls 116 I bis Sig S301 für Ausbau ISO am Grz der Weiche 43 nach Neubau Weiche 40 // Ausschaltung OLA SG 402 112 - Ausbau OLA-Iso nach Neubau W40 Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
7.1 | 2036948 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 32 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 81 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 09.07.2027 | 21:00 | 09.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Aufteilung SG 19. Einbau Iso am Grz W50 01. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
7.2 | 2036948 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 33 | Brh-Speckenbütt | Spi 49 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 09.07.2027 | 21:00 | 09.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Aufteilung SG 19. Einbau Iso am Grz W50 01. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
7.3 | 2036948 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 50 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 54 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 09.07.2027 | 21:00 | 09.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Aufteilung SG 19. Einbau Iso am Grz W50 01. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
7.4 | 2036948 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 35 | Brh-Speckenbütt | Spi 36 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 09.07.2027 | 21:00 | 09.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Aufteilung SG 19. Einbau Iso am Grz W50 01. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
8.1 | 2037058 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls126 | Brh-Speckenbütt | GEA km 192,080 | Gleiserneuerung | 72h | 09.07.2027 | 23:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19xx |  |  |  | 02. Bph. 01 - GE Gl. 126 (116) u. 117 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0
8.2 | 2037058 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Gleiserneuerung | 72h | 09.07.2027 | 23:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19xx |  |  |  | 02. Bph. 01 - GE Gl. 126 (116) u. 117 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0
9 | 2037423 | Änderung | KM (n-1) |  | 1310 | Strsp | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal 190 | Dorum | Hauptsignal 22A | sonstige Arbeiten | 2 * 6h | 10.07.2027 | 23:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | 05. Bph. 02.1 - Verfahren u. Aufbau fA Str. 1310 (Spr 1310) Logistikgleis nicht erforderlich
10 | 2037407 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T172 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T252 | sonstige Arbeiten | 2 * 6h | 10.07.2027 | 23:00 | 12.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | 04. Bph. 02.1 - Verfahren u. Aufbau fA Str. 1310 (Spr 1740) Logistikgleis nicht erforderlich
11 | 2037507 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal S302 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 12.07.2027 | 21:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Iso am Grz W145 06. Bph. 02.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
12.1 | 2037067 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 32 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 81 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 12.07.2027 | 21:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Zusammenführung SG 19. Ausbau Iso am Grz W50 03. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
12.2 | 2037067 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 33 | Brh-Speckenbütt | Spi 49 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 12.07.2027 | 21:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Zusammenführung SG 19. Ausbau Iso am Grz W50 03. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
12.3 | 2037067 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 50 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 54 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 12.07.2027 | 21:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Zusammenführung SG 19. Ausbau Iso am Grz W50 03. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
12.4 | 2037067 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 35 | Brh-Speckenbütt | Spi 36 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 12.07.2027 | 21:00 | 12.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | Zusammenführung SG 19. Ausbau Iso am Grz W50 03. Bph. 01 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 1
13 | 2037727 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T172 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T252 | Weichenerneuerung mit PSS | 96h | 12.07.2027 | 23:00 | 16.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Iso am Grz W145 07. Bph. 02.1 - Neubau/PSS W52; WE W54; GE Gl. 117 (ca. 100 m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung mit PSS: Stück: 0, r: 0, cm: 0
14 | 2037746 | Änderung | KM (n-1) |  | 1310 | Strsp | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal 190 | Dorum | Hauptsignal 22A | sonstige Arbeiten | 2 * 7h | 14.07.2027 | 22:00 | 16.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein |  |  |  |  | 07.1. Bph. 02.1 - Verladearbeiten Logistikgleis nicht erforderlich
15 | 2037781 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal S302 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 16.07.2027 | 21:00 | 16.07.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Zusammenführung SG 801. Ausbau Iso am Grz W145 08. Bph. 02.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
16 | 2037846 | Änderung | KM (n-1) |  | 1310 | Strsp | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal 190 | Dorum | Hauptsignal 22A | Weichenerneuerung mit PSS | 54h | 16.07.2027 | 23:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | 11. Bph. 02.2 - Neubau/PSS W53 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung mit PSS: Stück: 0, r: 0, cm: 0
17 | 2037863 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T172 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T252 | sonstige Arbeiten | 3 * 6h | 16.07.2027 | 23:00 | 19.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | 12. Bph. 02.2 - Anschlussarbeiten Wvb. W52-W53 Logistikgleis nicht erforderlich
18 | 2037769 | Änderung | KM (n-1) |  | 1310 | Strsp | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal 190 | Dorum | Hauptsignal 22A | sonstige Arbeiten | 2 * 6h | 20.07.2027 | 23:00 | 22.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | 10. Bph. 02.2 - Umsetzen fA Str. 1310 (Spr 1310) Logistikgleis nicht erforderlich
19 | 2037773 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T172 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T252 | sonstige Arbeiten | 2 * 6h | 20.07.2027 | 23:00 | 22.07.2027 | 05:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | 09. Bph. 02.2 - Umsetzen fA Str. 1310 (Spr 1740) Logistikgleis nicht erforderlich
20.1 | 2037898 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 26.07.2027 | 22:00 | 27.07.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Aufteilung SG 8. Einbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 13. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20.2 | 2037898 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 38 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 37 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 26.07.2027 | 22:00 | 27.07.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Aufteilung SG 8. Einbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 13. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20.3 | 2037898 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 26.07.2027 | 22:00 | 27.07.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Aufteilung SG 8. Einbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 13. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20.4 | 2037898 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls108/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 25 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 26.07.2027 | 22:00 | 27.07.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Aufteilung SG 8. Einbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 13. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20.5 | 2037898 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW 31 | Brh-Speckenbütt | DKW 32 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 26.07.2027 | 22:00 | 27.07.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Aufteilung SG 8. Einbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 13. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
20.6 | 2037898 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 26.07.2027 | 22:00 | 27.07.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Aufteilung SG 8. Einbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 13. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
21.1 | 2038483 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Gleiserneuerung | 20d + 0:00h | 26.07.2027 | 22:00 | 15.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8xx |  |  |  | 14. Bph. 03.1 - GE Gl. 104 u. 105, WE W7, 11 u. 27 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
21.2 | 2038483 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls106/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Gleiserneuerung | 20d + 0:00h | 26.07.2027 | 22:00 | 15.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8xx |  |  |  | 14. Bph. 03.1 - GE Gl. 104 u. 105, WE W7, 11 u. 27 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
21.3 | 2038483 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | Gleiserneuerung | 20d + 0:00h | 26.07.2027 | 22:00 | 15.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8xx |  |  |  | 14. Bph. 03.1 - GE Gl. 104 u. 105, WE W7, 11 u. 27 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
22.1 | 2038505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Gleiserneuerung | 55h | 13.08.2027 | 22:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 15. Bph. 03.2 - WE W25 u. Wvb. W25-W30 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
22.2 | 2038505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 38 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 37 | Gleiserneuerung | 55h | 13.08.2027 | 22:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 15. Bph. 03.2 - WE W25 u. Wvb. W25-W30 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
22.3 | 2038505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Gleiserneuerung | 55h | 13.08.2027 | 22:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 15. Bph. 03.2 - WE W25 u. Wvb. W25-W30 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
22.4 | 2038505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls108/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 25 | Gleiserneuerung | 55h | 13.08.2027 | 22:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 15. Bph. 03.2 - WE W25 u. Wvb. W25-W30 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
22.5 | 2038505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW 31 | Brh-Speckenbütt | DKW 32 | Gleiserneuerung | 55h | 13.08.2027 | 22:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 15. Bph. 03.2 - WE W25 u. Wvb. W25-W30 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
22.6 | 2038505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | Gleiserneuerung | 55h | 13.08.2027 | 22:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 15. Bph. 03.2 - WE W25 u. Wvb. W25-W30 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
23.1 | 2038513 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 16.08.2027 | 01:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Zusammenführung SG 8. Ausbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 16. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.2 | 2038513 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 38 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 37 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 16.08.2027 | 01:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Zusammenführung SG 8. Ausbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 16. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.3 | 2038513 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 16.08.2027 | 01:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Zusammenführung SG 8. Ausbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 16. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.4 | 2038513 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls108/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 25 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 16.08.2027 | 01:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Zusammenführung SG 8. Ausbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 16. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.5 | 2038513 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW 31 | Brh-Speckenbütt | DKW 32 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 16.08.2027 | 01:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Zusammenführung SG 8. Ausbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 16. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
23.6 | 2038513 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 16.08.2027 | 01:00 | 16.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Zusammenführung SG 8. Ausbau Iso am Grz W25 u. Spitze W29 16. Bph. 03 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
24.1 | 2038548 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Weichenerneuerung | 4d + 17:00h | 16.08.2027 | 05:00 | 20.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Keine E-Traktion über W30-W32 (El6-Signale) Gl. 107-108 nur Ausfahrten mit E-Traktion Richtung HBHL 17. Bph. 3.3 - WE W29 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
24.2 | 2038548 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls106/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Weichenerneuerung | 4d + 17:00h | 16.08.2027 | 05:00 | 20.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Keine E-Traktion über W30-W32 (El6-Signale) Gl. 107-108 nur Ausfahrten mit E-Traktion Richtung HBHL 17. Bph. 3.3 - WE W29 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
24.3 | 2038548 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 38 | Weichenerneuerung | 4d + 17:00h | 16.08.2027 | 05:00 | 20.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Keine E-Traktion über W30-W32 (El6-Signale) Gl. 107-108 nur Ausfahrten mit E-Traktion Richtung HBHL 17. Bph. 3.3 - WE W29 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
24.4 | 2038548 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 29 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 29 | Weichenerneuerung | 4d + 17:00h | 16.08.2027 | 05:00 | 20.08.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | Keine E-Traktion über W30-W32 (El6-Signale) Gl. 107-108 nur Ausfahrten mit E-Traktion Richtung HBHL 17. Bph. 3.3 - WE W29 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
25 | 2038814 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 37 | sonstige Arbeiten | 4 * 7h | 16.08.2027 | 22:00 | 20.08.2027 | 05:00 | Schichtweise | Mo - Do | Nein | Nein | SG 9 u. 19 |  |  |  | 18. Bph. 3.3 - Verlade-/ Anschlussarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich
26.1 | 2038829 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Weichenerneuerung | 55h | 20.08.2027 | 22:00 | 23.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 19. Bph. 3.4 - WE W 30 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
26.2 | 2038829 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 37 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 39 | Weichenerneuerung | 55h | 20.08.2027 | 22:00 | 23.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 19. Bph. 3.4 - WE W 30 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
26.3 | 2038829 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Kr 191 | Brh-Speckenbütt | Spi 27 | Weichenerneuerung | 55h | 20.08.2027 | 22:00 | 23.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 19. Bph. 3.4 - WE W 30 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
26.4 | 2038829 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 24 | Weichenerneuerung | 55h | 20.08.2027 | 22:00 | 23.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 19. Bph. 3.4 - WE W 30 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
26.5 | 2038829 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW 31 | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 38 | Weichenerneuerung | 55h | 20.08.2027 | 22:00 | 23.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | 19. Bph. 3.4 - WE W 30 u. Kr191 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
27.1 | 2038864 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 6a | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 35 | Weichenerneuerung | 5d + 0:00h | 23.08.2027 | 05:00 | 28.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 9 |  |  |  | APS Gl. 110 keine E-Traktion 20. Bph. 3.5 - WE W8, 12, 24 u. 28 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
27.2 | 2038864 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 8 | Brh-Speckenbütt | Spi 24 | Weichenerneuerung | 5d + 0:00h | 23.08.2027 | 05:00 | 28.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 9 |  |  |  | APS Gl. 110 keine E-Traktion 20. Bph. 3.5 - WE W8, 12, 24 u. 28 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
27.3 | 2038864 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 12 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/2 | Weichenerneuerung | 5d + 0:00h | 23.08.2027 | 05:00 | 28.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 9 |  |  |  | APS Gl. 110 keine E-Traktion 20. Bph. 3.5 - WE W8, 12, 24 u. 28 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
27.4 | 2038864 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 28 | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 30 | Weichenerneuerung | 5d + 0:00h | 23.08.2027 | 05:00 | 28.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 9 |  |  |  | APS Gl. 110 keine E-Traktion 20. Bph. 3.5 - WE W8, 12, 24 u. 28 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
28 | 2038881 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 1311 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | GEA km 190,400 | Brh-Speck DB-Gr | Hauptsignal 154 | sonstige Arbeiten | 55h | 27.08.2027 | 22:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 22. Bph. 3.6 - Verlade-/Anschlussarbeiten W6 Logistikgleis nicht erforderlich
29.1 | 2038874 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls104/1 | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 2 | Weichenerneuerung | 48h | 28.08.2027 | 05:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 21. Bph. 3.6 - WE W6 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
29.2 | 2038874 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls109/2 | Brh-Speckenbütt | Spi 6a | Weichenerneuerung | 48h | 28.08.2027 | 05:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 21. Bph. 3.6 - WE W6 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
29.3 | 2038874 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls105/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 7 | Weichenerneuerung | 48h | 28.08.2027 | 05:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 21. Bph. 3.6 - WE W6 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
29.4 | 2038874 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls107/2 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls108/2 | Weichenerneuerung | 48h | 28.08.2027 | 05:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 21. Bph. 3.6 - WE W6 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
29.5 | 2038874 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls106/1 | Brh-Speckenbütt | Spi 11 | Weichenerneuerung | 48h | 28.08.2027 | 05:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 21. Bph. 3.6 - WE W6 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
29.6 | 2038874 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 8 | Brh-Speckenbütt | Spi 12 | Weichenerneuerung | 48h | 28.08.2027 | 05:00 | 30.08.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401 |  |  |  | 21. Bph. 3.6 - WE W6 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
30 | 2039851 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 81 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 127 | Gleiserneuerung | 35d + 0:00h | 03.09.2027 | 05:00 | 08.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 39 |  |  |  | 23. Bph. 4.1 - GE Gl. 241-244; WE W 83-85, 121, 122 u. 125 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
31 | 2040733 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U240 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/2 | Weichenerneuerung | 55h | 10.09.2027 | 22:00 | 13.09.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 u. 29 |  |  |  | 24. Bph. 4.2 - WE W81 u. 82 (83) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
32 | 2040751 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U240 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/2 | Weichenerneuerung | 55h | 17.09.2027 | 22:00 | 20.09.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 29 u. 801 |  |  |  | 25. Bph. 4.3 - WE W126 u. 127 (125) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
33.1 | 2056049 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Rechts Grz 32 | Brh-Speckenbütt | Spi 81 | Weichenerneuerung | 61h | 24.09.2027 | 22:00 | 27.09.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | 27. Bph. 4.4 - WE W37 u. 50; Wvb. W36-W37 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
33.2 | 2056049 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 50 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Weichenerneuerung | 61h | 24.09.2027 | 22:00 | 27.09.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | 27. Bph. 4.4 - WE W37 u. 50; Wvb. W36-W37 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
33.3 | 2056049 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 33 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 24 | Weichenerneuerung | 61h | 24.09.2027 | 22:00 | 27.09.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | 27. Bph. 4.4 - WE W37 u. 50; Wvb. W36-W37 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
33.4 | 2056049 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 36 | Brh-Speckenbütt | Spi 37 | Weichenerneuerung | 61h | 24.09.2027 | 22:00 | 27.09.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 |  |  |  | 27. Bph. 4.4 - WE W37 u. 50; Wvb. W36-W37 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
34 | 2056050 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P162 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 27.09.2027 | 09:00 | 27.09.2027 | 11:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Aufteilung SG 401. Einbau Iso am Grz W33 28. Bph. 4.5 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
35.1 | 2056051 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | GEA km 191,600 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 24 | Weichenerneuerung | 6d + 16:00h | 27.09.2027 | 11:00 | 04.10.2027 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 u. 401xx |  |  |  | 29. - Bph. 4.5 - WE W35 u. 36; Wvb W35-W24GE Gl. 110 u. 112 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
35.2 | 2056051 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 35 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 33 | Weichenerneuerung | 6d + 16:00h | 27.09.2027 | 11:00 | 04.10.2027 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 u. 401xx |  |  |  | 29. - Bph. 4.5 - WE W35 u. 36; Wvb W35-W24GE Gl. 110 u. 112 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
35.3 | 2056051 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 36 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 37 | Weichenerneuerung | 6d + 16:00h | 27.09.2027 | 11:00 | 04.10.2027 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 19 u. 401xx |  |  |  | 29. - Bph. 4.5 - WE W35 u. 36; Wvb W35-W24GE Gl. 110 u. 112 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
36 | 2056052 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P162 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls117/2 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 04.10.2027 | 03:00 | 04.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Zusammenführung SG 401. Ausbau Iso am Grz W33 30. Bph. 4.5 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
37 | 2040797 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 81 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 127 | Gleiserneuerung | 31d + 8:00h | 08.10.2027 | 22:00 | 09.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 29 |  |  |  | 26. Bph. 4.6 - GE Gl. 245-248; WE W 86, 87, 123 u. 124 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
38.1 | 2056053 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 08.10.2027 | 23:00 | 09.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Trenner am Grz W147 u. im Gl. 272 am Grz W145 31. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.2 | 2056053 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 08.10.2027 | 23:00 | 09.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Trenner am Grz W147 u. im Gl. 272 am Grz W145 31. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.3 | 2056053 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 08.10.2027 | 23:00 | 09.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Trenner am Grz W147 u. im Gl. 272 am Grz W145 31. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.4 | 2056053 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 08.10.2027 | 23:00 | 09.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Trenner am Grz W147 u. im Gl. 272 am Grz W145 31. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.5 | 2056053 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 08.10.2027 | 23:00 | 09.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Trenner am Grz W147 u. im Gl. 272 am Grz W145 31. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
38.6 | 2056053 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 6h | 08.10.2027 | 23:00 | 09.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Aufteilung SG 801. Einbau Trenner am Grz W147 u. im Gl. 272 am Grz W145 31. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
39.1 | 2056995 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/2 | Weichenerneuerung | 48h | 09.10.2027 | 05:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 32. Bph. 5.1 - WE W141, 143 u. Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
39.2 | 2056995 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/2 | Weichenerneuerung | 48h | 09.10.2027 | 05:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 32. Bph. 5.1 - WE W141, 143 u. Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
40.1 | 2057505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 03:00 | 11.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W145 33. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.2 | 2057505 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 03:00 | 11.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W145 33. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.3 | 2057505 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 03:00 | 11.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W145 33. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.4 | 2057505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 03:00 | 11.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W145 33. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.5 | 2057505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 03:00 | 11.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W145 33. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
40.6 | 2057505 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 03:00 | 11.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W145 33. Bph. 5.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.1 | 2057868 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 04:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 35. Bph. 5.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.2 | 2057868 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 04:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 35. Bph. 5.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.3 | 2057868 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 04:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 35. Bph. 5.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.4 | 2057868 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 04:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 35. Bph. 5.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.5 | 2057868 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 04:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 35. Bph. 5.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
41.6 | 2057868 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 11.10.2027 | 04:00 | 11.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 35. Bph. 5.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
42 | 2057743 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/2 | Weichenerneuerung | 4d + 18:59h | 11.10.2027 | 05:00 | 15.10.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 34. Bph. 5.2 - WE W141, 143 u. Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
43.1 | 2058349 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 15.10.2027 | 21:00 | 15.10.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W147 37. Bph. 5.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.2 | 2058349 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 15.10.2027 | 21:00 | 15.10.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W147 37. Bph. 5.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.3 | 2058349 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 15.10.2027 | 21:00 | 15.10.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W147 37. Bph. 5.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.4 | 2058349 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 15.10.2027 | 21:00 | 15.10.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W147 37. Bph. 5.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.5 | 2058349 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 15.10.2027 | 21:00 | 15.10.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W147 37. Bph. 5.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
43.6 | 2058349 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 15.10.2027 | 21:00 | 15.10.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Trennerbrücke am Grz W147 37. Bph. 5.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
44.1 | 2057903 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/2 | Weichenerneuerung | 55h | 15.10.2027 | 22:00 | 18.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | 36. Bph. 5.3 - WE W142, 144 u. Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
44.2 | 2057903 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/2 | Weichenerneuerung | 55h | 15.10.2027 | 22:00 | 18.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | 36. Bph. 5.3 - WE W142, 144 u. Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
45.1 | 2058824 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 17.10.2027 | 23:59 | 18.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W147 u. Einbau Trennerbrücke am Grz W145 41. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
45.2 | 2058824 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 17.10.2027 | 23:59 | 18.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W147 u. Einbau Trennerbrücke am Grz W145 41. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
45.3 | 2058824 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 17.10.2027 | 23:59 | 18.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W147 u. Einbau Trennerbrücke am Grz W145 41. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
45.4 | 2058824 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 17.10.2027 | 23:59 | 18.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W147 u. Einbau Trennerbrücke am Grz W145 41. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
45.5 | 2058824 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 17.10.2027 | 23:59 | 18.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W147 u. Einbau Trennerbrücke am Grz W145 41. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
45.6 | 2058824 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 4h | 17.10.2027 | 23:59 | 18.10.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W147 u. Einbau Trennerbrücke am Grz W145 41. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
46 | 2058623 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/2 | Weichenerneuerung | 4d + 18:59h | 18.10.2027 | 05:00 | 22.10.2027 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 38. Bph. 5.4 - WE W142, 144 u. Kr192; GE Gl. 215 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
47.1 | 2058706 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/2 | Weichenerneuerung | 55h | 22.10.2027 | 22:00 | 25.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | 40. Bph. 5.4 - Anschlussarbeiten Kr192, Stopfarbeiten W141-144, Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
47.2 | 2058706 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/2 | Weichenerneuerung | 55h | 22.10.2027 | 22:00 | 25.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | 40. Bph. 5.4 - Anschlussarbeiten Kr192, Stopfarbeiten W141-144, Kr192 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
48.1 | 2058771 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 23.10.2027 | 00:00 | 23.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 39. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
48.2 | 2058771 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 23.10.2027 | 00:00 | 23.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 39. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
48.3 | 2058771 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 23.10.2027 | 00:00 | 23.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 39. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
48.4 | 2058771 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 23.10.2027 | 00:00 | 23.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 39. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
48.5 | 2058771 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 23.10.2027 | 00:00 | 23.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 39. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
48.6 | 2058771 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 23.10.2027 | 00:00 | 23.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 39. Bph. 5.4 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.1 | 2059541 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 29.10.2027 | 23:00 | 30.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Iso in Wvb. W167-147 42. Bph. 6.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.2 | 2059541 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 29.10.2027 | 23:00 | 30.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Iso in Wvb. W167-147 42. Bph. 6.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.3 | 2059541 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 29.10.2027 | 23:00 | 30.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Iso in Wvb. W167-147 42. Bph. 6.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.4 | 2059541 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 29.10.2027 | 23:00 | 30.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Iso in Wvb. W167-147 42. Bph. 6.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.5 | 2059541 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 29.10.2027 | 23:00 | 30.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Iso in Wvb. W167-147 42. Bph. 6.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
49.6 | 2059541 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 2h | 29.10.2027 | 23:00 | 30.10.2027 | 01:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Einbau Iso in Wvb. W167-147 42. Bph. 6.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
50.1 | 2070438 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/1 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Weichenerneuerung | 3 * 3h | 30.10.2027 | 01:00 | 01.11.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa - Mo | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 44. Bph. 6.1 - Anschlussarbeiten WvB 146-147 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
50.2 | 2070438 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Weichenerneuerung | 3 * 3h | 30.10.2027 | 01:00 | 01.11.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa - Mo | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 44. Bph. 6.1 - Anschlussarbeiten WvB 146-147 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
50.3 | 2070438 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 146 | Weichenerneuerung | 3 * 3h | 30.10.2027 | 01:00 | 01.11.2027 | 04:00 | Schichtweise | Sa - Mo | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 44. Bph. 6.1 - Anschlussarbeiten WvB 146-147 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
51.1 | 2059620 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | ESP | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls271/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Weichenerneuerung | 30h | 30.10.2027 | 22:00 | 01.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 43. Bph. 6.1 - WE W147 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
51.2 | 2059620 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | ESP | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 146 | Weichenerneuerung | 30h | 30.10.2027 | 22:00 | 01.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 43. Bph. 6.1 - WE W147 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
52.1 | 2070420 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 01.11.2027 | 04:00 | 01.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 45. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
52.2 | 2070420 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 01.11.2027 | 04:00 | 01.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 45. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
52.3 | 2070420 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 01.11.2027 | 04:00 | 01.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 45. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
52.4 | 2070420 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 01.11.2027 | 04:00 | 01.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 45. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
52.5 | 2070420 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 01.11.2027 | 04:00 | 01.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 45. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
52.6 | 2070420 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 01.11.2027 | 04:00 | 01.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trennerbrücke am Grz W145 45. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
53.1 | 2070475 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls272/1 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T252 | Weichenerneuerung | 72h | 01.11.2027 | 04:00 | 04.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 46. Bph. 6.2 - WE W145 u. 146, GE Gl. 272 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
53.2 | 2070475 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 147 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Weichenerneuerung | 72h | 01.11.2027 | 04:00 | 04.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 46. Bph. 6.2 - WE W145 u. 146, GE Gl. 272 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
53.3 | 2070475 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Weichenerneuerung | 72h | 01.11.2027 | 04:00 | 04.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801xx |  |  |  | 46. Bph. 6.2 - WE W145 u. 146, GE Gl. 272 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
54 | 2070796 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | GEA km 190,400 | Brh-Speckenbütt | DKW Ende Links Grz 2 | sonstige Arbeiten | 8 * 7h | 02.11.2027 | 22:00 | 10.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Mo - So | Nein | Nein | SG 401 in Zp aus |  |  |  | Logistikgleis 003 48. Bph. 7 - Logistik Logistikgleis nicht erforderlich
55.1 | 2070589 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS215/1 | Weddewarden | Hauptsignal U652 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 04.11.2027 | 23:00 | 05.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W145 u. Iso in Wvb. W146-147 47. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
55.2 | 2070589 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 107 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal LS214/1 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 04.11.2027 | 23:00 | 05.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W145 u. Iso in Wvb. W146-147 47. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
55.3 | 2070589 | Änderung | KM (n-1) |  | 9133, 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 144 | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 33 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 04.11.2027 | 23:00 | 05.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W145 u. Iso in Wvb. W146-147 47. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
55.4 | 2070589 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal U282 | Weddewarden | Hauptsignal U651 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 04.11.2027 | 23:00 | 05.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W145 u. Iso in Wvb. W146-147 47. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
55.5 | 2070589 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 146 | Brh-Speckenbütt | Spi 145 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 04.11.2027 | 23:00 | 05.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W145 u. Iso in Wvb. W146-147 47. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
55.6 | 2070589 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Spi 142 | Brh-Speckenbütt | Spi 143 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 04.11.2027 | 23:00 | 05.11.2027 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 801 |  |  |  | Ausbau Trenner am Grz W145 u. Iso in Wvb. W146-147 47. Bph. 6.2 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
56.1 | 2070797 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P101 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 05.11.2027 | 22:00 | 08.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 1 |  |  |  | 52. Bph. 7.2 - Verlade-/Anschlussarbeiten W201 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
56.2 | 2070797 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 3 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal A002 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 05.11.2027 | 22:00 | 08.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 1 |  |  |  | 52. Bph. 7.2 - Verlade-/Anschlussarbeiten W201 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
57 | 2070793 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P101 | Weichenerneuerung | 55h | 05.11.2027 | 22:00 | 08.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 2 |  |  |  | 51. Bph. 7.2 - WE W202 u. Wvb. W201-W202 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
58 | 2070880 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 3 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal A002 | Weichenerneuerung | 72h | 12.11.2027 | 12:00 | 15.11.2027 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 1 |  |  |  | 49. Bph. 7.1 - WE W201 u. Wvb. W201-W202 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
59.1 | 2070889 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P101 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 12.11.2027 | 22:00 | 15.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 2 |  |  |  | 50. Bph. 7.1 - Verlade-/Anschlussarbeiten W202 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
59.2 | 2070889 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | TSP | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 3 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal A002 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 12.11.2027 | 22:00 | 15.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 2 |  |  |  | 50. Bph. 7.1 - Verlade-/Anschlussarbeiten W202 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
60 | 2071230 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P101 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls121/1 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 19.11.2027 | 22:00 | 22.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 2 u. 402 |  |  |  | 54. Bph. 8.1 - Verlade-/Anschlussarbeiten W23 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
61.1 | 2070938 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 23 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 43 | Weichenerneuerung | 55h | 19.11.2027 | 22:00 | 22.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 18, 2 u. 402 |  |  |  | 53. Bph. 8.1 - GE Gl. 113 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
61.2 | 2070938 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 31 | Brh-Speckenbütt | Spi 71 | Weichenerneuerung | 55h | 19.11.2027 | 22:00 | 22.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 18, 2 u. 402 |  |  |  | 53. Bph. 8.1 - GE Gl. 113 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
62 | 2071572 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal P101 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls121/1 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 26.11.2027 | 22:00 | 29.11.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 2 u. 402 |  |  |  | 56. Bph. 8.2 - Verlade-/Anschlussarbeiten W23 u. W43 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
63 | 2071576 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal S301 | Oberleitungsarbeiten | 5h | 26.11.2027 | 22:00 | 27.11.2027 | 03:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 2 u. 402 |  |  |  | Aufteilung SG 2. Einbau Iso am Grz W23; Aufteilung SG 402. Einbau Trenner am Grz W154. 57. Bph. 9.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
64.1 | 2071571 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 23 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 43 | Weichenerneuerung | 55h | 26.11.2027 | 22:00 | 29.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 18, 2 u. 402 |  |  |  | 55. Bph. 8.2 - WE W38 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
64.2 | 2071571 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 31 | Brh-Speckenbütt | Spi 71 | Weichenerneuerung | 55h | 26.11.2027 | 22:00 | 29.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 18, 2 u. 402 |  |  |  | 55. Bph. 8.2 - WE W38 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
65.1 | 2071578 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 41 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls273/2 | Weichenerneuerung | 47h | 27.11.2027 | 03:00 | 29.11.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 2xx u. 402xx |  |  |  | 58. Bph. 9.1 - WE W43 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
65.2 | 2071578 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 107 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal W161 | Weichenerneuerung | 47h | 27.11.2027 | 03:00 | 29.11.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 2xx u. 402xx |  |  |  | 58. Bph. 9.1 - WE W43 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
66 | 2071591 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal AA001 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal S301 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 29.11.2027 | 02:00 | 29.11.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 2 u. 402 |  |  |  | Zusammenführung SG 2. Ausbau Iso am Grz W23; Zusammenführung SG 402. Einbau Trennerbrücke am Grz W154. 59. Bph. 9.1 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
67 | 2071602 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 41 | Brh-Speckenbütt | GEA km 191,980 | Gleiserneuerung | 41h | 29.11.2027 | 05:00 | 30.11.2027 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | 60. Bph. 9.2 - GE Gl. 122 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 10500
68 | 2071575 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Weichenstamm Grz 41 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls131 | Weichenerneuerung | 3 * 7h | 03.12.2027 | 22:00 | 06.12.2027 | 05:00 | Schichtweise | Fr - So | Nein | Nein | SG 2 u. 402 |  |  |  | 56. Bph. 8.3 - Verlade-/Anschlussarbeiten W43 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
69 | 2071592 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls121/1 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal S301 | Oberleitungsarbeiten | 1h | 03.12.2027 | 22:00 | 03.12.2027 | 23:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402 |  |  |  | Aufteilung SG 402. Ausbau Trennerbrücke am Grz W154. 61. Bph. 9.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0
70.1 | 2071573 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 23 | Brh-Speckenbütt | Weichenabzweig Grz 43 | Weichenerneuerung | 55h | 03.12.2027 | 22:00 | 06.12.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 18, 2 u. 402 |  |  |  | 55. Bph. 8.3 - GE Gl. 116 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
70.2 | 2071573 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp Ngl | Brh-Speckenbütt | DKW Anfang Links Grz 31 | Brh-Speckenbütt | Spi 71 | Weichenerneuerung | 55h | 03.12.2027 | 22:00 | 06.12.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 18, 2 u. 402 |  |  |  | 55. Bph. 8.3 - GE Gl. 116 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
71.1 | 2071596 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9133 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal T131 | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls273/2 | Weichenerneuerung | 51h | 03.12.2027 | 23:00 | 06.12.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402xx |  |  |  | 62. Bph. 9.3 - WE W107 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
71.2 | 2071596 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Spi 107 | Brh-Speckenbütt | Hauptsignal W161 | Weichenerneuerung | 51h | 03.12.2027 | 23:00 | 06.12.2027 | 02:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402xx |  |  |  | 62. Bph. 9.3 - WE W107 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
72 | 2071597 | Änderung | KM (n-1) |  | 1740, 9130 | Sp dg Hgl | Brh-Speckenbütt | Sperrsignal Ls121/1 | Brh Kaiserhafen | Hauptsignal S301 | Oberleitungsarbeiten | 3h | 06.12.2027 | 02:00 | 06.12.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 402 |  |  |  | Zusammenführung SG 402. Ausbau Trenner am Grz W154. 63. Bph. 9.3 - OLA Logistikgleis nicht erforderlich | Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 402768
Variante Name: | 1740-HBHP
Kosten: | 1
Variante Beschreibung: | GSH 1740 - Maßnahmen Speckenbüttel
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Ja, HBHP
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Bettungsreinigungsmaschine, Skl, Stopfmaschine, Umbauzug, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Ja, Aufteilung
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Ja, Vorhanden: Ja
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Ja
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-402768 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: