Baubeschreibung / Vorbemerkungen mit allgemeinen

und technischen Angaben

Projekt G016129619

GE mit PSS und TE Algermissen – Harsum

Projekt G016129619

GE mit PSS Harsum - Algermissen

DB InfraGO AG

Region Nord

Projektmanagement Oberbau und Ausrüstungstechnik (I.IA-N-P 3)

Lindemannallee 3

30173 Hannover

Inhaltsverzeichnis

A.	Projektübersicht	5

B.	Angaben zur Baustelle und Ausführung	6

0.1	Angaben zur Baustelle	6

0.1.1	Lage der Baustelle	6

0.1.2	Besondere Belastungen	7

0.1.3	Vorhandene Anlagen	7

0.1.3.1 Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG	7

0.1.3.2 Kabel und Leitungen Dritter	13

0.1.3.3 Angaben zur Strecke / zu den Strecken	13

0.1.3.4 Oberbau	14

0.1.4	Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle	14

0.1.5	Freizuhaltende Flächen	14

0.1.6	bleibt frei	14

0.1.7	bleibt frei	14

0.1.8	Lage und Ausmaß möglicher Lagerflächen	15

0.1.9	Baugrund	17

0.1.10	Bleibt frei	17

0.1.11	Bleibt frei	17

0.1.12	Besondere Vorgaben für die Entsorgung	17

0.1.13	Schutzgebiete oder Schutzzeiten	17

0.1.14	Schutzmaßnahmen	18

0.1.15	bleibt frei	18

0.1.16	bleibt frei	18

0.1.17	Hindernisse	18

0.1.18	Kampfmittel	18

0.1.18.1 Kampfmittelfreimessung	18

0.1.18.2 Gestellung Fachaufsicht für Kampfmittelräumung	18

0.1.19	Baustellenverordnung	19

0.1.20	Auflagen Dritter	19

0.1.21	bleibt frei	19

0.1.22	Vorarbeiten des AG	19

0.1.23	Arbeiten anderer Unternehmer	19

0.2	Angaben zur Ausführung	20

0.2.1	Bauablauf	20

0.2.2	Erschwernisse	21

0.2.3	Vorgaben aus dem SiGe-Plan	21

0.2.4	Sicherungsmaßnahmen (gem. DIN 18325 0.2.7)	21

0.2.4.1 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AG	21

0.2.4.2 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AN	21

0.2.5	Kontaminierte Bereiche	21

0.2.6	Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen	21

0.2.7	Besondere Anforderungen an Gerüste	21

0.2.8	Mitbenutzung fremder Einrichtungen	21

0.2.9	Vorhaltung für andere Unternehmer	21

0.2.10	bleibt frei	22

0.2.11	bleibt frei	22

0.2.12	bleibt frei	22

0.2.13	Eignungs und Gütenachweise	22

0.2.13.1 Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische   Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial	22

0.2.14	Umgang mit aufarbeitungsfähigen Stoffen	23

0.2.15	Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen	23

0.2.15.1 	Entsorgung durch den Auftraggeber / Zuführungskonzept	24

0.2.15.1.1	Entsorgungs- und Zuführungskonzept	24

0.2.15.1.2	Handhabung von Bodenaushub und Bauabfällen	25

0.2.15.1.3	Deklarationsanalytik	26

0.2.15.2	Entsorgung durch den Auftragnehmer / Zuführung	26

0.2.16	Materialbeistellung durch Auftraggeber	27

0.2.17	Materialliefer- und Abfuhrplan	27

0.2.18	Leistungen für andere Unternehmer	28

0.2.19	Zusammenwirken mit anderen Unternehmern	28

0.2.20	bleibt frei	29

0.2.21	bleibt frei	29

0.2.22	bleibt frei	29

0.2.23	Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5)	29

0.2.24	Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6)	29

0.2.25	Ausführung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16)	29

0.2.26	Ausführung Rand- und Rangierwegarbeiten	30

0.2.27	Ausführung Planumsverbesserung	30

0.2.28	Ausführung Entwässerungseinrichtung	30

0.2.29	Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6)	30

0.2.30	Arbeiten an Signalanlagen	30

0.2.31	Arbeiten Rückstromführung, Bahnerdung, Potenzialausgleich	30

0.2.32	Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung	30

0.2.32.1 Absteckung	30

0.2.32.2 Abnahmevermessung	30

0.2.32.3 Lichtraummessung (und Engstellendokumentation)	31

0.2.33	Ergänzende Ausführungsbestimmungen	31

0.3	Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV	32

0.4	Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen	32

0.4.1	Nebenleistungen	32

0.4.2	Besondere Leistungen	32

0.5	Technische Bearbeitung	32

0.5.1	Ausführungsunterlagen	32

0.5.2	Bestandsunterlagen und Dokumentation	32

0.5.3	Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)	32

Alle Regelungen dieser Baubeschreibung/Vorbemerkungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Anlagenverzeichnis:

03.03.01 – 03.03.07 Ivl-Pläne

03.03.08 – 03.03.12 IVMG-Pläne

03.03.13 – 03.03.15 Betralagepläne

03.03.16 – 03.03.20 Trassierungsentwürfe

03.03.21 – 03.03.22 Ebsue-Pläne

03.03.23 – 03.03.29 Lagepläne

03.03.30 LINA-Auszüge

03.03.31 – 03.03.32 TE-Übersicht

03.03.33 – 03.03.36 Kampfmittel-Doku

03.05.01 – 03.05.02 GTB

03.15.01 Sperrübersichten

# Projektübersicht

| Bauab-schnitt Nr.: | Bezeichnung / Leistungsschwerpunkte |
| --- | --- |
| 1. | Algermissen - Harsum Gleiserneuerung (Fließbandverfahren): 1682 m Gleiserneuerung (konventionell): 1774 m PSS-Einbau (Fließbandverfahren): 822 m PSS-Einbau (konventionell): 634 m Tiefenentwässerung: 1.Abschnitt Km 31,018 – Km 31,387 369 m 2.Abschnitt Km 33,581 – Km 34,481 900 m |
| 2. | Harsum – Algermissen Gleiserneuerung (Fließbandverfahren): 1786 m Gleiserneuerung (konventionell): 1640 m PSS-Einbau (Fließbandverfahren): 426 m PSS-Einbau (konventionell): 500 m Kabelkanal erneuern 1012 m |

# Angaben zur Baustelle und Ausführung

# Angaben zur Baustelle

## Lage der Baustelle

Bundesland: 		Niedersachsen

Stadt/Landkreis:	Hannover

Lage im Netz:		Algermissen - Harsum

Strecke:		1770 Lehrte - Nordstemmen

Gl. 1770-1

von	Weiche 136				bis Weiche 5

von km	31,017 			bis km	 34,472

Gl.1770-2

von	Weiche 135				bis Weiche 6

von km	34,426 			bis km	 31,000

Lage des Bahnkörpers:

Geländegleich/Dammlage

An den Baubereich grenzen:

Wohngebiet/Gewerbegebiet/Landwirtschaftliche Nutzfläche

Zugangsmöglichkeiten zu den Arbeitsstellen:

Zugang über Rand-/Rangierwege, sofern nicht im Bauvertrag § 15. 1 anders geregelt

Beschaffenheit der Zufahrtsmöglichkeiten:

- per Schiene

- per Straße über den Bahnübergang und die parallelen Wege

Aufgleisungsmöglichkeiten:

An den Bahnübergängen im Bf Harsum

Für die Ausführung dem AN überlassene Arbeitsgleise:

Folgende Gleise, welche in der Anlage Baubetriebliche Angaben genannt sind, stehen dem BauAN nicht für Abstellungen zur Verfügung, sondern sind explizit nur für die Materialgestellung vorgesehen.

Lehrte

Gl. 407 	keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 595 m

Gl. 408 	keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 535 m

30.06. – 17.08.2026

Hildesheim

Gl.50 		keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 232

Gl.50A		keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 109

Gl.50B		keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 76

Gl.51 		keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 280 m

Gl.52		keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 300 m

Gl.53		keine Oberleitung	einseitige Anbindung		Nutzlänge 250 m

30.06. – 17.08.2026

## Besondere Belastungen

Keine Belastungen aus Immissionen sowie aus besonderen klimatischen Bedingungen.

## Vorhandene Anlagen

### 0.1.3.1 Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG

Lage und Art der der DB AG bekannten Hindernisse und baulichen Anlagen, die sich im Umkreis von bis zu 2,5 m von der Gleisachse befinden:

| Aufnahme/ Messradprotokoll |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baumaßnahme: |  | GE Harsum - Algermissen |  |  | Datum: | 05.05.2025 |
| Station [m] | [ca. km] | Anlage / Bemerkung , Kabelschacht |  |  | Seite | Abstand (m) zur Gleisachse |
| 0,00 | 31,0 + 13,7 | WA W136, 3x Topf |  |  | rechts |  |
| 0,30 | 31,0 + 14,0 | 1. B90 |  |  |  |  |
| 2,90 | 31,0 + 16,6 | 2x Topf, Iso rechts, Ls 141, TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 7,50 | 31,0 + 21,2 | Alter F-Kasten |  |  |  |  |
| 15,80 | 31,0 + 29,5 | letzte B90 |  |  |  |  |
| 16,10 | 31,0 + 29,8 | Übergang 60E2 -> 54E4 |  |  |  |  |
| 16,40 | 31,0 + 30,1 | 1-B58 mit stak verrostetem Kleineisen |  |  |  |  |
| 67,30 | 31,0 + 81,0 | Mast 31/4 |  |  |  |  |
| 142,80 | 31,1 + 56,5 | Mast 31/6, ab hier Schotter auf Sw-Köpfen |  |  |  |  |
| 207,80 | 31,2 + 21,5 | Km 31,223, Mast 31/8 |  |  |  |  |
| 283,10 | 31,2 + 96,8 | Mast 31/10 |  |  |  |  |
| 291,30 | 31,3 + 05,0 | Achszähler, LST-Topf |  |  | rechts |  |
| 295,00 | 31,3 + 08,7 | iso links, LST-Topf rechts, Überspannungsschutz |  |  |  |  |
| 298,30 | 31,3 + 12,0 | Indusi, Ra10, Km 31,312 |  |  |  |  |
| 309,20 | 31,3 + 22,9 | Kabelschacht, Querung? |  |  | rechts |  |
| 343,70 | 31,3 + 57,4 | Km 31,420, Mast 31/12 |  |  |  |  |
| 371,00 | 31,3 + 84,7 | letzte B58 |  |  |  |  |
| 371,60 | 31,3 + 85,3 | 1. B90 |  |  |  |  |
| 377,60 | 31,3 + 91,3 | Beginn Strail |  |  |  |  |
| 383,90 | 31,3 + 97,6 | Ende Strail |  |  |  |  |
| 389,00 | 31,4 + 02,7 | Letzte B90, 2x Achszähler, Kabelschacht, LST-Topf |  |  |  |  |
| 389,60 | 31,4 + 03,3 | 1.B58 |  |  |  |  |
| 403,60 | 31,4 + 17,3 | Mast 31/14, ab BÜ Randweg herstellen |  |  |  |  |
| 463,80 | 31,4 + 77,5 | Mast 31/16 |  |  |  |  |
| 524,00 | 31,5 + 37,7 | Mast 31/16a |  |  |  |  |
| 547,90 | 31,5 + 61,6 | Indusi |  |  | links |  |
| 584,10 | 31,5 + 97,8 | Km 31,600, Mast 31/18 |  |  |  |  |
| 606,00 | 31,6 + 19,7 | Si-Pfosten in der Mitte zurückbauen |  |  |  |  |
| 644,30 | 31,6 + 58,0 | Mast 31/20 |  |  |  |  |
| 724,40 | 31,7 + 38,1 | Mast 31/22 |  |  |  |  |
| 802,00 | 31,8 + 15,7 | Km 31,818, Mast 31/24 |  |  |  |  |
| 875,60 | 31,8 + 89,3 | Mast 31/26 |  |  |  |  |
| 898,00 | 31,9 + 11,7 | Beginn EÜ |  |  | rechts | 2,18 |
| 913,40 | 31,9 + 27,1 | Ende EÜ |  |  |  |  |
| 953,00 | 31,9 + 66,7 | Km 32,000, Mast 31/28, Bg. KS-Oberbau |  |  |  |  |
| 1032,10 | 32,0 + 45,8 | Mast 32/2 |  |  |  |  |
| 1110,50 | 32,1 + 24,2 | Mast 32/4 |  |  |  |  |
| 1131,50 | 32,1 + 45,2 | Beginn Eü |  |  | rechts | 2,28 |
| 1148,30 | 32,1 + 62,0 | Ende EÜ |  |  |  |  |
| 1188,70 | 32,2 + 02,4 | Km 32,212, Mast 32/6 |  |  |  |  |
| 1266,70 | 32,2 + 80,4 | Mast 32/8 |  |  |  |  |
| 1287,90 | 32,3 + 01,6 | Indusi, Vorsignal |  |  |  |  |
| 1332,00 | 32,3 + 45,7 | Mast 32/10 |  |  |  |  |
| 1396,90 | 32,4 + 10,6 | Km 32,410, Mast 32/12 |  |  |  |  |
| 1462,60 | 32,4 + 76,3 | Mast 32/14 |  |  |  |  |
| 1589,40 | 32,6 + 03,1 | Beginn K-Oberbau |  |  |  |  |
| 1595,70 | 32,6 + 09,4 | Mast 32/16 |  |  |  |  |
| 1673,50 | 32,6 + 87,2 | Mast 32/18 |  |  |  |  |
| 1743,30 | 32,7 + 57,0 | Mast 32/28 |  |  |  |  |
| 1783,00 | 32,7 + 96,7 | V-Bake |  |  |  |  |
| 1822,00 | 32,8 + 35,7 | Mast 32/22, Km 32,836 |  |  |  |  |
| 1858,00 | 32,8 + 71,7 | V-Bake umgefallen |  |  |  |  |
| 1871,30 | 32,8 + 85,0 | Letzte B58 K |  |  |  |  |
| 1871,90 | 32,8 + 85,6 | 1.B70 W-Oberbau |  |  |  |  |
| 1895,90 | 32,9 + 09,6 | Schwellenanker links, jede zweite Schwelle |  |  |  |  |
| 1901,40 | 32,9 + 15,1 | Letzte B70 |  |  |  |  |
| 1902,00 | 32,9 + 15,7 | 1.B58 K |  |  |  |  |
| 1933,00 | 32,9 + 46,7 | V-Bake |  |  |  |  |
| 1959,10 | 32,9 + 72,8 | Mast 32/26 |  |  |  |  |
| 2013,40 | 33,0 + 27,1 | Mast 32/26a |  |  |  |  |
| 2032,40 | 33,0 + 46,1 | Indusi rechts, V-Signal, LST-Topf |  |  | rechts | 2,58 |
| 2050,40 | 33,0 + 64,1 | Schotter auf Schwellenköpfen |  |  |  |  |
| 2080,10 | 33,0 + 93,8 | Mast 33/2 |  |  |  |  |
| 2120,00 | 33,1 + 33,7 | Ende Schotter auf Schwellenköpfen |  |  |  |  |
| 2151,00 | 33,1 + 64,7 | Mast 33/4 |  |  |  |  |
| 2189,60 | 33,2 + 03,3 | Durchlass |  |  |  |  |
| 2230,30 | 33,2 + 44,0 | Km 33,236, Mast 33/6 |  |  |  |  |
| 2310,80 | 33,3 + 24,5 | Mast 33/8 |  |  |  |  |
| 2369,00 | 33,3 + 82,7 | Viel Schotter vor Kopf |  |  |  |  |
| 2390,40 | 33,4 + 04,1 | Km 32,400, Mast 33/10 |  |  |  |  |
| 2424,40 | 33,4 + 38,1 | Beginn EÜ |  |  | rechts | 2,18 |
| 2439,30 | 33,4 + 53,0 | Ende EÜ |  |  |  |  |
| 2458,00 | 33,4 + 71,7 | Mast 33/12 |  |  |  |  |
| 2470,60 | 33,4 + 84,3 | Fundament abbrechen, Ende Schotter vor Kopf |  |  |  |  |
| 2525,30 | 33,5 + 39,0 | Mast 33/14 |  |  |  |  |
| 2548,40 | 33,5 + 62,1 | Fundament abbrechen |  |  |  |  |
| 2582,00 | 33,5 + 95,7 | Km 33,600, Mast 33/16 |  |  |  |  |
| 2640,30 | 33,6 + 54,0 | Mast 33/18, Schotterwulst Mitte |  |  |  |  |
| 2707,00 | 33,7 + 20,7 | Mast 32/20 |  |  |  |  |
| 2766,60 | 33,7 + 80,3 | Km 33,800, Mast 33/22 |  |  |  |  |
| 2828,55 | 33,8 + 42,2 | Mast 33/24 |  |  |  |  |
| 2895,10 | 33,9 + 08,8 | Mast 33/26 |  |  |  |  |
| 2950,50 | 33,9 + 64,2 | Mast 33/28 |  |  |  |  |
| 3014,90 | 34,0 + 28,6 | Km 34,0, Mast 34/2 |  |  |  |  |
| 3024,60 | 34,0 + 38,3 | Sig A051, Indusi |  |  |  |  |
| 3025,50 | 34,0 + 39,2 | Iso rechts (neue Lage), LST-Topf |  |  |  |  |
| 3027,50 | 34,0 + 41,2 | Iso rechts (alte Lage) |  |  |  |  |
| 3080,40 | 34,0 + 94,1 | Mast 34/4 |  |  |  |  |
| 3146,70 | 34,1 + 60,4 | Mast 34/6 |  |  |  |  |
| 3210,50 | 34,2 + 24,2 | Mast 34/8 |  |  |  |  |
| 3235,10 | 34,2 + 48,8 | Hindernis ausbauen |  |  |  |  |
| 3245,80 | 34,2 + 59,5 | 6x 10 m 60er Schiene entsorgen |  |  |  |  |
| 3263,00 | 34,2 + 76,7 | M-Stein |  |  |  |  |
| 3274,50 | 34,2 + 88,2 | Mast 34/10 |  |  |  |  |
| 3330,10 | 34,3 + 43,8 | Mast 34/12 |  |  |  |  |
| 3382,90 | 34,3 + 96,6 | Kabelschacht, Querung |  |  | rechts | 1,98 |
| 3387,50 | 34,4 + 01,2 | Mast 34,15 |  |  |  |  |
| 3389,50 | 34,4 + 03,2 | Ls092, LST-Topf, 2x Überspannungsschutz |  |  |  | 2,00 |
| 3391,00 | 34,4 + 04,7 | Ls060 zurückbauen |  |  |  |  |
| 3400,35 | 34,4 + 14,0 | Iso rechst, 2x LST-Topf |  |  |  |  |
| 3404,60 | 34,4 + 18,3 | Achszähler rechts, LST-Topf, Beginn Randweg |  |  |  |  |
| 3407,30 | 34,4 + 21,0 | Indusi rechts, Beginn Kabelkanal |  |  |  | 2,48 |
| 3409,80 | 34,4 + 23,5 | TE-Schacht |  |  |  | 1,78 |
| 3419,00 | 34,4 + 32,7 | Übergang 54E4 -> 60E2 |  |  |  |  |
| 3419,50 | 34,4 + 33,2 | 1.B70 W-Oberbau |  |  |  |  |
| 3432,40 | 34,4 + 46,1 | Indusi rechts |  |  |  |  |
| 3435,50 | 34,4 + 49,2 | Indusi rechts |  |  |  |  |
| 3440,00 | 34,4 + 53,7 | Mast 34/16 |  |  |  |  |
| 3454,80 | 34,4 + 68,5 | 1.B90 |  |  |  |  |
| 3454,80 | 34,4 + 68,5 | Kabelschacht links + rechts, Querung |  |  |  | Links 2,0 m Rechts 2,3 m |
| 3455,10 | 34,4 + 68,8 | Schweißung beidseitig |  |  |  |  |
| 3458,40 | 34,4 + 72,1 | 1.B90 |  |  |  |  |
| 3467,80 | 34,4 + 81,5 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 3472,80 | 34,4 + 86,5 | WA W5 |  |  |  |  |
| Gleisabstand: |  |  |  | Oberbauform: |  |  |
| Schotter vor Kopf : |  |  |  |  |  |  |

| Station [m] | [ca. km] | Anlage / Bemerkung |  |  | Seite | Abstand (m) zur Gleisachse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 34,5 + 39,0 | WE W6, Kabelkanal |  |  | rechts |  |
| 1,85 | 34,5 + 37,1 | Iso beidseitig |  |  |  |  |
| 3,25 | 34,5 + 35,7 | LDS |  |  |  |  |
| 4,65 | 34,5 + 34,3 | Betriebserde |  |  |  |  |
| 6,70 | 34,5 + 32,3 | Letzte Betonweichenschwelle |  |  |  |  |
| 7,30 | 34,5 + 31,7 | 1.B90 (2022) |  |  |  |  |
| 17,60 | 34,5 + 21,4 | Ra12 |  |  |  |  |
| 22,00 | 34,5 + 17,0 | Letzte B90 |  |  |  |  |
| 22,60 | 34,5 + 16,4 | 1. B70, TE-Schacht |  |  | links | 1,85 |
| 55,20 | 34,4 + 83,8 | Ende Kabelkanal, Si-Pfosten ausbauen |  |  |  |  |
| 59,00 | 34,4 + 80,0 | Kabelschacht und Kabelquerung |  |  | links + rechts | 2,20 m rechts 2,00 m links |
| 100,25 | 34,4 + 38,7 | LST-Topf, 1. B70 (2019) |  |  |  |  |
| 100,95 | 34,4 + 38,0 | 1.B70 alt |  |  |  |  |
| 101,20 | 34,4 + 37,8 | Schweißung Bestand beidseitig |  |  |  |  |
| 104,50 | 34,4 + 34,5 | TE-Schacht |  |  | links | 1,80 |
| 107,00 | 34,4 + 32,0 | Endteil Überholgleis ausbauen, Schiene noch geerdet |  |  |  |  |
| 123,00 | 34,4 + 16,0 | Iso beidseitig, Topf re, Topf li, Ls 092 |  |  | links | 1,80 |
| 124,10 | 34,4 + 14,9 | Spannungsschutz |  |  | links |  |
| 125,50 | 34,4 + 13,5 | Erde Km 34,400 |  |  |  |  |
| 131,00 | 34,4 + 08,0 | Kabelschacht, Beginn Kabelkanal |  |  | rechts | 2,10 |
| 154,50 | 34,3 + 84,5 | Neumann Rückbau? |  |  |  |  |
| 164,40 | 34,3 + 74,6 | TE-Schacht, Gleismitte 20 cm Ring ergänzen |  |  | links | 1,60 |
| 183,70 | 34,3 + 55,3 | Erde |  |  |  |  |
| 230,00 | 34,3 + 09,0 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 239,00 | 34,3 + 00,0 | Erde |  |  | links |  |
| 253,30 | 34,2 + 85,7 | Fundament |  |  | rechts | 2,80 |
| 285,80 | 34,2 + 53,2 | TE-Schacht |  |  | rechts | 2,80 |
| 303,30 | 34,2 + 35,7 | Kabelschacht, Kabelquerung, Erde |  |  | rechts |  |
| 306,50 | 34,2 + 32,5 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 334,80 | 34,2 + 04,2 | Kabel längs + Kabelquerung, Querung einbauen! |  |  |  |  |
| 368,10 | 34,1 + 70,9 | Erde |  |  |  |  |
| 372,10 | 34,1 + 66,9 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 377,30 | 34,1 + 61,7 | Kabelschacht |  |  | rechts |  |
| 379,30 | 34,1 + 59,7 | Spannungsführendes Kabel quert |  |  |  |  |
| 428,00 | 34,1 + 11,0 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 436,10 | 34,1 + 02,9 | Erde |  |  |  |  |
| 479,30 | 34,0 + 59,7 | Achszähler, 2x LST-Topf |  |  | rechts |  |
| 483,10 | 34,0 + 55,9 | Iso rechts, Erde, TE-Schacht rechts |  |  |  |  |
| 487,10 | 34,0 + 51,9 | Kabelschacht |  |  | rechts |  |
| 491,30 | 34,0 + 47,7 | Verteilerkasten, Indusi |  |  | links |  |
| 501,00 | 34,0 + 38,0 | Mast 34/1, Km 34,0, Erde |  |  |  |  |
| 506,30 | 34,0 + 32,7 | Fernsprecher |  |  | rechts |  |
| 524,80 | 34,0 + 14,2 | Geschwindigkeitsanzeiger |  |  | rechts |  |
| 534,20 | 34,0 + 04,8 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 535,90 | 34,0 + 03,1 | Kabelschacht |  |  | rechts |  |
| 586,10 | 33,9 + 52,9 | TE-Schacht, Schotterwulst |  |  | rechts |  |
| 635,50 | 33,9 + 03,5 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 686,00 | 33,8 + 53,0 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 689,70 | 33,8 + 49,3 | 2x Erde, Mast 33/23 |  |  |  |  |
| 736,70 | 33,8 + 02,3 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 741,30 | 33,7 + 97,7 | Indusi |  |  | links |  |
| 744,60 | 33,7 + 94,4 | Muffenstein |  |  |  |  |
| 787,50 | 33,7 + 51,5 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 812,50 | 33,7 + 26,5 | Mast 33/19, Erde |  |  |  |  |
| 837,80 | 33,7 + 01,2 | TE-Schacht |  |  | rechts | 2,60 |
| 878,00 | 33,6 + 61,0 | Ende altes Nachbargleis |  |  |  |  |
| 880,30 | 33,6 + 58,7 | 3x Erde, Mast 33/17 |  |  |  |  |
| 888,50 | 33,6 + 50,5 | TE-Schacht |  |  | rechts |  |
| 937,60 | 33,6 + 01,4 | Km 33,600, Mast 33/115 |  |  |  |  |
| 942,40 | 33,5 + 96,6 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 972,10 | 33,5 + 66,9 | altes Fundament ol-Mast |  |  | rechts | 2,70 |
| 995,50 | 33,5 + 43,5 | Erde, Mast 33/13 |  |  | rechts |  |
| 1051,30 | 33,4 + 87,7 | Ol-Fundament, abbrechen |  |  |  | 2,70 |
| 1063,40 | 33,4 + 75,6 | 3x Erde, Mast 33/11 |  |  |  |  |
| 1087,10 | 33,4 + 51,9 | Beginn EÜ |  |  |  |  |
| 1097,40 | 33,4 + 41,6 | Ende EÜ, Erde |  |  |  |  |
| 1107,50 | 33,4 + 31,5 | M-Stein |  |  |  |  |
| 1131,90 | 33,4 + 07,1 | Km 33,400, Mast 33/9, Erde |  |  |  |  |
| 1186,40 | 33,3 + 52,6 | Erde, Mast 33/7 |  |  |  |  |
| 1212,40 | 33,3 + 26,6 | 2x Erde |  |  |  |  |
| 1251,60 | 33,2 + 87,4 | Erde |  |  |  |  |
| 1306,90 | 33,2 + 32,1 | Km 33,225, Mast 33/5, Ab Km 33,200 Magerbetonschicht im Randweg |  |  |  |  |
| 1362,60 | 33,1 + 76,4 | Erde |  |  |  |  |
| 1370,90 | 33,1 + 68,1 | 3x Erde |  |  |  |  |
| 1416,70 | 33,1 + 22,3 | F-Kasten Rückbau, Erde |  |  |  |  |
| 1422,60 | 33,1 + 16,4 | Mast 33/1, Erde |  |  |  |  |
| 1486,40 | 33,0 + 52,6 | Km 32,968, Mast 32/25a |  |  |  |  |
| 1489,50 | 33,0 + 49,5 | Indusi |  |  | links |  |
| 1533,00 | 33,0 + 06,0 | Ende Magerbetonschicht, Ende KK |  |  |  |  |
| 1565,00 | 32,9 + 74,0 | Mast 32/25, Erde x2 |  |  |  |  |
| 1642,30 | 32,8 + 96,7 | Erde, Mast 32/23 |  |  |  |  |
| 1658,00 | 32,8 + 81,0 | Kabel erdverlegt |  |  |  |  |
| 1692,80 | 32,8 + 46,2 | 2x Erde |  |  |  |  |
| 1717,50 | 32,8 + 21,5 | Km 32,815, Mast 32/21, 2x Erde |  |  |  |  |
| 1793,30 | 32,7 + 45,7 | 2x Erde, Mast 32/19 |  |  |  |  |
| 1864,00 | 32,6 + 75,0 | 2x Erde, Mast 32/17, ab hier ggf. Verbau |  |  |  |  |
| 1925,40 | 32,6 + 13,6 | Bg Kabelkanal, Mast 32/15, Erde, Ende Verbau, Beginn Magerbeton |  |  |  |  |
| 1984,50 | 32,5 + 54,5 | V-Sig Bake |  |  |  |  |
| 1993,30 | 32,5 + 45,7 | Km 32,597, Mast 32/13a Erde |  |  |  |  |
| 2059,40 | 32,4 + 79,6 | V-Sig Bake |  |  |  |  |
| 2063,90 | 32,4 + 75,1 | Mast 32/13 Erde |  |  |  |  |
| 2124,30 | 32,4 + 14,7 | Mast 32/11 Erde |  |  |  |  |
| 2134,80 | 32,4 + 04,2 | V-Sig Bake |  |  |  |  |
| 2160,90 | 32,3 + 78,1 | Erde |  |  |  |  |
| 2189,70 | 32,3 + 49,3 | L, 32,372 Erde, Kabelkanal abgängig |  |  |  |  |
| 2234,00 | 32,3 + 05,0 | Indusi, Vorsignal, Erde |  |  | rechts |  |
| 2255,40 | 32,2 + 83,6 | Erde, Mast 32/7 |  |  |  |  |
| 2285,10 | 32,2 + 53,9 | F-Kasten Rückbau, incl. Podest |  |  |  |  |
| 2332,40 | 32,2 + 06,6 | Lm 32,512, Mast 32/5 Erde |  |  |  |  |
| 2373,40 | 32,1 + 65,6 |  |  |  |  |  |
| 2390,20 | 32,1 + 48,8 | Ende EÜ, Ende KK, Kabel erdverlegt? |  |  |  |  |
| 2411,30 | 32,1 + 27,7 | Erde, Mast 32/3 |  |  |  |  |
| 2428,40 | 32,1 + 10,6 | Muffenstein, Schotter vor Kopf |  |  |  |  |
| 2475,30 | 32,0 + 63,7 | Erde |  |  |  |  |
| 2489,80 | 32,0 + 49,2 | Mast 32/1 |  |  |  |  |
| 2568,00 | 31,9 + 71,0 | Mast 31/27 |  |  |  |  |
| 2608,00 | 31,9 + 31,0 | Beginn EÜ, Erde |  |  |  |  |
| 2623,70 | 31,9 + 15,3 | Ende EÜ, Erde |  |  |  |  |
| 2646,30 | 31,8 + 92,7 | Mast 31/25, Erde |  |  |  |  |
| 2721,20 | 31,8 + 17,8 | Mast 31/23, Km 31,818 |  |  |  |  |
| 2796,70 | 31,7 + 42,3 | 2x Erde, Mast 31/21 |  |  |  |  |
| 2877,00 | 31,6 + 62,0 | Mast 31/19 |  |  |  |  |
| 2957,40 | 31,5 + 81,6 | Mast 31/17, 2x Erde, Ranndweg Magerbeton |  |  |  |  |
| 2971,00 | 31,5 + 68,0 | Beginn Si-Fuß Kabel |  |  |  |  |
| 2973,10 | 31,5 + 65,9 | Indusi, Topf |  |  | rechts |  |
| 3027,50 | 31,5 + 11,5 | Mast 31/15, 2x Erde |  |  |  |  |
| 3097,40 | 31,4 + 41,6 | Mast 31/13, Erde |  |  |  |  |
| 3131,50 | 31,4 + 07,5 | Ende Si-Fuß Kabel, letzte B70 |  |  |  |  |
| 3132,10 | 31,4 + 06,9 | 1.B90 |  |  |  |  |
| 3137,70 | 31,4 + 01,3 | Beginn BÜ, 7x 1200 Platten |  |  |  |  |
| 3144,10 | 31,3 + 94,9 | Ende BÜ |  |  |  |  |
| 3147,10 | 31,3 + 91,9 | 2x Achszähler Topf |  |  | rechts |  |
| 3149,40 | 31,3 + 89,6 | Letzte B90 |  |  |  |  |
| 3150,00 | 31,3 + 89,0 | 1. B70, Beginn Kabelkanal |  |  |  |  |
| 3167,40 | 31,3 + 71,6 | Km 31,369, Mast 31/11 |  |  |  |  |
| 3209,90 | 31,3 + 29,1 | Podest, Fernsprecher, Rückbau |  |  |  |  |
| 3212,50 | 31,3 + 26,5 | Kabelschacht |  |  | rechts |  |
| 3224,30 | 31,3 + 14,7 | Indusi |  |  |  |  |
| 3225,05 | 31,3 + 13,9 | Iso links(neue Lage) Sig F154 |  |  |  |  |
| 3226,45 | 31,3 + 12,5 | Iso links(alte Lage), Topf, Verteiler |  |  | rechts |  |
| 3276,80 | 31,2 + 62,2 | TE-Schacht |  |  | rechts | 2,40 |
| 3313,60 | 31,2 + 25,4 | Km 31,223, Mast 31/7 |  |  |  |  |
| 3368,30 | 31,1 + 70,7 | Beginn Randweg |  |  |  |  |
| 3373,70 | 31,1 + 65,3 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 3429,50 | 31,1 + 09,5 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 3479,30 | 31,0 + 59,7 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 3518,80 | 31,0 + 20,2 | Ls 141 |  |  | links |  |
| 3521,40 | 31,0 + 17,6 | Kabelschacht |  |  | rechts |  |
| 3525,00 | 31,0 + 14,0 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 3529,30 | 31,0 + 09,7 | Mast 31/1 Km 31,008 |  |  |  |  |
| 3530,80 | 31,0 + 08,2 | Iso links + rechts, 3x LST-Topf, 5x Erde |  |  |  |  |
| 3534,40 | 31,0 + 04,6 | Achszähler |  |  | rechts |  |
| 3540,50 | 30,9 + 98,5 | letzte B70 |  |  |  |  |
| 3541,10 | 30,9 + 97,9 | 1. B90 |  |  |  |  |
| 3544,00 | 30,9 + 95,0 | Ra12 |  |  |  |  |
| 3555,00 | 30,9 + 84,0 | letzte B90 |  |  |  |  |
| 3555,60 | 30,9 + 83,4 | 1. Betonweichenschwelle |  |  |  |  |
| 3559,00 | 30,9 + 80,0 | LDS |  |  |  |  |
| 3560,30 | 30,9 + 78,7 | TE-Schacht |  |  |  |  |
| 3562,20 | 30,9 + 76,8 | WE W135 |  |  |  |  |
| Gleisabstand: |  |  |  | Oberbauform: |  |  |
| Schotter vor Kopf : |  |  |  |  |  |  |

An dieser Stelle wird auf die besondere Sorgfaltspflicht des AN hingewiesen, sich mit den oben genannten Hindernissen und baulichen Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten vertraut zu machen.

### 0.1.3.2 Kabel und Leitungen Dritter

Lage und Art der der DB AG bekannten Kabel und Leitungen Dritter:

Es gilt beiliegender LiNa-Auszug, Anlage 03.03.30.

### 0.1.3.3 Angaben zur Strecke / zu den Strecken

Streckenstandard			G120

Streckenklasse  			D4 - 22,5t/ 8,0t/m

Streckenbelastung 1770	31.000 Lt/Tag

Ansprechpartnerin Brückenbelastbarkeit:

Lea Schüler (I.IA-N-I 11, Lea.Schueler@deutschebahn.com, 0152 33138551)

Lindemannallee 3, 30173 Hannover

VzG-Streckengeschwindigkeit:

Umbaugleis:	1770-1			vzg= 140 Km/h

Umbaugleis:	1770-2			vzg= 140 Km/h

Gleisgeometrie:

Kleinster Radius:			2.280 m

Größte Überhöhung: 	                 	60 mm

Größte Längsneigung: 	           <= 3,547 ‰

Gleisabstände:

4,5 m - 4,0 m

Für Gleisabstände, Radien, Überhöhungen, Längsneigungen, sowie Extremwerte der Bogen- und Neigungsverhältnisse siehe IVL-Pläne gem. Anlagen

### 0.1.3.4 Oberbau

Siehe Ausführungspläne

## Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Siehe auch Betriebliche Regelungen siehe Punkt 0.2.23

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

Bahnübergang als Anrufschranke, Weg kann komplett gesperrt werden.

BÜ in Harsum werden im Baugleis durch Fdl bedient

BÜ in Algermissen muss durch Posten des AN gesichert werden

## Freizuhaltende Flächen

Bleibt frei

## bleibt frei

## bleibt frei

## Lage und Ausmaß möglicher Lagerflächen

Bereitstellungsflächen:

Fläche 1: Ladestraße Hildesheim

Fläche an den Gleisen 51 - 53

Größe: ca. 2000 m2, Bahngrund

Vorschlag Nutzung: Stoffumschlag für maschinelle und konventionelle Bereiche

Fläche 2: Alte Ladestraße Harsum, Adresse Hinter der Bahn Harsum

Größe: ca. 3000 m2, Bahngrund

Vorschlag Nutzung: Baubüro, Stoffumschlag für maschinelle und konventionelle Bereiche

Fläche 3: Algermissen, ca. Km 29,600. Alte Zuckerfabrik in Algermissen, Herrstraße 12

Größe: ca. 4000 m2, Fremdgrund, in der Vergangenheit konnte diese Fläche genutzt werden

Vorschlag Nutzung: Baubüro, Abbunkerfläche der maschinellen Bereiche, Gleis in Dammlage, Beladen nicht möglich

Die Vegetation muss auf allen BE-Flächen mit Laterneisen und Flatterband abgegrenzt werden. Kosten hierfür sind die die Pos. BE-Fläche einrichten zu kalkulieren.

Soweit der AN weitere Flächen als der vom AG zugewiesenen Flächen zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er selbständig die hierfür notwendigen privatrechtlichen und öffentlich - rechtlichen Genehmigungen (z.B. 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisfähig (z. B. Bescheid) vorzulegen.

Ferner hat der AN für die Flächen ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Von einer genehmigungsfreien Fläche als Ausnahme vom genehmigungspflichtigen Zwischenlager (nach 4. BlmSchV Anhang 1, Ziffer 8.12) ist auszugehen, wenn die Fläche in einem funktionalen Zusammenhang mit einer einzigen Baumaßnahme steht und die räumliche Entfernung 1 km nicht überschreitet. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass beim Betrieb der Flächen alle geltenden materiell-rechtlichen Anforderungen zu beachten und Genehmigungen des Umweltrechts etwa in Bezug auf Lärm, Staubentwicklung, Immission, Bodendenkmal, Natur-, Arten- und Gewässerschutz einzuholen sind. Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.3 „Nutzung fremden Geländes“ der BVB:

Der AN hat unaufgefordert, spätestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Regelungen der Besonderen Vertragsbedingungen zu diesem Punkt beizubringen.

(min. Übergabeprotokoll und Rücknahmeprotokoll)

## Baugrund

Der Baugrund im Umbaubereich wurde in Teilabschnitten untersucht. Die Gutachten liegen der Ausschreibung bei. Siehe Anlage 3.15.

## Bleibt frei

## Bleibt frei

## Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben.

## Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Artenschutz

Siehe 0.1.14

Lärmschutz

Die Ausführung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden erfolgen. Genehmigungen von Behörden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B. Nacht- /Sonntags- oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich,  die vom AN im Rahmen der übertragenen Planungs- bzw. Ausführungsleistungen nach Maßgabe der vertraglichen Vorgaben zu erarbeiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind“ (z. B. Wahl der eingesetzten Maschinen).

Für Arbeiten in geschützten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht Ausnahmegenehmigungen, Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des geplanten Bauablaufes, der anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten Maschineneinsatzes, mindestens 2 Wochen vorher, bei den zuständigen Stellen erforderliche Ausnahmen zu beantragen bzw. die relevanten Bauarbeiten anzuzeigen.

## Schutzmaßnahmen

Im Bereich der Baustelle und dem Baubereich angrenzenden Bäume, Pflanzen, Vegetationsflächen und dergleichen sind zu schützen. Die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Gesetze und Normen sind zu beachten.

Folgende konkrete Schutzmaßnahmen für einzelne schutzwürdige Gegenstände, Pflanzen und Vegetationsflächen sind zu beachten:

Vegetation im Bereich der BE-Flächen ist zu schützen. Siehe 0.1.8

## bleibt frei

## bleibt frei

## Hindernisse

Siehe 0.1.3

## Kampfmittel

## 0.1.18.1 Allgemeines

Im Baufeld des Projektes „Algermissen-Harsum, GE+PSS“ besteht für ein Teilbereich des Baugrundes Kampfmittelverdacht. Seitens der Bauherrin sind basierend auf dem vorliegenden Gefahrenszenario und der Art des geplanten Bodeneingriffs entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr vorgesehen. Diese werden im Folgenden als „Kampfmittelräumung“ beschrieben. Gemäß der Kampfmittelverdachtslage und der geplanten Umbauarten wird die Kampfmittelerkundung und -räumung in die Bauausführung integrierte.

## Kampfmittelverdachtssituation

### 0.1.18.2.1 Ergebnisse der Luftbildauswertung

Das Projekt „Algermissen-Harsum, GE+PSS“ liegt vollumfänglich innerhalb des Bundeslandes Niedersachsen, gemäß Merkblatt „Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen“ wurde eine Abfrage zur Bewertung des Kampfmittelrisikos eingeholt. Die Kampfmittelrisikoprüfungen wurden von Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH durchgeführt. Es liegen folgende Kampfmittelrisikoprüfungen vor:

- Harsum, Strecke 1770, km 31,0 – 34,0 (Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH; 03.07.2023)

- Harsum, Strecke 1770, Erweiterung bis km 30,943 + 34,482 (Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH; 21.03.2025)

Basierend auf den Kampfmittelrisikoprüfungen besteht auf einem Teilbereich der Flächen der Kampfmittelverdacht aufgrund des Verursachungsszenarios „Luftangriffe/Bordwaffenbeschuss“, „Bodenkämpfe“ sowie „Artilleriebeschuss“.

Eine Übersicht über die kampfmittelverdächtigen Bereiche und die Bereiche, für die kein Kampfmittelverdacht besteht, kann in den Luftbildauswertungen eingesehen werden.

Flächen ohne Kampfmittelverdacht

Keine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind für die Bereich vorgesehen, die im Zuge der Kampfmittelrisikoprüfung der Kategorie 1 („Der Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. Außer einer Dokumentation besteht kein weiterer Handlungsbedarf“) gemäß Baufachlicher Richtlinie Kampfmittelräumung (BFR KMR; Herausgeber: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Bundesministerium der Verteidigung) zugeordnet wurden. Auf diesen Flächen besteht keine konkrete Verdachtssituation. Dementsprechend sind auch keine Arbeiten zur Beseitigung der nicht vorhandenen Gefährdungssituation durchzuführen. Alle baulichen Maßnahmen, die in diesen Streckenabschnitten durchgeführt werden, erfolgen daher ohne vorlaufende oder begleitende Kampfmittelräumung.

### Erwartetes Kampfmittelinventar und Verdachtshorizonte

Anhand der Kampfmittelrisikoprüfungen besteht im Projektgebiet für Teilbereiche der Kampfmittelverdacht mit dem Verursachungsszenario „Luftangriffe/Bordwaffenbeschuss“, „Bodenkämpfe“ sowie „Artilleriebeschuss“. In diesem Verdachtsbereich ist mit versprengter, nicht detonierter Munition zu rechnen.

Bordwaffenbeschuss

Die Flugzeugtypen, welche im Norddeutschenraum eingesetzt wurden (meist Jagdbomber mit Bordkanonen für Explosivgeschosse) hatten unter anderem als Bewaffnung vier Maschinenkanonen an Bord, welche Geschosse mit einer Kalibergröße von 20 mm als Explosivmunition verschossen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Luft-Boden-Raketen zum Einsatz kamen.

Der Verdachtshorizont von Bordwaffenmunition liegt aufgrund der kleinen Kalibergröße bei max. 60 cm unterhalb der GOK 1945 je nach Auftreffgeschwindigkeit, -winkel und Bodenbeschaffenheit. Daher liegt die Unterkante des Kampfmittelverdachtshorizont hinsichtlich der eingesetzten Bordwaffenmunition für unbefestigte Flächen bei 60 cm unterhalb der GOK 1945.

Bodenkampf

Artilleriebeschuss: Artilleriegranaten/Infanteriemunition decken eine Vielzahl an Kalibergrößen ab, da verschiedene Geschütze und Waffen zum Einsatz kamen.

Im Bereich, wo der Verdacht auf blindgegangene Geschützgranaten vorliegt, wird eine Worst-Case Berechnung angesetzt. Die Berechnung zeigt das Worst-Case-Szenario, wenn der Auftreffwinkel 90° und die Aufprallgeschwindigkeit des Geschosses der Mündungsgeschwindigkeit entspricht. Da in Niedersachsen vorwiegend britische Truppen unterwegs waren, wird zur Berechnung des Verdachtshorizontes die Daten des 25-pounder herangezogen, der eine Kalibergröße von 87,63 mm besitzt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren liegt die berechnete Unterkante des Kampfmittelverdachts auf unbefestigter Fläche bei 2,5 m unter GOK 1945.

Militärische Anlagen: Im Bereich von ausgewiesenen militärischen Anlagen (z.B. Deckungslöcher) besteht das Risiko auf zurückgelassene oder entsorgte Kampfmitte jeglicher Art zu stoßen.

Der Verdachtshorizont von zurückgelassenen Kampfmitteln in militärischen Anlagen beträgt ca. 2,0 m, da meist die vorhandenen militärischen Anlagen eine Tiefe von ca. 2m aufwiesen, sodass Zivilisten oder Soldaten stehen oder knien konnten. Meist sind diese Bereiche zum Kriegsende mit vorliegendem Material (z.B. Schutt, Kleidung, Kampfmittel, Boden etc.) zu geschüttet worden.

Der Zustand der Kampfmittel kann stark unterschiedlich ausgeprägt sein. Es ist von Munitionsteilen, angesprengten Kampfmittel bis zu intakten, sprengfähigen Kampfmitteln auszugehen. Weiterhin ist eine altersbedingte Korrosion der Kampfmittel zu erwarten.

### 0.1.18.2.3 Verdachtssituation im Gleisoberbau

Bahnanlagen waren im zweiten Weltkrieg ein primäres Angriffsziel der Alliierten und wurden dementsprechend oft angegriffen und dabei beschädigt oder zerstört. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Bahn für zivile, industrielle und militärische Versorgung erfolgte in der Regel eine sofortige Wiederherstellung nach Angriff / Beschädigung / Zerstörung von Infrastrukturanlagen. Dabei ging es um die Widerherstellung der Einsatzbereitschaft, nicht um die vollständige Räumung von Kampfmittel. Bombentrichter wurden dabei mit dem zur Verfügung stehenden Material (Schutt) aufgefüllt. Blindgänger wurden, soweit wie für die Herstellung der Einsatzbereitschaft notwendig, geräumt oder unschädlich gemacht (Entfernung des Zünders).

In der Zeit zwischen Ende des 2. Weltkrieges und heute wurden Bahnanlagen in unterschiedlichem Maße erneuert. Schotter, der in konventioneller Bauweise ausgetauscht wurde, besitzt kein Gefährdungspotential, da er als vollständig ausgetauscht gilt. Gegebenenfalls ehemals vorhandene Kampfmittel wurden dementsprechend beim Austausch ebenfalls entfernt. Oberbau, der über Gleisumbauzüge erneuert bzw. aufbereitet wurde, ist differenziert zu bewerten. Durch die Nutzung einer Siebanlage zur Trennung des Fein- und Grobanteils ist:

- Verdachtsszenario „Abwurfmunition“ (Bomben) ausgeschlossen

- Kampfmittel mit Durchmesser <50 mm (entspr. Kaliber 5) passieren die Siebanlage und werden wieder eingebaut.

Für das Gefährdungsszenario Bodenkämpfe, Artilleriebeschuss und Bordwaffenbeschuss führt die maschinelle Aufbereitung des Schotters dementsprechend nicht zu einer Beseitigung des Verdachtsmomentes.

Der Unterbau (ggf. PSS / FSS) ist nicht analog zum Schotter zu bewerten. Zur Bewertung des Gefährdungspotentials aus dem Verdachtsszenario Kampfmittel ist eine explizite Benennung bzw. gesonderte Dokumentation des Eingriffs in den Unterbau bei einer durchgeführten Oberbauerneuerung notwendig.

Die Abschnitte, wo eine Baubegleitende Kampfmittelerkundung durchgeführt werden soll, sind in folgender Tabelle aufgelistet.

Tabelle 1: Übersicht der Kampfmittelverdachtssituation

## Ergänzende Ausführungsbestimmungen für Kampfmittelräumung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die einschlägigen Gesetzte und Verordnungen, DGUV Vorschriften, -Regeln und Informationen, landesrechtlichen Vorschriften und sonstige relevante Bestimmungen und Festlegungen in der jeweils neusten Fassung bei der Ausführung seiner Leistungen zugrunde zu legen und zu beachten. Für die Ausführung der Vertragsarbeiten gelten insbesondere die folgenden Gesetze, Verordnungen, Regeln, Richtlinien, Vorschriften, Weisungen etc. in der jeweils aktuellen Fassung. Die folgende Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

- Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz SprengG)

- Verordnungen zum SprengG (SprengV)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum SprengG (SprengVwV)

- Waffengesetz (WaffG) und dessen Verordnungen

- Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz ChemG)

- Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampfmittelräumung (Stand 30.10.2007), DGUV Information 201-027 (früher BGI 833)

- ATV DIN 18323 „Kampfmittelräumarbeiten“

- Baufachliche Richtlinien Kampfmittelräumung; BFR KMR; Herausgeber: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Bundesministerium der Verteidigung

### Kampfmittelerkundung auf DB Gelände

Die Kampfmittelerkundungen zur Gefahrenabwehr erfolgen im Bereich von bestehender DB-Infrastruktur. Der Untergrund ist in der Regel massiv magnetisch gestört. Bei der Durchführung sind die Umgebungsbedingungen zu beachten.

## Beschreibung Kampfmittelräumung

### Allgemeines

Der AN hat die besonderen Anforderungen der Kampfmittelräumung gegenüber Räummaßnahmen außerhalb von infrastrukturell massiv belasteten Flächen einzuplanen. Dies betrifft:

- die fachtechnische Durchführung aller Arbeiten

- die gerätetechnische Ausstattung des AN,

- das Verhalten des AN bei seinen Arbeiten sowie

- die zu gewährleistenden Arbeitssicherheitsmaßnahmen

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Vorgaben der DGUV I 201-027 verwiesen. Bei Arbeiten auf DB-Flächen mit Gleisanlagen in Betrieb, sind die bahnspezifischen Anforderungen an Sicherheit, Verhalten etc. vollumfänglich zu beachten und einzuhalten. Sofern nicht anders erwähnt, sind die damit zusammenhängenden Leistungen in die jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.

Grundsätzlich ist auf Grundstücken des AG mit erschwerten Arbeitsbedingungen aufgrund des Vorhandenseins von Leitungen, Gebäuden und reliktischer Bausubstanz zu rechnen.

Die Kosten für die Räumstelleneinrichtung hinsichtlich der Baubegleitende Kampfmittelräumung sind in die Positionen zur Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

### Verhalten bei nicht zielführenden Untersuchungsverfahren

Für alle Räumarbeiten gilt: sollte im Verlauf der Untersuchungen festgestellt werden, dass das geplante Untersuchungsverfahren nicht zielführend eingesetzt werden kann (z.B. aufgrund größerer nicht auswertbarer Bereiche), so ist dies dem AG unverzüglich zu melden und ein Alternativvorschlag für das Erreichen des Ziels der Maßnahme zu unterbreiten.

### Grundlagenermittlung

Die Grundlagenermittlung beinhaltet:

- Einarbeitung in die konkrete Aufgabenbeschreibung des Auftraggebers

- Beschaffen von Informationen für Zuwegungen zum Arbeitsgebiet und von Transportwegen innerhalb desselben

- Beschaffen von Informationen für mögliche Räumstelleneinrichtungs- und Lagerflächen etc.

- Auswerten und Kenntnisnahme aller Unterlagen und laufenden Prüfungen bzw. Wertungen hinsichtlich evtl. Kenntnislücken

- Sichten und Auswerten von beim AG vorliegenden Bestandsunterlagen zum Untersuchungsgebiet. Hierzu gehören insbesondere Lagepläne, Bestandspläne, Baupläne, Leitungspläne, bedarfsweise Baugrundberichte, Berichte zu Historischen Erkundungen

- Übernahme von Informationen zu Lagefestpunkten, Höhenfestpunkten etc.

- Beschaffen von Informationen zum Arbeitsumfeld, insbesondere zum Lichtraumprofil, zu den Arbeitsräumen, zu Sperrungen, zu Freischaltungen von Oberleitungen etc. und damit von wesentlichen Informationen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit

- Einholung der aktuellen Freigaben und Arbeitsfreigaben bei der Projektleitung, die über die historisch genetische Rekonstruktion hinaus in der vorbereitenden Kampfmittelräumung erbracht wurden

In Abhängigkeit des Einzelprojektes kann im Rahmen der Grundlagenermittlung eine Ortsbegehung erforderlich werden. Bei dieser Begehung kann eine Einweisung in die Örtlichkeit durch den AG erfolgen. Ergänzend oder als gesonderte Begehung kann eine Kabeleinweisung notwendig werden. Ortsbegehungen und Einweisungen sind nicht originärer Gegenstand der Grundlagenermittlung und werden gesondert vergütet.

### Anzeigen

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Kampfmitteltechnischen Arbeiten bei den relevanten Behörden anzuzeigen. Hierzu gehören insbesondere die staatlichen Kampfmittelräumdienste, die Gewerbeaufsichtsämter, die zuständige Berufsgenossenschaft und Ordnungsämter.

### Personaleinsatz

Grundsätzlich sind die Vorgaben / Anforderungen zur Personalstärke entsprechend BFR KMR (BFR KMR, A9) einzukalkulieren:

- Der Räumstellenleiter und das zur Durchführung des Auftrages erforderliche fachtechnische Aufsichtspersonal (Verantwortliche Personen) müssen während der Räumarbeiten auf der Räumstelle verfügbar sein.

- Aus Sicherheitsgründen darf das Verhältnis von Verantwortlicher Person zur Anzahl der Räumpaare von 1:5 nicht überschritten werden. In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten ist die Anzahl der Räumpaare zu verringern, um eine sichere Beaufsichtigung durch die Verantwortliche Person zu gewährleisten.

- Ein Räumpaar besteht aus zwei Räumarbeitern oder einem Räumarbeiter und einem Räumhelfer.

Die Abrechnung von Leistungen auf Grundlage von Tagessätzen/Halbtagessätzen/Stundensätzen erfolgt immer entsprechend der geleisteten Arbeit des Personals, nicht auf Grundlage der Ausbildung / Befähigung. D.h. eine Verantwortliche Person, die als Räumhelfer unterstützt, ist nur als Räumhelfer abrechenbar.

Die Definition des Fachpersonals ergibt sich aus den BFR KMR, Kap. A-9.1.5. Es wird unter-schieden nach Räumhelfer (Spatengänger), Räumarbeiter (Sondengänger), Fachtechnische Aufsichtsperson (Verantwortliche Person nach §19 SprengG), Räumstellenleiter.

Ein Wechsel des Räumstellenleiters des AN während der Ausführung ist dem AG eine Woche vorab schriftlich mitzuteilen. Dies gilt nicht bei plötzlicher Erkrankung oder anderen gravierenden persönlichen Umständen. Der Wechsel bedarf der Zustimmung des AG. Der AN hat sicher zu stellen, dass der nachfolgende Projektleiter durch seinen Vorgänger ausreichend eingearbeitet wird. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der AN.

Bei Baubegleitender Kampfmittelräumung hat die Verantwortliche Person in der Funktion als Räumstellenleiter dauerhaft und unterbrechungsfrei auf der Räumstelle anwesend zu sein.

#### Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit

Zulagen für Arbeiten, die aufgrund einer Anordnung des AG außerhalb der Regelarbeitszeit anfallen, werden auf Nachweis vergütet. Hierzu gehören Nachtarbeit (zwischen 23:00 und 06:00 Uhr) sowie Arbeiten an Sonn- und Feiertagen.

Die Zulagen werden zusätzlich zu den entsprechenden Leistungspositionen „Baubegleitende Kampfmittelräumung“ vergütet.

Der Nachweis erfolgt durch das im Bautagesbericht bzw. im Aufmaß namentlich und mit Funktionsbeschreibung dokumentierte Personal. Die Ermittlung der Nachtarbeit erfolgt auf Basis arbeitsökonomischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

### Vermessung im Zuge der Kampfmittelerkundung

Alle Sondierungen und Räumungen sind mit dem Ziel der Reproduzierbarkeit vermessungstechnisch zu begleiten. Die einzelnen Schritte zur Vermessung sind maßnahmenabhängig. Eine detaillierte Beschreibung ist den Angaben zur Ausführung der einzelnen Sondierverfahren zu entnehmen.

Abweichungen zwischen angegebenen und tatsächlichen Koordinaten sind vom AN zu dokumentieren und darzustellen. Die aus solchen Abweichungen resultierenden Arbeiten sind einzukalkulieren und berechtigen nicht zu späteren Nachforderungen.

Es wird davon ausgegangen, dass in dem jeweiligen Untersuchungsgebiet die Vermessung mit DGPS möglich ist. In der Nähe von bewaldeten Flächen und in bebauten Bereichen kann eine landgestützte Vermessung notwendig werden. Die hiermit verbundenen Mehraufwendungen sind vom AN einzukalkulieren.

Sofern innerhalb des jeweiligen Räumgebietes kein Festpunktnetz existiert, hat der AN sich die Informationen zu geeigneten Festpunkten bedarfsweise selbst zu beschaffen. Diese Leistungen sind vom AN einzukalkulieren.

Der AN hat sich durch Ortsbegehung im Vorfeld über die Örtlichkeit zu informieren.

Alle Vermessungsarbeiten sind so auszuführen, dass die geforderte Genauigkeit nach der Technischen Spezifikation A-9.1.7 der BFR KMR erfüllt werden. Die vorgesehene Vermessung und das Erreichen der geforderten Genauigkeit hat der AN mit Abgabe seines Angebotes detailliert zu beschreiben. Es dürfen nur öffentlich bestellte Vermesser zum Einsatz kommen.

In Ergänzung zur TS A-9.1.7 wird festgelegt: Die Vermessung von Untersuchungsflächen, Eckpunkten von Untersuchungsflächen, etc. hat mit einer Genauigkeit von +/-0,05 m zu erfolgen. Die Vermessung von Gleislagen und Gebäuden zur Beweissicherung hat mit einer Genauigkeit von +/- 1 mm zu erfolgen.

Der AN hat dem AG alle Messergebnisse und Vermessungsunterlagen im Original unverzüglich zu übergeben. Digitale Messdaten sind als ASCII-Datei bereitzustellen. Die Vermessungsdaten sind nachvollziehbar zu gestalten. Die Messergebnisse sind mit den erzielten Messunsicherheiten und in übersichtlicher Form darzustellen.

Die Vermessungsarbeiten sind durch geeignetes Fachpersonal auszuführen. Bei der Ausführung der Vermessungsleistung sind die gültigen DIN-Vorschriften zu beachten.

Alle durch den AN eingemessenen Koordinaten sind im Koordinatenbezugssystem DB Ref anzugeben. Die freigemessenen Bereiche sind ebenfalls zu vermessen. Diese sind dem Bericht in einer tabellarischen Auflistung und das Shapefile/Geopackage (oder vergleichbaren Formaten) mit zugehörigen Tiefenangaben mit Bezugspunkt NN beizufügen.

Die mittels baubegleitender Kampfmittelräumung zu untersuchenden Flächen sind vorlaufend, während und nachlaufend vollumfänglich mittels geeigneter Vermessungstechnik (RTK-DGPS mit Korrekturdienst) zentimetergenau zu vermessen. Hier ist im Zusammenhang mit der baubegleitenden Kampfmittelräumung auch die Tiefe der Baugrube mit einzumessen und anzugeben.

Die Erstellung von Freigabebescheinigungen ist in die Einheitspreise der jeweiligen Arbeiten einzupreisen. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

### Dokumentation

Alle Leistungen der Räummaßnahme (baubegleitende Kampfmittelräumung) sind durch den Auftragnehmer zu dokumentieren. Prämisse ist, dass alle Leistungen reproduzierbar erfasst, ausgewertet und dargestellt werden.

Darüber hinaus hat der AN eine mehrstufige Dokumentation seiner Leistungen entsprechend den Vorgaben der TS A-9.4.10 der BFR KMR sowie besonderen Anforderungen des AG zu erstellen.

Es sind folgende Einzelleistungen in gesonderten Dokumenten zu erbringen:

- Erstellen und Fortschreiben eines Räumstelleneinrichtungsplans (gemäß BFR KMR, TS A-9.4.10, Kap. 2.1)

- Erstellen von arbeitstäglichen Bautagesberichten (gemäß BFR KMR, TS A-9.4.10, Kap. 2.2). Übergabe an den AG bis spätestens 12Uhr am Folgetag.

- Erstellen und Fortschreiben von Räumkarten (gemäß BFR KMR, TS A-9.4.10, Kap. 2.3). Diese sind auf der Baustelle mit arbeitstäglichem Stand vorzuhalten und müssen für den AG und andere Gewerke einsichtig sein.

- Auflistung der täglichen Kampfmittelfunde (gemäß BFR KMR, TS A-9.4.10, Kap. 2.5). Vorhalten zur Einsichtnahme durch den AG.

- Nach Ende der Räumarbeiten ist ein Abschlussbericht gemäß den Anforderungen der BFR KMR, TS A-9.4.10, Kap. 3 zu erstellen und an den AG zu übergeben. Die Übergabe hat spätestens 14 Werktage nach Abmeldung der Räumstelle zu erfolgen. Der Abschlussbericht ist in der durch die BFR KMR vorgegebenen Gliederung zu erstellen. Es sind alle Anlagen beizulegen. Im Einzelnen sind das:

  - Anlage 1: Antrag auf kampfmitteltechnische Abnahme oder Teilabnahme der Räumstelle bzw. des Räumabschnitts,

  - Anlage 2: Abnahmeprotokoll (in Anlehnung an VHB-Formblatt 442) (gem. Vor-druck 4 der BFR KMR)

  - Anlage 3: Übersichtsplan TK 25 oder 50,

  - Anlage 4: Kartografische Darstellung der Bearbeitungsergebnisse im geforderten Maßstab und Parzellenübersichtsplan (gemäß BFR KMR TS 9.1.4),

  - Anlage 5: Erfassungsblätter für Kampfmittelfunde mit Planskizze (gem. Vordruck 2 der BFR KMR),

  - Anlage 6: Kampfmittelübergabebescheinigung: Auflistung der täglichen Kampfmittelfunde,

  - Anlage 7: Falls Daten erhoben wurden: Diagramme von Bohrlochsondierungen, EDV-Aufzeichnungen von flächigen Magnetometermessungen bzw. Mehrkanalaufzeichnungen,

  - Anlage 8: Vom Auftraggeber oder dessen Vertreter gegengezeichnete Aufmaße,

  - Anlage 9: entfällt

  - Anlage 10: Bautagesberichte (gem. Vordruck 1).

Neben den in der TS A-9.4.10 geforderten Dokumenten sind als Mindestanforderungen folgende Unterlagen beizufügen:

- Übergabe des Berichts einschließlich aller Anlagen und Anhänge sowie der vollständigen Roh- und Vermessungsdaten gemäß den Anforderungen der Leistungsbeschreibung in digitaler Form. Gedruckte Ausfertigungen sind in der Regel nicht auszureichen.

Hinsichtlich der digitalen Ausfertigung gilt:

- Sofern die Datigröße dem nicht widerspricht, ist der Bericht in einer pdf-Datei zu übergeben. Wird es notwendig, den Bericht in mehreren Dateien zu übergeben, ist jede Datei eindeutig zu benennen (Projektbezeichnung, Bezeichnung von Anlage bzw. Anhang). Dies gilt auch für die Anhänge (z.B. Rohdaten, geotiff-Dateien, shape-/geopackage-Dateien).

- Sämtliche Dateien sind in einer nachvollziehbaren und eindeutig benannten Verzeichnisstruktur zu übergeben

- Die Verzeichnisse sind mit allen Dateien in einer Datei im zip-Format zusammengefasst zu übergeben

- Dieser zip-Datei ist eine Datei im txt-Format beizulegen, aus der die Verzeichnisstruktur und die dort enthaltenden Dateien (Mindestangaben: Dateiname, Dateityp, Größe, Änderungsdatum) hervorgehen.

Die Berichte sind, falls notwendig, mit einer Versionsverfolgung zu versehen, die mindestens folgende Angaben enthält:

- Version

- Datum

- Bearbeiter (in)

- Beschreibung (z.B. aktualisierter Abschnitt, Bemerkung)

Die Berichte sind mit einem eindeutigen Datum zu versehen. Werden nach Prüfung durch den AG Korrekturen notwendig, sind die korrigierten Berichte mit einem neuen Datum zu versehen.

Vor Abgabe des Endberichtes ist ein vollständiger Berichtsentwurf zur Prüfung an den AG zu übergeben. Bedarfsweise wird dieser einmalige im Rahmen einer Besprechung zwischen AG und AN diskutiert (Mitteilung der Prüferergebnisse des AG an den AN).

Die Berichte sind zu übergeben an:

- Den Auftraggeber des konkreten Projektes und der fachtechnischen Bauüberwachung Kampfmittelräumung

- an ein zentrales Postfach (kampfmittel@deutschebahn.com)

Sofern der Bericht erörterungswürdige Mängel enthält, werden diese im Rahmen einer Besprechung beim AG oder auf der Baustelle durch den AG oder einen von ihm Bevollmächtigten dargestellt. Die Teilnahme durch einen qualifizierten Mitarbeitenden des AN ist obligatorisch und wird, da es sich um eine Mängelbeseitigung handelt, nicht gesondert vergütet.

### Nebenleistungen

#### Räumstellenabstimmungen

Abstimmungen auf der Räumstelle zwischen AG und AN zu Koordinierung des täglichen Baubetriebs auf der Bau- bzw. Räumstelle bzw. der Räumarbeiten gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

#### Anforderungen an die Geräte

Der Auftragnehmer verpflichtet sich nur Geräte und Arbeitsmittel einzusetzen, die den besonderen Erfordernissen der Aufgabenstellung und den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. In diesem Zuge ist die Sicherheitstechnische Auslegung gem. DGUV Information 201-027 (bisher BGI 833) zu beachten und berücksichtigen! Dies gilt nur für Arbeiten, welche auf kampfmittelverdächtigen Flächen ausgeführt werden.

Es sind regelmäßig Prüfungen der Geräte und Arbeitsmittel von hierzu befähigten Personen durchzuführen (BetrSichV §§7,10, 11). Entsprechende Nachweise über die Durchführung der letzten Prüfung sind auf der Räumstelle vorzuhalten.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu beauftragen Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese ständig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren. Andere Personen dürfen sich dort nicht aufhalten.

### Einzusetzende Verfahren

Es sind nur Erkundungsverfahren zulässig, die den Anforderungen der der technischen Spezifikationen A-9.3.7 bis A-9.3.15 der Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelräumung (BFR KMR) des Bundes entsprechen. Darüber hinaus hat der AN die Räumung entsprechend der technischen Spezifikationen A-9.4.3 bis A-9.4.7 der Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelräumung (BFR KMR) des Bundes durchzuführen.

#### Baubegleitende Kampfmittelräumung

Können aufgrund der örtlichen Verhältnisse keine anderen Räumverfahren eingesetzt werden oder kann durch vorbereiteten Kampfmittelräummaßnahmen keine Freigabebescheinigung ausgestellt werden, ist zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit bei Bodeneingriffen in offener Bauweise eine baubegleitende Kampfmittelräumung durchzuführen. Die betreffenden Flächen, wo eine Baubegleitende Kampfmittelräumung durchgeführt werden soll, sind in Tabelle 1 (s. Kap. 0.1.2.3) aufgelistet.

Die baubegleitende Kampfmittelräumung ist als Verfahren mit beschränkter vertikaler Freigabe einzusetzen. Die Freigabetiefe hängt von der für die Bauabwicklung erforderlichen Eingriffstiefen ab.

Die baubegleitende Kampfmittelräumung ist nicht mit Bauaushubüberwachung gleichzusetzen! Bauaushubüberwachung als alleiniges Verfahren ist entsprechend der Vorgaben der BG BAU nicht vorgesehen. Die baubegleitende Kampfmittelräumung erfolgt gemäß Technischer Spezifikation nach BFR KMR A-9.4.3. Bei diesem Räumverfahren wird der Boden mit aktiven und/oder passiven Sonden untersucht. Nach Freigabe durch die verantwortliche Person gemäß § 19 Abs. (1) Nr. 3 SprengG kann der Boden durch den AN-Bau unter zusätzlicher visueller Kontrolle schichtweise ausgebaut werden. Dieser Vorgang wird bis zum Erreichen der Aushubsohle wiederholt.

Zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit sind die Aushubsohle und die Grubenböschungen bzw. -wände in Abhängigkeit von den vermuteten Kampfmitteln mittels aktiver und / oder passiver Sonden vollflächig und systematisch zu untersuchen und ggf. zu räumen.

Die beschriebene Vorgehensweise impliziert eine kontinuierliche und stets aktive Arbeitsweise des an der baubegleitenden Kampfmittelräumung beteiligten Personals. Dies gilt insbesondere für das schichtweise Sondieren und Abtragen der freigegebenen Schichten. Auf die abschließende Sohl- und Seitenwandsondierung wird besonderen Wert gelegt.

Im Gleisbereich sind die Arbeiten aufgrund der dort regelmäßig vorhandenen Leitungen besonders umsichtig und schonend durchzuführen. Dies gilt sinngemäß auch für andere Flächen, in denen Leitungen und andere Infrastruktur vorhanden oder zu erwarten sind.

Sofern Arbeiten in unmittelbarer Nähe zu Gleisen stattfinden, diese jedoch selbst nicht betroffen sind, hat der AN alle Maßnahmen zu treffen, um den Zustand der Gleise zu erhalten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass kein Boden etc. in das Gleisbett gelangt.

Grundsätzlich ist auf Grundstücken des AG von erschwerten Arbeitsbedingungen aufgrund von Leitungen, Gebäuden und reliktischen Bausubstanzen auszugehen. Beim Antreffen derartiger Infrastruktur und Hindernissen ist der AG regelmäßig zu informieren und das weitere Vorgehen bedarfsweise abzustimmen.

Weitere besondere Anforderungen sind:

- Mit der Ausführung einer Baubegleitenden Kampfmittelräumung wird die Baustelle oder Teile davon zur Kampfmittelräumstelle. Damit obliegt bei sämtlichen Eingriffen in den kampfmittelverdächtigen Untergrund die verantwortliche Steuerung und Koordination der Verantwortlichen Person gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 SprengG. Die Verantwortliche Person hat Weisungsbefugnis gegenüber allen auf der Räumstelle tätigen Personen (siehe § 24 SprengG).

- Die Erdarbeiten können unter Verwendung der Erdbaumaschinen und Einsatz des Personals der bauausführenden Firma ausgeführt werden. Werden Baumaschinen durch die Baufirmen gestellt, gelten die Anforderungen der DGUV I 201-027 Kapitel „Einsatz von Baumaschinen“ (siehe Kapitel 0.1.18.5.2).

- Das innerhalb der Räumstelle tätig werdende Personal (auch der Baufirma) ist vor Beginn der Arbeiten und nach längerer Unterbrechung bei Wiederaufnahme maßnahmenbezogen zu unterweisen (Gefährdungspotential, lagenweiser Ausbau, Weisungsbefugnis etc.)

Die Kampfmittelfreigabe der o.g. Flächen erfolgt unmittelbar auf der Baustelle. Die bearbeiteten und freigegebenen Flächen sind in einem Lageplan eindeutig darzustellen; für deren Eckpunkte sind die vermessungstechnisch ermittelten Koordinaten anzugeben. Die erreichten Sohltiefen sind einzumessen und differenziert zu dokumentieren.

### 0.1.18.2 Gestellung Fachaufsicht für Kampfmittelräumung

Siehe 0.1.18.1

## Baustellenverordnung

Für die Baustelle wird ein Koordinator (Gestellung durch AG) nach der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) bestellt.

## Auflagen Dritter

keine besonderen Anmerkungen

## bleibt frei

## Vorarbeiten des AG

Bleibt frei

## Arbeiten anderer Unternehmer

Siehe 0.2.1

# Angaben zur Ausführung

## Bauablauf

Wesentliche Arbeitsabschnitte: Siehe Punkt A „Projektübersicht“

Besonderheiten:

- Übergabe Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilung, Maschinen- und Geräteliste, Liste aller Ersthelfer auf der Baustelle, Nachweis jährliche UVV Unterweisungen

zum Erstellen eines SiGE Plans durch die leitende Bauüberwachung.

Abgabe: 14 Werktage vor der T12-Besprechung

- Übergabe Materialbestellung, Liefertermine (Oberbau Mengen und Termine inkl. Ent-sorgung – alle Bauabschnitte)

Abgabe: spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung

- Baustelleneinrichtungsplan zu allen Zwischenlagerflächen,

Abgabe: 4 Wochen nach Auftragserteilung

- Trassenanmeldungen für Logistikfahrten müssen durch AN mind. 12 Wochen vor

Nutzungstermin beim Vertrieb bestellt werden, BÜW ist in Kopie zu setzen

- Übergabe Engstellenmessung erfolgt bis 20 Werktage nach Bauende an die benannte Stelle der DB InfraGO AG RB Nord.

- VOB-Abnahme nach Durchführung aller ausgeschriebenen Leistungen (incl. DUA

und Si-Schleifen)

- BRM Einsatz vor Umbauzug wird durch den AG vorgegeben

- Kein Befahren des (Erd-)Planums mit luftbereiften Fahrzeugen#

- Arbeiten am Kabelkanal nicht parallel zu Gleisbauarbeiten im Abschnitt 1770-2, da Kabel ans Gleis gelegt werden, Arbeiten müssen bis 04.08.2026 18:00 Uhr abgeschlossen sein

Abhängigkeit von Leistungen anderer

Zeiten für Fachdiensttätigkeiten:

Beim Bauablauf sind folgende Zeiten für zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. notwendige Fachdiensttätigkeiten des AG oder Dritter, insbesondere LST und E-Dienst, frei zu halten, wie folgt:

| Rethen - Wülfel | von |  | bis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umbauanfang | 02.07.2026 | 01:15 | 02.07.2026 | 12:00 |
| Umbauende | 10.08.2026 | 8:00 | 11.08.2026 | 18:00 |
| Umbauende | 11.08.2026 | 8:00 | 11.08.2026 | 18:00 |
| Umbauende | 12.08.2026 | 19:00 | 13.08.2026 | 04:40 |

Für zeitparallele Fachdiensttätigkeiten des AG stehen die vorgenannten Zeiten dem AN nicht für die Ausführung von Leistungen zur Verfügung, die nutzbare Sperrzeit reduziert sich gemäß der in der Tabelle genannten Zeiten entsprechend.

Gleichzeitig hat der BauAN seine Bauarbeiten so zu planen, dass keine zusätzlichen/geänderten Einsätze der Fachdienste des AG, als die oben genannten, notwendig werden.

Arbeitsunterbrechungen/parallele Arbeiten:

Aufgrund der Totalsperrung finden diverse parallel Arbeiten statt:

- Vorsignale versetzen beidseitg Km 36,666 zwischen Harsum und Hildesheim, dem Bau-AN steht immer ein Gleis zur Durchfahrt zur Verfügung. In Harsum können die Weichen zum Gleiswechsel genutzt werden.

- Erdungsarbeiten OLA zwischen Lehrte – Hildesheim, Arbeiten des AN werden nicht behindert, da für Logistikfahrten die Gleise geräumt werden können

- Abdichtung EÜ-Alpebach Km 29,258, 06.07. – 11.07.2026 in diesem Zeitraum keine Logistik über Lehrte

- Restarbeiten BÜ-Asel Strecke 1770-2, Logistik direkt über den BÜ. Gleis 1770-2 zwischen Hildesheim und Harsum steht 4 Tage nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum steht das Gl.1770-1 für Fahrten von und nach Hildesheim zur Verfügung

- Schwellenwechsel und DUA-Stopfen durch IH im Km 28,800 – 29,900, Durchführung nur nach Abstimmung mit AN

## Erschwernisse

Siehe 0.1.3

Bei einem Einsatz von mobilen und stationären Baukränen, Betonpumpen, Hubsteigern und ähnlichem an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung abzuschließen. Gilt nicht für Schienenkrane.

## Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Keine besonderen Anmerkungen

## Sicherungsmaßnahmen (gem. DIN 18325 0.2.7)

### 0.2.4.1 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AG

Totalsperrung, keine Sicherung erforderlich, BÜ in Harsum werden durch Fdl im Baugleis gestellt. BÜ in Algermissen durch Postensicherung des AN

### 0.2.4.2 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AN

Bleibt frei.

## Kontaminierte Bereiche

bleibt frei

## Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen

Keine besonderen Anmerkungen

## Besondere Anforderungen an Gerüste

Keine besonderen Anmerkungen

## Mitbenutzung fremder Einrichtungen

Keine besonderen Anmerkungen

## Vorhaltung für andere Unternehmer

Keine besonderen Anmerkungen

## bleibt frei

## bleibt frei

## bleibt frei

## Eignungs und Gütenachweise

### 0.2.13.1 Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische   Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Regelung gültig seit 01.08.2023 - Umweltverträglichkeit auf Basis der Klassifizierung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bzw. BBodSchV

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich geänderten Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) am 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblätter bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der EBV.

Die geänderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, außer- oder unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb von technischen Bauwerken.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial oder MEB im Bauvorhaben die schriftliche Zustimmung des AG dafür einzuholen, dem Antrag sind die Nachweise der Umweltverträglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des MEB beizufügen und es ist die technische Bauweise gemäß Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit Ihr verbundenen Unternehmen untersagt für Ihre Bauvorhaben, Grundstücke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgeführten Mineralischen Ersatzbaustoffe wie u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hüttensand, Flug- und Kesselasche und Gießereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltverträglichkeit der MEB ist durch eine repräsentative chemische Analytik eines akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat für zugelieferte MEB auch die notwendigen bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verformungsmodul und Wasserdurchlässigkeit, durchzuführen. Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Für den Nachweis der Umweltverträglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Übereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten Nachweisen zu gewährleisten, der AG behält sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemäß und für den AG kostenfrei zu entsorgen.

Erfüllt ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien, hat der AN in Verbindung mit dem Antrag zusätzlich eine Voranzeige gemäß Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu erstellen:

  - Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höher eingebaut werden oder

  - Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge ≥ 250 m³ eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist für die o. g. Materialien vom AN im System ZEDAL eine Abschlussanzeige zu erstellen.

## Umgang mit aufarbeitungsfähigen Stoffen

Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zuführungskonzept

## Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen

- Entsorgung durch den Auftraggeber (DB InfraGO AG, OE Baulogistik) siehe 0.2.15.1

- Entsorgung durch den Auftragnehmer – siehe 0.2.15.2

In nachfolgender Tabelle ist beschrieben, wer für die Entsorgung welchen Materials verantwortlich ist und in welchem Kapitel dieser Baubeschreibung die geltenden Regelungen beschrieben werden:

| Material | Entsorgung der Stoffe durch | Regelung im Punkt der Baubeschreibung |
| --- | --- | --- |
| Schrott (Schienen, Stahlschwellen, Kleineisen) und/oder LST-Reststoffe | Auftraggeber | 0.2.15.1 |
| Altschwellen (Holz / Beton) | Auftraggeber | 0.2.15.1 |
| Altschotter incl. BRM-Material | Auftraggeber | 0.2.15.1 |
| ZW in BigBag | Auftragnehmer | 0.2.15.1 |
| Beton und Steinzeug (alte Entwässerungs-anlagen) | Auftragnehner | 0.2.15.1 |
| Material aus dem Rückschnitt von Vegetation, Wurzelwerk., Stubben | Auftragnehmer | 0.2.15.2 |
| PVC-Rohre (aus Abbruch alter Entwässerung) | Auftragnehmer | 0.2.15.2 |

Für Abfälle, die der AN im Rahmen seiner Leistung erzeugt, gilt jedoch immer Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“, im Nachfolgenden nur noch „Anlage 2.13“ genannt.

Für folgende sonstige Abfälle gelten gleichermaßen die Regelungen der Anlage 2.13:

Asphalt, Zwischenlagen (ZW), Kabelkanäle, Betonabbruch, BÜ-Beläge, metallischer Schrott

### 0.2.15.1 	Entsorgung durch den Auftraggeber / Zuführungskonzept

Die nachstehenden Ausführungen gelten ergänzend zur Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

#### Entsorgungs- und Zuführungskonzept

Abholung durch den AG

Übersicht der Materialien und der Abholorte und Transport ab Abholung (z.B.: Tarifpunkt oder BE-Fläche):

| Abholtermin | Material | Verwendung | Abholung per | Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altschwellen | Entsorgung | Spezialwagen | Tarifpunkt |
|  | Altschwellen (konv.) | Entsorgung | LKW | Lagerfläche |
|  | Altschotter | Entsorgung | LKW | Lagerfläche |
|  | Bettungsreinigungsmaterial | Entsorgung | LKW | Lagerfläche |
|  | Si-Schrott + KE | Entsorgung | LKW | Lagerfläche |

Beförderungserlaubnis/Transportgenehmigung

Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der Abfallbeförderer eine Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für diese Tätigkeit zertifiziert sind.

Die mit dem Transport gefährlicher Abfälle befassten Beförderer müssen für den Leistungszeitraum über eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw. über eine vergleichbare europäische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder über eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG verfügen.

Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den Leistungszeitraum eine Anzeige gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen haben.

Alle zur Beförderung von Abfällen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A–Tafeln zu kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen.

Beim Transport gefährlicher Abfälle sind zusätzlich folgende Unterlagen mitzuführen:

- Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfähigkeit),

- bei verspäteter Signatur des Beförderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

#### Handhabung von Bodenaushub und Bauabfällen

Zur Information, Trennung und Kennzeichnung bei Ausbau, Übergabe und Entsorgung gilt Anlage 2.13 zum Bauvertrag für alle Abfälle.

Haufwerksbildung und Bereitstellung

Für Bereitstellungsflächen und die Sicherungsmaßnahmen auf Bereitstellungsflächen gilt Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfälle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemäß bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfälle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu trennen. Unter Umständen ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flächenbedarf hat der AN in eigener Zuständigkeit gemäß seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmäßigem Anfall zu ermitteln.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schadstoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefährdungen von Schutzgütern durch die Abfälle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Abfälle mit der Einstufung LAGA Z 1.2 bis Z2, GS2 und GS3 bzw. RC 2 und RC 3/ BM 2 und BM3 gemäß EBV sind immer mit einer Oberflächenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie gemäß nachfolgender Darstellung, jedoch ohne unterliegende Folie, zu sichern. Das von der Oberflächendichtung anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten.

Alle gemäß AVV bzw. Landesrecht als gefährlich eingestuften Abfälle müssen neben der Oberflächenabdichtung eine Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie entsprechend der nachfolgenden Abbildung erhalten.

Alternativ zu der beschriebenen Abdeckung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschließlich einer Entwässerung der Fläche möglich.

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

#### Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG durchgeführt.

Das Ergebnis der Deklarationsanalytik liegt noch nicht vor.

Es ist jedoch von einer Belastung größer/gleich Z 1.2, GS-2, BM-F2, RC-2 auszugehen.

### 0.2.15.2	Entsorgung durch den Auftragnehmer / Zuführung

bleibt frei

## Materialbeistellung durch Auftraggeber

Die nachstehenden Ausführungen gelten ergänzend zur Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“

Materialbeistellung für nachfolgende Stoffe

| Liefertermin/ Bereitstellung | Material | Transportmittel | Ort | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fc-Schotter | Fcs | Langenhagen Pferdemarkt | Alle Bereiche |
|  | Grundschotter | LKW | Lagerplatz | Konv. Bereiche |
|  | Betonschwellen | Res-Wagen | Hildesheim | Konv. Bereiche |
|  | Betonschwellen | Spezialwagen | Lehrte | Maschinelle Bereiche |
|  | Schiene | Res-Wagen | Hildesheim | Alle Bereiche |

Im Zeitraum Montag - Freitag: Maximale Schotterbereitstellung pro Tag ein Zug insg. 1.200 t. Maximale Schwellenlieferung pro Tag 3.500 Stück.

Im Zeitraum Samstag – Sonntag: Maximale Schotterbereitstellung jeweils nur ein Zug pro Tag insg. 1200 t. Maximale Schwellenlieferung pro Tag 1.750 Stück.

Hinweis für Gleiserneuerung im Fließbandverfahren

Durch den AG werden die Wagengattungen Slps 462 – 464/468 und/oder Sps 466/466.1 beigestellt.

Sollte der AN davon abweichende Schwellenspezialwagen benötigen, so hat er die organisatorischen Vorkehrungen (z.B. Bereitstellung benötigter Übergabewagen oder/und Umladen) in eigener Verantwortung durchzuführen.

Ausnahme:

Soweit Materialien und Stoffe betroffen sind, welche für den Bauzustand der Baumaßnahme erforderlich sind (z.B. Montageschienen, Laschen, Zwingen, Bolzen etc.), sind diese abweichend von Ziffer 16.4 „Besondere Vertragsbedingungen“ und Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“ durch den AN zu stellen und zu unterhalten.

Gleiches gilt für evtl. anzubringende Notstromverbinder (siehe Merkblatt für Triebstromrückführung). Diese hat der AN zu stellen und auf Weisung des AG anzubringen und bis zum endgültigen Verschweißen zu unterhalten.

Tarifpunkte

Übergabe-/Tarifbahnhöfe:

- Langenhagen Pferdemarkt (Schotter)

- Hildesheim

- Lehrte

## Materialliefer- und Abfuhrplan

Liefertermine (Tag und Stunde am Tarifpunkt), Lieferorte (bei Lkw-Lieferung) und Mengen der vom AG bereitzustellenden Stoffe sowie die Bereitstellungstermine, -orte und Massen der Entsorgung sind durch den AN spätestens 10 Wochen vor Projektrealisierung dem AG verbindlich schriftlich mitzuteilen.

Dies gilt unbeschadet der in den Ausschreibungsunterlagen genannten verbindlichen Liefertermine. Diese sind in jedem Fall zwingend zu beachten und einzuhalten, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wird.

Mehrmengen, die vom AN veranlasst und über die Mengen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen, jedoch nicht verbraucht werden, werden dem AN in Rechnung gestellt (Lieferkosten, Fracht, Entsorgung).

## Leistungen für andere Unternehmer

Bleibt frei

## Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausführung der übrigen an der Gesamtmaßnahme beteiligten Unternehmer   aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Maßnahmen die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die für seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig über den AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm für die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer   benötigten Informationen gleichermaßen so rechtzeitig zur Verfügung stellt, dass über die bauseitige Koordination die störungsfreie Abwicklung der Gesamtmaßnahme  sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Abhängigkeiten die Überlegungen und Maßnahmen zur Abstimmung so frühzeitig anzustellen und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzuführen, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare Klärungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Störungen des Bauablaufes erledigt werden können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragten Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich ausführungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mögliche Störungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG über Behinderungen zu informieren ein, sobald für ihn Umstände erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausführung der geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken können.

Die Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmer und die Ausübung aller im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Anordnungen bleiben ausschließlich dem AG vorbehalten.

Die Aufwendungen für die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der auftraggeberseitigen Koordination, sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

## bleibt frei

## bleibt frei

## bleibt frei

## Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5)

Betriebliche Regelung Umbaugleis:

Baugleisregelung von Einfahrsignal Sehnde bis Einfahrsignal Hildesheim, Baugleis wird durch Baugleissperren gesichert

Fahrzeuge und AZ Abstellen im Baugleis gestattet. Gleise in Algermissen stehen als Abstellgleise zur Verfügung.

BÜ-Sicherungen im Baugleis (Algermissen(Postensicherung AN), Harsum x2(Bedienung über Fdl), Asel(Postensicherung AN)

Sperrabschnitte und Sperrzeiten:

Für die Durchführung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen erforderlich. Die angemeldeten Sperrzeiten für die Baumaßnahmen sind in der Anlage 03.15 Betriebliche Angaben beschrieben. Veränderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zulässig.

Durch betriebliche Erfordernisse des AG können Zugverspätungen auftreten. Betriebsbedingte Änderungen der Sperrpausen und Arbeitszugfahrten (z. B. durch Verspätungen, Bedarfszüge) sind möglich. Wartezeiten pro AZ-Fahrt bzw. am Sperrpausenbeginn/-ende bis jeweils 30 Minuten, die abweichend vom Bauablaufplan und Betriebsablaufplan aufgrund betrieblicher Unregelmäßigkeiten entstehen, werden nicht besonders vergütet.

DUA + Si-Schleifen:

05.10. 22:10 Uhr – 07.10.2026 05:55 Uhr je 8 Std. DUA Algermissen – Harsum

07.10. 20:55 Uhr – 09.10.2026 04:40 Uhr je 8 Std. DUA Harsum – Algermissen

12.10. 22:10 Uhr – 14.10.2026 05:00 Uhr je 8 Std. Si-Schleifen Algermissen – Harsum

14.10. 20:55 Uhr – 16.10.2026 04:40 Uhr je 8 Std. Si-Schleifen Harsum - Algermissen

Schutz-La / Nachlauf-La:

Siehe Anlage 03.15.

Betriebliche Besonderheiten:

-

## Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6)

Abschaltung Oberleitung:

Die angemeldeten Abschaltzeiten sind zu beachten.

## Ausführung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16)

Siehe LV-Position

## Ausführung Rand- und Rangierwegarbeiten

Siehe LV-Position

## Ausführung Planumsverbesserung

Siehe LV-Position

## Ausführung Entwässerungseinrichtung

Siehe LV-Position

## Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6)

Bleibt frei

## Arbeiten an Signalanlagen

Bleibt frei

## Arbeiten Rückstromführung, Bahnerdung, Potenzialausgleich

Bleibt frei

## Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung

### 0.2.32.1 Absteckung

Mit der Übergabe der Unterlagen gemäß Ril 883.3200 sind die Verpflichtungen des AG im Sinne § 3 (2) VOB/B erfüllt.“

Der AN erhält die Daten in folgender Form:

- Festpunkte und Trassendaten im DB-Format oder alternativ Daten im ASC II – Format

- Plandaten in einem digitalen Format (z. B. TIF, DGN, DWG, PDF) oder alternativ als Papierkopie

Die Übergabe der Daten durch den AG erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und wird vom AN und dem AG schriftlich quittiert. Hierzu ist der Vordruck 883.3200V01 „Geodätische Absteckung; Niederschrift zur Übergabe“ zu verwenden.

Ergänzend dazu, ist der AN verpflichtet, die Detailabsteckung zur Bauausführung gem. Ril 883 zu erstellen. Diese muss so erfolgen, dass der Anschluss an die vorhandenen Gleise und Weichen lage- und höhenmäßig gewährleistet ist.

Der Bauüberwachung sind alle Sicherungspunkte nachweislich anzuzeigen. Der AN teilt dem AG das ausführende Ingenieurbüro mit.

### 0.2.32.2 Abnahmevermessung

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die geodätischen Abnahmevermessungen nach Richtlinie 883 durchzuführen.

Die Abnahmevermessung schließt auch die Prüfung der Lichtraumfreiheit nach den Vorgaben der Ril 883.3400 mit ein.

Der AN teilt vor Beginn der geodätischen Vermessungen dem AG das mit der Ausführung der geodätischen Vermessungen beauftragte Ingenieurbüro mit. Es ist jeweils zu beachten, dass die durchgeführte Vermessungsleistungen gemäß Ril 883 unabhängig voneinander ausgeführt werden.

### 0.2.32.3 Lichtraummessung (und Engstellendokumentation)

Allgemein:

Die Engstellendokumentation ist die Grundlage für die Überprüfung außergewöhnlicher Transporte (Lü-Sendungen). Sie spiegelt die aktuelle Lage des Gleises im Bezug zu ortsfesten Anlagen zum Zeitpunkt der Messung wider. Durch Gleis- und Weichenerneuerungen wird die Gleislage verändert, wodurch das Engstellenverzeichnis seine Gültigkeit verliert. Daher ist nach Abschluss der Baumaßnahme das Engstellenverzeichnis zu aktualisieren. Die Grundlage für die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten bilden die Richtlinien 458, 809, 883 und 885.

Das Engstellenverzeichnis wird bei folgender Abteilung vorgehalten:

DB InfraGO AG

I.IA-N-I 3

Datenmanagement Region Nord,

Eine Übersicht mit präqualifizierten Ingenieurbüros ist bei obiger Abteilung verfügbar.

Leistungen des AN:

Die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten ist nach Richtlinie 883.7400 durchzuführen. Das mit der Bestandsdokumentation beauftragte Ingenieurbüro hat sich im Vorfeld der Messung mit der Abteilung Datenmanagement in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Schritte abzustimmen (Grundlagen für die Bestimmung der Nachbargleisbedingungen, Erfassungsrichtung Knoten-Kantenmodell aus DB-GIS, „Lü-Gleise“, Koordinaten). Die der Datenbankstruktur bei Datenmanagement entsprechenden Ergebnisse der Lichtraumbestandsdokumentation sind vom AN mit einer unterschriebenen Prüfungs- und Eignungsbestätigung an die Abteilung Datenmanagement zu übergeben.

Die Übergabe hat bis zum Zeitpunkt 30.09.2026 zu erfolgen.

## Ergänzende Ausführungsbestimmungen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

# Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

keine besonderen Anmerkungen

# Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen

## Nebenleistungen

## Besondere Leistungen

siehe Leistungsverzeichnis

# Technische Bearbeitung

## Ausführungsunterlagen

keine besonderen Anmerkungen, siehe auch BVB Pkt. 16.2 „Planunterlagen“

## Bestandsunterlagen und Dokumentation

Vom AN ist die Übereinstimmung der Bauausführung mit den bauaufsichtlich genehmigten Plänen schriftlich zu bestätigen.

Als Bestandszeichnungen gelten Ausführungszeichnungen und Berechnungen, die entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt sind und als „Mit der Ausführung übereinstimmend“ durch AN und AG bzw. deren Vertreter erklärt sind.

Darüber hinaus sind vom AN Übersichtspläne anzufertigen, die zu Bestandsübersichtsplänen gem. den oben genannten Vorschriften fortzuschreiben sind.

Die Bauwerksbücher/Bauwerkshefte sind unmittelbar nach Fertigstellung der Bauwerke zur Durchführung der 1. Hauptprüfung vor der VOB-Abnahme vorzulegen.

Im Bauwerk oder dem Baugrund ggf. verbleibende Baubehelfe und Bauteile sind in den Bestandsplänen darzustellen.

Es ist eine Abstimmung mit dem Arbeitsgebiet IZ-Plan des AG durchzuführen.

## Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)

Bauablaufplan des Bieters/Betriebsablaufplan:

Mit Angebotsabgabe ist als Terminplanung der Bauablaufplan des Bieters (entspricht dem „Bauzeitenplan“ in den BVBs) in Form einer Zeit-Wege-Darstellung gemäß Ril 823, z. B. nach dem System der Sperrpausenoptimierung (SOG-Plan) – auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen – einzureichen.

Bei der Planung der internen Baulogistik bzw. der beim AN ggf. zusätzlich beauftragten schienengebundene Transporte sind die Streckenöffnungs- und Pausenzeiten der betroffenen Betriebsstellen / Streckenabschnitte zu beachten. Diese sind im Infrastrukturregister der DB InfraGO AG (Internetauftritt der DB InfraGO AG: http://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulierung/infrastrukturregister) veröffentlicht.

Der Bauablaufplan ist mit aktualisiertem Stand zu den Besprechungen (T1 / T12) in jeweils 10-facher Ausfertigung vorzulegen. Des Weiteren ist der abschließend genehmigte Bauablaufplan ebenfalls in 10-facher Ausfertigung 2 Wochen vor Baubeginn als Datei und in Papierform gemäß Verteilerliste des AG zu verteilen.

In den jeweiligen Einheitspreisen der Bauleistungen sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

- Darstellung des Soll-Ist-Vergleiches im Bauablaufplan während der Bauausführung und Aufzeigen des kritischen Weges

- Erstellung und Dokumentation aller für die Abnahme gemäß Ril 824 erforderlichen Unterlagen und Erhebungen.

Betriebsablaufplan

Zum Zeitpunkt der T12-Besprechung (lt. Ril. 823.0150 Baudurchführungsbesprechung) muss der auf den vertraglich vereinbarten Bauzeitenplan abgestimmte, genehmigungsfähige Betriebsablaufplan vorliegen.