## Dienstleister
Anforderungsnummer | Anforderungstext | Zieldatum (Soll) | Wichtung | Anmerkungen / Nachweis | Erfüllungsstand
2.0 | 1) Reifegraderhöhung der ISMS Governance Der Auftragnehmer unterstützt bei: | Entwickeln Sie bitte eine zeitliche Abfolge | 10%
2.1 | Weiterentwicklung einer Top-Down-Struktur für die Steuerung & Kontrolle der ISM |  |  | IS-Leitlinie, Organigramm | Nein
2.2 | ISMS-Regelwerk (z.B. Leitlinien, Richtlinien) wird für die ZHV und Lehre erstellt und verabschiedet. |  |  | Sammlung der verabschiedeten Richtlinien | Nein
2.3 | Eine Anschlussfähigkeit des Bereichs Forschung an das ISMS wird konzipiert. |  |  | Konzeptpapier zur optionalen Integration der Forschung | Nein
2.4 | Die Verpflichtung der Leitung zur Informationssicherheit wird formalisiert (Management Commitment). |  |  | Unterzeichnete Management-Erklärung; Protokoll des Leitungs-Workshops | Nein
2.5 | Ein Prozess zum Umgang mit Risiken und Chancen wird etabliert. |  |  | Dokumentierte Risikomanagement-Methodik; Risikoinventar | Nein
2.6 | Eine Anleitung zur Operationalisierung der IS-Vorgaben auf lokaler Ebene wird erstellt. |  |  | Handbuch für dezentrale IT-Verantwortliche | Nein
2.7 | Ein Prozess zur Effektivitätsmessung der IS-Maßnahmen wird eingeführt. |  |  | Definierter Satz an KPIs; erstes KPI-Dashboard/Bericht | Nein
2.8 | Ein Reporting-Prozess für die Informationssicherheit an die Leitungsebene wird etabliert. |  |  | Vorlage für den IS-Managementbericht; Protokolle der Berichterstattung | Nein
2.9 | Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) für das ISMS wird eingeführt. |  |  | Dokumentierter KVP-Prozess; Liste mit Verbesserungsmaßnahmen | Nein
3.0 | 2) Absicherung der kritischen Geschäftsprozesse |  | 10%
3.1 | Die InfoSic. wird bei der Analyse der Geschäftsprozesse unterstützt. |  |  | Abschlussbericht der Analyse; Liste identifizierter Schwachstellen | Nein
3.2 | Die Operationalisierung der BSI IT-Grundschutzes Anforderungen wird mit der InfoSic. unterstützt. (in techn. Maßnahmen übersetzt). |  |  | Umsetzungskonzepte für zentrale Bausteine | Nein
3.3 | DieTransformation von Richtlinien in konkrete Arbeitsanweisungen für Abteilungen wird mit der InfoSic. unterstützt |  |  | Beispiele für erstellte Arbeitsanweisungen; Workshop-Protokolle | Nein
3.4 | Ein Prozess zur aktiven Dienstleistersteuerung für IS-Anforderungen wird unterstützt und mit der InfoSic. aufgebaut. |  |  | Prozessbeschreibung; Vorlage für IS-Anforderungen in Verträgen | Nein
4.0 | Sicherheitskonzepte für kritische Geschäftsprozesse |  |  |  | Nein
4.1 | Schutzbedarf der Informationen für die kritischen Prozesse wird festgestellt (Schutzbedarfsfeststellung). |  |  | Abgeschlossene und freigegebene SBF-Dokumente pro Prozess | Nein
4.2 | Die Strukturanalyse der kritischen Geschäftsprozesse wird unterstützt und mit der InfoSic. durchgeführt. |  |  | Abgeschlossene und freigegebene Strukturanalyse-Dokumente | Nein
4.3 | Die Modellierung nach BSI IT-Grundschutz wird unterstützt und mit der InfoSic. für die kritischen Prozesse durchgeführt. |  |  | Ggf. im ISMS-Tool dokumentierte Modellierung; Umsetzungsplan | Nein
4.4 | Eine Risikobewertung des Umsetzungsstandes wird unterstützt und mit der InfoSic. durchgeführt und dokumentiert. |  |  | Durchgeführte Risikoanalyse auf Basis der Grundschutz-Anforderungen | Nein
5.0 | Umfassende Sicherheitsbewertungen |  |  |  | Nein
5.1 | Eine umfassende Sicherheitsbewertung der Infrastruktur wurde durchgeführt. |  |  | Bewertungsbericht; Maßnahmenkatalog für die Infrastruktur | Nein
5.2 | Eine umfassende Sicherheitsbewertung der betriebenen Systeme wurde durchgeführt. |  |  | Bewertungsbericht; Maßnahmenkatalog für Systeme | Nein
5.3 | Eine umfassende Sicherheitsbewertung der von Dienstleistern betriebenen Systeme wurde durchgeführt. |  |  | Auditberichte; ausgefüllte Fragebögen der Dienstleister | Nein
5.4 | Eine Sicherheitsanalyse der Netzwerkarchitektur und aktiven Komponenten wurde durchgeführt. |  |  | Analysebericht zur Netzwerkarchitektur; aktualisierter Netzplan | Nein
6.0 | Umsetzung von ISMS-Prozessen & Maßnahmen
6.1 | Ein Prozess für das Schwachstellenmanagement wurde aufgebaut und implementiert. |  |  | Prozessbeschreibung; Berichte aus Schwachstellen-Scans | Nein
6.2 | Ein Prozess für das Sicherheitsvorfallmanagement (Incident Management) wurde aufgebaut und implementiert. |  |  | Prozessbeschreibung; Testprotokolle; Berichte über (Test-)Vorfälle | Nein
6.3 | Ein zielgruppenorientiertes Awareness-Programm wurde beschrieben und die Umsetzung begonnen. |  |  | Awareness-Konzept; erstellte Schulungsunterlagen; Teilnehmerlisten | Nein
6.4 | Monitoring- und Reporting-Mechanismen für die Sicherheitsmaßnahmen der kritischen Prozesse sind etabliert. |  |  | Dashboard mit Live-Daten; regelmäßige Statusberichte | Nein
6.5 | Sicherheitsmaßnahmen gemäß BSI Grundschutz-Kompendium 2023 wurden beschrieben und umgesetzt. |  |  | Umsetzungsnachweis im ISMS-Tool (z.B. HiScout) | Nein
7.0 | 3) Umsetzung / Zeitplanung |  | 20%
7.1 | Die Basis-Absicherung der kritischen Geschäftsprozesse ist bis Mitte 2026 | 2026-06-30 |  | Interner Auditbericht, der die Basis-Absicherung bestätigt | Nein
7.2 | Das interne Audit im Jahr 2026 wird aktiv begleitet und unterstützt. | 2026-12-31 |  | Auditplan; Auditbericht; Protokolle der Audit-Besprechungen | Nein
7.3 | Die Erweiterung auf Standard-Absicherung für kritische Geschäftsprozesse wird bis Ende 2027 aktiv begleitet. | 2027-12-31 |  | Externes BSI-Testat; finaler Auditbericht; Management-Review | Nein
7.4 | Das BSI-Testat im Jahr 2027 wird aktiv begleitet und unterstützt. | 2027-12-31 |  | Erfolgreich ausgestelltes Testat; Kommunikationsprotokolle mit Prüfer | Nein
7.5 | Ein Satz an KPIs zur Messung des ISMS-Reifegrades wird definiert und vereinbart. |  |  | Verabschiedetes KPI-Dokument | Nein
7.6 | Regelmäßige KPI-Messungen zur Zielerreichung wird durchgeführt und im Reporting berücksichtigt. |  |  | Management-Berichte, die die KPI-Entwicklung zeigen | Nein
8 | 4) Qualifikation & Referenzen des Anbieters |  | 30%
8.1.1 | Nachweis von mind. drei Referenzprojekten zum BSI-Grundschutz |  |  | Anonymisierte Projektbeschreibungen | Nein
8.1.2 | Nachweis von mind. zwei Projekten im Hochschulumfeld |  |  | Anonymisierte Projektbeschreibungen, Referenzkontakte | Nein
8.1.3 | Nachweis von mind.eine durchgeführte Zertifizierunge im Hochschulumfeld |  |  | Referenzkontakte | Nein
8.1.4 | Nachweis zertifizierter Mitarbeiter: ISO 27001 Lead Auditor oder vergleichbar |  |  | Kopie des gültigen Zertifikats | Nein
8.1.5 | Nachweis zertifizierter Mitarbeiter: BSI IT-Grundschutzpraktiker |  |  | Kopie des gültigen Zertifikats | Nein
8.1.6 | Nachweis zertifizierter Mitarbeiter: Security Officer ISO 27001 oder vergleichbar |  |  | Kopie des gültigen Zertifikats | Nein
8.2.1 | Der Auftragnehmer unterstützt die Anforderungen an das eingesetzte Personal & Beratung |  |  |  | Nein
8.2.2 | Eingesetzter Berater verfügt über mind. drei Jahre Berufserfahrung im Bereich BSI IT-Grundschutz. |  |  | Lebenslauf (CV) des Beraters | Nein
8.2.3 | Das Projektpersonal wurde nicht ohne wichtigen Grund (Krankheit, Kündigung etc.) ausgewechselt. |  |  | Projektteam-Übersicht über die Laufzeit | Nein
8.2.4 | Bei einem Personalwechsel verfügt der neue Mitarbeiter über die gleiche Qualifikation und Erfahrung. |  |  | Lebenslauf und Zertifikate des neuen Mitarbeiters | Nein
8.2.5 | Ein definiertes Vorgehensmodell für die Beratung wurde erstellt und abgestimmt. |  |  | Abgestimmter Projektplan; Meilenstein-Planung | Nein
8.2.6 | Arbeitspakete im Vorgehensmodell sind klar definiert. |  |  | Detaillierte Beschreibung der Arbeitspakete | Nein
8.3 | 5)Kosten |  | 30%
8.3.1 | Tagessatz (netto) |  | Tagessatz:
8.3.2 | Reisekosten (nach Aufwand) |  | Reisekosten (nach Hagen):

## u.a
Ja
Nein
Teilweise
1
2
3