## Anlage 2.0
Personaleinsatz / Honorarermittlung für die übertragene Leistung | [46 empty] | Anlage 2.0 zum Ingenieurvertrag Nr.: | 25FEI82851
Projektbezeichnung |  | Projektsteuerung - RRX ETCS PA2 Planungskoordinator
|  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Leistungsstufen
Projektphasen |  |  | 2026 1: Planung; 2026 7: Planung; 2027 7: Planung
Leistungsbereiche |  | 1) | bar: 2026 1; 2026 7; 2027 7
Leistungsbereich A Aufgabenstellung/Projekt-handuch |  | I
MA
Leistungsbereich B Koordinierung |  | I | 2026 5: 70; 2026 6: 70; 2026 7: 70; 2026 8: 40; 2026 9: 40; 2026 10: 40; 2026 11: 40; 2026 12: 40; 2027 1: 40; 2027 2: 40; 2027 3: 40; 2027 4: 40; 2027 5: 40; 2027 6: 40; 2027 7: 40; 2027 8: 40; 2027 9: 40; 2027 10: 20; 2027 11: 10; 2027 12: 10; 2028 1: 10
|  | MA | 2026 5: 60; 2026 6: 60; 2026 7: 60; 2026 8: 20; 2026 9: 20; 2026 10: 20; 2026 11: 20; 2026 12: 20; 2027 1: 20; 2027 2: 20; 2027 3: 20; 2027 4: 20; 2027 5: 20; 2027 6: 20; 2027 7: 20; 2027 8: 20; 2027 9: 20; 2027 10: 10; 2027 11: 5; 2027 12: 5; 2028 1: 5
Leistungsbereich C Organisation/ Dokumentation |  | I | 2026 3: 100; 2026 4: 100; 2026 5: 30; 2026 6: 30; 2026 7: 30; 2026 8: 30; 2026 9: 30; 2026 10: 30; 2026 11: 30; 2026 12: 30; 2027 1: 30; 2027 2: 30; 2027 3: 30; 2027 4: 30; 2027 5: 30; 2027 6: 130; 2027 7: 120; 2027 8: 20; 2027 9: 20; 2027 10: 20; 2027 11: 20; 2027 12: 20; 2028 1: 20; 2028 2: 20; 2028 3: 20; 2028 4: 20
|  | MA | 2026 3: 100; 2026 4: 100; 2026 5: 20; 2026 6: 20; 2026 7: 20; 2026 8: 20; 2026 9: 20; 2026 10: 20; 2026 11: 20; 2026 12: 20; 2027 1: 20; 2027 2: 20; 2027 3: 20; 2027 4: 20; 2027 5: 20; 2027 6: 70; 2027 7: 60; 2027 8: 10; 2027 9: 10; 2027 10: 10; 2027 11: 10; 2027 12: 10; 2028 1: 10; 2028 2: 10; 2028 3: 10; 2028 4: 10
Leistungsbereich D Kostensteuerung und Kostenkontrolle |  | I
MA
Leistungsbereich E Terminsteuerung |  | I
MA
Leistungsbereich F Vertragsmanagement |  | I | 2027 10: 50; 2027 11: 50
|  | MA | 2027 10: 30; 2027 11: 30
Summe Personal Leistungsbereiche A - F |  | I | 2026 3: 100; 2026 4: 100; 2026 5: 100; 2026 6: 100; 2026 7: 100; 2026 8: 70; 2026 9: 70; 2026 10: 70; 2026 11: 70; 2026 12: 70; 2027 1: 70; 2027 2: 70; 2027 3: 70; 2027 4: 70; 2027 5: 70; 2027 6: 170; 2027 7: 160; 2027 8: 60; 2027 9: 60; 2027 10: 90; 2027 11: 80; 2027 12: 30; 2028 1: 30; 2028 2: 20; 2028 3: 20; 2028 4: 20
|  | MA | 2026 3: 100; 2026 4: 100; 2026 5: 80; 2026 6: 80; 2026 7: 80; 2026 8: 40; 2026 9: 40; 2026 10: 40; 2026 11: 40; 2026 12: 40; 2027 1: 40; 2027 2: 40; 2027 3: 40; 2027 4: 40; 2027 5: 40; 2027 6: 90; 2027 7: 80; 2027 8: 30; 2027 9: 30; 2027 10: 50; 2027 11: 45; 2027 12: 15; 2028 1: 15; 2028 2: 10; 2028 3: 10; 2028 4: 10
Stundensatz einschl. Nebenkosten (NK) €/Std |  | I
MA
Teilfestbetrag einschl. Nebenkosten € |  | I
MA
Festbetrag einschl. Nebenkosten €
Aufgestellt:
1) |  |  | 2027 11: Leistungsstufe 1 einschl. NK; 2028 11: €
I= | Ingenieur (Projektleiter/Projektingenieur) |  | 2027 11: Leistungsstufe 2 einschl. NK; 2028 6: 0; 2028 11: €; 2029 3: Arch./Ing.
MA= | techn./wirtschaftliche Mitarbeiter (Meister/Techniker, sonstige Mitarbeiter) |  | 2027 11: Leistungsstufe 3 einschl. NK; 2028 11: €
[25 empty] | Gesamtvergütung einschl. NK | [8 empty] | 0 |  |  | € |  |  |  | Datum Unterschrift/Name
Leistungsstufe 2

## Anlage 2.1
Personaleinsatz / Honorarermittlung für die optionale Leistung | [47 empty] | Anlage 2.1 zum Ingenieurvertrag Nr.:
Projektbezeichnung |  | Projektsteuerung - RRX ETCS PA2 Planungskoordinator
|  |  |  | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Leistungsstufen
Projektphasen |  |  |  | 2029 7: Ausführungsvorbereitung, Ausführung, Projektabschluß
Leistungsbereiche |  |  | 1) | bar: 2028 1; 2028 7; 2029 7
Leistungsbereich A Aufgabenstellung/Projekt-handuch |  |  | I
MA
Leistungsbereich B Koordinierung |  |  | I |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | MA |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Leistungsbereich C Organisation/ Dokumentation |  |  | I |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | MA |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Leistungsbereich D Kostensteuerung und Kostenkontrolle |  |  | I
MA
Leistungsbereich E Terminsteuerung |  |  | I | 2029 4: 20; 2029 5: 20; 2029 6: 20; 2029 7: 20; 2029 8: 20; 2029 9: 20; 2029 10: 20
|  |  | MA | 2029 4: 20; 2029 5: 20; 2029 6: 20; 2029 7: 20; 2029 8: 20; 2029 9: 20; 2029 10: 20
Leistungsbereich F Vertragsmanagement |  |  | I
MA
Summe Personal Leistungsbereiche A - F |  |  | I
MA
Stundensatz einschl. Nebenkosten (NK) €/Std |  |  | I
MA
Teilfestbetrag einschl. Nebenkosten € |  |  | I
MA
Festbetrag einschl. Nebenkosten €
Aufgestellt:
1) |  |  |  | 2029 11: Leistungsstufe 1 einschl. NK; 2030 11: €
I= | Ingenieur (Projektleiter/Projektingenieur) |  |  | 2029 11: Leistungsstufe 2 einschl. NK; 2030 11: €; 2031 3: Arch./Ing.
MA= | techn./wirtschaftliche Mitarbeiter (Meister/Techniker, sonstige Mitarbeiter) |  |  | 2029 11: Leistungsstufe 3 einschl. NK; 2030 6: 0; 2030 11: €
[26 empty] | Gesamtvergütung einschl. NK | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | € |  |  |  | Datum Unterschrift/Name
Leistungsstufe 3