Anlage

VERBINDLICHE EINZELFRISTEN

VE:		353

Gewerk:	Fliesenarbeiten

Stand: 		14.07.2026

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

| Lfd. Nr. | Leistung | Verbindliche Einzelfrist |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beginn der Leistungen auf der Baustelle (vorgezogene Bereiche) | 10.02.2027 |
| 2 | Ende Fliesenarbeiten BA 1 komplett | 24.05.2027 |
| 3 | Ende Fliesenarbeiten BA 2 komplett | 16.06.2027 |
| 4 | Ende der Leistungserbringung komplett inkl. Restleistungen und Nachlaufleistungen | 22.09.2027 |