## Tabelle 1
Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: |  |  |  | Paket 302199, GOS Kempen - Nieukerk - Geldern
Bieter Name: |  |  |  | …
Vorarbeiten
Datum1 |  | Tag1 | Arbeitszeit1 |  | Arbeitsgruppe1 | zu sichern1 | Bau- spitzen1 | Tätigkeit1 | Sicherung2 | Material Sicherung2
von | bis |  | von | bis
|  | werktags, 4 Tage | 08:00 | 16:30 | Vertreter AG und AN | ca. 10 Mann | 1 | Baustellenbegehung (Festlegung Termin in Feinabstimmung)
|  | werktags, 4 Tage | 08:00 | 16:30 | Vertreter AG und AN | ca. 10 Mann | 1 | Kabeleinweisung (Festlegung Termin in Feinabstimmung)
Nacharbeiten
Datum1 |  | Tag1 | Arbeitszeit1 |  | Arbeitsgruppe1 | zu sichern1 | Bau- spitzen1 | Tätigkeit1 | Sicherung2 | Material Sicherung2
von | bis |  | von | bis
|  | werktags, 4 Tage | 08:00 | 16:30 | Vertreter AG und AN | ca. 10 Mitarbeiter | 1 | Abnahme (Termin wird mit Bauüberwachung abgestimmt)
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch den Bieter)
Datum2 |  | Tag2 | Arbeitszeit2 |  | Arbeitsgruppe2 | zu sichern2 | Bau- spitzen2 | Tätigkeit2 | Sicherung2 | Material Sicherung2
von | bis |  | von | bis
2026-05-22 | 2026-05-23 | Fr./Sa | 21:00 | 5:00 | Fachdienste AG | ca. 6 Mann | 3 | Einrichten Baugleis, Arbeiten der Örtlichen
2026-06-20 | 2026-06-20 | Sa | 13:00 | 21:00 | Fachdienste AG | ca. 4 Mann | 2 | Arbeiten der Örtlichen bei LST BÜ-Arbeiten
2026-06-26 | 2026-06-26 | Fr | 5:00 | 21:00 | Fachdienste AG | ca. 4 Mann | 2 | Aufheben Baugleis, Arbeiten der Örtlichen
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch den Bieter)
Datum2 |  | Tag2 | Arbeitszeit2 |  | Arbeitsgruppe2 | zu sichern2 | Bau- spitzen2 | Tätigkeit2 | Sicherung2 | Material Sicherung2
von | bis |  | von | bis
Die beschriebenen Angaben der Einsatztage und Zeiten sind vorläufig und werden nach Vorlage des genemigten Bauablaufplanes
sowie nach der Feinabstimmung durch den AG genau festgelegt.
1) wird vom AG ausgefüllt
2) wird vom Bieter ausgefüllt