## Tabelle1
WB 7576 – Truppenunterkunft Hardthöhe Bonn Projektnr.: BL-37-7576-25-010 Projektbez.: Geb.200 – 204 Sanierungsstudie zur Gesamtsanierung mit Variantenvergleich BImA-Auftrags-Nr.: 304483 Vergabenr.: 080-26-00510
Leistungsverzeichnis |  |  |  |  | Vom Bieter zu befüllen
1. | Arbeitsvorbereitung | Anzahl Gebäude | EP/ Netto | GP/ Netto
1.10 | Sichtung und Grundlagenfeststellung Einarbeitung in die zur Verfügung gestellten Planunterlagen und Gutachten und Berichte, Orga. Zugangsberechtigungen, Koordination der Termine in Zusammenarbeit mit dem AG | psch |  | 0
1.20 | Kommunikation Besprechungen wie: Sachstandsabfragen, Abstimmungstermine mit Nutzern, SBV und BIMA, Präsentation,… laut Leistungsbeschreibung | psch |  | 0
Pos. 1.10-1.20 Summe Arbeitsvorbereitung |  |  | 0 | 0
2. | Zustandsfeststellung | Anzahl Gebäude | EP/ Netto | GP/ Netto
2.10 | Zustandsfeststellung Bausubstanz Zustandsfeststellung Außenhülle, Innenbereich, Fenster, Dach, Wandoberflächen, Fußbodenbeläge, Innenwände und Türen…. laut Leistungsbeschreibung | 5 |  | 0
2.20 | Zustandsfeststellung Technik Zustandsfeststellung der technischen Anlagen: Heizung, Lüftung, Elektro, Sanitär…….. laut Leistungsbeschreibung | 5 |  | 0
2.30 | Schadstoffuntersuchung Untersuchung der jahrgangstypischen Schadstoffen incl. Ermittlung der Entsorgungsmaßnahmen laut Leistungsbeschreibung | 5 |  | 0
2.40 | Zustandsfeststellung Barrierefreiheit Zustandsfeststellung der Barrierefreiheit in den Gebäuden (Gebäudezugang, Büroräume und WC- Anlagen im EG….) laut Leistungsbeschreibung | 5 |  | 0
2.50 | Zustandsfeststellung Brandschutz Brandschutztechnische Zustandsfeststellung des Ist-Zustandes mit Ermittlung von Maßnahmen bis zur Gesamtsanierung incl. Bericht | 5 |  | 0
2.60 | Austausch der Aufzüge Ermittlung der Kosten für den Austausch der 8 Aufzugsanlagen in den Gebäuden 200-204 laut Leistungsbeschreibung. | 5 |  | 0
Pos. 2.10 - 2.60 Summe Zustandsfeststellung |  |  | 0 | 0
3. | Erarbeitung von 2 Sanierungsvarianten | Anzahl Gebäude | EP/ Netto | GP/ Netto
3.10 | Ausarbeitung von 2 Sanierungsvarianten Entwicklung von 2 Sanierungsvarianten für die Sanierung laut Leistungsbeschreibung | 5 |  | 0
3.20 | Energetische Sanierungskonzept Die zu erreichenden EGB-Ziele sind zu untersuchen und zu berechnen laut Leistungsbechreibung | 5 |  | 0
3.30 | Ermittlung Intermin Ermittlung eines geeigneten Interims je nach Sanierungsszenario mit Ermittlung der Baukosten und einem Terminplan für die Umsetzung laut Leistungsbeschreibung | 1 |  | 0
Pos. 3.10 - 3.30 Summe Sanierungsvarianten |  |  | 0 | 0
4. | Ablauf- + Terminplan | Anzahl Gebäude | EP/ Netto | GP/ Netto
4.10 | Ablauf- und Terminplan Aufstellung eines Sanierungs-Terminplanes für den Sanierungsablauf der 4 Gebäude | 1 |  | 0
4.20 | Kostenaufstellung der Varianten Die Sanierungskosten der 2 Sanierungsvarianten sind sind nach Gewerken und DIN 276 / 3. Ebene darzustellen | 1 |  | 0
Pos. 4.10 - 4.20 Summe Ablauf- + Terminplan + Kommunikation |  |  | 0 | 0
SUMME Leistungsbeschreibung
1 | Arbeitsvorbereitung Pos. 1 Summe |  |  | 0
2 | Zustandsfeststellung Pos. 2 Summe |  |  | 0
3 | Summe Sanierungsvarianten Pos. 3 Summe |  |  | 0
4 | Summe Terminplan u. Kostenaufst. Pos. 4 Summe |  |  | 0
| Summe Netto |  | 0 | 0
| 19 % MwSt |  | 0 | 0
| Summe Brutto |  | 0 | 0
Eventualpositionen Stundenlohn
Honorar für Bauwerksprüfingenieur
Honorar für Statiker / Prüfstatiker
Honorar für Elektrofachingenieur
Honorar für Fachingenieur für HLS
Honorar für Architekt
Honorar für Bauphysiker / Energieberater