## LB - Los1
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- - - - - - - - - - - - - -
Leistungsbeschreibung Realisierungsmanagement für Container-Projekte (Projektmanagementleistungen)
|  |  | Leistung | Bitte prüfen, ob Kreuze richtig gesetzt wurden.
Leistung (L) / Ergebnis (E)
Los 1 | Realisierungskonzept (Ablaufkonzept) für die Bauphase und für die Abnahmephase
Übergeordnetes Ziel:
| Plausibilisierung der Umsetzbarkeit der erforderlichen Zeit- und Personalkapazitäten für die Bau- und Inbetriebnahmeverfahren | L
1 | Bauablaufkonzept
1.1 | Synchronisations-Check der im Container voneinander abhängigen Maßnahmen | L
1.2 | Abstimmung mit den betroffenen Fachgewerken hinsichtlich geplanter Baumaßnahmen (Oberbau, OLA, Verkehrsstationen, Energie, Instandhaltung, usw.) | L
1.3 | Erstellung eines Bauablaufplanes (mit SOG-Software o.ä.) | L/E
1.4 | Fortschreibung / Anpassung des Bauablaufplanes | L
1.5 | Harmonisierung der Einzelmaßnahmen im Sinne einer umsetzbaren Baulogistik | L/E
1.6 | Mitwirkung bei der Priorisierung der Einzelmaßnahmen innerhalb des Container- Portfolios | L
1.7 | Bauablaufkonzept als SOG-Plan o.ä. (inkl. Darstellung von Gleisgraphen, geplanten Baumaßnahmen, Stationierungs- und Komponentenbänder, Bauablauf) | E
1.8 | Erläuterungsbericht zum Bauablaufkonzept inkl. Prämissen und Annahmen | E
2 | Ablaufkonzept Inbetriebnahme
2.1 | Identifikation und Zusammenstellung von IBN-relevanten Anlagen | L/E
2.2 | Zuordnung der Inbetriebnahmenverfahren zu den Anlagen | L/E
2.3 | Quantitative Bewertung erforderlicher Abnahmehandlungen (grobe Bedarfsermittlung WAS – WANN – WO je Gewerk) | L
2.4 | Darstellung des IBN-Ablaufs anhand des SOG-Plans o.ä. | L/E
2.5 | Entwicklung von Optimierungsvorschlägen | L/E
2.6 | Identifikation von Chancen und Risiken sowie Erarbeitung möglicher Gegensteuerungsmaßnahmen (vgl. Los 2) | L/E
2.7 | Iterative Optimierung im Dialog mit dem Auftraggeber und den beteiligten Gewerken | L/E
2.8 | Liste der IBN-relevanten Anlagen | E
2.9 | SOG-Plan o.ä. vor Ausschreibung mit Gleisgraphen, Stationierungs- und Komponentenbänder, einschließlich Darstellung von Testfahrten, Abnahme und IBN- Verfahren | E
2.10 | Dokumentation der Randbedingungen (Zeitpunkt Auftragsabarbeitung) | E
2.11 | Chancen- Risikoliste und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen (in Bezug auf die Zielstellung) (vgl. Los 2) | E