## LB - Los 10
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- - - - - - - - - - - - - -
Leistungsbeschreibung Realisierungsmanagement für Container-Projekte (Projektmanagementleistungen)
|  |  | Leistung | Bitte prüfen, ob Kreuze richtig gesetzt wurden.
Leistung (L) / Ergebnis (E)
Los 10 | BIM-Implementierung und -Management
1.1 | Durchführung von Kickoff-Meetings bzw. BIM-Projektstartbesprechung und Abschlussmeetings inkl. Abschlussbericht | L/E
1.2 | Regelmäßige Durchführung von Abstimmungsterminen mit dem AG und ggf. weiteren Projektbeteiligten inkl. Statusbericht | L/E
1.3 | Mitwirkung bei der Auswahl von IT-Tools zum modellgestützten Informationsmanagement | L
1.4 | Verantwortung bei der Auswahl und insbesondere der Fortschreibung von BIM- Zielen und BIM-Anwendungsfällen für das Projekt | L/E
1.5 | Unterstützung bei der Anwendung von BIM-Software inkl. Projektkommunikationsplattform | L
1.6 | Erstellung und Fortschreibung von Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) für das Projekt | L/E
1.7 | Erstellung eines Muster-BIM-Projektabwicklungsplans (Muster-BAP), der kontinuierlichen Fortschreibung, Prüfung, Bewertung und Analyse des BAPs für das Projekt | L/E
1.8 | Mitwirkung bei den modellgestützten Planungsbesprechungen (VDR) bzw. BIM-Projektbesprechungen | L
1.9 | Mitwirkung bei der Prüfung und Abnahme der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle | L/E
1.10 | Mitwirkung bei den modellbasierten Baubesprechungen | L
1.11 | Mitwirkung bei der Bauüberwachung mit der BIM-Methodik im Projekt | L
1.12 | Mitwirkung bei der Erstellung der modellbasierten Bau- und Inbetriebnahmeakte | L/E
1.13 | Mitwirkung bei der Übergabe der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle der Projekte an die Anlagenverantwortlichen | L