## LB - Los 11
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- - - - - - - - - - - - - -
Leistungsbeschreibung Realisierungsmanagement für Container-Projekte (Projektmanagementleistungen)
|  |  | Leistung | Bitte prüfen, ob Kreuze richtig gesetzt wurden.
Leistung (L) / Ergebnis (E)
Los 11 | Inbetriebnahmemanagement vor / während / nach der Bauphase
Nach den aktuellen Anforderungen der EIGV bedarf die Aufrüstung/ Erneuerung von Bestandteilen des Eisenbahnsystems einer Genehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt. Grundlage der Genehmigung bildet die zu erstellende Inbetriebnahmedokumentation nach EIGV Anlage 6 (IBN-Dossier). In diesen IBN-Dossiers sind die über die Projektdauer generierten, genehmigungsrelevanten Unterlagen für das Eisenbahnbundesamt zusammenzuführen.
1.1 | Zusammenführung der einzelnen Projektteildokumentationen in die Dokumentenmanagementsysteme. | L/E
1.2 | Die qualitäts- und termingerechte Bereitstellung der IBN-Dossiers an das Eisenbahn- Bundesamt zur Erlangung der Inbetriebnahmegenehmigung. | L/E
1.3 | Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Dokumenten- und Qualitätsmanagements im Rahmen des Inbetriebnahmeprozesses. | L/E
1.4 | Fachliche Begleitung und Beratung der Projektleitung im Rahmen des Inbetriebnahmeprozesses. | L/E
1.5 | Unterstützung der Inbetriebnahmeverantwortlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Projekt | L/E
1.6 | Zuarbeit für die Beauftragung der benannten Stelle und zur Erlangung der EG- Zertifizierung (inkl. Infrastruktur /Energie /ZZS /PRM) (für Zwischenberichte und Schlussbericht) | L
1.7 | Einforderung notwendiger Unterlagen, Steuerung von Terminen in Belangen IBN | L/E