## LB - Los3
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- - - - - - - - - - - - - -
Leistungsbeschreibung Realisierungsmanagement für Container-Projekte (Projektmanagementleistungen)
|  |  | Leistung | Bitte prüfen, ob Kreuze richtig gesetzt wurden.
Leistung (L) / Ergebnis (E)
Los 3 | Terminplanmanagement (Mitwirkung)
1.1 | Aufbereitung der wesentlichen Meilensteine aus der Bauablaufplanung (Los 1) und Übergabe an den Terminplansteuerer der Projektleitung des AG | L/E
1.2 | Teilnahme an den Terminplandurchsprachen mit Bezug auf die Realisierungsphase | L/E
1.3 | Mitwirkung an der Kollisionsprüfung | L
1.4 | Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen | L
1.5 | Darstellung des kritischen Weges und Ausweisen von Puffern während der Realisierungsphase | L/E