## LB - Los 9
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- - - - - - - - - - - - - -
Leistungsbeschreibung Realisierungsmanagement für Container-Projekte (Projektmanagementleistungen)
[5 empty] | Leistung | Bitte prüfen, ob Kreuze richtig gesetzt wurden.
Leistung (L) / Ergebnis (E)
Los 9 | Baufortschrittskontrolle mittels UAV
1 | UAS-Befliegung: Vorbereitung, Durchführung, Prozessierung, Bereitstellung (Cloud AN) | Leistungsgruppe für UAS-Flugvorbereitung, Flugdurchführung (Multikopter), RTK/PPK, Aerotriangulation/Blockausgleich, Einmessen und Vorhalten von Pass- und Kontrollpunkte, Erzeugung Orthofoto/Punktwolke/DGM, Qualitätssicherung (RMSE/CE95/LE95) sowie strukturierte Übergabe in der AN-Cloud inkl. einheitlicher Nomenklatur und Prüfsummen; Abrechnung über Unterpositionen 01.01/01.02.
1.1 | UAS-Befliegung < 2 km zusammenhängender Strecke inkl. Prozessierung & Cloud-Bereitstellung | Flugvorbereitung, Genehmigungen/Koordination, Flugdurchführung, RTK/PPK, Auswertung und QA, strukturierte Übergabe in AN-Cloud; Mengenermittlung entlang der Korridorachse; Korridorbreite bis 50 m, je weitere angefangene 50 m zusätzlich pro km anzusetzen. Einschl. Einmessen und Vorhalten von Pass- und Kontrollpunkten | Streckenäquivalent (km) | Turnus - Anzahl Befliegungen (Stk.)
1.2 | UAS-Befliegung > 2 km zusammenhängender Strecke inkl. Prozessierung & Cloud-Bereitstellung | Wie Pos. 01.01, für zusammenhängende Abschnitte > 2 km (Skalierung für längere Strecken); Breitenregel wie Pos. 01.01. | Streckenäquivalent (km) | Turnus - Anzahl Befliegungen (Stk.)
1.3 | zusätzliche Erfassung und Prozessierung mit Oblique-Aufnahmen (45°) | zusätzlich zu Pos 01.01. und 01.02. mit mindestens 33 % der Aufnahmen als Oblique-Aufnahmen mit einem Winkel von 45° | Streckenäquivalent (km) | Turnus - Anzahl Befliegungen (Stk.)
2 | Datenvisualisierung im Web-Viewer (AN) | Leistungsgruppe für Aufsetzen und Betrieb der AN-WEB-GIS-Applikation gemäß Leistungsbeschreibung; Publikation Orthofoto/Punktwolke/DGM, Tile/Streaming, Layer-Management, Mess-/Profilfunktionen, Nutzer-/Rollenverwaltung für 25 Nutzer; Abrechnung über Unterpositionen 2.1/2.2. - Grundlaufzeit Datenvorhaltung beträgt 2 Jahre ab Visualisierung, inkl. Initial-Onboarding, Kurzschulung (remote), Rollen-/Rechteeinrichtung, Helpdesk/Support, Betriebsdokumentation und laufende Nutzerverwaltung.
2.1 | Datenvisualisierung < 2 km zusammenhängender Strecke im Web-Viewer | Bereitstellung und Visualisierung der Daten aus Pos. 01.01 entlang der Korridorachse in der AN-WEB-GIS-Applikation; Korridorbreite bis 50 m, je weitere angefangene 50 m zusätzlich pro km anzusetzen; inkl. Funktionen gemäß Leistungsbeschreibung | Streckenäquivalent (km) | Turnus- Anzahl Befliegungen (Stk.)
2.2 | Datenvisualisierung > 2 km zusammenhängender Strecke im Web-Viewer | Wie Pos. 02.01, für zusammenhängende Abschnitte > 2 km (leistungs-/betriebsseitige Skalierung); Breitenregel wie Pos. 02.01., abweichend Daten aus Pos. 01.02 | Streckenäquivalent (km) | Turnus- Anzahl Befliegungen (Stk.)
2.3 | zusätzliche Nutzer-Paket (10 Nutzer/Jahr) | Bereitstellung von 10 zusätzlichen Nutzerkonten pro Jahr für Web-Viewer inkl. Initial-Onboarding, Kurzschulung (remote), Rollen-/Rechteeinrichtung, Helpdesk/Support, Betriebsdokumentation und laufende Nutzerverwaltung. | Paket à 10 Nutzer/Jahr | Anzahl Jahre
2.4 | Zusätzliche Vorhaltedauer Cloud/Web-Viewer | Verlängerte Bereitstellung der Daten aus Pos. 01.01. und 01.02. in der WEB-GIS-Applikation und Betrieb dieser über die Grundlaufzeit hinaus, inkl. Monitoring, Backup/Restore, Security-Updates, Incident-/Support-Bereitschaft und SLA-konformer Verfügbarkeit. Die Menge ergibt sich aus der Summe km (aus Pos 01.01./01.02.) x Monate. | Streckenäquivalent (km) * Turnus | zusätzliche Monate
2.5 | Integration Fremddaten (360°, Mobile Mapping, TLS) | Import, Qualitätsprüfung, Georeferenz-/Höhenbezugsharmonisierung (z. B. DB_Ref/DHHN), Kachelung/Tile-Generierung, Klassifizierung/Tagging, konsistente Einbindung in Cloud und Web-Viewer inkl. Metadaten und Prüfsummen; Abrechnung nach Volumen der Eingangsdaten. Die Grundlaufzeit der Datenvorhaltung beträgt 2 Jahre ab Visualisierung | GB (Eingangsdaten) | -
2.6 | Zusätzliche Vorhaltedauer für integrierte Fremddaten | Verlängerte Bereitstellung der Daten aus Pos. 02.05. in der WEB-GIS-Applikation und Betrieb dieser über die Grundlaufzeit hinaus, inkl. Monitoring, Backup/Restore, Security-Updates, Incident-/Support-Bereitschaft und SLA-konformer Verfügbarkeit. Die Menge ergibt sich aus der Summe GB (aus Pos 02.05.) x Monate. | GB | Monate