## Deckblatt 2021
Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen Erläuterungen zum Prüfkatalog
Informationspflicht AN an Bauüberwachung
| Haltepunkt |  | Kontrollpunkt
| Fall 1 eigene Prüfung der Büw bzw. Fremdüberwachung | Fall 2 Notwendige Beteiligung der Büw | Fall 3 Zusätzliche Qualitätssicherung im Ermessen Büw
Vertragliche Grundlage | Mit Vereinbarung in den BVB ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualitätssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen. Die Aufstellung eines Prüfplans für die jeweilige Baumaßnahme auf der Grundlage des Prüfkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als vereinbart.
Informationspflicht | Informationspflicht: Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauüberwachung darüber, dass die Terminplanung bezüglich dieses Prüfzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bauüberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Prüfzeitpunktes mittels „Anzeige Zwischenabnahmen / Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten“ sicher. Abnahmen protokollpflichtiger Tätigkeiten müssen entsprechend den Regelungen der VV (jedoch mindestens 1 Woche VVBAU / 2 Wochen VVBAU STE ) vorher dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU § 20 (6) und §17 (8) und VV BAU STE §15 (2) und (3) ). Am Arbeitstag vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der AN bis spätestens 10.00 Uhr die Bauüberwachung darüber, ob der Prüfzeitpunkt planmäßig erreicht wird. Zum angegebenen Prüfzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Prüfungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.
Halte-/ Kontrollpunkt | Haltepunkt: Es ist eine Beteiligung der Büw erforderlich. Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausführung), die dazu führen, dass sich das geprüfte Bauteil einer zukünftigen Prüfung entzieht, dürfen erst nach Freigabe durch die Bauüberwachung fortgesetzt werden. |  | Kontrollpunkt: Die Bauüberwachung definiert ihre Beteiligung unter dem Gesichtspunkt, die Qualität der Leistungserbringung zu überwachen.
Prüfung | Die BÜW führen Kontrollprüfungen zu den Prüfungen des AN mit eigenen Prüfgeräten durch bzw. veranlassen Kontrollprüfungen durch Sonderfachleute des AG. | Erfordert die Art der Prüfung eine unmittelbare Teilnahme nimmt die Bauüberwachung an der Prüfung teil. Die BÜW überprüft das Protokoll des ANBau durch Vergleich mit der tatsächlichen Ausführung. | Die BÜW teilt die Eintscheidung über die Einbindung nach Information durch den Prüfungsverantwortlichen AN und vor Erreichen des Kontrollpunktes mit.
Protokoll | AG / BÜW / Güteprüfdienst führen Kontrollen und Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse in einem Protokoll. | Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN nach inhaltlicher Prüfung ab und protokolliert die Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten. | Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz "gesehen" (formale Prüfung).
Protokolle AN Eigen- und Fremdüberwachung | Der AN stellt die Protokolle der Eigenprüfungen sowie der Fremdüberwachung zur Verfügung.
Weitere Prüfungen, Kontrollprüfungen, Wiederhohlungs- prüfungen | Nicht aufgeführte Prüfungen sind unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Prüfplan zu ergänzen. Über die Anforderungen des Prüfkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. Die Kosten für Wiederhohlungsprüfungen und Kontrollprüfungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen. Bezüglich der bauaufsichtlichen beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden.
Ab Zeile 1084 in den Spalten Q, R und S zusätzlich wie vor die Fälle 1, 2 und 3 durchführen | Zustandsfestellung Vermessung
| Vermessung / Kontrollprüfungen durch FD-Verm. (AG) | Vermessung / Kontrollprüfungen durch BÜ-Verm. | Vermessung / Eigenkontrolle durch AN Bau

## Prüfkatalog 2021
| Projektnummer: | T.016094979
Vertragsnummer ANBau:
| Baumaßnahme/ Abschnitt: | 26FFE20_FFO_W110
Bauteil:
Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen (Bezüglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden)
Nr. | Leistung / Art der Prüfung | Vorschrift | Überwachung/Prüfung/ Zustandsfeststellungen/ Erläuterungen | Vorgaben durch den ANBAU |  |  | Zustandsfeststellungen Bauüberwachung |  |  |  |  | Fachgebiete | Untergruppe | Projektrelevante Fachgebiete | Bemerkungen
|  |  |  | Gesamtmenge | Anzahl Eigenüberwachungs- prüfung AN | Zeitraum | Haltepunkt |  | Kontrollpunkt |  | Menge
[7 empty] | Fall 1 eigene Prüfung AG / BÜW / Güteprüfdienst | Fall 2 Notwendige Beteiligung der BÜW | Fall 3 Zusätzliche Qualitätssicherung | Grundlage der Kontroll-prüfungen für den AG | Anzahl Zustands-feststellungen Büw | Fachgebiete
1 | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung
HINWEIS | Geotechnischer Bericht gemäß EC7 DIN EN 1997. | EC 7 DIN EN 1997 RiL 836.1002 ZTV E -Stb 09 | Überprüfung der Hinweise zur Bauausführung, Zustandsfeststellung. Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis. | [8 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1 Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung
1.1 | Dämme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1 Dämme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege
1.1.1 | Untergrund (Aufstandsfläche von Damm, Bodenaustausch oder UT (nur bei Einschnitten) Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
| Aushubsohle | DIN 18300 DIN EN ISO 14688 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) je 1000 m² und je mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 Ril 836 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 o. M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln; Prüfung nur wenn Anforderungswerte gemäß Ril 836.4101 bestehen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
| Geokunststoffe, Leichtbaustoffe: Eignungsprüfung | Ril 836.1002 ZTV E-StB 09 DIN EN 1997 DBS 918039 | Lieferscheine, Konformität |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
1.1.2 | Bodenaustausch / Bodenverdichtung Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Baustoffe und Baustoffgemische mit Eignungsprüfung, Freigabe durch AG | Ril 836.4103 + Ril 836.1002 ZTV E - StB 09 | Feststellung der Freigabe |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Verdichtung, Nachweis Probefeld | Ril 836.4103 + Ril 836.1002 ZTV E - StB 09 | Feststellung der Freigabe |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Prüfmethode nach Vereinbarung, sonst M3. Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen bestehen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln. Mind. 1x je 150 m Gleis. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 DIN EN 22475 | Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Oberkante Bodenaustausch | DIN EN 22475 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Bankette Lagenhöhe höchstens 30 cm. | ZTV E - StB 09 | Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
1.1.3 | Trag-/ Schutzschicht Eisenbahnfahrwege (FFS für Feste Fahrbahn siehe dort) | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
| Annahmekontrolle | ZTV E - StB 09 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 4.000 m² der Zwischenplanien und auf OFTS Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 4.000 m² der Zwischenplanien und auf OFTS Fall b) FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen | Ril 836.4104-3 DIN 18125 DIN 18127 | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis gemäß Ril 836.4104 Abschn. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf OFTS durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8.3 | Prüfumfang auf OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
| profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke | Ril 836.4103 + Ril 836.1002 ZTV-SoB TP D-StB | je 20 m dreimal. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Oberfläche Tragschicht (OFTS) | ZTV E - StB 09 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  | maximal 50m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Anhand der Ril 836.4103 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.1.4 | Sohlschicht als kapillarbrechende/wasserleitende Schicht Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 | 1 Prüfung je 250 m bzw. je 3.000 m² |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | DIN 18196 | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden) |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden) |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage jedoch 1 je 150 m Gleis gemäß Ril 836.4103 Abs. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8.3 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln Prüfung nur, nur wenn Anforderungswerte gemäß Ril 836.4101 bestehen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| OK Sohlschicht, Querneigung, Höhenlage, Ebenheit | Ril 836.4103 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  | maximal 50m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Anhand der Ril 836.4103 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.1.5 | Sohlschicht als Sperrschicht -Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
HINWEIS | Prüfungen bei Sperrschicht mit Bindemittelverbesserung siehe qualifizierte Bodenverbesserung, bei Böden ohne Bindemittel | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| Dammbau inkl. abzusichernder Tragbereich | ZTVE-StB 09 Ril 836.4103 + Ril 836.1002 | Zustandsfeststellung |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen vorhanden sind. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m³ |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8.3 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| profilgerechte Lage, Ebenheit | Ril 836.4103 + Ril 836.1002 | je 50 m Abstand |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| Planum (OK abzusichernder Tragbereich bzw. OK Erdbauwerk) | ZTV E - StB 09 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
1.1.6 | qualifizierte Bodenverbesserung mit Bindemittel- Eisenbahnfahrzeuge | [6 empty] | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
| Eignungsprüfung | Ril 836.4101A07 ZTVE-StB 12.4.3 | Prüfbericht muss vorliegende Angaben zu Bindemittelart, -menge und -sorte, Wassergehalt, Proctordichte, Frostempfindlichkeit enthalten |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
| Sohle (UK Verbesserung) | Ril 836.4101 A07 ZTVE-StB 12.4.3 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) je 1000 m² mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Bindemittelart und -sorte | ZTVE-StB 14.5.2 | jede Lieferung (Lieferschein) und Tagesbericht |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Bindemittelmenge | ZTVE-StB Tab. 11 TP-BF-StB Teil B 11.2 | 1 Prüfblech je Bodenart und Bauwerk, mind. aber je 1.000 m² und je nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  | je 1000 m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Tabelle 11 und Tabelle 8
| Schichtdicke | ZTVE-StB Tab. 11 | je 1000 m² und nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  | je 1000 m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Tabelle 11 und Tabelle 9
| Verdichtungsgrad | ZTVE-StB Tab. 11 | je 250m bzw. 3000 m², sowie 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  | je 250m bzw.3000 m²,mind. 1x am Tag |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | auch Tabelle 8
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart, organische Bestandteile | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 DIN18128 | 1 Prüfung je 250 m bzw. 3000 m² des Bodens |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Wassergehalt Boden | DIN 18121-2 | 2 x täglich |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum. Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum. Fall b: kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage und 1 je 150m Gleis gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln. Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen vorliegen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, profilgerechte Lage, | ZTVE-StB Tab. 11 | je 20 m dreimal |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| profilgerechte Lage, Ebenheit Einbaudicke | ZTVE-StB Tab. 11 | je 20 m dreimal |  |  |  |  | X |  | je 50 m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Ril 836.4103 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
| Ebenheit | ZTVE-StB Tab. 11 | nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  | nach Erfordernis |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
| Oberkante Bodenverbesserung | DIN EN 22475-2007:01 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation. 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen.Planum zusätzlich 1 mal je 150 m Gleis. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
1.1.7 | Tiefreichende Bodenstabilisierungen und Verbesserungsverfahren Eisenbahnfahrwege | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.7 Bodenstabilisierungen
| Tiefreichende Bodenstabilisierung UiG und ZiE oder Zulassung. Fahrweggründungen Tiefgründungen. Randwegkonstruktionen. Temporäre Gleissicherungen Verpfählung | Ril 836.4201 bis Ril 836.4305 V02 | Beteiligung Bodengutachter. Zustandsfeststellung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.7 Bodenstabilisierungen
1.1.8 | Übergangskonstruktionen zwischen Erd- und Kunstbauten / Bauwershinterfüllung | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
HINWEIS | Bei der Hinterfüllung von Stützbauwerken, Tunnelbauwerken, Trögen etc. richten sich die Prüfungen auch nach den jeweiligen Anforderungen an die Tragfähigkeit / Standsicherheit. | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Aushubsohle | ZTV - ING | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Einbauhöhe | Ril 836.4106 V2.0 | Nachweis für jede Lage |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| OK Auffüllung / Hinterfüllung | ZTV - ING | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Begrenzung Verdichtungsdruck |  | Feststellung Statische Verhältnisse |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bestimmung des Verformungsmoduls durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Überwachung Arbeitsverfahren |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-18 DIN 18125 (DIN 18127) | Überwachung Arbeitsverfahren |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Zustimmung AG, Überwachung Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je 500m³ und Entnahmegrube |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Die Material- und Verdichtungsanforderungen an Anschüttungen sind mit denjenigen des Bestandsbauwerks abzustimmen. | ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bodenaustausch mit Recycling, Gemischeigenschaften | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Vorlage des letzten Fremdüberwachungs- berichtes (max. 6 Monate alt) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Kontamination, Unbedenklichkeitsnachweis bezüglich Schadstoffen | bundesland- abhängig | Für jede Charge |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Feinplanum | ZTV-ING DIN 18300:2019-09 DIN EN ISO 14689:2018-05 | visuelle Abnahme. Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund. Gegebenenfalls Bodengutachter einschalten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bauwerkshinterfüllung | ZTV-ING ZTV E-StB 09 | mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad in 3. Schüttlage je 200 m². Je Widerlager |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
| Planum Bauwerkshinterfüllung | ZTV-ING ZTV E-StB 09 | Je Widerlager und je 100m² je 1x stat. Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
1.2 | Sonstige Sicherungsmaßnahmen Eisenbahnfahrwege | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Stützkonstruktionen: Massive und flexible Stützbauwerke, Felsnägel, Stützscheiben, Fangzäune Böschungsvernagelung, Seilverhängungen, Stützknaggen, Stützplomben, Felsverkleidungen | Ril 836.4201 bis Ril 836.4305 2.0 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Abgrabungen neben Gleisen. Rückbaumaßnahmen, bei denen Bauwerke im Boden verbleiben. | Ril 836.1001 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Bei temporären Sicherungsmaßnahmen im Nahbereich zu Gleisen sind auch die zusätzlichen Regelungen des Moduls 836.4305 zu beachten. | Ril 836.4305 2.0 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Bauüberwachung und Kontrollmessungen nach Planungsvorgabe DIN EN 1997-1 | DIN EN 1997-1:2014-03 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Entwässerungsmöglichkeiten von Böschungen überprüfen. Meßtechnische Überwachung von Böschungsrutschungen, Freiborde an Stützbauwerken Fangräume freihalten. | Ril 836.4102 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Meßtechnische Überwachung von Felsböschungen. Biologische Sicherungsmaßnahmen, Uferschutz | Ril 836.4102 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Erdkörper, Gewässer und Bodenschutz | Ril 836.0509 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Entwässerungsanlagen Streckenentwässerung, sonstige Entwässerungen | Ril 836.4601 Ril 836.4602 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
1.3. | Querungen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
| Durchlässe und Rohrleitungen | Ril 836.4502 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
| Wellstahlrohre | Ril 836.4503 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
| Grabenlose Einbauverfahren | Ril 836.4505 | Zustandsfeststellung. Vollumfängliche Überwachung. Bodenfördermengen, Lageabweichung, Setzungsüberwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
1.4 | Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4 Straßenbau
1.4.1 | Untergrund (Aufstandsfläche von Damm, Bodenaustausch oder Frostschutzschicht (nur bei Einschnitten)) | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.1 Untergrund
| Aushubsohle | DIN 18300:2019-09 DIN EN ISO 14688-1 DIN EN ISO 14688-2 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.1 Untergrund
1.4.2 | Bodenverbesserung mit Bindemittel im Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Sohle (UK Verbesserung) | DIN 18300:2019-09 DIN EN ISO 14688-1 DIN EN ISO 14688-2 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Bindemittel Übereinstimmung | ZTVE-E - StB 9 | Jeder Lieferschein |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Korngrößenverteilung , org. Bestandteile | ZTVE-E - StB 9 | je 250 m bzw. 3000 m² |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Wassergehalt Zustandsgrenzen | ZTVE-E - StB 9 | je nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Bindemittelverbrauch | ZTVE-E - StB 9 | 1 Prüfblech je Bodenart und Bauwerk, mind. aber je 1.000 m² |  |  |  |  | X |  | je 1000m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTVE-StB 14.2.4 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen bzw.je 250 m (3000 m²) |  |  |  |  | X |  | je 250m bzw. 3000 m² mind. 1 mal an Tag |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 12
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m³ |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| Planum (OK Bodenverbesserung) profilgerechte Lage | DIN EN 22475 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), je 20 m dreimal, Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  | je 50 m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| Ebenheit | ZTVE-E - StB 9 | Ebenheit |  |  |  |  | X |  | nach Erfordernis |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| verfestigte Schicht | ZTVE-E - StB 9 | Schichtdicke |  |  |  |  | X |  | je 1000 m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
1.4.3 | Bodenaustausch / Dammbau / im Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Bei signifikanten Materialwechsl, mind aber je Untersuchung je 10000m³, Zustimmung des AG zum Austauschmaterial |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Nassbaggern | ZTV E-StB | ständige Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen (statischer Plattendruckversuch); bei dynamischem PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Kontrollprüfungen | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Durchführung von Kontrollprüfungen nach LV |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Planum (Oberkante Erdkörper) | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Profilgerechte Lage | ZTVE-E - StB 9 | Profilgerechte Lage , Schichtdicke |  |  |  |  | X |  | 50 m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.4.4 | Frostschutzschicht -Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades | DIN 18125 (DIN 18127) | Verdichtungsgrad in Abständen von 500 m, jedoch mindestens je angefangene 6000 m² eingebauter Schicht; im kommunalen Straßenbau in Abständen von 100 m gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf der FSS/Tragschicht durch Plattendruckversuche | DIN 18134 | mindestens je angefangene 6 000 m² eingebauter Schicht gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
| OK FFS, Ebenheit, proflgerechte Lage, Einbaudicke | ZTVE-E - StB 9 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
1.4.5 | Bituminöse Tragschicht - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) (bei BÜ: Rückstellprobe) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
| Schichtdickenmessung | TPD-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
1.4.6 | Asphaltbinder - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.6 Asphaltbinder
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) (bei BÜ: Rückstellprobe) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.6 Asphaltbinder
| Schichtdickenmessung | TPD-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.6 Asphaltbinder
1.4.7 | Beton - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.7 Beton-Straßen
| Tragschicht und Fahrbahndecke, gesonderter QS- Plan, Nach Belastungsklassen, | TP Beton-StB 10 | gesonderter QS- Plan |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.7 Beton-Straßen
1.4.8 | Asphaltbeton / Splittmastixasphalt / Gussasphalt - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) (bei BÜ: Rückstellprobe) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Schichtdickenmessung | TPD-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Ebenheit | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB TP Eben | jede Fahrspur |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Bohrkerne mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB TP Eben | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
1.5 | Hinterfüllung von Brückenbauwerken im Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5 Hinterfüllung
1.5.1 | Untergrund (Aufstandsfläche der Hinterfüllung) | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.1 Untergrund
| Aushubsohle | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.1 Untergrund
1.5.2 | Einbau des Hinterfüllmaterials | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial
| Bauwerkshinterfüllung, Verdichtungsgrad Prüfmetode M3 | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad in 3. Schüttlage je 200 m². Je Widerlager |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
| Planum Bauwerkshinterfüllung | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Je Widerlager und je 100m² je 1x stat. Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. Sichtprüfung, Dokumentation. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Zustimmung AG, Überwachung Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je 500m³ und Entnahmegrube, 1x je Widerlager |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial
| Einbauhöhe, Gleichmäßigkeit | ZTV E-StB 9, 10.3 | Nachweis für jede Lage (< 30 cm) Gleichmäßig verfüllen unter Beachtung der statischen Verhältnisse des Bauwerks. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial
1.6 | Leitungen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6 Leitungen
1.6.1 | Erdbau - Leitungsgräben im Einfluss und außerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.1 Leitungsgräben
| Grabensohle | ZTV-ING | Zustandsfeststellung (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.1 Leitungsgräben
1.6.2 | Grabenverfüllung | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfüllung
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | DIN 18125 (DIN 18127) | 3 Prüfungen je 150 m Länge pro m Grabentiefe nach ZTVE-StB |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfüllung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je Bauwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfüllung
1.6.3 | Leitungszone | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.3 Leitungszone
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je Bauwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.3 Leitungszone
1.6.4 | Versorgungsleitungen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
| Lagegenauigkeit | ZTV-ING | Alle Rohre und Leitungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
| Dichtigkeitsprüfung | DIN EN 1610-2015/12 | Alle Rohre und Leitungen DIN EN 1610 nur bei geschlossenen Leitungen notwendig |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
| Durchgängigkeit | Ril 853.8001 | Alle Rohre und Leitungen bei Verlegung in Bauwerken |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
1.7 | Entwässerungskanäle, Tiefenentwässerung | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
| Lagegenauigkeit | ZTV-ING | Alle Leitungen vollständig |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
| Optische Kanalinspektion | Ril 836.4601-5 DBS 918064 DIN EN 13508-2 | Alle Leitungen vollständig; Bahnanlagen: Kamerbefahrung, bei Gesamtlänge < 500m alterntiv Spiegelung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
| Dichtigkeitsprüfung | DIN EN 1610 | Alle Leitungen; DIN EN 1610 ersetzt DIN 4033; nur bei geschlossenen Leitungen notwendig |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
1.8 | Schächte - Leitungsgräben außerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.8 Schächte
| Annahme der Schachtbauteile | DBS 918064 | Sichtprüfung aller Bauteile und Lieferscheine. Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt DBS 918064 für Bahnanlagen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.8 Schächte
| Fertigstellungsprüfung |  | Abnahme aller Schächte. Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt / Schachtkarteiblatt |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.8 Schächte
2 | Gleisbau (Schiene Schotter)
2.1 | Planum | [10 empty] | Oberbau | 2.1 Planum
HINWEIS | Oberfläche |  | siehe Prüfkatalog Erdbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.1 Planum
2.2 | Planumsschutzschicht (PSS), Frostschutzschicht (FSS) | [10 empty] | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Korngemisch KG1 / KG2 | Ril 836.4101A03 DBS 918062 | Trag-/ Schutzschichten für den Schotteroberbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Annahmekontrolle |  | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen | Ril 836.4104-3 DIN 18125-2 : 2020-11 DIN 18127 | 3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis gemäß Ril 836.4104 Abschn. 3 |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf OFTS durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Prüfumfang auf OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln; bei Umbau in Sperrpausen wegen zeitlicher Begrenzung Bestimmung des Verformungsmoduls mittels dynamischem PDV (vor Baubeginn Probefeld zur Kalibrierung); bei Einsatz Großmaschinen ebenfalls Bestimmung mittels dynamischen PDV ausreichend |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN EN ISO 18123 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke | Ril 836.4103 ZTV-SoB TP D-StB | je 50 m Abstand |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Oberfläche Tragschicht (OFTS) |  | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Geotextil | DBS 918039 Ril 836 | Lieferscheinkontrolle Lieferung auf Übereinstimmung mit der Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
2.3 | Bettung | [10 empty] | Oberbau | 2.3 Bettung
| Annahmekontrolle |  | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Grundschotter (Neubau) | Ril 820.2010 | an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen aller 25m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Grundschotter (Ausbau, Bauen im Bestand) | Ril 820.2011 | an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen aller 25m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| Bettungsquerschnitt | Ril 820.2012 | Sichtkontrolle Schotterböschung, Tiefkehren und Vorkopfschotter gesamter Abschnitt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| Schotterverklebung |  | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste/ Zulassung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| Unterschottermatten | Ril 820.2010 | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
2.4 | Stopfarbeiten | [10 empty] | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Stopf- und Richtarbeiten Neubau - Umbau Gleise, Weichen | MKS/DAS n. 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Stopf- und Richtarbeiten nach DUA Gleise und Weichen | MKS/DAS n. 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Stopf- und Richtarbeiten DUA - Beseitigung von Einzelfehlern mit Einzelfehlerstopfmaschinen | MKS/DAS n. 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Einsatz des DGS | MKS/DAS n. 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Gleisneu- und -umbau abnehmen | Ril 824.8001 Ril 824.8110 | Abnahme Gleis Neu- und Umbau nach Checkliste der Ril 824.8110A03; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Weichenneu- und -umbau abnehmen | Ril 824.8001 Ril 824.8120 | Abnahme Weichenneu- und umbau nach Checkliste Ril 824.8120A05; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜ-Bahn) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Gleisdurcharbeitung abnehmen | 824.2200 | Feststellen der Abnahmebedingungen nach Abschnitt2 Abs. 2 mittels zusammenhängender Begehung des gesamten Abschnitts |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Weichendurcharbeitung abnehmen | RiL 824.8160 | örtliche Begutachtung und Feststellung der Abnahmebedingungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Handersatzmessung durchführen (z.B. bei Ausfall MKS) für oberbautechnische Freigabe | Ril 824.0530 | Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse auf Vordruck 824.0530A01/ Entscheidung über vorübergehende Inbetriebnahme durch BÜB Hinweis: Die oberbautechnische Freigabe entbindet nicht von der Erfüllung der SR0 Werte für die Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
2.5 | Schwellen | [10 empty] | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Annahmekontrolle | Ril 820.2010 DBS 918143 DBS 918144 DBS 918145-1 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Verlegeabstand | Ril 820.2010 | stichpunktartig | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Lage | Ril 820.2010 | stichpunktartig | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Schienenbefestigung (Kleineisen) | Ril 820.2010 | Lieferscheinkontrolle Lieferung auf Übereinstimmung mit der Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Zustand Schwellen und Kleineisen (Neubau, Umbau) | Ril 820.2010 | Sichtkontrolle und ggf. Meldeblatt für schadhafte Schwellen übergeben |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
2.6 | Schienen | [10 empty] | Oberbau | 2.6 Schienen
| Annahmekontrolle | Ril 820.2010 DBS 918254 DBS 918255 | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
| AK Neuschienen (Neubau, Umbau) | Ril 820.2010 DBS 918254 DBS 918255 | augenscheinliche Überprüfung auf Oberflächenfehler, Verbiegungen und mechanische Beschädigungen jeder Schiene | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
| AK gebrauchte Schienen (Neubau, Umbau) | Ril 820.2010 DBS 918254 DBS 918255 | augenscheinliche Überprüfung auf Oberflächenfehler, Verbiegungen und mechanische Beschädigungen jeder Schiene sowie stichpunktartige Überprüfung Abnutzungsvorrat | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
2.7 | Schienenschweißungen | [10 empty] | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| ausführende Firma | RiL 826.2050 | Nachweis der Zulassung gem. RiL 826.2050 und Vorlage d. Berechtigungsnachweises des geprüften Fachbauleiters vor Arbeitsaufnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Trenn- und Brennschnitte (Neubau, Umbau) | Ril 824.5530 824.9002 | Dokumentation Maschinenprüfung bei Trennschleifmaschinen, Brennschneidgeräte gem. Werkstättenbetriebsblatt Nr. 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Schweißwerkstoffe u. -zusätze | RiL 824.5520Z20 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Erklärung der techn. Voraussetzungen nach Ril 820.2010 Abschnitt 2(2) | Ril 824.5010 | Vorbereitung Vordruck Ril 824.5010 V01, V02 oder V03 durch AN (Dokumentation der Freigabeerklärung auf Vordruck Ril 824.5010V02 und V03 durch BÜ-Bahn) Voraussetzungen für die Herstellung lückenloser Gleis sind u.a.:Bettungsquerschnitt nach 820.2010 Abschnitt7 (Anh.14); Gleisbogen nach 820.2010 Anh. 01; Gleislage und Stabilis. nach 824.2310; Schienenbefestigung W, KS oder K; kraftschlüssige Verspannung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Spannungsausgleich u. Verbindungsschweiß-ungen (Neubau, Umbau) | Ril 824.5010 Ril 824.5501 Ril 824.5510 Ril 824.9001 Ril 824.9002 | Dokumentation der Durchführung, Vordrucke Ril 824.5010V01, V02, V03, V04,V05, V06 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Prüfung, Abnahme (Neubau, Umbau, DUA) | Ril 821.2007 | Ultraschallprüfung auf Anforderung durch AG und geometrische Prüfung für jede einzelne Schweißung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Abnahme der Schweißungen | Ril 824.8210 V01 bis V06 | Abnahme von Verbindungsschweißungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
2.8 | Schienenschleifen | [10 empty] | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Schienen in Gleisen und Weichen bearbeiten | Ril 824.4001 Ril 824.4015 Ril 824.4016 | Abschnittsprüfung auf Schleifhindernisse vor Baubeginn | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Schienen in Gleisen und Weichen bearbeiten | Ril 824.4001 Ril 824.4015 Ril 824.4016 | Messgeräte- und Maschinentechnikkontrolle arbeitstägig | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Dokumentation Schienenkopfquerprofiles gemäß Ril 824.8310 | Ril 824.8310 | kontinuierlich messendes System oder von Hand: bei v>160km/h: alle 50m bearbeitetes Gleis 1 Messung je Schiene; auf übrigen Strecken gilt: pro bearbeitetem Abschnitt mind. 2 Messungen oder alle 250m 1 Messung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Dokumentation Schienenkopflängsprofil gemäß Ril 824.8310 | Ril 824.8310 | Nachweis mittels kontinuierlich messendem Meßsystem; bei Ausfall: pro bearbeitetem Abschnitt je Schiene mind. 2 Messungen, oder alle 250m durch 1Messung in einer Messlänge von 3m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Kontrolle Schleiffbild | Ril 824.8310 | augenscheinlich auf Blaufärbung, Fischbauch, Riefen, Facettenbreite, Fehlanschliffe, Restfehler und auch Verschmutzung im Weichenbereich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Rauigkeit - bei Auffälligkeiten | Ril 824.8310 | Prüfung der Rauigkeit bei Auffälligkeiten; mind. 6 Messungen im Abstand von 2m (Messgerät nach ENISO 3274) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| An der Zungenspitze von Weichen | Ril 824.8310 Ril 821.2005 | Prüfung Abnutzungsvorrat von Backen/ Flügelschienen in Weichen und Kreuzungen mit Lehre 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Abnahme Schienebearbeitung | Ril 824.8001V01 Ril 824.8310 | Auswertung Schlussmessungen und Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
2.9 | Weichen (FSS, PSS, Bettung, Schwellen und Schienen wie Streckengleis) | [10 empty] | Oberbau | 2.9 Weichen
| FSS, PSS, Bettung, Schwellen und Schienen |  | wie Streckengleis |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Spur-, Leit- und Rillenweiten (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Querhöhe/Verwindung (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Zungenprüfung (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Prüfung des Soll-Ist Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaus (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Abnahme Weichenneubau, Weichenumbau | Ril 824.8120 | Abnahme Weichenneu- und umbau nach Checkliste Ril 824.8120A01; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824 durch BÜ-Bahn) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
2.10 | Isolierstöße | [10 empty] | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Dokumentation der Ausführung für jeden Stoß; mittig im Schwellenfach (Mindestschwellenabstand 60cm); Nachweis der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m zur nächsten Schweißung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
| Einbau in Gleise und Weichen | Ril 820.2010 | Bauart IVG 30° bei Radien R>= 5000m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Bauart S bei Radien < 5000m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Bauart MT = Fertigung vor Ort - nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn keine IVG 30° oder S eingesetzt werden können. | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Einbau in Weichen in den Zwischenschienen oder im Bereich WA und WE in den anschließenden Gleisschienen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Prüfung auf Anforderung von Sonderlängen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Nachweis der Verschließung durchgehender Bohrungen in Holzschwellen von unten her | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
2.11 | Schienenauszug | [10 empty] | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Oberbau auf Brücken | Ril 820.2040 | Bei Planung durch AN: Nachweis der Schienenspannung gemäß DIN-Fb 101 Anh. K; Prüfung durch AN und Planer im Bereich des Schienenauszuges soll der Radius >= 1000m sein |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Neu- und Umbau | Ril 820.2040 | Dem Fachbereich Oberbau sind zur Festlegung der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge und der Einstellung der Schienenauszüge die Kenngrößen nach Ril 820.2040 Abschnitt 3 Absatz 2 vorzulegen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Einbau und Einschweißen | Ril 820.2040 | Einstell- und Kontrollgrößen berechnen und auf Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V03 dokumentieren; Dokumentation des Einbaus und der Einstellung gemäß 820.2040A02 / Überwachung durch Fachbeauftragten Fahrbahn! |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Bestellung | Ril 820.2040 Ril 823.0700 | Erstellung der Schienenauszugsskizze nach Ril 823.0700 | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
2.12 | Gleisabschluss (bremsend oder fest) | [10 empty] | Oberbau | 2.12 Gleisabschluss
| Annahmekontrolle |  | Sichtprüfung auf mech. Beschädigungen und Kontrolle auf Übereinstimmung mit Planvorgaben |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.12 Gleisabschluss
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.12 Gleisabschluss
2.13 | Führungen und Fangvorrichtungen | [10 empty] | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
| Bedingungen für den Einbau | Ril 820.2040 Ril 804.5301 | Die Bedingungen für den Einbau sind in der Ril 804.5301 geregelt und werden vom Fachbereich Brückenbau entschieden |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
|  |  | Dokumentation der Verlegelücken zwischen Führungsschienen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
|  |  | Nachweis der versatzfreien Leitkante |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
|  |  | Nachweis stoßfreier Knickpunkt Fangvorrichtung/Führungsschiene |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
| Sonderregelungen für Führungen in Weichen | Ril 820.2040 | Nachweis Mindestüberlappungslänge von 1,80m und Anarbeitung von Einlaufschrägen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
2.14 | Gesamter Oberbau | [10 empty] | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Oberbau inspizieren - Prüfung Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen | Ril 821.2001 | Durchführung der Prüfung mit Gleismessfahrzeug, abhängig von der jeweiligen bauvertraglichen Regelung | [8 empty] | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Fahrtechnische Inspektionen | Ril 821.2001 | Durchführung, abhängig von der jeweiligen bauvertraglichen Regelung | [8 empty] | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Freigabe im Oberbau | Ril 820.0120 | lückenlose Dokumentation der entsprechenden Unterlagen, Nachweis der Freigabeparameter |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis der Gestaltung der Konstruktion und Geometrie gemäß Ril 820 sowie 800.0110 und 800.0120 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis der Herstellung des Oberbaus nach Ril 824 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis eines ausrechenden Abnutzungsvorrates gemäß Ril 821 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis zusätzlicher Bestimmungen nach Ril 820.0120 Abschnitt 3,4,5 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Fahrtechnische Teilfreigabe | Ril 820.0120 | Anmeldung der Durchführung der Hochtastfahrten im Vorlauf von 6 Monaten |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Ausnahmegenehmigung des EBA für Prüfgeschw. Zul v+10% einholen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Einholen vom EBA genehmigte Geschwindigkeitsstaffelung und oberbautechnisch geprüfte Geschwindigkeitsbänder |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Erklärung zum Oberbau | Ril 820.0120 | Einholen der Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerken gemäß Vordruck 820.0120V02 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
3 | Feste Fahrbahn
3.1 | Frostschutzschicht (entspricht der Oberen Tragschicht im Erdbau) | [10 empty] | Oberbau | 3.1 FSS
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 4.000m2 der Zwischenplanien und auf OFTS Fall a: FDVK kann kalibiert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | FDVK + 6 Prüfungen je 4.000m2 der Zwischenplanien und auf OFTS Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalysye angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen | ZTV E-StB | Arbeitsanweisungen des AN und 6 Prüfungen je 4.000m2, mind. 1 je 100m Gleis gem. Ril 836.4104 Abschnitt 3; bei Verwendung von KG 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf Planum und OFTS durch Plattendruckversuche | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Prüfumfang auf Planum und OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisch gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
| Vermessung | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Soll-Ist-Vergleich, Deckenhöhenbuch |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
| Oberfläche Tragschicht (OFTS) | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | Abnahme (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
| profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 DIN 18196 | je 50 m Abstand |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Oberfläche FSS (OFTS) |  | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | x |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
3.2 | Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) | [10 empty] | Oberbau | 3.2 Hydr. Tragschicht
| Erstprüfung | ZTV Beton-StB TL Bton StB | Soll-Ist Vergleich einschließlich Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfung an Balken |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2 Hydr. Tragschicht
3.2.1 | Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk | [10 empty] | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Übereinstimmung mit der Erstprüfung | ZTV Beton -StB TL Beton StB | während des Produktionsprozesses durch Vergleich der Lieferscheine bzw. nach Augenschein bei jeder Lieferung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Beschaffenheit der Mineralstoffe | ZTV Beton -StB TL Beton StB | jede Lieferung nach Augenschein | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Bindemittelart und -sorte | ZTV Beton -StB TL Beton StB | 100 % durch Vergleich zwischen Lieferschein und Eignungsprüfung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Bindemittelgehalt | ZTV Beton -StB TL Beton StB | regelmäßige Sichtkontrolle der Einstellung durch Maschinenführer, je nach Erfordernis, mind. 1x täglich | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN ISO EN 18123 DIN 18196 | mind. 1 Untersuchung je angefangene 2.500 t Liefermenge, mind. aber 1 x täglich od. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Wassergehalt | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 2 x täglich | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Druckfestigkeit | ZTV Beton -StB TL Beton StB | je nach Erfordernis | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
3.2.2 | Prüfungen auf der Baustelle | [10 empty] | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Übereinstimmung mit der Erstprüfung | ZTV Beton -StB TL Beton StB | während des Produktionsprozesses durch Vergleich der Lieferscheine bzw. nach Augenschein bei jeder Lieferung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Beschaffenheit des Einbaugemisches | ZTV Beton -StB TL Beton StB | während des Produktionsprozesses nach Augenschein |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Wassergehalt | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 1 Untersuchung je angefangene 3.000 m², mind. aber 2 x täglich (durch Angabe auf Lieferschein) | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Proctordichte | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 2 x täglich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Verdichtungsgrad | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 1 Untersuchung alle 500 m, aber mind. alle angefangenen 6.000 m² der noch nicht erstarrten Tragschicht | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| profilgerechte Lage | ZTV Beton -StB TL Beton StB | in Abständen, die nicht größer als 50m sind |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Einbaudicke | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Nachweis erforderlich, mindestens je angefangene 100m bzw. je 1.000m² |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Nachbehandlung über 4 Tage | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Protokolle über die Durchführung der Nassnachbehandlung oder das Aufbringen der Bitumenemulsion |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Druckfestigkeit | ZTV Beton -StB TL Beton StB | am Probekörper nach Erfordernis, mind. je angefangene 6.000m² |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Zustandsfeststellung der HGT | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung einschl. Ebenheit und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Hartschaumplatte 50 mm |  | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| 2 Lagen PE-Folie |  | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| 2 Lagen bituminöses Papier |  | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
3.3 | Betontragplatte (-trog) | [10 empty] | Oberbau | 3.3 Betontragplatte
| Erstprüfung | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Soll-Ist Vergleich einschließlich Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfung an Balken |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3 Betontragplatte
3.3.1 | Bewehrung / Schalung | [10 empty] | Oberbau | 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
| Bewehrung, Einbauteile, Schalung, Dübel etc. | ZTV-ING DIN EN 206 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
| Erdung | Ril 99702 Ril 997.0201 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
3.3.2 | Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk | [10 empty] | Oberbau | 3.3.2 Baustoffgemisch
| Zementgehalt | DIN EN 206 DIN 1048 | Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch Vergleich zwischen Lieferschein und Eignungsprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.2 Baustoffgemisch
| Zuschlag/Kornzusammen-setzung | DBS 918062 DINISO EN 18123 DIN 18196 | Kornzusammensetzung, Gesteinseigenschaften, schädliche Bestandteile, Feinanteile und Eigenfeuchte nach Vorschrift. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.2 Baustoffgemisch
3.3.3 | Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2 | [10 empty] | Oberbau | 3.3.3 Betonherstellung
HINWEIS | Siehe 4.2.1 Konstr. Ing. Bau. |  | siehe 4.2.1 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.3 Betonherstellung
3.3.4 | Bauausführung Beton nach DIN 1045-3 | [10 empty] | Oberbau | 3.3.4 Bauausführung Beton
| Siehe 4.2.2 Konstr. Ing. Bau. |  | siehe 4.2.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.4 Bauausführung Beton
3.3.5 | Füllbeton (Überwachung Richtprozess) | [10 empty] | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Vermessung | Ril 88301 AKFF | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Höhenlage und Richtung Gleisrost, Spurweite, Bewehrung, Dübel, Aussparungen, Entwässerungsöffnungen, Einbauteile, Schwellenteilung, Sonderstützpunkte, Schweißverbindungen, Sauberkeit | DIN EN 206 ZTV Beton -StB TL Beton StB AKFF Ril 82001 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Erdung | Ril 99702 Ril 997.0201 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Nachbehandlung | ZTV-Beton StB | Protokolle über die Durchführung der Nassnachbehandlung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Lösen der Spindeln, der Schienenbefestigung, Verfüllen der Spindellöcher |  | Protokollieren 100 % |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
4 | Konstruktiver Ingenieurbau: Brücken, Tröge, Kreuzungsbauwerke, Stützwände etc.
4.1 | Gründungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
| Vermessung |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
| Geotechnische Untersuchungen bzw. Bodenerkundungen gemäß DIN EN 1997. geotechnischer Untersuchungsber. | ZTV-Ing Teil 2 DIN EN 1997-1 und DIN EN 1997-2 | Zustandsfeststellung Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
| Geotechnischer Entwurfsbericht. Kontrollplan für die Überwachung nach Geotechnischer Kategorie. Boden und Wasser, Kontrolle der Planungsvoraussetzungen. | ZTV-Ing Teil 2 DIN EN 1997-1 und DIN EN 1997-2 | Zustandsfeststellung Zusätzliche Untersuchungen, Kontrollen, Kontrollmessungen nach Erfordernis. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
4.1.1 | Flachgründung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
| Aushubsohle: Abnahme | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-1 | visuelle Abnahme. Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund. Abstimmung Bodengutachter, |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
| Feinplanum, Beseitigung von Auflockerungen nach Erfordernis | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-1 | visuelle Abnahme. Ausgleich und Verdichtung nach Erfordernis. Eigenüberwachungsprüfung mind.1x je 1000 m² und mind. 2 x. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
| Feinplanum, Schützen, Schutzschicht aufbringen | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-1 | Frostempfindlichkeit, Drainschicht bzw. Wasserhaltung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
4.1.2 | Tiefgründungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2 Tiefgründungen
4.1.2.1 | Bohrpfähle und Schlitzwandbarette | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Befahrbarkeit Bohraufstandsebene, auch unter Arbeitsdrücken, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung | ZTV- ING Teil 2 Pkt.5 DIN EN 1536 | Vorlage und Vollständigkeit Beweissicherung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Termin AG und Baugrundgutachter zur Überprüfung Pfahlaufstandsebene | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Feststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Vorbohren / Vorkernen Leiteinrichtung /Leitwand | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Aushubverfahren, Ausrüstung, Gebrauch der Werkzeuge | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Feststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Lage der Bohrpfähle / Planung Pfahlreihenfolge / Reihenfolge der Herstellung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Vorlage feststellen, Augenscheinprüfung vor dem Aushub. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Aushub / Leitrohr / Einbringen der Verrohrung und Vorschub / Höhe der Frischbetonsäule / Spiegel der Stützflüssigkeit / Reinigen der Pfahlsohle | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl fortlaufend |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Betonherstellung und Bauausführung Beton nach Fachbericht 100 und DIN 1045-3 | DIN EN 1536 6.1 bis 6.3 | jedes Lieferfahrzeug mit Pfahlbericht (siehe auch Betonherstellung 4.2.1) |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Wasser | DIN EN 1536 6.1.6 | erster Bohrpfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Betonitsuspension, Zement und andere Bindemittel, Zusatzstoffe, Polymersuspension (frisch, zur Wiederverwendung und vor dem Betonieren) | DIN EN 1536 6.2.1 +Tabelle 1 bis 3 | Pfahlspezifikation mit Pfahlbericht.Vor dem Betonieren und vor der Wiederverwendung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Aufbereitung und Entsorgung Suspension | DIN EN 1536 6.2.1 plus Tabelle 1 und 2 | Pfahlspezifikation mit Pfahlbericht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Bewehrung , Lieferung und Einbringung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung Ü- Zeichen, jeder Bewehrungskorb mit Zeichnung und Zertifikat (Augenscheinprüfung und Messung) mit Pfahlbericht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Ziehen/ Abschalelemente Schlitzwandbarette/Eintauchtiefe Kontraktorrohr. | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl fortlaufend |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Überprüfung der Einbindelänge und Excentrizität, gegebenenfalls Pfahlaufweitung / Pfahltiefe und ausgehobenes Material, Übereinstimmung der ausgeführten Pfähle mit der AP | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl mit Lot mit Pfahlbericht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Leerbohrung / Verfüllung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl mit Pfahlbericht, Material Verdichtung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Kappen | DIN EN 1536 | jeder Pfahl, Beton im Kapphöhe Druckfestigkeit nach Spezifikation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Verpressen | DIN EN 1536 | jeder Pfahl/ jede Charge fortlaufend nach Verpressverfahren und Spezifikation. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Abnahmeniederschriften: Herstellen von Bohrpfählen mit verrohrter oder ungestützter Bohrung, mit stützender Flüssigeit, Schneckenbohrpfähle, Grunddaten, Einzeldaten, | DIN EN 1536 C. 1 bis C. 6 | Protokolle jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Probepfahl, Probebelastung, Messprogram | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Überwachung der Probebelastung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Pfahlprüfung Bauwerkspfahl | DIN EN 1536 | Überwachung der Pfahlprüfung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Integritätsmessung | DIN EN 1536 | Überwachung der Integritätsmessung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
4.1.2.2 | Verdrängungspfähle (zusätzlich zu 6.1.1) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Aufmaß: Einbindelänge, Lage und Abmessungen der Pfähle | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 3.1. DIN EN 12699 | jeder Pfahl auf geforderte Güte,Lage und Abmessung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Erfordernis Verrohrung | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 2 DIN EN 12699 | Nach Bodenkennwerten |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Bewehrungsabstand | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 2 DIN EN 12700 | u.A. abhängig Korngröße |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Zulassungbedingte Parameter | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 2 DIN EN 12701 | jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Protokollierung der Einbringung | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 2 DIN EN 12702 | jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
4.1.2.3 | Gründungen auf Spundwänden | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Spundbohlen aus den Stahlsorten S 320 GP, S 390 GP und S 430 GP | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248-1 ,-2 | Vollumfängliche Zustandsfeststellung nur ungebrauchte Bohlen, Kontrolle der Einbauhilfe |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Protokollierung der Einbringung | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248-1 ,-2 | Vollumfängliche Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Nachweis Verträglichkeit von Spannungen und Verformungen | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248-1 ,-2 | Vollumfängliche Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Schweißen und Trennen von Stahlteilen | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248-1 ,-2 | Visuelle Prügungen und ZfP (zerstörungsfreie Prüfung) nach EN 1090-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Schlösser | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248-1 ,-2 | Verhakungsmaße nach ZTV-ING | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
4.1.2.4 | Mikropfähle | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Befahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken im Einflussbereich, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung. Spätere Baumaßnahmen. Hohlräume etc. | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 Punkt 6.2 DIN EN 14199 | Vorlage und Vollständigkeit Beweissicherung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Überwachen angrenzender Bauteile | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Alle Bauteile im Einflussbereich. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| QS-Program für die Beaufsichtigung, messtechnische Überwachung, Versuchsdurchführung | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | [5 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Zulassung zum Pfahlsystem | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Grundwasserverhältnisse | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Drückhöhen, strömendes Grundwasser, chem. Aggressivität. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verfahrensbeschreibung, Verfahren Qualitätssicherung, Aushubverfahren, Werkzeuge, | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Zustandsfeststellung, Lieferscheine, Lagerung, Verschmutzung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Bewehrung, Bewehrungsanschlüsse | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Stahlstäbe zur Bewehrung von Mikropfählen müssen EN 10080 und EN 1992-1-1 entsprechen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Bewehrung und Bewehrungsanschlüsse: Korrosion, Überdeckung, wirksamer Mörtel, | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verpressmörtel, gesteinskörnung, Zement, Zusatzmittel und Stoffe, Zugabewasser, | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Mischungszusammensetzung Verpressmörtel Eignungsprüfungder Wirksamkeit des Mischverfahrens, der Erstarrungszeit sowie seiner Eigenschaften zu überprüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle |  | Die Zusammensetzung des Verpressmörtels muss entsprechend der vorgesehenen Anwendung und den Baugrundverhältnissen gewählt werden.
| Labor.- und Feldversuche Verpressmörtel, Mischverfahren, Erstarrungszeit, Eigenschaften | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Eignungsprüfung, Überwachen, Dokumentieren. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verpressmörtel, | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Druckfestigkeit mind. 2 Serien je 3 Proben je 7 Arbeitstage und je Baustelle. Mischvorgang regelmäßig prüfen und protokolieren. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Zementmörtel/Feinkornbeton nach DIN EN 206 | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Überwachung der Eigenschaften |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Überprüfung der Bohrlöcher auf Lage, Neigung, Ausrichtung und Länge, Bohrprotokolle. Herstellungstoleranzen | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Betonieren unter Wasser (Suspension, Steiggeschwundigkeit, Kontraktorrohr) | DIN EN 1536 Punkt 8.4.3 beachten | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verpressen von Schaft und/oder Fuß | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Kappen der Pfähle | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Pfahlprüfung Probepfahl/Bauwerkspfahl und Dokumentation | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Überwachung der Pfahlprüfung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Integritätsprüfung | ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1 DIN EN 14199 | Überwachung der Integritätsmessung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
4.1.2.5 | HDI-Pfähle | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Befahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken im Einflussbereich, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung. Spätere Baumaßnahmen. Hohlräume etc. | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 Punkt 6.2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Zulässige Verformungen der zu unterfangenen oder angrenzenden Gebäude | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Eindeutige vertraglich Regelung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten Planung, Ausführung, Überwachung | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Eigenes QS- Konzept und QS- Plan mit Messprogram. Gerätekalibrierung | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Ansatzpunkte, Bohrgerätneigung | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Beobachtung und Dokumentaion der Parameter, Menge, Merkmale Rückfluss, Vorkommnisse, Dauer und Datum der Ausführung | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Druck und Durchflussrate der Flüssigkeit, Zieh-und Drehgeschwindigkeit des Bohrgestänges. | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Entsorgung Rückfluss | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Mechanische Prüfungen, Bohrkernentnahmen | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | bei Bedarf und Vereinbarung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Überdeckung der Düse beachten, Bodenhebungen vermeiden | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Beurteilung der Abmessungen der Elemente. Freilegungen, Bohrkerne | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung nach Messprogramm |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Druckfestigkeitsprüfungen | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | 4 Proben je 1000 m³ und je nach Vereinbarung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Wasserdichtigkeit, Pumpversuch | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Nach Erfordernis, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Dokumentation | ZTV- ING Teil 2 Abschnitt 1 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
4.1.2.6 | Tiefenverdichtung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Plan Rüttelpunkte | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Probefelder | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Wasserstände | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Protokollierung der Einbringung. Wasserstände |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Verdichtung | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Nachweis der geforderten Verdichtung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
4.1.2.7 | Bodenverfestigung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Vorlage der Zulassungen | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Nachweis der Festigkeit des Injektionsguts | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Nachweis der Umweltverträglichkeit | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Dokumentation der Säulenherstellung | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt 6.2.2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
4.1.3 | Unterfangungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Qualitätsmanagementsystem, Arbeitsplan Reihenfolge Herstell., Überwachung Herstellung. Sicherungsmaßnahmen, Messprogram, Havariekonzept, Dokumentation. | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Laufend Gebäude beobachten und Ergebnisse auswerten. | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Bei HDI zusätzlich: Höhenvermessung und Hebungswächter, Überwachungs und Alarmsysteme für die zu unterfangenen und angrenzenden Bauteile | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Kontakt zwischen Fundament und Unterfangungskörper sicher stellen. | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung, je Lamelle,Säule |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Überprüfung der freigelegten Bestandswand auf Übereinstimmung mit der Planung. | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung, laufend während des Aushubs. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Protokolle und Dokumentation. Festlegung weiter gehender Überwachung bei Bedarf. | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
4.1.4 | Verankerungen, Verpressanker | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Qualitätsmanagementsystem, Ausführungsspezifikation, sämtliche Randbedingungen. Überwachung Herstellung. Dokumentation | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Eignungsprüfung nach DIN ISO 22477 . | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Korrosionsschutz nach Planung und EN 1537. Vorlage Nachweis der Brauchbarkeit über Versuche. | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Inbauanweisungen Herstellen, Bohren, Bohrlochprüfung, Verpressen, | DIN EN 1537 | Bohrprotokoll und Verpressprotokoll für alle Anker. Zustandsfeststellung. Lieferscheine Protokolle, etc. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Mörtelmenge während und nach der Verfüllung kontrollieren. | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Spannen (Zustandsfeststellungprüfung) | DIN EN 1537 | Spannprotokoll für alle Anker |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Untersuchungsprüfungen, Abnahmeprüfung, | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Alle Anker Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Ankerfestlegung nach Abnahmeprüfung und Vorspannung. | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Alle Anker Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Kontrollmessung und Wartung | ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1 DIN EN 12716 DIN 4123 | Alle Anker Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
4.1.5 | Sondergründungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.5 Sondergründungen
| Sonderbauteile z.B . im Spezialtiefbau, insbesondere z.B. Unterwasserbeton, Injektionskörper und Sohlen. | ZTV-ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 7.4 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung des Bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans/konzeptes |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.5 Sondergründungen
| Sondergründungen z.B.: Druckluft- und Schwimmkastengründungen | ZTV-ING Teil 2 Abschn.2 Pkt 4. | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung des Bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans/konzeptes |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.5 Sondergründungen
4.1.6 | Geokunststoffe | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.6 Geokunststoffe
HINWEIS | Geokunststoffe | DIN EN 13250 DBS 918 039 | Lieferscheine, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.6 Geokunststoffe
4.2 | Stahlbetonbau | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2 Stahlbetonbau
4.2.1 | Betonherstellung nach ZTV-ING, DIN Fachbericht Beton (DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
HINWEIS | allgem. Hinweis zum DIN Fachbericht Beton (2010): Der Fachbericht Beton wird auch als Fachbericht 100 bezeichnet. Dieser ist eine Zusammenstellung der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 (Anwendungsregeln zur DIN EN 206-1). | [11 empty] | 4.2.1 Betonherstellung
| Betonsortenverzeichnis für Beton nach Eigenschaften, Prüfung durch AG | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Die Prüfung liegt im Verantwortungsbereich des AG. Feststellung der Freigabe durch BüB. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Angaben des Betonherstellers gemäß Fachbericht Beton 7.2 a) - g) und der Vorlage des technischen Liefervertrages zwischen Transportbetonwerk und AN-Bau (DB-Vorlage) Einreichung mind. 2 Wochen vor Betonierbeginn; Freigabe durch AG | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Feststellung der Prüfung durch den AG. Die Unterlagen sind sowohl für das Haupt- als auch das Ersatzlieferwerk vorzulegen. Ausnahme: es liegt eine Bescheinigung vor, dass beide Werke identische Ausgangsstoffe haben. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Anlagen des Betonsortenverzeichnis bei Besonderheiten, z.B. Massenbeton, LP-Beton sowie Sichtbeton | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Feststellung der Prüfung durch den AG |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Ergebnisse der Erstprüfung | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Feststellung der Prüfung durch den AG; Hinweis: bei der Betonage dürfen die Erstprüfungsergebnisse nicht älter als 3 Monate sein |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Konformität, Übereinstimmung mit der Erstprüfung | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Zeugnisse der Eigenüberwachung des AN-Bau prüfen. Im Zweifel während des Produktionsprozesses Überwachung durch Stichproben. | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung |  | Fall 3: nach Rücksprache mit PM
| Betoneigenschaften, z.B.: Festigkeit, Festigkeits- entwicklung, W/Z Wert, Rohdichte, Konsistenz, LP- Gehalt, Wassereindringtiefe, Frost-Tausalzwiderstand | Ril 804 ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Prüfung und Feststellung der Qualifikation / Zertifizierung der Eigen- und Fremdüberwachung des AN während des Produktionsprozesses im Zweifelsfall Werkskontrolle. Für das Transportbetonwerk: Vorlage des letzten Überwachungszeugnisses der Fremdüberwachung. Für den AN-Bau: Angabe der Eigenüberwachungsstelle. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Zugabewasser bei erfolgter Prüfung | ZTV-ING Teil 3 Abschn. 1 Pkt 2.3, DIN Fachbericht Beton | Prüfung durch den AG. Prüfung der Ergebnisse in Abhängigkeit von den Betonanforderungen, z.B. darf bei LP- und Sichtbeton z.B. kein Recyclingwasser verwendet werden. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| W/Z-Wert | Ril 804 ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Für Betonbrücken (Ril 804) ist ein max. W/Z-Wert von £ 0,5, auch wenn die Expositionsklasse einen höheren Wert zuläßt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Alkaliempfindlichkeit | ZTV ING DIN Fachbericht 100 | Einhaltung Alkalirichtlinie und den Vorgaben aus der ZTV-ING. Bei der Gesteinskörnung sind entsprechende Grenzwerte zu beachten. Grundsätzlich nach ZTV-ING Feuchtigkeitklasse WA. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Brandschutzbeton | ZTV-ING Ril 853.1001 mit Anlage A1 | Im Anwendungsfall gesonderte Eignungsprüfung sowie statische Nachweise beachten . Ggf. sind Brandversuche durchzuführen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| E-Modul , z.B. Vorgespannte Bauwerke | ZTV ING Ril 804 DIN Fachbericht 100 | Ergebnisse Erstprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Bestätigung der Anmeldung zur Fremdüberwachung | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Die Anmeldung ist dem AG vorzulegen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
4.2.2 | Bauausführung Beton nach DIN 1045-3 | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
HINWEIS | Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen - Teil 3: Kochversuch für Sonnenbrand-Basalt | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Überwachungsklasse; Kontrolle der Eigenüberwachung des Bauunternehmens. | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. | Prüfung der Überwachungsklasse und der Nennung der Überwachungsstelle. Nachweis der Qualifikation der Eigenüberwachungsstelle. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Angaben zu den Betoneigenschaften, besonders auch nach den Umgebensbedingungen. | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. | Abgleich der vollständigen Angaben der freigegeben Ausführungsplanung mit dem LV und ggf. Anforderungen aus weiteren Gutachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Übersicht Sortenverzeichnis mit Zuordnung der Sorten zu LV-Pos mit Bauteil | Bauvertragliche Vereinbarung | Prüfung der Anforderungen und Vollständigkeit der Angaben | [8 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betonierplan nach ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 7.1, Havariekonzept bei besonderen Bauteilen. | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Prüfung der Vorlage und der Freigabe des Betonierplans. In dem Betonierplan ist u.a. die Angabe zur Anzahl der Probekörper enthalten. Bei Probekörpern zur Erhärtungsprüfung ist die Lagerung zu klären. Ferner Klärung wie die Kontrolle des AN-Bau bei der Betonübergabe Lieferfahrzeug an die Betonpumpe erfolgt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Übereinstimmung Betonsortenverzeichnis und Betonsortenlieferung | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Prüfung der Lieferscheine jedes Lieferfahrzeugs und Sichtprüfung (in Abhängigkeit von der Überwachungsklasse). ZTV-Ausdruck des Lieferscheins erforderlich. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Probekörperherstellung zur Druckfestigkeitsprüfung | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | ÜK2: 3 PK alle 300 m³ oder mind. alle 3 Betoniertage ÜK3: 3 PK alle 50m³ oder mind. alle Betoniertage Grundsätzlich gilt: Von jeder verwendeten Betonsorte müssen mind. 3 Probekörper hergestellt werden. Das gilt auch für Kleinstmengen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Konsistenz, Gleichmäßigkeit | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Bei - dem ersten Einbringen von jeder Betonsorte - der Herstellung der Probekörper, - jedes Fahrzeug nach Augenschein. Achtung: Abhängig vom Bauverfahren können abweichend von den Konsistenzklassen Zielwerte für ein Ausbreitmass verlangt (z.B. Bohrpfahlbeton bei Einbringung unter Wasserauflast) werden. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| W/Z Wert | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Prüfung des ZTV-ING Ausdruckes auf dem Lieferschein je Betonsorte beim 1. Einbringen und je 1 x je Betoniertag und Bauabschnitt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Zementgehalt | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch Vergleich zwischen Lieferschein und Erstprüfungsunterlage |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Luftporengehalt | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Zu Beginn jedes Betonierabschnitts und in Zweifelsfällen. Bei der gleichzeitigen Verwendung von Luftporen und Fließmittel sind die Vorgaben der Normen zu beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Frost- Tausalzwiderstand | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Falls bei der Expositionsklasse XF 4 gewünscht, ist diese Leistung im LV beschrieben. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Durchführung von Kontrollprüfungen; z.B.: Druckfestigkeit | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Im Zweifelsfall zusätzliche Stichproben. Überwachung der Prüfung. Zusätzliche Kontrollprüfungen. Der Umfang der Prüfungen ist zwischen BÜW und dem AG zu klären. | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Rohdichte | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Bei der Herstellung der Probekörper für die Festbetonprüfung aber 1 mal je 100m³. | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| E-Modul , z.B. Vorgespannte Bauwerke | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Kontrolle der Probekörperherstellung und Ergebnissprüfung je Sorte | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Lufttemperatur /Frischbetontemperatur | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Lufttemperatur: zu Beginn jedes Betonierabschnitts in Zweifelsfällen Betontemperatur erforderliche Messung bei einer Lufttemperatur kleiner 5°C und größer 30°C beim Einbau des Betons ggf. sind weitere vertragliche Forderungen zu Beachten (z.B. Tunnelbau) | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Überprüfung Verdichtungsgerät sowie Mess.- und Laborgeräte | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | je Betoniertag |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Probeentnahmen, Lagern, Lagerung Prüfkörper, Durchführung, Prüfbericht, Entsorgen etc. | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Bauweise: überschnittene Bohrpfahlwand | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Vorlage eine Bohrabfolgeplans vor Bauausführung
| WU- Konstruktionen Qualitätssicherungskonzept | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Überprüfung im Rahmen der Angebotsbearbeitung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| WU- Konstruktionen Qualitätssicherungsplan | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Prüfung im Rahmen der Fachüberwachung gemäß den Vorgaben der zugehörigen RIL |  |  |  | X |  |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| WU-Konstruktion Bauteilherstellung | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Allumfassende Fachüberwachung gemäß zugehöriger RIL. Gegebenfalls externe Fachüberwachung einschalten. |  |  |  | X |  |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| WU- Konstruktionen, besondere Betoneigenschaften z.B. Wassereindringtiefe | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Bei WU- Konstruktionen, Prüfverfahren überwachen, nach RIL 804 Ergebnisse jedes Einzelwerts prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Wassereindringtiefe | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | max. 3 cm Wassereindringtiefe als Mittelwert aus 3 Probehkörpern je Bauabschnitt bei WU Beton |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Andere Eigenschaften nach Vereinbarung. | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | In Übereinstimmung von Normen und Richtlinien. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betonüberdeckung | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Alle Bauteile; vor und nach der Betonage. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betoneinbau / Verdichtung | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Alle Bauteile während der gesamten Betonage. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Nachbehandlungskonzept | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Feststellung und Prüfung. Bei Bedarf Fachüberwachung einschalten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betonnachbehandlung | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Alle Bauteile. Witterungsbedingen etc. abgleichen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Einbauteile | ZTV-ING DIN EN 206 DIN 1045-3 + Berichtigung. DIN EN 13670 | Konformität, Lieferscheine, Lagesicherung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Oberflächen Prüfung Sichtbetonqualität | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 3 u. 4 Merkbl. Sichtbeton | Allumfassend alle Bauteile |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Rissaufnahme | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 4 und Anhang C | Alle Bauteile, (siehe auch Betoninstandsetzung) nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Maßtoleranzen | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2. Pkt 8. | Alle Bauteile |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
4.2.3 | Schalung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Schalung, Tragfähigkeit, Verformung, Dichtigkeit | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | Zustandsfeststellung nach ZTV - ING und DBV Merkblatt. Lieferscheine |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Schalung Betonierabschnitte: Übereinstimmung mit der freigegeben Planung , Rauhigkeit, Dichtigkeit, Aufnahme Betonierdruck. | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | Zustandsfeststellung nach ZTV - ING, Planung und DBV Merkblatt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Schalung , Schalhaut, Saugfähigkeit | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | Zustandsfeststellung Trennmittel, Verschmutzung und Oberfläche der Schalhaut nach ZTV - ING und DBV Merkblatt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Abschalung Arbeitsfugen, Dichtungsbleche, Harfen etc. | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | Zustandsfeststellung, insbesondere Ausbildung, Betonierdruck, Dichtigkeit, Verschnutzung. Vor und nach dem Betonieren. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Ausschalfristen/ Ausschalfestigkeiten, Umsteifen, Abspindeln, Arbeitsreihenfolgen | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | Vor dem Ausschalen. z.B nach DBV Merkblatt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Gleitschalung, Kletterschalung, Sonderschalung, gesondertes QS- Programm | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | Prüfung und Überwachung nach gesonderter Spezifikation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Traggerüste / Arbeitsgerüste | ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4. | siehe gesondert Baubehelf |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
4.2.4 | Bewehrung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Betonstahl / Spannstahl | ZTV-ING DIN 488-1 bis DIN 488-6 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen. Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Sonderbewehrungen z.B. Rückbiegeanschlüsse, Bewehrungsanschlüss, Kopfbolzen, etc. | ZTV-ING DIN 488-1 bis DIN 488-6 | Einbau und Behandlung nach Zulassung und Spezifikation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Bewehrungsverlegung, Spannstahl, Bewehrungsstöße, Bewehrungsunterstützung, Lage, Lagesicherung, Unterstützung | ZTV-ING DIN EN 1992-2 | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Spannstahl Spannen | ZTV-ING DIN EN 1992-2 | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Druckfestigkeit u Raumänderung Einpressmörtel, Fließvermögen Einpressmörtel | ZTV- ING | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Spannstahl Verpressen | ZTV-ING DIN EN 1992-2 | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Schweißen und Trennen, Schweissen von Betonstahl. | ZTV- ING DIN EN ISO 17660-1 DIN EN ISO 17660-2 | Zustandsfeststellung:Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, Schweisserprüfung, Qualifikation Fachpersonal. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Schweißen und Trennen. Schweissverfahrensprüfung, Arbeitsprüfung. Untersuchungen von Proben. | ZTV- ING DIN EN ISO 17660-1 DIN EN ISO 17660-2 | Zustandsfeststellung. Sichtprüfungen an allen Stäben. Ergebnisbericht. Fertigungsbuch. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Einbauteile | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, Lage, Lagesicherung, Kennzeichnung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
4.2.5 | Fugenbänder / Sollbruchstellen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Planung Fugenbänder | Ril 804.6101 | vorliegen freigegebener Planung z.B. gemäß QS-Plan. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Produkte, Verarbeitung und Einbau | Ril 804.6101 | Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, Qualifikation Fachpersonal. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Fugenband-Verbindungen | Ril 804.6101 | Protokoll für jede auf der Baustelle hergestellte Verbindung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Betonierfreigabe, Istsituation des Einbaus auf der Baustelle, | Ril 804.6101 | Vor und nach dem Betonieren. Protokoll für jeden Betonierabschnitt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
4.2.6 | Betonfertigteile | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Baustoffe / Herstellung | ZTV ING DIN EN 206 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Vorlage Güteüberwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Annahmekontrolle / Lieferscheine, Kennzeichnung, Oberflächenqual., Beschädigungen, | ZTV ING DIN EN 206 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk Konformität Hersteller |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Lagerung, Montage, Anschlagmittel, Lager, Einbautoleranzen, Beschädigungen | ZTV ING DIN EN 206 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Jedes Fertigteil |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Ortbetonverguß | ZTV ING DIN EN 206 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Jedes Fertigteil, siehe Betonverarbeitung, zusätzlich besonders Konsistenz, Verdichtung, Einbettung Einbauteile, Hohlraumfreier Einbau. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
4.2.7 | Betoninstandsetzung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.7 Betoninstandsetzung
| Betoninstandsetzung nach beauftragter Planung und nach Qualitätssicherungsplan | RI-ERH-ING Instandsetzungs- richtlinien | IST-Zustandsfeststellung (ggf. bei zerstörenden Prüfungen durch zertifiziertes Prüflabor), Prüfung und Freigabe des aufgestellten Gutachtens durch den AG; Prüfung und Überwachung des bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans und der Ausführung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.7 Betoninstandsetzung
| bei Sanierungsarbeiten Nachweis der Qualifikation | RI-ERH-ING Instandsetzungs- richtlinien | Nachweis der Qualifikation der ausführenden Firma: - Ein SIVV-Schein-Inhaber des ausführenden Unternehmens hat bei den Arbeiten vor Ort zu sein. Zu der SIVV-Urkunde gehört eine aktuelle Aufschulungsbescheinigung, die nicht Älter als 3 Jahre sein darf. - Maschinen sind auf Eignung zu prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.7 Betoninstandsetzung
| Eigenüberwachung | RI-ERH-ING Instandsetzungs- richtlinien | Die Sanierungsarbeiten unterliegen einer Eigenüberwachung der Bauausführenden Firma.
| Fremdüberwachung | RI-ERH-ING Instandsetzungs- richtlinien | Die Anmeldung und die Prüfbescheide zur Fremdüberwachung sind vorzulegen.
4.2.8 | Verankerungen im Beton | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Statische Nachweis. Angabe der Lasten in der Konstruktionszeichnung | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Verankerungen, Verankerungssstäbe | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | Prüfung Einbau und Lagesicherung, Betonierbarkeit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Schablonen, Verankerungsgassen, bewehrungsfreie Zonen | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | Zustrandsfestrstellung Ausführungsplanung und Bewehrungsabnahmen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Telleranker: Eisenbahnspezifische Prüfungen | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | [5 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Betonschrauben, Dübelverankerungen, Fachkundige Eigenüberwachung des Einbaus, Zustand Bohrloch, Werkzeug | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Statisch tragende Teile: Konformitätsnachweise, Abnahmeprüfzeugnis, Gütesicherung | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| geeignete Schweißverfahren, (evtl. auch Schweißeignung Grundmaterial) | ZTV-ING DIN 1045-2 u.a. Ril 804.5601 | Beleg durch Prüfzeugnisse |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Aushärtzeiten, Montage, Drehmomente | Ril 804.5601 | vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Nachträgliche Durchdringung von Abdichtungen | Ril 804.5601 | Vorliegen unternehmensinterne Genehmigung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdüberewachung. | Ril 804.5601 | Werksüberprüfung in Zweifelsfällen | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Einhaltung Korrosionsschutz | Ril 804.5601 | Zustandsfeststellung, siehe auch Abschnitt Korrosionsschutz |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
4.3 | Stahlbau | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
HINWEIS | Für Eisenbahnbrücken aus Stahl gilt lt. Ril 804.4101 Abschnitt 6: Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden. | [6 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
| Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht | Ril 804.4101 DBS 918 005 | Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
| Stahlkonstruktion, die nicht unter Organisation Qualitätssicherung fällt. | Ril 804 DBS 918005 DIN EN 1090-1 bis -5 | nach DIN EN 1090 entsprechend der festgelegten Ausführungsklassen. QS-Plan erstellen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
4.4. | Lager | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Lagerungsplan, Lagerversatzplan. | Ril 804.5101 | Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Herstellerqualifikation | Ril 804.5101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Lagerkennzeichnung | Ril 804.5101 | Nachweis der Güteüberwachung, Lieferschein, Konformitätskennzeichen, Übereinstimmungskennzeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Einbau und Einstellung. Lagerversatzarbeiten. Lagerprotokolle. Beweissicherung, Fotodokumentation. | Ril 804.5101 | Einbauprotokoll für jede ÜKO. Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Dokumentation: nach Vorgaben Ril 804.5101 | Ril 804.5101 | Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
4.5 | Fugen, Übergangskonstruktionen und Ausgleichsplatten | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Freigegeben Konstruktionszeichnung | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Ausgangsmaterialien, Korrosionsschutz | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | Einhaltung der Anforderungen gemäß ZTV-ING überwachen. Konformitätsnachweise, Konformitätsbescheinigungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Fertigungsbetrieb | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | QM-System, Produktionskontrolle, Personalqualifikation etc. nach Ril 804.5201. Qualitätssicherung der DB AG . |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Prüfung Elastomere | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | nach Ril 804.5201 Tabelle 2 je Charge. Qualitätssicherung der DB AG |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Abnahmen, Fertigprodukt | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | Einzelabnahmen durch Qualitätssicherung der DB AG. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Güteprüfung/Qualitätssicherung | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | Checklisten A01 und A02 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Einbauüberwachung durch Hersteller | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | Feststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Ausgleichsplatten Einbau und Montage | ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Ril 804.5201 | Überwachung von einem Ingenieur des Herstellers. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
4.6 | Ausstattung (Geländer, Außenerdung, Leitern, Entwässerung etc.) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Entwässerungsleitungen Durchgängigkeit, Lage, Lagesicherung, Auftriebssicherung. | Ril 853.8001 | Alle Rohre und Leitungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Einbau Entwässerung | Ril 853.8001 | Einbauprotokoll für jedes Bauteil |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Durchdringungen Entwässerung | Ril 853.8001 | Vorliegen UiG |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Besonderheiten der Entwässerung in WU-Konstruktion. | Ril 853.8001 | Einbau Dichtflansche und Betonierbarkeit prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Einbauteile für Ausstattung | Ril 853.8001 | siehe auch 6.2.8 Verankerungen im Beton |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
4.7 | Erdung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.7 Erdung
| Erdung | Ril 997.0201 | Zustandsfeststellung. Abnahme aller inneren und äußeren Anschlüsse und Verbindungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.7 Erdung
4.8 | Korrosionsschutz | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Für Eisenbahnbrücken aus Stahl gilt lt. Ril 804.4101 Abschnitt 6: Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden. | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Ril 804.4101 Abschnitt 6: Die Qualitätssicherung der Montage, Montageschweißung und des Korrosionsschutzes auf der Baustelle erfolgt im Rahmen der Bauüberwachung nach Ril 809, unterliegt jedoch den gleichen personellen und inhaltlichen Anforderungen wie die Qualitätssicherung im Herstellwerk. | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Die folgenden Positionen gelten für Korrosionsschutzmaßnahmen die nicht vollumfänglich von der Organisation Qualitätssicherung der DB überwacht werden. | [6 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
4.8.1 | Beschichtung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Genehmigter Korrosionsschutzplan. Güteprüfung | Ril 804.6201 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Prüfung der Korriosions-schutzmaßnahmen auf der Baustelle | Ril 804.6201 DIN EN ISO 12 945-1 bis -4 | vom zertifiziertem BÜB z.B. zertifizierter Beschichtungsinspektor zu überwachen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Bescheinigung der Organisation Qualitätssicherung | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Überwachung durch Güteprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Werkseigene Produktionskontrolle | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Überwachung durch Güteprüfung. Im Zweifelsfall Werksüberprüfung | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Überwachung der Korrosionsschutzmaßnahmen und Prüfeinrichtungen | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | in allen Arbeitsgängen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Überwachung der Prüfeinrichtungen | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Überwachung der regelmäßigen Wartung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Übertragung der Überwachung auf Prüfstellen. | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Anforderungen der Überwachungsstellen prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Anlegen von Kontrollflächen | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Vollumfangliche Überwachung der Durchführung und Dokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Anlegen von Kontrollflächen | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | Vollumfängliche Überwachung der Durchführung und Dokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Abnahme der Oberflächenvorbereitung | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen vor der Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Abnahme der Grundbeschichtung | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Abnahme der Deckbeschichtung | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Endabnahme Dokumentationsprüfung | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Kontrollflächenprotokoll | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Dokumentation von Korr.- Arbeiten | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Kennzeichnung des Korrosionsschutzes am Bauwerk | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Dokumentation von Teilerneuerung | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 12 944-1 bis -9 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
4.8.2 | Verzinkung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
| Feuerverzinkte Stahlbauteile. Einbeziehung in den Korrosionsschutzplan. | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 1461 DASt-Ril 022 | Zustandsfeststellung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
| Feuerverzinkte Stahlbauteile/ Abnahmeprüfungen: Anzahl nach DIN ISO ISO 1461 in Abhängigkeit von Stückzahl. | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 1461 DASt-Ril 022 | Zustandfeststellung, Bestimmung der Stärke, Kontrolle nach dem Verzinken. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
| Abnahmeprüfung Ausbesserungsflächen nach Vereinbarung bzw. DIN EN IDO 1461 | Ril 804.6201 ZTV-ING Teil 4 DIN EN ISO 1461 DASt-Ril 022 | Kontrolle nach dem Verzinken. Ausbesserungsflächen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
4.9 | Abdichtung und Oberflächenschutz | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.9 Abdichtung und Oberflächenschutz
4.9.1 | Bauwerksabdichtung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Vorlage der Prüfung der Abdichtungsplanung | ZTV-ING Ril 804.6101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Anforderungen an den Untergrund | ZTV-ING Ril 804.6101 | Zustandsfeststellung Abnahme bescheinigungund Protokoll des AN. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Anforderungen an den Untergrund | ZTV-ING Ril 804.6101 | Eignung des Untergrundes für die vorgesehene Maßnahme. Vor beginn der nachfolgenden Arbeiten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Bauteilalter, Oberflächenfeuchte, Taupunkt | ZTV-ING Ril 804.6101 | Feststellung und Messung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Oberflächenvorbereitung, Oberflächenzugfestigkeit, Rauhtiefe, | ZTV-ING Ril 804.6101 | Feststellung und Messung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsträger | Ril 804.6101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Entwässerungsanschlüsse | Ril 804.6101 | Anschlüsse vollumfänglich prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Feuchte | Ril 804.6101 | Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Temperatur, Einhaltung von Schutzzeiten, Beheizung | Ril 804.6101 | arbeitstäglich, vor Beginn der Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101 | Ril 804.6101 | Vorlage der Eignung durch den AN prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101 | Ril 804.6101 | Lieferscheine und Kennzeichnung der Lieferung prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101 | Ril 804.6101 | Lagerung und Verarbeitungsanweisungen prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1,DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6102 | Ril 804.6101 | Überprüfung der Eigen.- und Fremdüberwachung des AN unter Gebrauch der Checklisten |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungseinbau | Ril 804.6101 | Abnahme der Abdichtung je Lage mit Protokoll |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Kunststoff-Abdichtung | DIN 16726, Ril 804.6101 | Prüfung, besonders der Schweißnähte, Mech. Befestigung. nach Zulassung und Vorgabe. Schutz Begehbarkeit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Schutz der Abdichtung vor Aufbringen der Schutzschicht | Ril 804.6101 | Freiliegende Abdichtung, Schutz gegen Hitze und Kälte. Lagerung von Baustoffen und Geräten verhindern. Hinweisschilder , Reinigen und Protokollierung der Abdichtung nach öfteren Betreten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Schutzschicht zum Schutz der Abdichtung | Ril 804.6101 | umgehend aufbringen, Fugen beachten, Stärken messen, harte Kanten vermeiden, Besonderheiten beachten, z.B. nur Rundkorn bis 8mm |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
4.9.2 | Oberflächenschutzsysteme | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Anzeige des Beginns und der Dauer jeder Lage einer Beschichtung / Hydrophobierung | ZTV - ING | Einzelne Freigabe |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Prüfung der Eigenüberwachung insbes. Übereinstimmung der Lieferung mit der Bestellung. | ZTV - ING | Übereinstimmung der Lieferung mit bestellung. Zustand, Verpackung Lagerung, zul. Lagerdauer |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Prüfung der Eigenüberwachung insbes. Übereinstimmung der Lieferung mit der Bestellung. | ZTV - ING | Kontrolle von Mischverhältnissen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Oberflächenbeschaffenheit Rauhtiefe | ZTV - ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Feuchte | ZTV - ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Temperaturen | ZTV - ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Einbauteile | ZTV - ING | Schutz vor Beschädigung und veränderung der Eigenschaften |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Schichtdicke | ZTV - ING | Messungen , überarbeitung von Fehlstellen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Abreißfestigkeit | ZTV - ING | Einhaltung Grenzwerte |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Feinspachtel prüfen | ZTV - ING | Einhaltung Grenzwerte |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Stoffverbrauch | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Witterungsschutz ausreichend lang | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Schichtdicke | ZTV - ING | entsprechend den Angaben ZTV zum frühest möglichen Zeitpunkt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Abstimmung und Durchführung der Qualitätsmessung bei Hydriphobierung | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Betoninstandsetzung bei Erfordernis gesondert nach beauftragter und freigegebener Planung | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren, Prüfzeugnisse, Zulassungen, Einbauanweisungen, Untergrund, Witterung, Temperatur etc. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
4.10 | Lärmschutzanlagen (nach Ril 804.5501) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Stahlrohrpfähle Gründung | Ril 804.5501 DBS 919 080 | Abnahmebescheinigung. Nachweis Tragsicherheit,Gebrauchstauglichkeit. Zustandsfeststellung jeder Pfahl. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| gültiger akustischer Prüfbericht von DB Systemtechnik | Ril 804.5501 | Vorlage Prüfzeugnisse, Annahmekontrolle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Fertigungskontrolle der Elemente | Ril 804.5501 | Eigenüberwachung gemäß Ril 1/100 und 1/1000. (Überprüfung durch PÜZ-Stelle). Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Nachweis der Feuerresistenz | DIN EN 13501 Teil 1 - Teil 6 DIN EN 1794-2 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Nachweis zur Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdungssicherheit | Ril 804.5501 Abs. 5.5 | Vorlage der Prüfbescheinigung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Beton und Betonstahl | Ril 804.5501 Ab.6.2 | Siehe betreffende Zeilen Abschnitt Stahlbetonbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Aluminium | Ril 804.5501 Ab.6.1 DBS 918 007 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Tranzparente Medien | Ril 804.5501 Ab.6.3 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Prtüfung auf Beschädigung. Bescheinigung der Zulassungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Holz. Nachweis nachhaltiger Holzwirtschaft. | Ril 804.5501 Ab.6.4 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Holz: Abdeckung, Gefahrenklasse | Ril 804.5501 Ab.6.4 | Einbau überwachen, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Stahl | Ril 804.5501 DIN EN 10025 Teile1 bis Teil -6 DIN 1993-2 DBS 918 002-02 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Korrosionsschutz | Ril 804.5501 DIN EN 10025 Teile1 bis Teil -6 DIN 1993-2 DBS 918 002-02 | siehe Korrosionsschutzarbeiten, Verzinkung 4.8 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Bahnerdung | Ril 997.0241 DIN VDE 0105-103 | jede Verbindung einschl. Dokumentation. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Endkontrolle der Elemente und der beschichteten Pfosten. Beschichtung Haftfestigkeit. | Ril 804.5501 | Vorliegen Protokolle, Nachweise. Haftfestigkeit Beschichtung 1/1000 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Steilwände, Raumgitterwände | Ril 804.5501 Abs. 6.6 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage statischer Nachweis Gründung. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Steilwände, Raumgitterwände | Ril 804.5501 Abs. 6.6 | Entwässerung auf Funktionsfähigkeit überwachen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Verankerungen: z.B.: Verguß, Verbindungsmitte, Vorspannung. | Ril 804.5501 | Siehe auch Befestigung und Verankerungen. Vorlage z.B.: geprüfte statische Nachweise. Prüfzeugnisse, Zulassungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Türen und Toren für die Streckenzugänglichkeit. Handlauf | Ril 804.5501 Abs. 2 (7) | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Schilder | Ril 804.5501 | erforderliche Anbringung überprüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Einbautoleranzen | Ril 804.5501 A01 | nach A01 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Erstprüfungen für Wandelemnte | Ril 804.5501 A02 | nach A02 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
4.11 | Mauerwerk | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Mauersteine, Lieferung, Lagerung, Transport, Schutz des Mauerwerks. Trockene Lagerung vor Witterung geschützt. | DIN EN 771 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Mauerwerk, tragende und nichttragende Wände. | DIN EN 1996 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Sichtmauerwerk: Steinqualität, Verband, Hinterlüftung, Verankerung, Beschädigungen, Toleranzen, Verfugung, etc. |  | gesonderte Anforderungen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Mauerwerk, Anschlußfugen, Anschlüsse, baulicher Brandschutz | DIN EN 1996 Zulassungen | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
5 | Tunnelbau - Neubau und Instandsetzung
HINWEIS | Ausführungsunterlagen Beweissicherung Gutachten | ZTV- ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5 Tunnelbau
HINWEIS | Messgeräte, Messprogramm, Messtechnische Überwachung, | ZTV- ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung, Allumfassende Prüfung und Auswertung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5 Tunnelbau
HINWEIS | Bauakte, Dokumentation gemäß Ril 853.6001 | ZTV- ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5 Tunnelbau
5.1 | Verfahren | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1 Verfahren
5.1.1 | Vortrieb | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Qualifikations des Fachpersonals und der Firmen. | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | Nachweis feststellen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Einstufung der Vortriebsklasse | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Vortrieb | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Vortriebskontrolle |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Arbeitsabläufe, Einbau der Sicherungselemente (Felsanker, Spieße, Bögen, Spritzbeton, Bewehrung etc.) | Ril 853.6001 ZTV-ING Teil 5 | Allumfassende Überwachung, Abschlagsprotokoll bei jedem Abschlag. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Rohrschirm, Bohrung. Rohrschirm, Injektion | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | Bohrprotokoll für jede Bohrung Protokoll für jede Injektion |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Schutzmaßnahmen | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Drainagen Wirksamkeit | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Gebirgsvereisung | Ril 853.6001 ZTV-ING Teil 5 | Kontrolle der Frostkörper, ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| ungewöhnliche Vorkommnisse | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
5.1.2 | offene Bauweise / Stahlbetonrechteckquerschnitt | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.2 offene Bauweise
| Angaben Konstr. Ingenieurbau beachten | Ril 853.4202 ZTV-ING Teil 5 | siehe Abschnitt Konstr. Ing. Bau. insbesondere Wasserundurchlassige Betonkonstr. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.2 offene Bauweise
5.1.3 | Gewölbte Tunnel | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.3 Gewölbte Tunnel
| Verdichtiungsanforderungen Lagerung Tunnelsohle und Verfüllung. Drainage, Rückbauzustände Sicherungen. | Ril 853.4201 ZTV-ING Teil 5 | Zustandsfeststellung. Vollumfänglicher Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.3 Gewölbte Tunnel
5.1.4 | Maschinelle Schildvortriebsverfahren | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
| Vortrieb, gesondertes Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrolle. Handbuch | ZTV-ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung, Prüfungen, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
| Tübbingausbau , Proberinge Eignungsnachweis | Ril 853.4005 ZTV-ING Teil 5 | Zustandsfeststellung, Prüfungen, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
| Tübbingausbau | Ril 853.4005 ZTV-ING Teil 5 | Sichtkontrolle jedes Tübbings. Risseverpressung größer 0,3 mm |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
5.2 | Baustoffe | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2 Baustoffe
5.2.1 | [11 empty] | Tunnelbau | 5.2.1 Beton allgemein
HINWEIS | Betonherstellung DIN Fachbericht 100 | Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. | Siehe 4.2.1 und 4.2.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.1 Beton allgemein
| Ril 853.1201 beachten | ZTV- ING Ril 853.1201 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.1 Beton allgemein
5.2.2 | Zusätzlich für Spritzbeton | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Einsatz Spritzbeton im Tunnelbau | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | UiG erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Ausgangsstoffe | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Zusätzliche Anforderungen an die Ausgangsstoffe gemäßDIN EN 14487-1 beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Untergrund | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Eignung Prüfen, Abnahmen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Festlegung der Überwachungs- kategorie. Im Rahmen des Abschnitts Tunnelbau wird von der Überwachungkategorie 3 ausgegangen. | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Überwachungsumfang gemäß DIN EN 14487-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Temporäre Maßnahmen gegebenenfalls mit Überwachungskategorie 1 und 2, siehe Baubehelf. | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Siehe Positionen Baubehelf |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Probeflächen | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Durchführen und prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Berücksichtigung der Beschleuniger bei der Erstprüfung gemäß Ril 853 | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Verifizierung des Ergebnisses der Erstprüfung unter Baustellenbedingungen, nach Einsatzbeginn | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Festigkeitsprüfungen im Rahmen der Produktionskontrolle | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | zusätzliche Festigkeitsprüfungen nach DIN 18551 nach 1 und 7 Tagen. Vergleich der Ergebnisse. Bei Bedarf zusätzliche Auszugsversuche. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Festigkeitsprüfungen im Rahmen der Produktionskontrolle | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfung des zeitlichen Festigkeitsverlauf bei 2h, 6h,12h,2d,7d und 28d unter gleichen Herstellbedingungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Spritzbetonstärkemessung | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | 1 Prüfung mind. alle 50 m je Vortrieb |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Spritzbeton unter Druckluft | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | zusätzliche Untersuchung des Spritzbetons bei Druckabfall. Ausbesserung/Ersatz. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Bewehrung Lagesicherung, Umhüllung | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Konzept und Ausführung Nachbehandlung | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Risse aufnehmen, Risse verpressen | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Sichtprüfung 1 x monatlich im gesamten Tunnel. Vollflächig prüfen; mind. ab 0,3 mm verpressen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
5.2.3 | Zusätzlich für Konstruktionsbeton | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Betonherstellung und Einbau |  | siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Betonzusammensetzungen |  | 6 Wochen vor Baubeginn vorlegen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Brandschutzbeton |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Temperaturverlauf 36 h. |  | an den ersten 5 Betonierblöcken und nach Änderungen der Betonzusammensetzung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Messpunkte nach LV |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Nachweis Ausschalfestigkeit |  | vor jedem Ausschalen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Konzept und Ausführung Nachbehandlung. |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
5.2.4 | Fugenbänder | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.4 Fugenbänder
| Fugenband-Verbindungen | Ril 853 DIN EN 18197 DIN 7865 | Protokoll für jede auf der Baustelle hergestellte Verbindung: Für die Überwachung der Ausführung gilt die ZTV-ING Teil 5 Abschnitt 5 Nr. 6.2/ ausgenommen Nr. 6.2.3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.4 Fugenbänder
5.2.5 | Bewehrung / Schalung | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
| Bewehrung, Einbauteile | ZTV - ING | Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
| Schalwagen Erstinstallation | DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
| Schalwagen Vorschub | DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
5.3 | Anker / Gebirgsanker | [10 empty] | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Ankerprüfung ; Gebirgsanker; Bauartprüfung, Grundsatzprüfung, Eignungsprüfung. | ZTV- ING DIN 21521 | Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Einbauanweisung, Transport, Lagerung, Einbau | Ril 853 ZTV-ING DIN EN 1537 DIN EN 1997 | Zustandsfeststellung, alle Anker. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Ankerprüfung ; Gebirgsanker | ZTV- ING DIN 21521 | Festlegung nach Bemessungskonzept. mind. 3 Versuche und 3 % aller Anker. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Ankerprüfung,Ankerschaft, Ankerkopf, Spreitztelement, Ankermörtel | ZTV- ING DIN 21521 | Prüfung nach DIN 21521 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Gebirgsanker Nachprüfung | ZTV- ING DIN 21521 | Nach LV, mind. allumfassende Sichtprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
5.4 | Erdarbeiten | [10 empty] | Tunnelbau | 5.4 Erdarbeiten
5.4.1 | Aushubsohle | [10 empty] | Tunnelbau | 5.4.1 Aushubsohle
HINWEIS | Aushubsohle | ZTV-ING Ril 853 Ril 836 | siehe Kapitel Erdbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.4.1 Aushubsohle
5.4.2 | Bodeneinbau / Bodenaustausch | [10 empty] | Tunnelbau | 5.4.2 Bodeneinbau
HINWEIS | Bodeneinbau / Bodenaustausch | ZTV-ING Ril 853 Ril 836 | siehe Kapitel Erdbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.4.2 Bodeneinbau
| Gleichmäßige Verfüllung/Abgrabung abgestimmt mit der Statik beachten | ZTV-ING Ril 853 Ril 836 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.4.2 Bodeneinbau
5.5 | Wasserhaltung | [10 empty] | Tunnelbau | 5.5 Wasserhaltung
| Wasserhaltung | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 3 | siehe Kapitel Baubehelfe 7.5 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.5 Wasserhaltung
| Dokumentation Wasseranfall | Ril 853.6001 ZTV-ING Teil 2 Abschn. 3 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.5 Wasserhaltung
5.6 | Bauteile / Bauverfahren | [10 empty] | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Ergänzende Anforderungen an Bauprodukten. Z.B. Holz Mauerwerk | Ril 853.5001 | Zustandsfeststellung vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Arbeiten unter Druckluft | Ril 853.4001 | „Verordnung über das Arbeiten in Druckluft“ (Druckluftverordnung) berücksichtigen. Gesonderter QS- Plan |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Sprengvortrieb | Ril 853.4001 | gesonderter QS-Plan erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Ringspaltverpressung, Firstspaltverpressung | Ril 853.4005 | Protokoll jeder Verpressung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Entwässerung | Ril 853.8002 | Güteanforderungen und Abnahmen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
5.7 | Erdung | Ril 997.02 | [9 empty] | Tunnelbau | 5.7 Erdung
| Erdung | Ril 997.0241 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.7 Erdung
5.8 | Korrosionsschutz | Ril 997.02 | [9 empty] | Tunnelbau | 5.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Stahlkonstruktionen | Ril 804.6201 DIN EN ISO 12 945 | siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.8 Korrosionsschutz
5.9 | Abdichtung | [10 empty] | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
HINWEIS | Bauwerksabdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, allgemein. | Ril 853 ZTV- ING Teil 5 | siehe Abdichtung konstr. Ing Bau. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Abdichtungsträger | Ril 853.4101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Schweißnähte | DIN EN 18195 DIN EN 1548 | Prüfung aller Schweißnähte |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Abdichtung mit KDB Bahnen, Übergänge zu anderen Abdichtungssystem z.B. WUBK | Ril 853.4101 ZTV-ING Teil 5 Abschn. 6 DIN 18200 | Zertifizierung, Eignungsprüfung. Übereinstimmungsnachweis. Zustandsfeststellung, Allumfängliche Prüfung. Zustandsfeststellung WPK und Fremdüberwachung. Dokumentation der Ausführung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Doppelllagige KDB | Ril 853.4101 | Vakuumprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| bituminöse Abdichtung | Ril 853.4202 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| andere Abdichtungssysteme |  | gesonderter QS- Plan |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
5.10 | Entwässerungsleitungen, Kabelleerrohre | [10 empty] | Tunnelbau | 5.10 Entwässerungsleitungen/ Kabelleerrohre
| Durchgängigkeit | Ril 853.8001 | Alle Rohre und Leitungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.10 Entwässerungsleitungen/ Kabelleerrohre
6 | Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS | Für Bauteile des konstruktiver Ingenieurbaus Ril 804 beachten | Ril 804 | Betreffende Bauteile wie Konstruktiver Ingenieurbau Prüfen und überwachen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS | EBRL und ECTB beachten | Ril 81301 | Nur zugelassene Produkte verwenden |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS | Brandschutzkonzept und Planung durch Fachplaner |  | Zustandsfeststellung, Freigabe durch Brandschutzsachverständigen |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
6.1 | Holzbau | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.1 Holzbau
| Holzbau | DIN EN 1995 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Güteklassen Zustandsfeststellung, |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.1 Holzbau
6.2 | Mauerwerk und Putz | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Mauersteine, Lieferung, Lagerung, Transport, Schutz des Mauerwerks. Trockene Lagerung vor Witterung geschützt. | DIN EN 771 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Mauerwerk, tragende und nichttragende Wände. | DIN EN 1996 Zulassungen | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Mauerwerk, Anschlußfugen, Anschlüsse, baulicher Brandschutz | DIN EN 1996 Zulassungen | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Putz, Putzsysteme | DIN 18550 | Lieferscheine, Zulassungen, Untergründe, Zustandsfeststellung, Ausführung prüfen, |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Putz, Untergründe, Stärken, Fugen, Beanspruchungen | DIN 18551 | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Wärmedämmverbundsystem | geregelte Produkte Zulassungen | Lieferscheine, Zulassungen, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
6.3 | Bahnsteig | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3 Bahnsteig
6.3.1 | Bauweisen | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
| Modulare -Bauweise mit standartisierten Stahlbetonfertigteilen. | Ril 804.8004 | Prüfung nach Ril 813.0201 analog Konstr. Ing. Bau (sonstige Ingenieurbauwerke) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
| Bahnsteige BSK-Bauweise | Ril 804.8004 | nach Ril 813.0201 nicht als sonstige Ing. Bauwerke eingestuft. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
| Bahnsteige modulare Rammträger | Ril 804.8004 | nach Ril 813.0201 nicht als sonstige Ing. Bauwerke eingestuft. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
6.3.2 | Bahnsteigkonstruktionen / Bahnsteigzugänge | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Gleisanpassung | Ril 813.0103 | Vermessungstechnischer Nachweis |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Lage zum Gleis | Ril 813.0201 | Vermessungstechnischer Nachweis der Einhaltung der gem. Ril 813 vorgegebenen Toleranzen |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Baustoffe,Fertigteile , Montage | ZTV- ING | siehe 6.1 bis 6.4 |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Temporäre Behelfsbahnsteige | ZTV- ING | gesonderte Überwachung unter Beachtung der dazugehörigen Gewerke. Laufende Kontrollen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
6.3.3 | Bahnsteigdächer / Wetterschutzanlagen | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| Schraubverbindungen | DIN 17 11-1 | Tragende Verbindungen: Jede Verbindung; Konstruktive Verbindungen: Jede 5. Verbindung durch Kontrolle mit geeichtem Drehmomentschlüssel. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| Korrosionsschutz | DIN EN ISO 12944 DIN 18364 | Schichtdickenmessungen an jedem Bauteil nach zuvor aufzustellendem Prüfplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| Erdung | Ril 997.0241 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| sonstige Wetterschutzanlagen, Annahmekontrolle | Ril 813.0204 | Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
6.4 | Ausstattung (Geländer Entwässerung etc.) | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4 Ausstattung
6.4.1 | Handläufe/Geländer | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Annahmekontrolle | DIN 18065 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Verankerung | VOB C DIN 18360 DIN 18364 DIN EN 1993-1-1,-8,-10 DIN EN ISO 12944 DIN EN ISO 1461 ZTV ING TL/ TP | Dokumentation der Einhaltung Regelzeichnung IseBff Verarbeitungsrichtlinien | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Korrosionsschutz | DIN EN ISO 1461 RAL 9006 | Dokumentation Schichtdickenmessung: Bei werkseitiger Beschichtung gem. aufgestelltem Prüfplan, bei Beschichtung auf der Baustelle |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Erdung | Ril 997.0241 EBS 15.03.17 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
6.4.2 | Bahnsteigentwässerung (Rinnen/Einläufe) | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Prüfung vor Einbau |  | Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Dichtigkeitsprüfung |  | Jede Haltung, Muffendruckprüfung ab DN 1000 möglich |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Durchgängigkeit |  | Kamerabefahrung jeder Haltung | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Funktionalität |  | Dokumentation Funktionalität für jede Haltung durch Bewässerung | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
6.4.3 | Ausstattung (Wetterschutzhaus, Vitrine, Infobord, Sitzbank, Abfallbehälter, Ascher) | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Prüfung vor Einbau | Ril 813.0206 | Überprüfung der Lieferscheine; Nachweis der Eignung und Übereinstimmung zum Lastenheft |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Gründungen | VOB C DIN: 18300; 18306; 18318; 18322; 18331; DIN 4124 ZTV E StB 09 DN EN 22475 | Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Fundament/ Bewehrung | DIN 18331 DIN EN 1992-1-1 DIN EN 1997-1 | Bewehrungsabnahme nach freigebenen Bewehrungsplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Verankerung | nach Regelzeichg. IseBff | Dokumentation der Einhaltung der Montageanweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Lage | nach Regelzeichg. IseBff | Vermessungstechnischer Nachweis auf Übereinstimmung mit Bahnsteigbelegungsplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Erdung | Ril 997.0241 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Taubenvergrähmung |  | Zustandsfeststellung | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
6.5 | Erdung | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.5 Erdung
| Erdung | Ril 997.0241 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.5 Erdung
6.6 | Korrosionsschutz | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.6 Korrosionsschutz
| Korrosionsschutz im Stahlbau | DIN EN ISO 12944 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.6 Korrosionsschutz
6.7 | Abdichtung / Dachdeckung | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7 Abdichtung / Dachdeckung
6.7.1 | Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
| Prüfung vor Einbau | z.B. DIN 18195 | Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
| Abdichtungsträger | z.B. DIN 18195 | Kontrolle des Zustandes auf Eignung gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
| Abdichtungsbahnen | z.B. DIN 18195 | Vor jeder neuen Lage Kontrolle der unteren Lage auf Mangelfreiheit und Beschaffenheit gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
6.7.2 | Dachdeckungen und Dachabdichtungen | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Bituminöse Abdichtungen | z.B. DIN 18195 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Folienabdichtungen | z.B. DIN 18195 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Stahltrapezblech | DIN EN 1090 Teil 1 bis Teil 5 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Glasdächer, Glassfassaden |  | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| sonstige Dachdeckungen/Fassaden | DIN 18338 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
6.8 | Belege | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8 Belege
6.8.1 | Asphaltschicht | [7 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) | TL G-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht |  | Rückstellprobe erforderlich
| Schichtdickenmessung | TL G-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht
| profilgerechte Lage | ZTV Asphalt-StB | Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 m2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht
6.8.2 | Pflasterung/ Taktiles Leitsystem | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
| Prüfung vor Einbau | DIN 32984 EN 1339 EN 12390 Ril 813.0201 Ril 813.0205 | Überprüfung Lieferscheine Übereinstimmung mit erforderlichem Material |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
| Bettung | ZTV E- StB DIN 18300 | Profilgerechte Lage und Dicke durch Dokumentation der Kontrollmessung an jedem Absteckpunkt |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
| profilgerechte Lage | DIN 18318 DIN 32984 ZTV Pflaster- StB 20 | Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 m2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
6.8.3 | sonstige Belege | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.3 sonstige Belege
| Zementestrich | DIN 13 892 Teil 1 bis Teil 9 DIN 18560 Teile 1 - 4 und 7 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.3 Sonstige Belege
| Fliesen, Naturstein, Ausführung, Abnahmen | z.B. DIN EN 1341, 1342, 1343 | Zustandsfeststellung , vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.3 Sonstige Belege
6.9 | Elektrische Beleuchtungsanlage Bahnsteige und Bahnsteigzugänge | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
HINWEIS | EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING, EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.610, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, Ril 813 Planungshandbuch DB S&S | [6 empty] | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Maste stellen, Montage Lichtpunkte | Ril 813.0501A03 | Prüfung (Herstellerzeugnis) Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Anschluß Bahnerde im Rißbereich | Ril 95401 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Kabelverlegung, Kabelanlage | Ril 892.9122 | Mess-und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Fernüberwachung bei Beleuchtung | Ril 95401 Planungshand- buch DB S&S | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Ersatzbeleuchtung | Ril 95401 Planungshand- buch DB S&S | (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Zugangseränzungsbeleuchtung | Ril 95401 Planungshand- buch DB S&S | Prüfung (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Protokoll der Beleuchtungsmessung | Ril 813.0501V01 DIN 5035-6 | Ril 813.0501V01 ggf. spezifische Ländervorschriften beachten |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| äußere Erdung aller nichtaktiven Ol-Bauteile u.metallischer Einbauten im Ol-Bereich einschl. Vermaschung | Ril 95401 Ril 819 Ril 99701 | Erstellen eines Erdungsplanes, ggf. in Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
7 | Baubehelfe
| Vorliegen Baustelleneinrichtungsplan mit der Darstellung von Kranstandorten und Fahrstrassen | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung Krananweisung / Kraneinweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Kransicherung Schwenkbereich (falls erforderlich) | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung Krananweisung / Kraneinweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Baustellensicherung Zugang | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung Krananweisung / Kraneinweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Baustellensicherung Absturz | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung Krananweisung / Kraneinweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Radabweiser Baugrube, Gerüste | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung Krananweisung / Kraneinweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Erdbebengefährdung in der Bauphase. | ZTV-ING DIN EN 1998 Teil 1 bis Teil 4 | Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
7.1 | Gründungen | [10 empty] | Baubehelfe | 7.1 Gründungen
HINWEIS | Gründungen |  | Siehe entsprechende Positionen Konstruktiver Ingenieurbau | [8 empty] | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
7.1.1 | Kranaufstellung / Krangründungen | [10 empty] | Baubehelfe | 7.1.1 Kranaufstellung
| Qualitätsmanagementsystem, Kranaufstellung, Kranprüfungen, Schwenkbereiche, Genehmigungen |  | Bei Neuaufstellung und mind. 1x jährlich Kranprüfung. Zustandsfeststellung, . |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.1.1 Kranaufstellung
| Gesonderte Anforderungen und nach den entsprechenden Erfordernissen und Leistungspositionen. | DIN EN 1997 | Zustandsfeststellung nach den Anforderungen und den Gewerken. z.B. Baugrund, Leitungsführung, Durchsteifungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.1.1 Kranaufstellung
7.1.2 | Dichtsohlen | [10 empty] | Baubehelfe | 7.1.2 Dichtsohlen
| gesondertes QS- Konzept, QS -Plan mit eigenem Überwachungsplan | DIN EN 1997 | Prüfung gemäß eigenem Überwachungsplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.1.2 Dichtsohlen
7.2 | Stahlbetonkonstruktion |  | siehe 6.2.2 | [8 empty] | Baubehelfe | 7.2 Stahlbetonkonstruktionen
7.2.1 | Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206 und DIN 1045- 2 |  | siehe 6.2.1 | [8 empty] | Baubehelfe | 7.2.1 Betonherstellung
| Bei Überwachungsklasse 1 sind Reduzierungen der Anforderungen möglich | DIN Fachbericht 100 | Bei Überwachungsklasse 1 und 2 sind Reduzierungen der Anforderungen möglich |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.1 Betonherstellung
7.2.2 | Betonausführung nach DIN 1045-3 |  | siehe 6.2.2 | [8 empty] | Baubehelfe | 7.2.2 Betonausführung
| Einstufung der Überwachungsklassen | DIN EN 13670 DIN 1045-3 | Bei Überwachungsklasse 1 sind signifikante Reduzierungen der Anforderungengegenüber 2 und 3 möglich. Z.B.: Keine Fremdüberwachung. Druckfestigkeitsprüfungen nur in Zweifelsfällen. Etc. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.2 Betonausführung
7.2.3 | Sprizbeton | [10 empty] | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Siehe entsprechende Positionen Tunnelbau: | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | [5 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Einstufung der Überwachungskategorien und Umfang der Prüfungen | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | Bei Überwachungskategorie 1 und 2 sind Reduzierungen der Anforderungen gegenüber Überwachungskategorie 3 möglich. Siehe DIN EN 14487-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Stärkemessung | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | nach Projektbeschreibung gem. DIN EN 14487-2 Pkt. 10.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Bewehrung, Lagesicherung | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
7.3 | Baugruben | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3 Baugruben
7.3.1 | offene Baugruben | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Überprüfung Baugrubensohle durch Fachplaner | ZTV- ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Sicherung etwaiger Meßeinrichtungen | ZTV- ING | Zustandsfeststellung nach Bedarf |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Sicherungsmaßnahmen nach DIN 4124 | ZTV- ING DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Rampen, Rückbaukonzept Rampen | ZTV- ING DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Sicherung Kranstandorte | ZTV- ING DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Schutz Feinplanum und Böschung | ZTV- ING DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Leitungsgräben, Gräben | ZTV- ING DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
7.3.2 | Böschungssicherung mit Spritzbeton und Bodenvernagelung | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Bewehrung | ZTV-ING DIN EN 1997-1 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Druckfestigkeit Spritzbeton | ZTV-ING DIN 14 490 | Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 . Je 100 m³ und 500m²bzw. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Abweichungen von der erwarteten Situation dokumentieren und bewerten. | ZTV-ING DIN 14 490 | vor weiterem Aushub Dokumentieren und Bewerten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Spritzbetonstärkemessung | DIN 18551 | nach Projektbeschreibung gem. DIN EN 14487-2 Pkt. 10.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Sicherung Aushub | ZTV-ING DIN 14 490 DIN 4124 | Zustandsfeststellung nach Bedarf. Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Anker Vernadelung | ZTV-ING DIN 14 490 | Prüfung der Nägel nach DIN 14 490 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
7.3.3 | Baugrubensicherungen Bohrträger | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Bohrung | ZTV-ING Teil 2 Ril 836 DIN 4124 | Bohrprotokoll für jede Bohrung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Stahlträger | DIN EN 1993 DIN 4124 | Lieferscheine; Profil- und Längenprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Stahlträger | DIN EN 1993 DIN 4124 | Bohrloch, Aushub, Aufstandsfläche, Fußlagerung, Verfüllung | [8 empty] | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Ausfachung mit Holz | DIN EN 1995 DIN 4124 | Dimensions- und Qualitätskontrolle. Güteklassen, Abmessungen, Erhaltung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Ausfachung mit Holz, Aushub, Kraftschlüssiger Einbau, Verkeilung, Sicherungsleisten | ZTV-ING Teil 2 Ril 836 DIN 4124 | Einbauüberwachung, regelmäßige Überprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Verformungskontrollen | ZTV-ING Teil 2 Ril 836 DIN 4124 | regelmäßige Überprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Setzungen durch Trägerziehen | ZTV-ING Teil 2 DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
7.3.4 | Baugrubensicherungen Spundwand | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
| Positionen analog Spundwände Konstr. Ing. Bau. | DIN EN 10248 DIN 18304 | Siehe Konstr. Ing.Bau Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Länge und Stahlgüte |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
| Spundwandeinbau | DIN EN 10248 DIN 18304 | Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Länge und Stahlgüte |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
| Setzungen durch Spundwandziehen | ZTV-ING Teil 2 DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
7.3.5 | Baugrubensicherung Bohrpfähle und Schlitzwände | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfähle
| Positionen analog Bohrpfähle und Schlitzwände Konstr. Ing. Bau. | DIN 4127 DIN EN 1538 Ril 836.4302 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfähle
7.3.6 | Spritzbetonverbau | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
| Bewehrung | DIN EN 1992 -1-1 DIN EN 1992 -1-2 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
| Druckfestigkeit Spritzbeton | DIN 18551 | Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
| Spritzbetonstärkemessung | DIN 18551 | Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
7.3.7 | Temporäranker | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Positionen analog Anker Konstr. Ing. Bau. | ZTV-ING DIN EN 1537 | siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Annahmekontrolle | ZTV-ING DIN EN 1537 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Herstellen | ZTV-ING DIN EN 1537 | Bohrprotokoll und Verpressprotokoll für alle Anker |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Spannen (Zustandsfeststellungprüfung) | ZTV-ING DIN EN 1537 | Spannprotokoll für alle Anker |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Verformungskontrolle, regelmäßige Ankerkontrolle | ZTV-ING DIN EN 1537 | Zustandsfeststellung , Sichtprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
7.3.8 | Baugrubenaussteifung und Gurte | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
| Aussteifelemente, Gurte | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
| Kraftschlüssige Anschlüsse, Vorspannung | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
| Totmannträger und Anker | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand | [8 empty] | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
7.4 | Abfangungen / Unterfangungen | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
| Qualitätssicherungsplan, Überwachung Herstellung. Messprogram, Havariekonzept, Dokumentation | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
| Bauablauf | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand (Arbeitsschritt) |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
| Setzungsmessungen | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
7.5 | Wasserhaltung | [10 empty] | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Wasserrechtliche Genehmigung | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Anlagentechnik, Zustand, gegebenenfalls Redundanz | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Beweissicherung | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Lage, Zustand, Brunnen, Vorflut, Wiederversickerungsfähigkeit. | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Hochwasserschutz | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Havarieplan, evtl. Konzept Flutung, Flutöffnungen, Auftriebssicherheit Baukörper | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Wasserstände / Strömung | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Drainagen, Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Fördermengen , Bodenentzug, Kontamnation | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Dichtigkeit, Durchlässigkeit, Bauteile, Baugrubenumschließung. | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| gesonderter QS-Plan bei Dichtsohle | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Überwachung Setzungen Nachbargebäude | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
7.6 | Gerüste, Traggerüste | [10 empty] | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Arbeits.- und Schutzgerüste | ZTV - ING T6 DIN 4420-1 DIN 4420-3 | Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Traggerüste Bemessungsklassen | ZTV -ING T6 DIN EN 12812 | Einstufung in Bemessungsklassen feststellen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Traggerüste | ZTV -ING T6 DIN EN 12812 | Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Traggerüste Koordination Bauabläufe Traggerüste | ZTV -ING T6 DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Aufbau nach Zulassung, Vorspannung, Zustand Material, unbeschädigt | ZTV -ING T6 DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung. z.B. Vorspannung verbindungsmittel, Beschädigungen prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Verformungen, Absenken, Traggerüste | ZTV -ING T6 DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Gründung Traggerüste, Nachweise | ZTV -ING T6 DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Schutzhallen, Winterbauhüllen | ZTV - ING T6 DIN 4420-1 DIN 4420-3 | Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation, Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Securanten | ZTV - ING T6 DIN 4420-1 DIN 4420-3 | Zustandsfeststellungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
7.7 | Hilfsbrücken (begehbar oder befahrbar), Lehrgerüste, Vorschubgerüste, Freivorbaugeräte, Vorbauschnabel etc. | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
HINWEIS | gemäßRil 804.4110 gilt für die Qualitätssicherung neuer Hilfsbrücken M 804.4101 Abschnitt 6 (siehe Stahlbau) | [10 empty] | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Annahmekontrolle |  | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung Bestätigung gem. Ril 804.4110V01 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Gründung | DIN EN ISO 22475 | Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Auflagerkonstruktion | Ril 804.4110 DIN EN 10204 DIN EN 1090-2 | Prüfung der Zulassungen für die Auflagerkonstruktion aus Baustählen/ Abnahmeprüferzeugnis |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Montage | DIN EN 12812 (Traggerüstgr.) | Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll nach DIN EN 12812 Anwenderrichtlinie DINEN12812AnwRL beachten |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Vorschub |  | Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll für jeden Einsatz |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Kontrolle der Setzungsgrenzwerte bei v > 90 km/h | Ril 804.4111 | Kontrolle der Grenzwerte |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Monitoring nach Ril 804.4111 Anhang A01 bei v > 90km/h | Ril 804.4111 | nach Erfordernis (Abst mit DB Netz AG (I.NVT 42)), Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke | Ril 804.4110V01 | [9 empty] | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken |  | Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle
| Erklärung vor der Nutzung | Ril 804.4110V02 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Schwellenersatzträgerverfahren | Ril 804.4120V01 | [5 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
7.8 | Leitungsbrücken (nicht begehbar oder befahrbar) | [10 empty] | Baubehelfe | 7.8 Leitungsbrücken
| Gründung | DN EN ISO 22475 | Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.8 Leitungsbrücken
| Montage | DIN EN 12812 (Traggerüstgr.) | Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll nach DIN EN 12812 Anwenderrichtlinie DINEN12812AnwRL beachten |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.8 Leitungsbrücken
8 | Ausrüstungstechnik
8.1 | Kabeltrassenbau | [10 empty] | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| U-Kanal und Kabelgraben | Ril 89201 | kartierungsfähige Dokumentation in Kabeltrassenbauplan oder Übergabe in abgestimmtem Dateiformat | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Schächte | Ril 89201 | siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Querungen / Durchpressungen | Ril 892.9122 | siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Kabelmerksteine | Ril 892.9122 | siehe U-Kanal und Kabelgraben | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Suchschachtungen | Ril 892.9122 | Kabelmerkblatt | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
8.2 | Kabelverlegung / Montage | [10 empty] | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelverlegung | Ril 892.9122 | Mess-und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelmerkblatt | Ril 892.9122 | Kabeleinweisung | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelkennzeichnungs- streifen | Ril 892.9122 | Abstimmung mit Bauüberwachung | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelprüfung | Ril 892.0322V51 (DS 892.03 22 51) | Abnahmemeßblatt für Signalkabel |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelaufschaltung | Ril 89201 | Sichtprüfung auf Übereinstimmung mit Kabelbeschaltungsplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
8.3 | Erdungsmassnahmen | [10 empty] | LST | 8.3 Erdungsmaßnahmen
| äußere Erdung aller nichtaktiven Ol-Bauteile u.metallischer Einbauten im Ol-Bereich einschl. Vermaschung | Ril 95401 Ril 819 Ril 997.0100 | Erstellen eines Erdungsplanes, ggf. in Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.3 Erdungsmaßnahmen
8.4 | Leit- und Sicherungstechnik (LST) | [10 empty] | LST | 8.4 LST
8.4.1 | Einbau von Signalfundamenten | [10 empty] | LST | 8.4.1 Signalfundamente
| Einmessen der Standorte | Ril 819.0202 | Dokumentation auf Signallageplan |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.1 Signalfundamente
| Setzen der Fundamente | Regel- zeichnung | Lage, Zustand, Baugrundverhältnisse, Bodengutachter |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.1 Signalfundamente
8.4.2 | Aufstellen der Signale | [10 empty] | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
| Aufstellen der Signale | Ril 892.0105 | Dokumentation auf Signallageplan, Profifreiheit, Abstand OL |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
| Ausrichten der Optiken | Ril 892.9104 | Dokumentation, schriftliche Bestätigung vom AN an Büw, Übergabe der Dokumentation an Abnahmeprüfer |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
| Signalbrücken, Verankerung an Ingenieurbauwerken | Ril 804 | Zustandsfeststellung, Überwachung siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
8.4.3 | Montage der Weichenausrüstung | [10 empty] | LST | 8.4.3 Weichenausrüstung
| Einbau der Weichenausrüstung | Ril 89201 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.3 Weichenausrüstung
8.4.4 | Gleisfreimeldung | [10 empty] | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Einmessen der Schaltmittel | Ril 89201 | Dokumentation im Signallageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Einbau der Anschlussgehäuse | Ril 89201 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Montage der Gleisschaltmittel | Ril 89201 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Prüfung der Funktionsfähigkeit | Ril 819 | Abnahmeprotokoll, HdF Erklärung des AN an Büw | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
8.4.5 | La-Signalisierung/ GÜ | [10 empty] | LST | 8.4.5 La-Signalisierung
| Montage/ Einmessen der Magnete | Ril 89201 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.5 La-Signalisierung
| Aufstellen Lf-Signalisierung | Ril 819.0303 | Dokumentation in Lageplan nur bei Abweichungen | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.5 La-Signalisierung
8.4.6 | Linienzugbeeinflussung - LZB - | [10 empty] | LST | 8.4.6 LZB
| LZB-Schränke montieren | Ril 89201 | Prüfblatt gem. Ril 89201 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.6 LZB
| Kabelaufschaltung | Ril 89201 | Prüfblatt gem. Ril 89201 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.6 LZB
| Einmessen und prüfen | Ril 89201 | Prüfblatt gem. Ril 89201 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.6 LZB
8.4.7 | Bahnübergänge | [10 empty] | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
| Schranke / Lichtzeichen ein | Ril 815 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
| Schalthaus einmessen | Ril 815 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
| Gleisschaltmittel einmessen | Ril 815 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
8.4.8 | Signalkabel | [10 empty] | LST | 8.4.8 Signalkabel
| Abnahmemeßblatt für Signalkabel | Ril 892.0322V51 (DS 892.03 22 51) | Abnahmemeßblatt für Signalkabel | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.8 Signalkabel
8.5 | Mittelspannungsschaltanlagen 50 Hz elektrotechnischer Teil | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5 Mittelspannungsanlagen
HINWEIS | EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5 Mittelspannungsanlagen
8.5.1 | Erdungsanlagen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
| Ausführung der Erdungsleiter und - sammelschienen | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
| Fundamenterder | Ril 95401 | Prüfung AN, Zustandsfeststellung durch EfK |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
| Bahnerdung, Gleisanschlüsse | Ril 95401 | Prüfung AN, Zustandsfeststellung durch EfK vor Verfüllung |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
8.5.2 | Trafo | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.2 Trafo
| Aufbau und Einrichtung Trafozelle | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.2 Trafo
8.5.3 | MS-Schaltanlage - allgemein- | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.3 MS-Schaltanlage
| Aufbau und Einrichtung MS- Schaltanlage | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.3 MS-Schaltanlage
8.5.4 | Kabelanlage | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
| MS-Kabel, fachgerechte Verlegung gemäß Kabelmerkblatt und Richtlinien | Ril 95401 | Prüfung AN |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
| Behandlung der MS- Kabelschirme entsprechend Vorgabe | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
| Hochspannungskabelprüfung | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
8.5.5 | NS-Anlage | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.5 NS-Anlage
| Aufbau und Einrichtung NS- Anlage | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.5 NS-Anlage
| Unterbrechungsfreie Versorgung | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.5 NS-Anlage
8.6 | Elektrotechnische Tunnelausrüstung | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6 Elektrotechnsiche Tunnelausrüstung
HINWEIS | EBA (VV BAU-STE), Ril 853, Ril 954, EBA-Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahn-tunneln, Technische Information Nr. 5 (10.02.98), DIN/VDE 0100T609 | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6 Elektrotechnsiche Tunnelausrüstung
8.6.1 | Außenanlagen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
| Kabel (halogenfrei) Verlegung in Kabelzügen (F90-brandgeschützt) und an der Tunnelwand (Biegerahmen) | Ril 95401 Ril 819 | Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll, Überprüfung der Brandschottung); Zustandsfeststellung; Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
| Montage der Einbaukompetenten (Leuchten, NVG, Elektranten, Unterverteilungen) | Ril 95401 Ril 819 | Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll) | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
| Elektranten, Schutzmaßnahmen, Potentialausgleich | Ril 95401 Ril 819 | Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll) | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
8.6.2 | Messungen und Funktionsprüfungen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.2 Messungen
| Sicherheitsbeleuchtung und Elektranten | Ril 95401 Ril 819 | Prüfung AN (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.2 Messungen
| Fernsteuerung, Meldungen, Befehle | Ril 95401 Ril 819 | Prüfung AN (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.2 Messungen
8.7 | Elektrische Beleuchtungsanlage (Gleisfeld) | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7 elektr. Beleuchtungsanlage
HINWEIS | EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING, EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954 | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage
| Maste stellen, Montage Lichtpunkte, Anschluß Bahnerde im Rißbereich | Ril 95401 | Prüfung (Herstellerzeugnis) Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage
8.7.1 | Messungen und Funktionsprüfungen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 Messungen
| Sicherheitsbeleuchtung und Elektranten | Ril 95401 | Prüfung (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 Messungen
| Fernsteuerung, Meldungen, Befehle | Ril 95401 | Prüfung (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 Messungen
8.8 | Weichenheizung 16,7 Hz | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8 Weichenheizung 16,7 Hz
HINWEIS | EBA (VV BAU-STE), DIN/ VDE 0100.600, 0101, 0105, 0185, Ril 954, Ril 99701, 02 | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8 Weichenheizung 16,7 Hz
8.8.1 | Fertigbetonstation und Trafo | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
| Aufbau und Einrichtung Fertigbetonstation und Trafo | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
| Gründungssohle | ZTV-ING | Prüfung AN Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
| Oberleitungsanschluss mit Mastschalter und Antrieb | Ril 99701 | Prüfung AN |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
8.8.2 | Trafo | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.2 Trafo
| Aufbau und Einrichten Trafozelle | Ril 95401 | Prüfung AN (Trafoprüfblatt) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.2 Trafo
8.8.3 | Erdungsmaßnahmen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.3 Erdung
| Anschluss an Bahnerde, Rückleiter, HES/HPAS | Ril 95401 Ril 99702 | Prüfung AN Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.3 Erdung
| NS Verteilung, Fertigbetonstation Schutzerdung | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.3 Erdung
8.8.4 | Außenanlagen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
| Heizstäbe mit Anschlussleitung | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
| Schienenfühler, Referenzweiche | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
| Klimastation (Temperatur-, Schneefühler) | Ril 95401 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
8.8.5 | Messungen und Funktionstests | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Erdungswiderstand, Schutzleiter, Potentialausgleich | Ril 95401 | Prüfung AN (Messprotokoll für el. Energieanl. bis 1 kV, Prüfungsnachweis für el. Energieanl. bis 1 kV, dito über 1 kV) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Nachweis der Schutzmaßnahmen | Ril 95401 | Prüfung AN (Messprotokoll für el. Energieanl. bis 1 kV, Prüfungsnachweis für el. Energieanl. bis 1 kV, dito über 1 kV) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Funktion, Steuerung | Ril 95401 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Funktion, Fernwirktechnik (BiT-Test) | Ril 95401 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) mit Betreiber |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
8.8.6 | Abnahmeniederschriften | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis 1000V | Ril 954.0102V01 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Messprotokoll für elektrische Energieanalgen bis 1000V | Ril 954.0102V02 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Mängelliste zum Prüfungsnachweis | Ril 954.0102V03 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen über 1KV | 954.0102V04 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
8.9 | Schaltanlagen für Bahnstrom (Unterwerke, Schaltposten) | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9 Schaltanlagen Bahnstrom
8.9.1 | 15kV Kabelanlage | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
| Verlegen der Kabel (bei Gewerk Oberleitung) | Ril 99701 Ril 955 Ebs- Zeichnungswerk | Prüfung AN Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
| Herstellen der Endverschlüsse | Ril 99701 Ril 955 EuK- Zeichn. | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
| Hochspannungsprüfung der Kabel (bei Gewerk Oberleitung) | Ril 99701 Ril 955 Ebs- Zeichnungswerk | Prüfung AN (Prüfprotokoll je Kabel) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
8.9.2 | Erdung u. Potentialausgleich | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
| Maschenerder - Schweiß-, Pressverbindungen | Ril 955 | Prüfung AN aller Schweiß- u. Pressverbindungen Zustandsfeststellung vor Verfüllung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
| Potentialausgleichsschiene (Sp) / Nullschienenschrank (Uw) | Ril 955 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
8.10 | Oberleitungsanlagen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10 Oberleitungsanlagen
8.10.1 | Gründung und Stellen der Maste | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
| Ankerschienen an / in konstr. Bauwerken (bauseits erstellt) | Ril 853, Ril 804, Ril 99701, Ril 99702 | Zustandsfeststellung; Übernahme vom AN-BT je Bauwerk; Protokoll Innere Erdung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
| Fundamentgründung, incl. Baugrubenaussteifung Stufen- und Blockfundament | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Zustandsfeststellung Ril 997.0130V02 Gründung von Stufen- und Blockfundament Ril 997.0130V01 Ramm und Vibrationsgründungen für jeder Gründung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung |  | Bodentragfähigkeit prüfen. Anschlüsse an bestehende Bauteile prüfen. Schutzeinrichtungen an Brücken etc.
| Fundamentgründung - Innere Erdung Pfahlkopfgründung | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Zustandsfeststellung (Protokoll Innere Erdung je Fundament) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
| Maste stellen (Masttyp, - beschichtung, -qualität) | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN, Herstellerprüfzeugnisse | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
HINWEIS | Verfüllung u. Verdichtung der Baugrube | bt. DIN Ebs- Zeichnungswerk | Siehe Erdbau Prüfung AN, Herstellerprüfzeugnisse | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
8.10.2 | Montage OL Komponenten | [7 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Montage Ausleger, Radspanner, Traversen, Schalter, Antriebe, Wandler | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Kettenwerksmontage (Tragseil, Fahrdraht, Hänger, Schalterleitung) | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN je Nachspannlänge | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Verstärkungsleitungen, Speiseleitungen, Schalterquerleitung | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN (Soll-Ist-Abgleich gemäß genehmigten Ausführungsplänen; Quantität, Dimensionierung; normierte u. zugelassene Bauteile; korrekter Einbau, Montage) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Montage Streckentrenner, Streckentrennung, Weichenkettenwerke | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
8.10.3 | Speisekabel 15 kV | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.3 Speisekabel
| Kabelverlegung | Ebs-Zeichnungswerk 892.9122A01 Kabelmerkblatt | Prüfung AN Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.3 Speisekabel
| Hochspannungsprüfung der Kabel | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll je Kabel) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.3 Speisekabel
8.10.4 | Erdungsmaßnahmen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Prüfung der inneren Erdung der Konstr. Bauwerke u. Feste Fahrbahn, Tunnel | Ril 853 Ril 804 Ril 99702 | Zustandfeststellung je Bauteil Protokoll Innere Erdung vor Verfüllung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Berührungsschutz (bauseits erstellt) | Ril 853 Ril 804 Ril 99702 | Prüfung AN-Bau | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Beschilderung (Warn- u. Hinweisschilder) | Ril 99701 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| OLSP Funktionstest | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Mastschalterfunktionstest | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Dozler-Messfahrten (stat. Höhen- u. Seitenlage) | Ril 99701 | Prüfung AN (Messprotokoll, - aufzeichnung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Einbau feste Erde im Kettenwerk | Ril 99701 | Prüfung AN (Protokoll) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Techn. Funktionale Abnahme OLA | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
8.10.5 | Korrosionsschutz durchführen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Korrosionsschutz durchführen | Ril 997.9107 EN ISO 12944 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Beschichtungsmaterial | Ril 997.9107 Punkt 6 | Stichprobenartige Überprüfung Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Kontrollflächen | Ril 997.9107 EN ISO 12944 | mind. 3% aller Masten - gleichmäßig über den Leitungsabschnitt verteilt - Bis in eine Höhe von 3m über Fundamentoberkante |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Korrosionsschutz neuer Masten Sollschichtdicke | Ril 997.9107 | Anzahl der Messungen nach Ril 997.9107 Tabelle 1 Bauteil Anzahl I-Trager Fl-Maste Mehrgleisausleger 10 II-Träger, Winkelmaste Containerabspannmaste 20 Hängesäulen, Traversen 5 Kleinteile 10% der Teile |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
8.10.6 | Abnahmeniederschriften | [6 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Prüfprotokoll für Korrsosionsschutz | Ril 997.9107V01 bis Ril 997.9107V05 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Aufschreibungen Rammgründungen | Ril 997.0130V01 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Aufschreibungen Stufen- und Blockfundamente | Ril 997.0130V02 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Abnahmeniederschrift OLA/ Rückstromführung/ Bahnerdung | Ril 997.0130V03 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Abnahmeprotokoll Fahrleitungsabnahme für S- Bahn Berlin | Ril 464.0101.V02 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
Nr. | Leistung / Art der Prüfung | Vorschrift | Überwachung/Prüfung/ Zustandsfeststellungen/ Erläuterungen | Vorgaben durch den AN-BAU |  |  | Zustandsfeststellungen Bauüberwachung |  |  |  |  | Fachgebiete | Untergruppe | Projektrelevante Fachgebiete | Bemerkungen | Zustandsfestellung Vermessung
|  |  |  | Gesamtmenge | Anzahl Eigenüber- wachungsprüfung AN | Zeitraum | Haltepunkt |  | Kontrollpunkt |  | Menge
[7 empty] | Fall 1 eigene Prüfung AG / BÜ / Güteprüfdienst | Fall 2 Notwendige Beteiligung der BÜ | Fall 3 Zusätzliche Qualitäts-sicherung | Grundlage der Kontroll-prüfungen für den AG | Anzahl Zustands-feststellungen BÜ | Fachgebiete |  |  |  | Vermessung / Kontrollprüfungen durch FD-Verm. (AG) | Vermessung / Kontrollprüfungen durch BÜ-Verm. | Vermessung / Eigenkontrolle durch AN Bau
9 | Projektgesellschaft Ulm- Stutgart (PSU) VERMESSUNG Prüfungen in den Tunneln
9.1 | Los A: System REDA 2000 BA A1 Zuführung von Bhf Feuerbach; 4-2 Tunnel mit 4Gleisen der Strecken 4715 und 4813 BA A2 Zuführung von Bhf Bad Canndatt; 2 Tunnel Strecke 4715 | [10 empty] | Tunnelbau
| Vermessungstechnische Beratung | • Ril 809 • Ril 820 • Ril 824 • Ril 836 • Ril 883 DIN18708, DIN 18709, DIN 18710, DIN 18723, DIN 18724, DIN 18202, DIN 4107 | Die vermessungstechnische Bauherrenvertretung wird zur komplexen Koordinierung und Steuerung aller bei der Realisierung von S21-Los A zu erfüllenden Vermessungsaufgaben mit dem Fachdienst Vermessung (DB) installiert. Der Fachdienst begleitet zusammen mit der (BOL) Vermessung, vermessungsorientiert die gesamte Baumaßnahme, von der Bereitstellung der für die Baudurchführung erforderlichen vermessungstechnischen Grundlagen über eine zielgerichtete und übergeordnete Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Bau-/Ausrüstungsunternehmen (AN-Bau) bis zur Erfassung und Dokumentierung des durch die Baumaßnahme entstandenen neuen baulichen Zustandes in den Systemen der Bahn (DBGIS/AVANI). Der Auftraggeber wird dabei allgemein vermessungstechnisch im Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch den FD Vermessung (FD Verm.) beraten. Beginnend mit der Ausschreibungsphase wirkt der FD Verm. bei der Weichenstellung für einen richtlinienkonformen und in alle Vermessungsbelange mit, um beispielsweise Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen vorzubeugen. Der FD-Verm. und die BÜ-Verm. beteiligen sich an den Planungs- und Baubesprechungen. Regelmäßig werden durch die BÜ-Verm. Besprechungen mit dem vermessungstechnischen Fachpersonal sowohl der Bauausführenden als auch mit den betroffenen Fachabteilungen durchgeführt. Der FD-Verm und die BOL-Verm. ist hier zu beteiligen. Dabei werden offene bzw. anstehende Vermessungsaufgaben besprochen. Der FD-Verm. hat vermessungstechnisch bedingte Mehrkosten-, Behinderungs-, Bedenken und Mängelanzeigen der ausführenden Unternehmen dem Grunde nach und im Sinne des AG zu bewerten und nach Möglichkeit abzuwehren. Die nötige Zuarbeit ist hierbei von der BÜ-Verm. zu erbringen. Es werden zudem vermessungstechnisch bedingte Nachträge dem Grund nach geprüft und hinsichtlich Inhalt und Nachtragssumme in einer Stellungnahme bewertet. Der FD-Verm. ist zur Teilnahme an Nachtragsverhandlungen zur Abwehr ungerechtfertigter Forderungen zu beteiligen. Im Zuge der Realisierung finden vor Ort im Rahmen von Überprüfungsintervallen der BOL-Verm. abgestimmte Begehungen statt. Der FD-Verm. stellt der BOL und dem Abschnitt die aktuellen und aufeinander abgestimmten vermessungstechnischen Unterlagen bereit. Die BOL-Verm. stellt sicher, dass die Planer, beauftragte Baufirma und die BÜ-Verm. mit den aktuellen Unterlagen arbeiten. Dies bedingt die ständige Vorhaltung aller vermessungstechnischer Unterlagen durch den FD-Verm. in digitaler Form. Das betrifft in erster Linie die Vorhaltung des aktuellen Festpunktfeldes und der aktuellen Trassierung. Der FD Verm. legt die Schnittstellen und die Datenstrukturen für die von Dritten (AN-Bau, ÖbVI etc.) zu übernehmenden Daten fest und organisiert die Zusammenarbeit mit diesen Bereichen. Der FD-Verm. bekommt Zugriff auf die Planmanagementsysteme EPLASS Korrespondenz und EPLASS Professional. Eingestellte Pläne und Unterlagen können eingesehen und runtergeladen werden. Stellungnahmen des FD-Verm. kann in EPLASS eingespielt werden. Projektbezogene Vermessungsdaten werden durch die BOL-Verm. und BÜ-Verm. im Datenpool über den SharePoint PSU.TSe.BUE_VERM_BTO - S21_LosA abgelegt. Das sind insbesondere alle Daten des Gleisgeometrischen Projektes, Daten der Festpunktfelder, sowie Besprechungsprotokolle, Stellungnahmen, Prüfberichte, und sonstige bearbeitete Vorgänge. Die Daten werden ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. Der FD-Verm. steht den Projektbeteiligten für projektbezogene vermessungstechnische Fragestellungen zur Verfügung. Nach gesonderter Beauftragung und Zustimmung durch den AG werden auch „Dritte“ bzw. Behörden in vermessungstechnische Fragen eingebunden. |  |  |  |  | X | [6 empty] | Schnittstellen; Realisierung bis August 2021 | X
| Dokumentation und Datenabgabe |  | Alle Protokolle mit Messergebnissen sind im digitalem Format (keine gescannten PDF) zusammen mit den Rohdaten der Messung (z.B. LOG-Datei) einzureichen: Die digitale Weiterverarbeitung ist ohne zusätzliche Formatierung oder Bearbeitung sicherzustellen. Wenn nicht anders vorgegeben, haben die Nachweise zur Eigenkontrolle der jeweiligen Wochenleistung. spätestens bis zum Montag der Folgewoche der BÜ vorzuliegen. Die BÜ-Verm. hat die Ergebnisse ihrer Prüfung zu der Baubesprechung der jeweiligen Woche beizustellen. Die Daten der AN- und BÜ-Verm. werden in dem unter 1 genannte SharePoint gespeichert. Dieser dient als Datenpool aller geodätischer Unterlagen und Messdaten die im Laufe der Baumaßnahme erstellt, gemessen oder für seine Arbeiten herangezogen werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass im Nachgang jeder Arbeitsgang nachvollziehbar und rekonstruierbar bleibt. | [12 empty] | X | X | X
| Erstellung des Geodätischen Projektes |  | Eine modulweise Beschreibung des Ablaufes der einzelnen Vermessungsschritte und eingesetzten Instrumente ist durch den AN-Bau zeitnah nach Auftragserteilung zu erstellen. Dieses ist mit dem FD-Verm. abzustimmen und final über den EPLASS-Prüflauf zur Genehmigung einzureichen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Quittierte Übergabe des geodätischen Festpunktfeldes (Lage-, und Höhenfestpunktfeld) |  | Die Bereitstellung der Unterlagen zum Festpunktfeld (PS0, PS1) erfolgt durch den FD-Verm., die Quittierte Übergabe an den AN-Bau erfolgt durch die BÜ-Vermessung. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
| Vorhaltung eines bauzeitlichen, projektbezogenes Festpunktfeldes, inhaltliche Prüfung und Koordinierung |  | Das durch den AN-Bau zu verdichtende Festpunktfeld (PS2, PS4, GVP) ist durch den FD-Verm. zu prüfen und freizugeben. Die Vorhaltung erfolgt durch AN-Bau. Punktuelle Kontrollen werden im Fall zu großer Abweichungen oder Spannungen von der BÜ-Verm. nach Vorgabe des FD-Verm. ausgeführt. Der AN-Bau hat das verdichtete Festpunktfeld (PS4/GVP) zweimal im Jahr, wenn möglich vor und nach der Frostperiode, ganzheitlich bis zur VOB-Abnahme zu überprüfen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Grundlagennetz (PS0 PS1) | • Ril 883 | Das Referenznetz /Grundlagennetz wird im Status PS0 und PS1 durch den FD-Verm. vorgehalten. Veränderungen jeglicher Art sind dem FD-Verm. zu melden und mindestens einmal im Jahr durch den AN zu kontrollieren. (Kontrolle durch FD-Verm. nach Erfordernis) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Verdichtungsnetz (PS4) | • Ril 883 | Das Verdichtungsnetz wird durch den AN-Bau bestimmt und permanent kontrolliert, Veränderungen werden der BÜ-Verm. angezeigt und dem FD-Verm. weitergeleitet. Die örtliche Überprüfung (stichprobenartig) erfolgt zusätzlich durch die BÜ-Vermessung. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Wiederherstellung fehlender / defekter Festpunkte | • Ril 883 | Die Wiederherstellung, Neubestimmung oder Verlegung ist mit dem FD-Verm. vorher abzustimmen. Nach dem Bauvertrag hat die Wiederherstellung zerstörter Festpunkte durch den AN-BAU zu erfolgen. Bei Unterlassung wird die Wiederherstellung durch die BÜ-Verm. auf Kosten des AN-BAU ausgeführt. Genauigkeitsanforderung entsprechend der Ril 883. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Überprüfung und Sicherung des geodätischen Festpunktfeldes (Sicherung der Vermarkung) | • Ril 883 | Die Überprüfung der Sicherung des übergebenen geodätischen Festpunktfeldes erfolgt stichprobenartig durch die BÜ-Verm. während der routinemäßigen Baustellenbegehungen, das Ergebnis wird mindestens einmal im Monat protokolliert. Bei nichtgesicherten Festpunkten wird dies dem AN-BAU angezeigt, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.1.1 | Trassierung / GGP | [14 empty] | X
| Trassierung |  | Trassierungsentwürfe werden Fahrdynamisch und oberbautechnisch sowie gleisgeometrisch geprüft und genehmigt. Die Vorhaltung erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Übergabe an den AN-Bau wird über EPLASS quittiert. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
9.1.2 | Planprüfung
| Planprüfung | Leistungsbild FD-Verm. für Planprüfung | Die geodätische Planprüfung erfolgt nach der Vorgabe des FD-Verm. (siehe Leistungsbeschreibung Bauüberwachung) geprüft werden unter Anderem: die SOLL-Werte für die Flächenprüfung, Achskleinpunkte, Messkonzepte, etc. , die vom AN-Bau vorzulegen sind. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Ausführungspläne / Absteckpläne |  | Kontrolle und Bestätigung von Achs- und Kleinpunktberechnungen durch die BÜ-Verm. und dem FD-Verm. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X
9.1.3 | FF-Erdbau; Freie Strecke
| Baufeldübernahme (OK-FSS, Schächte, sichtbare Querungen) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| FSS | • Ril 883 | gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | entfällt | entfällt
| HGT | • Ril 883 | gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| BTS | • Ril 883 | gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Mittenkernasphaltierung |  | Aufmaß der FSS und OK-Asphalt alle 50m zum Nachweis der Schichtendicke und vorgegebenen Gefälleangaben |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.1.4 | Brücken (Schotterbau)
| Baufeldübernahme (OK-Schutzbeton, Schotterbalken, AK-Brückenplatte, Längsnocken ) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| AGL (nach Bedarf) | • Ril 883 | gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| BTS | • Ril 883 | gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | entfällt | entfällt
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.2500 ; 883.3300 ; 883.3400 ; 883.3500 ) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.1.5 | FF-Tunnel; REDA2000; LMFS
| Baufeldübernahme (Tunnelsohle, Bankette, Innenschale) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle AGL (Höhenlage) | • Ril 883 | gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| Kontrolle OK BTS | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Flächenprüfung; Ril.883.4500 mit Nachweis der BTS-Stärke (Differenz OK-AGL zu OK-BTS) und der Querneigung (0,7%) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Befahrbarkeitsplatten (Höhen- und Spaltmaßkontrollen) | Lastenheft der PSU | Hergestellte Oberkanten bzw. Differenzen zur SOK (Innenelemente) sind für jede Elementreihe mittig tabellarisch nachzuweisen. Die Elementstöße sind in Höhe und Spaltmaß tabellarisch zu dokumentieren und der BÜ sowie dem AG vorzulegen. Plausibilitätskontrolle durch örtliche Begehung der BÜ. (siehe Lastenheft der PSU) |  |  |  |  | X | [6 empty] | Kontrolle durch BÜ-Oberbau |  |  | X
9.1.6 | Feinrichten, Gleiskontrolle und Gleiskorrektur
| Tägliche Übergabe Feinrichtprotokoll |  | Auswertung (PDF) und Rohdaten (z.B. Log-Datei) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Kontrolle feingerichtete Gleis vor der Betonage |  | Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben. Freigaben erfolgen Vorort durch die BÜ-Oberbau. Von der BÜ-Vermessung ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen und in die Auswertetabelle der Feinrichtprotokolle einzupflegen. Das Feingerichtete Gleis kann durch die BÜ stichprobenartig mittels Gleiswaage und / oder Gleismesswagen kontrolliert werden. Kontrollauswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm. Prozesskontrolle durch die BÜ-Vermessung anfänglich regelmäßig vor Betonagebeginn, später Stichproben (unangemeldet). |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | 10-30 % | X
| Kontrolle Gleislage nach Betonage | • Ril 883 | Richtlinienkonforme stützpunktbezogene Gleiskontrolle. Der AN hat 30 % seiner Tageseinbauleistung innerhalb von 48 Stunden nachzuweisen und der BÜ vorzulegen. Der AG behält sich vor, Kontrollbereiche vorzugeben und ggf. selber Kontrollen zu messen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle Korrekturarbeiten Korrekturarbeiten ggf. mehrfach ! | • Ril 883 | 1. Erstellung der Plattelliste durch AN. 2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Plattellisten mit Prüfbericht 3. Überprüfung und Korrektur durch FD-Verm., ggf. Optimierungsvorschlag 4. BÜ kontrolliert den Einbau 5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten 6. BÜ Kontrolle Plattelbereiche; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
9.1.7 | Vermessung Weichen
| Kontrolle HGT | • Ril 883 | gem.: Ril 883. 4500; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Absteckung Weichenhauptpunkte |  | Kontrolle der abgesteckten Weichenhauptpunkte |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Schalung |  | Aussparungen sind durch die BÜ-Oberbau bei der Betonierfreigabe mit dem Zollstock zu kontrollieren. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle Feinrichten |  | Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben. Freigaben erfolgen durch die BÜ-Oberbau. Alle Weichenhauptpunkte sind im Feinrichtprotokoll auszuweisen. Die Absteckungen der Weichenlage wird durch die BÜ-Verm. durch Kontrolle der Weichenhauptpunkte mit dem Gleiswinkel auf der SOK überprüft. Nachweis Gleislage nach 883 durch AN-Bau. Datenübergabe vor Betonage, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm. Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Weichenkontrolle nach Betonage | • Ril 883 | Kontrolle gem. Ril. 883 an jeder Stützstelle einschließlich Übergangsbereiche min. 24 Stützpunkten vor und hinter der Weiche mit Aufnahme des Haupt- und Nebenstrangs |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Korrekturarbeiten Korrekturarbeiten ggf. mehrfach ! | • Ril 883 | 1. Erstellung Korrekturliste durch AN. 2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Korrekturliste mit Prüfbericht. 3. Überprüfung und Korrektur durch FD, ggf. Optimierungsvorschlag. 4. BÜ kontrolliert den Einbau. 5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten. 6. BÜ Kontrolle Korrekturliste; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
9.1.8 | Massefedersysteme
| Leichte Massefedersysteme (LMFS) | • Ril 883 | Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bankette kanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. (Profilabstand I = 25m) |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Schwere Massefedersystem (SMFS) | • Ril 883 | 1. Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. 2. Erstellung eines gesonderten Messkonzeptes für die Anhebung der Masseplatte. 3. Überprüfung auf Messmethode und Personalgestellung seitens der BÜ (Oberbau & Vermessung). 4. Freigabe durch den FD-Verm.. 5. BÜ-Verm. und BÜ-Oberbau überwachen die Einhaltung des Messkonzeptes während der Hebung. 6. Kontrolle der Höhenlage während des Einbaus der Federelemente (keine Senkung) 7. Kontrolle der Endlage des SMFS durch AN und BÜ-Verm. |  |  |  |  | X | [7 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
9.1.9 | Fahrbahnübergangs- Konstruktionen
| OLA-Erdbau- Freie Strecke | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| Mastgründung / Mastfundamente / Mastkonsolen |  | Mastfundamente sind vor Montage der OLA-Masten in Lage und Höhe zu kontrollieren |  |  |  |  | X | [7 empty] | entfällt | 30% | 100%
9.1.10 | OLA-Tunnel- Tröge
| Hängesäulen / Bohrpunkte / Ankerschienen |  | Hängesäulen mit nachträglich gesetzte Ankerschienen oder Bohrpunkten sind in Lage und Höhe aufzumessen und für die Bestandsdokumentation vorzuhalten. Die Bohrpunktberechnung ist vor Beginn der arbeiten der BÜ vorzulegen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
9.1.11 | Bahnstrom / 15 KV Leitung
| Standorte von Masten der Bahnstromleitung | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| Unterwerke und Schaltposten |  | Stichprobenartig auf Anfrage der BÜ |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
9.1.12 | Leit- und Sicherungstechnik (LST)
| Signalstandorte | [15 empty] | X
| Standorte der Gleisschaltmittel | [15 empty] | X
| Absteckung der ESTW-A Gebäude | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
9.1.13 | 50 Hz / Kabelkanalanlage
| Kabelschächte / Kabelkanäle / Kabelquerungen |  | Nur Kabelkanäle werden alle 50 m kontrolliert / gemessen (Nachweis seitlicher Abstand / Lichtraum) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
Tunnelausrüstung (Fluchtwegbeschilderung / Handlauf / Tunnelsicherheitsbeleuchtung)
9.1.14 | Telekommunikation (TK)
Standorte von Fernsprech- und Telekommunikationseinrichtungen
9.1.15 | Bestandsdokumentation
| Vermessungstechnische Bestandsdokumentation | • Ril 883 | Die Erstellung DB-GIS/AVANI konformer vermessungstechnischer Bestandsunterlagen ist Leistung des AN-Bau. Der FD-Vermessung trägt gemeinsam mit der BOL-Verm. Sorge dafür, dass dieser Leistungsbestandteil umgesetzt wird. Der Nachweis der Aktualisierung des DB GIS-Datenbestandes mit Abschluss der Baumaßnahme wird in Form eines aktuellen Ivl / Ivmg-Planes erbracht. Eine Plausibilitätskontrolle des DB GIS Datenbestandes der Grund- und Fachschalen findet nach einer umfangreichen DB GIS Aktualisierung mittels Leseauftrag durch die BÜ-Verm. statt. Die fertiggestellten und noch nicht aktualisierten Bereiche der Baumaßnahme werden ermittelt und der zuständige Projektingenieur informiert. Die Sachdatenerfassung im DB GIS wird stichprobenartig durch FD-Vermessung kontrolliert. Der FD-Vermessung veranlasst die vermessungstechnische Bestandsdokumentation, wenn sie nicht durch den AN-Bau geschuldet wird. (gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB) |  |  |  |  | X | [6 empty] | falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert | X | X | X
| Überführung von SWU-Daten zu DB-REF | • Ril 883 | gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB |  |  |  |  | X | [6 empty] | falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert | X | X | X
9.2. | Los C: System PORR Platte BA C1 Tunnel Obertürkheim Los C ; Strecke 4703 BA C2 Abzweig Untertürkheim Los C; Strecke 4703 BA C3 Fildertunnel Los C ; Strecke 4813; Strecke 4813 | [10 empty] | Tunnelbau
| Vermessungstechnische Beratung | • Ril 809 • Ril 820 • Ril 824 • Ril 836 • Ril 883 DIN18708, DIN 18709, DIN 18710, DIN 18723, DIN 18724, DIN 18202, DIN 4107 | Die vermessungstechnische Bauherrenvertretung wird zur komplexen Koordinierung und Steuerung aller bei der Realisierung von S21-Los C zu erfüllenden Vermessungsaufgaben mit dem Fachdienst Vermessung (FD-Verm.) installiert. Der FD-Verm. begleitet zusammen mit der Bauoberleitung(BOL) Vermessung, vermessungsorientiert die gesamte Baumaßnahme, von der Bereitstellung der für die Baudurchführung erforderlichen vermessungstechnischen Grundlagen über eine zielgerichtete und übergeordnete Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Bau-/Ausrüstungsunternehmen (ANBau) bis zur Erfassung und Dokumentierung des durch die Baumaßnahme entstandenen neuen baulichen Zustandes in den Systemen der Bahn (DBGIS / AVANI und DB_REF). Der Auftraggeber wird dabei allgemein vermessungstechnisch im Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch den FD Verm. beraten. Beginnend mit der Ausschreibungsphase wirkt der FD Verm. bei der Weichenstellung für einen richtlinienkonformen und in alle Vermessungsbelange mit, um beispielsweise Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen vorzubeugen. Der FD-Verm. und die BÜ-Verm. beteiligen sich an den Planungs- und Baubesprechungen. Regelmäßig werden durch die BÜ-Verm. Besprechungen mit dem vermessungstechnischen Fachpersonal sowohl der Bauausführenden als auch mit den betroffenen Fachabteilungen durchgeführt. Der FD-Verm. und die BOL-Verm. ist hier zu beteiligen. Dabei werden offene bzw. anstehende Vermessungsaufgaben besprochen. Der FD Verm. hat vermessungstechnisch bedingte Mehrkosten-, Behinderungs-, Bedenken und Mängelanzeigen der ausführenden Unternehmen dem Grunde nach und im Sinne des AG zu bewerten und nach Möglichkeit abzuwehren. Die nötige Faktensammlung aus Bauvertrag und Anzeige ist hierbei von der BÜ-Verm. zu erbringen. Sie hat zudem vermessungstechnisch bedingte Nachträge zu prüfen und hinsichtlich Inhalt und Nachtragssumme in einer Stellungnahme zu bewerten. Der FD-Verm. ist zur Teilnahme an Nachtragsverhandlungen zur Abwehr ungerechtfertigter Forderungen zu beteiligen. Im Zuge der Realisierung finden vor Ort im Rahmen von Überprüfungsintervallen der BOL-Verm. abgestimmte Begehungen statt. Der FD-Verm. stellt der BOL und dem Abschnitt die aktuellen und aufeinander abgestimmten vermessungstechnischen Unterlagen bereit. Die BOL-Verm. stellt sicher, dass die Planer, beauftragte Baufirma und die BÜ_Verm. mit den aktuellen Unterlagen arbeiten. Dies bedingt die ständige Vorhaltung aller vermessungstechnischer Unterlagen durch den FD-Verm. in digitaler Form. Das betrifft in erster Linie die Vorhaltung des aktuellen Festpunktfeldes und der aktuellen Trassierung. Der FD Verm. legt die Schnittstellen und die Datenstrukturen für die von Dritten (ANBau, ÖbVI etc.) zu übernehmenden Daten fest und organisiert die Zusammenarbeit mit diesen Bereichen. Der FD-Verm. bekommt Zugriff auf die Planmanagementsysteme EPLASS Korrespondenz und EPLASS Professional. Eingestellte Pläne und Unterlagen können eingesehen und runtergeladen werden. Stellungnahmen des FD-Verm. kann in EPLASS eingespielt werden. Projektbezogene Vermessungsdaten werden durch die BOL-Verm. und BÜ-Verm. im Datenpool über den SharePoint PSU.TSe.BUE_VERM_BTO - S21_LosC abgelegt. Das sind insbesondere alle Daten des Gleisgeometrischen Projektes, Daten der Festpunktfelder, sowie Besprechungsprotokolle, Stellungnahmen, Prüfberichte, und sonstige bearbeitete Vorgänge. Die Daten werden ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. Der FD-Verm. steht den Projektbeteiligten für projektbezogene vermessungstechnische Fragestellungen zur Verfügung. Nach gesonderter Beauftragung und Zustimmung durch den AG werden auch „Dritte“ bzw. Behörden in vermessungstechnische Fragen eingebunden. |  |  |  |  | X | [6 empty] | Schnittstellen; Realisierung bis ???.???? | X
| Dokumentation und Datenabgabe |  | Alle Protokolle mit Messergebnissen sind im digitalem Format (keine gescannten PDF) zusammen mit den Rohdaten der Messung (z.B. LOG-Datei) einzureichen: Die digitale Weiterverarbeitung ist ohne zusätzliche Formatierung oder Bearbeitung sicherzustellen. Wenn nicht anders vorgegeben, haben die Nachweise zur Eigenkontrolle der jeweiligen Wochenleistung. spätestens bis zum Montag der Folgewoche der BÜ vorzuliegen. Die BÜ-Verm. hat die Ergebnisse ihrer Prüfung zu der Baubesprechung der jeweiligen Woche beizustellen. Die Daten der AN- und BÜ-Verm. werden in dem unter 1 genannte SharePoint gespeichert. Dieser dient als Datenpool aller geodätischer Unterlagen und Messdaten die im Laufe der Baumaßnahme erstellt, gemessen oder für seine Arbeiten herangezogen werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass im Nachgang jeder Arbeitsgang nachvollziehbar und rekonstruierbar bleibt. | [12 empty] | X | X | X
| Erstellung des Geodätischen Projektes |  | Eine modulweise Beschreibung des Ablaufes der einzelnen Vermessungsschritte und eingesetzten Instrumente ist durch den AN-Bau zeitnah nach Auftragserteilung zu erstellen. Dieses ist mit dem FD-Vermessung abzustimmen und final über den EPLASS-Prüflauf zur Genehmigung einzureichen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Quittierte Übergabe des geodätischen Festpunktfeldes (Lage-, und Höhenfestpunktfeld) |  | Die Bereitstellung der Unterlagen zum Festpunktfeld (PS0, PS1) erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Quittierte Übergabe an den AN-Bau erfolgt durch die BÜ Vermessung. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
| Vorhaltung eines bauzeitlichen, projektbezogenes Festpunktfeldes, inhaltliche Prüfung und Koordinierung |  | Das durch den AN-Bau zu verdichtende Festpunktfeld (PS2, PS4, GVP) ist durch den FD-Verm. zu prüfen und freizugeben. Die Vorhaltung erfolgt durch AN-Bau Punktuelle Kontrollen werden im Fall zu großer Abweichungen oder Spannungen von der Vermessungs-BÜ nach Vorgabe des FD-Vermessung ausgeführt. Der AN-Bau hat das verdichtete Festpunktfeld (PS4/GVP) zweimal im Jahr, wenn möglich vor und nach der Frostperriode, ganzheitlich bis zur VOB-Abnahme zu überprüfen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Grundlagennetz (PS0 PS1) | • Ril 883 | Das Referenznetz /Grundlagennetz wird im Status PS0 und PS1 durch den FD Verm. vorgehalten. Veränderungen jeglicher Art sind dem FD Verm. zu melden und mindestens einmal im Jahr durch den AN zu kontrollieren. (Kontrolle durch FD Vermessung nach Erfordernis ) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Verdichtungsnetz (PS4) | • Ril 883 | Das Verdichtungsnetz wird durch den AN-Bau bestimmt und permanent kontrolliert, Veränderungen werden der BÜ angezeigt und dem FD Verm. weitergeleitet. Die örtliche Überprüfung (stichprobenatig) erfolgt zusätzlich durch die BÜ-Vermessung. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Wiederherstellung fehlender / defekter Festpunkte | • Ril 883 | Die Wiederherstellung, Neubestimmung oder Verlegung ist mit dem FD Verm. vorher abzustimmen. Nach dem Bauvertrag hat die Wiederherstellung zerstörter Festpunkte i.d.R. durch den AN-BAU zu erfolgen. Bei Unterlassung wird die Wiederherstellung durch die BÜ auf Kosten des AN BAU ausgeführt. Genauigkeitsanforderung entsprechend Ril 883. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Überprüfung und Sicherung des geodätischen Festpunktfeldes (Sicherung der Vermarkung) | • Ril 883 | Die Überprüfung der Sicherung des übergebenen geodätischen Festpunktfeldes erfolgt stichprobenartig durch die BÜ-Vermessung während der routinemäßigen Baustellenbegehungen, Das Ergebnis wird mindestens einaml im Monat protokolliert. Bei nichtgesicherten Festpunkten wird dies dem AN-BAU angezeigt, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.2.1 | Trassierung / GGP | [14 empty] | X
| Trassierung |  | Trassierungsentwürfe werden Fahrdynamisch und oberbautechnisch sowie gleisgeometrisch geprüft und genehmigt. Die Vorhaltung erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Übergabe an den AN-Bau wird über EPLASS quittiert. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
9.2.2 | Planprüfung
| Planprüfung | Leistungsbild FD-Verm. für Planprüfung | Die geodätische Planprüfung erfolgt nach Vorgabe des FD-Vermessung. (siehe Leistungsbeschreibung Bauüberwachung) geprüft werden unteranderem: die SOLL-Werte für die Flächenprüfung, Achskleinpunkte, Messkonzepte, etc , die vom AN-Bau vorzulegen sind. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Ausführungspläne / Absteckpläne |  | Kontrolle und Bestätigung von Achs-und Kleinpunktberechnungen durch FD-Vermessung und der BÜ |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X
9.2.3 | FF-Erdbau; Freie Strecke | [13 empty] | entfällt !
| Baufeldübernahme (OK-FSS, Schächte, sichtbare Querungen) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen. |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt | entfällt | entfällt | entfällt
| FSS | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt | entfällt | entfällt | entfällt
| HGT | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt | entfällt | entfällt | entfällt
| BTS | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt | entfällt | entfällt | entfällt
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [6 empty] | entfällt ! | entfällt | entfällt | entfällt
| Mittenkernasphaltierung |  | Aufmaß der FSS und OK-Asphalt alle 50m zum Nachweis der Schichtendicke |  |  |  |  | X | [6 empty] | entfällt ! | entfällt | entfällt | entfällt
9.2.4. | FF- Brücken
| Baufeldübernahme (OK-Schutzbeton, Schotterbalken, AK-Brückenplatte, Längsnocken ) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| AGL | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt | entfällt | entfällt | entfällt
| BTS | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt | entfällt | entfällt | entfällt
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [6 empty] | entfällt ! | entfällt | entfällt | entfällt
9.2.5. | FF-Tunnel; PORR; GTP; LMFS
| Baufeldübernahme (Tunnelsohle, Bankette, Innenschale) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen. |  |  |  |  | X | [6 empty] | ggf. Tunnelscan |  | 20% | X
| Kontrolle AGL (Höhenlage) | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m | 18740 | 18740 |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | 10-30% | X
| Übergabe Absteckung GTP |  | Dokumentation - Absteckung GTP; Prüfung | ca. 3600 GTP | ca. 3600 GTP |  |  | X | X | [7 empty] | X | X
| Kontrolle GTP vor Unterguss | • Ril 883 | Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben. Freigaben erfolgen Vorort durch die BÜ-Oberbau. Die Absteckungen der GTP kann durch die BÜ stichprobenartig kontrolliert werden. Methode muss an die Einbauvariante angepasst werden (Einsatz von Spezialmesslatten eventuell erforderlich!) Variante A: Messung -Schienensicke Variante B: Messung auf vorinstallierten Schienenbefestigungssystem Variante C: Messung SOK Nachweis der Gleislage nach 883 durch den AN-Bau. Datenübergabe vor Einbringung Unterguss, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.. Prozesskontrolle durch BÜ-Verm. (anfänglich regelmäßig vor Unterguss, später nur noch Stichproben (unangemeldet). Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen |  |  |  |  | X | [6 empty] | Dieser Teil wird nach Bekanntgabe der Einbaumethode angepasst. | X | 10-30 % | X
| Kontrolle Gleislage nach Unterguss | • Ril 883 | Richtlinienkonforme stützpunktbezogene Gleislagenkontrolle. Der AN hat 30% seiner Tageseinbauleistung innerhalb von 48 Stunden nachzuweisen und der BÜ vorzulegen. Der AG behält sich vor, Kontrollbereiche vorzugeben. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | 30% | X
| Kontrolle OK-GTP (Höhenlage) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Flächenprüfung; Ril.883.4500 |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Kontrollvermessung gem Ril.883.4500 ( auch als Grundlage für Gleiskorrekturen ) |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Korrekturarbeiten Korrekturarbeiten ggf. mehrfach ! | • Ril 883 | 1. Erstellung Plattelliste durch AN. 2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Plattelisten mit Prüfbericht 3. Überprüfung und Korrektur durch FD-Verm., ggf. Optimierungsvorschlag 4. BÜ kontrolliert den Einbau 5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten 6. BÜ Kontrolle Plattelbereiche; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Kontrolle Befahrbarkeitsplatten (Höhen- und Spaltmaßkontrollen) | Lastenheft der PSU | Hergestellte Oberkanten bzw. Differenzen zur SOK (Innenelemente) sind für jede Elementreihe mittig tabellarisch nachzuweisen. Die Elementstöße sind in Höhe und Spaltmaß tabellarisch zu dokumentieren und der BÜ sowie dem AG vorzulegen. Plausibilitätskontrolle durch örtliche Begehung der BÜ. (siehe Lastenheft der PSU) |  |  |  |  | X | [6 empty] | Kontrolle durch BÜ-Oberbau |  |  | X
9.2.6. | Vermessung Weichen |  | Weichen Bauart Rheda2000 Weichentragplatte
| Kontrolle HGT | • Ril 883 | gem: Ril 883. 4500; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Absteckung Weichenhauptpunkte |  | Kontrolle der abgesteckten Weichenhauptpunkte |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Schalung |  | Ausparrungen sind dürch die BÜ-Oberbau bei der Betonierfreigabe mit dem Zollstock zu kontrollieren. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle Feinrichten |  | Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben. Freigaben erfolgen durch die BÜ-Oberbau. Alle Weichenhauptpunkte sind im Feinrichtprotokoll auszuweisen. Die Absteckungen der Weichenlage wird durch die BÜ-Verm. durch Kontrolle der Weichenhauptpunkte mit dem Gleisswinkel auf der SOK überprüft. Nachweis Gleislage nach 883 durch AN-Bau. Datenübergabe vor Betonage, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm. Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Weichenkontrolle nach Betonage | • Ril 883 | Kontrolle gem. Ril. 883 an jeder Stützstelle einschließlich Übergangsbereiche min. 24 Stützpunkten vor und hinter der Weiche mit Aufnahme des Haupt- und Nebenstrangs |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Korrekturarbeiten Korrekturarbeiten ggf. mehrfach ! | • Ril 883 | 1. Erstellung Korrekturliste durch AN. 2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Korrekturliste mit Prüfbericht. 3. Überprüfung und Korrektur durch FD, ggf. Optimierungsvorschlag. 4. BÜ kontrolliert den Einbau. 5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten. 6. BÜ Kontrolle Korrekturliste; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
9.2.7. | Massefedersysteme
| Leichte Massefedersysteme (LMFS) | • Ril 883 | Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. (Profilabstand I = 25m) |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Schwere Massefedersystem (SMFS) | • Ril 883 | 1. Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. 2. Erstellung eines gesonderten Messkonzeptes für die Anhebung der Masseplatte. 3. Überprüfung auf Messmethode und Personalgestellung seitens der BÜ (Oberbau und Vermessung). 4. Freigabe durch den FD-Verm.. 5. BÜ-Verm. und BÜ-Oberbau überwachen die Einhaltung des Messkonzeptes während der Hebung. 6. Kontrolle der Höhenlage während des Einbaus der Federelemente (keine Senkung) 7. Kontrolle der Endlage des SMFS durch AN und BÜ-Verm. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
9.2.7. | Fahrbahnübergangs- Konstruktionen
| OLA-Erdbau- Freie Strecke | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| Mastgründung / Mastfundamente / Mastkonsolen |  | Mastfundamente sind vor Montage der OLA-Masten in Lage und Höhe zu kontrollieren |  |  |  |  | X | [7 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
9.2.8. | OLA-Tunnel- Tröge
| Hängesäulen / Bohrpunkte / Ankerschienen |  | Hängesäulen mit nachträglich gesetzte Ankkerschienen oder Bohrpunkten sind in Lage und Höhe aufzumessen und für die Bestandsdokumentation vorzuhalten. Die Bohrpunktberechnung ist vor Beginn der arbeiten der BÜ vorzulegen. |  |  |  |  | X | [8 empty] | 30% | X
9.2.9. | Bahnstrom / 15 KV Leitung
| Standorte von Masten der Bahnstromleitung | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| Unterwerke und Schaltposten |  | Stichprobenartig auf Anfrage der BÜ |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
9.2.10. | Leit- und Sicherungstechnik (LST)
| Signalstandorte | [15 empty] | X
| Standorte der Gleisschaltmittel | [15 empty] | X
| Absteckung der ESTW-A Gebäude | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
9.2.11. | 50 Hz / Kabelkanalanlage
| Kabelschächte / Kabelkanäle / Kabelquerungen |  | Kabelkanäle werden alle 50 m kontrolliert (Nachweis seitlicher Abstand und Höhe) Kabelschächte sind Lage und Höhe zu kontrollieren |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
Tunnelausrüstung (Fluchtwegbeschilderung / Handlauf / Tunnelsicherheitsbeleuchtung)
9.2.12. | Telekommunikation (TK)
Standorte von Fernsprech- und Telekommunikationseinrichtungen
9.2.13. | Bestandsdokumentation
| Vermessungstechnische Bestandsdokumentation | • Ril 883 | Die Erstellung DB-GIS/AVANI konformer vermessungstechnischer Bestandsunterlagen ist Leistung des AN-Bau. Der FD-Verm. trägt gemeinsam mit der BOL-Verm. Sorge dafür, dass dieser Leistungsbestandteil umgesetzt wird. Der Nachweis der Aktualisierung des DB-GIS-Datenbestandes mit Abschluss der Baumaßnahme wird in Form eines aktuellen Ivl / Ivmg-Planes erbracht. Eine Plausibilitätskontrolle des DB-GIS Datenbestandes der Grund- und Fachschalen findet nach einer umfangreichen DB-GIS Aktualisierung mittels Leseauftrag durch die BÜ-Verm. statt. Die fertiggestellten und noch nicht aktualisierten Bereiche der Baumaßnahme werden ermittelt und der zuständige Projektingenieur informiert. Die Sachdatenerfassung im DB GIS wird stichprobenartig durch den FD-Vermessung kontrolliert. Der FD-Vermessung veranlasst die vermessungstechnische Bestandsdokumentation, wenn sie nicht durch den AN-Bau geschuldet wird. (gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB) |  |  |  |  | X | [6 empty] | falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert | X | X | X
| Überführung von SWU-Daten zu DB-REF | • Ril 883 | gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB |  |  |  |  | X | [6 empty] | falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert | X | X | X
9.3. | Los D: System REDA 2000 BA D1 Filderebene; Strecken 4813 (km10,0 - km15,3) BA D2 Filderebene bis Wendlingen; Strecke 4813 (km15,3 - km25,2) BA D4 Fludhafentunnel; Strecke 4705 (km0,0 - 3,0) | [10 empty] | Tunnelbau
| Vermessungstechnische Beratung | • Ril 809 • Ril 820 • Ril 824 • Ril 836 • Ril 883 DIN18708, DIN 18709, DIN 18710, DIN 18723, DIN 18724, DIN 18202, DIN 4107 | Die vermessungstechnische Bauherrenvertretung wird zur komplexen Koordinierung und Steuerung aller bei der Realisierung von S21-Los A zu erfüllenden Vermessungsaufgaben mit dem Fachdienst Vermessung (DB) installiert. Der Fachdienst begleitet zusammen mit der (BOL) Vermessung, vermessungsorientiert die gesamte Baumaßnahme, von der Bereitstellung der für die Baudurchführung erforderlichen vermessungstechnischen Grundlagen über eine zielgerichtete und übergeordnete Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Bau-/Ausrüstungsunternehmen (ANBau) bis zur Erfassung und Dokumentierung des durch die Baumaßnahme entstandenen neuen baulichen Zustandes in den Systemen der Bahn (DBGIS/AVANI). Der Auftraggeber wird dabei allgemein vermessungstechnisch im Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch den FD Vermessung (FD Verm.) beraten. Beginnend mit der Ausschreibungsphase wirkt der FD Verm. bei der Weichenstellung für einen richtlinienkonformen und in alle Vermessungsbelange mit, um beispielsweise Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen vorzubeugen. Der FD-Verm. und die BÜ-Verm. beteiligen sich an den Planungs- und Baubesprechungen. Regelmäßig werden durch die BÜ-Verm. Besprechungen mit dem vermessungstechnischen Fachpersonal sowohl der Bauausführenden als auch mit den betroffenen Fachabteilungen durchgeführt. Der FD-Verm und die BOL-Verm. ist hier zu beteiligen. Dabei werden offene bzw. anstehende Vermessungsaufgaben besprochen. Der FD-Verm. hat vermessungstechnisch bedingte Mehrkosten-, Behinderungs-, Bedenken und Mängelanzeigen der ausführenden Unternehmen dem Grunde nach und im Sinne des AG zu bewerten und nach Möglichkeit abzuwehren. Die nötige Zuarbeit ist hierbei von der BÜ-Verm. zu erbringen. Es werden zudem vermessungstechnisch bedingte Nachträge dem Grund nach geprüft und hinsichtlich Inhalt und Nachtragssumme in einer Stellungnahme bewertet. Der FD-Verm. ist zur Teilnahme an Nachtragsverhandlungen zur Abwehr ungerechtfertigter Forderungen zu beteiligen. Im Zuge der Realisierung finden vor Ort im Rahmen von Überprüfungsintervallen der BOL-Verm. abgestimmte Begehungen statt. Der FD-Verm. stellt der BOL und dem Abschnitt die aktuellen und aufeinander abgestimmten vermessungstechnischen Unterlagen bereit. Die BOL-Verm. stellt sicher, dass die Planer, beauftragte Baufirma und die BÜ_Verm. mit den aktuellen Unterlagen arbeiten. Dies bedingt die ständige Vorhaltung aller vermessungstechnischer Unterlagen durch den FD-Verm. in digitaler Form. Das betrifft in erster Linie die Vorhaltung des aktuellen Festpunktfeldes und der aktuellen Trassierung. Der FD Verm. legt die Schnittstellen und die Datenstrukturen für die von Dritten (AN-Bau, ÖbVI etc.) zu übernehmenden Daten fest und organisiert die Zusammenarbeit mit diesen Bereichen. Der FD-Verm. bekommt Zugriff auf die Planmanagementsysteme EPLASS Korrespondenz und EPLASS Professional. Eingestellte Pläne und Unterlagen können eingesehen und runtergeladen werden. Stellungnahmen des FD-Verm. kann in EPLASS eingespielt werden. Projektbezogene Vermessungsdaten werden durch die BOL-Verm. und BÜ-Verm. im Datenpool über den SharePoint PSU.TSe.BUE_VERM_BTO - S21_LosD abgelegt. Das sind insbesondere alle Daten des Gleisgeometrischen Projektes, Daten der Festpunktfelder, sowie Besprechungsprotokolle, Stellungnahmen, Prüfberichte, und sonstige bearbeitete Vorgänge. Die Daten werden ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. Der FD-Verm. steht den Projektbeteiligten für projektbezogene vermessungstechnische Fragestellungen zur Verfügung. Nach gesonderter Beauftragung und Zustimmung durch den AG werden auch „Dritte“ bzw. Behörden in vermessungstechnische Fragen eingebunden. | [11 empty] | Schnittstellen; Realisierung bis August 2021 | X
| Dokumentation und Datenabgabe |  | Alle Protokolle mit Messergebnissen sind im digitalem Format (keine gescannten PDF) zusammen mit den Rohdaten der Messung (z.B. LOG-Datei) einzureichen: Die digitale Weiterverarbeitung ist ohne zusätzliche Formatierung oder Bearbeitung sicherzustellen. Wenn nicht anders vorgegeben, haben die Nachweise zur Eigenkontrolle der jeweiligen Wochenleistung. spätestens bis zum Montag der Folgewoche der BÜ vorzuliegen. Die BÜ-Verm. hat die Ergebnisse ihrer Prüfung zu der Baubesprechung der jeweiligen Woche beizustellen. Die Daten der AN- und BÜ-Verm. werden in dem unter 1 genannte SharePoint gespeichert. Dieser dient als Datenpool aller geodätischer Unterlagen und Messdaten die im Laufe der Baumaßnahme erstellt, gemessen oder für seine Arbeiten herangezogen werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass im Nachgang jeder Arbeitsgang nachvollziehbar und rekonstruierbar bleibt. | [12 empty] | X | X | X
| Erstellung des Geodätischen Projektes |  | Eine modulweise Beschreibung des Ablaufes der einzelnen Vermessungsschritte und eingesetzten Instrumente ist durch den AN-Bau zeitnah nach Auftragserteilung zu erstellen. Dieses ist mit dem FD-Verm. abzustimmen und final über den EPLASS-Prüflauf zur Genehmigung einzureichen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Quittierte Übergabe des geodätischen Festpunktfeldes (Lage-, und Höhenfestpunktfeld) |  | Die Bereitstellung der Unterlagen zum Festpunktfeld (PS0, PS1) erfolgt durch den FD-Verm., die Quittierte Übergabe an den AN-Bau erfolgt durch die BÜ-Vermessung. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
| Vorhaltung eines bauzeitlichen, projektbezogenes Festpunktfeldes, inhaltliche Prüfung und Koordinierung |  | Das durch den AN-Bau zu verdichtende Festpunktfeld (PS2, PS4, GVP) ist durch den FD-Verm. zu prüfen und freizugeben. Die Vorhaltung erfolgt durch AN-Bau. Punktuelle Kontrollen werden im Fall zu großer Abweichungen oder Spannungen von der BÜ-Verm. nach Vorgabe des FD-Verm. ausgeführt. Der AN-Bau hat das verdichtete Festpunktfeld (PS4/GVP) zweimal im Jahr, wenn möglich vor und nach der Frostperriode, ganzheitlich bis zur VOB-Abnahme zu überprüfen. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Grundlagennetz (PS0 PS1) | • Ril 883 | Das Referenznetz /Grundlagennetz wird im Status PS0 und PS1 durch den FD-Verm. vorgehalten. Veränderungen jeglicher Art sind dem FD-Verm. zu melden und mindestens einmal im Jahr durch den AN zu kontrollieren. (Kontrolle durch FD-Verm. nach Erfordernis) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Verdichtungsnetz (PS4) | • Ril 883 | Das Verdichtungsnetz wird durch den AN-Bau bestimmt und permanent kontrolliert, Veränderungen werden der BÜ-Verm. angezeigt und dem FD-Verm. weitergeleitet. Die örtliche Überprüfung (stichprobenatig) erfolgt zusätzlich durch die BÜ-Vermessung. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Wiederherstellung fehlender / defekter Festpunkte | • Ril 883 | Die Wiederherstellung, Neubestimmung oder Verlegung ist mit dem FD-Verm. vorher abzustimmen. Nach dem Bauvertrag hat die Wiederherstellung zerstörter Festpunkte durch den AN-BAU zu erfolgen. Bei Unterlassung wird die Wiederherstellung durch die BÜ-Verm. auf Kosten des AN-BAU ausgeführt. Genauigkeitsanforderung entsprechend der Ril 883. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Überprüfung und Sicherung des geodätischen Festpunktfeldes (Sicherung der Vermarkung) | • Ril 883 | Die Überprüfung der Sicherung des übergebenen geodätischen Festpunktfeldes erfolgt stichprobenartig durch die BÜ-Verm. während der routinemäßigen Baustellenbegehungen, das Ergebnis wird mindestens einaml im Monat protokolliert. Bei nichtgesicherten Festpunkten wird dies dem AN-BAU angezeigt, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.3.1. | Trassierung / GGP
| Trassierung |  | Trassierungsentwürfe werden Fahrdynamisch und oberbautechnisch sowie gleisgeometrisch geprüft und genehmigt. Die Vorhaltung erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Übergabe an den AN-Bau wird über EPLASS quittiert. | [12 empty] | X
9.3.2. | Planprüfung
| Planprüfung | Leistungsbild FD-Verm. für Planprüfung | Die geodätische Planprüfung erfolgt nach der Vorgabe des FD-Verm. (siehe Leistungsbeschreibung Bauüberwachung) geprüft werden unter Anderem: die SOLL-Werte für die Flächenprüfung, Achskleinpunkte, Messkonzepte, etc , die vom AN-Bau vorzulegen sind. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
| Ausführungspläne / Absteckpläne |  | Kontrolle und Bestätigung von Achs-und Kleinpunktberechnungen durch die BÜ-Verm. und dem FD-Verm. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X
9.3.3. | FF-Erdbau; Freie Strecke
| Baufeldübernahme (OK-FSS, Schächte, sichtbare Querungen) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben durch seine BÜ messen zu lassen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| FSS | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| HGT | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| BTS | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Mittenkernasphaltierung |  | Aufmaß der FSS und OK-Asphalt alle 50m zum Nachweis der Schichtendicke und vorgegebenen Gefälleangaben |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.3.4. | FF- Brücken
| Baufeldübernahme (OK-Schutzbeton, Schotterbalken, AK-Brückenplatte, Längsnocken ) |  | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben durch seine BÜ messen zu lassen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| AGL (nach Bedarf) | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| BTS | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
9.3.5. | FF-Tunnel; REDA2000; LMFS
| Baufeldübernahme (Tunnelsohle, Bankette, Innenschale) | • Ril 883 | Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm. Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet. AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme. Der AG hält sich vor eigene Stichproben durch seine BÜ messen zu lassen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle AGL (Höhenlage) | • Ril 883 | gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [6 empty] | hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt |  | X | X
| Kontrolle OK BTS | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Flächenprüfung; Ril.883.4500 mit Nachweis der BTS-Stärke (Differenz OK-AGL zu OK-BTS) und der Querneigung (0,7%) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Gleiskontrollen (nach dem Verschweißen) | • Ril 883 | Richtlinienkonforme Gleiskontrolle ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Befahrbarkeitsplatten (Höhen- und Spaltmaßkontrollen) | Lastenheft der PSU | Hergestellte Oberkanten bzw. Differenzen zur SOK (Innenelemente) sind für jede Elementreihe mittig tabellarisch nachzuweisen. Die Elementstöße sind in Höhe und Spaltmaß tabellarisch zu dokumentieren und der BÜ sowie dem AG vorzulegen. Plausibilitätskontrolle durch örtliche Begehung der BÜ. (siehe Lastenheft der PSU) |  |  |  |  | X | [6 empty] | Kontrolle durch BÜ-Oberbau |  |  | X
9.3.6. | Feinrichten, Gleiskontrolle und Gleiskorrektur
| Tägliche Übergabe Feinrichtprotokoll |  | Auswertung (PDF) und Rohdaten (z.B. Log-Datei) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Kontrolle feingerichtete Gleis vor der Betonage |  | Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben. Freigaben erfolgen Vorort durch die BÜ-Oberbau. Von der BÜ-Vermessung ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen und in die Auswertetabelle der Feinrichtprotokolle einzupflegen. Das Feingerichtete Gleis kann durch die BÜ stichprobenartig mittels Gleiswaage und / oder Gleismesswagen kontrolliert werden. Kontrollauswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm. Prozesskontrolle durch die BÜ-Vermessung anfänglich regelmäßig vor Betonagebeginn, später Stichproben (unangemeldet). |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | 10-30 % | X
| Kontrolle Gleislage nach Betonage | • Ril 883 | Richtlinienkonforme stützpunktbezogene Gleiskontrolle. Der AN hat 30 % seiner Tageseinbauleistung innerhalb von 48 Stunden nachzuweisen und der BÜ vorzulegen. Der AG behält sich vor, Kontrollbereiche vorzugeben und ggf. selber Kontrollen zu messen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle Korrekturarbeiten Korrekturarbeiten ggf. mehrfach ! | • Ril 883 | 1. Erstellung der Plattelliste durch AN. 2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Plattelisten mit Prüfbericht 3. Überprüfung und Korrektur durch FD-Verm., ggf. Optimierungsvorschlag 4. BÜ kontrolliert den Einbau 5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten 6. BÜ Kontrolle Plattelbereiche; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
9.3.7. | Vermessung Weichen
| Kontrolle HGT | • Ril 883 | gem: Ril 883. 4500; Flächenprüfung; I = 5m |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Absteckung Weichenhauptpunkte |  | Kontrolle der abgesteckten Weichenhauptpunkte |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Schalung |  | Ausparrungen sind dürch die BÜ-Oberbau bei der Betonierfreigabe mit dem Zollstock zu kontrollieren. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Kontrolle Feinrichten |  | Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben. Freigaben erfolgen durch die BÜ-Oberbau. Alle Weichenhauptpunkte sind im Feinrichtprotokoll auszuweisen. Die Absteckungen der Weichenlage wird durch die BÜ-Verm. durch Kontrolle der Weichenhauptpunkte mit dem Gleiswinkel auf der SOK überprüft. Nachweis Gleislage nach 883 durch AN-Bau. Datenübergabe vor Betonage, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm. Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen. |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
| Weichenkontrolle nach Betonage | • Ril 883 | Kontrolle gem. Ril. 883 an jeder Stützstelle einschließlich Übergangsbereiche min. 24 Stützpunkten vor und hinter der Weiche mit Aufnahme des Haupt- und Nebenstrangs |  |  |  |  | X | [8 empty] | 100% | X
| Kontrolle Korrekturarbeiten Korrekturarbeiten ggf. mehrfach ! | • Ril 883 | 1. Erstellung Korrekturliste durch AN. 2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Korrekturliste mit Prüfbericht. 3. Überprüfung und Korrektur durch FD, ggf. Optimierungsvorschlag. 4. BÜ kontrolliert den Einbau. 5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten. 6. BÜ Kontrolle Korrekturliste; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten) |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | X | X
9.3.8. | Massefedersysteme
| Leichte Massefedersysteme (LMFS) | • Ril 883 | Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. (Profilabstand I = 25m) |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
| Schwere Massefedersystem (SMFS) | • Ril 883 | 1. Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. 2. Erstellung eines gesonderten Messkonzeptes für die Anhebung der Masseplatte. 3. Überprüfung auf Messmethode und Personalgestellung seitens der BÜ (Oberbau & Vermessung). 4. Freigabe durch den FD-Verm.. 5. BÜ-Verm. und BÜ-Oberbau überwachen die Einhaltung des Messkonzeptes während der Hebung. 6. Kontrolle der Höhenlage während des Einbaus der Federelemente (keine Senkung) 7. Kontrolle der Endlage des SMFS durch AN und BÜ-Verm. |  |  |  |  | X | [7 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
9.3.9. | Fahrbahnübergangs- Konstruktionen
| OLA-Erdbau- Freie Strecke | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| Mastgründung / Mastfundamente / Mastkonsolen |  | Mastfundamente sind vor Montage der OLA-Masten in Lage und Höhe zu kontrollieren |  |  |  |  | X | [7 empty] | entfällt | 30% | 100%
9.3.10. | OLA-Tunnel- Tröge
| Hängesäulen / Bohrpunkte / Ankerschienen |  | Hängesäulen mit nachträglich gesetzte Ankkerschienen oder Bohrpunkten sind in Lage und Höhe aufzumessen und für die Bestandsdokumentation vorzuhalten. Die Bohrpunktberechnung ist vor Beginn der arbeiten der BÜ vorzulegen. |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
9.3.11. | Bahnstrom / 15 KV Leitung
| Standorte von Masten der Bahnstromleitung | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
| Unterwerke und Schaltposten |  | Stichprobenartig auf Anfrage der BÜ |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
9.3.12. | Leit- und Sicherungstechnik (LST)
| Signalstandorte | [15 empty] | X
| Standorte der Gleisschaltmittel | [15 empty] | X
| Absteckung der ESTW-A Gebäude | [14 empty] | entfällt | entfällt | entfällt
9.3.13. | 50 Hz / Kabelkanalanlage
| Kabelschächte / Kabelkanäle / Kabelquerungen |  | Nur Kabelkanäle werden alle 50 m kontrolliert / gemessen (Nachweis seitlicher Abstand / Lichtraum) |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
Tunnelausrüstung (Fluchtwegbeschilderung / Handlauf / Tunnelsicherheitsbeleuchtung)
9.3.14. | Telekommunikation (TK)
Standorte von Fernsprech- und Telekommunikationseinrichtungen
9.3.15. | Bestandsdokumentation
| Vermessungstechnische Bestandsdokumentation |  | Die Erstellung DB-GIS/AVANI konformer vermessungstechnischer Bestandsunterlagen ist Leistung des AN-Bau. Der FD-Vermessung trägt gemeinsam mit der BOL-Verm. Sorge dafür, dass dieser Leistungsbestandteil umgesetzt wird. Der Nachweis der Aktualisierung des DB GIS-Datenbestandes mit Abschluss der Baumaßnahme wird in Form eines aktuellen Ivl / Ivmg-Planes erbracht. Eine Plausibilitätskontrolle des DB GIS Datenbestandes der Grund- und Fachschalen findet nach einer umfangreichen DB GIS Aktualisierung mittels Leseauftrag durch die BÜ-Verm. statt. Die fertiggestellten und noch nicht aktualisierten Bereiche der Baumaßnahme werden ermittelt und der zuständige Projektingenieur informiert. Die Sachdatenerfassung im DB GIS wird stichprobenartig durch FD-Vermessung kontrolliert. Der FD-Vermessung veranlasst die vermessungstechnische Bestandsdokumentation, wenn sie nicht durch den AN-Bau geschuldet wird. (gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB) |  |  |  |  | X | [6 empty] | falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert | X | X | X
| Überführung von SWU-Daten zu DB-REF |  | gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB |  |  |  |  | X | [6 empty] | falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert | X | X | X

## Abnahmeniederschriften 2021
Übersicht über Abnahmeniederschriften aus dem DB - Vorschriftenwerk
Richtlinie | Thema | Bezeichnung
RIL 464.0101V02 | S- Bahn Berlin | Abnahme Fahrleitungsanlage
RIL 804.4110V01 | Hilfsbrücken | Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke
RIL 804.4110V02 | Hilfsbrücke | Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau vor deren Nutzung
RIL 804.4120V01 | Schwellenersatzträgerverfahren | Abnahmevordruck für Schwellenersatzträgerverfahren (SETV)
RIL 804.6101A04 | Abdichtung | Abnahme von Abdichtungsarbeiten
RIL 813.0502V01 | Beleuchtung | Protokoll der Beleuchtungsmessungen
RIL 820.0130V01 | Oberbau | Oberbautechnische Freigabe nach Gleisverdrückung
RIL 820.0120V02 | Oberbau | Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / Radsatzlast
RIL 820.0120V03 | Oberbau | Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke
RIL 820.2040 V01 -bis- V13 | Oberbau Schienenauszug | Protokoll über den Einbau und die Einstellung nach Ril 820.2040 Schienenauszug
RIL 824.5010V01 | Oberbau Schienenauszug | Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen
RIL 824.5010V02 | Schweißarbeiten (alter Zustand) | Niederschrift über den Spannungsausgleich lückenloser Gleise
RIL 824.5010V03 | Schweißarbeiten (LL- Gleise) | Niederschrift über den Spannungsausgleich in Weichen und deren Anschlüsse
RIL 824.5010V06 | Schweißarbeiten (Weichen/ Anschlüsse) | Niederschrift über den Spannungsausgleich in Weichen und deren Anschlüsse
RIL 824.5050V01 | Schweißarbeiten (Weichen/ Anschlüsse) | Dokumentation Verspannung Schienenbefestigung
RIL 824.8120V01 | Oberbauarbeiten | Dokumentation des Soll-Ist-Zustandes der Weiche und der Qualität des Einbaus
RIL 824.8120A05 | Oberbauarbeiten | Checkliste der Abnahmeunterlagen (Weichen)
RIL 824.8210V01 | Oberbau | Abnahmenmessungen für Schweißungen im Gleis
RIL 824.8210V02 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen EW
RIL 824.8210V03 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen Krz
RIL 824.8210V04 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen außenl. Zg
RIL 824.8210V05 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen DKW
RIL 892.9122V01 | Oberbau | Empfangsbescheinigung/ Verpflichtungserklärung
RIL 892.0322V51 | Kabelmerkblatt | Abnahmemeßblatt für Signalkabel
RIL 954.0102V01 | Signalkabel | Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis 1000V
RIL 954.0102V02 | Energieanlagen bis 1000V | Messprotokoll
RIL 954.0102V03 | Energieanlagen bis 1000V | Mängelliste zum Prüfungsnachweis
RIL 954.0102V04 | Energieanlagen bis 1000V | Prüfungsnachweis über 1KV
RIL 997.0130V01 | Oberleitung | Aufschreibungen Pfahlgründung
RIL 997.0130V02 | Oberleitung | Aufschreibungen Gründung von Stufen- und Blockfundamente
RIL 997.0130V03 | Oberleitung | Abnahmeniederschrift über die Baumaßnahme an der Oberleitungsanlage/ Rückstromführung/ Bahnerden
RIL 997.9107A01 | Oberleitung | Kontrollflächen-Protokoll für Korrosionsschutz- Beschichtungen
RIL 997.9107A02 | Korrosionsschutz- Beschichtungen | Prüfprotokoll für Korrosionsschutz - Deckblatt
RIL 997.9107A03 | Korrosionsschutz- Deckblatt | Prüfprotokoll für Korrosionsschutz - Schichtdicken-Protokoll
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C. 1: mit verrohrter oder ungeschützter Bohrung - Grunddaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C. 2: mit verrohrter oder ungeschützter Bohrung - Einzeldaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 3: mit stützender Fflüssigkeiten - Grunddaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 4: mit stützender Fflüssigkeiten - Einzeldaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 5: Herstellen von Schneckenbohrpfählen - Grunddaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 6: Herstellen von Schneckenbohrpfählen - Einzeldaten
sonstige Vordrucke
Ril 997.0241 Ril 997.0223 | Innere Erdung | ohne