## Hinweis
Hinweise für den AG zum Ausfüllen der Ermittlung der Vergütung PST - vor Bearbeitung Blattschutz aufheben
• Die Darstellung von Losen sowie deren übertragenen und optionalen Anteilen erfolgt direkt über die eVergabe. Das gilt auch für Optionen bei Vergaben ohne Lose. Bei möglichen übertragenen Leistungen/Optionen/Lose sind gesonderte Tabellenreiter hier in Anlage 2 je übertragene Leistungen/Lose und Optionen zu erstellen.
Für die Abbildung der Summen in der eVergabe sind unter dem Punkt: Vergabeunterlagen --> Produkte/Leistungen die Positionen je übertragene und optionale Leistung aufzunehmen. Bei Losbildung erfolgt diese Aufteilung zusätzlich losweise.
Bsp. für 2 Lose mit jeweils Anteil übertragene und optionale Leistungen in der eVergabe:
Für jedes weitere Los ist entsprechend die Anlage 2 sowie die eVergabe fortzuschreiben.

## 2.1 Anteil übertrag. Leistungen
Personaleinsatz / Honorarermittlung für die übertragene Leistung | [42 empty] | 25FEI84742
Projektbezeichnung |  | Projektsteuerung - ESTW Flughafen Regionalbahnhof
|  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Leistungsstufen
Projektphasen |  |  | 2026 6: Projektvorbereitung; 2026 8: Planung; 2029 1: Ausführungsvorbereitung, Ausführung, Projektabschluß
Leistungsbereiche |  | 1) | bar: 2026 6; 2026 8; 2029 1
Leistungsbereich A Aufgabenstellung/Projekt-handuch |  | I | bar: 2026 6 to 2026 7
MA | bar: 2026 6 to 2026 7
Leistungsbereich B Koordinierung |  | I
MA
Leistungsbereich C Organisation/ Dokumentation |  | I
MA
Leistungsbereich D Kostensteuerung und Kostenkontrolle |  | I
MA
Leistungsbereich E Terminsteuerung |  | I
MA
Leistungsbereich F Vertragsmanagement |  | I | bar: 2026 8 to 2030 12
MA | bar: 2026 8 to 2030 12
Summe Personal Leistungsbereiche A - F |  | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stundensatz einschl. Nebenkosten (NK) €/Std |  | I
MA
Teilfestbetrag einschl. Nebenkosten € |  | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Festbetrag einschl. Nebenkosten € |  |  | 2026 6: 0; 2026 8: 0; 2027 1: 0; 2028 1: 0; 2029 1: 0; 2030 1: 0
1) |  |  | 2027 11: Leistungsstufe 1 einschl. NK; 2028 6: 0; 2028 11: €
I= | Ingenieur (Projektleiter/Projektingenieur) |  | 2027 11: Leistungsstufe 2 einschl. NK; 2028 6: 0; 2028 11: €
MA= | techn./wirtschaftliche Mitarbeiter (Meister/Techniker, sonstige Mitarbeiter) |  | 2027 11: Leistungsstufe 3 einschl. NK; 2028 6: 0; 2028 11: €
[25 empty] | Gesamtvergütung einschl. NK | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | €
Leistungsstufe 2
Leistungsstufe 3
Leistungsstufe 1