## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [13 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 414239 | [5 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [7 empty] | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[14 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2026 |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-06-27 16:33
Bahnbetrieb | [27 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [15 empty] | Anforderung BBZR: | [6 empty] | 2025-09-09 06:00 |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [27 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GE/PSS/TE L-Schönefeld Gl 6, 7 | [19 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE, m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
Name: | Elke Stöckert
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [11 empty] | Anmeldedatum:
Firma, OE: | DB InfraGO AG, I.IA-SO-P 32
Straße / Nr.: | Brandenburger Str. 1 |  |  | Gewerk: |  |  |  | Oberbau | [11 empty] | Anmeldung zu: |  |  |  |  | KKM
PLZ / Ort: | 04103 | Leipzig
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): | [5 empty] | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | +49 341 968 7363
|  |  |  | T.016075386 |  |  |  |  | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE | [10 empty] | VzG-Strecke(n): |  |  |  |  | 6369
Mail: | elke.stoeckert@deutschebahn.com
[20 empty] | Streckenabschnitt(e): |  |  |  |  | Lpz-Schönefeld (LLS)
Regionale Baubetriebsplanung: | [19 empty] | geplanter Baubeginn: |  |  |  |  | 2026-03-30 06:00 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2026-05-01 05:00
RB, OE | Südost |  | rKBB RB Südost | [16 empty] | -
Projektleiter: | [19 empty] | Cluster:
Name, OE | Steffen Pliquett, I.IA-SO-P 32
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [19 empty] | Maßnahmenart: | [5 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. | [5 empty] | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [6 empty] | 2025-08-27 06:00 | [6 empty] | ---
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Torsten Reiß I.IA-SO-P 32 | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit | [21 empty] | Nachtarbeit möglich?
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [22 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[23 empty] | sonstige Erläuterungen: | [7 empty] | Begründung Variantenvielfalt
- |  |  |  |  | ➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
- |  |  |  |  | ➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | ja
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 3 | ➡ | Lageplan Lpz-Schönefeld.pdf, EBSÜ LLS_Leipzig-Schönefeld2-210420.pdf, Engelsdorf.pdf
- |  |  |  |  | ➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [11 empty] | vzul |  |  | vLa |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
- |  |  |  |  | ➡ | [15 empty] | ab
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: | [16 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  |  | Gregor Richter, gregor.richter@deutschebahn.com | [16 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 409018
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 409018
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1.1 | 2055520 |  | KKM |  | 6369 | Sp Hgl | L-Engelsdf West | GEA km 14,280 | Gl. 15, | Hauptsignal 113 | Mat./Log. Gl. 15, 16, 16a, 16b | 31d + 12:00h | 30.03.2026 | 06:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Mat./Log. Gl. 15, 16, 16a, 16b
1.2 | 2055520 |  | KKM |  | 6369 | Sp Hgl | L-Engelsdf West | GEA km 14,280 | Gl. 16, | Spi 32 | Mat./Log. Gl. 15, 16, 16a, 16b | 31d + 12:00h | 30.03.2026 | 06:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Mat./Log. Gl. 15, 16, 16a, 16b
1.3 | 2055520 |  | KKM |  | 6369 | Sp Hgl | L-Engelsdf West | GEA km 14,280 | Gl. 16a, b, c | Spi 31 | Mat./Log. Gl. 15, 16, 16a, 16b | 31d + 12:00h | 30.03.2026 | 06:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Mat./Log. Gl. 15, 16, 16a, 16b
2.1 | 2055514 |  | KKM |  | 6369 | Sp Hgl | Lpz-Schönefeld | Spi 15 | Gl. 5, 4, 3 | Spi 60 | Mat,/Log. LLS Gl. 3, 4, 5 mit Sgr. 7 | 8d + 0:00h | 30.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 08:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | Sgr. 7 |  |  |  | Schwellen aufladen Engelsdorf Gl. 4 Mat,/Log. LLS Gl. 3, 4, 5 mit Sgr. 7
3 | 2055515 |  | KKM |  | 6369 | Sp Hgl | Lpz-Engelsdorf | Hauptsignal 184 | Gl. 122 | Hauptsignal 163 | Schwellen aufladen Engelsdorf - Mat./Log. Gl. 122 - abstellen | 82h | 30.03.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Schwellen aufladen Engelsdorf Gl. 4 Abstimmung mit Cargo erforderlich Gl. 5435 Mat./Log. LE Gl. 122
4 | 2055516 |  | KKM |  | 6363 | Sp Ngl | L-Engelsdf Bstg | Gleisende 54 Nab 1 km 6,155 | Gl. 4 | Sperrsignal 5435X | Mat./Log. Schwellen aufladen Engelsdorf Gl. 4 Abstimmung mit Cargo erforderlich Gl. 5435 | 82h | 30.03.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 18:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: LE H Gl. 5435, Gl. 4 Mat./Log. LE Schwellen aufladen Engelsdorf Gl. 4 Abstimmung mit Cargo erforderlich Gl. 5435
5.1 | 2055513 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Hauptsignal B | Gl. 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Trapeztafel Ne1_I | 2 ISO Einbau Sgr. 1 u. Einrichtung des Bauzustandes | 8h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 1, 7, 21, 17 |  |  |  | 2 ISO Einbau Sgr. 1 u. Einrichtung des Bauzustandes
6.1 | 2055518 |  | KKM |  | 6371, 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Trapeztafel Ne1 Hauptsignal A | Lpz-Schönefeld | Hauptsignal P | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes | 8h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes
6.2 | 2055518 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Hauptsignal I | Gl. 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Trapeztafel Ne1_ | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes | 8h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes
6.3 | 2055518 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Grz 11 |  | Spi 6 | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes | 8h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes
6.4 | 2055518 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Spi 78 |  | Kr Anfang Links Grz K2 | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes | 8h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 16:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Einbau Sgr. 2 u. Einrichtung des Bauzustandes
7.1 | 2055512 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | Grz 11 | Gl. 6 | DKW Ende Rechts Grz 71 | 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
7.2 | 2055512 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | Spi 13 | Gl. 5 | Spi 63 | 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
7.3 | 2055512 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | Spi 15 | Gl. 4 | Spi 60 | 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
7.4 | 2055512 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | Spi 17 | Gl. 3 | Spi 55 | 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 1 (7) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 6 - 3 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.1 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | DKW Anfang Links Grz 72 | Gl. 7 | DKW Ende Links Grz 8 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.2 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | DKW Anfang Rechts Grz 72 | Gl. 8 | GEA km 14,200 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.3 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | GEA km 12,000 | Gl. 9 | DKW Ende Links Grz12 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.4 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | DKW Anfang Links Grz 65 | Gl. 10, 11, 12 | DKW Ende Links Grz12 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.5 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | Spi 56 |  | Spi 61 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.6 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | DKW Ende Rechts Grz 72 |  | Spi 74 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
8.7 | 2055517 |  | KKM |  | 6369 | Sp dg Hgl | Lpz-Schönefeld | Spi 6 |  | Grz 11 | 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | 23d + 8:00h | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos |  |  |  | je 2 ISO in Sgr. 2 (8) stromlos GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl. 7 - 12 | Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 965, cm: 0; m: 1004, cm: 0
9.1 | 2055519 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Hauptsignal B | Gl. 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Trapeztafel Ne1_I | 2 ISO Ausbau Sgr. 1 u. Aufhebung des Bauzustandes | 8h | 30.04.2026 | 21:00 | 2026-05-01 | 5:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 1, 7, 21, 17 |  |  |  | 2 ISO Ausbau Sgr. 1 u. Aufhebung des Bauzustandes
10.1 | 2055521 |  | KKM |  | 6371, 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Trapeztafel Ne1 Hauptsignal A | Lpz-Schönefeld | Hauptsignal P | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes | 8h | 30.04.2026 | 21:00 | 2026-05-01 | 5:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes
10.2 | 2055521 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Hauptsignal I | Gl. 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Trapeztafel Ne1_ | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes | 8h | 30.04.2026 | 21:00 | 2026-05-01 | 5:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes
10.3 | 2055521 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Grz 11 |  | Spi 6 | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes | 8h | 30.04.2026 | 21:00 | 2026-05-01 | 5:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes
10.4 | 2055521 |  | KKM |  | 6369 | TSP | Lpz-Schönefeld | Spi 78 |  | Kr Anfang Links Grz K2 | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes | 8h | 30.04.2026 | 21:00 | 2026-05-01 | 5:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | LLS Sgr. 2, 8 |  |  |  | 2 ISO Ausbau Sgr. 2 u. Aufhebung des Bauzustandes

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 409018
Variante Name: | GE/PSS/TE L-Schönfeld Gl 6, 7
Kosten: | 1
Variante Beschreibung: | Ursprünglich: Versatz um je einen Tag vorgesehen, um bei Ein- / Ausbau der Bauisolationen keine TSP des kompletten Bf Leipzig-Schönefeld zu erzeugen. Aber: Sofern eine derartige Totalsperrung baubetrieblich abbildbar ist, wäre ein zeitgleicher Beginn und Ende (Gl. 3 - 6) und (Gl. 7 - 12) wünschenswert, da dann die Einrichtung und Aufhebung des Bauzustandes sowohl im Gewerk Ola als auch im Gewerk LST erleichtert wäre.
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Arbeitszug, Bettungsreinigungsmaschine, Gleisbauschienenkran, Schienenschleifzug, Stopfmaschine, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [5 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [5 empty] | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!) |  | Erläuterungen
|  | Dringliche Fehlerbeseitigung | ➡ | Dringliche Fehlerbeseitigungen welche nicht unter die Maßnahmenart F fällt
|  | Beseitigung Unfallfolgen | ➡ | Notwendigkeit einer kurzfristig anzumeldenden Infrastrukturmaßnahme zur Beseitigung von Unfallfolgen
|  | späte Budgetfreigabe | ➡
|  | Verzögerung im techn. Planungsprozess | ➡ | z.B. Bestelländerung, verminderte Planungskapazität, etc.
|  | Verzögerung im Bauablauf | ➡ | gestörter Bauablauf, z.B. durch Ausfall Baumaschine, Verzögerung vorhergehender Teilmaßnahme(n) desselben Bauvorhabens (Bauzustand), zur Erledigung von Restarbeiten etc.
|  | Höhere Gewalt | ➡ | externe Einflüsse wie z.B. Witterung, Böschungsrutsch, etc.
|  | behördliche Anordnung | ➡ | vorgezogener Bautermin aufgrund behördlicher Entscheidung

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | A | 2026-03-30 06:00 | 217 | 31 | 2025-08-25 06:00 | 1 | 2025-08-27 06:00 | - | - | - | - | Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | B | 2026-03-30 06:00 | 98 | 14 | 2025-12-22 06:00 | 1 | 2025-12-24 06:00 | - | - | - | - | Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | B(O) | 2026-03-30 06:00 | 217 | 31 | 2025-08-25 06:00 | 1 | 2025-08-27 06:00 | - | - | - | - | Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | B(J) | 2026-03-30 06:00 | 217 | 31 | 2025-08-25 06:00 | 1 | 2025-08-27 06:00 | - | - | - | - | Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | C | 2026-03-30 06:00 | 42 | 6 | 2026-02-16 06:00 | 1 | 2026-02-16 06:00 | - | - | - | - | Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | F | 2026-03-30 06:00 | 28 | 4 | 2026-03-02 06:00 | 1 | 2026-03-02 06:00 | - | - | - | - | Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb | [6 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [9 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [9 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  |  |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  | GE/PSS/TE L-Schönefeld Gl 6, 7 |  |  |  | fristgerecht
| Name | Elke Stöckert
| Firma/OE | DB InfraGO AG, I.IA-SO-P 32 |  |  | BBP Strecke |  |  | 0 |  | -
| Straße | Brandenburger Str. 1
| Plz/Ort | 04103 | Leipzig |  | VzG Strecke |  |  | 6369 |  | aktuelles Datum | 2025-09-08
| Rufnummer | +49 341 968 7363
| Mail | elke.stoeckert@deutschebahn.com |  |  | geplanter Baubeginn |  |  | 2026-03-30 06:00 |  | Anmeldedatum | -
| Maßnahmenart |  |  | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
| A |  |  | 2025-08-27 06:00 |  | Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich |  |  | -
| B |  |  | 2025-12-24 06:00 |  | Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich |  |  | -
| B(O) |  |  | 2025-08-27 06:00 |  | Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich |  |  | -
| B(J) |  |  | 2025-08-27 06:00 |  | Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich |  |  | -
| C |  |  | 2026-02-16 06:00 |  | Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich |  |  | -
| F |  |  | 2026-03-02 06:00 |  | Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich |  |  | -

## Anhang Plan Variante-409018 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: