## Honorarblatt
HINWEIS: Bei Abschlagsrechnungen sind alle grün hinterlegten Felder auf den nachfolgenden Tabellenblättern vom AN auszufüllen.
Rotationsanstalt Euskirchen Anlage 06 - Zahlungsplan zum Projektsteuerungsvertrag (beispielhaft für Projektstufe 1 und 2)
Projektstufe 1: Projektvorbereitung |  | Teilleistungs-Honorar (netto) | Leistungsstand % | Leistungsstand €
1.1 | A - Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
Grundleistungen
1.1.1 | Mitwirken bei der Klärung der projektspezifischen Rahmenbedingungen und Beratung zur Projektbearbeitung mit der BIM-Methode | 0 | 0% | 0
1.1.2 | Mitwirken bei der Festlegung der Projektziele, der BIM-Ziele, der BIM-Anwendungsfälle und der Auftraggeber-Informationsanforderungen | 0 | 0% | 0
1.1.3 | Entwickeln und Abstimmen der Projektstrukturplanung | 0 | 0% | 0
1.1.4 | Vorschlagen und Abstimmen der Schnittstellen und Prozesse der Planung (Planung der Planung) unter Berücksichtigung der BIM-Anwendungsfälle | 0 | 0% | 0
1.1.5 | Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur, Informations-, Berichts- und Protokollwesen einschließlich Mitwirken bei der Auswahl eines Common Data Environments (CDE) | 0 | 0% | 0
1.1.6 | Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 0 | 0% | 0
1.1.7 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0 | 0% | 0
1.1.8 | Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Projekthandbuch) | 0 | 0% | 0
Besondere Leistungen
1.1.B1 | Nutzerprojektmanagement
1.1.B3 | Projektkommunikationssystem mit Wechsel | 0 | 0% | 0
1.1.B9 | Steuern Inbetriebnahmemanagement | 0 | 0% | 0
1.1.B10 | Mitwirken bei der Definition der Auswahl- und Zuschlagskriterien, Auswertung und Dokumentation der VgV-Verfahren für die einzelnen Fachplaner (Generalplanung) | 0 | 0% | 0
1.1.B11 | Steuern BNB - Koordinator | 0 | 0% | 0
1.1.B12 | Steuern BIM Manager | 0 | 0% | 0
1.1.B13 | Steuern LEK-Energieberatung | 0 | 0% | 0
1.1.B14 | Steuern Hydrologische Gefährdungsanalyse (Hochwasserschutzmaßnahme) | 0 | 0% | 0
1.1.B15 | Steuern Kampfmittelbeseitigung | 0 | 0% | 0
1.1.B16 | Steuern Erschließung Infrastruktur | 0 | 0% | 0
1.1.B17 | Steuern Gutachten | 0 | 0% | 0
1.1.B18 | Steuern Brandschutz | 0 | 0% | 0
1.1.B19 | Steuern Werkstattplanung | 0 | 0% | 0
1.2 | B - Qualitäten, Quantitäten
| Grundleistungen |  | 0 | 0
1.2.1 | Überprüfen der Bedarfsplanung auf Vollständigkeit und Plausibilität | 0 | 0% | 0
1.2.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten | 0 | 0% | 0
Besondere Leistungen
1.2.B1 | Differenzierte Anfrage der Infrastruktur mit Beschaffung der relevanten Informationen und Unterlagen
1.2.B3 | Strukturieren der Prozesse zur Formulierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Aufbau- und Ablauforganisation | 0 | 0% | 0
1.3 | C - Kosten, Finanzierung
| Grundleistungen |  | 0 | 0
1.3.1 | Mitwirken bei der Erstellung des Kostenrahmens und des Nutzungskostenrahmens | 0 | 0% | 0
1.3.2 | Abstimmen und Einrichten der projektspezifischen Kostenverfolgung | 0 | 0% | 0
1.3.3 | Prüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | 0 | 0% | 0
1.4 | D - Termine, Kapazitäten, Logistik
| Grundleistungen |  | 0 | 0
1.4.1 | Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens unter Berücksichtigung der BIM-spezifischen Prozesse | 0 | 0% | 0
1.4.2 | Aufstellen und Abstimmen des Steuerungsterminplans für das Gesamtprojekt und Ableiten des Kapazitätsrahmens unter Berücksichtigung der BIM-spezifischen Prozesse | 0 | 0% | 0
1.4.3 | Erfassen logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen | 0 | 0% | 0
1.5 | E - Verträge, Versicherungen
| Grundleistungen |  | 0 | 0
1.5.1 | Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt | 0 | 0% | 0
1.5.2 | Vorbereiten und Abstimmen der Leistungsanforderungen für Planungsverträge | 0 | 0% | 0
1.5.3 | Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligten, bei Verhandlungen und Vorbereitungen der Beauftragungen | 0 | 0% | 0
1.5.4 | Vorschlagen der Vertragstermine und -fristen für die Planerverträge | 0 | 0% | 0
1.5.6 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | 0 | 0% | 0
1.5.7 | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten | 0 | 0% | 0
Besondere Leistungen
1.5.B1 | Begleitung VgV-Verfahren | 0 | 0% | 0
Summe Leistungsstand Projektstufe 1 [Datum] |  |  | [€ netto] | #REF!
Projektstufe 2: Planung |  | Teilleistungs-Honorar (netto) | Leistungsstand % | Leistungsstand €
2.1 | A - Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
| Grundleistungen |  | 0 | 0
2.1.1 | Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele, der BIM-Ziele, der BIM-Anwendungsfälle und der AIA | 0 | 0% | 0
2.1.2 | Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und Protokollwesen) einschließlich CDE | 0 | 0% | 0
2.1.3 | Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 0 | 0% | 0
2.1.4 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0 | 0% | 0
2.1.5 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen | 0 | 0% | 0
2.1.6 | Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Projekthandbuch) und der Projektstrukturplanung; Überprüfen des BIM-Abwicklungsplanes (BAP) | 0 | 0% | 0
2.1.7 | Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung einschließlich BAP | 0 | 0% | 0
Besondere Leistungen
2.1.B1 | Nutzerprojektmanagement | 0 | 0% | 0
2.1.B3 | Projektkommunikationssystem mit Wechsel | 0 | 0% | 0
2.1.B7 | Steuern des bei einem Externen beauftragten Inbetriebnahmemanagements | 0 | 0% | 0
2.1.B8 | Steuern BNB Koordinator | 0 | 0% | 0
2.1.B9 | Steuern BIM Management | 0 | 0% | 0
2.1.B10 | Steuern LEK-Energieberatung | 0 | 0% | 0
2.1.B11 | Steuern Hydrologische Gefährdungsanalyse (Hochwasserschutzmaßnahme) | 0 | 0% | 0
2.1.B12 | Steuern Prüfstatik | 0 | 0% | 0
2.1.B13 | Steuern Brandschutz | 0 | 0% | 0
2.1.B14 | Steuern Erschließung Infrastruktur | 0 | 0% | 0
2.1.B15 | Steuern Werkstattplanung | 0 | 0% | 0
2.1.B16 | Steuern Gutachten | 0 | 0% | 0
2.1.B17 | Steuern Kampfmittelbeseitigung | 0 | 0% | 0
2.2 | B - Qualitäten, Quantitäten
| Grundleistungen |  | 0 | 0
2.2.1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners einschließlich Überprüfen der BIM-spezifischen Planungsprozesse auf Einhaltung des BAP und auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen gem. AIA | 0 | 0% | 0
2.2.2 | Steuern der Bemusterungsplanung | 0 | 0% | 0
2.2.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung unter Einbeziehung der Modelle und Datenbanken | 0 | 0% | 0
Besondere Leistungen
2.2.B2 | Steuern Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsprozesse | 0 | 0% | 0
2.2.B3 | Prüfen Vorplanung Technische Ausrüstung | 0 | 0% | 0
2.2.B4 | Prüfen Entwurfsplanung Technische Ausrüstung | 0 | 0% | 0
2.3 | C - Kosten, Finanzierung
| Grundleistungen |  | 0 | 0
2.3.1 | Überprüfen der Kostenschätzung und-berechnung der Objekt- und Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen | 0 | 0% | 0
2.3.2 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele | 0 | 0% | 0
2.3.3 | Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss | 0 | 0% | 0
2.3.4 | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. Der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | 0 | 0% | 0
2.3.5 | Fortschreiben der Kostenverfolgung | 0 | 0% | 0
2.4 | D - Termine, Kapazitäten, Logistik
| Grundleistungen |  | 0 | 0
2.4.1 | Fortschreiben des Terminrahmens unter Berücksichtigung der BIM-spezifischen Prozesse | 0 | 0% | 0
2.4.2 | Überprüfen der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf unter Berücksichtigung der BIM-spezifischen Prozesse | 0 | 0% | 0
2.4.3 | Fortschreiben der Steuerungsterminpläne unter Berücksichtigung der BIM-spezifischen Prozesse | 0 | 0% | 0
2.4.4 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele | 0 | 0% | 0
2.4.5 | Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und Rahmenbedingungen | 0 | 0% | 0
Besondere Leistungen
2.4.B3 | Erstellen eines Logistikkonzeptes | 0 | 0% | 0
2.5 | E - Verträge, Versicherungen
| Grundleistungen |  | 0 | 0
2.5.1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | 0 | 0% | 0
2.5.3 | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten | 0 | 0% | 0
2.5.4 | Mitwirken bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens | 0 | 0% | 0
Summe Leistungsstand Projektstufe 2 [Datum] |  |  | [€ netto] | 0