## Projektdaten (hidden)
Projektnummer: BV03
Projektname: 2025-0012 Planungsleistung Brandschutz Neubau Willi-Fährmann-Schule
Datum: 20.11.2025

## Brandschutz
Projektnummer: BV03
Projektname: 2025-0012 Planungsleistung Brandschutz Neubau Willi-Fährmann-Schule
Datum: 20.11.2025
Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungsbilder Planungs- und Ingenieurleistungen (Grundleistungen und besondere Leistungen) zu erbringen, wenn und soweit diese durch den Auftraggeber nach Maßgabe dieses Vertrages beauftragt werden. In diesem Dokument ist festgelegt, welche Leistungen für das Bauvorhaben durch den Auftragnehmer zu erbringen sind, wenn und soweit diese durch den Auftraggeber beauftragt sind bzw. abgerufen werden. Maßgeblich für das Honorar für die beauftragten und abgerufenen Leistungen des Auftragnehmer sind die Feststellungen der Prozentsätze, Honorarzonen und der anrechenbaren Kosten des Bauvorhabens. Bietereinträge bitte in die gelb hinterlegten Felder.
Büroname (Bietereintrag) :
1 | Leistungsbild: Brandschutz (Leistungen für den bauordnungsrechtlichen Brandschutz gemäß AHO Heft Nr. 17, 4. Auflage Stand Dezember 2022)
2 | Nutzungseinheit 1 | Vorgabe | Kindergarten, Schule, Hochschulen 1,5
3 | Aula & Mensa gemäß Versammlungsstättenverordnung NRW | Vorgabe | Kindergarten, Schule, Hochschulen 1,5
Leistungsphase |  | AHO | Bieter | EUR netto
4 | 1 Grundlagenermittlung | 1% |  | 0
5 | 2 Vorplanung | 15% |  | 0
6 | 3 Entwurfsplanung | 19% |  | 0
7 | 4 Genehmigungsplanung | 15% |  | 0
8 | 5 Ausführungsplanung | 18% |  | 0
9 | 6 Vorbereiten der Vergabe | 0%
10 | 7 Mitwirken bei der Vergabe | 0%
11 | 8 Objektüberwachung | 32% |  | 0
12
13 | Teil Honorar (EUR netto) | 100% | 0% | 0
| Besondere Leistungen |  |  | EUR netto
14 |  |  | pauschal
15 |  |  | pauschal
16 |  |  | pauschal
17 |  |  | pauschal
18 | Summe besondere Leistungen |  |  | 0
Gesamthonorarangebot EUR netto
19 | Summe Honorar |  |  | 0
20 | Summe Honorar + Besondere Leistungen |  |  | 0
21 | Nebenkosten |  |  | 0
22 | Summe Honorar + Besondere Leistungen + Nebenkosten |  |  | 0
23 | Gesamthonorarangebot EUR netto |  |  | 0
24 | Stundensätze | Stundenanzahl | EUR/Std. | EUR netto
25 | Geschäftsführung/Büroleitung | 1 |  | 0
26 | Projektleitung | 1 |  | 0
27 | Projektmitarbeiter/Ingenieur | 1 |  | 0
28 | sonstige Mitarbeiter | 1 |  | 0
29 | Gesamtsumme Bewertungshonorar EUR netto |  |  | 0
30 | 19% MWSt. |  |  | 0
31 | Gesamtsumme Bewertungshonorar EUR brutto |  |  | 0
Nutzungseinheiten
Nutzungseinheit 1
1 | Nutzungsbeiwert ni | Kindergarten, Schule, Hochschulen 1,5 |  | 1.5
2 | Projekt-Schwierigkeitsbeiwert Sp : | Summe Sp |  | 0
3 | mehr als eine Nutzung, je zusätzliche Nutzung | 0.1
4 | Variantenauswertung, je zusätzliche Variante | 0.1
5 | besondere Einsatzbedingungen der Feuerwehr | 0.1
6 | besondere Dokumentationsstandards | 0.2
7 | Einsatz von Datenplattformen | 0.1
8 | Verfahren mit bestehenden Gebäuden | 0.6
9 | besondere Genehmigungsverfahren (z.B. BlmSchG) | 0.2
10 | mehrstufige Verfahren (z.B. Teilausbau, HU-AFU Bau, ES-EW Bau) | 0.3
11 | Teilfläche-Schwierigkeitsbeiwert St : | Summe St |  | 0
12 | unterirdisches Geschoss | 0.1
13 | offene Geschossverbindungen | 0.2
14 | Denkmalschutz | 0.3
15 | ungeregelter Sonderbau | 0.2
16 | überproportionaler Installationsgrad | 0.1
17 | besondere Bauweise | 0.3
18 | Schwierigkeitsbeiwert Si | (1,0+Summe Sp)*(1,0+Summe St) = |  | 1
19 | Bruttogeschossfläche BGF = Ai |  | m² | 3763.01
20 | Flächenäquivalent Aq | Summe (Ai * ni * Si) = |  | 5644.515
Aula & Mensa gemäß Versammlungsstättenverordnung NRW
1 | Nutzungsbeiwert ni | Kindergarten, Schule, Hochschulen 1,5 |  | 1.5
2 | Projekt-Schwierigkeitsbeiwert Sp : | Summe Sp |  | 0
3 | mehr als eine Nutzung, je zusätzliche Nutzung | 0.1
4 | Variantenauswertung, je zusätzliche Variante | 0.1
5 | besondere Einsatzbedingungen der Feuerwehr | 0.1
6 | besondere Dokumentationsstandards | 0.2
7 | Einsatz von Datenplattformen | 0.1
8 | Verfahren mit bestehenden Gebäuden | 0.6
9 | besondere Genehmigungsverfahren (z.B. BlmSchG) | 0.2
10 | mehrstufige Verfahren (z.B. Teilausbau, HU-AFU Bau, ES-EW Bau) | 0.3
11 | Teilfläche-Schwierigkeitsbeiwert St : | Summe St |  | 0
12 | unterirdisches Geschoss | 0.1
13 | offene Geschossverbindungen | 0.2
14 | Denkmalschutz | 0.3
15 | ungeregelter Sonderbau | 0.2
16 | überproportionaler Installationsgrad | 0.1
17 | besondere Bauweise | 0.3
18 | Schwierigkeitsbeiwert Si | (1,0+Summe Sp)*(1,0+Summe St) = |  | 1
19 | Bruttogeschossfläche BGF = Ai |  | m² | 1219.02
20 | Flächenäquivalent Aq | Summe (Ai * ni * Si) = |  | 1828.53
Grundhonorarangebot EUR netto
21 | Summe aller Flächenäquivalent Aq |  | Aq = | 7473.045
22 | Honorar für Grundleistungen | 2600+184*Aq0,61 = |  | 45027.8825
| Spalte 1 |  | Spalte 2 | Spalte 3
| Leistungsbild: Brandschutz ( nach Leistungen für Brandschutz AHO Nr. 17 Stand Dezember 2022) |  |  | Angebot
LPH 1 Grundlagenermittlung
a) | Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs
b) | Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenverteilung
c) | Zusammenstellen der Ergebnisse
| Summe LPH 1 |  | 1% | 0%
LPH 2 Vorplanung
a) | Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie von eventuell beanspruchten Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften
b) | Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich der Möglichkeiten beim abwehrenden Brandschutz und der Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen
c) | Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
d) | Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse
| Summe LPH 2 |  | 15% | 0%
LPH 3 Entwurfsplanung
a) | Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den baulichen und anlagentechnischen Maßnahmen
b) | Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderung
c) | Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr
d) | Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichtes zum Stand der Entwurfsplanung
| Summe LPH 3 |  | 19% | 0%
LPH 4 Genehmigungsplanung
a) | Erarbeiten des Erläuterungsberichtes gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Verfahrensvorschriften mit Darstellung - der Rechtsgrundlagen, die der Planung zu Grunde liegen, - des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen, - der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes
b) | Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
c) | Begründen von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen
d) | Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen
| Summe LPH 4 |  | 15% | 0%
LPH 5 Ausführungsplanung
a) | Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Wiederspruch bezogen auf den Brandschutznachweis
b) | Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung
c) | Erstellen einer Brandfallsteuertabelle
d) | Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen
e) | Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Übereinstimmungserklärungen von geregelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation
f) | Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind
g) | Zusammenstellung der Ergebnisse
| Summe LPH 5 |  | 18% | 0%
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe
a)
| Summe LPH 6 |  | 0% | 0%
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
a)
| Summe LPH 7 |  | 0% | 0%
LPH 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung
a) | Prüfen der Ausführung des Objektes auf prinzipielle Übereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutznachweis einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten
b) | Einmalige Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Nachweise für geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz
c) | Prüfen der Sachverständigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestätigungen hinsichtlich der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
d) | Mitwirken bei der Vorbereitung von behördlichen Prüfungen/Begehungen und Teilnahme daran
e) | Erstellen eines Statusberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetriebnahme
| Summe LPH 8 |  | 32% | 0%
|  |  | 100% | 0%

## Brandschutz - Bes. Leist. (hidden)
Besondere Leistungen:
LP1: Bestandserfassung vor Ort
LP1: Auswerten von übergebenen Bauakten
LP2: Qualitative Analyse der vorgesehenen Nutzung hinsichtlich besonderer Brand- und Explosionsgefahren; Feststellen des Erfordernisses eines Explosionsschutz-Dokumentes
LP2: Ermitteln des erforderlichen Löschwasser-Rückhaltevolumens auf Basis von übergebenen Listen/Sicherheitsdatenblättern zu entsprechneden Wassergefährungsklassen
LP2: Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Entrauchungskonzeptes für spezielle Fragestellungen
LP2: Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Evakuierungskonzeptes für spezielle Fragestellungen
LP2: Beraten zum objektspezifischen Bedarf des BIM im Brandschutz
LP2: Ermitteln von Brandlasten vor Ort
LP2: Auswerten von übergebenen Listen/Sicherheitsdatenblättern zu brennbaren Flüssigkeiten oder Gefahrstoffen
LP2: Teilnehmen an Besprechungen, an denen der Brandschutz nicht gebündelt behandelt wird
LP3: Beraten bei der Festlegung von maßgebenden Brandszenarien für die Brandsimulation
LP3: Beraten bei der Festlegung von maßgebenen Szenarien für Evakuierungskonzepte
LP4: Überprüfen von Bauvorlagen der Objektplanung auf die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht
LP4: Überprüfen der Bauvorlagen zur Lüftungsplanung auf die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht
LP4: Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfähigen Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs
LP5: Prüfen von Ausführungsplänen und Montageplänen der Objekt- Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes
LP5: Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation
LP5: Mitwirken bei dem Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix
LP6: Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung der brandschutztechnischen Teile der Leistungsverzeichnisse
LP6: Prüfen von definierten brandschutztechnischen Teilleistungen im Leistungsverzeichnis
LP7: Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Auswertung der brandschutzrelevanten Teile der Leistungsverzeichnisse
LP8: Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichprobenartige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen
LP8: Kontrolle der vorgelegten Nachweise für ungeregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz
LP8: Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln
LP8: Mitwirken bei der Prüfung der Brandfallsteuertabelle oder gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix
LP8: Prüfen von Feuerwehrplänen
LP8: Prüfen von Flucht- und Rettungsplänen

## Drop Down (hidden)
|  |  |  | Tabelle: Nutzungsbeiwerte n |  | Projekt-Schwierigkeitsbeiwerte Sp |  | Teilfläche-Schwierigkeitsbeiwerte St
entfällt | Basissatz | I | I | Garage 0,7 | 0.7 |  | Sp | St
| Viertelsatz | II | II | eingeschossiger Industriebau 0,6 | 0.6 | mehr als eine Nutzung, je zusätzliche Nutzung | 0.1 | 0.1 | unterirdisches Geschoss
| Mittelsatz | III | III | Industriebau mit Ebenen 0,8 | 0.8 | Variantenauswertung, je zusätzliche Variante | 0.1 | 0.2 | offene Geschossverbindung
| Dreiviertelsatz |  | IV | Technikflächen als Kalkulationseinheit 1,0 | 1 | besondere Einsatzbedingungen der Feuerwehr | 0.1 | 0.3 | Denkmalschutz
| oberer Satz |  | V | Wohnen 1,0 | 1 | besondere Dokumentationsstandards | 0.2 | 0.2 | ungeregelter Sonderbau
|  |  |  | Messe und Ausstellung 1,0 | 1 | Einsatz von Datenplattformen | 0.1 | 0.1 | überproportionaler Installationsgrad
|  |  |  | Büro/Verwaltung 1,0 | 1 | Verfahren mit bestehenden Gebäuden | 0.6 | 0.3 | besondere Bauweise
|  |  |  | Sportstätten 1,0 | 1 | besondere Genehmigungsverfahren | 0.2
|  |  |  | Verkauf 1,2 | 1.2 | mehrstufige Verfahren | 0.3
|  |  |  | Gaststätten 1,4 | 1.4
|  |  |  | Beherbergungsstätte 1,4 | 1.4
|  |  |  | Kindergarten, Schule, Hochschulen 1,5 | 1.5
|  |  |  | Physikalische Labore 1,5 | 1.5
|  |  |  | Justizvollzugsanstalt 1,6 | 1.6
|  |  |  | Krankenhaus, Pflegeheim 1,8 | 1.8
|  |  |  | Abfertigungsgebäude von Verkehrsanlagen 2,0 | 2
|  |  |  | Kraftwerk 2,0 | 2
|  |  |  | Versammlungsstätten, Diskotheken 2,5 | 2.5
|  |  |  | Chemisch-biologische Labore 3,0 | 3
|  |  |  | Funktionsbereiche im Krankenhaus 3,0 | 3