## Anlage 4.8
Gemeinkostendeckung
Projekt: |  | Strecke 6369 Wiederitzsch-Engelsdorf, Rb Stützwand Lpz-Schönefeld mit GE Gleis 28N und WE W A1
Vorgang: |  | 25FEI83472
AN:
Z
1) | Im Hauptauftrag enthaltene Gemeinkosten gemäß Anlage 4.1, Block 6
| Summe einmaliger BGK (gem. Anlage 4.1, Block 6, Spalte 3) |  | 0 | 1
| Summe mengenabhängiger BGK (gem. Anlage 4.1, Block 6, Spalte 4) |  | 0 | 2
| Summe zeitabhängiger BGK (gem. Anlage 4.1, Block 6, Spalte 5) |  | 100000 | 3
| Summe sonstiger nicht umsatzabhängiger GK (gem. Anlage 4.1) |  | 0 | 4
| SUMME: |  | 100000 | 5
2) | Über Abrechnung von hauptauftraglichen Leistungen vergütete Gemeinkosten
| Summe einmaliger BGK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  | 0 | 6
| Summe mengenabhängiger BGK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  | 0 | 7
| Summe zeitabhängiger BGK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  | 90000 | 8
| Summe sonstiger nicht umsatzabhängiger GK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  | 0 | 9
| SUMME: |  | 90000 | 10
3) | Über Abrechnung von Nachträgen vergütete Gemeinkosten
| Summe einmaliger BGK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  |  | 11
| Summe mengenabhängiger BGK (gem. beigefügter Liste) |  |  | 12
| Summe zeitabhängiger BGK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  | 8000 | 13
| Summe sonstiger nicht umsatzabhängiger GK (gem. beigefügter Aufstellung des AN) |  |  | 14
| SUMME: |  | 8000 | 15
4) | Gesamtüber- bzw. -unterdeckung von Gemeinkosten gegenüber Anlage 4.1
| Gemeinkostendeckung gem. Hauptvertrag |  | -100000 | 16
| Gemeinkostendeckung aus Abrechnung hauptvertraglicher Leistungen |  | 90000 | 17
| Gemeinkostendeckung aus Nachträgen |  | 8000 | 18
| SUMME Gemeinkostenunterdeckung: |  | -2000 | 19
Note on B38: Bezeichnung ändert sich in Abhängigkeit vom Ergebnis der Berechnung