## Übersicht
Vergabeverfahren für die Unterstützung bei der Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Heimbach Angebotsabgabeschluss: 28.01.2026, 11:00 Uhr
Allgemeine Hinweise Bitte füllen Sie die anliegenden Vordrucke vollständig und gewissenhaft aus. Fehlende Angaben und Unterlagen können zu Punktabzug oder auch zum Ausschluss Ihres Angebotes führen. Die nachfolgende Liste unter dem Reiter "Einzureichende Erklärungen" gibt Ihnen eine Übersicht, welche Unterlagen zusätzlich zum Dokument "Sammlung Eigenerklärungen" auszufüllen bzw. zur Kenntnis zu nehmen sind. Durch Anklicken der Unterlage werden Sie automatisch weitergeleitet. Bitte machen Sie bei Unklarheiten von der Möglichkeit Fragen zu stellen Gebrauch.
Fehlende Angaben und Unterlagen können zu Punktabzug oder auch zum Ausschluss Ihres Angebotes führen. Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht, welche Unterlagen in welcher Form einzureichen sind.
Bitte machen Sie bei Unklarheiten von der Möglichkeit Fragen zu stellen Gebrauch.

## Einzureichende Erklärungen
Neben den Eigenerklärungen in dem separaten Dokument "Sammlung Eigenerklärungen" sind folgende Reiter auszufüllen: | Neben den Eigenerklärungen in dem separaten Dokument "Sammlung Eigenerklärungen" sind folgende Reiter zur Kenntnis zu nehmen:
Leistungsverzeichnis | Zeitplan Vergabe
Formblatt Projektteam
Referenzen
Vorkonzept
Beginn Leistung
Zeitplan Projektdurchführung (Bestandteil des Vorkonzeptes)

## LV
Leistungsverzeichnis Unterstützung bei der Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Heimbach
Ausführungszeitraum: 01.03.2026 – 30.09.2027 (Ende Bewilligungszeitraum).
Das Integrierte Klimaschutzkonzept muss spätestens bis zum 01.02.2027 eingereicht werden.
Anzubieten ist immer die Komplettleistung, d.h. Durchführung inkl. Vor-/Nachbereitung und Berücksichtigung sämtlicher Personal-, Reise- und sonstiger Nebenkosten.
In die Komplettleistung ist zuätzlich ein wöchentliches Jour Fixe von ca. 30 Minuten mit dem KSM einzurechnen. Insgesamt sind 3 AT in den Einheitspreis einzurechnen.
Die an der Unterstützung bei der Konzepterstellung beteiligten Personen sind namentlich und mit ihrer Qualifikation mit Bezug auf die jeweilige Position zu benennen.
Es wird erwartet, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Erstellung/Pflege der förderrelevanten (Verwendungs-) Nachweise unterstützt.
Abgerechnet wird auf Nachweis der Aufwand für die durchgeführten Leistungen, maximal jedoch nur bis zum Erreichen des angegebenen Gesamtauftragswerts.
Die Aufstellung der abzurechnenden Leistungen ist nach den Vorgaben des Auftraggebers durchzuführen. 1 [Tag] ist mit 8 [Std.] zu kalkulieren.
Gesamtauftragswert: 45.000,00 EUR brutto Es steht dieses maximale Gesamtbudget zu Verfügung. Es kann nicht quer finanziert werden.
Ausschreibung und Leistung folgen der Kommunalrichtlinie (22.07.2020) und dem zugehörigen Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte
sowie der Kommunalrichtlinie vom 22. Nov. 2021 mit Änderungen vom 18. Okt. 2022 und dem zugehörigen Technischen Annex (gültig ab dem 01.01.2022).
jeweils herunterzuladen unter: https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie-bis-2021
Pos. | Anz | Leistungsbeschreibung |  |  |  |  | pro Einheit | gesamt (netto) | MwSt. (19%) | gesamt (brutto)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
|  | ERLÄUTERUNG |  |  |  | [Tag(e)] à | EP [€]
A= Positionsnummer --B = Anzahl der Leistung(en), z.B. Anzahl durchzuführender Termine -- C = Beschreibung der Leistung --D = Anzahl an Personen, die für die Erbringung der Leistungen eingesetzt werden sollen -- E = Mindest-Qualifikation der Person(en), die der AN einsetzen wird (Bezug zu Reiter Projektteam beachten!) -- F = vom Anbieter kalkulierter Aufwand (z.B. 3 Tage) -- G = Einheit [Personentage] . Diese Einheit gilt für alle Leistungen -- H = Einheitspreis (netto)
A, B, C, D, E u. G sind vorgegebene, vom AN nicht zu verändernde Eintragungen des AG, F und M sowie der Tagessatz in Zelle L26 sind vom AN auszufüllen. H füllt sich von selbst.
| 1 | Beispieltermin zur Erbringung der Leistung xy | 2 | zwingend einzuhaltende Mindest-Qualifi-kation: Master, Dipl./ Magister/ Dr. (Uni/ FH/ Hochschule) und/ oder vergleichbare (=s.o.) | 3 | Tag(e) à | 672.27 | 4033.62 | 766.3878 | 4800.0078 | 6
|  | Summe Pos. xy | [5 empty] | 4033.62 | 766.3878 | 4800.0078 | 6
Tagessatz netto
Pos. | Anz | Leistungsbeschreibung |  |  |  |  | pro Einheit | gesamt (netto) | MwSt. (19%) | gesamt (brutto) | Summe Personentage | Tage vor Ort
0.1 |  | Grundsätzliche Anforderungen an das Konzept
Beim Klimakonzept sollen nach einer ersten Abschätzung neben den für die Stadt klimarelevanten Bereichen insbesondere folgende Handlungsfelder vertieft untersucht werden. Die zu erbringenden Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
1. Handlungsfeld: Energie (Erneuerbare Energien, Steigerung der Energieeffizenz, Energieeinsparung), z.B eigene Liegenschaften, Straßenbeleuchtung usw. Zielgruppen: Verwaltung, kommunale Betriebe
2. Handlungsfeld: Energie (Erneuerbare Energien, Steigerung der Energieeffizenz, Energieeinsparung) Zielgruppen: private Haushalte (Grundstückeigentümer u. Mieter), Gewerbe, Industrie, Handel u. Dienstleistung
3. Handlungsfeld: Mobilität
4. Handlungsfeld: Tourismus und regionale Wertschöpfung
5. Handlungsfeld: Kommunale Beschaffung (z.B. IT-Infrastruktur)
6. Handlungsfeld: Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Flächenmanagement
7. Handlungsfeld: Strukturen für den Klimaschutz / übergeordnete Tätigkeiten
Die o.g. Handlungsfelder werden während der Konzepterstellung auf Basis der Energie- und THG-Bilanz und der Potenzialanalyse ggf. angepasst.
0.2 |  | Dokumentation
Übergabe der Foliensätze aller im Verlauf des Projektes erstellten Präsentationen, Format: Microsoft Office PowerPoint (Version ist mit dem AG abstimmen), digital - geeignet für die weitere Bearbeitung, d.h. nicht schreib- und kopiergeschützt, nicht rechtegeschützt
Übergabe aller im Verlauf des Projektes erstellten Grafiken, Statistiken, Tabellen, Fotos, Videos usw. ebenfalls in bearbeitbarer Form, d.h. nicht schreib- und kopiergeschützt, nicht rechtegeschützt. Die Formate werden jeweils vorher abgestimmt.
1 |  | Energie- und THG-Bilanz kommunenpezifisch, detailliert und fortschreibbar
1.1 | 1 | Erstellen / Fortschreiben u. Aktualisieren einer detaillierten, fortschreibbaren, kommunenspezifischen Energie- und THG-Bilanz mit einer mit dem AG vorab abzustimmenden Software, z.B. dem Klimaschutz-Planer oder vergleichbar auf Basis des Primärenergieverbrauchs nach der deutschlandweit standardisierten Bilanzierungssystematik Kommunal (BISKO) gem. den u.g. Anforderungen. | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Die Energie- und THG-Bilanz soll die Energieverbräuche und Treibhausgas-Emissionen in allen klimarelevanten Bereichen der Kommune (quantitativ) erfassen und sie nach Verursachern und Energieträgern gliedern. Die fortgeschriebene Energie- und THG-Bilanz muss detailliert und fortschreibbar sein.
Bei der Energie- und THG-Bilanz sind folgende Anforderungen zu erfüllen: – Bilanzierung nach dem endenergiebasierten Territorialprinzip für den stationären Energieverbrauchsbereich und für den Sektor Mobilität; – Berechnung der THG-Emissionen bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen nach Carnot-Methode (exergetische Allokation); – keine Witterungskorrektur oder sonstige Korrekturen; – THG-Emissionsfaktoren als CO2-Äquivalente inkl. Vorketten; – Nutzung des Bundesstrommix bei der Bewertung der Emissionen durch Stromverbrauch.
Aus den Daten zur Energie- und THG-Bilanz sind folgende Indikatoren zu bilden und im Konzept im Vergleich mit Bundesdurchschnittsdaten darzustellen: – CO2e pro Einwohner bezogen auf die Gesamtemissionen der Kommune; – CO2e pro Einwohner bezogen auf Emissionen aus dem Sektor private Haushalte; – Energieverbrauch im Sektor private Haushalte pro Einwohner; – Anteil erneuerbarer Energien am Strom- bzw. Wärmeverbrauch; – Anteil Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) am Wärmeverbrauch; – Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD ): Strom- und Wärmeverbrauch pro sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten; – Energieverbrauch durch motorisierten Individualverkehr (MIV) pro Einwohner; – Modal Split.
Die Ergebnisse der Ist-Analyse, der Energie- und THG-Bilanz sowie des Indikatorenvergleichs mit dem Bundesdurchschnitt und ggf. weiteren Vergleichsgrößen sind zu beschreiben und qualitativ zu bewerten.
Zur Erstellung/Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz wird auf folgende Dokumente verwiesen: - Methodenpapier „BISKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal – Methoden und Daten für die kommunale Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor in Deutschland“, Methodenpapier der Agentur für kommunalen Klimaschutz, Version Juli 2025, Quelle: https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/BISKO_Methodenpapier.pdf - Tabelle mit zusätzlichen Datensätzen ab 1990 (= Datenanhang BISKO-Methodenpapier (2025)), herunterzuladen unter: https://www.klimaschutz.de/de/kommunaler-klimaschutz/themenfelder/bilanzierung-monitoring Kapitel "Bilanzierungssystematik Kommunal (BISKO)"
Für die Interpretation der Ergebnisse der Treibhausgasbilanz wird auf die Hilfestellungen des Bundes, herunterzuladen unter: https://www.klimaschutz.de/de/kommunaler-klimaschutz/themenfelder/bilanzierung-monitoring, Kapitel "Interpretation Treibhausgasbilanz" verwiesen.
Der AN hat vor der Bilanzerstellung zu prüfen, ob durch andere öffentliche Stellen (z.B. BezReg.) bereits Datenerfassungen oder Bilanzierungen vorliegen, die genutzt werden können.
Bei der fortgeschriebenen Energie- und THG-Bilanz ist vom AN die Datengüte der Bilanz anzugeben. Die Datengüte zeigt die Aussagekraft der Bilanz und der ihr zu Grunde liegenden Daten. Zur Ermittlung der Datengüte ist vom AN das Vorgehen aus dem Praxisleitfaden Kommunaler Klimaschutz anzuwenden. Dazu soll für jeden Energieträger und dessen Verbrauch eine Datengüte zugeteilt werden. Grundlage für diese Zuteilung ist die Datenquelle. Die Wertung der Datengüte A bis D erfolgt auf Basis der Herkunft – und die damit verbundene Aussagekraft der Energieverbräuche – des Energieträgers folgendermaßen: Datengüte A (Regionale Primärdaten) −> Faktor 1 Datengüte B (Primärdaten und Hochrechnung) −> Faktor 0,5 Datengüte C (Regionale Kennwerte und Statistiken) −> Faktor 0,25 Datengüte D (Bundesweite Kennzahlen) −> Faktor 0 Der Link zum Leitfaden vom Difu „Klimaschutz in Kommunen – Praxisleitfaden“ lautet: https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de
Die Datenerhebung, die Herleitung der Daten, die Datenaufbereitung vor dem Einpflegen in die Bilanzierungssoftware und zu berücksichtigende Besonderheiten bei der Dateneingabe sowie getroffene Annahmen und Entscheidungen bei mehreren Alternativen, müssen vom AN so detailliert dokumentiert und kommentiert werden, dass auf Basis dieser Dokumentation die Energie- und THG-Bilanz von einer anderen Person konsistent und ohne erneutes Hinzuziehen des AN fortgeschrieben werden kann. Diese Dokumentation ist dem AG als separates Dokument in bearbeitbarer Form (Word / Excel ) zu übergeben.
Die Rohdaten der Datenrecherche und Kontaktdaten der Datenquelle sind am Ende des Prozesses in einem bearbeitbaren Format zu übergeben; zusätzlich sind die Daten im Klimaschutzplaner zu hinterlegen (in Abstimmung mit dem AG)
Auf Basis der Ergebnisse der Energie- und Treibhausgasbilanz sind veröffentlichungsfähige Textbausteine und Grafiken zu erstellen.
Diese müssen die fachlichen Aussagen enthalten, die gem. des NKI-Monitoring-Tools gegenüber dem Fördermittelgeber von der Kommune bzgl. der THG-Bilanz anzugeben sind. Diese sind der Kommune in einem separaten Word-Dokument zu übergeben.
Die Textbausteine müssen außerdem Aussagen zu folgenden Inhalten enthalten: – Die Höhe der gesamten THG-Emissionen mit Bezugsjahr der Bilanzierung – Die Höhe der zu erwartenden THG-Einsparung im Zeitraum der Jahre 3-5 nach Ende des Bewilligungszeitraums des Erstvorhabens (Zeitraum des geförderten oder ungeförderten Anschlussvorhabens) und zwar: - für alle in diesem Zeitraum liegenden Maßnahmen des Integrierten Kilmaschutzkonzepts, Einheit: Kohlenstoffdioxid-Äquivalente in t über die 3 Jahre und - für die Maßnahmen, die im Arbeitsplan des Förderantrags Anschlussvorhaben für den Zeitraum des Anschlussvorhaben aufgeführt werden sollen, Einheit: Kohlenstoffdioxid-Äquivalente in t über die 3 Jahre oder - wenn kein Förderantrag für ein Anschlussvorhaben gestellt werden soll, für die Maßnahmen, die im Konsens mit den Entscheidungsträgern tatsächlich in den 3 Folgejahren des Erstvorhabens umgesetzt werden sollen, Einheit: Kohlenstoffdioxid-Äquivalente in t über die 3 Jahre – Die Höhe der zu erwartenden THG-Einsparung mittelfristig bis 2030, 2040 und 2045 (jeweils mit Bezugsjahr 1990). Bei Änderung der Nationalen Klimaschutzziele während des Bewilligungszeitraums, sind die jeweils aktuellen Bezugsgrößen anzusetzen.
Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sind die gültigen Nationale Klimaschutzziele gem. § 3 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) folgendermaßen definiert: "(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise wie folgt gemindert: 1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, 2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent. (2) Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden." Quelle: "Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist", abgerufen unter https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/ mit Stand 01.10.24.
Zudem sind in einer Kurzpräsentation (Powerpoint) die wesentlichen Ergebnisse der THG-Bilanz darzustellen.
|  | Summe Pos. 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Potenzialanalyse und Szenarien
| 1 | Erstellen einer Potenzialanalyse der lokalen kurz- und mittelfristig rechtlich, technisch und wirtschaftlich nutzbarer Potenziale gem. den u.g. Anforderungen | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bei der Potenzialanalyse sollen vom AN in allen Bereichen, besonders aber in privaten Haushalten, Gewerbebetrieben (z.B. durch den Ausbau von Kraft-Wärme- Kopplung) Dienstleistung, Handel und Industrie
die kurz (bis 3 Jahre) - und mittelfristig (3-7 Jahre) rechtlich, technisch und wirtschaftlich umsetzbaren
1. Einsparpotenziale (THG, Energie, Kosten) sowie
2. die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz
und
3. die Potenziale zur Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien
ermittelt werden.
Hierbei soll der Schwerpunkt insbesondere auf eine kurz- und mittelfristige tatsächliche Umsetzbarkeit gelegt werden. Zu berücksichtigen ist hierbei beispielsweise auch die Akzeptanz im politischen Raum und bei der Bevölkerung.
Für die erforderliche und während der Konzepterstellung vom KSM mit Unterstützung durch den AN zu moderierende Zielfestlegung soll auf Basis der Potenzialanalyse 1. ein Referenzszenario (Trendentwicklung ohne Klimaschutzanstrengungen) und 2. ein Klimaschutzszenario (THG-Minderungen bei Umsetzung einer konsequenten Klimaschutzpolitik = Szenario zum Aufzeigen der "wirtschaftlichen" Potenziale = Ziel herkömmlicher Integrierter Klimaschutzkonzepte) erstellt werden. Dabei sind z.B. Ausbauraten, Sanierungszyklen und die Entwicklung der Energiekosten sowie die regionale Wertschöpfung zu berücksichtigen. Die Szenarien sollen sich an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung orientieren und, unter Einbeziehung der Zwischenziele 2030, 2040, 2045 und einen Ausblick ins Jahr 2050 geben. Die aus den Daten der Energie- und THG-Bilanz erstellten Indikatoren sind für die Szenarien in Fünfjahresschritten fortzuführen.
Als 3. Szenario soll das Szenario "THG-neutrale Kommune bis 2035"erstellt werden. Bei der Kalkulation ist weiterhin davon auszugehen, dass zusätzlich ein 4. Klimaschutzszenario anzufertigen ist, dessen Ziele erst im Laufe der Konzepterstellung partizipativ festgelegt werden und welches ggf. andere Rahmenbedingungen zu Grunde legt.
Die Potenzialanalyse und die Szenarien (Referenzszenario und Klimaschutzszenario) sind unter Orientierung an den jeweils aktuell gültigen Klimaschutzzielen der Bundesregierung zu erstellen. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sind die gültigen Nationale Klimaschutzziele gem. § 3 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) folgendermaßen definiert: "(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise wie folgt gemindert: 1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, 2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent. (2) Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden." Quelle: "Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist", abgerufen unter https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/ mit Stand 03.03.2023. Weiterhin sollen die Potenzialanalyse und die Szenarien unter Einbeziehung der Zwischenziele 2030, 2040, 2045 einen Ausblick ins Jahr 2050 geben. Die aus den Daten der Energie- und THG-Bilanz erstellten Indikatoren sind für die Szenarien in Fünfjahresschritten fortzuführen.
Die Potenzialanalyse und die Szenarien müssen die Meilensteine des gemäß Hinweisblatt (S.40) zu erstellenden Umsetzungsfahrplans abbilden und so ausgerichtet sein, dass sie die Basis für die Erarbeitung des Umsetzungsfahrplans bilden können. Hinweisblatt, Stand 01.01.2020, S. 40: "Erstellung eines überprüfbaren Plans zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Bewilligungszeitraum des Erstvorhabens sowie in den darauffolgenden drei Jahren. Darüber hinaus Erarbeitung eines Umsetzungsplans für die anschließenden zehn Jahre." Der analoge Textbaustein findet sich im Technischen Annex der Kommunalrichtlinie vom 22. Nov. 2021 mit Änderungen vom 18. Okt. 2022 auf S. 11.
Die Vorbildwirkung der Kommune (Energieeffizienz in eigenen Gebäuden, Straßenbeleuchtung, weitere Infrastrukturverbesserung) soll bereits in die Potenzialbetrachtung einfließen.
Gefordert wird eine realistische Einschätzung der lokalen Potenziale und die Identifikation der Hemmnisse zu deren Nutzung. Bei der Einschätzung der lokalen Potenziale sind insbesondere die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt/Gemeinde und die Akzeptanz im politischen Raum, in der Verwaltung sowie bei den Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen.
Wurden bis zum Zeitpunkt der Potenzialanalyse bereits Leitbild, Ziele, Zwischenziele, Meilensteine und prioritäre Handlungsfelder vor- bzw. definiert, sind diese bei der Potenzialanalyse besonders zu berücksichtigen. Zeigt sich bei der Potenzialanalyse, dass die zuvor definierten Ziele, Zwischenziele und Meilensteine mit den tatsächlich lokal nutzbaren Potenzialen nicht erreicht werden können oder/und dass unüberwindbare Hemmnisse dem Erreichen der Ziele entgegenstehen, ist dies umgehend dem AG mitzuteilen, damit unter Beteiligung der Akteure und Moderation durch das KSM eine Neuausrichtung / Anpassung des Leitbildes / der Ziele und Meilensteine sowie der prioritären Handlungsfelder erfolgen kann. Tritt dieser Fall ein, sind vom AN Vorschläge für eine Neuausrichtung / Anpassung der Ziele und für eine Neuausrichtung der Schwerpunktsetzung bei der weiteren Konzepterstellung zu erarbeiten.
Schnittstellen zu ggf. vorhandenen Konzepten bzw. Vernetzungspotentiale mit Nachbarkommunen sind bei der Umsetzung einzubeziehen und zu analysieren, um Synergieeffekte zu identifizieren.
Bezüglich der Potenzialanalyse sowie der Szenarienberechnung wird auf das Methodenpapier zur Standardisierung der THG-Bilanzierung verwiesen (Link s. https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/BISKO_Methodenpapier_kurz_ifeu_Nov19.pdf). Die darin erarbeiteten Grundlagen zur Entwicklung von Bilanzen und Szenarien sind vom AN anzuwenden, um eine methodische Grundlage für die Fortführung der Bilanzen langfristig nutzen zu können und um Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Kommunen zu erreichen.
Weiterhin wird auf das „Handbuch methodischer Grundfragen zur Masterplanerstellung – kommunale Masterpläne für 100 % Klimaschutz“ (Link s. https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/handbuch_methodischer_grundfragen_bf_cps_final.pdf) verwiesen. Darin finden sich umfangreiche Informationen und Anregungen zu Zusammenhängen sowie Konsequenzen von Entscheidungen bei der Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen und bei der Erarbeitung von Szenarien, die mit den Akteuren und Entscheidungsträgern der Stadt diskutiert werden sollen. Das vorgenannte Handbuch soll vom AN für die Erstellung der Potenzialanalyse und der Szenarien genutzt werden.
Die Rohdaten der Datenrecherche und Kontaktdaten der Datenquelle sind am Ende des Prozesses in einem bearbeitbaren Format zu übergeben ; Zusätzlich sind die Daten im Klimaschutzplaner zu hinterlegen (in Abstimmung mit dem AG)
Auf Basis der Ergebnisse der Potenzialanalyse und Szenarienentwicklung sind veröffentlichungsfähige Textbausteine und Grafiken zu erstellen.
Diese müssen die fachlichen Aussagen enthalten, die gem. des NKI-Monitoring-Tools gegenüber dem Fördermittelgeber von der Kommune bzgl. der Potenzialanalyse bzw. der Szenarienentwicklung anzugeben sind. Diese sind der Kommune in einem separaten Word-Dokument zu übergeben.
Die Datenerhebung, die Herleitung der Daten, die Datenaufbereitung vor dem Einpflegen in die zu benennende Software, die zu berücksichtigende Besonderheiten bei der Dateneingabe, getroffene Annahmen und Entscheidungen bei mehreren Alternativen sowie die Annahmen, müssen vom AN so detailliert dokumentiert und kommentiert werden, dass auf Basis dieser Dokumentation die Potenzialanalyse und die Szenarien von einer anderen Person konsistent und ohne erneutes Hinzuziehen des AN fortgeschrieben werden können. Diese Dokumentation ist dem AG als separates Dokument in bearbeitbarer Form (Word / Excel ) zu übergeben. Die/der direkte Ansprechpartner*in bzw. die zuständige Abteilung zu den Daten müssen in einem gesonderten Dokument zusammen mit Angaben zur Datenquelle, zeitlichen und räumlichen Randbedingungen der Datenerhebung sowie wichtigen Zusatzinformationen festgehalten werden.
Zudem sind in einer Kurzpräsentation (Powerpoint) die wesentlichen Ergebnisse der Potenzialanalyse und Szenarienentwicklung darzustellen.
|  | Summe Pos. 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Akteursbeteiligung
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist es notwendig, die betroffenen Verwaltungseinheiten, Investoren, Energieversorger oder Interessenverbände wie Handwerkskammern und Umweltverbände sowie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen schon bei der Erstellung des Klimaschutzkonzepts einzubinden. In einem partizipativ gestalteten Prozess soll von Beginn an mit sämtlichen relevanten Akteuren gemeinsam
• ein Leitbild entwickelt und
• die später umzusetzenden Maßnahmen ausgewählt werden.
So können frühzeitig eine breite Akzeptanz erreicht, evtl. auftretende Hemmnisse identifiziert und Lösungen zu ihrer Überwindung entwickelt werden.
Im Sinne regionaler Kooperation sollen vom AN bestehende Entscheidungsstrukturen analysiert und nach Möglichkeit für die Klimaschutzaktivitäten genutzt werden.
In diesem Klimaschutzkonzept soll ein wesentlicher Schwerpunkt auf Partizipation und Akteursbeteiligung gelegt werden. Insbesondere gilt es, sich regional zu vernetzen, auf regional aktive Klimaschutzakteure zu setzen und Chancen des direkten Austauschs zwischen den Akteuren intensiv zu nutzen. Partner auf Regional- oder Landkreisebene können bei wichtigen Klimaschutzaufgaben Unterstützung bieten oder diese sogar übernehmen.
Gefordert wird, dass der AN die nutzbaren Potenziale für die Unterstützung der Kommune auf Regional- oder Landkreisebene recherchiert und darlegt, bei welchen Klimaschutzaufgaben Unterstützung angeboten wird bzw. bei welchen Klimaschutzaufgaben angeboten wird, diese zu übernehmen.
Erwartet wird ein vom AN professionell moderierten Prozesses der Beteiligung der Akteurinnen und Akteure an der Konzepterstellung.
3.1 |  | Ö1 Auftaktveranstaltung
| 1 | Bei der Auftaktveranstaltung werden die interessierten Akteure über den Beteiligungsprozess im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes informiert. Hier sollen unter Co-Moderation des AN erste Ideen für das Klima-Leitbild, die Ziele und Meilensteine, die noch nicht festgelegten prioritären Handlungsfelder und potentiell umsetzbare, neue Maßnahmen entwickelt werden. Die Ergebnisse werden später in der Arbeitsgruppe Klimakonzept aufgegriffen, konkretisiert und zum einem konsensfähigen Klima-Leitbild, Zeit- und Meilensteinplan weiterentwickelt. | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ansatz: Der AN stellt im Rahmen dieser Veranstaltung seine Aufgaben vor. Insbesondere präsentiert er die Grundlagen und Vorgehensweise sowie die Ziele seiner Arbeitspakete in einer leicht und allgemein verständlichen Form. Zudem ist eine Moderation von Kleingruppen einzukalkulieren. Erwartet wird die professionelle Unterstützung des KSM beim moderierten Prozesses der Beteiligung der Akteurinnen und Akteure an der Konzepterstellung. Dazu zählen insbesondere die gemeinsame Vorbereitung (Vorbesprechung des Veranstaltungskonzepts), Durchführung inkl. Präsentation der vom AN erstellten Inhalte und Co-Moderation, sowie Nachbereitung (Nachbesprechung des Veranstaltungskonzepts und Protokollerstellung). In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass die Veranstaltung vor Ort und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (ab 18:00 Uhr) stattfindet und ca. 3 Stunden dauert.
3.2 |  | Ö2 Veranstaltung zur Zwischenpräsentation und partizipative Erarbeitung von Maßnahmen-Steckbriefen
| 1 | Öffentliche Präsentation der Zwischenergebnisse nach der Ermittlung von Einsparpotenzialen und der Ableitung erster Maßnahmen, bei der die weitere Schwerpunktsetzung sowie das weitere Vorgehen mit Bürger/innen und anderen relevanten Akteuren diskutiert und abgestimmt werden. | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bei der Veranstaltung werden die interessierten Akteure über den weiteren Verlauf des Beteiligungsprozesses im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes informiert. Hier sollen erste/weitere Ideen für das Klima-Leitbild, die Ziele und Meilensteine, die noch nicht festgelegten prioritären Handlungsfelder und potentiell umsetzbare, neue Maßnahmen entwickelt werden. Die Ergebnisse werden später in der Arbeitsgruppe Klimakonzept aufgegriffen, konkretisiert und zum einem konsensfähigen Klima-Leitbild, Zeit- und Meilensteinplan weiterentwickelt.
Ansatz: Der AN bereitet die zuvor erstellte THG-Bilanz und die Potenzialanalyse auf und stellt die Ergebnisse im Rahmen dieser Veranstaltung in allgemein verständlicher Form vor. Erwartet wird die professionelle Unterstützung des KSM beim moderierten Prozesses der Beteiligung der Akteurinnen und Akteure an der Konzepterstellung. Dazu zählen insbesondere die gemeinsame Vorbereitung (Vorbesprechung des Veranstaltungskonzepts), Durchführung inkl. Präsentation der vom AN erstellten Inhalte und Co-Moderation, sowie Nachbereitung (Nachbesprechung des Veranstaltungskonzepts und Protokollerstellung). In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass die Veranstaltung vor Ort und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (ab 18:00 Uhr) stattfindet und ca. 3 Stunden dauert.
3.4 |  | Arbeitsgruppe Klimakonzept / Abstimmungsgespräche mit dem AG zusammen mit den wichtigsten Akteuren
Übergeordnete Ziele der Arbeitsgruppe sind
• Projektsteuerung u. Projektcontrolling, insbes. Qualitätssicherung der gem. Förderrichtlinie im Detail einzuhaltenden Anforderungen
• regelmäßiger Austausch und kontinuierliche inhaltliche Abstimmung zwischen dem AG und dem AN insbesondere zu den partizipativen Elementen der Konzepterstellung
• Sicherstellung, dass das Konzept auf die lokalen Besonderheiten der Kommune eingeht u. über generelle Empfehlungen hinausgeht
Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Klimakonzept / der Abstimmungsgespräche kann je nach Themenschwerpunkt variieren.
Ansatz für alle Themensitzungen: Vorbereitung: Coaching des AG, online oder telefonisch Präsentation / Sachstandsbericht zu den Leistungspaketen. Die Inhalte sind vorab mit dem AG abzustimmen. Inhaltliche Unterstützung des KSM bei der Durchführung der Sitzung, Co-Moderation, Nachbesprechung (Feedback, im Anschluss oder online); Protokollerstellung (Format Word) In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass die Sitzungen ggf. auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (ab 18:00 Uhr) stattfinden und jeweils ca. 2,5 bis 3 Stunden dauern.
Folgende Sitzungsthemen mit folgender Zielsetzung sind derzeit vorgesehen:
| 1 | T1 Projektinstitutionalisierung / Kick-off-Veranstaltung | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Festlegung des Kernteilnehmerkreises für die verschiedenen Themensitzungen,
• Abstimmung des im Entwurf vorab vom AN zu erstellenden Projektablaufplans mit Meilensteinen,
• konkrete Abstimmung der nächsten Arbeitsschritte mit Aufgabenverteilung u. Fertigstellungsterminen
• Abstimmung des Umfangs u,. der Formate der Dokumentation (Zwischen- u. Abschlussbericht, Präsentationen, Protokolle usw.)
• Befugnisse, Zuständigkeiten und Ansprechpartner mit Nennung der Hauptverantwortlichen (Ansprechpartner der Verwaltung und des AN)
• Festlegen der Dos and Don'ts für die Vorhabenlaufzeit, z.B. die Art und Weise der Kommunikation untereinander usw.
• Feinabstimmung der Akteursbeteiligung (wieviele Veranstaltungen welcher Art, zu welchen Themen, mit welchen Teilnehmer/innen mit welcher Zielsetzung inkl. Festlegung der Zeitschiene)
• Festlegung weiterer Rahmenbedingungen für die Projektabwicklung
• Abstimmung der Vorgehensweise, wie die Forderung gem. Förderrichtlinie, dass im Konzept ein enger Zusammenhang zwischen Potenzialermittlung, Szenarien, Maßnahmenentwicklung und Zielsetzung hergestellt werden soll, erfüllt u. dokumentiert werden kann.
Ansatz T1: Vorstellung des Büros und der von ihm übernommenen Leistungspakete vor Ort (Umfang s.o. in Feld "Ansatz für alle Themensitzungen")
| 1 | T4 Themensitzung "Vorbereitung öffentliche Zwischenpräsentation Energie- und THG-Bilanz und Potenzialanalyse" | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gem. Förderrichtlinie soll nach der Ermittlung von Einsparpotenzialen und der Ableitung erster Maßnahmen eine öffentliche Präsentation der Zwischenergebnisse vorgesehen werden, bei der die weitere Schwerpunktsetzung sowie das weitere Vorgehen mit Bürger/innen und anderen relevanten Akteuren diskutiert und abgestimmt werden.
Ziele der o.g. Themensitzung sind
• die Vorstellung der bisherigen Ergebnisse der Energie- und THG-Bilanz, der Potenzialanalyse, sowie der Szenarien und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen,
• die gemeinsame realistische Einschätzung der lokale Potenziale und die Identifikation der Hemmnisse zu deren Nutzung durch eine intensive Akteursbeteiligung sowie
• die Vorbereitung der entsprechenden Gremiensitzung und der Veranstaltung zur öffentlichen Präsentation der Zwischenergebnisse und weiteren Schwerpunktsetzung (Generalprobe).
Ansatz T4: Termin findet vor Ort statt (Umfang s.o. in Feld "Ansatz für alle Themensitzungen")
| 1 | T5 Themensitzung "Entwicklung von Leitbild, Zielen und Strategien, Festlegung von Meilensteinen und prioritären Handlungsfeldern" | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auf Basis der THG-Bilanz, der Potenzialanalyse und der Szenarien sind Leitbild, konkrete THG-Minderungsziele (mind. Bundesziele und konkrete Ziele für die kommenden 15 Jahre) festzulegen sowie spezifische, zielkonforme Handlungsstrategien für die verschiedenen Handlungsbereiche abzuleiten und zu priorisieren. Zusätzlich werden langfristige Einspar- und Versorgungsziele (Zeithorizont 2045 und 2050) definiert. Die hier vorgesehene Themensitzung dient der Sicherstellung der partizipativen Erarbeitung des Pflichtbausteins "3. THG-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder".
• kommunenspezifische Strategie- und Leitbildentwicklung zum Klimaschutz
• Diskurs über Ziele und Zwischenziele bzw. Meilensteine für die nächsten 10 bis 15 Jahre zur Reduktion der THG-Emissionen, zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuerbaren Energien
• endgültige Festlegung der während der Konzepterstellung zu untersuchenden Handlungsfelder u.a. auf Basis der Ergebnisse der Energie- und THG-Bilanz, der Potenzialanalyse sowie auf Basis der Ergebnisse der bisherigen Akteursbeteiligung insbesondere der Abstimmungen mit den politischen Gremien.
Ansatz T5: Termin findet vor Ort statt (Umfang s.o. in Feld "Ansatz für alle Themensitzungen")
| 1 | T7 Themensitzung "Maßnahmenkatalog - Auswahl der neuen Maßnahmen für die Erstellung der Maßnahmensteckbriefe | 1 |  |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Brainstorming und Auswahl der neuen Maßnahmen, für die Maßnahmen-Steckbriefe (Maßnahmen-Kurzdarstellungen) erstellt werden sollen für die partizipative Erarbeitung der Steckbriefe im Rahmen der weiteren Akteursbeteiligung und zur Abstimmung mit den politischen Gremien / Entscheidungsträgern. Dabei sollen die auf dem Zielpfad für die Stadt notwendigen und vor allem vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit in die Praxis umsetzbaren Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre identifiziert werden.
• Abstimmung des zu verwendenden Musters für die Maßnahmen-Steckbriefe sowie des Muster für die Übersichten der neuen Maßnahmen
| 1 | T8 Themensitzung "Finale Abstimmung der Maßnahmensteckbriefe für die drei Jahre nach Abschluss des Bewilligungszeitraums des Erstvorhabens" | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Finale Abstimmung der Maßnahmen, die in den Jahren 3-5 umgesetzt werden sollen. Daraus Auswahl von ca. 20 prioritären Maßnahmen pro Vollzeit-Stelle KSM, die bei einer Entscheidung für eine Antragsstellung "Anschlussvorhaben" in den Arbeitsplan aufgenommen werden sollen. Bei diesen Maßnahmen sollte die Finanzierung und die Deckung des Personalalbedarfs der Fachabteilungen, die die Maßnahmen nachher umsetzen, weitestgehend stehen. Ebenso sollte klar sein, dass diese Maßnahmen politisch gewollt sind und bei den Akteuren sowie bei der Zielgruppe eine hohe Akzeptanz haben.
| 1 | T9 Themensitzung "Übersicht der neuen Maßnahmen (Umsetzungsfahrplan), Kosten- und Ressourcenplanung " | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Finale Abstimmung des Umsetzungsfahrplans sowie der Kosten- und Ressourcenplanung, wenn möglich mit quantitativen Angaben zur THG-Einsparung pro Maßnahme, Kosten, Personalbedarf. Fokus: die nächsten 3 bis 5 Jahre nach Fertigstellung des Konzeptes. Festlegung von Meilensteinen
Zeitraum des "Umsetzungsfahrplans" gem. der Ziele im Formular Vorhabenbeschreibung und im Hinweisblatt auf S. 40, 3. Spiegelstrich: "Erstellung eines überprüfbaren Plans zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Bewilligungszeitraum des Erstvorhabens sowie in den darauffolgenden drei Jahren. Darüber hinaus Erarbeitung eines Umsetzungsplans für die anschließenden zehn Jahre. " Folglich hat die Übersicht einen Zeitraum von 15 Jahren zu umfassen.
| 1 | T12 Themensitzung "Vorbereitung der Beschlussfassung Umsetzung Klimaschutzkonzept | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Vorstellung Entwurf IKK, Vorbereitung der Gremiensitzung, bei der der Beschluss zur Umsetzung des Konzeptes gefällt werden soll
• Generalprobe für die Gremiensitzung G5
Ansatz T12: Termin findet vor Ort statt (Umfang s.o. in Feld "Ansatz für alle Themensitzungen")
3.5 |  | Sitzungen in den politischen Gremien (Rat / Ausschuss / Fraktionsgespräche)
Ziel ist, dass nach Fertigstellung des Konzeptes ein Beschluss des Rates für die grundsätzliche Umsetzung des Konzeptes und für den Aufbau eines "Klimaschutz-Controllingsystems" gefasst wird. Weitere Ziele sind die Endabstimmung des kommunenspezifischen Klima-Leitbildes und der Klimaziele, die Abstimmung der weiteren Schwerpunktsetzung bei der Konzepterstellung, die Abstimmung des Umsetzungsfahrplans (Zeit-, Meilenstein-, Maßnahmen- und Ressourcenplans) sowie die Abstimmung der Verstetigungsstrategie.
Teilnahme und Mitwirkung an den u.g. Sitzungen des Rates / des Ausschusses bzw. Teilnahme u. Mitwirkung an Fraktionsgesprächen jeweils vor Ort
| 1 | G2 Zwischenpräsentation Energie- und THG-Bilanz und Potentialanalyse, Abstimmung der weiteren Schwerpunktsetzung im Klimaschutzkonzept | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | G3 "Beschluss" (Konsensfindung) zu Leitbild, Strategie und Zielen (Einspar- und Versorgungsziele) sowie prioritären Handlungsfeldern mit Zeithorizonten kommende 15 Jahre, 2045 und 2050 (s. Hinweisblatt, S. 30, Punkt 3) | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | G4 Beschluss der Maßnahmenumsetzung im derzeitigen Bewilligungszeitraum (Jahr 1 u. 2) sowie Auswahl der Maßnahmen der Jahre 3, 4 und 5, die auf jeden Fall umgesetzt werden sollen. Wenn möglich hier schon Entscheidung, ob ein Förderantrag "Anschlussvorhaben" vorbereitet oder die Stelle nach Ende des Bewilligungszeitraums des Erstvorhabens verstetigt werden soll. | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | G5 Vorstellung Entwurf IKK, Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzonzeptes | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bei allen Gremiensitzungen sind insbesondere die Wirkungen der Maßnahmen hinsichtlich Energie- und Kosteneinsparungen, die Wertschöpfung sowie die entstehenden Kosten und deren Refinanzierung herauszustellen.
Ansatz: Unterstützung bei der Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung und Präsentation der bisherigen Ergebnisse bei Sitzungen. Inhaltliche Unterstützung des KSM. In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass die Sitzungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (ab 18:00 Uhr) stattfinden und ca. 2 Stunden dauern.
3.6 |  | Handlungsfelderspezifische Fachexperten-Workshops
zur Akteursbeteiligung bei der Konzepterstellung
1. für das partizipative Ermitteln der Ist-Situation von Klimaaktivitäten sowie zum Erstellen einer Übersicht der wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen und Bewerten jeweils deren Wirkung
2. für das Entwickeln eines Leitbildes, von Klimazielen und Meilensteinen
3. für die partizipative Auswahl neuer, kommunenspezifischer, kurz-, mittel u. langfristig technisch u. wirtschaftlich umsetzbarer Klimaschutzmaßnahmen (u.a. Identifizieren, Festlegen, Priorisieren) inkl. Erstellen einer Übersicht der neuen Maßnahmen und jeweils deren Wirkung sowie
4. für die partizipative Erarbeitung und Abstimmung der Maßnahmen-Steckbriefe (Kurzdarstellung zukünftig umzusetzender Maßnahmen)
Ansatz für die Kalkulation aller Workshops: Vorbereitung: Coaching des AG, online (telefonisch) Impulsvortrag à 10 Minuten. Die Präsentationen sind vorab mit dem AG abzustimmen. Inhaltliche Unterstützung des KSM bei der Durchführung des Workshops, Co-Moderation, Nachbesprechung (Feedback, im Anschluss oder online), Protokollerstellung (Format Word)
Es ist einzukalkulieren, dass die Workshops auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (ab 18:00 Uhr) stattfinden und ca. 2,5 Stunden dauern.
3.6.1 |  | Handlungsfeld 1: Energie (Erneuerbare Energien, Steigerung der Energieeffizenz, Energieeinsparung), Zielgruppen: Verwaltung, kommunale Betriebe
| 1 | Ansatz: Teilnahme und Mitwirkung am Workshop zum Handlungsfeld 1 vor Ort | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  | Handlungsfeld 2: Energie (Erneuerbare Energien, Steigerung der Energieeffizenz, Energieeinsparung) Zielgruppe: private Haushalte (Grundstückeigentümer u. Mieter)
| 1 | Ansatz: Teilnahme und Mitwirkung am Workshop zum Handlungsfeld 2 vor Ort | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 |  | Handlungsfeld 3: Gewerbe und Tourismus (Erneuerbare Energien, Steigerung der Energieeffizenz, Energieeinsparung)
| 1 | Ansatz: Teilnahme und Mitwirkung am Workshop zum Handlungsfeld 3 vor Ort | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Summe Pos. 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Maßnahmenkatalog mit Übersichten u. Kurzdarstellungen, kommunenspezifisch
Der Maßnahmenkatalog soll jeweils eine Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutmaßnahmen und deren Wirkungen sowie über die neu zu entwickelnden Klimaschutzmaßnahmen enthalten.
Die neuen, partizipativ erarbeiteten Maßnahmen müssen die kommunenspezifische Zielsetzung und die Szenarienannahmen widerspiegeln.
Der Maßnahmenkatalog bildet die Grundlage für die spätere Umsetzung durch einen Klimaschutzmanager bzw. eine Klimaschutzmanagerin. Es ist daher besonders wichtig, die Maßnahmen übersichtlich, umsetzungsorientiert und hinreichend konkret zu beschreiben.
Die im Klimaschutzkonzept erarbeiteten Maßnahmen sollen dabei dem Prinzip der Nachhaltigkeit (ökologische, soziale und ökonomische Ausgewogenheit des Handelns) Rechnung tragen.
Neben Klimamaßnahmen können zusätzlich Maßnahmen im Klimaschutzkonzept aufgenommen werden, die den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit fördern, wie beispielsweise Suffizienzmaßnahmen.
In die Kalkulation aller in Pos. 4 genannten Unterpositionen ist einzurechnen, dass die u.g. Handlungsfelder einzubeziehen sind für die
• Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen sowie jeweils deren Wirkung
• Übersicht über neu entwickelte zukünftige kurz-,mittel- und langfristig wirtschaftlich umsetzbare Klimaschutzmaßnahmen sowie jeweils deren Wirkung und
• Maßnahmen-Steckbriefe (Kurzdarstellungen) für neue Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden sollen mit den u.g. Mindestinhalten
4.1 |  | Maßnahmenkatalog
| 1 | Der Maßnahmenkatalog enthält eine Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen sowie deren Wirkungen und stellt die neu entwickelten Klimaschutzmaßnahmen dar, die kurz- (bis drei Jahre), mittel- (drei bis sieben) und langfristig (mehr als sieben Jahre) umgesetzt werden sollen. | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Partizipative Erstellung eines Maßnahmenkatalogs unter Einbeziehung der o.g.Handlungsfelder, unter intensiver Akteursbeteiligung u. nach Abstimmung mit dem AG u. dem Projektbeirat.
Die Kosten für die partizipative Akteursbeteiligung und die Abstimmungen mit dem AG u. dem Projektbeirat sind jeweils in Pos. 3 einzupreisen.
Basierend auf den Ergebnissen der Akteursbeteiligung und nach Abstimmung mit dem AG u. dem Projektbeirat sind die Übersichten-Entwürfe und die Entwürfe der Maßnahmen-Steckbriefe vom AN bis zur Publikationsreife zu überarbeiten.
Die Darstellungsform der Übersichten und Maßnahmen-Steckbriefe ist vorab mit dem AG abzustimmen.
4.1.3 |  | Kurzdarstellungen (Maßnahmen-Steckbriefe) für neue Maßnahmen
| 1 | Unterstützung bei der Ermittlung neuer Maßnahmen und beim Erstellen von konkreten, publikationsreifen Kurzdarstellungen (Maßnahmen-Steckbriefen) für die kurz-, mittel- und langfristig umzusetzenden Maßnahmen | 1 | s.o. |  | Tag(e) à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Die neuen, partizipativ erarbeiteten Maßnahmen sind vom KSM mit Unterstützung des AN übersichtlich und umsetzungsorientiert zu beschreiben und müssen die Treibhausgas-Minderungsziele sowie die Szenarienannahmen widerspiegeln. Für die Maßnahmen ist jeweils ein Maßnahmensteckbrief (eine Kurzdarstellung) mit den folgenden Inhalten zu erarbeiten (siehe Hinweisblatt zur Kommunalrichtlinie): — Beschreibung der Maßnahme, Ausgangslage und Zielsetzung für die Maßnahme, — Priorität der Maßnahme, Handlungsschritte und Erfolgsindikatoren, — Zeitraum für die Durchführung, — Akteure, Verantwortliche und Zielgruppen, — Kalkulation der Gesamtausgaben pro Maßnahme einschließlich möglicher Finanzierungsmöglichkeiten, — quantitative Angaben zur erwarteten Energie- und Kosteneinsparung, — quantitative Angaben zur Treibhausgas-Einsparung (gegebenenfalls aggregiert auf Maßnahmenpakete) einschließlich einer Begründung der Angaben. Sofern keine Quantifizierung möglich ist, ist eine qualitative Beschreibung der Wirkkette der Treibhausgaseinsparung vorzunehmen, — Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen Maßnahmen, — weitere Hinweise (zum Beispiel demografische Entwicklung, Beispiele zu Projekten weiterer Akteure/Regionen, Wechselwirkungen mit Klimawandelanpassung, flankierende Maßnahmen), — Monitoring-Indikatoren für die interne und externe Darstellung von Umsetzungserfolgen. Zusätzlich sind die Mindestanforderungen der "Vorlage Maßnahmenblatt" in den Maßnahmensteckbrief einzuarbeiten (herunterladbar unter https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/erstellung-von-klimaschutzkonzepten-und-einsatz-eines-klimaschutzmanagements/erstvorhaben-klimaschutzkonzept-und-klimaschutzmanagement).
Ansatz: Ansatz für die Kalkulatioin ist hier nicht die Erstellung der vollständigen Steckbriefe durch den AN, sondern vor allem die Unterstützung über die Errechnung der quantitativen Angaben, Kosten (in Euro, unterteilt in Investitions-, Planungs- und Betriebskosten), Kosteneinsparungen (in Euro), Arbeitsaufwand (Klimaschutzmanager*in, übrige Stadtverwaltung, Ehrenamtliche; in Tagen) und Energie- und Treibhausgaseinsparungen (in MWh/a bzw. t/a, inkl. Dokumentation der Herleitung, Annahmen, Datenquellen sowie eingeflossener Teilwerte), Unterstützung bei der Priorisierung der Maßnahmen untereinander (z.B. Herleitung über Punktesystem), Unterstützung bei den Angaben zur Finanzierung und Zusammenstellung möglicher Fördermittel
Insbesondere wird die Unterstützung durch den AN bei den folgenden Steckbriefen-Mindestinhalten erwartet:
• erwartete Gesamtausgaben mit Finanzierungsmöglichkeiten,
Kalkulation der Gesamtausgaben pro Maßnahme unterteilt in Investions-, Planungs- u. Betriebskosten, (i.d.R. Angaben der geschätzten Kosten jeweils als Ca.-Angabe in Euro) sowie Personalaufwand KSM und Personalaufwand hauptverantwortliche Abteilung jeweils in Tagen (absolute Werte)
Zumindest für die Maßnahmen, die während des laufenden Bewilligungszeitraums sowie für den Bewilligungszeitraum des Anschlussvorhabens umgesetzt werden sollen, ist der Personalaufwand zu differenzieren in Kosten und Tage, die über den Zeitraum der Maßnahmenumsetzung durch vorhandene interne Ressourcen abgedeckt werden können (z.B. aus der Verwaltung, erforderlich für das eigene Personal- und Ressourcenmanagement, außer KSM), in Personalaufwand, der nach Abstimmung mit diesen über ehrenamtliche Akteure geleistet werden kann, sowie Kosten und Tage für das KSM und für ggf. zusätzlich erforderliches Personal (z.B. weitere*n Klimaschutzmanager*in).
• geplante Finanzierung der Maßnahme z.B. aus Mitteln des allgemeinen Haushalts der Kommune, über Gebühren, durch Inanspruchnahme von Fördermitteln von EU, Bund und Land, durch Einwerbung von Sponsorengeldern. Die Finanzierung der Maßnahmen, die in der Vorhabenlaufzeit des Klimamanagers (Erstvorhaben und Anschlussvorhaben) umgesetzt werden sollen, sollen weitestgehend gesichert sein. Ansonsten ist der Maßnahme in Abstimmung mit den Akteuren und Entscheidungsträgern eine niedrigere Priorität / ein späterer Umsetzungszeitraum zuzuordnen. Die konkreten Vorschläge sind mit dem AG abzustimmen.
• quantitative Angaben zur erwarteten Energieeinsparung, Kosteneinsparung und Treibhausgaseinsparung
Bei den quantitativen Angaben zur THG-Einsparung sind die Angaben zu begründen. Insbesondere die Herleitung und die getroffenen Annahmen sind detailliert zu dokumentieren.
Qualitative Angaben zu den Einsparpotenzialen, wie z.B. "hoch", "mittel" oder "niedrig", wie in den zuvor gültigen Merkblättern noch gefordert, reichen grundsätzlich nicht aus. Die geschätzten, quantitativen Angaben werden unbedingt benötigt. Erwartet werden, soweit nicht anders mit dem AG abgestimmt und soweit wie irgend möglich: geschätzte Angaben in t/a und in EURO. Der besondere Fokus liegt auch hier auf den Maßnahmen, die in den ersten 5 Jahre nach Fertigstellung des Konzeptes umgesetzt werden sollen. Für die Abschätzung der Einsparungen sind nachvollziehbare Annahmen hinsichtl. des Umsetzungsgrads der Maßnahmen mit Zeitbezug zu treffen (s.o.) Auf die quantitative Darstellung der Kosteneinsparung wird besonders Wert gelegt. Sie wird für die Gremienarbeit zum Herbeiführen eines Beschlusses für die grundsätzliche Umsetzung des Konzeptes benötigt.
Die erwartete THG-Einsparung in den an den Bewilligungszeitraum des Erstvorhabens anschließenden 3 Jahren (gefördertes oder ungefördertes Anschlussvorhaben) ist zumindest für die investiven Maßnahmen, die, nach Abstimmungen mit den wichtigsten Akteuren, definitiv in den nächsten 3 Jahren umgesetzt werden sollen, zusätzlich in Tonnen THG-Einsparung über den Zeitraum von 3 Jahren anzugeben. Diese Angaben sind bei einer Antragstellung für das Anschlussvorhaben seit jüngstem in der Vorhabenbeschreibung, hier im Reiter "Arbeitsplan" maßnahmenspezifisch (!) auszuweisen. Im Schlussbericht (NKI-Monitoringtool) wird abgefragt, ob die im Antrag angegebenen THG-Einsparziele im Bewilligungszeitraum auch tatsächlich erreicht wurden. Aus diesem Grund müssen die Annahmen, die Herleitung und die Quellen für diese Maßnahmen besonders akribisch vom AN dokumentiert werden. Bei Maßnahmen, die in den 3 Jahren des geförderten oder ungeförderten Anschlussvorhabens nicht sicher bereits THG-Einsparungen erwarten lassen, sollen die THG-Einsparungen später datierten Handlungsschritten im Maßnahmensteckbrief zugeordnet werden.
• Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen Maßnahmen, wenn möglich mit quantitativen Angaben
|  | Summe Pos. 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Summe gesamt (netto) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | [7 empty] | 0
|  | Summe gesamt (brutto) | [7 empty] | 0
Note on A48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neue Quellen ergänzt

## Projektteam
Formblatt Projektteam
lfd. Nr. | Mitarbeiter/Mitarbeiterin | Bildungsabschluss (Mindestanforderung siehe Reiter LV) * | Fachrichtung | Anzahl der in den letzten 6 Jahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung abgeschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzept, bei denen die Mitarbeiter / die Mitarbeiterin mitgearbeitet hat ** | Anzahl der Integrierten Klimaschutzkonzepte, bei denen derzeit der / die KAM durch den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin unterstützt wird** | Bestätigung Mitarbeit an mindestens einem abgeschlossenen oder laufenden Klimaschutz- konzept | beabsichtigte Funktion beim Integrierten Klimaschutzkonzept (Mitarbeit, Leitung) | beabsichtigter Einsatz für folgende Positionen aus dem LV | vorgesehene Vertretungsregelung
1
2
3
4
5
Es müssen mindestens drei Mitarbeitende benannt werden.
* Alle genannten Projektteam-Mitglieder müssen die Mindest-Qualifikation: Master, Dipl./ Magister/ Dr. (Uni/ FH/ Hochschule) und/ oder vergleichbare vorweisen. Ein Bachelor-Abschluss wird als nicht vergleichbar angesehen.
** Außerdem müssen alle genannten Projektteam-Mitglieder mindestens an einem bereits abgeschlossenen oder laufenden Integrierten Klimaschutzkonzept mitgearbeitet haben oder derzeit mitarbeiten.
Bestätigung in Spalte H
Hinweis:
Konzepte können nur Integrierten Klimaschutzkonzepten zugeordnet und somit als Referenz gewertet werden, wenn sie die inhaltliche Anforderungen eines nach der Kommunalrichtline geförderten Integrierten Klimaschutzkonzepts erfüllen.
Die bei dieser Ausschreibung angesetzten inhaltlichen Anforderungen an eine wertbare Referenz sind dem Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte zur Kommunalrichtlinie vom 22.07.2020
sowie dem Technischen Annex zur Kommunalrichtlinie vom 22. Nov. 2021 mit Änderungen vom 18. Okt. 2022 zu entnehmen.
Diese können jeweils unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie-bis-2021
Quartierskonzepte und Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) erfüllen diese Anforderung beispielsweise nicht.

## Referenzen
Referenzformular Integrierte Klimaschutzkonzepte
lfd. Nr. | Kontaktdaten Ansprechpartner*in beim Bewerber/Bieter | Art der ausgeführten Leistung, Titel des Konzeptes | Auftragssumme | Ausführungszeitraum | Stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges | Kontaktdaten Ansprechpartner*in bei der Kommune | Konzept liegt bei oder Download unter | Sonstige Informationen
1
2
3
4
5
Ausgefülltes Referenzformular über die Erstellung von abgeschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzepten für mindestens 3 Auftraggeber in den letzten 6 Jahren.
Werden mehr als fünf Referenzen eingereicht, ist durch den Bewerber zwingend mitzuteilen, welche Referenzen gewertet werden sollen.
Hinweis:
Konzepte können nur Integrierten Klimaschutzkonzepten zugeordnet und somit als Referenz gewertet werden, wenn sie die inhaltliche Anforderungen eines nach der Kommunalrichtline geförderten Integrierten Klimaschutzkonzepts erfüllen.
Die bei dieser Ausschreibung angesetzten inhaltlichen Anforderungen an eine wertbare Referenz sind dem Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte zur Kommunalrichtlinie vom 22.07.2020
sowie dem Technischen Annex zur Kommunalrichtlinie vom 22. Nov. 2021 mit Änderungen vom 18. Okt. 2022 zu entnehmen.
Diese können jeweils unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie-bis-2021
Quartierskonzepte und Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) erfüllen diese Anforderung beispielsweise nicht.

## Vorkonzept
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Heimbach
Vorgesehene Vorgehensweise bei der Zusammenarbeit zwischen Klimaschutzmanager*in und Büro zur Zielerreichung eines finanzierbaren und umsetzbaren Konzeptes inklusive Zeitplanung einschließlich Aussagen zur Anzahl der Tage vor Ort. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften und beim Einsatz von Nachunternehmern stellen Sie bitte auch die Zusammenarbeit mit den einzelnen Mitgliedern der Bewerber-/Bietergemeinschaft und Nachunternehmern dar. | Die Anwort zur vorgenannten Frage ist verbindlich hier einzutragen. Gerne auch stichpunktartig.
Vorgesehene Vorgehensweise (Methoden) zur Prozessunterstützung bei der kommu-nenspezifischen Gestaltung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes | Die Anwort zur vorgenannten Frage ist verbindlich hier einzutragen. Gerne auch stichpunktartig.
Vorgesehene Vorgehensweise (Methoden) zur Prozessunterstützung bei der Erstellung des Maßnahmenkatalogs und bei der Ermittlung und Darstellung der positiven Effekte der Umsetzung der Maßnahmen auf die regionale Wertschöpfung | Die Anwort zur vorgenannten Frage ist verbindlich hier einzutragen. Gerne auch stichpunktartig.
Vorgesehene Vorgehensweise (Methoden) zur Unterstützung bei der frühzeitigen Einbindung lokaler Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur partizipativen Erstellung des Konzeptes, vorgesehene Mo-derationstechniken und Methoden zur Parti-zipation | Die Anwort zur vorgenannten Frage ist verbindlich hier einzutragen. Gerne auch stichpunktartig.
Vorgesehene Vorgehensweise (Methoden) bei der Ermittlung der maßnahmenspezifischen quantitativen Angaben | Die Anwort zur vorgenannten Frage ist verbindlich hier einzutragen. Gerne auch stichpunktartig.
Bitte beachten Sie:
Das Vorkonzept darf nur die Leistungen (Massen und Inhalte) umfassen, die dem Leistungsverzeichnis entsprechen.
Das Vorkonzept darf auch keine Leistungen umfassen, die über das Leistungsverzeichnis hinausgehen, z.B. in Form von optionalen Leistungs-Vorschlägen des Bewerbers/Bieters.
Angebote mit vom Leistungsverzeichnis abweichenden Inhalten werden als nicht wertbares Angebot ausgeschlossen.

## Beginn Leistung
Beginn Leistungserbringung
Mit der Leistungserbringung kann frühestens an folgendem Datum begonnen werden:
Datum
1. Übergabe einer Liste anzufordernder Daten für die Bestandsaufnahme
2. Beginn Erstellung Treibhausgasbilanz und Potentialanalyse inkl. Szenarien
3. Gremienstitzung
Die Ergebnisse der THG-Bilanz und der Potentialanalyse inkl. der Szenarien muss spätestens drei Monate nach Erteilung des Zuschlags, also zum 27.06.2026, in veröffentlichungsfähiger Form vorliegen.
Ausführungszeitraum: 01.03.2026 –30.09.2027

## Zeitplan Projektdurchführung
Zeitplan Projektdurchführung gem. Vorkonzept Kriterium 1 (vom Bewerber hier einzufügen)
Bitte beachten Sie:
Der Zeitplan, einzutragen im Reiter „Zeitplan Projektdurchführung“, muss zwingend den gesamten Ausführungszeitraum umfassen (Ausführungszeitraum: 01.03.2026 – 30.09.2027 (Ende Bewilligungszeitraum)).
Die Inhalte des Zeitplans dürfen nicht vom Leistungsverzeichnis abweichen (Massen und Inhalte).
Dies betrifft auch Arbeitspakete, die gem. Hinweisblatt bzw. Technischem Annex zwar vorgesehen, aber nicht Inhalt dieser Ausschreibung sind.
Arbeitspakete, die nicht Gegenstand dieser Ausschreibung sind, sind hier nicht aufzuführen, auch nicht rein informativ.
Ein Abweichen vom Leistungsverzeichnis führt zum Ausschluss des Angebotes.

## Zeitplan Vergabe
Zeitplan Öffentliche Ausschreibung mit integriertem Teilnahmewettbewerb nach § 50 UVgO
zuständig | Thema | Dauer | Beispiel am/bis: | Anmerkung
Vergabestelle im Namen und auf Rechnung der Stadt Heimbach | Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes inklusive aller geforderter Unterlagen (Referenzliste, Vorkonzept, Formulare, usw). Offenlegung der Eignungs- und Zuschlagskriterien mit Bewertungssystem. Der Auftraggeber behält sich vor, zunächst nur die Angebote der 2 Bewerber, welche die höchste Punktzahl bei den Referenzen erreichen, weiter zu prüfen und zu einem Präsentationstermin einzuladen. Darlegung der zeitlichen Abfolge des Verfahren und der einzuhaltenden Fristen. |  | Veröffentlichung am 11.12.2025 | Die Unterlagen sind ausschließlich über den Vergabemarktplatz zu erhalten
Bieter/Bewerber | Bearbeitung Angebot inklusive Vorkonzept und aller weiteren geforderten Unterlagen (Angebotsabgabeschluss) |  | 28.01.2026 11:00 Uhr
Stadt Heimbach | Prüfung Angebot (Vollständigkeit, rechnerische Richtigkeit, usw) |  | Voraussichtlich bis zum 09.02.2026 | ca. 2 Wochen
Vergabestelle im Namen der Stadt Heimbach | Aufforderung zur Präsentation |  | Spätestens am 10.02.2026
Bieter/Bewerber | Erarbeitung Präsentation |  | 2026-02-18 | ca. 5 Werktage
| Präsentationstermine |  | 2026-02-19
Stadt Heimbach | Bewertung Präsentation |  | nach der Präsentation binnen 3-4 Arbeitstagen
Vergabestelle im Namen und auf Rechnung der Stadt Heimbach | spätmöglichster Zuschlag/Auftrag |  | 2026-02-27 | (Ende der Bindungsfrist)

## Kurzübersicht Kosten Büro (hidden)
Kurzübersicht der geplanten Ausgaben
Tagessatz (netto) inkl. Reise- und sonstiger Nebenkosten in €/Tag: |  |  | #REF!
Arbeitsschritte |  | Anzahl Personentage | Summe (netto) [€] | Mehrwert- steuer (19 %) | Summe (brutto) [€]
Schritt 1 | Energie- und THG-Bilanz kommunenpezifisch, detailliert und fortschreibbar | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Schritt 2 | Risiko- und Potenzialanalysen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Schritt 3 | Akteursbeteiligung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Schritt 4 | Maßnahmenkatalog mit Übersichten u. Kurzdarstellungen, kommunenspezifisch | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Schritt 5 | Verstetigungsstrategie | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Schritt 6 | Controlling-Konzept | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Schritt 7 | Kommunikationsstrategie für die Phase der Konzeptumsetzung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Summe Personentage |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!