## Implementierungsstufen
Übersicht der drei BIM-Implementierungsstufen von BIM im BLB NRW Die blau unterlegten BIM Anwendungen sind verpflichtend umzusetzen (Implementierungsstufe 1)
Die Implementierungsstufen bilden die schrittweise Implementierung von BIM und den zugeordneten BIM-Anwendungen in das Unternehmen (BLB NRW) ab. Im vorliegenden Stand sind die BIM-Anwendungen der Implementierungsstufe 1 verpflichtend in den BIM-Projekten des BLB umzusetzen (Aw 010 kann bei Neubauten ohne Bezug zu Bestandsgebäuden entfallen). Die BIM-Anwendungen der Implementierungsstufen 2 und 3 können optional umgesetzt werden, hierzu gibt das Projektteam des BLB Auskunft. Bei den Implementierungsstufen handelt es sich NICHT um eine Schrittweise Implementierung von BIM-Anwendungen in das vorliegende Projekt!

## Übersicht_Empfehlung_Aw BLB
Übersicht der BIM-Anwendungen (Aw) im BLB NRW für die Landesliegenschaften.
Hier ist eine Empfehlung getroffen worden, zu welchem Zeitpunkt diese in den jeweiligen HOAI-Leistungsphasen zur Anwendung kommen:
Aw | Bezeichnung Aw | Standard-Beschreibung |  | Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Aw 000 | Grundsätzliches (Leistungsphasen übergreifend) | Unter „Grundsätzliches“ sind die übergreifende BIM-Anwendungen in der Struktur abgebildet, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungen bilden. Phasenübergreifende Leistungen sind: ■ Fort-/Mitschreiben des (Vorlage-)BAP, ■ Durchführen/Mitwirken bei den BIM-Testläufen, ■ 3D-Modellierung (Erstellung des Bauwerksinformationsmodelle [Fachmodelle]), ■ Modellbasierte Kommunikation, ■ Teilnahme an Projektbesprechungen gem. AIA | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 010 | Bestandserfassung und-modellierung | Auf Grundlage von Bestandsdaten aus vorhandenen Bestandsunterlagen sowie Erkenntnissen aus Bestandserfassungen erfolgt eine Entwicklung eines 3D- Bestandsmodells (Gebäude und/oder Gelände). Für die Erfassung der Bestandsdaten können verfügbare Unterlagen und ergänzend durchgeführte Untersuchungen (z. B. Aufmaß, 3-D-Scans, Photogrammmetrie) kombiniert werden. Inhalte und Detaillierungsgrad des Bestandsmodells orientieren sich am Ziel der Erfassung (z. B. Bauen im Bestand, Betrieb). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 020 | Bedarfsplanung | Anwendung der Methode BIM für Aufgaben der Projektvorbereitung. Nutzungsmöglichkeiten sind beispielsweise die digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung und die digitale Umsetzung der Standort- und Beschaffungsvariantenuntersuchung. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 030 | Erstellung haushaltsbegündender Unterlagen/ Planungsvarianten | Nutzung der Methode BIM für die Definition des Planungssolls, als Grundlage für die weitere Planung. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 040 | Visualisierung | Aus den Teil-, Fach- und Koordinationsmodellen werden einfache Visualisierungen als Basis für Projektbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung erstellt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind in den Leistungsphasen X,Y und Z mindestens jeweils zwei Renderings für a. die Außenansicht (Perspektive) des Gebäudes und b. relevante Innenräume zu erstellen. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 050 | Koordination der Fachgewerke | Die Teil- und Fachmodelle werden im Zuge der Planung zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengeführt und fortgeschrieben. Der AN dokumentiert den Erfolg der Koordination in Form von Qualitätssicherungs-Berichten (QS-Bericht). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 060 | Qualitäts- und Fortschrittskontrolle der Planung | Regelmäßiger Abgleich des Planungsstandes der Teil- und Fachmodelle und des Koordinierungsmodells mit den für den Prüfzeit-punkt definierten Anforderungen an den Planungsfortschritt (z. B. aus AIA, BAP und Modellierungsrichtlinien). Das zu prüfende Modell wird zu definierten Prüfzeitpunkten unter Verwendung einer geeigneten Prüfsoftware (teil-) automatisiert auf Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen überprüft. Neben Kollisionen (z. B. Überschneidungen von Bauteilen) muss dies auch bezüglich Funktionalität (z. B. Öffnen von Türen) und bezüglich der Einhaltung von Wartungsräumen, Sperrflächen und Einbringungen geschehen. Um das Verfahren der Modellprüfung zu standardisieren, werden definierte Prüfregeln durch die BIM-Gesamtkoordination in Absprache mit der BIM-Fachkoordination erstellt und im BAP dokumentiert. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 070 | Bemessung und Nachweisführung | Durchführung und / oder Darstellung von Nachweis- und Bemessungsverfahren bzw. Simulationen auf Basis von BIM-Modellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Anwendung sind sehr vielfältig. Neben Nachweisen, die beispielsweise im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes oder der statischen Bemessung geführt werden müssen, kann das Modell auch für den Nachweis von Planungsanforderungen aus für den Landesbau geltenden Leitfäden und Baufachlichen Richtlinien genutzt werden (z. B. Nachhaltiges Bauen, Barrierefreiheit). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 080 | Ableitung von Planunterlagen | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden 2D-Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanunterlagen erstellt. Der erforderliche Maßstab der Pläne orientiert sich dabei an der entsprechenden Leistungsphase bzw. dem Verwendungszweck der Planunterlagen. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 090 | Genehmigungsprozess | Prüfung der Bauunterlagen, Erteilung der baurechtlichen und baufachlichen Genehmigung (insbesondere auch externer Behörden) anhand von BIM-Modellen sowie daraus abgeleiteter Planunterlagen. Alle Prüfergebnisse und Anmerkungen werden im Verlauf des gesamten Genehmigungsprozesses digital weitergegeben und dokumentiert. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 100 | Mengen- und Kostenermittlungen | Regelbasierte Ableitung von Mengen aus BIM-Modellen. Die Mengen werden anhand der Bauteilgeometrie sowie von Objektmerkmalen und Attributen automatisiert ermittelt und können bei Änderungen modellbasiert aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung von Modellelementen und Mengen mit Kosten ist eine Kostenermittlung möglich. Die erforderliche Genauigkeit einer Mengen- und Kostenermittlung orientiert sich an der entsprechenden Leistungsphase bzw. ihrem Verwendungszweck. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Automatisierte Ableitung von LV-Positionen auf Basis modellbasiert ermittelter Mengen sowie damit verknüpfter Leistungstexte. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 120 | Terminplanung der Ausführung | Verknüpfung von Modellelementen mit Anforderungen an Vorgänge, Reihenfolgen, Bauzeiten und Termine. Aus den BIM-Modellen können anschließend z. B. Terminpläne und Bauablaufsimulationen abgeleitet werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 130 | Logistikplanung | Zeitliche Planung und Kommunikation der Baustellenlogistik anhand von BIM-Modellen (z. B. Baustelleneinrichtung, Bau-stofftransporte, temporäre Baustraßen, Kräne etc.) | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 140 | Baufortschrittskontrolle und Qualitätssprüfung | Regelmäßiger Abgleich des Soll-Zustands aus As-Planned-Modellen mit dem tatsächlichen Baufortschritt auf der Baustelle (Ist-Zustand). Dabei ist sowohl die Einhaltung des Zeitplans als auch die Einhaltung qualitativer Vorgaben zu überprüfen. Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand können mit Hilfe der Modelle erfasst, dargestellt und dokumentiert werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement | Das BIM-Modell wird genutzt, um Art, Umfang und Anlass von Planungsänderungen sowie Nachtragsforderungen während des Bauprozesses aufzunehmen, darzustellen, nachzuverfolgen und freizugeben. Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Änderungen im Hinblick auf Qualitäten und Quantitäten werden in den BIM-Modellen nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. So können Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf weitere Prozesse besser dokumentiert und kommuniziert werden. Ebenso kann dies Anwendung genutzt werden, um zu prüfen, ob geforderte Nachträge tatsächlich als solche zu behandeln sind. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 160 | Abrechnung von Bauleistungen | Nutzung aus BIM-Modellen abgeleiteter Mengen fertiggestellter Objekte und damit verknüpfter Leistungen zur Erstellung bzw. Prü-fung von End- und Abschlagsrechnungen. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 170 | Abnahme- und Mängelmanagement | BIM-Modelle werden genutzt, um Mängel und deren Behebung zu erfassen, darzustellen und zu dokumentieren sowie die Informati-onen allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung kann auch genutzt werden, um die Gewährleistung von Bauleistungen zu dokumentieren und nachzuverfolgen | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 180 | Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei auf der Technischen Gebäudeausstattung. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 190 | Bauwerksdokumentation | Erstellung eines As-Built-Modells als Fortführung des As-Planned-Modells, das auch zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Die Anforderungen an die zu erfassenden und zu dokumentierenden Informationen ergeben sich aus den Anforderungen an die Baudokumentation und an die Bestandsdokumentation (BFR GBestand), sowie den definierten Anforderungen des Maßnahmenträgers und ggf. Nutzers. Anforderungen an Inhalt und Genauigkeit des Dokumentationsmodells sollten bereits möglichst früh im Projekt festgelegt werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 210 | 3D-Modellierung (BLB NRW) | Für die Objekt- und Fachplanung werden Teil- und Fachmodelle mit geometrischen (3D) und alphanumerischen (attribuierten) Merkmalen entsprechend der Modellierungsvorgaben erstellt. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 220 | Ableitung von Listen und Auswertungen (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden Listen, Auswertungen und andere Dokumente erstellt. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 230 | Ableitung eines Raumbuches (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle wird ein digitales Raumbuch erstellt. Die für das Raumbuch benötigten Informationen können objektbasiert (Türen, Fenster etc.), flächenbasiert (Oberfläche Boden, Oberfläche Wand etc.) als auch alpha-numerisch aus dem Modell generiert werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9

## Hinweise Steckbriefe Aw
Hinweise zu den Steckbriefen der BIM-Anwendungen im BLB NRW
Die Steckbriefe dienen der näheren Beschreibung der in den AIA vereinbarten BIM-Anwendungen (Aw). Sie sind nicht abschließend und müssen vom BLB NRW in den gelb markierten Textpassagen/ Zellen projektspezifisch ergänzt werden.
Den nachstehenden Tabellen sind Hinweise zu den in den Steckbriefen verwendeten Begrifflichkeiten zu entnehmen. Die dort beschriebenen Inhalte sollen zu einem einheitlichen Verständnis der Steckbriefe beitragen.
Inhalt | Erläuterung
Ziel | Erläuterung der BIM-Ziele des BIM-Aw.
Beschreibung | Beschreibung des BIM-Aw
Digitale Lieferobjekte | Auflistung der vom AN (Ersteller) zu erbringenden Lieferobjekte und Formate zur Übergabe an den AG. Eine Konkretisierung der digitalen Lieferobjekte und Lieferzeitpunkte erfolgt im BAP.
Bereitgestellte Unterlagen / AG-Ressourcen | Die Auflistung der vom AG bereitgestellten Unterlagen ist der Anlage 2 zu den AIA zu entnehmen und wird nicht Aw-spezifisch aufgeführt.
Zeitpunkt | Zuweisung der Leistungserbringung der BIM-Aw zu den Leistungsphasen der HOAI. Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung des AG. Diese Einschätzung ist ggf. projektspezifisch anzupassen. Dem AN ist freigestellt, Leistungen im Zusammenhang mit diesem Aw auch in anderen Leistungsphasen zu erbringen, insbesondere wenn es die Erreichung der genannten Ziele des Aw erfordert.
Verantwortlichkeiten | Zuordnung der Verantwortlichkeiten innerhalb einer Aw zu den BIM-Rollen. Der Zuordnung der Verantwortlichkeiten liegen die Rollenbeschreibungen gemäß Anlage 14a, Glossar zugrunde. Sofern zwei unterschiedliche BIM-Rollen zugeordnet sind, resultiert dies aus den unterschiedlichen Prüfzuständigkeiten gemäß Anlage 14a, Kap. 2.4.
Begrifflichkeit | Erläuterung
Mitwirken | Beinhaltet die Zusammen- und Bereitstellung aller für diese Awendung (Aw) erforderlichen Zuarbeiten.
Erstellen / Fortschreiben | Definiert die Erstellung und die zu notwendigen Zeitpunkten durchzuführende Aktualisierung der Lieferobjekte, sowie die Übermittlung der Lieferobjekte an die nächste Instanz.
Prüfen | Umfasst eine umfassende inhaltliche Prüfung auf Vertragskonformität und Richtigkeit. Die Stufen der Modellprüfung (fachspezifische und fachübergreifende Kontrolle) ergeben sich aus dem gesamten Kapitel 2.4 der Anlage 14a.
Überprüfen | Definiert die Kontrolle der Lieferobjekte in Stichproben, u. a. auf Vollständigkeit, Plausibilität und Übereinstimmung mit den im Vertrag festgelegten Anforderungen.
Sichten | Umfasst die Anerkennung der Lieferobjekte durch den AG. Der AG übernimmt mit der Sichtung keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit sowie Umsetzbarkeit der Lieferobjekte. Die Sichtung erfolgt i. d. R. in der Mitte, zum Abschluss einer Leistungsphase oder nach Bedarf, bspw. bei gravierenden Änderungen der Planung.
Leistungsphase 0 (Lph 0) / Leistungsphasen | Mit Lph 0 ist die Bedarfsplanung nach MAB-Prozess/ DIN18205 gemeint.

## Aw 000
Umsetzung | ja
Aw 000 | Grundsätzliches (Leistungsphasen übergreifend)
Ziel
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Unter „Grundsätzliches“ sind die übergreifende BIM-Anwendungen in der Struktur abgebildet, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungen bilden. Phasenübergreifende Leistungen sind: ■ Fort-/Mitschreiben des (Vorlage-)BAP ■ Durchführen/Mitwirken bei den BIM-Testläufen ■ 3D-Modellierung (Erstellung des Bauwerksinformationsmodelle [Fachmodelle]) ■ Modellbasierte Kommunikation ■ Teilnahme an Projektbesprechungen gem. AIA
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Anlage 16 BIM Abwicklungsplan Besprechungsprotokolle |  |  |  | xlsx, docx, pdf
| BIM Testläufe CAD 2D Ableitungen Testläufe |  |  |  | ifc, nativ, dwg, pdf
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Anlage 16 BIM Abwicklungsplan Supportdateien (Schriftfelder, Plotstile etc.) BIM/ CAD für Revit und AutoCAD Architecture |  |  |  | docx, dwt, rte, dwg. pdf
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-GK, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-GK, BIM-FK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 010
Umsetzung | ja
Aw 010 | Bestandserfassung und -Modellierung
Ziel | Das Ziel ist ein verbessertes Risikomanagement, sowie eine fundierte Entscheidungsfindung durch die Erfassung und Überführung der wesentlichen Aspekte des Bestandes in ein Bestandsmodell. Die Bestandserfassung dient dabei als verständlichere Planungsgrundlage für alle Projektbeteiligten und Interessensvertreter.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Grundlage von Bestandsdaten aus vorhandenen Bestandsunterlagen sowie Erkenntnissen aus Bestandserfassungen erfolgt eine Entwicklung eines 3D- Bestandsmodells (Gebäude und/oder Gelände). Für die Erfassung der Bestandsdaten können verfügbare Unterlagen und ergänzend durchgeführte Untersuchungen (z. B. Aufmaß, 3D-Scans, Photogrammmetrie) kombiniert werden. Inhalte und Detaillierungsgrad des Bestandsmodells orientieren sich am Ziel der Erfassung (z. B. Bauen im Bestand, Betrieb). Wird die Erstellung von Punktwolken beauftragt, sind diese in den Formaten e57, las, ply und xyz/txt und den nativen zu übergeben.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Aufgrund Datenschutz ist eine cloudbasierte Bearbeitung untersagt. Detailierte Flächenangaben entnehmen Sie der Anlage 2 zum Vertrag. Der Bestand ist mittels eines stationären Laserscaners zu erfassen. Aus der Punktwolke soll das Bestandsmodel generiert werden. Die Scans sollen farbig erfolgen und mit Scan-Bubble Views.
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Punktwolken, Bestandsmodell inkl. Geländemodell |  |  |  | las, rcp, ifc, rvt, nativ |  | Der BLB arbeitet mit der Software Revit und Recap
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Kanaldatenplan? Vermessungsplan? |  |  |  | dwg, pdf |  | Bestandsunterlagen, Übersichtspläne, Leitungspläne, Gutachten Vermessungsdaten
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | x | - | - | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 020 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 020 | Bedarfsplanung
Ziel | Die Ziele sind eine fundierte Entscheidungsfindung, sowie eine erhöhte Qualität der Bedarfsplanung.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Anwendung der Methode BIM für Aufgaben der Projektvorbereitung. Nutzungsmöglichkeiten sind beispielsweise die digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung und die digitale Umsetzung der Standort- und Beschaffungsvariantenuntersuchung.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen.
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | - | - | - | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG
Hinweis zu LPH 1: In LPH 1 können ggf. Aufgaben der Bedarfsplanung fortgeführt bzw. Ergebnisse der Bedarfsplanung angepasst werden

## Aw 030
Umsetzung | ja
Aw 030 | Erstellung haushaltsbegündender Unterlagen/ Planungsvarianten
Ziel | Die Ziele sind eine fundierte Entscheidungsfindung, sowie eine erhöhte Qualität (Variantenvergleiche mit der Bedarfsplanung [Aw 020]).
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Nutzung der Methode BIM für die Definition des Planungssolls, als Grundlage für die weitere Planung. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Darstellung der Planungsvarianten anhand der BIM-Modelle in LPH 2
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Planungsmodel Auswertungslisten |  |  |  | ifc, rvt, nativ, xlsx, pdf |  | Die Grundlagen der Bedarfsplanung (inkl. den RBK-Nutzungscodes) sind in den Planungsvarianten zu vergleichen.
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Vorlagedatei für Revit inkl. RBK Parameter im Raumelement |  |  |  | rte |  | Die Grundlagen der Bedarfsplanung (inkl. den RBK-Nutzungscodes) sind in den Planungsvarianten zu vergleichen.
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | x | - | - | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 040
Umsetzung | ja
Aw 040 | Visualisierung
Ziel | Das Ziel ist eine frühzeitige anschauliche Darstellung komplexer Zusammenhänge in geometrischer und visueller Form. Hieraus folgen eine fundierte Entscheidungsfindung und hohe Transparenz. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird zudem eine verbesserte Kommunikation und Darstellung des Bauvorhabens gegenüber dem Bürger und der Politik realisiert.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Aus den Teil-, Fach- und Koordinationsmodellen werden einfache Visualisierungen als Basis für Projektbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung erstellt. Die Modelle werden für die Modellbesprechungen als Abstimmungsgrundlage herangezogen. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind in den Leistungsphasen X,Y und Z mindestens jeweils zwei Renderings für a. die Außenansicht (Perspektive) des Gebäudes und b. relevante Innenräume zu erstellen.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Es sind einfache Kameradurchfahrten in das native 3D-Modell mit dem Detallierungsgrad (LOD) der jeweiligen Leistungsphasen zu erstellen. Angabe Anzahl: 2 Durchfahrten je LP 3, 4, 5 Dauer: ca. 3 min Qualität: Min. Full HD 1920 x 1080
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Einfache Visualisierung |  |  |  | pdf, jpeg, nativ
| Rendering 1 – Außenrendering 1 |  |  |  | pdf, jpeg
| Rendering 2 – Innenraum 1 |  |  |  | pdf, jpeg
| Rendering 3 – Innenraum 2 |  |  |  | pdf, jpeg
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | - | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 050
Umsetzung | ja
Aw 050 | Koordination der Fachgewerke
Ziel | Das Ziel ist die Optimierung der Kollaboration, Kommunikation und Koordination zwischen allen Projektbeteiligten. Aus der Zusammenführung und Fortschreibung der Teil- und Fachmodelle folgen zudem eine erhöhte Planungsqualität, als auch eine durchgehende Informationsqualität.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Die Teil- und Fachmodelle werden im Zuge der Planung zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengeführt und fortgeschrieben. Der AN dokumentiert den Erfolg der Koordination in Form von Qualitätssicherungs-Berichten (QS-Bericht).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Koordination der modellbasierten Schlitz- und Durchbruchsplanung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordinationsmodelle |  |  |  | ifc, nativ, bcp |  | Der BLB arbeitet mit der Software Navisworks von Autodesk und BIM Collab Zoom
| QS-Bericht |  |  |  | xlsx, pdf
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| QS-Berichtvorlagedatei, falls gewünscht |  |  |  | xlsx
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | x | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-GK |  | BIM-FK |  | BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 060
Umsetzung | ja
Aw 060 | Qualitäts- und Fortschrittskontrolle der Planung
Ziel | Das Ziel ist es, bestehende Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen frühzeitig zu detektieren und somit das Risiko einer inkonsistenten Planung zu minimieren. Durch den Soll-Ist-Vergleich des Planungsstandes mit den Anforderungen an den Planungsfortschritt wird zudem die Planungsqualität erhöht.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Regelmäßiger Abgleich des Planungsstandes der Teil- und Fachmodelle und des Koordinierungsmodells mit den für den Prüfzeit-punkt definierten Anforderungen an den Planungsfortschritt (z. B. aus AIA, BAP und Modellierungsrichtlinien). Das zu prüfende Modell wird zu definierten Prüfzeitpunkten unter Verwendung einer geeigneten Prüfsoftware (teil-) automatisiert auf Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen überprüft. Neben Kollisionen (z. B. Überschneidungen von Bauteilen) muss dies auch bezüglich Funktionalität (z. B. Öffnen von Türen) und bezüglich der Einhaltung von Wartungsräumen, Sperrflächen und Einbringungen geschehen. Um das Verfahren der Modellprüfung zu standardisieren, werden definierte Prüfregeln durch die BIM-Gesamtkoordination in Absprache mit der BIM-Fachkoordination erstellt und im BAP dokumentiert.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordinationsmodelle mit Qualitäts- und Fortschrittskontrollprüfung |  |  |  | ifc, nativ, bcp |  | Der BLB arbeitet mit der Software Navisworks von Autodesk und BIM Collab Zoom
| QS-Bericht |  |  |  | xlsx, pdf
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-GK |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 070 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 070 | Bemessung und Nachweisführung
Ziel | [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Durchführung und / oder Darstellung von Nachweis- und Bemessungsverfahren bzw. Simulationen auf Basis von BIM-Modellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Anwendung sind sehr vielfältig. Neben Nachweisen, die beispielsweise im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes oder der statischen Bemessung geführt werden müssen, kann das Modell auch für den Nachweis von Planungsanforderungen aus für den Landesbau geltenden Leitfäden und Baufachlichen Richtlinien genutzt werden (z. B. Nachhaltiges Bauen, Barrierefreiheit).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Festlegung des Umfangs modellbasiert durchzuführender Bemessungs- und Nach-weisverfahren]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch er-gänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergän-zen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 080
Umsetzung | ja
Aw 080 | Ableitung von Planunterlagen
Ziel | Das Ziel ist die wirtschaftliche Erstellung von Plänen und weiteren Informationen durch die direkte 2D- und 3D-Ableitung aus den BIM-Modellen. Zudem wird das Risiko der Erstellung von inkonsistenten Planungsunterlagen reduziert und somit die Planungsqualität erhöht.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden 2D-Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanunterlagen erstellt. Der erforderliche Maßstab der Pläne orientiert sich dabei an der entsprechenden Leistungsphase bzw. dem Verwendungszweck der Planunterlagen.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Ableitung von 2D DWG Plänen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details, Dachaufsicht, Schemata) zum Ende jeder geforderten LPH und in LPH 4+8 im BLB CAD Standard.
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Vollständig vermaßter 2D-Plan (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) inkl. Layout und ausgefülltem Schriftfeld |  |  |  | dwg, dwf, pdf
| Schriftliche Bestätigung des Planers zur Übereinstimmung mit dem aktuellen Modellstand |  |  |  | formlos
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| AutoCadvorlagedateien inkl. Supportdateien (Schriftfeld, Layer etc.) |  |  |  | dwg, dwf, pdf
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 090 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 090 | Genehmigungsprozess
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Prüfung der Bauunterlagen, Erteilung der baurechtlichen und baufachlichen Genehmigung (insbesondere auch externer Behörden) anhand von BIM-Modellen sowie daraus abgeleiteter Planunterlagen. Alle Prüfergebnisse und Anmerkungen werden im Verlauf des gesamten Genehmigungsprozesses digital weitergegeben und dokumentiert.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | x | x | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 100
Umsetzung | ja
Aw 100 | Mengen- und Kostenermittlungen
Ziel | Die Ziele sind eine erhöhte Mengensicherheit als Grundlage für eine erhöhte Kostensicherheit. Das BIM-Modell dient als Grundlage für die Kostenermittlung bis hin zur Kostenberechnung.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Regelbasierte Ableitung von Mengen aus BIM-Modellen. Die Mengen werden anhand der Bauteilgeometrie sowie von Objektmerkmalen und Attributen automatisiert ermittelt und können bei Änderungen modellbasiert aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung von Modellelementen und Mengen mit Kosten ist eine Kostenermittlung möglich. Die erforderliche Genauigkeit einer Mengen- und Kostenermittlung orientiert sich an der entsprechenden Leistungsphase bzw. ihrem Verwendungszweck.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Mengenermittlung der Grundmassen |  |  |  | xlsx, pdf
| Bereitstellung der Fachmodelle und Erzeugung des Koordinationsmodell für Mengenermittlung |  |  |  | ifc, nativ, nwd, bcp
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | - | x | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 110 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe
Ziel | Ziele sind eine erhöhte Kostensicherheit und eine erhöhte Prüfbar-keit und Transparenz der Leistungsverzeichnisse durch verbesser-te Nachvollziehbarkeit anhand der Zuordnung der Leistungspositi-onen zu den Modellelementen.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Automatisierte Ableitung von LV-Positionen auf Basis modellbasiert ermittelter Mengen sowie damit verknüpfter Leistungstexte.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B. Ausschreibungsmodelle, GAEB-Daten] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf.ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf.ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | x | x | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 120 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 120 | Terminplanung der Ausführung
Ziel | Das ist das wirtschaftliche Generieren und Ändern von Terminplänen und weiteren Informationen zum Bauablauf durch die Ableitung aus den BIM-Modellen. Zudem sind Vorgänge beuteilbezogen besser abbildbar. Dadurch wird das Risiko bzgl. Schnittstellen reduziert und infolgedessen die Planungsqualität erhöht.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Verknüpfung von Modellelementen mit Anforderungen an Vorgänge, Reihenfolgen, Bauzeiten und Termine. Aus den BIM-Modellen können anschließend z. B. Terminpläne und Bauablaufsimulationen abgeleitet werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Terminplanung |  |  |  | pdf, mpp, nativ |  | Der BLB arbeitet mit MS-Project
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | x | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 130 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 130 | Logistikplanung
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Zeitliche Planung und Kommunikation der Baustellenlogistik anhand von BIM-Modellen (z. B. Baustelleneinrichtung, Baustofftransporte, temporäre Baustraßen, Kräne etc.)
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | x | x | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 140 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 140 | Baufortschrittskontrolle
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Regelmäßiger Abgleich des Soll-Zustands aus As-Planned-Modellen mit dem tatsächlichen Baufortschritt auf der Baustelle (Ist-Zustand). Dabei ist sowohl die Einhaltung des Zeitplans als auch die Einhaltung qualitativer Vorgaben zu überprüfen. Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand können mit Hilfe der Modelle erfasst, dargestellt und dokumentiert werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 150 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement
Ziel | Die Ziele sind eine erhöhte Informations- und Planungsqualität, sowie eine hohe Transparenz aller modellbasierten Planungs- und Ausführungsänderungen.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Das BIM-Modell wird genutzt, um Art, Umfang und Anlass von Planungsänderungen sowie Nachtragsforderungen während des Bauprozesses aufzunehmen, darzustellen, nachzuverfolgen und freizugeben. Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Änderungen im Hinblick auf Qualitäten und Quantitäten werden in den BIM-Modellen nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. So können Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf weitere Prozesse besser dokumentiert und kommuniziert werden. Ebenso kann diese Anwendung genutzt werden, um zu prüfen, ob geforderte Nachträge tatsächlich als solche zu behandeln sind.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Tabellarische Änderungsliste |  |  |  | xlsx, pdf |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| BCF-Datei Änderungs-management |  |  |  | bcf |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | BLB NRW hier ggf. ergänzen, z. B. Formatvorlage zur Erfassung der Änderungen, mit Bestätigung und Berücksichtigung in der Planung]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | x | x | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 160 (hidden)
Umsetzung | nein
Aw 160 | Abrechnung von Bauleistungen
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Nutzung aus BIM-Modellen abgeleiteter Mengen fertiggestellter Objekte und damit verknüpfter Leistungen zur Erstellung bzw. Prüfung von End- und Abschlagsrechnungen.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 170
Umsetzung | ja
Aw 170 | Abnahme- und Mängelmanagement
Ziel | Ziel ist die Nutzung eines digitalisierten und mit dem Modell verknüpften Prozesses zur Erstellung und Fortschreibung von Abnahmeprotokollen sowie zur Erfassung und Nachverfolgung von Mängeln, einschließlich deren Behebung. Dadurch soll der Aufwand für die Nachverfolgung reduziert, die Kommunikations innerhalb des Projektes vereinfachen und der Gesamtprozess beschleunigt werden. Der BLB NRW stellt im Rahmen seiner Bauprojektmanagementplattform eine Ausführungsplattform zum digitalen Abnahme- und Mängelmanagement zur Verfügung.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
BIM-Modelle werden genutzt, um Mängel und deren Behebung zu erfassen, darzustellen und zu dokumentieren sowie die Informationen allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung kann auch genutzt werden, um die Gewährleistung von Bauleistungen zu dokumentieren und nachzuverfolgen
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Modell- oder Planbasierte Mängelliste |  |  |  | xlsx, pdf
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | x
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 180
Umsetzung | ja
Aw 180 | Inbetriebnahmemanagement
Ziel | Das Ziel ist eine verbesserte Übergabe an den Betrieb.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei auf der Technischen Gebäudeausstattung.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Festlegung erfolgt durch AN und AG in der LPH 2 |  |  |  | xlsx, PDF
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | x | x | x | - | - | x | x
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG
Der BLB NRW sieht eine möglichst frühzeitige Definition der Anforderungen des Betriebes vor. Die modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements kann daher ggf. bereits in LPH 3 oder LPH 4 beginnen. Der Bedarf ist projektspezifisch zu prüfen. Diese Aw kann ggf. auch in LPH 9 beauftragt werden, sofern besondere Leistungen der LPH 9 beauftragt wurden, die inhaltlich diesem Aw zuzuordnen sind (z. B. „Aufstellen von Ausrüstungs- und Inventarverzeich-nissen“, „Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen“). Der Bedarf ist projektspezifisch zu prüfen

## Aw 190
Umsetzung | ja
Aw 190 | Bauwerksdokumentation
Ziel | Die Ziele sind ein lebenszyklusorientiertes Bauwerksinformationsmanagement, sowie eine verbesserte Übergabe an den Betrieb. Der AN hat frühzeitig in Erfahrung zu bringen, ob es sich beim Projekt um Verwaltungsvermögen des BLB NRW handelt, da dies EInfluss auf den Leistungsumfang hat.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Erstellung eines As-Built-Modells als Fortführung des As-Planned-Modells, das auch zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Die Anforderungen an die zu erfassenden und zu dokumentierenden Informationen ergeben sich aus der BIM Richtlinie Anlage 14c-Parameterliste, sowie den definierten Anforderungen des Maßnahmenträgers und ggf. Nutzers. Anforderungen an Inhalt und Genauigkeit des Dokumentationsmodells sollten bereits möglichst früh im Projekt festgelegt werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
siehe Anforderung in Anlage 14d.As-Built Modell (LOG500): Die Modelle enthalten alle Bauteile in LOG 300, jedoch stellen sie nun ein digitales Abbild der tatsächlich verbauten Geometrien und Verortungen dar. Die Modelle werden einer Qualitätskontrolle unterzogen und mit dem Ist-Zustand des Gebäudes verglichen. Die Bauteile sind in Sachen Typ, Größe, Lage, Mengen und Orientierung eine überprüfbare Darstellung dessen, was eingebaut wurde.
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordiniertes Modell „as-built“ |  |  |  | ifc, nativ |  | Der BLB arbeitet mit der Software Navisworks von Autodesk
| Abgabemodell „as-built“ |  |  |  | ifc, nativ |  | Informationslieferleistung ist in Anlage 14c-Parameterliste definiert
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| Ausführende Firmen, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 210
Umsetzung | ja
Aw 210 | 3D-Modellierung (BLB NRW)
Ziel | Das Ziel ist eine Erhöhung der Planungsqualität. Die BIM-Modelle dienen dabei als zentrale Informationsgrundlage und ermöglichen somit eine durchgehende Informationsqualität, hohe Transparenz und ein verbessertes Risikomanagement.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Für die Objekt- und Fachplanung werden Teil- und Fachmodelle mit geometrischen (3D) und alphanumerischen (attribuierten) Merkmalen entsprechend der Modellierungsvorgaben erstellt.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Modellierung inkl. eines Geländemodells. Die Verortung im Geländemodell (auf Basis Kataster- und Vermessungsdaten) sind zu berücksichtigen. Der Einfügepunkt wird gemeinsam festgelegt.
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordinationsmodell |  |  |  | ifc, nativ |  | Der BLB arbeitet mit der Software Navisworks von Autodesk
| Übergabemodell |  |  |  | ifc, nativ |  | Der BLB arbeitet mit der Software Revit von Autodesk
| Arbeitsmodell (Fachmodell) |  |  |  | ifc, nativ |  | Der BLB arbeitet mit der Software Revit von Autodesk
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| Ausführende Firmen, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG
Hinweis zur LPH 8: Hierbei handelt es sich um die Fortschreibung der Planung aufgrund von Änderungen, die sich im Zuge der Ausführung ergeben haben und nicht um die Erstellung eines As-built-Modells. Hierzu wird zusätzlich die Aw 190 beauftragt.

## Aw 220
Umsetzung | ja
Aw 220 | Ableitung von Listen und Auswertungen (BLB NRW)
Ziel | Das Ziel ist die wirtschaftliche Erstellung von Informationen durch die direkte Ableitung aus den BIM-Modellen.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden Listen, Auswertungen und andere Dokumente erstellt.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Berechnung BGF, GFZ, GRZ |  |  |  | xlsx, pdf
| Berechnung BRI |  |  |  | xlsx, pdf
| Berechnung NRF |  |  |  | xlsx, pdf
| Türliste |  |  |  | xlsx, pdf
| Fensterliste |  |  |  | xlsx, pdf
| Bemusterungsliste |  |  |  | xlsx, pdf
| Listen Änderungsmanagement |  |  |  | xlsx, pdf
| Materiallisten (BNB Standard) |  |  |  | xlsx, pdf
| RBK Listen |  |  |  | xlsx, pdf
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| RBK Liste Mustervorlage aus Revit exportiert |  |  |  | xlsx, pdf
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| Ausführende Firmen, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 230
Umsetzung | ja
Aw 230 | Ableitung eines Raumbuches (BLB NRW)
Ziel | Das Ziel ist die wirtschaftliche Erstellung von Informationen der in der Planung vorhandenen Räume durch die direkte Ableitung aus den BIM-Modellen. Das Raumbuch ergänzt die zeichnerischen Grundlagen des Gebäudes mit einer zusätzlichen Baubeschreibung. Detaillierte Rauminformationen helfen, Missverständnisse in der Planung zu vermeiden.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle wird ein digitales Raumbuch erstellt. Die für das Raumbuch benötigten Informationen können objektbasiert (Türen, Fenster etc.), flächenbasiert (Oberfläche Boden, Oberfläche Wand etc.) als auch alphanumerisch aus dem Modell generiert werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Raumbuch |  |  |  | xlsx, pdf
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | - | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Übersicht projektspe.z AwF
Übersicht mit den "projektspezifischen Anforderungen" der BIM-Anwendungen im BLB NRW die zur Anwendung kommen:
Aw | Bezeichnung Aw | Standard-beschreibung |  | Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen | [8 empty] | Digitale Liefer-objekte | Format | Verantwortlichkeiten |  |  |  |  | Um-setzung ja/ nein
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Mitwirken | Erstellen/ Fortschreiben | Prüfen | Über-prüfen | Sichten
Aw 000 | Grundsätzliches (Leistungsphasen übergreifend) | Unter „Grundsätzliches“ sind die übergreifende BIM-Anwendungen in der Struktur abgebildet, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungen bilden. Phasenübergreifende Leistungen sind: ■ Fort-/Mitschreiben des (Vorlage-)BAP ■ Durchführen/Mitwirken bei den BIM-Testläufen ■ 3D-Modellierung (Erstellung des Bauwerksinformationsmodelle [Fachmodelle]) ■ Modellbasierte Kommunikation ■ Teilnahme an Projektbesprechungen gem. AIA | [10 empty] | BIM Testläufe CAD 2D Ableitungen Testläufe | ifc, nativ, dwg, pdf | BIM-GK, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-GK, BIM-FK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 010 | Bestandserfassung und -Modellierung | Auf Grundlage von Bestandsdaten aus vorhandenen Bestandsunterlagen sowie Erkenntnissen aus Bestandserfassungen erfolgt eine Entwicklung eines 3D- Bestandsmodells (Gebäude und/oder Gelände). Für die Erfassung der Bestandsdaten können verfügbare Unterlagen und ergänzend durchgeführte Untersuchungen (z. B. Aufmaß, 3D-Scans, Photogrammmetrie) kombiniert werden. Inhalte und Detaillierungsgrad des Bestandsmodells orientieren sich am Ziel der Erfassung (z. B. Bauen im Bestand, Betrieb). Wird die Erstellung von Punktwolken beauftragt, sind diese in den Formaten e57, las, ply und xyz/txt und den nativen zu übergeben. | [10 empty] | Punktwolken, Bestandsmodell inkl. Geländemodell | las, rcp, ifc, rvt, nativ | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 020 | Bedarfsplanung | Anwendung der Methode BIM für Aufgaben der Projektvorbereitung. Nutzungsmöglichkeiten sind beispielsweise die digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung und die digitale Umsetzung der Standort- und Beschaffungsvariantenuntersuchung. | [11 empty] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 030 | Erstellung haushaltsbegündender Unterlagen/ Planungsvarianten | Nutzung der Methode BIM für die Definition des Planungssolls, als Grundlage für die weitere Planung. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb). | [10 empty] | Planungsmodell Auswertungslisten | ifc, rvt, nativ, xlsx, pdf | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 1 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 040 | Visualisierung | Aus den Teil-, Fach- und Koordinationsmodellen werden einfache Visualisierungen als Basis für Projektbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung erstellt. Die Modelle werden für die Modellbesprechungen als Abstimmungsgrundlage herangezogen. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind in den Leistungsphasen X,Y und Z mindestens jeweils zwei Renderings für a. die Außenansicht (Perspektive) des Gebäudes und b. relevante Innenräume zu erstellen. | [10 empty] | Einfache Visualisierung | pdf, jpeg, nativ | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Rendering 1 – Außenrendering 1 | pdf, jpeg
[13 empty] | Rendering 2 – Innenraum 1 | pdf, jpeg
[13 empty] | Rendering 3 – Innenraum 2 | pdf, jpeg
Aw 050 | Koordination der Fachgewerke | Die Teil- und Fachmodelle werden im Zuge der Planung zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengeführt und fortgeschrieben. Der AN dokumentiert den Erfolg der Koordination in Form von Qualitätssicherungs-Berichten (QS-Bericht). | [10 empty] | Koordinationsmodelle | ifc, nativ, bcp | BIM-GK | BIM-FK | BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | QS-Bericht | xlsx, pdf
Aw 060 | Qualitäts- und Fortschrittskontrolle der Planung | Regelmäßiger Abgleich des Planungsstandes der Teil- und Fachmodelle und des Koordinierungsmodells mit den für den Prüfzeit-punkt definierten Anforderungen an den Planungsfortschritt (z. B. aus AIA, BAP und Modellierungsrichtlinien). Das zu prüfende Modell wird zu definierten Prüfzeitpunkten unter Verwendung einer geeigneten Prüfsoftware (teil-) automatisiert auf Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen überprüft. Neben Kollisionen (z. B. Überschneidungen von Bauteilen) muss dies auch bezüglich Funktionalität (z. B. Öffnen von Türen) und bezüglich der Einhaltung von Wartungsräumen, Sperrflächen und Einbringungen geschehen. Um das Verfahren der Modellprüfung zu standardisieren, werden definierte Prüfregeln durch die BIM-Gesamtkoordination in Absprache mit der BIM-Fachkoordination erstellt und im BAP dokumentiert. | [10 empty] | Koordinationsmodelle mit Qualitäts- und Fortschrittskontrollprüfung | ifc, nativ, bcp | BIM-FK | BIM-GK | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | QS-Bericht | xlsx, pdf
[13 empty] | 0 | 0
Aw 070 | Bemessung und Nachweisführung | Durchführung und / oder Darstellung von Nachweis- und Bemessungsverfahren bzw. Simulationen auf Basis von BIM-Modellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Anwendung sind sehr vielfältig. Neben Nachweisen, die beispielsweise im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes oder der statischen Bemessung geführt werden müssen, kann das Modell auch für den Nachweis von Planungsanforderungen aus für den Landesbau geltenden Leitfäden und Baufachlichen Richtlinien genutzt werden (z. B. Nachhaltiges Bauen, Barrierefreiheit). | [10 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch er-gänzen] | [BLB NRW ergän-zen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 080 | Ableitung von Planunterlagen | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden 2D-Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanunterlagen erstellt. Der erforderliche Maßstab der Pläne orientiert sich dabei an der entsprechenden Leistungsphase bzw. dem Verwendungszweck der Planunterlagen. | [10 empty] | Vollständig vermaßter 2D-Plan (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) inkl. Layout und ausgefülltem Schriftfeld | dwg, dwf, pdf | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Schriftliche Bestätigung des Planers zur Übereinstimmung mit dem aktuellen Modellstand | formlos
Aw 090 | Genehmigungsprozess | Prüfung der Bauunterlagen, Erteilung der baurechtlichen und baufachlichen Genehmigung (insbesondere auch externer Behörden) anhand von BIM-Modellen sowie daraus abgeleiteter Planunterlagen. Alle Prüfergebnisse und Anmerkungen werden im Verlauf des gesamten Genehmigungsprozesses digital weitergegeben und dokumentiert. | [10 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 100 | Mengen- und Kostenermittlungen | Regelbasierte Ableitung von Mengen aus BIM-Modellen. Die Mengen werden anhand der Bauteilgeometrie sowie von Objektmerkmalen und Attributen automatisiert ermittelt und können bei Änderungen modellbasiert aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung von Modellelementen und Mengen mit Kosten ist eine Kostenermittlung möglich. Die erforderliche Genauigkeit einer Mengen- und Kostenermittlung orientiert sich an der entsprechenden Leistungsphase bzw. ihrem Verwendungszweck. | [10 empty] | Mengenermittlung der Grundmassen | xlsx, pdf | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Bereitstellung der Fachmodelle und Erzeugung des Koordinationsmodell für Mengenermittlung | ifc, nativ, nwd, bcp
[13 empty] | #REF! | #REF!
Aw 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Automatisierte Ableitung von LV-Positionen auf Basis modellbasiert ermittelter Mengen sowie damit verknüpfter Leistungstexte. | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B. Ausschreibungsmodelle, GAEB-Daten] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 120 | Terminplanung der Ausführung | Verknüpfung von Modellelementen mit Anforderungen an Vorgänge, Reihenfolgen, Bauzeiten und Termine. Aus den BIM-Modellen können anschließend z. B. Terminpläne und Bauablaufsimulationen abgeleitet werden. | [10 empty] | Terminplanung | pdf, mpp, nativ | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 130 | Logistikplanung | Zeitliche Planung und Kommunikation der Baustellenlogistik anhand von BIM-Modellen (z. B. Baustelleneinrichtung, Baustofftransporte, temporäre Baustraßen, Kräne etc.) | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 140 | Baufortschrittskontrolle | Regelmäßiger Abgleich des Soll-Zustands aus As-Planned-Modellen mit dem tatsächlichen Baufortschritt auf der Baustelle (Ist-Zustand). Dabei ist sowohl die Einhaltung des Zeitplans als auch die Einhaltung qualitativer Vorgaben zu überprüfen. Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand können mit Hilfe der Modelle erfasst, dargestellt und dokumentiert werden. | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement | Das BIM-Modell wird genutzt, um Art, Umfang und Anlass von Planungsänderungen sowie Nachtragsforderungen während des Bauprozesses aufzunehmen, darzustellen, nachzuverfolgen und freizugeben. Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Änderungen im Hinblick auf Qualitäten und Quantitäten werden in den BIM-Modellen nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. So können Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf weitere Prozesse besser dokumentiert und kommuniziert werden. Ebenso kann diese Anwendung genutzt werden, um zu prüfen, ob geforderte Nachträge tatsächlich als solche zu behandeln sind. | [10 empty] | Tabellarische Änderungsliste | xlsx, pdf | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | BCF-Datei Änderungs-management | bcf
Aw 160 | Abrechnung von Bauleistungen | Nutzung aus BIM-Modellen abgeleiteter Mengen fertiggestellter Objekte und damit verknüpfter Leistungen zur Erstellung bzw. Prüfung von End- und Abschlagsrechnungen. | [10 empty] | BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 170 | Abnahme- und Mängelmanagement | BIM-Modelle werden genutzt, um Mängel und deren Behebung zu erfassen, darzustellen und zu dokumentieren sowie die Informationen allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung kann auch genutzt werden, um die Gewährleistung von Bauleistungen zu dokumentieren und nachzuverfolgen | [10 empty] | Modell- oder Planbasierte Mängelliste | xlsx, pdf | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 180 | Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei auf der Technischen Gebäudeausstattung. | [10 empty] | Festlegung erfolgt durch AN und AG in der LPH 2 | xlsx, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 190 | Bauwerksdokumentation | Erstellung eines As-Built-Modells als Fortführung des As-Planned-Modells, das auch zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Die Anforderungen an die zu erfassenden und zu dokumentierenden Informationen ergeben sich aus der BIM Richtlinie Anlage 14c-Parameterliste, sowie den definierten Anforderungen des Maßnahmenträgers und ggf. Nutzers. Anforderungen an Inhalt und Genauigkeit des Dokumentationsmodells sollten bereits möglichst früh im Projekt festgelegt werden. | [10 empty] | Koordiniertes Modell „as-built“ | ifc, nativ | Ausführende Firmen, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Abgabemodell „as-built“ | ifc, nativ
[13 empty] | #REF! | #REF!
Aw 210 | 3D-Modellierung (BLB NRW) | Für die Objekt- und Fachplanung werden Teil- und Fachmodelle mit geometrischen (3D) und alphanumerischen (attribuierten) Merkmalen entsprechend der Modellierungsvorgaben erstellt. | [10 empty] | Koordinationsmodell | ifc, nativ | Ausführende Firmen, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Übergabemodell | ifc, nativ
[13 empty] | Arbeitsmodell (Fachmodell) | ifc, nativ
[13 empty] | #REF! | #REF!
Aw 220 | Ableitung von Listen und Auswertungen (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden Listen, Auswertungen und andere Dokumente erstellt. | [10 empty] | Berechnung BGF, GFZ, GRZ | xlsx, pdf | Ausführende Firmen, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Berechnung BRI | xlsx, pdf
[13 empty] | Berechnung NRF | xlsx, pdf
[13 empty] | Türliste | xlsx, pdf
[13 empty] | Listen Änderungsmanagement | xlsx, pdf
[13 empty] | RBK Listen | xlsx, pdf
Aw 230 | Ableitung eines Raumbuches (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle wird ein digitales Raumbuch erstellt. Die für das Raumbuch benötigten Informationen können objektbasiert (Türen, Fenster etc.), flächenbasiert (Oberfläche Boden, Oberfläche Wand etc.) als auch alphanumerisch aus dem Modell generiert werden. | [10 empty] | Raumbuch | xlsx, pdf | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9