## komprimiert
externe Beratungsleistungen 0,5%
Genehmigung Verwaltungsrat | 1. HS erstellt Raum- und Funktionsprogramm sowie Nutzerbedarf | 2. HS und BLB definieren Qualität, Umfang und Flächeneffizienz |  | 3. HS reicht abgestimmte Unterlagen bei MIWF und FM ein | Genehmigung von qualitativen und quantitativen Zielgrößen |  |  | zzgl. Risikozuschlag (LPh 0 +/- 30%)
| Einleitung VOF-Verfahren | 5. ggfs. Anpassung Nutzersollvereinbarung Planungsfreigabe |  | 4b. HS sagt Übernahme von 10,834% der ermittel-ten Kosten schriftlich zu | 4a. HS übersendet genehmigtes Programm an den BLB NRW
positive Auswirkung auf die Qualität der LPh 1 bis 3
| BLB NRW beginnt mit der Planung | 6. BLB NRW erstellt Planung bis LPh 3 (Kostenberechnung) |  | 7. Planungssollvereinbar-ung mit fortgeschriebe-nem Projekthandbuch | 8. BLB NRW und HS rei-chen Kostenunterlagen bei MIWF und FM ein
| 11. BLB unterbreitet der HS ein verbindliches Refinazierungsangebot | 10.Unterzeichnung deta-illierte Bausollverein-barung, Ergebnisse LPh 5 |  | 9. Anpassung Planungs-sollvereinbarung Planung bis LPh 5 | Prüfung der Einhaltung der Genehmigungspara-meter MIWF und FM
| 12. Annahme Miet- Zuschussangebot da nach Zustimmung MIWF | 13. BLB u.HS schließen Einzelvereinbarung un-ter Geremienvorbehalt |  | 14. Abschluss LPh 5 und Freigabe LPh 6 ff | 15. BLB holt notwendige Genehmigung der Gremien ein
|  |  |  | 17. Übergabe an die HS | 16. Ausführungs soll, Realisierung mit Termin und Entscheidungspnk.
| Einreichung des Durchführungsantrages |  |  | GF Vorstellung |  |  | nein
|  |  | nein |  |  | ja
| Genehmigung durch GF | Bausollvereinbarung anpassen |  | Mitteilung an FM und MIWFT | Realisierung
Kostenab-weichung
Zustim-mung
Note on N3: Die HS erstellt in Abstimmung mit dem MIWF: - ein Raum- und Funktionsprogramm - Nutzerbedarf incl. funktionaler und gestalterischer Anforderungen - Ersteinrichtungskonzept (soweit bau- lich relevant) - erarbeitet 1. Vorschlag zur Zuordnung von BMK Richtwerten und freizu- machende Flächen (Plan) nach Sanierung
Note on Z3: Die HS und der BLB NRW definieren Qualität und Umfang unter Berück-sichtigung der Flächeneffizienz (Nutzersollvereinbarung) und erstellen Projekthandbuch
Note on AL3: Die HS reicht abgestimmte Unterlagen bei MIWF und FM ein. Inhalt und Umfang der Unterlagen entsprechend Leitfaden und Variantenvergleich
Note on AX3: Genehmigung von qualitativen und quantitativen Zielgrößen (NF 1-6 mit qualitativer Zuordnung sowie Begren-zung der NF 7 und VF) durch MIWF im Einvernehmen mit FM. Nennung einer Kostenvorgabe gem. DIN 276 (Kapitel 3.2)
Note on N11: Das Verfahren kann bis zu 8 Monate benötigen und sollte unter Beteiligung des Kalkulators erfolgen
Note on Z11: ggfs. - Anpassung Nutzersollvereinbarung - Planungsfreigabe durch die HS - Abschluss Phase 0 - BLB NRW beginnt mit der Planungg
Note on AL11: Die HS sagt Übernahme von 10,834 v.H. der entstehenden Kosten auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt noch vorläufigen Kosten bei Um-setzung der Maßnahme schriftlich zu
Note on AX11: die HS übersendet genehmigtes Raumprogramm und Nutzerbedarfs-anforderungen an den BLB NRW
Note on Z19: - BLB NRW erstellt die Planung bis LPh 3 HOAI in Abhängigkeit der gewählten Vergabeart - Kostenermittlung nach DIN 276 - Spiegelung mit Plakoda und Zuschuss schätzungauf Basis der Kostenberech- nung
Note on AL19: BLB NRW und HS zeichnen Planungssollvereinbarung mit fortgeschriebenem Projekthandbuch. Spätere Änderungen nur gegen Planungskostenübernahme
Note on AX19: - BLB NRW erstellt Planung bis LP 3 HOAI in Abhängigkeit der gewählten Vergabeart - Kostenermittlung nach DIN 276 - Spiegelung mit Plakoda und Zuschuss- schätzung auf Basis der Kostenberechnung
Note on N27: BLB NRW unterbreitet der HS ein verbindliches Refinanzierungsangebot unter Gremienvorbehalt
Note on Z27: HS und BLB NRW unterzeichnen detaillierte Bausollvereinbarung auf Grundlage der Ergebnisse der LPh 5 oder bei GU-Vergabe auf Grundlage der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm
Note on AL27: Anpassung Planungssollvereinbarung, HS gibt weitere Planung frei BLB NRW erstellt Planung bis LPh 5 HOAI, in Abhängigkeit der gewählten Vergabeart
Note on AX27: Prüfung der Einhaltung der Genehmigungsparameter (Flächen, Qualitäten, Kostenparameter) durch MIWF und FM sowie ggf. Veto
Note on N35: Annahme des Miet- bzw. Zuschussangebotes durch die HS anschließend zustimmende Kenntnisnahme durch MIWF
Note on Z35: BLB NRW und HS schließen Einzelvereinbarung unter Gremienvorbehalt. Inhalte: - Mietvertragsergänzung inkl. Bausollvereinbarung - Vertrag über Zuschuss der HS - Besondere projektspezifische - Regelungen
Note on AL43: Übergabe an die HS mit erfolgter bauordnungsrechtlicher Abnahme