## Anlagenliste, techn.
Formular:
Stand: 29.07.2025
Übergabe anlagenspezifischer Basisinformationen
|  |  |  | Anlagen Typ | E | Erzeuger
[5 empty] | V | Versorger
[5 empty] | S | Sicherheitseinrichtung
|  |  |  | Anlagen Information | [5 empty] | Bemerkung | Vorleistungen zum IBM |  | Erhalt Gesamtfunktion |  | Notwendige Themen zur Herstellung der Funktions- und Nutzungsfähigkeit während der/dem… |  |  |  |  | Wartung |  |  | Inspektion |  |  | Prüfung |  |  | Arbeiten/Tätigkeiten durch
Gewerk | Kostengruppe nach DIN 276 | Anlagen Typ | Anlagen Titel | Grundrisse und Planunterlagen | Anlagenbezeichung | Anlagen Schlüssel | Bereiber Schlüssel | Gebäudeteil | Raum | Planungsanmerkung | Anlagenabhängigkeit zu weitern Anlagengruppen | Vorleistungen / Protokolle | Notwendigkeit der Anlagenfunktion für Gebäudefunktion/ Nutzung | Welches Risiko besteht, wenn die Anlage ausfällt oder die Funktion nicht mehr erbringt? Bleibt das Gebäude nutzbar? | Planung | Ausführung | Fertigstellung | VOB Abnahme und Sachverständigen-abnahme | Betrieb | Wartung nach | Wartung Intervall | Wartung Erläuterung | Inspektion nach | Inspektion Intervall | Inspektion Erläuterungen | Prüfung nach | Prüfung Intervall | Prüfung Erläuterungen | Nutzer | Betreiber | Dritte
1 | 300 |  | Hochbau
1.1
1.2
2 | 410 |  | Wasser-, Abwasser- und Gasanlagen
2.1 |  |  | Hebeanlage Schmutzwasser |  | SAN02 | SAN-XYX | SAN-XYX123 | B | R1.2.3 | Doppelpumpenanlage zur Schmutzwasserabführung der Technikräume und des Serverraums | KG 300 Hauseinführung KG 410- Abwasseranschluss / Bodenabluf am Aufstellort KG 480: | - Trinkwasserhygieneprüfung VDI 6023'- Spülprotokoll Trinkwasser, Spülen nach DIN EN 806 – 4 / ZVSHK Merkblatt'- Druckprüfungen und Dichtigkeitsprüfung der Trinkwasseranlage DVGW - DIN 1988 TRWI - Teil 2 | eingeschränkt | Ohne Hebeanlage kann das Schmutzwasser der Technikräume und des Serverraums in der unteren Ebene nicht abgeführt werden. Das Gebäude kann zunächst weiter genutzt werden. Die Technik- und Serverräume können jedoch überflutet werden und dadurch die Server und die technischen Anlagen zum Stillstand bringen. | Schnittstellenbetrachtung der Nebengewerke, Pumpe planen, Ansteuerung GA, Hygiene vor Effizienz | Wartungsfreundliche Montage; Schnittstellen abfragen, Koordination mit Nebengewerken; Kurze Leitungen, Leitungsabstände | Druck und Durchfluss | DVGW, DIN- und VDI-Unterlagen; Dokumentationsunterlagen; Prozess gem. organisatorischem IBM | Reinigung, Inspektion, Instandhaltung; Trinkwasserhygiene nach DVGW | Wartung gemäß: DIN 1986-3 DIN 1986-30 DIN EN 12056-4 VDI 3810-2 VDMA 24186-6 | 4 | Intervall 4x p.a. gilt nur für Gewerbebetriebe; | Inspektion gemäß: DIN 1986-3 DIN EN 12056-4 | 12
2.2
3 | 420 |  | Wärmeversorgungsanlagen
3.1
3.2
4 | 430 |  | Lufttechnische Anlagen
4.1
4.2
5 | 440 |  | Starkstromanlagen
5.1
5.2
6 | 450 |  | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
6.1
6.2
7 | 460 |  | Förderanlagen
7.1
7.2
8 | 470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen
8.1
8.2
9 | 480 |  | Gebäudeautomation
9.1
9.2
10 | 540
10.1
10.2
Die Unterlage ist als Muster zu betrachten und muss projektspezifisch angepasst werden.
Vorlage Anlagenliste TH Köln