## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [12 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 130952 | [6 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [5 empty] | 2025-10-01 11:51 |  | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | ja
[13 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2026 |  |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-10-01 11:51
Bahnbetrieb | [27 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [27 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [27 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | GE WE Bf Hof 2026 G.016178199 | [19 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=Gleiserneuerung, m: 4159
Name: | Thomas Strohmaier
|  |  |  | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [10 empty] | Anmeldedatum: | [5 empty] | 2025-10-01
Firma, OE: | DB InfraGO AG,I.IA-S-P 323
Straße / Nr.: | Rimparer Str. 7 |  |  | Gewerk: |  |  |  | Oberbau | [10 empty] | Anmeldung zu: | [5 empty] | KKM
PLZ / Ort: | 97080 | Würzburg
|  |  |  | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): |  |  |  |  | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 0160 / 9746 9196
|  |  |  | G.016178199 |  |  |  |  | Gleiserneuerung |  |  |  |  | BA1: Ge Gl. 211, 212; We W155-158 ¦ BA2: WE W120-122, 124, 125 ¦ BA3: GE gl. 252, 202, 203, 231; WE W318, 319 ¦ BA4: GE Wverb. 315-316, 306-3010 |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): | [5 empty] | 5100
Mail: | thomas.strohmaier@deutschebahn.com
[19 empty] | Streckenabschnitt(e): | [5 empty] | Hof Hbf (NHO)
Regionale Baubetriebsplanung: | [18 empty] | geplanter Baubeginn: | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2026-11-13 07:00
RB, OE | Süd |  | rKBB RB Süd
Projektleiter: | [18 empty] | Cluster:
Name, OE | Ömer Arslantürk,
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [18 empty] | Maßnahmenart: | [6 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. |  |  |  |  | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [14 empty] | ---
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Daniel Siegl, Linda Schrettenbrunner, Thomas Strohmaier, Ömer Arslantürk ---, I.IA-S-P 323 | [6 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[9 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [21 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [5 empty] | nicht erf.
[22 empty] | sonstige Erläuterungen: | [8 empty] | Begründung Variantenvielfalt
➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [5 empty] | nicht erf.
➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [5 empty] | nein
[9 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 0 | ➡
[5 empty] | ➡ | 2023-09-30
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [8 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [6 empty] | Funktionsmängel |  |  |  | vzul |  | 25 | vLa | 0 |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [5 empty] | ja
[5 empty] | ➡ | [14 empty] | ab |  | 2026-12-31
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: | [15 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  |  | Markus Tempel, markus.tempel@deutschebahn.com | [15 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 130239
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 130239
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1 | 925024 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Km 127.652 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 164 | Gleiserneuerung | 67d + 23:59h | 05.06.2026 | 00:00 | 11.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Grz. W190 bis Prb. Gl. 173 Logistikgleis Gl. 173 zum Hinterstellen für alle Bauabschnitte und Schienenschleifen Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0
2 | 925121 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Km 127.652 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 164 | Gleiserneuerung | 81d + 23:59h | 05.06.2026 | 00:00 | 25.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ls 252 bis Prb. Gl. 252 Logistikgleis Gl. 252 zum Hinterstellen bis Ende Bauabschnitt 3 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0
3.1 | 925144 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P212 | Hof Hbf | Hauptsignal N212 | sonstige Arbeiten | 6h | 08.06.2026 | 00:00 | 08.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 1 - Aufbau FA an Gl. 214 und an Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich
3.2 | 925144 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P214 | Hof Hbf | Hauptsignal N214 | sonstige Arbeiten | 6h | 08.06.2026 | 00:00 | 08.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 1 - Aufbau FA an Gl. 214 und an Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich
3.3 | 925144 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P211 | Hof Hbf | Hauptsignal N211 | sonstige Arbeiten | 6h | 08.06.2026 | 00:00 | 08.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 1 - Aufbau FA an Gl. 214 und an Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich
3.4 | 925144 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P213 | Hof Hbf | Hauptsignal N213 | sonstige Arbeiten | 6h | 08.06.2026 | 00:00 | 08.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 1 - Aufbau FA an Gl. 214 und an Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich
4.1 | 925332 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P212 | Hof Hbf | Hauptsignal N212 | Weichenerneuerung | 10d + 0:00h | 08.06.2026 | 06:00 | 18.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: zus. Ausschalten OL SG 8 BA 1 - Weichenvormontage W155 - W158 auf Gl. 212 u. Gl. 213 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
4.2 | 925332 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P213 | Hof Hbf | Hauptsignal N213 | Weichenerneuerung | 10d + 0:00h | 08.06.2026 | 06:00 | 18.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: zus. Ausschalten OL SG 8 BA 1 - Weichenvormontage W155 - W158 auf Gl. 212 u. Gl. 213 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
5.1 | 925364 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 342 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 119 | Weichenerneuerung | 7d + 6:00h | 18.06.2026 | 00:00 | 25.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 II, Ausschalten OL SG 8, SG 402 BA 1 - WE W155 - W158 zusätzlich: Anschlussbereiche für GE - Gl. 211 (N211 - W158) - Gl. 212 (N212 - W156) --> spätere Reduktion der nötigen nächtl. Sperrbereichserweiterung Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
5.2 | 925364 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 158 | Hof Hbf | Spi 157 | Weichenerneuerung | 7d + 6:00h | 18.06.2026 | 00:00 | 25.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 II, Ausschalten OL SG 8, SG 402 BA 1 - WE W155 - W158 zusätzlich: Anschlussbereiche für GE - Gl. 211 (N211 - W158) - Gl. 212 (N212 - W156) --> spätere Reduktion der nötigen nächtl. Sperrbereichserweiterung Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
5.3 | 925364 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 156 | Hof Hbf | Spi 155 | Weichenerneuerung | 7d + 6:00h | 18.06.2026 | 00:00 | 25.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 II, Ausschalten OL SG 8, SG 402 BA 1 - WE W155 - W158 zusätzlich: Anschlussbereiche für GE - Gl. 211 (N211 - W158) - Gl. 212 (N212 - W156) --> spätere Reduktion der nötigen nächtl. Sperrbereichserweiterung Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
5.4 | 925364 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 154 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 152 | Weichenerneuerung | 7d + 6:00h | 18.06.2026 | 00:00 | 25.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 II, Ausschalten OL SG 8, SG 402 BA 1 - WE W155 - W158 zusätzlich: Anschlussbereiche für GE - Gl. 211 (N211 - W158) - Gl. 212 (N212 - W156) --> spätere Reduktion der nötigen nächtl. Sperrbereichserweiterung Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
5.5 | 925364 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 344 | Hof Hbf | Spi 345 | Weichenerneuerung | 7d + 6:00h | 18.06.2026 | 00:00 | 25.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 II, Ausschalten OL SG 8, SG 402 BA 1 - WE W155 - W158 zusätzlich: Anschlussbereiche für GE - Gl. 211 (N211 - W158) - Gl. 212 (N212 - W156) --> spätere Reduktion der nötigen nächtl. Sperrbereichserweiterung Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
5.6 | 925364 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Km 126.625 | Hof Hbf | Spi 343 | Weichenerneuerung | 7d + 6:00h | 18.06.2026 | 00:00 | 25.06.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 II, Ausschalten OL SG 8, SG 402 BA 1 - WE W155 - W158 zusätzlich: Anschlussbereiche für GE - Gl. 211 (N211 - W158) - Gl. 212 (N212 - W156) --> spätere Reduktion der nötigen nächtl. Sperrbereichserweiterung Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0
6.1 | 925514 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P212 | Hof Hbf | Hauptsignal N212 | Gleiserneuerung | 8d + 16:00h | 25.06.2026 | 06:00 | 03.07.2026 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 8 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 211 u. Gl. 212 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 715; m: 763
6.2 | 925514 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal P211 | Hof Hbf | Hauptsignal N211 | Gleiserneuerung | 8d + 16:00h | 25.06.2026 | 06:00 | 03.07.2026 | 22:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 8 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 8 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 211 u. Gl. 212 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 715; m: 763
7.1 | 925558 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 342 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 119 | Gleiserneuerung | 2 * 6h | 01.07.2026 | 22:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 I, Aussch. OL SG 8 u. SG 402 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 212 u. 212 - nächtliche Sperrbereichserweiterung für Anschlussgleisstücke GE von P211 bis W342 u. GE von P212 bis W344 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 60
7.2 | 925558 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 158 | Hof Hbf | Spi 157 | Gleiserneuerung | 2 * 6h | 01.07.2026 | 22:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 I, Aussch. OL SG 8 u. SG 402 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 212 u. 212 - nächtliche Sperrbereichserweiterung für Anschlussgleisstücke GE von P211 bis W342 u. GE von P212 bis W344 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 60
7.3 | 925558 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 156 | Hof Hbf | Spi 155 | Gleiserneuerung | 2 * 6h | 01.07.2026 | 22:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 I, Aussch. OL SG 8 u. SG 402 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 212 u. 212 - nächtliche Sperrbereichserweiterung für Anschlussgleisstücke GE von P211 bis W342 u. GE von P212 bis W344 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 60
7.4 | 925558 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 154 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 152 | Gleiserneuerung | 2 * 6h | 01.07.2026 | 22:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 I, Aussch. OL SG 8 u. SG 402 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 212 u. 212 - nächtliche Sperrbereichserweiterung für Anschlussgleisstücke GE von P211 bis W342 u. GE von P212 bis W344 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 60
7.5 | 925558 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 344 | Hof Hbf | Spi 345 | Gleiserneuerung | 2 * 6h | 01.07.2026 | 22:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 I, Aussch. OL SG 8 u. SG 402 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 212 u. 212 - nächtliche Sperrbereichserweiterung für Anschlussgleisstücke GE von P211 bis W342 u. GE von P212 bis W344 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 60
7.6 | 925558 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Km 126.625 | Hof Hbf | Spi 343 | Gleiserneuerung | 2 * 6h | 01.07.2026 | 22:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Schichtweise | Mi + Do | Nein | Nein | SG 8, SG 402 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 u. Ls 130 I, Aussch. OL SG 8 u. SG 402 BA 1 - Gleiserneuerung Gl. 212 u. 212 - nächtliche Sperrbereichserweiterung für Anschlussgleisstücke GE von P211 bis W342 u. GE von P212 bis W344 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 60
8 | 925645 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 126 | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 121 | sonstige Arbeiten | 4h | 03.07.2026 | 00:00 | 03.07.2026 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Spitze W109 bis Ls 156, Ls 159 I BA 2 - Aufbau FA an Gl. 159 und Gl. 156 Logistikgleis nicht erforderlich
9 | 925662 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 126 | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 121 | Weichenerneuerung | 14d + 19:59h | 03.07.2026 | 04:00 | 17.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 47 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ls 158 - Grz. W111 Ls 157 - Grz. W110 zus. Ausschalten OL SG 47 BA 2 - Weichenvormontage W120-122, W124, W125 auf Gl. 157 u. Gl. 158 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
10 | 926147 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 126 | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 121 | sonstige Arbeiten | 2h | 17.07.2026 | 22:00 | 17.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Spotze W109 bis Ls 156 u. Ls 159 I im Rangierbereich BA 2 - Abbau FA an Gl. 159 u. Gl. 156 Logistikgleis nicht erforderlich
11.1 | 926196 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
11.2 | 926196 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Spi 127 | Hof Hbf | Hauptsignal N232 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
11.3 | 926196 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | GEA km 127,297 | Hof Hbf | Spi 128 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
11.4 | 926196 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | Hof Hbf | Spi 126 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
11.5 | 926196 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Spi 124 | Hof Hbf | Sperrsignal 207/1 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
11.6 | 926196 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Spi 122 | Hof Hbf | Hauptsignal P208 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
11.7 | 926196 | Änderung | KKM |  | 6362 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 103 | Hof Hbf | Spi 121 | Weichenerneuerung | 10d + 23:59h | 18.07.2026 | 00:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 401, SG 47, SG 403 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Grz. W120 P208, Sg 207I Ls 236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis: Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 (gesamter Knoten) Außerdem: Ausschalten OL Sg 401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W121, W122, W125, W125 und Wverb. W122 - 124 (54m) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 3, r: 500; Stück: 1, r: 300
12.1 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.2 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 127 | Hof Hbf | Hauptsignal N232 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.3 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | GEA km 127,297 | Hof Hbf | Spi 128 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.4 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | Hof Hbf | Spi 126 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.5 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 124 | Hof Hbf | Sperrsignal 207/1 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.6 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 122 | Hof Hbf | Hauptsignal P208 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.7 | 926290 | Änderung | KKM |  | 6362 | Sp Ngl | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 103 | Hof Hbf | Spi 121 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.8 | 926290 | Änderung | KKM |  | 6362 | Sp Ngl | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 105 | Hof Hbf | Spi 120 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
12.9 | 926290 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 157 | Hof Hbf | Spi 119 | Weichenerneuerung | 4 * 10h | 24.07.2026 | 20:00 | 28.07.2026 | 06:00 | Schichtweise | Fr - Mo | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: von Ls 130 I N208, Sg 207II N236, N234, Prb. Gl. 231 Sg 203 II, N232 bis Ls 119 II Ls 118 II Sg 159 I, Grz. W111 Grz. W110 Sg 156, Sg 155, Grz. W133 außerdem: Ausschalten OL Sg a401, SG 47, SG 403 BA 2 - Weichenerneuerung W120 nächtlich (Sperrung W119, im Vergleich zur tVE 926196) Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 300
13.1 | 934628 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/1 | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | sonstige Arbeiten | 2h | 28.07.2026 | 22:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 3 - Aufbau FA an Gl. 204 Logistikgleis nicht erforderlich
13.2 | 934628 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal P204 | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | sonstige Arbeiten | 2h | 28.07.2026 | 22:00 | 28.07.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 3 - Aufbau FA an Gl. 204 Logistikgleis nicht erforderlich
14.1 | 934630 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal P202 | Hof Hbf | Hauptsignal N232 | Weichenerneuerung | 5d + 23:59h | 29.07.2026 | 00:00 | 03.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | OL SG27 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG27 nötig BA 3 - Weichenvormontage Weichen 318, 319 auf Gl. 203 + Gl. 202 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 190; Stück: 0, r: 300
14.2 | 934630 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/1 | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | Weichenerneuerung | 5d + 23:59h | 29.07.2026 | 00:00 | 03.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein | OL SG27 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG27 nötig BA 3 - Weichenvormontage Weichen 318, 319 auf Gl. 203 + Gl. 202 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 1, r: 190; Stück: 0, r: 300
15.1 | 934631 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 316 | Hof Hbf | Hauptsignal N232 | Gleiserneuerung | 7d + 23:59h | 04.08.2026 | 00:00 | 11.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II bis Ls 203 II N232 Prb. Gl. 201 Prb. Gl. 252 Ls 251 BA 3 - GE + WE W318, W319 + GE Gl. 252 über Gl. 201 oder vor Kopf Beginn der Gleiserneuerung Gl. 203 + Gl. 202 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 1400
15.2 | 934631 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Gleisende 280 km 126,808 | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | Gleiserneuerung | 7d + 23:59h | 04.08.2026 | 00:00 | 11.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II bis Ls 203 II N232 Prb. Gl. 201 Prb. Gl. 252 Ls 251 BA 3 - GE + WE W318, W319 + GE Gl. 252 über Gl. 201 oder vor Kopf Beginn der Gleiserneuerung Gl. 203 + Gl. 202 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 1400
15.3 | 934631 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 319 | Hof Hbf | GEA km 127,112 | Gleiserneuerung | 7d + 23:59h | 04.08.2026 | 00:00 | 11.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II bis Ls 203 II N232 Prb. Gl. 201 Prb. Gl. 252 Ls 251 BA 3 - GE + WE W318, W319 + GE Gl. 252 über Gl. 201 oder vor Kopf Beginn der Gleiserneuerung Gl. 203 + Gl. 202 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 1400
16.1 | 934966 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 316 | Hof Hbf | Gleisende 280 km 126,808 | Gleiserneuerung | 4d + 21:00h | 11.08.2026 | 00:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 bis Grz. W126 Prb. Gl. 231 BA 3 - Gleiserneuerung Reste Gl. 203, Gl. 203 und GE Gl. 231 vor Kopf Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 700
16.2 | 934966 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 319 | Hof Hbf | GEA km 127,112 | Gleiserneuerung | 4d + 21:00h | 11.08.2026 | 00:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 bis Grz. W126 Prb. Gl. 231 BA 3 - Gleiserneuerung Reste Gl. 203, Gl. 203 und GE Gl. 231 vor Kopf Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 700
16.3 | 934966 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | GEA km 127,297 | Hof Hbf | Spi 128 | Gleiserneuerung | 4d + 21:00h | 11.08.2026 | 00:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 bis Grz. W126 Prb. Gl. 231 BA 3 - Gleiserneuerung Reste Gl. 203, Gl. 203 und GE Gl. 231 vor Kopf Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 700
16.4 | 934966 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 127 | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 126 | Gleiserneuerung | 4d + 21:00h | 11.08.2026 | 00:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 27 Sperrung von Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 bis Grz. W126 Prb. Gl. 231 BA 3 - Gleiserneuerung Reste Gl. 203, Gl. 203 und GE Gl. 231 vor Kopf Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 700
17.1 | 934977 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/1 | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | sonstige Arbeiten | 2h | 15.08.2026 | 19:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 3 - Abbau FA an Gl. 204 + Umsetzen an Gl. 327 (BA 4) Logistikgleis nicht erforderlich
17.2 | 934977 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal P204 | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | sonstige Arbeiten | 2h | 15.08.2026 | 19:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | BA 3 - Abbau FA an Gl. 204 + Umsetzen an Gl. 327 (BA 4) Logistikgleis nicht erforderlich
18.1 | 934984 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal A399 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 304 | sonstige Arbeiten | 2h | 15.08.2026 | 19:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung Ls 326 bis Ls 306 II Ls 304 I bis P204 BA 4 - Aufbau FA an Gl. 327 & 264 Logistikgleis nicht erforderlich
18.2 | 934984 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal AA398 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 306 | sonstige Arbeiten | 2h | 15.08.2026 | 19:00 | 15.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung Ls 326 bis Ls 306 II Ls 304 I bis P204 BA 4 - Aufbau FA an Gl. 327 & 264 Logistikgleis nicht erforderlich
19 | 935002 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal A399 | Hof Hbf | Hauptsignal P204 | Gleiserneuerung | 72h | 15.08.2026 | 21:00 | 18.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 1 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 1 AA399 bis P204 ESP BA 4 - Gleiserneuerung Wverb. 316 - 315, Wverb. 304 - 315 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 215
20 | 1726307 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal AA398 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Gleiserneuerung | 72h | 18.08.2026 | 21:00 | 21.08.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein | SG 2 |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Ausschalten OL SG 2 AA398 bis Gl. 205Pb ESP BA 4 - Gleiserneuerung Wverb. 310 - 305 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 245
21.1 | 935006 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal A399 | Hof Hbf | Hauptsignal P204 | sonstige Arbeiten | 3h | 21.08.2026 | 21:00 | 21.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung Ls 326 bis Ls 306 II Ls 304 I bis P204 BA 4 - Abbau FA von Gl. 327 u. Gl. 264 Logistikgleis nicht erforderlich
21.2 | 935006 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal AA398 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 306 | sonstige Arbeiten | 3h | 21.08.2026 | 21:00 | 21.08.2026 | 23:59 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung Ls 326 bis Ls 306 II Ls 304 I bis P204 BA 4 - Abbau FA von Gl. 327 u. Gl. 264 Logistikgleis nicht erforderlich
22.1 | 935413 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 342 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 119 | Schleifen von Schienen | 12h | 22.08.2026 | 00:00 | 22.08.2026 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 122, Ls 130 II bis Ls 311 II Schienenschleifen BA 1 ¦ W155-158 u. Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1478
22.2 | 935413 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 158 | Hof Hbf | Spi 157 | Schleifen von Schienen | 12h | 22.08.2026 | 00:00 | 22.08.2026 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 122, Ls 130 II bis Ls 311 II Schienenschleifen BA 1 ¦ W155-158 u. Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1478
22.3 | 935413 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 156 | Hof Hbf | Spi 155 | Schleifen von Schienen | 12h | 22.08.2026 | 00:00 | 22.08.2026 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 122, Ls 130 II bis Ls 311 II Schienenschleifen BA 1 ¦ W155-158 u. Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1478
22.4 | 935413 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 154 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 152 | Schleifen von Schienen | 12h | 22.08.2026 | 00:00 | 22.08.2026 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 122, Ls 130 II bis Ls 311 II Schienenschleifen BA 1 ¦ W155-158 u. Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1478
22.5 | 935413 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 344 | Hof Hbf | Spi 345 | Schleifen von Schienen | 12h | 22.08.2026 | 00:00 | 22.08.2026 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 122, Ls 130 II bis Ls 311 II Schienenschleifen BA 1 ¦ W155-158 u. Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1478
22.6 | 935413 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Km 126.625 | Hof Hbf | Spi 343 | Schleifen von Schienen | 12h | 22.08.2026 | 00:00 | 22.08.2026 | 12:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 122, Ls 130 II bis Ls 311 II Schienenschleifen BA 1 ¦ W155-158 u. Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1478
23.1 | 935479 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Schienenschleifen Weichen | 10h | 22.08.2026 | 20:00 | 23.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 Schienenschleifen BA 2 ¦ W120-122, 124 + 125) Logistikgleis nicht erforderlich | Schienenschleifen Weichen: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
23.2 | 935479 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 127 | Hof Hbf | Hauptsignal N232 | Schienenschleifen Weichen | 10h | 22.08.2026 | 20:00 | 23.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 Schienenschleifen BA 2 ¦ W120-122, 124 + 125) Logistikgleis nicht erforderlich | Schienenschleifen Weichen: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
23.3 | 935479 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | Hof Hbf | Spi 126 | Schienenschleifen Weichen | 10h | 22.08.2026 | 20:00 | 23.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 Schienenschleifen BA 2 ¦ W120-122, 124 + 125) Logistikgleis nicht erforderlich | Schienenschleifen Weichen: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
23.4 | 935479 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 124 | Hof Hbf | Sperrsignal 207/1 | Schienenschleifen Weichen | 10h | 22.08.2026 | 20:00 | 23.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 Schienenschleifen BA 2 ¦ W120-122, 124 + 125) Logistikgleis nicht erforderlich | Schienenschleifen Weichen: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
23.5 | 935479 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 122 | Hof Hbf | Hauptsignal P208 | Schienenschleifen Weichen | 10h | 22.08.2026 | 20:00 | 23.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 Schienenschleifen BA 2 ¦ W120-122, 124 + 125) Logistikgleis nicht erforderlich | Schienenschleifen Weichen: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
23.6 | 935479 | Änderung | KKM |  | 6362 | Sp Hgl | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 103 | Hof Hbf | Spi 121 | Schienenschleifen Weichen | 10h | 22.08.2026 | 20:00 | 23.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 Schienenschleifen BA 2 ¦ W120-122, 124 + 125) Logistikgleis nicht erforderlich | Schienenschleifen Weichen: Stück: 3, r: 500; Stück: 2, r: 300
24.1 | 935520 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 316 | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 127 | Schleifen von Schienen | 9h | 23.08.2026 | 19:00 | 24.08.2026 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis: Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 Schienenschleifen BA 3 ¦ Gl. 202, Gl. 203, Gl. 252, W138, W139 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1625
24.2 | 935520 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Gleisende 280 km 126,808 | Hof Hbf | DKW 317 | Schleifen von Schienen | 9h | 23.08.2026 | 19:00 | 24.08.2026 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis: Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 Schienenschleifen BA 3 ¦ Gl. 202, Gl. 203, Gl. 252, W138, W139 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1625
24.3 | 935520 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 319 | Hof Hbf | GEA km 127,112 | Schleifen von Schienen | 9h | 23.08.2026 | 19:00 | 24.08.2026 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis: Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 Schienenschleifen BA 3 ¦ Gl. 202, Gl. 203, Gl. 252, W138, W139 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1625
24.4 | 935520 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | GEA km 127,297 | Hof Hbf | Spi 128 | Schleifen von Schienen | 9h | 23.08.2026 | 19:00 | 24.08.2026 | 04:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis: Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 Schienenschleifen BA 3 ¦ Gl. 202, Gl. 203, Gl. 252, W138, W139 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 1625
25.1 | 935714 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal A399 | Hof Hbf | Hauptsignal P204 | Schleifen von Schienen | 2h | 24.08.2026 | 04:00 | 24.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von AA398 & A399 bis P204, P206, Prb. Gl. 205 Schienenschleifen BA 4 ¦ Wverb. 310 - 305, Wverb. 304 - 315, Wverb. 316 - 315 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 596
25.2 | 935714 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal AA398 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Schleifen von Schienen | 2h | 24.08.2026 | 04:00 | 24.08.2026 | 06:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von AA398 & A399 bis P204, P206, Prb. Gl. 205 Schienenschleifen BA 4 ¦ Wverb. 310 - 305, Wverb. 304 - 315, Wverb. 316 - 315 Logistikgleis nicht erforderlich | Schleifen von Schienen: m: 596
26.1 | 935728 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 342 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 119 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 14h | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 I & Ls 130 II DUA BA 1 ¦ 4x WE, 2x GE W155-158, Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 3, r: 500, m: 1478; Stück: 2, r: 300, m: 0
26.2 | 935728 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 158 | Hof Hbf | Spi 157 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 14h | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 I & Ls 130 II DUA BA 1 ¦ 4x WE, 2x GE W155-158, Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 3, r: 500, m: 1478; Stück: 2, r: 300, m: 0
26.3 | 935728 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 156 | Hof Hbf | Spi 155 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 14h | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 I & Ls 130 II DUA BA 1 ¦ 4x WE, 2x GE W155-158, Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 3, r: 500, m: 1478; Stück: 2, r: 300, m: 0
26.4 | 935728 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 154 | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 152 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 14h | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 I & Ls 130 II DUA BA 1 ¦ 4x WE, 2x GE W155-158, Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 3, r: 500, m: 1478; Stück: 2, r: 300, m: 0
26.5 | 935728 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Spi 344 | Hof Hbf | Spi 345 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 14h | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 I & Ls 130 II DUA BA 1 ¦ 4x WE, 2x GE W155-158, Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 3, r: 500, m: 1478; Stück: 2, r: 300, m: 0
26.6 | 935728 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Ngl | Hof Hbf | Km 126.625 | Hof Hbf | Spi 343 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 14h | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 311 II bis Ls 122 I & Ls 130 II DUA BA 1 ¦ 4x WE, 2x GE W155-158, Gl. 212, Gl. 211 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 3, r: 500, m: 1478; Stück: 2, r: 300, m: 0
27.1 | 935746 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Sperrsignal 203/2 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 9h | 10.11.2026 | 21:00 | 12.11.2026 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 DUA BA 2 ¦ WE (122, 123, 124, 120, 121, 125) + Wverb. 122-124 über zwei Schichten ( je 9h) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.2 | 935746 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 127 | Hof Hbf | Hauptsignal N232 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 9h | 10.11.2026 | 21:00 | 12.11.2026 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 DUA BA 2 ¦ WE (122, 123, 124, 120, 121, 125) + Wverb. 122-124 über zwei Schichten ( je 9h) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.3 | 935746 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | Hof Hbf | Spi 126 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 9h | 10.11.2026 | 21:00 | 12.11.2026 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 DUA BA 2 ¦ WE (122, 123, 124, 120, 121, 125) + Wverb. 122-124 über zwei Schichten ( je 9h) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.4 | 935746 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 124 | Hof Hbf | Sperrsignal 207/1 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 9h | 10.11.2026 | 21:00 | 12.11.2026 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 DUA BA 2 ¦ WE (122, 123, 124, 120, 121, 125) + Wverb. 122-124 über zwei Schichten ( je 9h) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.5 | 935746 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp Hgl | Hof Hbf | Spi 122 | Hof Hbf | Hauptsignal P208 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 9h | 10.11.2026 | 21:00 | 12.11.2026 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 DUA BA 2 ¦ WE (122, 123, 124, 120, 121, 125) + Wverb. 122-124 über zwei Schichten ( je 9h) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
27.6 | 935746 | Änderung | KKM |  | 6362 | Sp Hgl | Hof Hbf | Weichenstamm Grz 103 | Hof Hbf | Spi 121 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 2 * 9h | 10.11.2026 | 21:00 | 12.11.2026 | 06:00 | Schichtweise | Di + Mi | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Sg. 118 I, Ls 130 I P 208, Sg 207 I P206, N234, Ls 203 II, N232 bis Ls 159 I Ls 158 Ls 157 Ls 156 Ls 155 Grz W 133 DUA BA 2 ¦ WE (122, 123, 124, 120, 121, 125) + Wverb. 122-124 über zwei Schichten ( je 9h) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
28.1 | 935798 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal A399 | Hof Hbf | Hauptsignal P204 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 3h | 12.11.2026 | 18:00 | 12.11.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von AA398 AA399 bis P206, Prb 205 P 204 DUA BA 4 ¦ GE Wverb. W316-315, Wverb. 310-305, Wverb. 304-315 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
28.2 | 935798 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal AA398 | Hof Hbf | Hauptsignal P206 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 3h | 12.11.2026 | 18:00 | 12.11.2026 | 21:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von AA398 AA399 bis P206, Prb 205 P 204 DUA BA 4 ¦ GE Wverb. W316-315, Wverb. 310-305, Wverb. 304-315 Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 0, r: 0, m: 0
29.1 | 935760 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 316 | Hof Hbf | Gleisende 280 km 126,808 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 10h | 12.11.2026 | 21:00 | 13.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 DUA Ba 3 ¦ GE und WE (2x WE, GE 203, 202, 231, 252) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 1, r: 190, m: 0; Stück: 1, r: 300, m: 0; Stück: 0, r: 0, m: 1521
29.2 | 935760 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Spi 127 | Hof Hbf | Weichenabzweig Grz 121 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 10h | 12.11.2026 | 21:00 | 13.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 DUA Ba 3 ¦ GE und WE (2x WE, GE 203, 202, 231, 252) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 1, r: 190, m: 0; Stück: 1, r: 300, m: 0; Stück: 0, r: 0, m: 1521
29.3 | 935760 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Spi 319 | Hof Hbf | GEA km 127,112 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 10h | 12.11.2026 | 21:00 | 13.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 DUA Ba 3 ¦ GE und WE (2x WE, GE 203, 202, 231, 252) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 1, r: 190, m: 0; Stück: 1, r: 300, m: 0; Stück: 0, r: 0, m: 1521
29.4 | 935760 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | GEA km 127,297 | Hof Hbf | Spi 128 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 10h | 12.11.2026 | 21:00 | 13.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 DUA Ba 3 ¦ GE und WE (2x WE, GE 203, 202, 231, 252) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 1, r: 190, m: 0; Stück: 1, r: 300, m: 0; Stück: 0, r: 0, m: 1521
29.5 | 935760 | Änderung | KKM |  | 5100 | Sp dg Hgl | Hof Hbf | Hauptsignal N234 | Hof Hbf | Spi 126 | Durcharbeitung Gleise und Weichen | 10h | 12.11.2026 | 21:00 | 13.11.2026 | 07:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrung von Ls 124 N234 Prb. 231 bis Grz. W316 Ls 364 II Ls 363 II Ls 362 II Ls 361 II Ls 251 Prb. Gl. 252 Prb. Gl. 201 DUA Ba 3 ¦ GE und WE (2x WE, GE 203, 202, 231, 252) Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung Gleise und Weichen: Stück: 1, r: 190, m: 0; Stück: 1, r: 300, m: 0; Stück: 0, r: 0, m: 1521

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 130239
Variante Name: | div. GE + div. WE Bf Hof 2026
Kosten: | 1
Variante Beschreibung:
Bemerkung Planung: | gem. IB-Besprechung vom 12.09.2023
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Nein,
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren |  |  |  |  | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!)
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | 1: A; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | 1: B; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 98; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | 1: B(O); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | 1: B(J); Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 217; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | 1: C; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 42; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | 1: F; Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 3: 28; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 12: Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  |  |  | fristgerecht
Name
| Firma/OE |  | BBP Strecke
Straße
| Plz/Ort |  | VzG Strecke |  |  |  | aktuelles Datum
Rufnummer
| Mail |  | geplanter Baubeginn |  |  |  | Anmeldedatum
| Maßnahmenart | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
A
B
B(O)
B(J)
C
F

## Anhang Plan Variante-130239 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: