Projektnummer:

Vergabenummer:

Bestellnummer:

Anlage 14: Vorgaben des BLB NRW für die zu planende Maßnahme

Inhalt

Vorwort	2

1	Terminplanung	2

1.1	Raumbuch	3

2	Kostenplanung	3

2.1	Kostenermittlung	3

2.2	Kostenverfolgung	4

2.3	Projektbudget	5

3	Ausschreibung / LV-Erstellung / Vergabe	6

3.1	80/20-Regelung und EU-weite Ausschreibung	6

3.2	Ausschreibungsunterlagen	6

3.2.1	Vorbemerkungen LV	6

3.2.2	Ausschreibung mit Einbindung eines Wartungsvertrages	6

3.2.3	Eignung der Firmen	7

3.3	Vergabevermerk	7

3.4	Direktaufträge	7

3.5	VOB-Rahmenverträge	8

4	Nachträge	9

5	Bauausführung / Bauüberwachung	9

6	Rechnungsbearbeitung	10

7	Dokumentation	10

# Vorwort

Die Anlage 14 dient der Präzisierung der Anforderungen des BLB an die durch den AN zu erbringenden Leistungen, um eine einheitliche Bearbeitungsqualität der verschiedenen Abrufbeauftragungen zu gewährleisten.

Sie ist als Mindeststandard zu verstehen und ersetzt keine anderweitig festgelegten vertraglichen Vereinbarungen des Rahmenvertrages.

# Terminplanung

- Unmittelbar mit Projektbeginn ist ein Rahmenterminplan über die gesamte Baumaßnahme (inkl. Planung der Planung sowie Bauausführung) anzufertigen. Dieser ist unaufgefordert regelmäßig, mindestens monatlich, zu prüfen und nach jeder Änderung zu aktualisieren. Abweichend hiervon kann in Abstimmung mit dem AG ein anderer Aktualisierungszeitraum vereinbart werden.

- Die Terminplanung ist über alle Leistungsphasen hinweg fortzuschreiben und gemäß Projektfortschritt zu präzisieren.

- Vor Erstellung von Ausschreibungsunterlagen ist zwingend ein Vergabeterminplan aufzustellen, welcher die Vorgaben des BLB zur Verfahrensdauer des gewählten Vergabeverfahrens berücksichtigt (Ausschreibungsfristen, Bindefristen, Bearbeitungszeiten). Die jeweils gültigen Regelungen sind beim AG vorher zu erfragen.

- Nur mit allen Firmen, Fachplanern, der Objektplanung und sonstigen Projektbeteiligten abgestimmte Terminpläne werden vom AG akzeptiert.

- Geänderte Terminpläne sind dem AG jeweils vorzustellen und von diesem freizugeben. Bei Maßnahmen im genutzten Bestand werden nutzerrelevante Terminmeilensteine nur in Abstimmung mit dem AG in die Terminpläne eingepflegt.

- In der Bauausführung sind Detailterminpläne vorzulegen, aus denen zweifelsfrei das Zusammenspiel der einzelnen Gewerke untereinander ablesbar ist.

- Zusammenfassung (gilt für überwiegend technische Projekte der                Anlagengruppen 1 bis 3 und 8):

LPH 1	Rahmenterminplanung mit min. folgenden Meilensteinen Projektanfang, Planungsbeginn, Baubeginn, Fertigstellung

LPH 2- 4	Projekt-Terminplan Zeitstrahl mit Meilensteinen zur detaillierten Durchführung der Planungsschritte innerhalb der Leistungsphasen 2-8 inkl. Entscheidungstermine des Bauherrn und Integration aller Terminvorgaben der anderen Fachplaner und / oder Objektplanung. In LPH 2 wird zu jeder Planungsvariante ein Projektterminplan erstellt.

LPH 5-7	Erstellung und Integration eines Vergabeterminplanes inkl. Vergabestrategie mit Vergabe-Meilensteinen (u.a. Veröffentlichung auf dem Vergabe-Satellit, Submission, Prüfung und Wertung, Vergabe an AN) in den Projekt-Terminplan.

LPH 8	Bauzeitenplan mit der Fachplanung abgestimmter, detaillierter Bauablaufplan inkl. Darstellung möglicher Verzögerungen und Störungen, sowie deren Kompensation.

## Raumbuch

Projekte, bei denen Raumbücher in der LPH 2 und LPH 3 erforderlich werden, müssen vom AN eigenverantwortlich erstellt werden gemäß Anlage 14.g „Vorgabe Raumbuch TGA“. Das Erstellen und Fortführen von Raumbüchern ist eine besondere Leistung. In LPH 1 wird mit dem AG festgelegt, ob ein Raumbuch erforderlich ist. Die Daten des technischen Raumbuches müssen in das finale Raumbuch des Objektplaners integrierbar sein.

# Kostenplanung

## Kostenermittlung

- Durch den AN aufgestellte Kostenermittlungen (Kostenschätzungen, Kostenberechnungen, Kostenanschläge etc.) müssen grundsätzlich prüffähig sein. Die Quelle der gewählten Kostenansätze (Kostenkennwert-Literatur, STLB-Bau, eigene Projekte etc.) ist zu dokumentieren, ebenso der Rechenweg der gewählten Mengenansätze und die Bezugsgröße (z.B. BGF, WFL, m² Wandfläche etc.).

- Es ist festzuhalten und darzustellen, welche Qualität der Ausführung bepreist wurde, z.B. Materialien (Kupfer / Mehrschichtverbundrohr), Qualitätsmerkmale, Ausführung (Unterputz / Aufputz), Hersteller etc.

- Die Kostenermittlung in tabellarischer Form (z.B. Excel-Liste) muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

  - Positionsbezeichnung

  - Zuordnung der Position zu den Kostengruppen gemäß DIN 276

  - Menge

  - Aufmaßblatt/Rechenansatz zur Menge

  - Einheit / Bezugsgröße

  - Einheitspreis netto

  - Datenquelle für Einheitspreis (BKI, STLB-Bau etc.)

  - Gesamtkosten, netto

  - Gesamtkosten, brutto

  - Anmerkungen zu Qualitäten etc.

Siehe (Anlage14.a - Beispiel Kostenberechnung als Mindest-Qualität).

## Kostenverfolgung

- Dem AN obliegt die Gesamtkostenverfolgung des Projektes, wenn die Leistungen überwiegend im technischen Ausbau erbracht werden und die Hochbaugewerke (KG 300) unmittelbar im technischen Zusammenhang stehen. Die Kostendaten der anderen Fachplaner (KG 300, KG 500) hat er eigenständig anzufordern und einzupflegen.

- Im Rahmen der Bearbeitung der Leistungsphase 5 ist ein Gewerke-Umbruch vorzunehmen, d.h. die Kostenberechnung aus LPH 3 muss in Kostenanschläge für die Einzelgewerke (bepreistes LV) überführt werden. Dabei muss die Summe der Kostenanschläge der Summe der Kostenberechnung entsprechen; Abweichungen sind aufzuklären.

- Der AN muss für jedes Gewerk der Anlagengruppe 1 bis 3 und 7,8 eine Kostenkontrolle in Form eines SOLL-IST-Abgleichs durchführen und dokumentieren. Alle Nachträge zum Hauptauftrag sind fortlaufend in die Kostenkontrolle mit einzupflegen. Eine beispielhafte Kostenkontrollliste liegt dieser Anlage bei (Anlage 14.b Kostenkontrolle-Blatt / bearbeitbare Excelliste).

- Die Kostenkontrollliste dient dazu, Mengenabweichungen rechnerisch nachvollziehbar darzustellen, so dass ein frühzeitiges Eingreifen der Projektsteuerung ermöglicht wird. Mengenüberschreitungen von mehr als 10% sind darin farbig zu kennzeichnen.

- Die Kostenkontrollliste ist jeder geprüften Abschlagsrechnung sowie der Schlussrechnung fortgeschrieben als Anlage beizufügen.

## Projektbudget

- Für jedes Projekt gibt es ein festgelegtes Budget für die Planungsleistung und Bauleistung. Das Budget für die Bauleistung ist zu Projektbeginn beim AG zu erfragen. Das Projektbudget wird vom AG immer als Bruttowert angegeben.

- Änderungen des Projektbudgets lösen beim BLB immer ein Budgetantragsverfahren aus, welches Auswirkungen auf den Rahmenterminplan haben kann, wenn diese Änderungen zu spät mitgeteilt werden.

- Zur Vermeidung von Verzögerungen auf Grund von Budgetnachträgen ist die Kostengesamtplanung in jeder Leistungsphase fortlaufend vom AN zu plausibilisieren. Dies betrifft Ausschreibungen, Vergaben und Nachträge gleichermaßen.

- Es muss eine unaufgeforderte, regelmäßig monatliche Aktualisierung der gesamten Baukosten durch den AN in tabellarischer Form erfolgen. Abweichend hiervon kann in Abstimmung mit dem AG ein anderer Aktualisierungszeitraum vereinbart werden. Zusätzlich muss eine Aktualisierung immer dann erfolgen, wenn sich Kostenerwartungen ändern – nach jeder neuen Ausschreibung, nach jedem Nachtrag, nach jeder neuen Vergabe.

- Auch Direktaufträge oder Rahmenvertragsabrufe sind in der Gesamtbetrachtung mitaufzuführen.

# Ausschreibung / LV-Erstellung / Vergabe

## 80/20-Regelung und EU-weite Ausschreibung

- Bei Gesamtprojektbaukosten ab einem Schwellenwert von derzeit 5.404.000€ netto müssen Bauleistungen EU-weit ausgeschrieben werden. Hiervon ausgenommen ist ein Kontingent von maximal 20% der Bauleistungen, die weiterhin national ausgeschrieben werden dürfen, sofern die Bagatellgrenze von 1.000.000€ netto je Gewerk nicht überschritten wird.

- Zur Einhaltung dieser 80/20 Regelung und den damit verbundenen Wertgrenzen ist es erforderlich, dass die Baukosten im Gewerke-Umbruch dargestellt und den jeweiligen Kontingenten zugeordnet werden (siehe Anlage 14.c Vergabearten / Gewerke-Umbruch als bearbeitbare Excel-Liste).

## Ausschreibungsunterlagen

### Vorbemerkungen LV

- Vorbemerkungen zu den LVs sind ausschließlich nach Systematik der DIN 18299 VOB/C anzufertigen. In den Vorbemerkungen müssen zweifelsfrei alle Randbedingungen der Baustelle dargestellt sein. Ein Muster als Mindeststandard liegt bei. Eine Änderung der Vorgehensweise muss mit dem AG abgesprochen werden. (siehe Anlage 14.d Word Arbeitsblatt / Checkliste-Vorbemerkungen)

- Die Vorbemerkungen mit den allgemeinen Angaben zur Baustelle sind auch allen Fachplanern abgestimmt zur Verfügung zu stellen, um eine einheitliche Ausschreibungsqualität zu gewährleisten.

### Ausschreibung mit Einbindung eines Wartungsvertrages

- Der AN hat den AG zu informieren, ob die geplanten technischen Anlagen wartungsrelevant sind. Der Wartungsvertrag wird vom BLB zusammengestellt und zu den Ausschreibungsunterlagen beigefügt und mit veröffentlicht. Die angebotenen Kosten des Wartungsvertrags werden dem AN vom AG für die Erstellung des Vergabevermerkes mitgeteilt. Der Wartungspreis (Wartungsvertrag) ist bei der rechnerischen Prüfung des Angebotes zu berücksichtigen. Wurde der Wartungsvertrag nicht mit dem Angebot eingereicht, ist das Angebot auszuschließen.

### Eignung der Firmen

- Der AN hat bei allen VOB Ausschreibungsunterlagen, in Abstimmung mit dem AG, zur Bauausführung erforderliche Personalqualitäten vorzugeben und zu definieren, welche fachspezifischen Zulassungen von den ausführenden Firmen / Personen vorzulegen sind. (Beispiel: Präqualifikationsnachweis, Zertifikate für Gas- und Wasserinstallationen, Zertifizierung TRGS 519 für Arbeiten an asbesthaltigen Stoffen, Schweißnachweise etc.)

- Im Rahmen der Bauüberwachung hat der AN eigenständig zu kontrollieren und dokumentieren, dass alle erforderlichen Nachweise tatsächlich vorliegen.

- Sofern Abbrucharbeiten stattfinden, ist zwingend das Formblatt 241 „Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen“ den Ausschreibungsunterlagen beizulegen. Die laut Formblatt geforderte Dokumentationsüberwachung obliegt dem AN. Das Formblatt liegt als Anlage bei (Formblatt 241-VHB). Entsorgungskosten werden grundsätzlich erst an die ausführende Firma bezahlt, wenn alle Entsorgungsnachweise dem AG vollständig vorliegen.

## Vergabevermerk

- Der AN hat grundsätzlich für jede Vergabe einen Vergabevermerk anzufertigen.

- Für die Erstellung des Vergabevermerks ist die jeweils aktuelle Vorlage des BLB zu verwenden, versehen mit eigenem Briefkopf, Stempel und Unterschrift. Die Vorlage liegt als Anlage bei (Siehe Anlage 14.e BLB-Vergabevermerk als bearbeitbare Word-Datei). Abweichende Vorlagen können nur in Abstimmung mit dem AG zugelassen werden.

## Direktaufträge

- Unter bestimmten Voraussetzungen ist in bestimmten Wertgrenzen eine direkte Auftragsvergabe ohne vorheriges Vergabeverfahren möglich. Die jeweils aktuell gültigen Wertgrenzen sind beim AG zu erfragen.

- Eine Unterteilung von einer Gesamtleistung in mehrere Direktaufträge, um so die Wertgrenzen zu umgehen, ist nicht zulässig. Auch eine Kettenvergabe von Direktaufträgen an denselben VOB-Auftragnehmer ist nicht möglich. Bei einem Direktauftrag muss es sich immer um eine in sich abgeschlossene Leistung handeln, bei der keine Nachträge zu erwarten sind. Mengenansätze sind entsprechend großzügig zu planen.

- Gerade weil ein Direktauftrag vom Regelverfahren einer öffentlichen Ausschreibung abweicht, muss die Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit besonders sorgfältig geprüft und nachgewiesen werden. Diese Prüfung ist durch den AN zu dokumentieren (z.B. durch Vergleichsangebote, Internetrecherche, Telefonnotizen, Standardleistungsbücher, abgerechnete Projekte etc.).

- Folgende Punkte sind im Prüfvermerk mindestens zu prüfen und festzuhalten:

  - Prüfung auf Abgeschlossenheit der Leistung

  - Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Dokumentation einer formlosen Preisermittlung (inkl. begründende Unterlagen)

  - Prüfung der 80/20-Regelung, sofern die Gesamtbauleistung im Projekt die geltende Wertgrenze übersteigt

  - Prüfung auf Binnenmarktrelevanz (mit Begründung)

  - Prüfung auf Mehrfachbeauftragung

## VOB-Rahmenverträge

- Der BLB hat für die Bewirtschaftung und Instandhaltung seiner Immobilien eine Vielzahl von Rahmenverträgen für unterschiedliche Gewerke (KG300–KG500) vereinbart.

- Diese Rahmenverträge dienen aber primär dem BLB-Gebäudemanagement. Im Rahmen von Bauprojekten kann jedoch im Ausnahmefall für geringfügige Leistungen auf die Rahmenvertragspartner zurückgegriffen werden.

- Bedingung für die Nutzung der Rahmenverträge ist, dass mindestens 60% der zu erbringenden Leistung über Positionen aus dem STLB-Bau abgedeckt wird.

- Auch für Rahmenvertragsabrufe ist ein Prüfvermerk durch den AN anzufertigen. Bei der Prüfung und Wertung der Kostenaufstellung / des Angebots des VOB-Rahmenvertragspartners hat der AN diese Vertragsgrundlagen zu berücksichtigen.

# Nachträge

- Bei zusätzlichen oder geänderten Leistungen gemäß VOB/B ist ein Nachtrags-LV durch den AN anzufertigen. Die Auswirkungen des Nachtrags auf Bauzeit, Baukosten, andere Gewerke, Genehmigungs-, Ausführungs- und Werkplanung sind zu prüfen. Alle relevanten Planunterlagen (z.B. Terminplan, Kostenplan, Bauzeichnungen, Anlagenzeichnungen, Berechnungen etc.) sind unaufgefordert fortzuschreiben und zu ergänzen und dem AG kommentiert vorzulegen.

- Für jeden Nachtrag ist die Anspruchsgrundlage gemäß VOB/B zu prüfen und zu benennen. Nachtragsforderungen ohne Anspruchsgrundlage sind zurückzuweisen.

- Zur Sicherung einer einheitlichen Qualität der Nachtragsbegründung ist die vom BLB zur Verfügung gestellte Arbeitshilfe „Nachtragsbegründung nach VOB“ zu stempeln und zu unterzeichnen. (siehe Anlage 14.f als bearbeitbare Word-Datei „Nachtragsbegründung“)

# Bauausführung / Bauüberwachung

- Der AN hat auf der Baustelle alle Auftrags-LVs und ausführungsrelevanten Pläne in der aktuell gültigen Fassung in Papierform oder digital vorzuhalten. Es muss gewährleistet sein, dass der AG auch ohne Anwesenheit eines Fachbauleiters auf die Unterlagen zugreifen kann. Die genaue Vorgehensweise wird vor Baubeginn bzw. im Bauprozess gemeinschaftlich festgelegt.

- Der AN hat zu prüfen und zu gewährleisten, dass alle Unterlagen stets in der aktuell gültigen Fassung auf der Baustelle vorliegen. Bei Nichteinhaltung können gegebenenfalls etwaige Baubesprechungen abgebrochen werden.

- Der AN hat bei Planungs- und Baubesprechungen grundsätzlich die Protokollpflicht. Mindestanforderung an den Inhalt des Protokolls:

  - Ort, Datum

  - Teilnehmer, Verteiler

  - Thema (nummeriert), Zuständigkeit, Frist (Wer macht was bis wann?)

Der AN hat die Teilnehmerlisten zu führen und das Protokoll zu verteilen. Das Protokoll wird spätestens 5 Werktage nach dem Termin verteilt.

- Abnahme: Es sind zu jeder Abnahme die Fachunternehmererklärungen von den Firmen einzuholen und geprüft dem AG zu übergeben.

# Rechnungsbearbeitung

- Die VOB Rechnungen der ausführenden Firmen werden an die zentrale Rechnungsstelle des BLB gesandt. Die Firmen sind verpflichtet, Rechnung, Aufmaß, Stundenzettel und sonstige rechnungsbegründende Unterlagen in einer einzigen PDF-Datei einzureichen. Über das zentrale Rechnungssystem werden die Rechnungen dann dem AN per Mail zur Prüfung zugesandt.

- Der AN hat die Abschlagsrechnung innerhalb von 7 Werktagen und die Schlussrechnung innerhalb von 14 Werktagen final zu prüfen.

- Eine Rückmeldung zu fehlenden Unterlagen ist innerhalb von 2 Werktagen zu geben. 
Hinweis: Rechnungsunterlagen, die von den Firmen direkt an den AN gesendet werden, dürfen nicht Bestandteil des Prüfergebnisses werden. Eine Vorprüfung ist mit diesen Unterlagen jedoch möglich.

- Rechnungsprüfung: Die Rechnung muss mit folgender Prüfinformation (Empfehlung: über einen Prüfstempel) versehen werden:

  - „fachtechnisch und rechnerisch richtig“

  - oder bei Kürzungen: „fachtechnisch und rechnerisch richtig geprüft mit … Euro und … Cent.“

  - gesamter Rechnungsbetrag (brutto) (= Gesamtleistungsstand aller bisherigen Rechnungen)

  - festgestellter Zahlungsanspruch (brutto) (= Auszahlungsbetrag der aktuellen Rechnung)

# Dokumentation

- Die Nachhaltung/ Prüfung der Dokumentation der ausführenden Firma des Abfallbeiblatts VHB241 erfolgt über den AN und ist dem AG vollumfänglich vorzulegen.

Was gehört in die Dokumentation:

Firmen / FBT

•        Eine Liste mit allen Firmen und Ingenieurbüros inkl. Adressen und Telefonnummer

•          Alle Produktdatenblätter

•          Alle Produktzertifizierungen (z.B. RC 3 bei Fenster)

•          Alle Firmen-Zertifizierungen

•          Alle Fachunternehmerbescheinigungen

•          Alle Pflegehinweise (z.B. Bodenbeläge)

•          Alle Reparaturhinweise

•          Eine Liste mit allen Gewährleistungszeiträumen

•          Abnahme der Architektenleistung / Ingenieurleistung

•          Förmliche VOB-Abnahme (Formblatt 442) ab einer Auftragssumme von 10.000€ netto. Unter 10.000 € kann die mangelfreie Abnahme der Leistung auch anders dokumentiert werden.

Technische Anlagen

•          Aufstellung aller wartungsrelevanten Anlagen

•          Aufstellung aller Anlagen mit Pflicht zur wiederkehrenden Prüfung

•          sämtliche Anlagendatenblätter

•          Hygiene-Zertifikate

•          Bedienungsanleitungen

•          Protokolle der Einweisung

•          Nachweise zu Brandschutzabschottungen

Behörden

•          Die kompletten Genehmigungsunterlagen

•          Alle Gutachten

•          Die Behörden / SCBAA -Abnahmebescheinigung

•          Sonstige Bescheinigungen

•          Statische Unterlagen

•          Sachverständigenabnahmen (z.B. TÜV)

Zeichnungen / Pläne / Schriftwechsel

•          Revisionspläne / Schemata / alle nachgeführten Pläne (nach LPH 8 – wie und was ist ausgeführt worden)

Funktionsbeschreibungen

•          Alle Berechnungen

•          Alle relevanten Skizzen

•          Entscheidungsvorlagen bei Planungsänderung in allen LPH

Die o.a. Aufzählung ist nicht abschließend und kann je nach Erfordernis ergänzt werden.

Doku-Revisionsunterlagen immer 2-fach in Papierform und 1-mal digital

In jedem einzelnen Ordner ist ein Inhaltsverzeichnis vorzusehen, welches eine chronologische, abschnittweise Nummerierung vorsieht. Weiterhin werden die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Abschnitte mit Hilfe von Trennblättern unterteilt, die ebenfalls die entsprechende Nummerierung erhalten.

Im ersten Ordner muss außerdem ein komplettes Inhaltsverzeichnis aller Ordner vorliegen.

In allen Ordnern muss u.a. enthalten sein:

•	Projektnummer (z.B. 40-11-1120-21-001)

•	Projektname/Liegenschaft (FA Hamm, 2. Rettungsweg Kantine)

•	Beschreibung der Arbeiten / Baubeschreibung

•	Produktinformationen der eingebauten Teile

•	Ort der eingebauten Teile (falls möglich)

•	erforderliche Bescheinigungen, Erklärungen und Zertifizierungen der Produkte

•	Protokolle über eine mängelfreie VOB - Abnahme

•	Prüfprotokolle

•	Anlagedatenblätter

•	Prüfbücher, falls erforderlich (Original und in der Zweitfertigung in Kopie))

•	Wartungsinformationen (falls erforderlich)

•	Reinigungs- und Pflegeanleitungen (z.B. Bodenbelege)

•	Pläne (Stand Ende LPH 8) müssen den, bei Vertragsabschluss, gültigen BLB Standards entsprechen, (gem. Auftragsdatenblatt). Ferner sind alle Änderungen und Ergänzungen die während der Bauausführung umgesetzt wurden in die Planunterlagen der LPH 8 einzupflegen.

Die Unterlagen müssen, in voll funktionsfähigen Aktenordnern abgeheftet sein. Die Ordner sollten nicht überladen sein, d.h. Mitarbeiter des BLB sollten in der Lage sein evtl. noch weitere Unterlagen dazu heften zu können.

Die gesamten Revisionsunterlagen (Pläne und alle Dokumente) müssen auch in digitaler Form übergeben werden

Unterlagen müssen im gleichen Format übergeben werden, in der sie zur Verfügung gestellt wurden (z.B. Excel in Excel und nicht pdf).