## Vollversion
|  | Stand: |  |  | Rev.0
| Übersicht |  |  |  |  | Verfolgung in LEAN | [10 empty] | Status | Festlegung |  |  | Thematische Zuordnung / inhaltlicher Zusammenhang
VE | lfd. Nr. | Bereich | Betreff | Status der Entscheidung |  | Beschreibung Sachverhalt | [7 empty] | Folge (binnen 2 AT) |  |  |  |  | Unterschrift
[6 empty] | Datum | Bezug | Analyse | Lösungsvorschlag | Klärung / Entscheidung | Verweis, Link,… | bis wann Klärung | Entscheid-ung am | Anord. AG | Anzeige AN | Art | Kommentar / nähere Erläuterung / Einschätzung | Datum | AG | AN
[15 empty] | (MKA, BHA, BDA) | (HV, NA, ARV)
VE00 | 1 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 2 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 3 | [19 empty] | ÄND Wasserhaltungskonzept geändert
| 4 | [19 empty] | NA1: geotechn. Messprogramm
| 5 | [19 empty] | ÄND: geotechn. Messprogramm -Inhalt
| 6 | [19 empty] | ÄND: AP - Spezialtiefbau
| 7 | [19 empty] | ÄND: AP - Spezialtiefbau
| 8 | [19 empty] | ÄND: AP - Spezialtiefbau
| 9 | [19 empty] | OPT - DSV: TUN/DSV
| 10 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase (evtl. Sonderthema BE-Gründung)
| 11 | [19 empty] | Entfall Teilleistung !
| 12 | [19 empty] | Entfall LV-Pos
| 13 | [19 empty] | Entfall Teilleistung !
| 14 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 15 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase (evtl. Sonderthema BE-Gründung)
| 16 | [19 empty] | Entfall Teilleistung !
| 17 | [19 empty] | ÄND: AP - Spezialtiefbau (oder übergeordnet da auch für weiteren Stahlbau ?) Entfall Teilleistung / Einsparung
| 18 | [19 empty] | OPT - IS: Injektionsstollen
| 19 | [19 empty] | Sonderthema 3 (evtl. unkritisch !)
| 20 | [19 empty] | ÄND AP - Spezialtiefbau - Einsparung
| 21 | [19 empty] | ÄND AP - Spezialtiefbau - Einsparung
| 22 | [19 empty] | Entfall Teilleistung !
| 23 | [19 empty] | Entfall LV-Pos
| 24 | [19 empty] | Sonderthema 4
| 25 | [19 empty] | Sonderthema 5 (noch unklar)
| 26 | [19 empty] | NAX: TUN/DSV
| 27 | [19 empty] | Sonderthema 6
| 28 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 29 | [19 empty] | ÄND Beleuchtung Schallschutzwand
| 30 | [19 empty] | OPT- USV: Ulmenstollenvortrieb
| 31 | [19 empty] | OPT - TVM: Übergang zum Streckentunnel
| 32 | [19 empty] | Sonderthema Entsorgung
| 33 | [19 empty] | Sonderthema Entsorgung
| 34 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 35 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 36 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 37 | [19 empty] | ÄND Vorleistungen AG / BE Phase
| 38 | [19 empty] | NA XX
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
| Erläuterung Übersicht |  |  |  |  | Erläuterung Verfolgung
| Laufende Nummer |  | Vergabe automatischk je Vergabeeinheit |  |  | Datum |  | Aufnahme in Verfolgung LEAN (Auswahl über Kalender)
| Bereich |  | Struktur nach Gewerk (Auswahlkriterien - erweiterbar): |  |  | Bezug |  | Quelle des Sachverhalts (Baubesprechung, Schriftverkehr, Planung etc.) => Verlinkung mit Dokumenten
|  |  | OH - übergeordnet (allgemein, Planung, |  |  | SOLL |  | Kurzbeschreibung des Bausolls => Verlinkung mit Dokumenten
|  |  | Beweissicherung, Vermessung etc.) |  |  | IST |  | Kurzbeschreibung des Bauists / der Änderung => Verlinkung mit Dokumenten
|  |  | WH - Wasserhaltung |  |  | Klärung |  | Kurzbeschreibung der Klärung / Entscheidung
|  |  | ST - Spezialtiefbauarbeiten |  |  | am / bis |  | Datum der Klärung (Auswahl über Kalender) => Status 1: bis / Status 2, 3, 4: am
|  |  | IB - Rohbauarbeiten, Erdarbeiten |  |  | Anord. AG |  | Festlegung: Anordnung erforderlich - Auswahl ja/nein (in der Regel: Umsetzung bis Vorliegen Anordnung ausgesetzt)
|  |  | TUN - Vortriebsarbeiten |  |  | Anzeige AN |  | Festlegung: Mehr-/Minderkostenanmeldung / Behinderungsanzeige / Bedenkenanmeldung erforderlich (Art, Auswahl ja/nein)
| Titel |  | Kurzbeschreibung Sachverhalt, Problemstellung etc. |  |  | Art |  | Festlegung: Art der Vergütungsfolge (Auswahlkriterien):
| Status |  | Stand der Klärung (Auswahlkriterien) |  |  |  |  | keine
|  |  | 1 - erkannt |  |  |  |  | HV - Abrechnung über Hauptvertrag
|  |  | 2 - entschieden (techn.) |  |  |  |  | ARV - Abrechnungsvereinbarung zum Hauptvertrag
|  |  | 3 - strittig |  |  |  |  | NA - Nachtrag
4 - entfällt
|  |  | 5 - gezeichnet und techn. abgeschlossen |  |  | => |  | Änderung Status - von (1) auf (2) / (3) / (4)