## Tabelle1
Rahmenterminplan 25FEI84224 - ESTW HWE Neubau Signalausleger N3; km 121,5+90,6 Str. 1810
 | time axis 2026-03-09 to 2027-02-15
Vorgang | Vertragstermin | Zuständigkeit | time axis 2026-03-09 to 2027-02-15
 | time axis 2026-03-09 to 2027-02-15
Beginn der Ausführung der Planungsleistungen durch den AN | 2026-03-10 | AN Bau | bar: 2026-03-09
Übergabe Bauzeitenplan | 2026-03-23 | AN Bau | bar: 2026-03-09 to 2026-03-23
Übergabe Baustelleneinrichtungsplan | 2026-04-06 | AN Bau | bar: 2026-03-09 to 2026-04-06
Übergabe Entsorgungskonzept | 2026-04-20 | AN Bau | bar: 2026-03-09 to 2026-04-20
Beginn der Ausführung auf der Baustelle | 2026-05-04 | AN Bau | bar: 2026-05-04
Herstellung Gründung/ Fundament | 2026-06-01 | AN Bau | bar: 2026-05-04 to 2026-06-01
Abnahme der Bauteile im Werk | 2026-06-15 | AN Bau | bar: 2026-05-04 to 2026-06-15
Lieferung des Auslegers zur Vormontage der LST Komponenten für Ausrüster Scheidt&Bachmann | 2026-06-29 | AN Bau | bar: 2026-05-04 to 2026-06-29
Aufstellen/ Montage des Signalauslegers | 2026-07-02 | AN Bau | bar: 2026-06-29
Beräumung BE Fläche | 2026-07-15 | AN Bau | bar: 2026-06-29 to 2026-07-13
Übergabe Schlussdokumentation | 2026-12-01 | AN Bau | bar: 2026-07-06 to 2026-11-30
Fertigstellung der vertraglichen Leistungen | 2026-12-31 | AN Bau | bar: 2026-07-06 to 2026-12-28
zur Verfügung stehende Arbeitszeiträume
Meilenstein/ Vertragstermine