Anlage Vertragsfristen

Aufzug Bauteil C1:

Zeitraum Aufzugsmontage

-	Ende Rohbau 31.05.27- Beginn Bodenbeläge 31.07.28

Finale Inbetriebnahme und Übergabe bis 13.11.28

Aufzug Bauteil C2:

Zeitraum Aufzugsmontage

-Ende Rohbau 01.10.27- Beginn Bodenbeläge 18.09.28

Finale Inbetriebnahme und Übergabe bis 04.12.28