Ingenieurvertrag

Zwischen

Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler

Straße:	Hauptstraße 136A

PLZ, Ort:		53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

vertreten durch:	GF Hermann-Josef-Pelgrim und GF Herbert Wiemer

nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -

und dem

Ingenieurbüro

Straße:

PLZ, Ort:

vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird für das Projekt

Kanal- und Straßenbau/-sanierung „Mittelstraße West“

mit den Auftragsnummern

6603, 3280, 6241, 3132, 6299, 3169, 6254, 3145, 6313, 3185, 6711 und 6712

(die Auftragsnummer sowie die jeweiligen Maßnahmennummern sind im Schriftverkehr und bei Rechnungsstellungen unbedingt anzugeben)

folgender Generalplanervertrag geschlossen:

INHALTSVERZEICHNIS

1. 	Gegenstand des Vertrages	3

2. 	Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen	3

3. 	Budget / Baukostenobergrenzen	4

4.1.	Stufenweise Beauftragung	4

4.2.	Besondere Leistungen	5

5. 	Leistungserbringung durch den AN	6

5.1.	Leistungsverpflichtete des AN	6

5.2.	Leistungserbringung durch Dritte	6

6. 	Termine und Fristen	7

6.1.	Termine, Bearbeitungsdauer	7

6.2.	Planungsterminplan	7

7. 	Honorar	8

7.1.	 Vergütungsvereinbarung in Anlehnung an die HOAI	8

7.2.	 Pauschalvereinbarung	10

7.3.	Besondere Leistungen i. V. m. Anlage A12.0 Leistungsbeschreibung	10

7.4.	 Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen	11

7.5.	Nebenkosten	11

7.6.	Umsatzsteuer	11

7.7.	Fälligkeit und Abrechnung	11

8. 	Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung	11

# 1. 	Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind u.a. folgende Planungsleistungen:

Ingenieurbauwerke (§§ 41 ff. HOAI 2021)

Verkehrsanlage (§§ 45 ff. HOAI 2021)

für das Bauvorhaben

Planungsleistungen zum Vorhaben „Wiederaufbau Mittelstraße West, Bad Neuenahr-Ahrweiler“ für die Kanal- und Straßenbau/-sanierung einschließlich der zugehörigen Fuß- und Radwegeverbindungen im Projektgebiet Mittelstraße West.

- Das Projekt umfasst insbesondere folgende Einzelmaßnahmen:

- 6603 Mittelstraße – Straßenkörper
3280 Mittelstraße – Kanalreparatur
6241 Beethovenstraße – Straßenkörper
3132 Beethovenstraße – Kanalreparatur
6299 Oststraße – Straßenkörper
3169 Oststraße – Kanalreparatur
6254 Felix-Rütten-Straße – Straßenkörper
3145 Felix-Rütten-Straße – Kanalreparatur
6313 Unterstraße – Straßenkörper
3185 Unterstraße – Kanalreparatur
6711 Fuß- und Radweg ADD
6712 Fuß- und Radweg ADD

# 2. 	Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthält folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge auszulegen sind:

dieser Ingenieurvertrag

Allgemeine Vertragsbedingungen zum 
Vertrag (AVB), Stand 01/2022	– Anlage 0.1 –

Angebotsschreiben 	– Anlage A3.0 –

Datenschutz 	– Anlage A6	    –

Vertragsbedingungen	– Anlage A7.0 –

Datenaustausch Caigos	– Anlage A7.1 –

Merkblatt Höhen und Koordinaten	– Anlage A7.2 –

Leistungsbeschreibung Vermessung 	– Anlage A7.3 –

Eigenerklärung Russland Sanktionen	– Anlage A8 –

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs

von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit	– Anlage A9 –

Mustererklärung Mindestentgelt				– Anlage A10 –

Mustererklärung Arbeitnehmer-Entsendegesetz				– Anlage A11 –

Leistungsbeschreibung				– Anlage A12.0 –

Straßengutachten	– Anlage A12.1 –

Kanalgutachten	– Anlage A12.2 –

Hydraulik	– Anlage A12.2 –

# 3. 	Budget / Baukostenobergrenzen

Der AG teilt mit, dass für die Realisierung der Baumaßnahme für die erforderlichen Kostengruppen ein begrenztes Budget inkl. Fördermittel in Höhe von

Baukostenbudget gesamt = rd. 5,52 Mio. € netto

entspricht rd. 6,57 Mio. € brutto

zur Verfügung steht.

Das Budget bezieht sich auf die im Projektgebiet „Mittelstraße West“ enthaltenen Einzelmaßnahmen des Straßenbaus, der Verkehrswege sowie der Kanalreparatur. Grundlage sind die vorliegenden Kostenschätzungen, Förderantragssummen, Bewilligungssummen und Auftragssummen. Soweit für eine Maßnahme mehrere Werte vorliegen, wurde jeweils der höchste bekannte Wert als Budgetansatz berücksichtigt.

Das Budget verteilt sich nach derzeitigem Stand wie folgt auf die einschlägigen Kostengruppen:

netto zzgl. 19 % MwSt.

KG 300: 4.662.075,07 € Straße / Verkehrswege

bestehend aus:

6603 Mittelstraße – Straßenkörper: 1.686.400,00 €

6241 Beethovenstraße – Straßenkörper: 365.428,00 €

6299 Oststraße – Straßenkörper: 323.733,00 €

6254 Felix-Rütten-Straße – Straßenkörper: 1.238.946,00 €

6313 Unterstraße – Straßenkörper: 291.265,55 €

6711 Fuß- und Radweg ADD: 168.067,23 €

6712 Fuß- und Radweg ADD: 588.235,29 €

KG 400: 855.458,11 € Kanal

bestehend aus:

3280 Mittelstraße – Kanalreparatur: 384.033,61 €

3132 Beethovenstraße – Kanalreparatur: 202.371,43 €

3169 Oststraße – Kanalreparatur: 188.380,80 €

3145 Felix-Rütten-Straße – Kanalreparatur: 28.571,43 €

3185 Unterstraße – Kanalreparatur: 52.100,84 €

Die Kostenansätze sind im weiteren Planungsverlauf durch Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenverfolgung nach DIN 276 fortzuschreiben und maßnahmenscharf zu plausibilisieren. Eine Anpassung der Baukostenobergrenzen bleibt vorbehalten, soweit sich aus fortgeschriebenen Planungsständen, Fördervorgaben oder beauftragten Leistungsänderungen abweichende Kostenansätze ergeben.

# 4. 	Beauftragter Leistungsumfang des AN

Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung (Anlage A12.0) sowie den projektspezifischen technischen Anlagen, insbesondere Straßengutachten Anlage A12.1, Kanalgutachten Anlage A12.2 und Hydraulik Anlage A12.3.

Der AN hat für alle sich hieraus ergebenden Planungs- und Überwachungsziele alle diejenigen Leistungen zu erbringen, die erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Sicherstellung/Einhaltung eben dieser die Planungs- und Überwachungsziele dauerhaft zu gewährleisten. Der AN hat das Projekt baugestalterisch und technisch unter Beachtung der Vorgaben des AG daher v.a. so zu planen und zu überwachen, dass seine mangelfreie Fertigstellung unter Beachtung der Vertragsziele, der festgelegten Kosten, Termine und Qualitäten gesichert ist.

## 4.1.	Stufenweise Beauftragung

Soweit nicht nachfolgend Abweichendes festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages zunächst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeführten Leistungen als einen vom AN geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Durch Auftragserteilung (schriftlich oder in Textform) kann der AG dem AN ferner die weiteren Planungsleistungen beauftragen, die unter Ziffer 4.1.2 genannt sind, die so genannte Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages, zu deren Ausführung der AN mit der Auftragserteilung verpflichtet ist.

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen über die Leistungen der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemäß Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Abweichend von der vorstehenden Regelung ist ausnahmsweise bereits mit Zustandekommen des Vertrages auch die Leistungsstufe 2 beauftragt. 
(gilt nur soweit angekreuzt!)

### 4.1.1.	Leistungsstufe 1

Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Grundleistungen gemäß § 43 HOAI in Verbindung mit Anlage 12 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

Leistungsphase 2 Vorplanung

Leistungsbild Verkehrsanlagen, Grundleistungen gemäß § 47 HOAI in Verbindung mit Anlage 13 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

Leistungsphase 2 Vorplanung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

### 4.1.2.	Leistungsstufe 2

Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Grundleistungen gemäß § 43 HOAI in Verbindung mit Anlage 12 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

Leistungsphase 5 Ausführungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Bauoberleitung

Leistungsphase 9 Objektbetreuung

Leistungsbild Verkehrsanlagen, Grundleistungen gemäß § 47 HOAI in Verbindung mit Anlage 13 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

Leistungsphase 5 Ausführungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Bauoberleitung

Leistungsphase 9 Objektbetreuung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

## 4.2.	Besondere Leistungen

Die Erbringung der in Anlage 12.0 zu diesem Vertrag genannten Besonderen Leistungen bietet der AN dem AG ebenfalls verbindlich und unwiderruflich an.

Alle erforderlichen zusätzlichen und besonderen Leistungen für das Bauvorhaben sind gem. der Leistungsbeschreibung vom AN pauschaliert zu berücksichtigen und einzupreisen. Der AN schuldet diese Leistungen unabhängig davon, ob er sie im Preisblatt ausgewiesen hat. Ausgenommen von dieser Regelung sind nur besondere Leistungen und zusätzliche Leistungen, deren Erforderlichkeit für den AN bei der Kalkulation nicht erkennbar waren.

Die besondere Leistung der Bauüberwachung ist als Prozentsatz anzugeben, und bezieht sich auf die Summe der Kostenschätzung.

Der AN ist verpflichtet, den AG auf den Bedarf und die Erforderlichkeit weitere zusätzlicher und besonderer Leistungen hinzuweisen und diese in Textform zu begründen. Die Beauftragung eventueller erforderlicher, weiterer zusätzlicher und besonderer Leistungen erfolgt schriftlich (nicht durch E-Mail) durch den AG. Der AN verpflichtet sich, die übertragenden Leistungen zu erbringen.

## 4.3.	Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen werden nicht beauftragt:

-entfällt-

# 5. 	Leistungserbringung durch den AN

## 5.1.	Leistungsverpflichtete des AN

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen persönlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenüber dem AG und Dritten zu vertreten:

Planungsphase

- Projektleitung:

- 1. stellv. Projektleitung:

Ausführungsphase

- Objektüberwachung:

- 1. stellv. Objektüberwachung:

Weitere für die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:

## 5.2.	Leistungserbringung durch Dritte

- Leistung:

- Nachunternehmer:

Die Pflichten des AN zur vertragsgemäßen Leistungserbringung bleiben unberührt

## 5.3.	Der Auftragnehmer sichert zu, dass die von ihm im Rahmen des Vergabeverfahrens 	mit dem Angebot für die Leistungserbringung benannten Personen für die Ausführung in der jeweils benannten Position zur Verfügung stehen. Dem Auftragnehmer ist es nicht gestattet, die im Vergabeverfahren namentlich benannten Personen ohne Zustimmung des Auftraggebers während der Dauer seiner Leistungserbringung auszuwechseln oder in anderen Funktionen einzusetzen, es sei denn, es liegt hierfür ein Grund vor, der nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist der Auftragnehmer verpflichtet eine neue Person vorzuschlagen, die über eine mindestens gleichwertige Qualifikation und Erfahrung verfügt. Kommt der Auftraggeber im Rahmen seines Beurteilungsspielraums zu der Erkenntnis, dass eine entsprechende Eignung der vorgeschlagenen neuen Person nicht gegeben ist, kann er nach seiner Wahl den Vertrag außerordentlich kündigen oder verlangen, dass der Auftragnehmer eine andere Person benennt und für diese den Nachweis einer entsprechenden Eignung führt. Der zeitliche und örtliche Einsatz des benannten Personals richtet sich nach dem Bedarf und der Notwendigkeit zur Erreichung der jeweiligen Projektziele.

## 5.4	Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Projektleiter, im Falle 	seiner Verhinderung ein Stellvertreter, erreichbar und nach Erfordernis 	innerhalb von 6 Stunden vor Ort präsent ist. Für eine Vertretung während Urlaubs- 	bzw. sonstigen Abwesenheitszeiten der Mitglieder des Projektleitungsteams hat der 	Auftragnehmer vorausschauend Sorge zu tragen.

# 6. 	Termine und Fristen

## 6.1.	Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht überschritten wird:

Die Vertragsparteien machen die Vertragsbedingungen gemäß Anlage A7.0 einschließlich der darin enthaltenen Fristen zum Gegenstand dieses Vertrages.

Die Termine für die weiteren Planungsleistungen werden mit Beauftragung der jeweiligen Leistungsstufen einvernehmlich festgelegt und im Planungsterminplan fortgeschrieben.

## 6.2.	Planungsterminplan

Spätestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe ebenfalls verbindlich.

Die Termine für weitere Leistungen ab Leistungsphase 3 werden nach Zuschlagserteilung, Projektstart und Abstimmung mit dem AG im Detailterminplan fortgeschrieben und mit Freigabe durch den AG verbindlich.

# 7. 	Honorar

## 7.1.	 Vergütungsvereinbarung in Anlehnung an die HOAI

(bitte ankreuzen, soweit zutreffend)

Hinsichtlich der Vergütung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung in Anlehnung an die Vergütungsmethodik der HOAI und soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergütungsmethodik der HOAI vereinbart ist.

Für die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 übertragenen Grundleistungen ermittelt sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel der §§ 44, 48 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten für Objektplanungen von Ingenieurbauwerken sind demnach die addierten (Netto-)Kosten

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276 nach Maßgabe des § 42 Abs. 2 HOAI.

Die anrechenbaren Kosten für Objektplanungen von Verkehrsanlagen sind demnach die addierten (Netto-)Kosten

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276 nach Maßgabe des § 46 Abs. 2 HOAI.

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner

Variante 1:

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4 
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der Kostenschätzung;

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-7
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der Kostenberechnung;

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem Kostenanschlag.

Variante 2:

- für die Grundleistungen sämtlicher übertragener Leistungsphasen auf Grundlage der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschätzung.

- Die Kostenberechnung entspricht dem bepreisten Leistungsverzeichnis.

- Für das Nachtragsmanagement wird eine Vergütung für die Besondere Leistungen berücksichtigt.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die Regelungen der §§ 43, 47 HOAI gelten sollen.

Abweichend von § 44 Abs. 2-7 HOAI bzw. § 48 Abs. 2-6 HOAI legen die Parteien die Honorarzone der Objekte verbindlich mit der Honorarzone 2 fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Maßgabe des § 44 Abs. 2-7 bzw. § 48 Abs. 2-6 HOAI.

Soweit der AG in den Vergabeunterlagen anrechenbare Kosten, Honorarzone, Honorarsatz, Zuschläge etc. vorgibt, handelt es sich um unverbindliche Angaben. Der AN darf davon begründet abweichen. Abweichungen können zu einer Angebotsaufklärung führen.

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten. Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Dem AN ist bewusst, dass zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Leistungen, Leistungen erforderlich werden können, die über die Grundleistungen der vereinbarten Leistungsphasen hinausgehen. Sämtliche diesbezügliche Leistungen sind mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

Etwaige Auflagen und Vorgaben aus noch zu erlassendem Zuwendungsbescheid/Fördermittelbescheid sind zu beachten und die dazu erforderlichen Leistungen zu erbringen. Diese Leistungen sind in dem vereinbarten Honorarblatt enthalten. Ein gesonderter Vergütungsanspruch entsteht für den AN nicht, es sei denn, diese Leistungen sind unvorhersehbar gewesen und haben eine Leistungsumfang, der schlichtweg nicht vergütungsfrei erwartet werden kann. Dafür träge der AN die Darlegungs- und Beweispflicht.

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahme geplant:

Auf das Honorar des AN vereinbaren die Parteien einen Umbauzuschlag in Höhe von       %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag berücksichtigt.

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergütungsregelung:

Gemäß der vom AN ausgefüllten und mit seinem Angebot eingereichten Leistungsbeschreibung einschließlich Honorarblatt gemäß Anlage A12.0.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschließend. Die Parteien vereinbaren insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die Vergütungsvereinbarung finden sollen.

## 7.2.	 Pauschalvereinbarung

(bitte ankreuzen, soweit zutreffend)

Die Vertragsparteien vereinbaren für die Vergütung der mit diesem Vertrag übertragenen Grundleistungen gemäß Ziffer 4.1 ein Pauschalhonorar

- für die Leistungsstufe 1 in Höhe von       € netto,

- für die Leistungsstufe 2 in Höhe von       € netto.

In dem Pauschalhonorar wurde honorarmindernd berücksichtigt, dass sämtliche in Ziffer 4.3 aufgeführten Leistungen vom Auftraggeber beigestellt werden.

Die Parteien sind sich einig, dass weitergehende Honoraransprüche, insbesondere auf Grundlage der Regelungen der HOAI, nicht bestehen und die Vergütungsvereinbarung abschließend ist. Insbesondere erfolgt keine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, keine Anrechnung eines Umbau- oder Modernisierungszuschlag, und keine gesonderte Vergütung von Nebenkosten.

Die Parteien vereinbaren insbesondere, dass die Regelungen der §§ 9 und 11HOAI keine Anwendung auf die Vergütungsvereinbarung finden sollen.

## 7.3.	Besondere Leistungen i. V. m. Anlage A12.0 Leistungsbeschreibung

Die Vergütung der Besonderen Leistungen ist in der Leistungsbeschreibung Anlage A12.0 dieses Vertrages festgelegt. Die Vergütung erfolgt, soweit dort vorgesehen, pauschal oder auf Grundlage der in der Anlage vereinbarten Stundensätze. Soweit Leistungen der Bauüberwachung bzw. örtlichen Bauüberwachung beauftragt werden, erfolgt deren Vergütung gemäß den Regelungen der Leistungsbeschreibung und des Honorarblatts.

## 7.4.		Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen

Für die Kalkulation von zusätzlichen Leistungen oder Änderungsleistungen sowie für die Vergütung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien die Stundensätze gemäß dem vom AN ausgefüllten und vereinbarten Honorarblatt in der Leistungsbeschreibung (Anlage 12.0)

## 7.5.	Nebenkosten

Zur Abgeltung aller Nebenkosten, v.a. über § 14 Abs. 2 Nr. 4 HOAI hinausgehender, erhält der AN eine Pauschale      % der Netto-Honorarsumme.

## 7.6.	Umsatzsteuer

Die Honorare verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## 7.7.	Fälligkeit und Abrechnung

Sämtliche Leistungen des AN sind prüffähig abzurechnen. Der Honoraranspruch des AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fällig. Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Rechnungslegung fällig.

# 8. 	Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung

Ergänzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien für die vom AN abzuschließende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung folgende Mindestdeckungssummen:

für Personenschäden in Höhe von	5.000.000,- €

für Sach- und Vermögensschäden in Höhe von 	3.000.000,- €

Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen

Für den AG: 	Für den AN:

| Bad Neuenahr-Ahrweiler , den |  |  | , den |
| --- | --- | --- | --- |