Leistungen und Bewertung

für

Objektplanung Verkehrsanlagen

sowie

Objektplanung Ingenieurbauwerke

Im Projekt „Mittelstraße West“ Kanal- und Straßenbausanierung 6603

Vergabenummer

2026-08-10_6603

Submission 10.08.2026 14:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

A. Beschreibung der Planungsaufgabe	3

1.	Allgemeines	3

2.	Beschreibung der Sanierung	4

3.	Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers	5

4.	Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente	5

B. Beschreibung der Grundleistungen Verkehrsanlage	6

Leistungsphase 1 Verkehrsanlage: Grundlagenermittlung	6

Leistungsphase 2 Verkehrsanlage: Vorplanung	7

Leistungsphase 3 Verkehrsanlage: Entwurfsplanung	9

Leistungsphase 4 Verkehrsanlage: Genehmigungsplanung	11

Leistungsphase 5 Verkehrsanlage: Ausführungsplanung	12

Leistungsphase 6 Verkehrsanlage: Vorbereitung der Vergabe	13

Leistungsphase 7 Verkehrsanlage: Mitwirkung bei der Vergabe	14

Leistungsphase 8 Verkehrsanlage: Bauoberleitung	15

Leistungsphase 9 Verkehrsanlage: Objektbetreuung	16

C. Beschreibung der Grundleistungen Ingenieurbauwerke	17

Leistungsphase 1 Ingenieurbauwerke: Grundlagenermittlung	17

Leistungsphase 2 Ingenieurbauwerke: Vorplanung	18

Leistungsphase 3 Ingenieurbauwerke: Entwurfsplanung	19

Leistungsphase 4 Ingenieurbauwerke: Genehmigungsplanung	20

Leistungsphase 5 Ingenieurbauwerke: Ausführungsplanung	21

Leistungsphase 6 Ingenieurbauwerke: Vorbereiten der Vergabe	22

Leistungsphase 7 Ingenieurbauwerke: Mitwirken bei der Vergabe	23

Leistungsphase 8 Ingenieurbauwerke: Bauoberleitung	24

Leistungsphase 9 Ingenieurbauwerke: Objektbetreuung	25

D. Beschreibung der besonderen Leistungen	26

E. Zusammenfassung der Kosten	33

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

1.1 Veranlassung

Die Straßenkörper und Kanäle im Projektgebiet „Mittelstraße West“ wurden bei der Flutkatastrophe am 14./15.07.2021 beschädigt und sind zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Entwässerungsfunktion zu sanieren. Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH (AuEG) wurde von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der Beseitigung der flutbedingten Schäden an Kanalisation, Anschlussleitungen, Straßenoberbau sowie Fuß- und Radwegen beauftragt.

Die Bauherrschaft für das Projekt übernimmt die AuEG im Auftrag der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mit dieser Ausschreibung werden Generalplanungsleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke vergeben. Planungsgegenstand sind die Straßenkörper, Verkehrswege, Fuß- und Radwege sowie die öffentlichen Entwässerungsanlagen einschließlich Schächten und Grundstücksanschlüssen bis zur Grenze des öffentlichen Raums.

Als Vertreter des Straßenbaulastträgers ist es der AuEG ein Anliegen, dass mögliche Versorger, die ebenfalls Leitungszonen im Straßenkörper besitzen, bei der Planung beteiligt werden, sodass eine kooperative Planung angestrebt werden kann. Diese Ausschreibung umfasst die Bedarfe der Kanalisationsanlagen sowie des Straßenkörpers; Planungsleistungen zu Versorgungsleitungen sind außerhalb dieser Ausschreibung zu beauftragen.

1.2 Ortsangabe und Lage im Netz und im Wiederaufbaugebiet nach der Flut

Das Planungsgebiet liegt im Arbeitsquartier 7 „Mittelstraße West“ im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es umfasst die Mittelstraße West, Beethovenstraße, Felix-Rütten-Straße, Oststraße und Unterstraße sowie die zugehörigen Fuß- und Radwegeverbindungen. Der Ausbaubereich bildet eine innerstädtische Ost-West-Verbindung mit hoher Bedeutung für die Erschließung der angrenzenden Wohn- und Quartiersbereiche sowie für die Führung des Fuß- und Radverkehrs.

Abbildung: Auszug Quartiers-/Maßnahmenplan AuEG, Arbeitsquartier 7 „Mittelstraße West“.

Für die Straßenbaumaßnahmen ist jeweils die Förderung über die ADD vorgesehen. Die Kanalsanierungen werden über MKUEM gefördert. Grundlage für die weitere Planung sind die vorliegenden Straßen- und Kanalgutachten, die bisher bekannten Kosten- und Förderansätze sowie die von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler erarbeiteten hydraulischen Grundlagen des Regenwassernetzes.

1.3 Planungsaufgabe

Diese Ausschreibung beinhaltet alle Planungsleistungen der Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, die für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung der Straßen, Verkehrsflächen, Fuß- und Radwege sowie der Kanalanlagen im Projektgebiet „Mittelstraße West“ erforderlich werden. Hierzu gehören insbesondere die Planung der baulichen Sanierung der Verkehrsflächen, die Koordination mit den Kanalmaßnahmen, die Berücksichtigung der vorhandenen Schadensgutachten sowie die Einbindung von Ausstattung, Entwässerung, Beleuchtung und sonstigen projektrelevanten Schnittstellen.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Die Leistungsphasen 1 bis 3 der HOAI 2021 im Leistungsbild Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke bilden die Leistungsstufe 1. Die Leistungsphasen 4 bis 9 der HOAI 2021 bilden die Leistungsstufe 2. In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen über die Leistungsstufe 1 hinaus besteht nicht.

Ziel ist die wirtschaftliche, nachhaltige und förderkonforme Sanierung der flutbedingten Schäden unter maßgeblicher Beachtung der VV Wiederaufbau RLP 2021. Die vorliegenden Gutachten weisen flutbedingte Schäden an Straßenoberflächen, Nebenanlagen, Randeinfassungen, Pflaster- und Asphaltflächen sowie Schäden an Haltungen, Anschlussleitungen und Schächten aus. Die Planung hat die Sanierungsvorschläge aus den Gutachten zu prüfen, fachlich fortzuschreiben und in ein baubares, genehmigungs- und ausschreibungsreifes Gesamtkonzept zu überführen.

Das Budget ist vom Planer über die Leistungsphasen hinweg zu überwachen. Sofern eine Überschreitung des Budgets absehbar wird, ist diese dem AG unverzüglich anzuzeigen und fachlich zu begründen.

Die Planungsleistung erfolgt mittels BIM und gemäß den der Ausschreibung beiliegenden Auftraggeber-Informationsanforderungen und Anwendungsfällen.

Eine Baugrunduntersuchung liegt für Teilbereiche vor bzw. wird vom AG zur Verfügung gestellt. Weitere Untersuchungen werden im Planungsprozess bei Bedarf veranlasst.

1.4 Termine

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ein Planungsbüro mit der übergreifenden Verkehrsplanung für das gesamte Stadtgebiet beauftragt. Der Sanierungsumfang im Stadtgebiet ist hoch, eine enge Abstimmung der Bauabschnitte und der Verkehrsführung mit parallelen Wiederaufbaumaßnahmen ist daher erforderlich.

Die Vorüberlegung, welche nach heutigem Stand für die Bauzeiten in diesen Bereichen getroffen werden kann, ist:

- Bauabschnitt 1: Beethovenstraße und Felix-Rütten-Straße, Quartal 4/2027

- Bauabschnitt 2: Oststraße und Unterstraße, Quartal 1/2028

- Bauabschnitt 3: Mittelstraße, Quartal 2/2028

- Bauabschnitt 4: alle weiteren Maßnahmen, ab Quartal 3/2028

Ein Bau in mehreren Abschnitten, auch gleichzeitig über unterschiedliche Ausschreibungen, ist vorstellbar. Dementsprechend sind die im Formblatt A7 geschätzten Vertragszeiten für die Teilbereiche der Planung zu beachten.

Beschreibung der Sanierung

2.1 Verkehrsanlage

Der Ausbaubereich der Verkehrsanlagen umfasst die Straßenkörper der Mittelstraße West, Beethovenstraße, Oststraße, Felix-Rütten-Straße und Unterstraße sowie die Fuß- und Radwegeverbindungen 6711 und 6712. Die Flutkatastrophe und die nachfolgenden Aufräumarbeiten haben die Asphalt- und Pflasterflächen, Randeinfassungen, Entwässerungseinrichtungen und Nebenanlagen in unterschiedlicher Ausprägung geschädigt. Die Gutachten zeigen insbesondere Rissbildungen, Netzrisse, mechanische Beschädigungen, offene Pflasterfugen, verschobene Pflasterflächen, Verformungen, beschädigte Bord- und Randeinfassungen sowie Schäden an angrenzenden Nebenflächen.

Für den Straßenbau ist grundsätzlich von einer Wiederherstellung bzw. einem Vollausbau der geschädigten Verkehrsflächen einschließlich Unterbau, Entwässerungsrinnen, Bordanlagen, Gehwegbereichen, Park- und Nebenflächen sowie erforderlicher Ausstattung auszugehen. Die genaue Abgrenzung des Sanierungsumfangs ist in der Vorplanung anhand der Gutachten, örtlichen Bestandsaufnahme, Baugrund- und Leitungsinformationen sowie der Fördervorgaben zu verifizieren.

Die Planung hat die innerstädtische Lage, die angrenzende Bebauung, die Erschließung der Grundstücke, die Verkehrsführung während der Bauzeit sowie die Schnittstellen zu parallelen Wiederaufbau- und Versorgermaßnahmen zu berücksichtigen. Für die Fuß- und Radwege 6711 und 6712 sind insbesondere Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Entwässerung, Anschlüsse an bestehende Wegebeziehungen und eine robuste Wiederherstellung der Oberflächen zu berücksichtigen.

Um die genauen Planungswünsche der Fachabteilung Tiefbau der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler abzufragen, kann vor Abschluss der Leistungsphase 2 ein Starttermin mit den dortigen Akteuren stattfinden. Alternativ ist eine schriftliche Stellungnahme möglich. In Abstimmung mit der Fachabteilung werden Varianten der verkehrlichen und gestalterischen Wiederherstellung ausgearbeitet und dem AG zur Entscheidung vorgelegt. Sollten sich erhebliche Abweichungen vom Ursprungszustand ergeben, ist eine Beratung in den Gremien der Stadt möglich.

2.2 Kanal

Neben den Straßen- und Gehwegflächen wurden durch die Flutkatastrophe auch Entwässerungsanlagen im Projektgebiet erheblich beschädigt. Dadurch sind die Funktionsanforderungen gemäß DIN EN 1610 - Dichtheit, Standsicherheit und Betriebssicherheit - teilweise nicht mehr gegeben. Eine Sanierung der Schäden ist erforderlich, da der Verlust dieser Anforderungen die Gebrauchstauglichkeit des Entwässerungssystems einschränkt und Risiken für Umwelt, Betrieb und Infrastruktur mit sich bringt.

Die vorliegenden Kanalgutachten behandeln die Maßnahmen 3280 Mittelstraße, 3132 Beethovenstraße, 3169 Oststraße, 3145 Felix-Rütten-Straße und 3185 Unterstraße. Betrachtet wurden Hauptkanäle, Schächte sowie Haus- und Sinkkastenanschlussleitungen. Grundlage sind die Kanal-TV-Inspektionen, Zustandsklassifizierungen nach DWA-M 149-3, Sanierungsvorschläge und Kostenzusammenstellungen der Gutachten.

Planungsaufgabe ist es, auf Grundlage der Gutachten, der TV-Befahrung und der ergänzenden Bestandsdaten eine vollständige und förderkonforme Sanierungsplanung für die relevanten Regen- und Schmutzwasseranlagen zu erstellen. Hierbei ist zwischen flutbedingten Schäden und Nicht-Flutschäden zu unterscheiden. Bei vorhandenen Nicht-Flutschäden ist im Laufe des Planungsprozesses mit dem AG zu klären, ob und wie eine Finanzierung erfolgen kann. Bei gesicherter Finanzierung können diese Schäden im Rahmen der Baumaßnahme mit behoben werden.

Die Planungsaufgabe umfasst den Regenwasserkanal, den Schmutzwasserkanal, die jeweiligen Schächte sowie Grundstücks- und Sinkkastenanschlüsse bis zur Grenze des öffentlichen Raums. Nicht ausgewertete oder nicht ausreichend befahrene Haltungen und Leitungen sind, soweit erforderlich, erneut zu inspizieren und in die Sanierungsplanung einzubeziehen.

Eine gesonderte Variantenuntersuchung zur grundlegenden Umlegung des Kanalsystems ist nach Durchsicht der vorliegenden Kanalgutachten nicht als eigenständige Planungsaufgabe beschrieben. Das Kapitel „Variantenuntersuchung Kanalnetz“ entfällt daher. Hydraulische Erfordernisse und etwaige Anpassungen aus der städtischen Regenwasserhydraulik sind jedoch im Rahmen der Grundleistungen und der beschriebenen Besonderen Leistungen zu prüfen und planerisch zu berücksichtigen.

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Baustellen Dritter

Die örtlichen Versorger sind in die Baumaßnahme einzubinden. Der AN hat die Bedarfe zu ermitteln und ggf. die notwendigen Maßnahmen über eine Beauftragung des jeweiligen Versorgers abzustimmen. Die AuEG unterstützt bei der Kontaktaufnahme mit den zuständigen Leitungsträgern.

Abgrenzungen der Leistungen zu Einzelmaßnahmen des Maßnahmenplans

Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus den nachfolgenden Einzelmaßnahmen zusammen, die jeweils eine eigene Kostenstelle bilden. Die Kosten der hier ausgeschriebenen Planungsleistungen und der späteren Baumaßnahme sind auf diese Einzelmaßnahmen aufzuschlüsseln. Der AN hat daher die Pflicht, die erbrachten Leistungen geschlüsselt auf die Einzelmaßnahmen abzurechnen. Die Kostenaufteilung für den Straßenoberbau erfolgt nach Straßenaufbruchplan, der mit der Ausführungsplanung vom AN vorzulegen ist. Entsprechende Vorgaben sind im Weiteren auch für die Abrechnung der Bauleistungen vorgesehen.

| Maßnahmennr. | Maßnahmenbezeichnung | Fördergeber |
| --- | --- | --- |
| 6603 | Mittelstraße - Straßenkörper | ADD |
| 3280 | Mittelstraße - Kanalreparatur | MKUEM |
| 6241 | Beethovenstraße - Straßenkörper | ADD |
| 3132 | Beethovenstraße - Kanalreparatur | MKUEM |
| 6299 | Oststraße - Straßenkörper | ADD |
| 3169 | Oststraße - Kanalreparatur | MKUEM |
| 6254 | Felix-Rütten-Straße - Straßenkörper | ADD |
| 3145 | Felix-Rütten-Straße - Kanalreparatur | MKUEM |
| 6313 | Unterstraße - Straßenkörper | ADD |
| 3185 | Unterstraße - Kanalreparatur | MKUEM |
| 6711 | Fuß- und Radweg ADD - Felix-Rütten-Straße bis Casinobrücke | ADD |
| 6712 | Fuß- und Radweg ADD - Mittelstraße bis Felix-Rütten-Straße | ADD |

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem AG in digitaler Form (Planunterlagen im dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und 1 zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (2-fach) zu übergeben.

Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

Der AN hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des AG ist zu übernehmen.

Der AN hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

Für den Datenaustausch liegen AG-seitig gestellte Anforderungen den Ausschreibungsunterlagen bei.

# B. Beschreibung der Grundleistungen Verkehrsanlage Straße

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild |  |  |  |  |  | Bewertung [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Leistungsphase 1 Verkehrsanlage: Grundlagenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers. |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
|  | b |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf. |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter. |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
|  | d |  | Ortsbesichtigung |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | e |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 1 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 2 Verkehrsanlage: Vorplanung |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten. |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | b |  | Analysieren der Grundlagen. |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | d |  | Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit. |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  | Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten. Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen. |  |  |  |  |  |  |
|  | f |  | Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | g |  | Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | h |  | Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | i |  | Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | j |  | Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung (Vorplanung) zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren. |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | k |  | Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | l |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 3 Verkehrsanlage: Entwurfsplanung |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | c |  | fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | d |  | Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | e |  | Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
|  | f |  | Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | g |  | Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | h |  | Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | i |  | Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden. |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | j |  | Rechnerische Festlegung des Objekts |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |
|  | k |  | Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | l |  | Nachweis der Lichtraumprofile |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | m |  | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | n |  | Bauzeiten- und Kostenplan |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | o |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 3 |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 4 Verkehrsanlage: Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |  |  | 2,0 | 0 |
|  | b |  | Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |  |  | 2,0 | 0 |
|  | c |  | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |  |  | 1,0 | 0 |
|  | d |  | Abstimmen mit Behörden |  |  |  |  | 1,0 | 0 |
|  | e |  | Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen |  |  |  |  | 1,0 | 0 |
|  | f |  | Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien |  |  |  |  | 1,0 | 0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 4 |  |  |  |  | 8,0 | 0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 5 Verkehrsanlage: Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |
|  | c |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | d |  | Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 6 Verkehrsanlage: Vorbereitung der Vergabe |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
|  | b |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | d |  | Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | e |  | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | f |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | g |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 7 Verkehrsanlage: Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Einholen von Angeboten |  |  |  |  | 0,5 | 0 |
|  | b |  | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | d |  | Führen von Bietergesprächen |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | e |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | g |  | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | h |  | Mitwirken bei der Auftragserteilung |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 |  |  |  |  | 4,0 | 3,5 |
|  |  |  | - Leistungsphase 8 Verkehrsanlage: Bauoberleitung |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
|  | b |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | c |  | Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | d |  | Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | f |  | Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | g |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | h |  | Übergabe des Objekts |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | i |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | j |  | Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 9 Verkehrsanlage: Objektbetreuung |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
|  | b |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphasen |  |  |  |  | 100,0 | 91,5 |

# C. Beschreibung der Grundleistungen Ingenieurbauwerke Kanal

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild |  | Bewertung [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Leistungsphase 1 Ingenieurbauwerke: Grundlagenermittlung |  |  |  |
|  | a |  | Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers. | 0,2 | 0,2 |
|  | b |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf. | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter. | 0,3 | 0,3 |
|  | d |  | Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung | 0,4 | 0,4 |
|  | e |  | Ortsbesichtigung | 0,3 | 0,3 |
|  | f |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 1 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 2 Ingenieurbauwerke: Vorplanung |  |  |
|  | a |  | Analysieren der Grundlagen | 0,3 [0,5] | 0,5 |
|  | b |  | Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter. | 0,31 [0,3] | 0,3 |
|  | c |  | Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit | 2,01 [5,0] | 5,0 |
|  | d |  | Beschaffung und Auswertung von amtlichen Karten | 0,21 [0,2] | 0,2 |
|  | e |  | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 4,01 [9,0] | 9,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | f |  | Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen | 0,71 [2,0] | 2,0 |
|  | g |  | Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | 0,5 [1,0] | 1,0 |
|  | h |  | Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen | 0,51 [0,5] | 0,5 |
|  | i |  | Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | 0,51 [0,5] | 0,5 |
|  | j |  | Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 0,51 [0,5] | 0,5 |
|  | k |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,51 [0,5] | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 | 10,01 [20,0] | 20,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 3 Ingenieurbauwerke: Entwurfsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. | 14,0 | 14,0 |
|  | b |  | Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 | 2,0 |
|  | c |  | fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 1,5 | 1,5 |
|  | d |  | Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen | 1,0 | 1,0 |
|  | f |  | Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0,5 | 0,5 |
|  | g |  | Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 3,0 | 3 |
|  | h |  | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit | 1,0 | 1,0 |
|  | i |  | Bauzeiten- und Kostenplan | 0,5 | 0,5 |
|  | j |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 3 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 4 Ingenieurbauwerke: Genehmigungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1,5 | 0 |
|  | b |  | Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,5 | 0 |
|  | c |  | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,5 | 0 |
|  | d |  | Abstimmen mit Behörden | 0,5 | 0 |
|  | e |  | Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen | 1,0 | 0 |
|  | f |  | Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien | 1,0 | 0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 4 | 5,0 | 0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 5 Ingenieurbauwerke: Ausführungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung | 4,0 | 4,0 |
|  | b |  | Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben | 8,0 | 8,0 |
|  | c |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung | 2,0 | 2,0 |
|  | d |  | Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 6 Ingenieurbauwerke: Vorbereiten der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 5,0 | 5,0 |
|  | b |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | d |  | Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 2,0 | 2,0 |
|  | f |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0,5 | 0,5 |
|  | g |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | . |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 | 13,0 | 13,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 7 Ingenieurbauwerke: Mitwirken bei der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Einholen von Angeboten | 0,5 | 0 |
|  | b |  | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken | 0,5 | 0,5 |
|  | d |  | Führen von Bietergesprächen | 0,5 | 0,5 |
|  | e |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0,5 | 0,5 |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen | 0,5 | 0,5 |
|  | g |  | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | h |  | Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 | 4,0 | 3,5 |
|  |  |  | - Leistungsphase 8 Ingenieurbauwerke: Bauoberleitung |  |  |
|  | a |  | Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe | 4,0 | 4,0 |
|  | b |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | c |  | Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | d |  | Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  | f |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage | 2,0 | 2,0 |
|  | g |  | Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | 1,0 | 1,0 |
|  | h |  | Übergabe des Objekts | 1,0 | 1,0 |
|  | i |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche | 1,0 | 1,0 |
|  | j |  | Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | . |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | - Leistungsphase 9 Ingenieurbauwerke: Objektbetreuung |  |  |
|  | a |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0,3 | 0,3 |
|  | b |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphasen |  | 94,5 |

# D. Beschreibung der besonderen Leistungen

| Titel | Leistungstext |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Bestandsvermessung zur Vorplanung Ingenieurbauwerke |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | - Die Position beinhaltet alle Leistungen zur Bestandsvermessung zur Vorplanung der zu planenden Ingenieurbauwerke Schmutz- und Regenwasserkanäle inkl. Schachtbauwerke und Hausanschlüsse, Bäume und Einbauten - Berücksichtigung der - Anforderung an die Vermessung hinsichtlich BIM-Planung - Des der Ausschreibung beiliegenden Merkblatt der AuEG zu Höhen und Koordinaten - Die der Ausschreibung beiliegenden Allgemeine Vorgaben zum Datenaustausch - mit CAIGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | - Bestandsvermessung zur Vorplanung Verkehrsanlage |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
|  | - Die Position beinhaltet alle Leistungen zur Bestandsvermessung zur Vorplanung der zu planenden Verkehrsanlagen - Berücksichtigung der - Anforderung an die Vermessung hinsichtlich BIM-Planung - Des der Ausschreibung beiliegenden Merkblatt der AuEG zu Höhen und Koordinaten - Die der Ausschreibung beiliegenden Allgemeine Vorgaben zum Datenaustausch - mit CAIGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Zuschlag für BIM nach AIA (Leistungsstufe 1) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | - Beachtung der AIA als Anlage hier 7.4 mit speziell für dieses Projekt spezifisch gewählten BIM Anwendungsfällen (siehe AIA „6 BIM Anwendungsfälle“) - Alle Anwendungsfälle - Hinweis zum AWF 19.2 - Die Vermessung verdeckter Leistungen soll Aufgabe des ausführenden Bauunternehmens werden. Lediglich die Koordination und Kontrolle liegt im Aufgabenbereich von Ihnen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 2: Vorplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Erstellen von Leitungsbestandsplänen |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
|  | Einholen von Leitungsauskünften und Erstellen eines Leitungsbestandsplans über alle Sparten. Bereitstellung der Pläne für Dritte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 2.03 | Schachtbegutachtung |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
|  | Feststellung des Sanierungsbedarf der Schächte und Einbauten im Regenwasser und Schmutzwasserkanal. Öffnen und begutachten aller Schächte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Kampfmittelkonzept |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
|  | Erstellung eines Konzept über die Vorgehensweise der Kampfmittelräumung im gesamten Baufeld |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Bauwerksüberprüfung |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
|  | Überprüfung des Bauwerk St. Pius Straße über den Bachemer Bach auf Futschäden ausarbeitung eines Erhöhungsantrag ADD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.06 | Erhöhungsantrag MKUM |  | 45 |  | Std |  |  |  |  |
|  | Ausarbeitung auf der LP2 basierenden Erhöhungsantrag und Abstimmung mit der Behörde zum Thema Aufweitung ggf. Regenwasserbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07 | Überprüfung der RW Hydraulik |  | 45 |  | Std |  |  |  |  |
|  | Die Überprüfung des Stauraumkanals erfolgt auf Grundlage der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung des Regenwassernetzes. Diese wurde mit ++Systems der Firma Tandler in der Version 17.00 erstellt. Das Modell des Netzes wird zur Verfügung gestellt. Brechung der neuen Einleitmengen an den 4 Einleistellen Berechnung von n=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.08 | Variantenuntersuchung zur Trassenlegung RW SW |  | 1 |  | psch |  |  |  |  |
|  | Siehe Beschreibung unter 2.4 in der Beschreibung der Sanierung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 3.02 | Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen |  | 40 |  | h |  |  |  |  |
|  | Inklusive der Vorstellung der Planung in den Gremien der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler; Stadtrat und Bau- und Planungsausschuss; inkl. Vor- und Nachbereitung (bis zu 3 Sitzungen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Zuschlag für BIM nach AIA (Leistungsstufe 2) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | - Beachtung der AIA als Anlage hier 7.4 mit speziell für dieses Projekt spezifisch gewählten BIM Anwendungsfällen (siehe AIA „6 BIM Anwendungsfälle“) - Alle Anwendungsfälle - Hinweis zum AWF 19.2 - Die Vermessung verdeckter Leistungen soll Aufgabe des ausführenden Bauunternehmens werden. Lediglich die Koordination und Kontrolle liegt im Aufgabenbereich von Ihnen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen |  | 10 |  | h |  |  |  |  |
| 4.02 | Beweissicherung |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Vorbereitung einer Preisanfrage zu Beweissicherung von anliegend Gebäuden im Vorfeld zur Baumaßnahme inklusive einer Adressenliste der Anlieger |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.03 | Beweissicherung |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Wasserrechtliche Genehmigung neue Einerstelle einreichen und Abstimmung mit der Behörde |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung |  | 30 |  | h |  |  |  |  |
|  | Zwischen Neubau der Ausgeschrieben Straße Kanal und Straßenbau sowie den möglichen Maßnahmen der Versorger Straße |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02 | Koordination des Gesamtobjektes |  | 30 |  | h |  |  |  |  |
| 5.03 | Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Mit einmaliger Fortschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.04 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | - Vorbereitung der Angebot Anfrage zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach Maßgabe der Baustellenverordnung, Grundleistungen gemäß AHO-Heft Nr. 15 Ziffer 1.1 „Grundleistungen während der Planung der Ausführung“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Zulage Ausschreibung in mehreren Bauabschnitten LP6 und LP7 |  | 4 |  | psch |  |  |  |  |
|  | Zulage für den Mehraufwand von mehrfacher LV Erstellung und Auswertung inklusive Auswertung unterlagen in mehrfacher Ausführung nach beschrieben Bauabschnitten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.02 | Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen |  | 30 |  | h |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | Prüfen und Werten von Nebenangeboten |  | 10 |  | h |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | Kostenkontrolle |  | 30 |  | h |  |  |  |  |
|  | Kontrolle der Kosten während der Baudurchführung: Verfolgung der Kostenentwicklung der einzelnen Verträge und der einzelnen Baulose sowie deren Auswirkung auf die Kosten der Gesamtmaßnahme. Dabei ist abzuschätzen, wie sich Kostenänderungen in Einzelbereichen auf die Gesamtmaßnahme auswirken (Kostenprognose). Die Ursache der Kostenänderung der einzelnen Verträge und der einzelnen Baulose sind zu ergründen und auf ihre Auswirkungen auf andere Verträge und Baulose zu überprüfen. Der Auftraggeber ist laufend zu unterrichten. Es ist eine Gegenüberstellung der Baukosten zu der Bewilligten Fördersumme zu erstellen und zu pflegen diese ist monatlich dem AG zu übermitteln |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02 | Prüfen von Nachträgen |  | 30 |  | h |  |  |  |  |
|  | Bearbeiten von Nachträgen gemäß VHB, u. a. - Beurteilung, ob und ggf. welche Änderungen oder Ergänzungen des Bauvertrages (Nachtrag) erforderlich sind. Dabei sind auch technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. - Entwurf des Nachtrags (u. a. Erstellen des Nachtrags-LVs in GAEB-Format (DA 83)) - Prüfung des Nachtragsangebotes - Einholen von Nachweisen und ggf. erforderlicher Aufklärungen des Bau-AN - Vorbereitung und Protokollierung von Nachtragsverhandlungen - Entwurf des Nachtragsauftragsschreibens einschließlich Erstellen des Auftrags-LVs in GAEB-Format (DA 86) - Dokumentation des Nachtragsvorgangs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.03 | Erstellen eines Bauwerksbuches |  | 9 |  | Stück |  |  |  |  |
| 8.06 | Erstellen von Informationstexten inkl. Skizzen (Titelübergreifend) |  | 8 |  | Stück |  |  |  |  |
|  | Erstellen von Informationstexten zum Bauablauf/-start max. 2 DIN A4 Seiten als Einwurfschreiben oder Pressemitteilung inkl. Skizzen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.07 | Mitwirken bei Kommunikation gegenüber Dritten |  | 20 |  | h |  |  |  |  |
|  | Auf Anordnung des AG sind zu erstellen: - Formulierungen zur Beantwortung von Fragen zur Baustelle - Formulierungen zur Information von Betroffenen im Einzelfall Die Kommunikation gegenüber Dritten erfolgt, sofern nicht anders angeordnet, ausschließlich über den AG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen |  | 40 |  | h |  |  |  |  |
|  | Örtliche Bauüberwachung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bewertung |  |  |  | Anrechenbare Kosten in € |  | Honorar (GP) in € |
|  |  |  |  |  | % |  | 5.517.533 |  |  |
|  | Erstellen eines Personaleinsatzplanes für die örtliche Bauüberwachung und Übergabe an den AG spätestens zu Baubeginn. Regelmäßige Fortschreibung des Personaleinsatzplanes. Plausibilitätsprüfung der Absteckung Überwachung der Ausführung der Bauleistung gemäß HVA B-StB - Mitwirken beim Einweisen des Bauauftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) - Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers - Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße - Prüfung der Leistungsnachweise (Aufmaß, Wiegescheine, Lieferscheine, Stundenlohnzettel usw.) - Auswertung der Eignungs-, Eigenüberwachungs- und ggf. Fremdüberwachungsprüfung - Durchführung oder Veranlassen von Kontrollprüfungen - Dokumentation des Bauablaufs (z. B. Bautagebuch, Fotodokumentation) - Überwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen einschließlich der Überwachung der angemessenen Förderung der Ausführung (z. B. durch ausreichende Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile) Zustandsfeststellung von Teilen der Leistung, die durch die weitere Ausführung einer Prüfung und Feststellung entzogen werden (z. B. Bewehrung, Planum). Prüfen und Bewerten von Behinderungs- und Bedenkenanzeigen Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote) Unverzügliche Information an den Auftraggeber über erkennbare Änderungen der vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Auftraggeber vereinbarten Bauleistung, über Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung, über geändertem Einsatz von Nachunternehmern/anderen Unternehmen sowie über Mengenänderungen und möglichen Kostenerhöhungen. Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen Mitwirken bei behördlichen Abnahmen (z. B. Verkehrsbehörde, Feuerwehr) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel Prüfung gemäß HVA B-StB der Rechnungen einschließlich der Mengenberechnungen unter Nutzung einer qualifizierten AVA-Software. Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme Laufende Beurteilung und Information an den Auftraggeber über die zu erwartende Abrechnungssumme. Überwachung der bauvertragsgemäßen Entsorgung gefährlicher Abfälle i. S. d. KrWG. Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens gemäß NachwV unter Nutzung eigener Signaturkarte und Lesegerät. Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage Der AN verpflichtet sich, während der Bauzeit jeden Baustellenbesuch der örtlichen Bauüberwachung zu dokumentieren. Das Bautagebuch ist wöchentlich dem AG vorzulegen. Der Mindestinhalt des Bautagebuchs umfasst Angaben zu: - Witterungsverhältnissen - Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen - Einweisung von Firmen in ihre Arbeit - Beurteilungen von Lieferungen - Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und Verzögerungen - Personeller und örtlicher Einsatz der Unternehmer - Beschreibung der Bauleitertätigkeiten - Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse - Beschreibung von Bauablaufstörungen - Anordnungen der Bauüberwachung - Anordnungen des Auftraggebers |  |  |  |  |  |  |  |  |

# E. Zusammenfassung der Kosten

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6603 Mittelstraße - Straßenkörper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 1.686.400,00 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 1.686.400,00 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 1.686.400,00 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 1.686.400,00 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 1.686.400,00 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 1.686.400,00 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 1.686.400,00 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6603 Mittelstraße - Straßenkörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 1.686.400,00 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 103.721,33 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6241 Beethovenstraße - Straßenkörper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 365.428,00 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 365.428,00 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 365.428,00 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 365.428,00 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 365.428,00 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 365.428,00 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 365.428,00 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6241 Beethovenstraße - Straßenkörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 365.428,00 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 33.465,79 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6299 Oststraße - Straßenkörper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 323.733,00 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 323.733,00 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 323.733,00 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 323.733,00 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 323.733,00 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 323.733,00 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 323.733,00 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6299 Oststraße - Straßenkörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 323.733,00 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 30.687,45 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6254 Felix-Rütten-Straße - Straßenkörper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 1.238.946,00 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 1.238.946,00 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 1.238.946,00 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 1.238.946,00 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 1.238.946,00 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 1.238.946,00 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 1.238.946,00 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6254 Felix-Rütten-Straße - Straßenkörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 1.238.946,00 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 82.404,76 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6313 Unterstraße - Straßenkörper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 291.265,55 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 291.265,55 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 291.265,55 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 291.265,55 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 291.265,55 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 291.265,55 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 291.265,55 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6313 Unterstraße - Straßenkörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 291.265,55 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 28.447,51 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6711 Fuß- und Radweg ADD - Felix-Rütten-Straße bis Casinobrücke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 168.067,23 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 168.067,23 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 168.067,23 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 168.067,23 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 168.067,23 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 168.067,23 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 168.067,23 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6711 Fuß- und Radweg ADD - Felix-Rütten-Straße bis Casinobrücke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 168.067,23 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 18.926,16 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6712 Fuß- und Radweg ADD - Mittelstraße bis Felix-Rütten-Straße |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke | 588.235,29 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) | - |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 588.235,29 |  |
| 3.1 | davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten | - |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks |  |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung |  |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  |
| 4.4 | - Außenanlagen |  |  |
| 4.5 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen |  |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des Straßenverkehrs |  |  |
| 4.7 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit |  |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | 0,00 |  |
| 5.1 | Zwischensumme [Z. 3.1 + Z. 5] | 588.235,29 |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z. 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | 588.235,29 |
| 6.1 | Kosten aus Z. 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z. 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) |  | - |
| 7 | Kosten für Ingenieurbauwerke | - |  |
| 7.1 | Anrechenbar 10 v. H. aus Z. 7 (§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z. 7] |  | 0,00 |
| 8 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 8.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x (Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1)] | - |  |
| 8.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, aber nicht mehr als Z. 8.1 (Z. 8 ≤ Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 8.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8, wenn Z. 8 größer als Z. 8.1 (Z. 8 > Z. 8.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 8 – Z. 8.1) x 0,5] | - |  |
| 8.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 8 [Z. 8.2 + Z. 8.3] (§ 46 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 0,00 |
| 9 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 6.1 + Z. 7.1 + Z. 8.4] |  | 588.235,29 |
| 10 | Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |  |  |
| 10.1 | 3 Fahrstreifen [0,15 x Z. 9] |  |  |
| 10.2 | 4 Fahrstreifen [0,30 x Z. 9] |  |  |
| 10.3 | mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z. 9] |  |  |
|  | Anrechenbare Kosten |  |  |
| 11 | für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z. 9 – Z. 10] |  | 588.235,29 |
| 12 | für Leistungsphase 8 [Z. 3 – Z. 5 + Z. 8.4] |  | 588.235,29 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Verkehrsanlagen Straße / Verkehrsanlage - 6712 Fuß- und Radweg ADD - Mittelstraße bis Felix-Rütten-Straße |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z.11 bzw. Z.12 Teil A) |  |  | 588.235,29 |
| 13 | Art des Honorars |  |  |  |
| 13.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 13.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis |  |  |  |
| 14 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 14.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 13.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | II |  |
|  | Honorarsatz |  | EUR |  |
| 14.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI beträgt: |  | 47.637,12 |  |
| 14.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag) [Z. 14.2 x v. H.] |  |  |
| 14.5 | Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) [Z.14.2 + Z. 14.3 – Z. 14.4] |  |  |  |
| 15 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 15.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 91,5 v.H. |  |  |  |
| 15.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 14.5 x Z. 15.1] von |  |  |  |
| 16 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 16.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 16.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 15.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H.) (§ 48 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe [Z. 15.2 x v. H.] von |  |  |
| 17 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 17.1 |  | Keine Minderung |  |  |
| 19 | Gesamthonorar für Objektplanung Verkehrsanlagen [Z. 15.2 + Z. 16.2 – Z. 17.2 + Z. 18.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3280 Mittelstraße - Kanalreparatur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion | 384.033,61 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) i. V. m. § 2 (7) HOAI) | 0 |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 384.033,61 |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch deren Ausführung überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks | - |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung | - |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung und Außenanlagen | - |  |
| 4.4 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen | - |  |
| 4.5 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | - |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | - |  |
| 4.7 | - Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen (§ 42 (1) HOAI) | - |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | - |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z 5] |  | 384.033,61 |
| 7 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 7.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x Z. 6] | - |  |
| 7.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, aber nicht mehr als Z. 7.1 (Z. 7 ≤ Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 7.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, wenn Z. 7 größer als Z. 7.1 (Z. 7 > Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 7 – Z. 7.1) x 0,5] | - |  |
| 7.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7 [Z. 7.2 + Z. 7.3] (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 384.033,61 |
| 8 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 7.4] |  | 384.033,61 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3280 Mittelstraße - Kanalreparatur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z. 8 Teil A)1 |  |  | 384.033,61 |
| 9 | Art des Honorars |  |  |  |
| 9.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 9.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis .. |  |  |  |
| 10 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 10.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 12.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | III |  |
|  | Honorarsatz: |  | EUR |  |
| 10.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 44 HOAI beträgt: |  | 39.113,09 |  |
| 10.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag sowie Minderung wegen großer Längenausdehnung: [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.5 | Honorarsatz [Z. 10.2 + Z. 10.3 – Z. 10.4] |  |  |  |
| 11 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 11.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 94,5 v. H. |  |  |  |
| 11.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 10.5 x Z. 11.1] von |  |  |  |
| 12 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 12.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 12.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H. § 44 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von |  |  |
| 13 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 13.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird keine Minderung vereinbart. |  |  |
| 15 | Gesamthonorar für Objektplanung Ingenieurbauwerke [Z. 11.2 + Z. 12.2 – Z. 13.2 + Z. 14.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3132 Beethovenstraße - Kanalreparatur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion | 202.371,43 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) i. V. m. § 2 (7) HOAI) | 0 |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 202.371,43 |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch deren Ausführung überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks | - |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung | - |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung und Außenanlagen | - |  |
| 4.4 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen | - |  |
| 4.5 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | - |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | - |  |
| 4.7 | - Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen (§ 42 (1) HOAI) | - |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | - |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z 5] |  | 202.371,43 |
| 7 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 7.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x Z. 6] | - |  |
| 7.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, aber nicht mehr als Z. 7.1 (Z. 7 ≤ Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 7.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, wenn Z. 7 größer als Z. 7.1 (Z. 7 > Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 7 – Z. 7.1) x 0,5] | - |  |
| 7.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7 [Z. 7.2 + Z. 7.3] (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 202.371,43 |
| 8 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 7.4] |  | 202.371,43 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3132 Beethovenstraße - Kanalreparatur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z. 8 Teil A)1 |  |  | 202.371,43 |
| 9 | Art des Honorars |  |  |  |
| 9.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 9.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis .. |  |  |  |
| 10 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 10.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 12.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | III |  |
|  | Honorarsatz: |  | EUR |  |
| 10.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 44 HOAI beträgt: |  | 24.004,14 |  |
| 10.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag sowie Minderung wegen großer Längenausdehnung: [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.5 | Honorarsatz [Z. 10.2 + Z. 10.3 – Z. 10.4] |  |  |  |
| 11 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 11.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 94,5 v. H. |  |  |  |
| 11.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 10.5 x Z. 11.1] von |  |  |  |
| 12 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 12.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 12.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H. § 44 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von |  |  |
| 13 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 13.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird keine Minderung vereinbart. |  |  |
| 15 | Gesamthonorar für Objektplanung Ingenieurbauwerke [Z. 11.2 + Z. 12.2 – Z. 13.2 + Z. 14.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3169 Oststraße - Kanalreparatur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion | 188.380,80 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) i. V. m. § 2 (7) HOAI) | 0 |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 188.380,80 |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch deren Ausführung überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks | - |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung | - |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung und Außenanlagen | - |  |
| 4.4 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen | - |  |
| 4.5 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | - |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | - |  |
| 4.7 | - Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen (§ 42 (1) HOAI) | - |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | - |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z 5] |  | 188.380,80 |
| 7 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 7.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x Z. 6] | - |  |
| 7.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, aber nicht mehr als Z. 7.1 (Z. 7 ≤ Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 7.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, wenn Z. 7 größer als Z. 7.1 (Z. 7 > Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 7 – Z. 7.1) x 0,5] | - |  |
| 7.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7 [Z. 7.2 + Z. 7.3] (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 188.380,80 |
| 8 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 7.4] |  | 188.380,80 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3169 Oststraße - Kanalreparatur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z. 8 Teil A)1 |  |  | 188.380,80 |
| 9 | Art des Honorars |  |  |  |
| 9.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 9.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis .. |  |  |  |
| 10 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 10.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 12.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | III |  |
|  | Honorarsatz: |  | EUR |  |
| 10.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 44 HOAI beträgt: |  | 22.695,73 |  |
| 10.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag sowie Minderung wegen großer Längenausdehnung: [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.5 | Honorarsatz [Z. 10.2 + Z. 10.3 – Z. 10.4] |  |  |  |
| 11 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 11.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 94,5 v. H. |  |  |  |
| 11.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 10.5 x Z. 11.1] von |  |  |  |
| 12 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 12.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 12.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H. § 44 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von |  |  |
| 13 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 13.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird keine Minderung vereinbart. |  |  |
| 15 | Gesamthonorar für Objektplanung Ingenieurbauwerke [Z. 11.2 + Z. 12.2 – Z. 13.2 + Z. 14.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3145 Felix-Rütten-Straße - Kanalreparatur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion | 28.571,43 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) i. V. m. § 2 (7) HOAI) | 0 |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 28.571,43 |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch deren Ausführung überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks | - |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung | - |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung und Außenanlagen | - |  |
| 4.4 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen | - |  |
| 4.5 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | - |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | - |  |
| 4.7 | - Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen (§ 42 (1) HOAI) | - |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | - |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z 5] |  | 28.571,43 |
| 7 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 7.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x Z. 6] | - |  |
| 7.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, aber nicht mehr als Z. 7.1 (Z. 7 ≤ Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 7.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, wenn Z. 7 größer als Z. 7.1 (Z. 7 > Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 7 – Z. 7.1) x 0,5] | - |  |
| 7.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7 [Z. 7.2 + Z. 7.3] (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 28.571,43 |
| 8 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 7.4] |  | 28.571,43 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3145 Felix-Rütten-Straße - Kanalreparatur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z. 8 Teil A)1 |  |  | 28.571,43 |
| 9 | Art des Honorars |  |  |  |
| 9.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 9.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis .. |  |  |  |
| 10 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 10.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 12.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | III |  |
|  | Honorarsatz: |  | EUR |  |
| 10.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 44 HOAI beträgt: |  | 5.274,43 |  |
| 10.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag sowie Minderung wegen großer Längenausdehnung: [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.5 | Honorarsatz [Z. 10.2 + Z. 10.3 – Z. 10.4] |  |  |  |
| 11 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 11.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 94,5 v. H. |  |  |  |
| 11.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 10.5 x Z. 11.1] von |  |  |  |
| 12 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 12.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 12.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H. § 44 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von |  |  |
| 13 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 13.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird keine Minderung vereinbart. |  |  |
| 15 | Gesamthonorar für Objektplanung Ingenieurbauwerke [Z. 11.2 + Z. 12.2 – Z. 13.2 + Z. 14.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3185 Unterstraße - Kanalreparatur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) | nach Kostenrahmen (nur für die vorläufige Honorarermittlung) nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung |  |
|  |  | #### EUR | #### EUR |
| 1 | Kosten der Baukonstruktion | 52.100,84 |  |
| 2 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) i. V. m. § 2 (7) HOAI) | 0 |  |
| 3 | Gesamtkosten Baukonstruktion [Z. 1 + Z. 2] | 52.100,84 |  |
| 4 | davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z. 3 enthalten und soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch deren Ausführung überwacht |  |  |
| 4.1 | - Herrichten des Grundstücks | - |  |
| 4.2 | - öffentliche Erschließung | - |  |
| 4.3 | - nichtöffentliche Erschließung und Außenanlagen | - |  |
| 4.4 | - Umlegen und Verlegen von Leitungen | - |  |
| 4.5 | - verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | - |  |
| 4.6 | - Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | - |  |
| 4.7 | - Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen (§ 42 (1) HOAI) | - |  |
| 5 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z. 4.1 bis 4.7] | - |  |
| 6 | Sonstige anrechenbare Kosten [Z. 3 – Z 5] |  | 52.100,84 |
| 7 | Kosten für Technische Anlagen | - |  |
| 7.1 | 25 v. H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) [0,25 x Z. 6] | - |  |
| 7.2 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, aber nicht mehr als Z. 7.1 (Z. 7 ≤ Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) | - |  |
| 7.3 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7, wenn Z. 7 größer als Z. 7.1 (Z. 7 > Z. 7.1) (§ 42 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z. 7 – Z. 7.1) x 0,5] | - |  |
| 7.4 | Anrechenbare Kosten aus Z. 7 [Z. 7.2 + Z. 7.3] (§ 42 (2) Nr. 1 HOAI) |  | 52.100,84 |
| 8 | Anrechenbare Kosten [Z. 6 + Z. 7.4] |  | 52.100,84 |

| Anrechenbare Kosten/Honorarermittlung Objektplanung Ingenieurbauwerke Regen- und Schmutzwasserkanal - 3185 Unterstraße - Kanalreparatur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile [Z.] | B) Honorarermittlung (ohne Umsatzsteuer) |  |  | EUR |
|  | Übertrag der anrechenbaren Kosten aus Z. 8 Teil A)1 |  |  | 52.100,84 |
| 9 | Art des Honorars |  |  |  |
| 9.1 | Vorläufiges Berechnungshonorar |  |  |  |
|  | Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 1 bis 9. Das Honorar wird abgerechnet gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
| 9.2 | Endgültiges Berechnungshonorar gemäß Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrags |  |  |  |
|  | Das Honorar wird endgültig ermittelt für die Leistungsphasen bis .. |  |  |  |
| 10 | Honorarzone und Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) |  |  |  |
|  | Honorarzone |  | Zone |  |
| 10.1 | Das Objekt wird gemäß Anlage 12.2 HOAI bzw. Ermittlung der Honorarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet: |  | III |  |
|  | Honorarsatz: |  | EUR |  |
| 10.2 | Der Basishonorarsatz der Honorartafel zu § 44 HOAI beträgt: |  | 8.404,27 |  |
| 10.32 |  | zuzüglich v. H. (Zuschlag) [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.4 |  | abzüglich v. H. (Abschlag sowie Minderung wegen großer Längenausdehnung: [Z. 10.2 x v. H.] |  |  |
| 10.5 | Honorarsatz [Z. 10.2 + Z. 10.3 – Z. 10.4] |  |  |  |
| 11 | Honorar für Grundleistungen |  |  |  |
| 11.1 | Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung bewertet mit 94,5 v. H. |  |  |  |
| 11.2 | Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe [Z. 10.5 x Z. 11.1] von |  |  |  |
| 12 | Zuschläge zum Honorar |  |  |  |
| 12.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen kein Zuschlag vereinbart. |  |  |
| 12.22 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird für Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag in Höhe von 0 v. H. (max. 33 v. H. § 44 (6) HOAI) vereinbart. Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von |  |  |
| 13 | Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI |  |  |  |
| 13.1 |  | Zum Honorar für Grundleistungen nach Z. 11.2 wird keine Minderung vereinbart. |  |  |
| 15 | Gesamthonorar für Objektplanung Ingenieurbauwerke [Z. 11.2 + Z. 12.2 – Z. 13.2 + Z. 14.1] |  |  |  |

Es erfolgt keine Trennung der besonderen Leistungen nach Objekten. Die besonderen Leistungen sind in der Honorarübersicht /Nebenkosten weiter unten einzutragen. Dort sind auch die Nebenkosten pauschal einzutragen.

| Honorarübersicht / Nebenkosten - Leistungsstufe 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistung | Gesamthonorar EUR |
| 1. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6603 Mittelstraße - Straßenkörper |  |
| 2. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6241 Beethovenstraße - Straßenkörper |  |
| 3. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6299 Oststraße - Straßenkörper |  |
| 4. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6254 Felix-Rütten-Straße - Straßenkörper |  |
| 5. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6313 Unterstraße - Straßenkörper |  |
| 6. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6711 Fuß- und Radweg ADD |  |
| 7. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6712 Fuß- und Radweg ADD |  |
| 8. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3280 Mittelstraße - Kanalreparatur |  |
| 9. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3132 Beethovenstraße - Kanalreparatur |  |
| 10. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3169 Oststraße - Kanalreparatur |  |
| 11. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3145 Felix-Rütten-Straße - Kanalreparatur |  |
| 12. | Leistungsstufe 1 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3185 Unterstraße - Kanalreparatur |  |
| 13. | Leistungsstufe 1 Gesamtsumme Besondere Leistungen Verkehrsanlagen |  |
| 14. | Leistungsstufe 1 Gesamtsumme Besondere Leistungen Ingenieurbauwerke |  |
| (1) | Summe der Gesamthonorare Leistungsstufe 1 Netto [Z. 1 bis Z. 14] |  |
|  | Bitte errechnen Sie die Summen der besonderen Leistungen selbst nach den Angaben im Vertrag |  |
| (2) | Nebenkosten / Auslagen (HOAI § 14) Leistungsstufe 1 Netto |  |
|  | Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit v.H. des Nettohonorars |  |
|  | Gesamtvergütung Leistungsstufe 1 [Summe aus (1) und (2)] Netto |  |
|  | Umsatzsteuer 19 v. H. |  |
|  | Brutto |  |

| Honorarübersicht / Nebenkosten - Leistungsstufe 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistung | Gesamthonorar EUR |
| 1. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6603 Mittelstraße - Straßenkörper |  |
| 2. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6241 Beethovenstraße - Straßenkörper |  |
| 3. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6299 Oststraße - Straßenkörper |  |
| 4. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6254 Felix-Rütten-Straße - Straßenkörper |  |
| 5. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6313 Unterstraße - Straßenkörper |  |
| 6. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6711 Fuß- und Radweg ADD |  |
| 7. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Verkehrsanlage 6712 Fuß- und Radweg ADD |  |
| 8. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3280 Mittelstraße - Kanalreparatur |  |
| 9. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3132 Beethovenstraße - Kanalreparatur |  |
| 10. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3169 Oststraße - Kanalreparatur |  |
| 11. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3145 Felix-Rütten-Straße - Kanalreparatur |  |
| 12. | Leistungsstufe 2 Honorarermittlung Ingenieurbauwerk 3185 Unterstraße - Kanalreparatur |  |
| 13. | Leistungsstufe 2 Gesamtsumme Besondere Leistungen Verkehrsanlagen |  |
| 14. | Leistungsstufe 2 Gesamtsumme Besondere Leistungen Ingenieurbauwerke |  |
| (1) | Summe der Gesamthonorare Leistungsstufe 2 Netto [Z. 1 bis Z. 14] |  |
|  | Bitte errechnen Sie die Summen der besonderen Leistungen selbst nach den Angaben im Vertrag |  |
| (2) | Nebenkosten / Auslagen (HOAI § 14) Leistungsstufe 2 Netto |  |
|  | Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit v.H. des Nettohonorars |  |
|  | Gesamtvergütung Leistungsstufe 2 [Summe aus (1) und (2)] Netto |  |
|  | Umsatzsteuer 19 v. H. |  |
|  | Brutto |  |

| Honorarübersicht / Nebenkosten - Leistungsstufe 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistung | Netto EUR | Brutto EUR |
| (1) | Gesamtvergütung Leistungsstufe 1 |  |  |
| (2) | Gesamthonorare Leistungsstufe 2 |  |  |
|  | Gesamtvergütung [Summe aus (1) und (2)] |  |  |

............................................................	........................................	................................................................................

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift)

Hinweis: Bewertung mit max. 10 % gemäß § 43 Absatz 2 HOAI bei Objekten nach § 41 Nummern 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern.

Hinweis: Bewertung mit max. 10 % gemäß § 43 Absatz 2 HOAI bei Objekten nach § 41 Nummern 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern.

entfällt

Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

entfällt

2 	Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

entfällt

2 	Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

entfällt

2 	Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

entfällt

2 	Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

entfällt

2 	Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

entfällt

2 	Die Zeilen 14,3, 14.4, 16.2 und 18.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

1 Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

z. B. Räumer für Absetzbecken, siehe amtliche Begründung zu § 42 HOAI

Bei den Kosten für Technische Anlagen handelt es sich um die Kosten der Technischen Ausrüstung gemäß § 53 (2) HOAI.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

Die Zeilen 10.3, 10.4, 12.2 und 14.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

1 Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	z. B. Räumer für Absetzbecken, siehe amtliche Begründung zu § 42 HOAI

3 	Bei den Kosten für Technische Anlagen handelt es sich um die Kosten der Technischen Ausrüstung gemäß § 53 (2) HOAI.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	Die Zeilen 10.3, 10.4, 12.2 und 14.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

1 Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	z. B. Räumer für Absetzbecken, siehe amtliche Begründung zu § 42 HOAI

3 	Bei den Kosten für Technische Anlagen handelt es sich um die Kosten der Technischen Ausrüstung gemäß § 53 (2) HOAI.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	Die Zeilen 10.3, 10.4, 12.2 und 14.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

1 Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	z. B. Räumer für Absetzbecken, siehe amtliche Begründung zu § 42 HOAI

3 	Bei den Kosten für Technische Anlagen handelt es sich um die Kosten der Technischen Ausrüstung gemäß § 53 (2) HOAI.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	Die Zeilen 10.3, 10.4, 12.2 und 14.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

1 Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	z. B. Räumer für Absetzbecken, siehe amtliche Begründung zu § 42 HOAI

3 	Bei den Kosten für Technische Anlagen handelt es sich um die Kosten der Technischen Ausrüstung gemäß § 53 (2) HOAI.

Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.

2 	Die Zeilen 10.3, 10.4, 12.2 und 14.1 sind ggf. vom Bieter auszufüllen.

3 	Es gelten die Vertragsbedingungen des Ingenieurvertrags Ziffer 7.