## Deckblatt
Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen Erläuterungen zum Prüfkatalog
Informationspflicht AN an Bauüberwachung
| Haltepunkt |  | Kontrollpunkt
| Fall 1 eigene Prüfung der Büw bzw. Fremdüberwachung | Fall 2 Notwendige Beteiligung der Büw | Fall 3 Zusätzliche Qualitätssicherung im Ermessen Büw
Vertragliche Grundlage | Mit Vereinbarung der BVB 16.1.3 ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualitätssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen. Die Aufstellung eines Prüfplans für die jeweilige Baumaßnahme auf der Grundlage des Prüfkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als vereinbart.
Informationspflicht | Informationspflicht: Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauüberwachung darüber, dass die Terminplanung bezüglich dieses Prüfzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bauüberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Prüfzeitpunktes mittels „Anzeige Zwischenabnahmen / Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten“ sicher. Abnahmen protokollpflichtiger Tätigkeiten müssen mind. 1 Woche vorher dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU § 25 mit Anhang 3.4). Am Arbeitstag vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der AN bis spätestens 10.00 Uhr die Bauüberwachung darüber, ob der Prüfzeitpunkt planmäßig erreicht wird. Zum angegebenen Prüfzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Prüfungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.
Halte-/ Kontrollpunkt | Haltepunkt: Es ist eine Beteiligung der Büw erforderlich. Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausführung), die dazu führen, dass sich das geprüfte Bauteil einer zukünftigen Prüfung entzieht, dürfen erst nach Freigabe durch die Bauüberwachung fortgesetzt werden. |  | Kontrollpunkt: Die Bauüberwachung definiert ihre Beteiligung unter dem Gesichtspunkt, die Qualität der Leistungserbringung zu überwachen.
Prüfung | Die BÜW führen Kontrollprüfungen zu den Prüfungen des AN mit eigenen Prüfgeräten durch bzw. veranlassen Kontrollprüfungen durch Sonderfachleute des AG. | Erfordert die Art der Prüfung eine unmittelbare Teilnahme nimmt die Bauüberwachung an der Prüfung teil. Die BÜW überprüft das Protokoll des ANBau durch Vergleich mit der tatsächlichen Ausführung. | Die BÜW teilt die Eintscheidung über die Einbindung nach Information durch den Prüfungsverantwortlichen AN und vor Erreichen des Kontrollpunktes mit.
Protokoll | AG / BÜW / Güteprüfdienst führen Kontrollen und Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse in einem Protokoll. | Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN nach inhaltlicher Prüfung ab und protokolliert die Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten. | Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz "gesehen" (formale Prüfung).
Protokolle AN Eigen- und Fremdüberwachung | Der AN stellt die Protokolle der Eigenprüfungen sowie der Fremdüberwachung zur Verfügung.
Weitere Prüfungen, Kontrollprüfungen, Wiederhohlungs- prüfungen | Nicht aufgeführte Prüfungen sind unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Prüfplan zu ergänzen. Über die Anforderungen des Prüfkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. Die Kosten für Wiederhohlungsprüfungen und Kontrollprüfungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen. Bezüglich der bauaufsichtlichen beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden.

## Prüfkatalog
Projektnummer:
Vertragsnummer ANBau:
Baumaßnahme/ Abschnitt:
Bauteil:
Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen (Bezüglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden)
Nr. | Leistung / Art der Prüfung | Vorschrift | Überwachung/Prüfung/ Zustandsfeststellungen/ Erläuterungen | Vorgaben durch den ANBAU |  |  | Zustandsfeststellungen Bauüberwachung |  |  |  |  | Fachgebiete | Untergruppe | Projektrelevante Fachgebiete | Bemerkungen
|  |  |  | Gesamtmenge | Anzahl Eigenüberwachungs- prüfung AN | Zeitraum | Haltepunkt |  | Kontrollpunkt |  | Menge
[7 empty] | Fall 1 eigene Prüfung AG / BÜW / Güteprüfdienst | Fall 2 Notwendige Beteiligung der BÜW | Fall 3 Zusätzliche Qualitätssicherung | Grundlage der Kontroll-prüfungen für den AG | Anzahl Zustands-feststellungen Büw | Fachgebiete
1 | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung
HINWEIS | Geotechnischer Bericht gemäß EC7 DIN EN 1997. | Ril 836.1002 ZTV E-StB 09 DIN EN 1997 | Überprüfung der Hinweise zur Bauausführung, Zustandsfeststellung. Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis. | [8 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1 Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung
1.1 | Dämme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1 Dämme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege
1.1.1 | Untergrund (Aufstandsfläche von Damm, Bodenaustausch oder UT (nur bei Einschnitten) Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
| Aushubsohle | DIN 18300 DIN EN 14688 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) je 1000 m² und je mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 Ril 836 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 o. M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln; Prüfung nur wenn Anforderungswerte gemäß Ril 836.4101 bestehen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
| Geokunststoffe, Leichtbaustoffe: Eignungsprüfung | Ril 836.1002 ZTV E-StB 09 DIN EN 1997 DBS 918039 | Lieferscheine, Konformität |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.1 Untergrund
1.1.2 | Bodenaustausch / Bodenverdichtung Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Baustoffe und Baustoffgemische mit Eignungsprüfung, Freigabe durch AG | Ril 836.4103 ZTV E - StB 09 | Feststellung der Freigabe |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Verdichtung, Nachweis Probefeld | Ril 836.4103 ZTV E - StB 09 | Feststellung der Freigabe |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Prüfmethode nach Vereinbarung, sonst M3. Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen bestehen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln. Mind. 1x je 150 m Gleis. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 DIN EN 22475 | Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Oberkante Bodenaustausch | DIN EN 22475 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
| Bankette Lagenhöhe höchstens 30 cm. | ZTV E - StB 09 | Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.2 Bodenaustausch
1.1.3 | Trag-/ Schutzschicht Eisenbahnfahrwege (FFS für Feste Fahrbahn siehe dort) | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
| Annahmekontrolle | ZTV E - StB 09 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 4.000 m² der Zwischenplanien und auf OFTS Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 4.000 m² der Zwischenplanien und auf OFTS Fall b) FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen | Ril 836.4104-3 DIN 18125 DIN 18127 | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis gemäß Ril 836.4104 Abschn. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf OFTS durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Prüfumfang auf OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN 18123 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
| profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke | Ril 836.4103 ZTV-SoB TP D-StB | je 20 m dreimal. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Oberfläche Tragschicht (OFTS) | ZTV E - StB 09 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  | maximal 50m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht |  | Anhand der Ril 836.4103 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.1.4 | Sohlschicht als kapillarbrechende/wasserleitende Schicht Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 | 1 Prüfung je 250 m bzw. je 3.000 m² |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden) |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden) |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage gemäß Ril 836.4103 Abs. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln Prüfung nur, nur wenn Anforderungswerte gemäß Ril 836.4101 bestehen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| OK Sohlschicht, Querneigung, Höhenlage, Ebenheit | Ril 836.4103 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  | maximal 50m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht |  | Anhand der Ril 836.4103 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.1.5 | Sohlschicht als Sperrschicht -Eisenbahnfahrzeuge | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
HINWEIS | Prüfungen bei Sperrschicht mit Bindemittelverbesserung siehe qualifizierte Bodenverbesserung, bei Böden ohne Bindemittel | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| Dammbau inkl. abzusichernder Tragbereich | ZTVE-StB 09 Ril 836.4103 | Zustandsfeststellung |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen vorhanden sind. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 | Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m³ |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| profilgerechte Lage, Ebenheit | Ril 836.4103 | je 50 m Abstand |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
| Planum (OK abzusichernder Tragbereich bzw. OK Erdbauwerk) | ZTV E - StB 09 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
1.1.6 | qualifizierte Bodenverbesserung mit Bindemittel- Eisenbahnfahrzeuge | [6 empty] | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
| Eignungsprüfung | Ril 836.4101A07 ZTVE-StB 12.4.3 | Prüfbericht muss vorliegende Angaben zu Bindemittelart, -menge und -sorte, Wassergehalt, Proctordichte, Frostempfindlichkeit enthalten |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
| Sohle (UK Verbesserung) | Ril 836.4101 A07 ZTVE-StB 12.4.3 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) je 1000 m² mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Bindemittelart und -sorte | ZTVE-StB 14.5.2 | jede Lieferung (Lieferschein) und Tagesbericht |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Bindemittelmenge | ZTVE-StB Tab. 11 TP-BF-StB Teil B 11.2 | 1 Prüfblech je Bodenart und Bauwerk, mind. aber je 1.000 m² und je nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  | je 1000 m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Tabelle 11 und Tabelle 8
| Schichtdicke | ZTVE-StB Tab. 11 | je 1000 m² und nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  | je 1000 m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Tabelle 11 und Tabelle 9
| Verdichtungsgrad | ZTVE-StB Tab. 11 | je 250m bzw. 3000 m², sowie 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  | je 250m bzw.3000 m²,mind. 1x am Tag |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | auch Tabelle 8
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart, organische Bestandteile | DIN 18123 DIN 18196 DIN18128 | 1 Prüfung je 250 m bzw. 3000 m² des Bodens |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Wassergehalt Boden | DIN 18121 | 2 x täglich |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum. Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB 14.2.3 DIN 18125 (DIN 18127) | FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum. Fall b: kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln. Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen vorliegen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Zur Verfestigung vorgesehene Boden, profilgerechte Lage, | ZTVE-StB Tab. 11 | je 20 m dreimal |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | nach Erfordernis
| profilgerechte Lage, Ebenheit Einbaudicke | ZTVE-StB Tab. 11 | je 20 m dreimal |  |  |  |  | X |  | je 50 m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung |  | Ril 836.4103 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
| Ebenheit | ZTVE-StB Tab. 11 | nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  | nach Erfordernis |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
| Oberkante Bodenverbesserung | DIN EN 22475 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation. 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen.Planum zusätzlich 1 mal je 150 m Gleis. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.6 Bodenverbesserung
1.1.7 | Tiefreichende Bodenstabilisierungen und Verbesserungsverfahren Eisenbahnfahrwege | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.7 Bodenstabilisierungen
| Tiefreichende Bodenstabilisierung UiG und ZiE oder Zulassung. Fahrweggründungen Tiefgründungen. Randwegkonstruktionen. Temporäre Gleissicherungen Verpfählung | Ril 836.4201 bis Ril 836.4305 | Beteiligung Bodengutachter. Zustandsfeststellung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.7 Bodenstabilisierungen
1.1.8 | Übergangskonstruktionen zwischen Erd- und Kunstbauten / Bauwershinterfüllung | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
HINWEIS | Bei der Hinterfüllung von Stützbauwerken, Tunnelbauwerken, Trögen etc. richten sich die Prüfungen auch nach den jeweiligen Anforderungen an die Tragfähigkeit / Standsicherheit. | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Aushubsohle | ZTV - ING | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Einbauhöhe | Ril 836.4106 | Nachweis für jede Lage |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| OK Auffüllung / Hinterfüllung | ZTV - ING | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Begrenzung Verdichtungsdruck |  | Feststellung Statische Verhältnisse |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bestimmung des Verformungsmoduls durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Überwachung Arbeitsverfahren |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades (Überwachung Arbeitsverfahren) | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Überwachung Arbeitsverfahren |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Zustimmung AG, Überwachung Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je 500m³ und Entnahmegrube |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Die Material- und Verdichtungsanforderungen an Anschüttungen sind mit denjenigen des Bestandsbauwerks abzustimmen. | ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bodenaustausch mit Recycling, Gemischeigenschaften | Ril 836.4103-14 DIN 18125 (DIN 18127) | Vorlage des letzten Fremdüberwachungs- berichtes (max. 6 Monate alt) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Kontamination, Unbedenklichkeitsnachweis bezüglich Schadstoffen | bundesland- abhängig | Für jede Charge |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Feinplanum | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-1 | visuelle Abnahme. Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund. Gegebenenfalls Bodengutachter einschalten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen
| Bauwerkshinterfüllung | ZTV-ING ZTV E-StB 09 | mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad in 3. Schüttlage je 200 m². Je Widerlager |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
| Planum Bauwerkshinterfüllung | ZTV-ING ZTV E-StB 09 | Je Widerlager und je 100m² je 1x stat. Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.1.8 Übergangskonstruktionen |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
1.2 | Sonstige Sicherungsmaßnahmen Eisenbahnfahrwege | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Stützkonstruktionen: Massive und flexible Stützbauwerke, Felsnägel, Stützscheiben, Fangzäune Böschungsvernagelung, Seilverhängungen, Stützknaggen, Stützplomben, Felsverkleidungen | Ril 836.4201 bis Ril 836.4305 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Abgrabungen neben Gleisen. Rückbaumaßnahmen, bei denen Bauwerke im Boden verbleiben. | Ril 836.1001 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Bei temporären Sicherungsmaßnahmen im Nahbereich zu Gleisen sind auch die zusätzlichen Regelungen des Moduls 836.4305 zu beachten. | Ril 836.4305 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Bauüberwachung und Kontrollmessungen nach Planungsvorgabe DIN EN 1997-1 | DIN EN 1997-1 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Entwässerungsmöglichkeiten von Böschungen überprüfen. Meßtechnische Überwachung von Böschungsrutschungen, Freiborde an Stützbauwerken Fangräume freihalten. | Ril 836.4102 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Meßtechnische Überwachung von Felsböschungen. Biologische Sicherungsmaßnahmen, Uferschutz | Ril 836.4102 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Erdkörper, Gewässer und Bodenschutz | Ril 836.0509 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
| Entwässerungsanlagen Streckenentwässerung, sonstige Entwässerungen | Ril 836.4601 Ril 836.4602 | Zustandsfeststellung Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaßnahmen
1.3. | Querungen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
| Durchlässe und Rohrleitungen | Ril 836.4502 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
| Wellstahlrohre | Ril 836.4503 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
| Grabenlose Einbauverfahren | Ril 836.4505 | Zustandsfeststellung. Vollumfängliche Überwachung. Bodenfördermengen, Lageabweichung, Setzungsüberwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.3 Querungen
1.4 | Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4 Straßenbau
1.4.1 | Untergrund (Aufstandsfläche von Damm, Bodenaustausch oder Frostschutzschicht (nur bei Einschnitten)) | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.1 Untergrund
| Aushubsohle | DIN 18300 DIN EN 14688 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.1 Untergrund
1.4.2 | Bodenverbesserung mit Bindemittel im Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Sohle (UK Verbesserung) | DIN 18300 DIN EN 14688 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Bindemittel Übereinstimmung | ZTVE-E - StB 9 | Jeder Lieferschein |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Korngrößenverteilung , org. Bestandteile | ZTVE-E - StB 9 | je 250 m bzw. 3000 m² |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Wassergehalt Zustandsgrenzen | ZTVE-E - StB 9 | je nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung
| Bindemittelverbrauch | ZTVE-E - StB 9 | 1 Prüfblech je Bodenart und Bauwerk, mind. aber je 1.000 m² |  |  |  |  | X |  | je 1000m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTVE-StB 14.2.4 DIN 18125 (DIN 18127) | Arbeitsanweisung des AN und 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen bzw.je 250 m (3000 m²) |  |  |  |  | X |  | je 250m bzw. 3000 m² mind. 1 mal an Tag |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 12
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 | Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m³ |  |  |  |  | X |  | Stichproben |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| Planum (OK Bodenverbesserung) profilgerechte Lage | DIN EN 22475 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), je 20 m dreimal, Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  | je 50 m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| Ebenheit | ZTVE-E - StB 9 | Ebenheit |  |  |  |  | X |  | nach Erfordernis |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
| verfestigte Schicht | ZTVE-E - StB 9 | Schichtdicke |  |  |  |  | X |  | je 1000 m² |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung |  | ZTVE - StB Tabelle 11
1.4.3 | Bodenaustausch / Dammbau / im Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTVE-StB DIN 18125 (DIN 18127) | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Bei signifikanten Materialwechsl, mind aber je Untersuchung je 10000m³, Zustimmung des AG zum Austauschmaterial |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Nassbaggern | ZTV E-StB | ständige Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum durch Plattendruckversuche | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen (statischer Plattendruckversuch); bei dynamischem PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Kontrollprüfungen | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Durchführung von Kontrollprüfungen nach LV |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Planum (Oberkante Erdkörper) | ZTV E-StB 09 ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch
| Profilgerechte Lage | ZTVE-E - StB 9 | Profilgerechte Lage , Schichtdicke |  |  |  |  | X |  | 50 m |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.3 Bodenaustausch |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.4.4 | Frostschutzschicht -Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades | DIN 18125 (DIN 18127) | Verdichtungsgrad in Abständen von 500 m, jedoch mindestens je angefangene 6000 m² eingebauter Schicht; im kommunalen Straßenbau in Abständen von 100 m gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf der FSS/Tragschicht durch Plattendruckversuche | DIN 18134 | mindestens je angefangene 6 000 m² eingebauter Schicht gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
| OK FFS, Ebenheit, proflgerechte Lage, Einbaudicke | ZTVE-E - StB 9 | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
1.4.5 | Bituminöse Tragschicht - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) (bei BÜ: Rückstellprobe) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
| Schichtdickenmessung | TPD-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
1.4.6 | Asphaltbinder - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.6 Asphaltbinder
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) (bei BÜ: Rückstellprobe) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.6 Asphaltbinder
| Schichtdickenmessung | TPD-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.6 Asphaltbinder
1.4.7 | Beton - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.7 Beton-Straßen
| Tragschicht und Fahrbahndecke, gesonderter QS- Plan, Nach Belastungsklassen, | TP Beton-StB 10 | gesonderter QS- Plan |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.7 Beton-Straßen
1.4.8 | Asphaltbeton / Splittmastixasphalt / Gussasphalt - Straßen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) (bei BÜ: Rückstellprobe) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Schichtdickenmessung | TPD-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Ebenheit | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB TP Eben | jede Fahrspur |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
| Bohrkerne mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB TP Eben | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.4.8 Asphaltbeton
1.5 | Hinterfüllung von Brückenbauwerken im Straßenbau | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5 Hinterfüllung
1.5.1 | Untergrund (Aufstandsfläche der Hinterfüllung) | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.1 Untergrund
| Aushubsohle | ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.1 Untergrund
1.5.2 | Einbau des Hinterfüllmaterials | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial
| Bauwerkshinterfüllung, Verdichtungsgrad Prüfmetode M3 | ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad in 3. Schüttlage je 200 m². Je Widerlager |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
| Planum Bauwerkshinterfüllung | ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Je Widerlager und je 100m² je 1x stat. Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. Sichtprüfung, Dokumentation. |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial |  | ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | ZTV-ING 2 DIN 18123 DIN 18196 | Zustimmung AG, Überwachung Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je 500m³ und Entnahmegrube, 1x je Widerlager |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial
| Einbauhöhe, Gleichmäßigkeit | ZTV E-StB 9, 10.3 | Nachweis für jede Lage (< 30 cm) Gleichmäßig verfüllen unter Beachtung der statischen Verhältnisse des Bauwerks. |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial
1.6 | Leitungen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6 Leitungen
1.6.1 | Erdbau - Leitungsgräben im Einfluss und außerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.1 Leitungsgräben
| Grabensohle | ZTV-ING | Zustandsfeststellung (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.1 Leitungsgräben
1.6.2 | Grabenverfüllung | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfüllung
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) | DIN 18125 (DIN 18127) | 3 Prüfungen je 150 m Länge pro m Grabentiefe nach ZTVE-StB |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfüllung |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 | Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je Bauwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfüllung
1.6.3 | Leitungszone | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.3 Leitungszone
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DIN 18123 DIN 18196 | Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je Bauwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.3 Leitungszone
1.6.4 | Versorgungsleitungen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
| Lagegenauigkeit | ZTV-ING | Alle Rohre und Leitungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
| Dichtigkeitsprüfung | DIN EN 1610 | Alle Rohre und Leitungen DIN EN 1610 ersetzt DIN 4033; nur bei geschlossenen Leitungen notwendig |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
| Durchgängigkeit | Ril 853.8001 | Alle Rohre und Leitungen bei Verlegung in Bauwerken |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.6.4 Versorgungsleitungen
1.7 | Entwässerungskanäle, Tiefenentwässerung | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
| Lagegenauigkeit | ZTV-ING | Alle Leitungen vollständig |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
| Optische Kanalinspektion | Ril 836.4601-5 DBS 918064 DIN EN 13508 | Alle Leitungen vollständig; Bahnanlagen: Kamerbefahrung, bei Gesamtlänge < 500m alterntiv Spiegelung |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
| Dichtigkeitsprüfung | DIN EN 1610 | Alle Leitungen; DIN EN 1610 ersetzt DIN 4033; nur bei geschlossenen Leitungen notwendig |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.7 Entwässerungskanäle
1.8 | Schächte - Leitungsgräben außerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen | [10 empty] | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.8 Schächte
| Annahme der Schachtbauteile | DBS 918064 | Sichtprüfung aller Bauteile und Lieferscheine. Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt DBS 918064 für Bahnanlagen |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.8 Schächte
| Fertigstellungsprüfung |  | Abnahme aller Schächte. Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt |  |  |  |  | X |  |  |  | Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung | 1.8 Schächte
2 | Gleisbau (Schiene Schotter)
2.1 | Planum | [10 empty] | Oberbau | 2.1 Planum
HINWEIS | Oberfläche |  | siehe Prüfkatalog Erdbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.1 Planum
2.2 | Planumsschutzschicht (PSS), Frostschutzschicht (FSS) | [10 empty] | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Korngemisch KG1 / KG2 | Ril 836.4101 A03DBS 918062 | Trag-/ Schutzschichten für den Schotteroberbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Annahmekontrolle |  | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen | Ril 836.4104-3 DIN 18125 DIN 18127 | 3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis gemäß Ril 836.4104 Abschn. 3 |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf OFTS durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Prüfumfang auf OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln; bei Umbau in Sperrpausen wegen zeitlicher Begrenzung Bestimmung des Verformungsmoduls mittels dynamischem PDV (vor Baubeginn Probefeld zur Kalibrierung); bei Einsatz Großmaschinen ebenfalls Bestimmung mittels dynamischen PDV ausreichend |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN 18123 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke | Ril 836.4103 ZTV-SoB TP D-StB | je 50 m Abstand |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
| Oberfläche Tragschicht (OFTS) |  | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
| Geotextil | DBS 918 039 Ril 836 | Lieferscheinkontrolle Lieferung auf Übereinstimmung mit der Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.2 PSS FSS
2.3 | Bettung | [10 empty] | Oberbau | 2.3 Bettung
| Annahmekontrolle |  | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Grundschotter (Neubau) | Ril 820.2010 | an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen aller 25m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Grundschotter (Ausbau, Bauen im Bestand) | Ril 820.2010 | an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen aller 25m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| Bettungsquerschnitt | Ril 820.2010 | Sichtkontrolle Schotterböschung, Tiefkehren und Vorkopfschotter gesamter Abschnitt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| Schotterverklebung |  | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste/ Zulassung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
| Unterschottermatten | Ril 820.2010 TL 918071 | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.3 Bettung
2.4 | Stopfarbeiten | [10 empty] | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Stopf- und Richtarbeiten Neubau - Umbau Gleise, Weichen | Ril 824.2310 MKS nach 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Stopf- und Richtarbeiten nach DUA Gleise und Weichen | Ril 824.3010 MKS nach 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Stopf- und Richtarbeiten DUA - Beseitigung von Einzelfehlern mit Einzelfehlerstopfmaschinen | Ril 824.3401 MKS nach 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Einsatz des DGS | DS 820.03 15 MKS nach 824.8010 | Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Gleisneu- und -umbau abnehmen | Ril 824.8001 Ril 824.8110 | Abnahme Gleis Neu- und Umbau nach Checkliste der Ril 824.8110A03; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜB) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Weichenneu- und -umbau abnehmen | Ril 824.8001 Ril 824.8120 | Abnahme Weichenneu- und umbau nach Checkliste Ril 824.8120A05; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜ-Bahn) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Gleisdurcharbeitung abnehmen | Ril 824.8150 | Feststellen der Abnahmebedingungen nach Abschnitt2 Abs. 2 mittels zusammenhängender Begehung des gesamten Abschnitts |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Weichendurcharbeitung abnehmen | Ril 824.8160 | örtliche Begutachtung und Feststellung der Abnahmebedingungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
| Handersatzmessung durchführen (z.B. bei Ausfall MKS) für oberbautechnische Freigabe | Ril 824.0530 | Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse auf Vordruck 824.0530A01/ Entscheidung über vorübergehende Inbetriebnahme durch BÜB Hinweis: Die oberbautechnische Freigabe entbindet nicht von der Erfüllung der SR0 Werte für die Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.4 Stopfarbeiten
2.5 | Schwellen | [10 empty] | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Annahmekontrolle | Ril 820.2010 DBS 918143 DBS 918144 DBS 918145-1 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Verlegeabstand | Ril 820.2010 | stichpunktartig | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Lage | Ril 820.2010 | stichpunktartig | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Schienenbefestigung (Kleineisen) | Ril 820.2010 | Lieferscheinkontrolle Lieferung auf Übereinstimmung mit der Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
| Zustand Schwellen und Kleineisen (Neubau, Umbau) | Ril 820.2010 | Sichtkontrolle und ggf. Meldeblatt für schadhafte Schwellen übergeben |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.5 Schwellen
2.6 | Schienen | [10 empty] | Oberbau | 2.6 Schienen
| Annahmekontrolle | Ril 820.2010 DBS 918254 DBS 918255 | Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
| AK Neuschienen (Neubau, Umbau) | Ril 820.2010 DBS 918254 DBS 918255 | augenscheinliche Überprüfung auf Oberflächenfehler, Verbiegungen und mechanische Beschädigungen jeder Schiene | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
| AK gebrauchte Schienen (Neubau, Umbau) | Ril 820.2010 DBS 918254 DBS 918255 | augenscheinliche Überprüfung auf Oberflächenfehler, Verbiegungen und mechanische Beschädigungen jeder Schiene sowie stichpunktartige Überprüfung Abnutzungsvorrat | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.6 Schienen
2.7 | Schienenschweißungen | [10 empty] | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| ausführende Firma | Ril 826.1030 | Nachweis der Zulassung gem. RiL 826.1030 und Vorlage d. Berechtigungsnachweises des geprüften Fachbauleiters vor Arbeitsaufnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Trenn- und Brennschnitte (Neubau, Umbau) | Ril 824.5530 824.9002 | Dokumentation Maschinenprüfung bei Trennschleifmaschinen, Brennschneidgeräte gem. Werkstättenbetriebsblatt Nr. 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Schweißwerkstoffe u. -zusätze | TL 918 248 Ril 824.9006 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Erklärung der techn. Voraussetzungen nach Ril 820.2010 Abschnitt 2(2) | Ril 824.5010 | Vorbereitung Vordruck Ril 824.5010 V01, V02 oder V03 durch AN (Dokumentation der Freigabeerklärung auf Vordruck Ril 824.5010V02 und V03 durch BÜ-Bahn) Voraussetzungen für die Herstellung lückenloser Gleis sind u.a.:Bettungsquerschnitt nach 820.2010 Abschnitt7 (Anh.14); Gleisbogen nach 820.2010 Anh. 01; Gleislage und Stabilis. nach 824.2310; Schienenbefestigung W, KS oder K; kraftschlüssige Verspannung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Spannungsausgleich u. Verbindungsschweiß-ungen (Neubau, Umbau) | Ril 824.2010 Ril 824.5010 Ril 824.5501 Ril 824.5510 Ril 824.9001 Ril 824.9002 | Dokumentation der Durchführung, Vordrucke Ril 824.5010V01, V02, V03 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Prüfung, Abnahme (Neubau, Umbau, DUA) |  | Ultraschallprüfung auf Anforderung durch AG und geometrische Prüfung gem. (TM 18/2006?) für jede einzelne Schweißung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
| Abnahme der Schweißungen | Ril 824.8210 V01 bis V05 | Abnahme von Verbindungsschweißungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.7 Schienenschweißungen
2.8 | Schienenschleifen | [10 empty] | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Schienen in Gleisen und Weichen bearbeiten | Ril 824.4001 Ril 824.4015 Ril 824.4016 | Abschnittsprüfung auf Schleifhindernisse vor Baubeginn | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Schienen in Gleisen und Weichen bearbeiten | Ril 824.4001 Ril 824.4015 Ril 824.4016 | Messgeräte- und Maschinentechnikkontrolle arbeitstägig | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Dokumentation Schienenkopfquerprofiles gemäß Ril 824.8310 | Ril 824.8310 | kontinuierlich messendes System oder von Hand: bei v>160km/h: alle 50m bearbeitetes Gleis 1 Messung je Schiene; auf übrigen Strecken gilt: pro bearbeitetem Abschnitt mind. 2 Messungen oder alle 250m 1 Messung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Dokumentation Schienenkopflängsprofil gemäß Ril 824.8310 | Ril 824.8310 | Nachweis mittels kontinuierlich messendem Meßsystem; bei Ausfall: pro bearbeitetem Abschnitt je Schiene mind. 2 Messungen, oder alle 250m durch 1Messung in einer Messlänge von 3m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Kontrolle Schleiffbild | Ril 824.8310 | augenscheinlich auf Blaufärbung, Fischbauch, Riefen, Facettenbreite, Fehlanschliffe, Restfehler und auch Verschmutzung im Weichenbereich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Rauigkeit - bei Auffälligkeiten | Ril 824.8310 Ril 824.0540 | Prüfung der Rauigkeit bei Auffälligkeiten; mind. 6 Messungen im Abstand von 2m (Messgerät nach ENISO 3274) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| An der Zungenspitze von Weichen | Ril 824.8310 Ril 821.2005 | Prüfung Abnutzungsvorrat von Backen/ Flügelschienen in Weichen und Kreuzungen mit Lehre 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
| Abnahme Schienebearbeitung | Ril 824.8001V01 Ril 824.8310 | Auswertung Schlussmessungen und Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.8 Schienenschleifen
2.9 | Weichen (FSS, PSS, Bettung, Schwellen und Schienen wie Streckengleis) | [10 empty] | Oberbau | 2.9 Weichen
| FSS, PSS, Bettung, Schwellen und Schienen |  | wie Streckengleis |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Spur-, Leit- und Rillenweiten (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Querhöhe/Verwindung (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Zungenprüfung (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Prüfung des Soll-Ist Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaus (Neubau, Umbau) | Ril 824.8120 | Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Abnahme Weichenneubau, Weichenumbau | Ril 824.8120 | Abnahme Weichenneu- und umbau nach Checkliste Ril 824.8120A05; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜ-Bahn) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.9 Weichen
2.10 | Isolierstöße | [10 empty] | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Dokumentation der Ausführung für jeden Stoß; mittig im Schwellenfach (Mindestschwellenabstand 60cm); Nachweis der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m zur nächsten Schweißung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
| Einbau in Gleise und Weichen | Ril 820.2010 | Bauart IVG 30° bei Radien R>= 5000m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Bauart S bei Radien < 5000m |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Bauart MT = Fertigung vor Ort - nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn keine IVG 30° oder S eingesetzt werden können. | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Einbau in Weichen in den Zwischenschienen oder im Bereich WA und WE in den anschließenden Gleisschienen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Prüfung auf Anforderung von Sonderlängen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
|  | Ril 820.2010 | Nachweis der Verschließung durchgehender Bohrungen in Holzschwellen von unten her | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.10 Isolierstöße
2.11 | Schienenauszug | [10 empty] | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Oberbau auf Brücken | Ril 820.2040 | Bei Planung durch AN: Nachweis der Schienenspannung gemäß DIN-Fb 101 Anh. K; Prüfung durch AN und Planer im Bereich des Schienenauszuges soll der Radius >= 1000m sein |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Neu- und Umbau | Ril 820.2040 | Dem Fachbereich Oberbau sind zur Festlegung der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge und der Einstellung der Schienenauszüge die Kenngrößen nach Ril 820.2040 Abschnitt 3 Absatz 2 vorzulegen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Einbau und Einschweißen | Ril 820.2040 | Einstell- und Kontrollgrößen berechnen und auf Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V03 dokumentieren; Dokumentation des Einbaus und der Einstellung gemäß 820.2040A02 / Überwachung durch Fachbeauftragten Fahrbahn! |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Bestellung | Ril 820.2040 Ril 823.0700 | Erstellung der Schienenauszugsskizze nach Ril 823.0700 | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.11 Schienenauszug
2.12 | Gleisabschluss (bremsend oder fest) | [10 empty] | Oberbau | 2.12 Gleisabschluss
| Annahmekontrolle |  | Sichtprüfung auf mech. Beschädigungen und Kontrolle auf Übereinstimmung mit Planvorgaben |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.12 Gleisabschluss
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.12 Gleisabschluss
2.13 | Führungen und Fangvorrichtungen | [10 empty] | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
| Bedingungen für den Einbau | Ril 820.2040 Ril 804.5301 | Die Bedingungen für den Einbau sind in der Ril 804.5301 geregelt und werden vom Fachbereich Brückenbau entschieden |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
|  |  | Dokumentation der Verlegelücken zwischen Führungsschienen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
|  |  | Nachweis der versatzfreien Leitkante |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
|  |  | Nachweis stoßfreier Knickpunkt Fangvorrichtung/Führungsschiene |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
| Sonderregelungen für Führungen in Weichen | Ril 820.2040 | Nachweis Mindestüberlappungslänge von 1,80m und Anarbeitung von Einlaufschrägen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
| Verspannung | Ril 824.5050 | Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.13 Führungen Fangvorrichtungen
2.14 | Gesamter Oberbau | [10 empty] | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Oberbau inspizieren - Prüfung Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen | Ril 821.2001 | Durchführung der Prüfung mit Gleismessfahrzeug, abhängig von der jeweiligen bauvertraglichen Regelung | [8 empty] | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Fahrtechnische Inspektionen | Ril 821.2001 | Durchführung, abhängig von der jeweiligen bauvertraglichen Regelung | [8 empty] | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Freigabe im Oberbau | Ril 820.0120 | lückenlose Dokumentation der entsprechenden Unterlagen, Nachweis der Freigabeparameter |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis der Gestaltung der Konstruktion und Geometrie gemäß Ril 820 sowie 800.0110 und 800.0120 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis der Herstellung des Oberbaus nach Ril 824 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis eines ausrechenden Abnutzungsvorrates gemäß Ril 821 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Nachweis zusätzlicher Bestimmungen nach Ril 820.0120 Abschnitt 3,4,5 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Fahrtechnische Teilfreigabe | Ril 820.0120 | Anmeldung der Durchführung der Hochtastfahrten im Vorlauf von 6 Monaten |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Ausnahmegenehmigung des EBA für Prüfgeschw. Zul v+10% einholen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
|  |  | Einholen vom EBA genehmigte Geschwindigkeitsstaffelung und oberbautechnisch geprüfte Geschwindigkeitsbänder |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
| Erklärung zum Oberbau | Ril 820.0120 | Einholen der Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerken gemäß Vordruck 820.0120V02 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 2.14 Gesamter Oberbau
3 | Feste Fahrbahn
3.1 | Frostschutzschicht (entspricht der Oberen Tragschicht im Erdbau) | [10 empty] | Oberbau | 3.1 FSS
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a) | ZTVE-StB DIN 18125 DIN 18127 | FDVK + 3 Prüfungen je 4.000m2 der Zwischenplanien und auf OFTS Fall a: FDVK kann kalibiert angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b) | ZTVE-StB DIN 18125 DIN 18128 | FDVK + 6 Prüfungen je 4.000m2 der Zwischenplanien und auf OFTS Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalysye angewendet werden |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen | Ril 836.4104-3 DIN 18125 DIN 18127 | Arbeitsanweisungen des AN und 6 Prüfungen je 4.000m2, mind. 1 je 100m Gleis gem. Ril 836.4104 Abschnitt 3; bei Verwendung von KG 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Bestimmung des Verformungsmoduls auf Planum und OFTS durch Plattendruckversuche | DIN 18134 TP BF-StB B 8-3 | Prüfumfang auf Planum und OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN 18123 DIN 18196 | 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisch gemäß ZTV SoB-StB |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
| Vermessung | ZTVE-StB | Soll-Ist-Vergleich, Deckenhöhenbuch |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
| Oberfläche Tragschicht (OFTS) | DIN EN 22475 | Abnahme (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
| profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke | Ril 836.4103 ZTV-SoB TP D-StB | je 50 m Abstand |  |  |  | X |  |  | 1/3 |  | Oberbau | 3.1 FSS |  | Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
| Oberfläche FSS (OFTS) |  | Abnahme der Leistung (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation |  |  |  |  | x |  |  |  | Oberbau | 3.1 FSS
3.2 | Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) | [10 empty] | Oberbau | 3.2 Hydr. Tragschicht
| Erstprüfung | ZTV Beton-StB TL Bton StB | Soll-Ist Vergleich einschließlich Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfung an Balken |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2 Hydr. Tragschicht
3.2.1 | Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk | [10 empty] | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Übereinstimmung mit der Erstprüfung | ZTV Beton -StB TL Beton StB | während des Produktionsprozesses durch Vergleich der Lieferscheine bzw. nach Augenschein bei jeder Lieferung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Beschaffenheit der Mineralstoffe | ZTV Beton -StB TL Beton StB | jede Lieferung nach Augenschein | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Bindemittelart und -sorte | ZTV Beton -StB TL Beton StB | 100 % durch Vergleich zwischen Lieferschein und Eignungsprüfung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Bindemittelgehalt | ZTV Beton -StB TL Beton StB | regelmäßige Sichtkontrolle der Einstellung durch Maschinenführer, je nach Erfordernis, mind. 1x täglich | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart | DBS 918062 DIN 18123 DIN 18196 | mind. 1 Untersuchung je angefangene 2.500 t Liefermenge, mind. aber 1 x täglich od. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Wassergehalt | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 2 x täglich | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
| Druckfestigkeit | ZTV Beton -StB TL Beton StB | je nach Erfordernis | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.1 Baustoffgemisch
3.2.2 | Prüfungen auf der Baustelle | [10 empty] | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Übereinstimmung mit der Erstprüfung | ZTV Beton -StB TL Beton StB | während des Produktionsprozesses durch Vergleich der Lieferscheine bzw. nach Augenschein bei jeder Lieferung | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Beschaffenheit des Einbaugemisches | ZTV Beton -StB TL Beton StB | während des Produktionsprozesses nach Augenschein |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Wassergehalt | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 1 Untersuchung je angefangene 3.000 m², mind. aber 2 x täglich (durch Angabe auf Lieferschein) | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Proctordichte | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 2 x täglich |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Verdichtungsgrad | ZTV Beton -StB TL Beton StB | mind. 1 Untersuchung alle 500 m, aber mind. alle angefangenen 6.000 m² der noch nicht erstarrten Tragschicht | [5 empty] | X |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| profilgerechte Lage | ZTV Beton -StB TL Beton StB | in Abständen, die nicht größer als 50m sind |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Einbaudicke | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Nachweis erforderlich, mindestens je angefangene 100m bzw. je 1.000m² |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Nachbehandlung über 4 Tage | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Protokolle über die Durchführung der Nassnachbehandlung oder das Aufbringen der Bitumenemulsion |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Druckfestigkeit | ZTV Beton -StB TL Beton StB | am Probekörper nach Erfordernis, mind. je angefangene 6.000m² |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Zustandsfeststellung der HGT | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung einschl. Ebenheit und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| Hartschaumplatte 50 mm |  | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| 2 Lagen PE-Folie |  | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
| 2 Lagen bituminöses Papier |  | Zustandsfeststellung (Sichtprüfung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.2.2 Prüfungen Baustelle
3.3 | Betontragplatte (-trog) | [10 empty] | Oberbau | 3.3 Betontragplatte
| Erstprüfung | ZTV Beton -StB TL Beton StB | Soll-Ist Vergleich einschließlich Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfung an Balken |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3 Betontragplatte
3.3.1 | Bewehrung / Schalung | [10 empty] | Oberbau | 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
| Bewehrung, Einbauteile, Schalung, Dübel etc. | ZTV-ING DIN EN 206 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
3.3.2 | Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk | [10 empty] | Oberbau | 3.3.2 Baustoffgemisch
| Zementgehalt | DIN EN 206-1, DIN 1048 | Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch Vergleich zwischen Lieferschein und Eignungsprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.2 Baustoffgemisch
| Zuschlag/Kornzusammen-setzung | DBS 918062 DIN 18123 DIN 18196 | Kornzusammensetzung, Gesteinseigenschaften, schädliche Bestandteile, Feinanteile und Eigenfeuchte nach Vorschrift. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.2 Baustoffgemisch
3.3.3 | Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2 | [10 empty] | Oberbau | 3.3.3 Betonherstellung
HINWEIS | Siehe 4.2.1 Konstr. Ing. Bau. |  | siehe 4.2.1 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.3 Betonherstellung
3.3.4 | Bauausführung Beton nach DIN 1045-3 | [10 empty] | Oberbau | 3.3.4 Bauausführung Beton
| Siehe 4.2.2 Konstr. Ing. Bau. |  | siehe 4.2.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.4 Bauausführung Beton
3.3.5 | Füllbeton (Überwachung Richtprozess) | [10 empty] | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Vermessung | Ril 883 AKFF | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Höhenlage und Richtung Gleisrost, Spurweite, Bewehrung, Dübel, Aussparungen, Entwässerungsöffnungen, Einbauteile, Schwellenteilung, Sonderstützpunkte, Schweißverbindungen, Sauberkeit | DIN EN 206 ZTV Beton -StB TL Beton StB AKFF DB Ril 820ff | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Nachbehandlung | ZTV-Beton StB | Protokolle über die Durchführung der Nassnachbehandlung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
| Lösen der Spindeln, der Schienenbefestigung, Verfüllen der Spindellöcher |  | Protokollieren 100 % |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberbau | 3.3.5 Füllbeton
4 | Konstruktiver Ingenieurbau: Brücken, Tröge, Kreuzungsbauwerke, Stützwände etc.
4.1 | Gründungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
| Vermessung |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
| Geotechnische Untersuchungen bzw. Bodenerkundungen gemäß DIN EN 1997. geotechnischer Untersuchungsber. | ZTV-Ing Teil 2 DIN EN 1997 | Zustandsfeststellung Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
| Geotechnischer Entwurfsbericht. Kontrollplan für die Überwachung nach Geotechnischer Kategorie. Boden und Wasser, Kontrolle der Planungsvoraussetzungen. | ZTV-Ing Teil 2 DIN EN 1997 | Zustandsfeststellung Zusätzliche Untersuchungen, Kontrollen, Kontrollmessungen nach Erfordernis. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1 Gründungen
4.1.1 | Flachgründung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
| Aushubsohle: Abnahme | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-1 | visuelle Abnahme. Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund. Abstimmung Bodengutachter, |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
| Feinplanum, Beseitigung von Auflockerungen nach Erfordernis | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-1 | visuelle Abnahme. Ausgleich und Verdichtung nach Erfordernis. Eigenüberwachungsprüfung mind.1x je 1000 m² und mind. 2 x. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
| Feinplanum, Schützen, Schutzschicht aufbringen | ZTV-ING DIN 18300 DIN EN ISO 14689-2 | Frostempfindlichkeit, Drainschicht bzw. Wasserhaltung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.1 Flachgründung
4.1.2 | Tiefgründungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2 Tiefgründungen
4.1.2.1 | Bohrpfähle und Schlitzwandbarette | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Befahrbarkeit Bohraufstandsebene, auch unter Arbeitsdrücken, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung | ZTV- ING Punkt 3.2.3 DIN EN 1536 | Vorlage und Vollständigkeit Beweissicherung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Termin AG und Baugrundgutachter zur Überprüfung Pfahlaufstandsebene | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Feststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Vorbohren / Vorkernen Leiteinrichtung /Leitwand | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Aushubverfahren, Ausrüstung, Gebrauch der Werkzeuge | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Feststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Lage der Bohrpfähle / Planung Pfahlreihenfolge / Reihenfolge der Herstellung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Vorlage feststellen, Augenscheinprüfung vor dem Aushub. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Aushub / Leitrohr / Einbringen der Verrohrung und Vorschub / Höhe der Frischbetonsäule / Spiegel der Stützflüssigkeit / Reinigen der Pfahlsohle | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl fortlaufend |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Betonherstellung und Bauausführung Beton nach Fachbericht 100 und DIN 1045-3 | DIN EN 1536 6.1 bis 6.3 | jedes Lieferfahrzeug mit Pfahlbericht (siehe auch Betonherstellung 4.2.1) |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Wasser | DIN EN 1536 6.1.6 | erster Bohrpfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Betonitsuspension, Zement und andere Bindemittel, Zusatzstoffe, Polymersuspension (frisch, zur Wiederverwendung und vor dem Betonieren) | DIN EN 1536 6.2.1 +Tabelle 1 bis 3 | Pfahlspezifikation mit Pfahlbericht.Vor dem Betonieren und vor der Wiederverwendung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Aufbereitung und Entsorgung Suspension | DIN EN 1536 6.2.1 plus Tabelle 1 und 2 | Pfahlspezifikation mit Pfahlbericht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Bewehrung , Lieferung und Einbringung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung Ü- Zeichen, jeder Bewehrungskorb mit Zeichnung und Zertifikat (Augenscheinprüfung und Messung) mit Pfahlbericht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Ziehen/ Abschalelemente Schlitzwandbarette/Eintauchtiefe Kontraktorrohr. | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl fortlaufend |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Überprüfung der Einbindelänge und Excentrizität, gegebenenfalls Pfahlaufweitung / Pfahltiefe und ausgehobenes Material, Übereinstimmung der ausgeführten Pfähle mit der AP | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl mit Lot mit Pfahlbericht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Leerbohrung / Verfüllung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | jeder Pfahl mit Pfahlbericht, Material Verdichtung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Kappen | DIN EN 1536 | jeder Pfahl, Beton im Kapphöhe Druckfestigkeit nach Spezifikation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Verpressen | DIN EN 1536 | jeder Pfahl/ jede Charge fortlaufend nach Verpressverfahren und Spezifikation. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Abnahmeniederschriften: Herstellen von Bohrpfählen mit verrohrter oder ungestützter Bohrung, mit stützender Flüssigeit, Schneckenbohrpfähle, Grunddaten, Einzeldaten, | DIN EN 1536 C. 1 bis C. 6 | Protokolle jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Probepfahl, Probebelastung, Messprogram | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1536 | Überwachung der Probebelastung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Pfahlprüfung Bauwerkspfahl | DIN EN 1536 | Überwachung der Pfahlprüfung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
| Integritätsmessung | DIN EN 1536 | Überwachung der Integritätsmessung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.1 Bohrpfähle
4.1.2.2 | Verdrängungspfähle (zusätzlich zu 6.1.1) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Aufmaß: Einbindelänge, Lage und Abmessungen der Pfähle | ZTV- ING Teil 2 Pkt. 3.2.1 DIN EN 12699 | jeder Pfahl auf geforderte Güte,Lage und Abmessung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Erfordernis Verrohrung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12699 | Nach Bodenkennwerten |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Bewehrungsabstand | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12699 | u.A. abhängig Korngröße |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Zulassungbedingte Parameter | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12699 | jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
| Protokollierung der Einbringung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12699 | jeder Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.2 Verdrängungspfähle
4.1.2.3 | Gründungen auf Spundwänden | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Spundbohlen aus den Stahlsorten S 320 GP, S 390 GP und S 430 GP | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248 | Vollumfängliche Zustandsfeststellung nur ungebrauchte Bohlen, Kontrolle der Einbauhilfe |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Protokollierung der Einbringung | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248 | Vollumfängliche Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Nachweis Verträglichkeit von Spannungen und Verformungen | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248 | Vollumfängliche Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Schweißen und Trennen von Stahlteilen | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248 | Visuelle Prügungen und ZfP (zerstörungsfreie Prüfung) nach EN 1090-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
| Schlösser | ZTV-ING Teil 2 DIN EN 1993-5 DIN EN 10248 | Verhakungsmaße nach ZTV-ING | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.3 Gründungen Spundwände
4.1.2.4 | Mikropfähle | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Befahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken im Einflussbereich, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung. Spätere Baumaßnahmen. Hohlräume etc. | ZTV- ING Teil 2 Punkt 6.2 DIN EN 14199 | Vorlage und Vollständigkeit Beweissicherung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Überwachen angrenzender Bauteile | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Alle Bauteile im Einflussbereich. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| QS-Program für die Beaufsichtigung, messtechnische Überwachung, Versuchsdurchführung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | [5 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Zulassung zum Pfahlsystem | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Grundwasserverhältnisse | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Drückhöhen, strömendes Grundwasser, chem. Aggressivität. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verfahrensbeschreibung, Verfahren Qualitätssicherung, Aushubverfahren, Werkzeuge, | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Zustandsfeststellung, Lieferscheine, Lagerung, Verschmutzung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Bewehrung, Bewehrungsanschlüsse | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Stahlstäbe zur Bewehrung von Mikropfählen müssen EN 10080 und EN 1992-1-1 entsprechen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Bewehrung und Bewehrungsanschlüsse: Korrosion, Überdeckung, wirksamer Mörtel, | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verpressmörtel, gesteinskörnung, Zement, Zusatzmittel und Stoffe, Zugabewasser, | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Mischungszusammensetzung Verpressmörtel Eignungsprüfungder Wirksamkeit des Mischverfahrens, der Erstarrungszeit sowie seiner Eigenschaften zu überprüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle |  | Die Zusammensetzung des Verpressmörtels muss entsprechend der vorgesehenen Anwendung und den Baugrundverhältnissen gewählt werden.
| Labor.- und Feldversuche Verpressmörtel, Mischverfahren, Erstarrungszeit, Eigenschaften | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Eignungsprüfung, Überwachen, Dokumentieren. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verpressmörtel, | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Druckfestigkeit mind. 2 Serien je 3 Proben je 7 Arbeitstage und je Baustelle. Mischvorgang regelmäßig prüfen und protokolieren. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Zementmörtel/Feinkornbeton nach DIN EN 206 | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Überwachung der Eigenschaften |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Überprüfung der Bohrlöcher auf Lage, Neigung, Ausrichtung und Länge, Bohrprotokolle. Herstellungstoleranzen | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Betonieren unter Wasser (Suspension, Steiggeschwundigkeit, Kontraktorrohr) | DIN EN 1536 Punkt 8.4.3 beachten | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Verpressen von Schaft und/oder Fuß | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Kappen der Pfähle | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | je Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Pfahlprüfung Probepfahl/Bauwerkspfahl und Dokumentation | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Überwachung der Pfahlprüfung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
| Integritätsprüfung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 14199 | Überwachung der Integritätsmessung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.4 Mikropfähle
4.1.2.5 | HDI-Pfähle | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Befahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken im Einflussbereich, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung. Spätere Baumaßnahmen. Hohlräume etc. | ZTV- ING Teil 2 Punkt 6.2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Zulässige Verformungen der zu unterfangenen oder angrenzenden Gebäude | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Eindeutige vertraglich Regelung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten Planung, Ausführung, Überwachung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Eigenes QS- Konzept und QS- Plan mit Messprogram. Gerätekalibrierung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Ansatzpunkte, Bohrgerätneigung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Beobachtung und Dokumentaion der Parameter, Menge, Merkmale Rückfluss, Vorkommnisse, Dauer und Datum der Ausführung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Druck und Durchflussrate der Flüssigkeit, Zieh-und Drehgeschwindigkeit des Bohrgestänges. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Entsorgung Rückfluss | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Mechanische Prüfungen, Bohrkernentnahmen | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | bei Bedarf und Vereinbarung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Überdeckung der Düse beachten, Bodenhebungen vermeiden | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Beurteilung der Abmessungen der Elemente. Freilegungen, Bohrkerne | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung nach Messprogramm |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Druckfestigkeitsprüfungen | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | 4 Proben je 1000 m³ und je nach Vereinbarung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Wasserdichtigkeit, Pumpversuch | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Nach Erfordernis, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
| Dokumentation | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.5 HDI Pfähle
4.1.2.6 | Tiefenverdichtung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Plan Rüttelpunkte | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Probefelder | ZTV-ING Teil 2 | Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Wasserstände | ZTV-ING Teil 2 | Protokollierung der Einbringung. Wasserstände |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
| Verdichtung | ZTV-ING Teil 2 | Nachweis der geforderten Verdichtung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
4.1.2.7 | Bodenverfestigung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Vorlage der Zulassungen | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Nachweis der Festigkeit des Injektionsguts | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Nachweis der Umweltverträglichkeit | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
| Dokumentation der Säulenherstellung | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.2.7 Bodenverfestigung
4.1.3 | Unterfangungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Qualitätsmanagementsystem, Arbeitsplan Reihenfolge Herstell., Überwachung Herstellung. Sicherungsmaßnahmen, Messprogram, Havariekonzept, Dokumentation. | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Laufend Gebäude beobachten und Ergebnisse auswerten. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Bei HDI zusätzlich: Höhenvermessung und Hebungswächter, Überwachungs und Alarmsysteme für die zu unterfangenen und angrenzenden Bauteile | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Kontakt zwischen Fundament und Unterfangungskörper sicher stellen. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung, je Lamelle,Säule |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Überprüfung der freigelegten Bestandswand auf Übereinstimmung mit der Planung. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung, laufend während des Aushubs. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
| Protokolle und Dokumentation. Festlegung weiter gehender Überwachung bei Bedarf. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.3 Unterfangungen
4.1.4 | Verankerungen, Verpressanker | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Qualitätsmanagementsystem, Ausführungsspezifikation, sämtliche Randbedingungen. Überwachung Herstellung. Dokumentation | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Eignungsprüfung nach DIN ISO 22477 . | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Korrosionsschutz nach Planung und EN 1537. Vorlage Nachweis der Brauchbarkeit über Versuche. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Inbauanweisungen Herstellen, Bohren, Bohrlochprüfung, Verpressen, | DIN EN 1537 | Bohrprotokoll und Verpressprotokoll für alle Anker. Zustandsfeststellung. Lieferscheine Protokolle, etc. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Mörtelmenge während und nach der Verfüllung kontrollieren. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Spannen (Zustandsfeststellungprüfung) | DIN EN 1537 | Spannprotokoll für alle Anker |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Untersuchungsprüfungen, Abnahmeprüfung, | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Alle Anker Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Ankerfestlegung nach Abnahmeprüfung und Vorspannung. | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Alle Anker Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
| Kontrollmessung und Wartung | ZTV- ING Teil 2 DIN EN 12716 DIN 4123 | Alle Anker Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.4 Verankerungen
4.1.5 | Sondergründungen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.5 Sondergründungen
| Sonderbauteile z.B . im Spezialtiefbau, insbesondere z.B. Unterwasserbeton, Injektionskörper und Sohlen. | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung des Bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans/konzeptes |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.5 Sondergründungen
| Sondergründungen z.B.: Druckluft- und Schwimmkastengründungen | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung des Bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans/konzeptes |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.5 Sondergründungen
4.1.6 | Geokunststoffe | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.6 Geokunststoffe
HINWEIS | Geokunststoffe | DIN EN 13250 DBS 918 039 | Lieferscheine, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.1.6 Geokunststoffe
4.2 | Stahlbetonbau | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2 Stahlbetonbau
4.2.1 | Betonherstellung nach ZTV-ING, DIN Fachbericht Beton (DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
HINWEIS | allgem. Hinweis zum DIN Fachbericht Beton (2010): Der Fachbericht Beton wird auch als Fachbericht 100 bezeichnet. Dieser ist eine Zusammenstellung der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 (Anwendungsregeln zur DIN EN 206-1). | [11 empty] | 4.2.1 Betonherstellung
| Betonsortenverzeichnis für Beton nach Eigenschaften, Prüfung durch AG | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Die Prüfung liegt im Verantwortungsbereich des AG. Feststellung der Freigabe durch BüB. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Angaben des Betonherstellers gemäß Fachbericht Beton 7.2 a) - g) und der Vorlage des technischen Liefervertrages zwischen Transportbetonwerk und AN-Bau (DB-Vorlage) Einreichung mind. 2 Wochen vor Betonierbeginn; Freigabe durch AG | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Feststellung der Prüfung durch den AG. Die Unterlagen sind sowohl für das Haupt- als auch das Ersatzlieferwerk vorzulegen. Ausnahme: es liegt eine Bescheinigung vor, dass beide Werke identische Ausgangsstoffe haben. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Anlagen des Betonsortenverzeichnis bei Besonderheiten, z.B. Massenbeton, LP-Beton sowie Sichtbeton | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Feststellung der Prüfung durch den AG |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Ergebnisse der Erstprüfung | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Feststellung der Prüfung durch den AG; Hinweis: bei der Betonage dürfen die Erstprüfungsergebnisse nicht älter als 3 Monate sein |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Konformität, Übereinstimmung mit der Erstprüfung | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Zeugnisse der Eigenüberwachung des AN-Bau prüfen. Im Zweifel während des Produktionsprozesses Überwachung durch Stichproben. | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung |  | Fall 3: nach Rücksprache mit PM
| Betoneigenschaften, z.B.: Festigkeit, Festigkeits- entwicklung, W/Z Wert, Rohdichte, Konsistenz, LP- Gehalt, Wassereindringtiefe, Frost-Tausalzwiderstand | Ril 804 ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Prüfung und Feststellung der Qualifikation / Zertifizierung der Eigen- und Fremdüberwachung des AN während des Produktionsprozesses im Zweifelsfall Werkskontrolle. Für das Transportbetonwerk: Vorlage des letzten Überwachungszeugnisses der Fremdüberwachung. Für den AN-Bau: Angabe der Eigenüberwachungsstelle. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Zugabewasser bei erfolgter Prüfung | ZTV-ING Teil 3 - 2.3, DIN Fachbericht Beton | Prüfung durch den AG. Prüfung der Ergebnisse in Abhängigkeit von den Betonanforderungen, z.B. darf bei LP- und Sichtbeton z.B. kein Recyclingwasser verwendet werden. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| W/Z-Wert | Ril 804 ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Für Betonbrücken (Ril 804) ist ein max. W/Z-Wert von £ 0,5, auch wenn die Expositionsklasse einen höheren Wert zuläßt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Alkaliempfindlichkeit | ZTV ING DIN Fachbericht 100 | Einhaltung Alkalirichtlinie und den Vorgaben aus der ZTV-ING. Bei der Gesteinskörnung sind entsprechende Grenzwerte zu beachten. Grundsätzlich nach ZTV-ING Feuchtigkeitklasse WA. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Brandschutzbeton | ZTV-ING Ril 853.1001 mit Anlage A1 | Im Anwendungsfall gesonderte Eignungsprüfung sowie statische Nachweise beachten . Ggf. sind Brandversuche durchzuführen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| E-Modul , z.B. Vorgespannte Bauwerke | ZTV ING Ril 804 DIN Fachbericht 100 | Ergebnisse Erstprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
| Bestätigung der Anmeldung zur Fremdüberwachung | ZTV ING DIN Fachbericht Beton | Die Anmeldung ist dem AG vorzulegen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.1 Betonherstellung
4.2.2 | Bauausführung Beton nach DIN 1045-3 | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
HINWEIS | Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen - Teil 3: Kochversuch für Sonnenbrand-Basalt | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Überwachungsklasse; Kontrolle der Eigenüberwachung des Bauunternehmens. | ZTV-ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 | Prüfung der Überwachungsklasse und der Nennung der Überwachungsstelle. Nachweis der Qualifikation der Eigenüberwachungsstelle. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Angaben zu den Betoneigenschaften, besonders auch nach den Umgebensbedingungen. | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 | Abgleich der vollständigen Angaben der freigegeben Ausführungsplanung mit dem LV und ggf. Anforderungen aus weiteren Gutachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Übersicht Sortenverzeichnis mit Zuordnung der Sorten zu LV-Pos mit Bauteil | Bauvertragliche Vereinbarung | Prüfung der Anforderungen und Vollständigkeit der Angaben | [8 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betonierplan nach ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 7.1, Havariekonzept bei besonderen Bauteilen. | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Prüfung der Vorlage und der Freigabe des Betonierplans. In dem Betonierplan ist u.a. die Angabe zur Anzahl der Probekörper enthalten. Bei Probekörpern zur Erhärtungsprüfung ist die Lagerung zu klären. Ferner Klärung wie die Kontrolle des AN-Bau bei der Betonübergabe Lieferfahrzeug an die Betonpumpe erfolgt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Übereinstimmung Betonsortenverzeichnis und Betonsortenlieferung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Prüfung der Lieferscheine jedes Lieferfahrzeugs und Sichtprüfung (in Abhängigkeit von der Überwachungsklasse). ZTV-Ausdruck des Lieferscheins erforderlich. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Probekörperherstellung zur Druckfestigkeitsprüfung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | ÜK2: 3 PK alle 300 m³ oder mind. alle 3 Betoniertage ÜK3: 3 PK alle 50m³ oder mind. alle Betoniertage Grundsätzlich gilt: Von jeder verwendeten Betonsorte müssen mind. 3 Probekörper hergestellt werden. Das gilt auch für Kleinstmengen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Konsistenz, Gleichmäßigkeit | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Bei - dem ersten Einbringen von jeder Betonsorte - der Herstellung der Probekörper, - jedes Fahrzeug nach Augenschein. Achtung: Abhängig vom Bauverfahren können abweichend von den Konsistenzklassen Zielwerte für ein Ausbreitmass verlangt (z.B. Bohrpfahlbeton bei Einbringung unter Wasserauflast) werden. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| W/Z Wert | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Prüfung des ZTV-ING Ausdruckes auf dem Lieferschein je Betonsorte beim 1. Einbringen und je 1 x je Betoniertag und Bauabschnitt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Zementgehalt | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch Vergleich zwischen Lieferschein und Erstprüfungsunterlage |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Luftporengehalt | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Zu Beginn jedes Betonierabschnitts und in Zweifelsfällen. Bei der gleichzeitigen Verwendung von Luftporen und Fließmittel sind die Vorgaben der Normen zu beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Frost- Tausalzwiderstand | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Falls bei der Expositionsklasse XF 4 gewünscht, ist diese Leistung im LV beschrieben. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Durchführung von Kontrollprüfungen; z.B.: Druckfestigkeit | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Im Zweifelsfall zusätzliche Stichproben. Überwachung der Prüfung. Zusätzliche Kontrollprüfungen. Der Umfang der Prüfungen ist zwischen BÜW und dem AG zu klären. | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Rohdichte | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Bei der Herstellung der Probekörper für die Festbetonprüfung aber 1 mal je 100m³. | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| E-Modul , z.B. Vorgespannte Bauwerke | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Kontrolle der Probekörperherstellung und Ergebnissprüfung je Sorte | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Lufttemperatur /Frischbetontemperatur | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Lufttemperatur: zu Beginn jedes Betonierabschnitts in Zweifelsfällen Betontemperatur erforderliche Messung bei einer Lufttemperatur kleiner 5°C und größer 30°C beim Einbau des Betons ggf. sind weitere vertragliche Forderungen zu Beachten (z.B. Tunnelbau) | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Überprüfung Verdichtungsgerät sowie Mess.- und Laborgeräte | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | je Betoniertag |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Probeentnahmen, Lagern, Lagerung Prüfkörper, Durchführung, Prüfbericht, Entsorgen etc. | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Bauweise: überschnittene Bohrpfahlwand | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1536 DIN SPEC 18140 | Vorlage eine Bohrabfolgeplans vor Bauausführung
| WU- Konstruktionen Qualitätssicherungskonzept | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Überprüfung im Rahmen der Angebotsbearbeitung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| WU- Konstruktionen Qualitätssicherungsplan | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Prüfung im Rahmen der Fachüberwachung gemäß den Vorgaben der zugehörigen RIL |  |  |  | X |  |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| WU-Konstruktion Bauteilherstellung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Allumfassende Fachüberwachung gemäß zugehöriger RIL. Gegebenfalls externe Fachüberwachung einschalten. |  |  |  | X |  |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| WU- Konstruktionen, besondere Betoneigenschaften z.B. Wassereindringtiefe | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Bei WU- Konstruktionen, Prüfverfahren überwachen, nach RIL 804 Ergebnisse jedes Einzelwerts prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Wassereindringtiefe | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | max. 3 cm Wassereindringtiefe als Mittelwert aus 3 Probehkörpern je Bauabschnitt bei WU Beton |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Andere Eigenschaften nach Vereinbarung. | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | In Übereinstimmung von Normen und Richtlinien. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betonüberdeckung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Alle Bauteile; vor und nach der Betonage. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betoneinbau / Verdichtung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Alle Bauteile während der gesamten Betonage. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Nachbehandlungskonzept | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Feststellung und Prüfung. Bei Bedarf Fachüberwachung einschalten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Betonnachbehandlung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Alle Bauteile. Witterungsbedingen etc. abgleichen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Einbauteile | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 | Konformität, Lieferscheine, Lagesicherung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Oberflächen Prüfung Sichtbetonqualität | ZTV - ING Merkbl. Sichtbeton | Allumfassend alle Bauteile |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Rissaufnahme | ZTV - ING Instandsetzungsrichtlinie | Alle Bauteile, (siehe auch Betoninstandsetzung) nach Erfordernis |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
| Maßtoleranzen | ZTV - ING | Alle Bauteile |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.2 Bauausführung Beton
4.2.3 | Schalung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Schalung, Tragfähigkeit, Verformung, Dichtigkeit | ZTV - ING | Zustandsfeststellung nach ZTV - ING und DBV Merkblatt. Lieferscheine |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Schalung Betonierabschnitte: Übereinstimmung mit der freigegeben Planung , Rauhigkeit, Dichtigkeit, Aufnahme Betonierdruck. | ZTV - ING | Zustandsfeststellung nach ZTV - ING, Planung und DBV Merkblatt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Schalung , Schalhaut, Saugfähigkeit | ZTV - ING | Zustandsfeststellung Trennmittel, Verschmutzung und Oberfläche der Schalhaut nach ZTV - ING und DBV Merkblatt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Abschalung Arbeitsfugen, Dichtungsbleche, Harfen etc. | ZTV - ING | Zustandsfeststellung, insbesondere Ausbildung, Betonierdruck, Dichtigkeit, Verschnutzung. Vor und nach dem Betonieren. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Ausschalfristen/ Ausschalfestigkeiten, Umsteifen, Abspindeln, Arbeitsreihenfolgen | ZTV - ING | Vor dem Ausschalen. z.B nach DBV Merkblatt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Gleitschalung, Kletterschalung, Sonderschalung, gesondertes QS- Programm | ZTV - ING | Prüfung und Überwachung nach gesonderter Spezifikation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
| Traggerüste / Arbeitsgerüste | ZTV - ING | siehe gesondert Baubehelf |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.3 Schalung
4.2.4 | Bewehrung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Betonstahl / Spannstahl | ZTV-ING DIN EN 488 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen. Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Sonderbewehrungen z.B. Rückbiegeanschlüsse, Bewehrungsanschlüss, Kopfbolzen, etc. | ZTV-ING DIN EN 488 | Einbau und Behandlung nach Zulassung und Spezifikation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Bewehrungsverlegung, Spannstahl, Bewehrungsstöße, Bewehrungsunterstützung, Lage, Lagesicherung, Unterstützung | ZTV-ING DIN EN 1992-2 | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Spannstahl Spannen | ZTV-ING DIN EN 1992-2 | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Druckfestigkeit u Raumänderung Einpressmörtel, Fließvermögen Einpressmörtel | ZTV- ING | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Spannstahl Verpressen | ZTV-ING DIN EN 1992-2 | jedes Spannglied |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Schweißen und Trennen, Schweissen von Betonstahl. | ZTV- ING DIN EN ISO 17660 | Zustandsfeststellung:Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, Schweisserprüfung, Qualifikation Fachpersonal. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Schweißen und Trennen. Schweissverfahrensprüfung, Arbeitsprüfung. Untersuchungen von Proben. | ZTV- ING DIN EN ISO 17660 | Zustandsfeststellung. Sichtprüfungen an allen Stäben. Ergebnisbericht. Fertigungsbuch. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
| Einbauteile | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, Lage, Lagesicherung, Kennzeichnung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.4 Bewehrung
4.2.5 | Fugenbänder / Sollbruchstellen | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Planung Fugenbänder | Ril 804.6101 | vorliegen freigegebener Planung z.B. gemäß QS-Plan. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Produkte, Verarbeitung und Einbau | Ril 804.6101 | Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, Qualifikation Fachpersonal. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Fugenband-Verbindungen | Ril 804.6101 | Protokoll für jede auf der Baustelle hergestellte Verbindung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
| Betonierfreigabe, Istsituation des Einbaus auf der Baustelle, | Ril 804.6101 | Vor und nach dem Betonieren. Protokoll für jeden Betonierabschnitt. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.5 Fugen
4.2.6 | Betonfertigteile | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Baustoffe / Herstellung | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Vorlage Güteüberwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Annahmekontrolle / Lieferscheine, Kennzeichnung, Oberflächenqual., Beschädigungen, | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk Konformität Hersteller |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Lagerung, Montage, Anschlagmittel, Lager, Einbautoleranzen, Beschädigungen | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Jedes Fertigteil |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
| Ortbetonverguß | ZTV ING DIN EN 206-1 DIN 1045-3 DIN EN 13670 DIN EN 1045-4 | Jedes Fertigteil, siehe Betonverarbeitung, zusätzlich besonders Konsistenz, Verdichtung, Einbettung Einbauteile, Hohlraumfreier Einbau. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.6 Betonfertigteile
4.2.7 | Betoninstandsetzung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.7 Betoninstandsetzung
| Betoninstandsetzung nach beauftragter Planung und nach Qualitätssicherungsplan | ZTV-ING Instandsetzungs- richtlinie | IST-Zustandsfeststellung (ggf. bei zerstörenden Prüfungen durch zertifiziertes Prüflabor), Prüfung und Freigabe des aufgestellten Gutachtens durch den AG; Prüfung und Überwachung des bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans und der Ausführung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.7 Betoninstandsetzung
| bei Sanierungsarbeiten Nachweis der Qualifikation | ZTV-ING Instandsetzungs- richtlinie | Nachweis der Qualifikation der ausführenden Firma: - Ein SIVV-Schein-Inhaber des ausführenden Unternehmens hat bei den Arbeiten vor Ort zu sein. Zu der SIVV-Urkunde gehört eine aktuelle Aufschulungsbescheinigung, die nicht Älter als 3 Jahre sein darf. - Maschinen sind auf Eignung zu prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.7 Betoninstandsetzung
| Eigenüberwachung | ZTV-ING Instandsetzungs- richtlinie | Die Sanierungsarbeiten unterliegen einer Eigenüberwachung der Bauausführenden Firma.
| Fremdüberwachung | ZTV-ING Instandsetzungs- richtlinie | Die Anmeldung und die Prüfbescheide zur Fremdüberwachung sind vorzulegen.
4.2.8 | Verankerungen im Beton | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Statische Nachweis. Angabe der Lasten in der Konstruktionszeichnung | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Verankerungen, Verankerungssstäbe | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | Prüfung Einbau und Lagesicherung, Betonierbarkeit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Schablonen, Verankerungsgassen, bewehrungsfreie Zonen | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | Zustrandsfestrstellung Ausführungsplanung und Bewehrungsabnahmen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Telleranker: Eisenbahnspezifische Prüfungen | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | [5 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Betonschrauben, Dübelverankerungen, Fachkundige Eigenüberwachung des Einbaus, Zustand Bohrloch, Werkzeug | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Statisch tragende Teile: Konformitätsnachweise, Abnahmeprüfzeugnis, Gütesicherung | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| geeignete Schweißverfahren, (evtl. auch Schweißeignung Grundmaterial) | ZTV-ING DIN 1045 u.a. Ril 804.5601 | Beleg durch Prüfzeugnisse |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Aushärtzeiten, Montage, Drehmomente | Ril 804.5601 | vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Nachträgliche Durchdringung von Abdichtungen | Ril 804.5601 | Vorliegen unternehmensinterne Genehmigung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdüberewachung. | Ril 804.5601 | Werksüberprüfung in Zweifelsfällen | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
| Einhaltung Korrosionsschutz | Ril 804.5601 | Zustandsfeststellung, siehe auch Abschnitt Korrosionsschutz |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.2.8 Betonverankerung
4.3 | Stahlbau | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
HINWEIS | Für Eisenbahnbrücken aus Stahl gilt lt. Ril 804.4101 Abschnitt 6: Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden. | [6 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
| Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht | Ril 804.4101 DBS 918 005 | Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
| Stahlkonstruktion, die nicht unter Organisation Qualitätssicherung fällt. | Ril 804 DBS 918 05 DIN EN 1090 | nach DIN EN 1090 entsprechend der festgelegten Ausführungsklassen. QS-Plan erstellen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.3 Stahlbau
4.4. | Lager | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Lagerungsplan, Lagerversatzplan. | Ril 804.5101 | Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Herstellerqualifikation | Ril 804.5101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Lagerkennzeichnung | Ril 804.5101 | Nachweis der Güteüberwachung, Lieferschein, Konformitätskennzeichen, Übereinstimmungskennzeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Einbau und Einstellung. Lagerversatzarbeiten. Lagerprotokolle. Beweissicherung, Fotodokumentation. | Ril 804.5101 | Einbauprotokoll für jede ÜKO. Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
| Dokumentation: nach Vorgaben Ril 804.5101 | Ril 804.5101 | Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.4 Lager
4.5 | Fugen, Übergangskonstruktionen und Ausgleichsplatten | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Freigegeben Konstruktionszeichnung | ZTV-ING Ril 804.5201 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Ausgangsmaterialien, Korrosionsschutz | ZTV-ING Ril 804.5201 | Einhaltung der Anforderungen gemäß ZTV-ING überwachen. Konformitätsnachweise, Konformitätsbescheinigungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Fertigungsbetrieb | ZTV-ING Ril 804.5201 | QM-System, Produktionskontrolle, Personalqualifikation etc. nach Ril 804.5201. Qualitätssicherung der DB AG . |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Prüfung Elastomere | ZTV-ING Ril 804.5201 | nach Ril 804.5201 Tabelle 2 je Charge. Qualitätssicherung der DB AG |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Abnahmen, Fertigprodukt | ZTV-ING Ril 804.5201 | Einzelabnahmen durch Qualitätssicherung der DB AG. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Güteprüfung/Qualitätssicherung | ZTV-ING Ril 804.5201 | Checklisten A01 und A02 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Einbauüberwachung durch Hersteller | ZTV-ING Ril 804.5201 | Feststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
| Ausgleichsplatten Einbau und Montage | ZTV-ING Ril 804.5201 | Überwachung von einem Ingenieur des Herstellers. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.5 Übergangskonstruktionen
4.6 | Ausstattung (Geländer, Außenerdung, Leitern, Entwässerung etc.) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Entwässerungsleitungen Durchgängigkeit, Lage, Lagesicherung, Auftriebssicherung. | Ril 853.8001 | Alle Rohre und Leitungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Einbau Entwässerung | Ril 853.8001 | Einbauprotokoll für jedes Bauteil |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Durchdringungen Entwässerung | Ril 853.8001 | Vorliegen UiG |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Besonderheiten der Entwässerung in WU-Konstruktion. | Ril 853.8001 | Einbau Dichtflansche und Betonierbarkeit prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
| Einbauteile für Ausstattung | Ril 853.8001 | siehe auch 6.2.8 Verankerungen im Beton |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.6 Ausstattung
4.7 | Erdung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.7 Erdung
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung. Abnahme aller inneren und äußeren Anschlüsse und Verbindungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.7 Erdung
4.8 | Korrosionsschutz | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Für Eisenbahnbrücken aus Stahl gilt lt. Ril 804.4101 Abschnitt 6: Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden. | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Ril 804.4101 Abschnitt 6: Die Qualitätssicherung der Montage, Montageschweißung und des Korrosionsschutzes auf der Baustelle erfolgt im Rahmen der Bauüberwachung nach Ril 809, unterliegt jedoch den gleichen personellen und inhaltlichen Anforderungen wie die Qualitätssicherung im Herstellwerk. | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Die folgenden Positionen gelten für Korrosionsschutzmaßnahmen die nicht vollumfänglich von der Organisation Qualitätssicherung der DB überwacht werden. | [6 empty] | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8 Korrosionsschutz
4.8.1 | Beschichtung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Genehmigter Korrosionsschutzplan. Güteprüfung | Ril 804.6201 DIN EN ISO 12 944 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Prüfung der Korriosions-schutzmaßnahmen auf der Baustelle | Ril 804.6201 DIN EN ISO 12 945 | vom zertifiziertem BÜB z.B. zertifizierter Beschichtungsinspektor zu überwachen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Bescheinigung der Organisation Qualitätssicherung | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | Überwachung durch Güteprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Werkseigene Produktionskontrolle | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | Überwachung durch Güteprüfung. Im Zweifelsfall Werksüberprüfung | [5 empty] | X |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Überwachung der Korrosionsschutzmaßnahmen und Prüfeinrichtungen | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | in allen Arbeitsgängen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Überwachung der Prüfeinrichtungen | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | Überwachung der regelmäßigen Wartung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Übertragung der Überwachung auf Prüfstellen. | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | Anforderungen der Überwachungsstellen prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Anlegen von Kontrollflächen | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | Vollumfangliche Überwachung der Durchführung und Dokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Anlegen von Kontrollflächen | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 944 | Vollumfängliche Überwachung der Durchführung und Dokumentation |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Abnahme der Oberflächenvorbereitung | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen vor der Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Abnahme der Grundbeschichtung | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Abnahme der Deckbeschichtung | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Endabnahme Dokumentationsprüfung | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Kontrollflächenprotokoll | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Dokumentation von Korr.- Arbeiten | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Kennzeichnung des Korrosionsschutzes am Bauwerk | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
| Dokumentation von Teilerneuerung | Ril804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 12 945 | alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.1 Beschichtung
4.8.2 | Verzinkung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
| Feuerverzinkte Stahlbauteile. Einbeziehung in den Korrosionsschutzplan. | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 1461 DASt-Ril 022 | Zustandsfeststellung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
| Feuerverzinkte Stahlbauteile/ Abnahmeprüfungen: Anzahl nach DIN ISO ISO 1461 in Abhängigkeit von Stückzahl. | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 1461 DASt-Ril 023 | Zustandfeststellung, Bestimmung der Stärke, Kontrolle nach dem Verzinken. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
| Abnahmeprüfung Ausbesserungsflächen nach Vereinbarung bzw. DIN EN IDO 1461 | Ril 804.6201 ZTV-ING DIN EN ISO 1461 DASt-Ril 024 | Kontrolle nach dem Verzinken. Ausbesserungsflächen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.8.2 Verzinkung
4.9 | Abdichtung und Oberflächenschutz | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.9 Abdichtung und Oberflächenschutz
4.9.1 | Bauwerksabdichtung | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Vorlage der Prüfung der Abdichtungsplanung | ZTV-ING Teil 3 Ril 804.6101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Anforderungen an den Untergrund | ZTV-ING Teil 3 Ril 804.6101 | Zustandsfeststellung Abnahme bescheinigungund Protokoll des AN. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Anforderungen an den Untergrund | ZTV-ING Teil 3 Ril 804.6101 | Eignung des Untergrundes für die vorgesehene Maßnahme. Vor beginn der nachfolgenden Arbeiten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Bauteilalter, Oberflächenfeuchte, Taupunkt | ZTV-ING Teil 3 Ril 804.6101 | Feststellung und Messung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Oberflächenvorbereitung, Oberflächenzugfestigkeit, Rauhtiefe, | ZTV-ING Teil 3 Ril 804.6101 | Feststellung und Messung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsträger | Ril 804 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Entwässerungsanschlüsse | Ril 804 | Anschlüsse vollumfänglich prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Feuchte | Ril 804 | Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Temperatur, Einhaltung von Schutzzeiten, Beheizung | Ril 804 | arbeitstäglich, vor Beginn der Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101 | Ril 804 | Vorlage der Eignung durch den AN prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101 | Ril 804 | Lieferscheine und Kennzeichnung der Lieferung prüfen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101 | Ril 804 | Lagerung und Verarbeitungsanweisungen prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1,DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6102 | Ril 804 | Überprüfung der Eigen.- und Fremdüberwachung des AN unter Gebrauch der Checklisten |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Abdichtungseinbau | Ril 804 | Abnahme der Abdichtung je Lage mit Protokoll |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Kunststoff-Abdichtung | DIN 16726, Ril 804 | Prüfung, besonders der Schweißnähte, Mech. Befestigung. nach Zulassung und Vorgabe. Schutz Begehbarkeit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Schutz der Abdichtung vor Aufbringen der Schutzschicht | Ril 804 | Freiliegende Abdichtung, Schutz gegen Hitze und Kälte. Lagerung von Baustoffen und Geräten verhindern. Hinweisschilder , Reinigen und Protokollierung der Abdichtung nach öfteren Betreten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
| Schutzschicht zum Schutz der Abdichtung | Ril 804 | umgehend aufbringen, Fugen beachten, Stärken messen, harte Kanten vermeiden, Besonderheiten beachten, z.B. nur Rundkorn bis 8mm |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.1 Bauwerksabdichtung
4.9.2 | Oberflächenschutzsysteme | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Anzeige des Beginns und der Dauer jeder Lage einer Beschichtung / Hydrophobierung | ZTV - ING | Einzelne Freigabe |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Prüfung der Eigenüberwachung insbes. Übereinstimmung der Lieferung mit der Bestellung. | ZTV - ING | Übereinstimmung der Lieferung mit bestellung. Zustand, Verpackung Lagerung, zul. Lagerdauer |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Prüfung der Eigenüberwachung insbes. Übereinstimmung der Lieferung mit der Bestellung. | ZTV - ING | Kontrolle von Mischverhältnissen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Oberflächenbeschaffenheit Rauhtiefe | ZTV - ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Feuchte | ZTV - ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Temperaturen | ZTV - ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Einbauteile | ZTV - ING | Schutz vor Beschädigung und veränderung der Eigenschaften |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Schichtdicke | ZTV - ING | Messungen , überarbeitung von Fehlstellen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Abreißfestigkeit | ZTV - ING | Einhaltung Grenzwerte |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Feinspachtel prüfen | ZTV - ING | Einhaltung Grenzwerte |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Stoffverbrauch | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Witterungsschutz ausreichend lang | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Schichtdicke | ZTV - ING | entsprechend den Angaben ZTV zum frühest möglichen Zeitpunkt |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Abstimmung und Durchführung der Qualitätsmessung bei Hydriphobierung | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
| Betoninstandsetzung bei Erfordernis gesondert nach beauftragter und freigegebener Planung | ZTV - ING | Je Abschnitt protokollieren, Prüfzeugnisse, Zulassungen, Einbauanweisungen, Untergrund, Witterung, Temperatur etc. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.9.2 Oberflächenschutzsysteme
4.10 | Lärmschutzanlagen (nach Ril 804.5501) | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Stahlrohrpfähle Gründung | Ril 804.5501 DBS 919 080 | Abnahmebescheinigung. Nachweis Tragsicherheit,Gebrauchstauglichkeit. Zustandsfeststellung jeder Pfahl. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| gültiger akustischer Prüfbericht von DB Systemtechnik | Ril 804.5501 | Vorlage Prüfzeugnisse, Annahmekontrolle |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Fertigungskontrolle der Elemente | Ril 804.5501 | Eigenüberwachung gemäß Ril 1/100 und 1/1000. (Überprüfung durch PÜZ-Stelle). Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Nachweis der Feuerresistenz | DIN EN 13501 DIN EN 1794-2 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Nachweis zur Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdungssicherheit | Ril 804.5501 Abs. 5.5 | Vorlage der Prüfbescheinigung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Beton und Betonstahl | Ril 804.5501 Ab.6.2 | Siehe betreffende Zeilen Abschnitt Stahlbetonbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Aluminium | Ril 804.5501 Ab.6.1 DBS 918 007 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Tranzparente Medien | Ril 804.5501 Ab.6.3 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Prtüfung auf Beschädigung. Bescheinigung der Zulassungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Holz. Nachweis nachhaltiger Holzwirtschaft. | Ril 804.5501 Ab.6.4 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Holz: Abdeckung, Gefahrenklasse | Ril 804.5501 Ab.6.4 | Einbau überwachen, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Materialanforderung Stahl | Ril 804.5501 DIN EN 10025 DIN 1993-2 DBS 918 002-02 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Korrosionsschutz | Ril 804.5501 DIN EN 10025/ DIN 1993-2/ DBS 918 002-03 | siehe Korrosionsschutzarbeiten, Verzinkung 4.8 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Bahnerdung | Ril 997.0241 DIN VDE 105-103 | jede Verbindung einschl. Dokumentation. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Endkontrolle der Elemente und der beschichteten Pfosten. Beschichtung Haftfestigkeit. | Ril 804.5501 | Vorliegen Protokolle, Nachweise. Haftfestigkeit Beschichtung 1/1000 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Steilwände, Raumgitterwände | Ril 804.5501 Abs. 6.6 | Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage statischer Nachweis Gründung. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Steilwände, Raumgitterwände | Ril 804.5501 Abs. 6.6 | Entwässerung auf Funktionsfähigkeit überwachen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Verankerungen: z.B.: Verguß, Verbindungsmitte, Vorspannung. | Ril 804.5501 | Siehe auch Befestigung und Verankerungen. Vorlage z.B.: geprüfte statische Nachweise. Prüfzeugnisse, Zulassungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Türen und Toren für die Streckenzugänglichkeit. Handlauf | Ril 804.5501 Abs. 2 (7) | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Schilder | Ril 804.5501 | erforderliche Anbringung überprüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Einbautoleranzen | Ril 804.5501 A01 | nach A01 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
| Erstprüfungen für Wandelemnte | Ril 804.5501 A02 | nach A02 |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.10 Lärmschutzanlagen
4.11 | Mauerwerk | [10 empty] | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Mauersteine, Lieferung, Lagerung, Transport, Schutz des Mauerwerks. Trockene Lagerung vor Witterung geschützt. | DIN EN 771 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Mauerwerk, tragende und nichttragende Wände. | DIN EN 1996 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Sichtmauerwerk: Steinqualität, Verband, Hinterlüftung, Verankerung, Beschädigungen, Toleranzen, Verfugung, etc. |  | gesonderte Anforderungen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
| Mauerwerk, Anschlußfugen, Anschlüsse, baulicher Brandschutz | DIN EN 1996 Zulassungen | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Konstr. Ingenieurbau | 4.11 Mauerwerk
5 | Tunnelbau - Neubau und Instandsetzung
HINWEIS | Ausführungsunterlagen Beweissicherung Gutachten | ZTV- ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5 Tunnelbau
HINWEIS | Messgeräte, Messprogramm, Messtechnische Überwachung, | ZTV- ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung, Allumfassende Prüfung und Auswertung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5 Tunnelbau
HINWEIS | Bauakte, Dokumentation gemäß Ril 853.6001 | ZTV- ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5 Tunnelbau
5.1 | Verfahren | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1 Verfahren
5.1.1 | Vortrieb | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Qualifikations des Fachpersonals und der Firmen. | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | Nachweis feststellen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Einstufung der Vortriebsklasse | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Vortrieb | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Vortriebskontrolle |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Arbeitsabläufe, Einbau der Sicherungselemente (Felsanker, Spieße, Bögen, Spritzbeton, Bewehrung etc.) | Ril 853.6001 ZTV-ING Teil 5 | Allumfassende Überwachung, Abschlagsprotokoll bei jedem Abschlag. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Rohrschirm, Bohrung. Rohrschirm, Injektion | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | Bohrprotokoll für jede Bohrung Protokoll für jede Injektion |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Schutzmaßnahmen | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Drainagen Wirksamkeit | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| Gebirgsvereisung | Ril 853.6001 ZTV-ING Teil 5 | Kontrolle der Frostkörper, ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
| ungewöhnliche Vorkommnisse | Ril 853 ZTV-ING Teil 5 | ständige Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.1 Vortrieb
5.1.2 | offene Bauweise / Stahlbetonrechteckquerschnitt | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.2 offene Bauweise
| Angaben Konstr. Ingenieurbau beachten | Ril 853.4202 ZTV-ING Teil 5 | siehe Abschnitt Konstr. Ing. Bau. insbesondere Wasserundurchlassige Betonkonstr. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.2 offene Bauweise
5.1.3 | Gewölbte Tunnel | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.3 Gewölbte Tunnel
| Verdichtiungsanforderungen Lagerung Tunnelsohle und Verfüllung. Drainage, Rückbauzustände Sicherungen. | Ril 853.4201 ZTV-ING Teil 5 | Zustandsfeststellung. Vollumfänglicher Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.3 Gewölbte Tunnel
5.1.4 | Maschinelle Schildvortriebsverfahren | [10 empty] | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
| Vortrieb, gesondertes Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrolle. Handbuch | ZTV-ING Teil 5 Ril 853 | Zustandsfeststellung, Prüfungen, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
| Tübbingausbau , Proberinge Eignungsnachweis | Ril 853.4005 ZTV-ING Teil 5 | Zustandsfeststellung, Prüfungen, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
| Tübbingausbau | Ril 853.4005 ZTV-ING Teil 5 | Sichtkontrolle jedes Tübbings. Risseverpressung größer 0,3 mm |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
5.2 | Baustoffe | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2 Baustoffe
5.2.1 | [11 empty] | Tunnelbau | 5.2.1 Beton allgemein
HINWEIS | Betonherstellung DIN Fachbericht 100 | Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. | Siehe 4.2.1 und 4.2.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.1 Beton allgemein
| Ril 853.1201 beachten | ZTV- ING Ril 853.1201 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.1 Beton allgemein
5.2.2 | Zusätzlich für Spritzbeton | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Einsatz Spritzbeton im Tunnelbau | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | UiG erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Ausgangsstoffe | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Zusätzliche Anforderungen an die Ausgangsstoffe gemäßDIN EN 14487-1 beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Untergrund | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Eignung Prüfen, Abnahmen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Festlegung der Überwachungs- kategorie. Im Rahmen des Abschnitts Tunnelbau wird von der Überwachungkategorie 3 ausgegangen. | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Überwachungsumfang gemäß DIN EN 14487-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Temporäre Maßnahmen gegebenenfalls mit Überwachungskategorie 1 und 2, siehe Baubehelf. | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Siehe Positionen Baubehelf |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Probeflächen | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Durchführen und prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Berücksichtigung der Beschleuniger bei der Erstprüfung gemäß Ril 853 | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Verifizierung des Ergebnisses der Erstprüfung unter Baustellenbedingungen, nach Einsatzbeginn | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Festigkeitsprüfungen im Rahmen der Produktionskontrolle | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | zusätzliche Festigkeitsprüfungen nach DIN 18551 nach 1 und 7 Tagen. Vergleich der Ergebnisse. Bei Bedarf zusätzliche Auszugsversuche. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Festigkeitsprüfungen im Rahmen der Produktionskontrolle | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfung des zeitlichen Festigkeitsverlauf bei 2h, 6h,12h,2d,7d und 28d unter gleichen Herstellbedingungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Spritzbetonstärkemessung | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | 1 Prüfung mind. alle 50 m je Vortrieb |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Spritzbeton unter Druckluft | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | zusätzliche Untersuchung des Spritzbetons bei Druckabfall. Ausbesserung/Ersatz. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Bewehrung Lagesicherung, Umhüllung | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Konzept und Ausführung Nachbehandlung | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
| Risse aufnehmen, Risse verpressen | ZTV-ING Teil 5 Ril 853.4003 DIN 18551 DIN EN 14487 | Sichtprüfung 1 x monatlich im gesamten Tunnel. Vollflächig prüfen; mind. ab 0,3 mm verpressen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.2 Spritzbeton
5.2.3 | Zusätzlich für Konstruktionsbeton | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Betonherstellung und Einbau |  | siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Betonzusammensetzungen |  | 6 Wochen vor Baubeginn vorlegen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Brandschutzbeton |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Temperaturverlauf 36 h. |  | an den ersten 5 Betonierblöcken und nach Änderungen der Betonzusammensetzung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Messpunkte nach LV |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Nachweis Ausschalfestigkeit |  | vor jedem Ausschalen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
| Konzept und Ausführung Nachbehandlung. |  | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.3 Konstruktionsbeton
5.2.4 | Fugenbänder | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.4 Fugenbänder
| Fugenband-Verbindungen | Ril 853 DIN EN 18197 DIN 7865 | Protokoll für jede auf der Baustelle hergestellte Verbindung: Für die Überwachung der Ausführung gilt die ZTV-ING Teil 5 Abschnitt 5 Nr. 6.2/ ausgenommen Nr. 6.2.3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.4 Fugenbänder
5.2.5 | Bewehrung / Schalung | [10 empty] | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
| Bewehrung, Einbauteile | ZTV - ING | Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
| Schalwagen Erstinstallation | DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
| Schalwagen Vorschub | DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
5.3 | Anker / Gebirgsanker | [10 empty] | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Ankerprüfung ; Gebirgsanker; Bauartprüfung, Grundsatzprüfung, Eignungsprüfung. | ZTV- ING DIN 21521 | Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Einbauanweisung, Transport, Lagerung, Einbau | Ril 853 ZTV-ING DIN EN 1537 DIN EN 1997 | Zustandsfeststellung, alle Anker. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Ankerprüfung ; Gebirgsanker | ZTV- ING DIN 21521 | Festlegung nach Bemessungskonzept. mind. 3 Versuche und 3 % aller Anker. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Ankerprüfung,Ankerschaft, Ankerkopf, Spreitztelement, Ankermörtel | ZTV- ING DIN 21521 | Prüfung nach DIN 21521 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
| Gebirgsanker Nachprüfung | ZTV- ING DIN 21521 | Nach LV, mind. allumfassende Sichtprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.3 Anker
5.4 | Erdarbeiten | [10 empty] | Tunnelbau | 5.4 Erdarbeiten
5.4.1 | Aushubsohle | [10 empty] | Tunnelbau | 5.4.1 Aushubsohle
HINWEIS | Aushubsohle | ZTV-ING Ril 853 Ril 836 | siehe Kapitel Erdbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.4.1 Aushubsohle
5.4.2 | Bodeneinbau / Bodenaustausch | [10 empty] | Tunnelbau | 5.4.2 Bodeneinbau
HINWEIS | Bodeneinbau / Bodenaustausch | ZTV-ING Ril 853 Ril 836 | siehe Kapitel Erdbau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.4.2 Bodeneinbau
| Gleichmäßige Verfüllung/Abgrabung abgestimmt mit der Statik beachten | ZTV-ING Ril 853 Ril 836 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.4.2 Bodeneinbau
5.5 | Wasserhaltung | [10 empty] | Tunnelbau | 5.5 Wasserhaltung
| Wasserhaltung | ZTV-ING Teil 2 Abschn. 3 | siehe Kapitel Baubehelfe 7.5 |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.5 Wasserhaltung
| Dokumentation Wasseranfall | Ril 853.6001 ZTV-ING Teil 2 Abschn. 3 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.5 Wasserhaltung
5.6 | Bauteile / Bauverfahren | [10 empty] | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Ergänzende Anforderungen an Bauprodukten. Z.B. Holz Mauerwerk | Ril 853.5001 | Zustandsfeststellung vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Arbeiten unter Druckluft | Ril 853.4001 | „Verordnung über das Arbeiten in Druckluft“ (Druckluftverordnung) berücksichtigen. Gesonderter QS- Plan |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Sprengvortrieb | Ril 853.4001 | gesonderter QS-Plan erforderlich |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Ringspaltverpressung, Firstspaltverpressung | Ril 853.4005 | Protokoll jeder Verpressung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
| Entwässerung | Ril 853.8002 | Güteanforderungen und Abnahmen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.6 Bauverfahren
5.7 | Erdung | Ril 997.02 | [9 empty] | Tunnelbau | 5.7 Erdung
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.7 Erdung
5.8 | Korrosionsschutz | Ril 997.02 | [9 empty] | Tunnelbau | 5.8 Korrosionsschutz
HINWEIS | Stahlkonstruktionen | Ril 804.6201 DIN EN ISO 12 945 | siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.8 Korrosionsschutz
5.9 | Abdichtung | [10 empty] | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
HINWEIS | Bauwerksabdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, allgemein. | Ril 853 ZTV- ING Teil 5 | siehe Abdichtung konstr. Ing Bau. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Abdichtungsträger | Ril 853.4101 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Schweißnähte | DIN EN 18195 DIN EN 1548 | Prüfung aller Schweißnähte |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Abdichtung mit KDB Bahnen, Übergänge zu anderen Abdichtungssystem z.B. WUBK | Ril 853.4101 ZTV-ING Teil 5 Abschn. 6 DIN 18200 | Zertifizierung, Eignungsprüfung. Übereinstimmungsnachweis. Zustandsfeststellung, Allumfängliche Prüfung. Zustandsfeststellung WPK und Fremdüberwachung. Dokumentation der Ausführung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| Doppelllagige KDB | Ril 853.4101 | Vakuumprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| bituminöse Abdichtung | Ril 853.4202 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
| andere Abdichtungssysteme |  | gesonderter QS- Plan |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.9 Abdichtung
5.10 | Entwässerungsleitungen, Kabelleerrohre | [10 empty] | Tunnelbau | 5.10 Entwässerungsleitungen/ Kabelleerrohre
| Durchgängigkeit | Ril 853.8001 | Alle Rohre und Leitungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Tunnelbau | 5.10 Entwässerungsleitungen/ Kabelleerrohre
6 | Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS | Für Bauteile des konstruktiver Ingenieurbaus Ril 804 beachten | Ril 804 | Betreffende Bauteile wie Konstruktiver Ingenieurbau Prüfen und überwachen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS | EBRL und ECTB beachten | Ril 813 | Nur zugelassene Produkte verwenden |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS | Brandschutzkonzept und Planung durch Fachplaner |  | Zustandsfeststellung, Freigabe durch Brandschutzsachverständigen |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
6.1 | Holzbau | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.1 Holzbau
| Holzbau | DIN EN 1995 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Güteklassen Zustandsfeststellung, |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.1 Holzbau
6.2 | Mauerwerk und Putz | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Mauersteine, Lieferung, Lagerung, Transport, Schutz des Mauerwerks. Trockene Lagerung vor Witterung geschützt. | DIN EN 771 Zulassungen | Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Mauerwerk, tragende und nichttragende Wände. | DIN EN 1996 Zulassungen | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Mauerwerk, Anschlußfugen, Anschlüsse, baulicher Brandschutz | DIN EN 1996 Zulassungen | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Putz, Putzsysteme | DIN 18550 | Lieferscheine, Zulassungen, Untergründe, Zustandsfeststellung, Ausführung prüfen, |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Putz, Untergründe, Stärken, Fugen, Beanspruchungen | DIN 18551 | Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
| Wärmedämmverbundsystem | geregelte Produkte Zulassungen | Lieferscheine, Zulassungen, Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.2 Mauerwerk und Putz
6.3 | Bahnsteig | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3 Bahnsteig
6.3.1 | Bauweisen | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
| Modulare -Bauweise mit standartisierten Stahlbetonfertigteilen. | Ril 804.8004 | Prüfung nach Ril 813.0201 analog Konstr. Ing. Bau (sonstige Ingenieurbauwerke) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
| Bahnsteige BSK-Bauweise | Ril 804.8004 | nach Ril 813.0201 nicht als sonstige Ing. Bauwerke eingestuft. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
| Bahnsteige modulare Rammträger | Ril 804.8004 | nach Ril 813.0201 nicht als sonstige Ing. Bauwerke eingestuft. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.1 Bauweisen
6.3.2 | Bahnsteigkonstruktionen / Bahnsteigzugänge | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Gleisanpassung | Ril 813.0103 | Vermessungstechnischer Nachweis |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Lage zum Gleis | Ril 813.0201 | Vermessungstechnischer Nachweis der Einhaltung der gem. Ril 813 vorgegebenen Toleranzen |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Baustoffe,Fertigteile , Montage | ZTV- ING | siehe 6.1 bis 6.4 |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
| Temporäre Behelfsbahnsteige | ZTV- ING | gesonderte Überwachung unter Beachtung der dazugehörigen Gewerke. Laufende Kontrollen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
6.3.3 | Bahnsteigdächer / Wetterschutzanlagen | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| Schraubverbindungen | DIN 17 111 | Tragende Verbindungen: Jede Verbindung; Konstruktive Verbindungen: Jede 5. Verbindung durch Kontrolle mit geeichtem Drehmomentschlüssel. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| Korrosionsschutz | DIN EN ISO 12944 DIN 18364 | Schichtdickenmessungen an jedem Bauteil nach zuvor aufzustellendem Prüfplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
| sonstige Wetterschutzanlagen, Annahmekontrolle | Ril 813.0204 | Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.3.3 Bahnsteigdächer
6.4 | Ausstattung (Geländer Entwässerung etc.) | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4 Ausstattung
6.4.1 | Handläufe/Geländer | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Annahmekontrolle | DIN 18065 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Verankerung | VOB C DIN 18360 DIN 18364 DIN EN 1993-1-1,-8,-10 DIN EN ISO 12944 DIN EN ISO 1461 ZTV ING TL/ TP | Dokumentation der Einhaltung Regelzeichnung IseBff Verarbeitungsrichtlinien | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Korrosionsschutz | DIN EN ISO 1461 DB 703 RAL 9006 | Dokumentation Schichtdickenmessung: Bei werkseitiger Beschichtung gem. aufgestelltem Prüfplan, bei Beschichtung auf der Baustelle |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
| Erdung | Ril 997.02 EBS 15.03.17 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.1 Handläufe/ Geländer
6.4.2 | Bahnsteigentwässerung (Rinnen/Einläufe) | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Prüfung vor Einbau |  | Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Dichtigkeitsprüfung |  | Jede Haltung, Muffendruckprüfung ab DN 1000 möglich |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Durchgängigkeit |  | Kamerabefahrung jeder Haltung | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
| Funktionalität |  | Dokumentation Funktionalität für jede Haltung durch Bewässerung | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.2 Bahnsteigentwässerung
6.4.3 | Ausstattung (Wetterschutzhaus, Vitrine, Infobord, Sitzbank, Abfallbehälter, Ascher) | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Prüfung vor Einbau | Ril 813.0206 | Überprüfung der Lieferscheine; Nachweis der Eignung und Übereinstimmung zum Lastenheft |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Gründungen | VOB C DIN: 18300; 18306; 18318; 18322; 18331; DIN 4124 ZTV E StB 09 DN EN 22475 | Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Fundament/ Bewehrung | DIN 18331 DIN EN 1992-1-1 DIN EN 1997-1 | Bewehrungsabnahme nach freigebenen Bewehrungsplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Verankerung | nach Regelzeichg. IseBff | Dokumentation der Einhaltung der Montageanweisung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Lage | nach Regelzeichg. IseBff | Vermessungstechnischer Nachweis auf Übereinstimmung mit Bahnsteigbelegungsplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
| Taubenvergrähmung |  | Zustandsfeststellung | [5 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.4.3 Ausstattung
6.5 | Erdung | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.5 Erdung
| Erdung | Ril 997.02 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.5 Erdung
6.6 | Korrosionsschutz | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.6 Korrosionsschutz
| Korrosionsschutz im Stahlbau | DIN EN ISO 12944 | Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.6 Korrosionsschutz
6.7 | Abdichtung / Dachdeckung | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7 Abdichtung / Dachdeckung
6.7.1 | Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
| Prüfung vor Einbau | z.B. DIN 18195 | Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
| Abdichtungsträger | z.B. DIN 18195 | Kontrolle des Zustandes auf Eignung gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
| Abdichtungsbahnen | z.B. DIN 18195 | Vor jeder neuen Lage Kontrolle der unteren Lage auf Mangelfreiheit und Beschaffenheit gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.1 Abdichtung
6.7.2 | Dachdeckungen und Dachabdichtungen | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Bituminöse Abdichtungen | z.B. DIN 18195 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Folienabdichtungen | z.B. DIN 18195 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Stahltrapezblech | DIN EN 1090 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| Glasdächer, Glassfassaden |  | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
| sonstige Dachdeckungen/Fassaden | DIN 18338 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.7.2 Dachdeckungen
6.8 | Belege | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8 Belege
6.8.1 | Asphaltschicht | [7 empty] | X |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht
| Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht |  | Rückstellprobe erforderlich
| Schichtdickenmessung | TLG-Asphalt-OB-StB ZTV Asphalt-StB | 3 St. je Profil Profilabstand 50 m |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht
| profilgerechte Lage | ZTV-Stb | Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 m2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.1 Asphaltschicht
6.8.2 | Pflasterung/ Taktiles Leitsystem | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
| Prüfung vor Einbau | DIN 32984 EN 1339 EN 12390 Ril 813.0201 Ril 813.0205 | Überprüfung Lieferscheine Übereinstimmung mit erforderlichem Material |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
| Bettung | ZTVE- StB DIN 18300 | Profilgerechte Lage und Dicke durch Dokumentation der Kontrollmessung an jedem Absteckpunkt |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
| profilgerechte Lage | DIN 18318 DIN 32984 ZTV- Pflaster- StB | Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 m2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.2 Pflasterung
6.8.3 | sonstige Belege | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.3 sonstige Belege
| Zementestrich | DIN 13 892 DIN 18560 | Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.3 Sonstige Belege
| Fliesen, Naturstein, Ausführung, Abnahmen | z.B. DIN EN 1341, 1342, 1343 | Zustandsfeststellung , vollumfängliche Prüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.8.3 Sonstige Belege
6.9 | Elektrische Beleuchtungsanlage Bahnsteige und Bahnsteigzugänge | [10 empty] | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
HINWEIS | EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING, EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.610, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, Ril 813 Planungshandbuch DB S&S | [6 empty] | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Maste stellen, Montage Lichtpunkte | Ril 813.0502A05 | Prüfung (Herstellerzeugnis) Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Anschluß Bahnerde im Rißbereich | Ril 954 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Kabelverlegung, Kabelanlage | Ril 892.9122 | Mess-und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Fernüberwachung bei Beleuchtung | Ril 954 Planungshand- buch DB S&S | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Ersatzbeleuchtung | Ril 954 Planungshand- buch DB S&S | (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Zugangseränzungsbeleuchtung | Ril 954 Planungshand- buch DB S&S | Prüfung (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| Protokoll der Beleuchtungsmessung | Ril 813.0502V02 | [5 empty] | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
| äußere Erdung aller nichtaktiven Ol-Bauteile u.metallischer Einbauten im Ol-Bereich einschl. Vermaschung | Ril 954 Ril 819 Ril 99701 | Erstellen eines Erdungsplanes, ggf. in Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik |  |  |  |  | X |  |  |  | Anlagen bei Verkehrsstationen | 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
7 | Baubehelfe
| Vorliegen Baustelleneinrichtungsplan mit der Darstellung von Kranstandorten und Fahrstrassen | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Kransicherung Schwenkbereich (falls erforderlich) | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Baustellensicherung Zugang | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Baustellensicherung Absturz | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Radabweiser Baugrube, Gerüste | ZTV-ING | Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
| Erdbebengefährdung in der Bauphase. | ZTV-ING DIN EN 1998 | Prüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
7.1 | Gründungen | [10 empty] | Baubehelfe | 7.1 Gründungen
HINWEIS | Gründungen |  | Siehe entsprechende Positionen Konstruktiver Ingenieurbau | [8 empty] | Baubehelfe | 7 Baubehelfe
7.1.1 | Kranaufstellung / Krangründungen | [10 empty] | Baubehelfe | 7.1.1 Kranaufstellung
| Qualitätsmanagementsystem, Kranaufstellung, Kranprüfungen, Schwenkbereiche, Genehmigungen |  | Bei Neuaufstellung und mind. 1x jährlich Kranprüfung. Zustandsfeststellung, . |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.1.1 Kranaufstellung
| Gesonderte Anforderungen und nach den entsprechenden Erfordernissen und Leistungspositionen. | DIN EN1997 | Zustandsfeststellung nach den Anforderungen und den Gewerken. z.B. Baugrund, Leitungsführung, Durchsteifungen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.1.1 Kranaufstellung
7.1.2 | Dichtsohlen | [10 empty] | Baubehelfe | 7.1.2 Dichtsohlen
| gesondertes QS- Konzept, QS -Plan mit eigenem Überwachungsplan | DIN EN1997 | Prüfung gemäß eigenem Überwachungsplan |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.1.2 Dichtsohlen
7.2 | Stahlbetonkonstruktion |  | siehe 6.2.2 | [8 empty] | Baubehelfe | 7.2 Stahlbetonkonstruktionen
7.2.1 | Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206 und DIN 1045- 2 |  | siehe 6.2.1 | [8 empty] | Baubehelfe | 7.2.1 Betonherstellung
| Bei Überwachungsklasse 1 sind Reduzierungen der Anforderungen möglich | DIN Fachbericht 100 | Bei Überwachungsklasse 1 und 2sind Reduzierungen der Anforderungen möglich |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.1 Betonherstellung
7.2.2 | Betonausführung nach DIN 1045-3 |  | siehe 6.2.2 | [8 empty] | Baubehelfe | 7.2.2 Betonausführung
| Einstufung der Überwachungsklassen | DIN EN 13670 DIN 1045-3 | Bei Überwachungsklasse 1 sind signifikante Reduzierungen der Anforderungengegenüber 2 und 3 möglich. Z.B.: Keine Fremdüberwachung. Druckfestigkeitsprüfungen nur in Zweifelsfällen. Etc. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.2 Betonausführung
7.2.3 | Sprizbeton | [10 empty] | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Siehe entsprechende Positionen Tunnelbau: | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | [5 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Einstufung der Überwachungskategorien und Umfang der Prüfungen | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | Bei Überwachungskategorie 1 und 2 sind Reduzierungen der Anforderungen gegenüber Überwachungskategorie 3 möglich. Siehe DIN EN 14487-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Stärkemessung | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | nach Projektbeschreibung gem. DIN EN 14487-2 Pkt. 10.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
| Bewehrung, Lagesicherung | ZTV-ING DIN 18551 DIN EN 14487 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.2.3 Spritzbeton
7.3 | Baugruben | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3 Baugruben
7.3.1 | offene Baugruben | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Überprüfung Baugrubensohle durch Fachplaner | ZTV- ING | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Sicherung etwaiger Meßeinrichtungen | ZTV- ING | Zustandsfeststellung nach Bedarf |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Sicherungsmaßnahmen nach DIN 4124 | ZTV- ING DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Rampen, Rückbaukonzept Rampen | ZTV- ING DIN 4125 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Sicherung Kranstandorte | ZTV- ING DIN 4126 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Schutz Feinplanum und Böschung | ZTV- ING DIN 4127 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
| Leitungsgräben, Gräben | ZTV- ING DIN 4128 | Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.1 offene Baugruben
7.3.2 | Böschungssicherung mit Spritzbeton und Bodenvernagelung | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Bewehrung | ZTV-ING DIN EN 1997-1 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Druckfestigkeit Spritzbeton | ZTV-ING DIN 14 490 | Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 . Je 100 m³ und 500m²bzw. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Abweichungen von der erwarteten Situation dokumentieren und bewerten. | ZTV-ING DIN 14 490 | vor weiterem Aushub Dokumentieren und Bewerten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Spritzbetonstärkemessung | DIN 18551 | nach Projektbeschreibung gem. DIN EN 14487-2 Pkt. 10.2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Sicherung Aushub | ZTV-ING DIN 14 490 DIN 4124 | Zustandsfeststellung nach Bedarf. Ständige Überwachung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
| Anker Vernadelung | ZTV-ING DIN 14 490 | Prüfung der Nägel nach DIN 14 490 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.2 Böschungssicherung
7.3.3 | Baugrubensicherungen Bohrträger | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Bohrung | ZTV-ING Teil 2 Ril 836 DIN 4124 | Bohrprotokoll für jede Bohrung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Stahlträger | DIN EN 1993 DIN 4124 | Lieferscheine; Profil- und Längenprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Stahlträger | DIN EN 1993 DIN 4124 | Bohrloch, Aushub, Aufstandsfläche, Fußlagerung, Verfüllung | [8 empty] | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Ausfachung mit Holz | DIN EN 1995 DIN 4124 | Dimensions- und Qualitätskontrolle. Güteklassen, Abmessungen, Erhaltung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Ausfachung mit Holz, Aushub, Kraftschlüssiger Einbau, Verkeilung, Sicherungsleisten | ZTV-ING Teil 2 Ril 836 DIN 4124 | Einbauüberwachung, regelmäßige Überprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Verformungskontrollen | ZTV-ING Teil 2 Ril 836 DIN 4124 | regelmäßige Überprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
| Setzungen durch Trägerziehen | ZTV-ING Teil 2 DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger
7.3.4 | Baugrubensicherungen Spundwand | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
| Positionen analog Spundwände Konstr. Ing. Bau. | DIN EN 10248 DIN 18304 | Siehe Konstr. Ing.Bau Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Länge und Stahlgüte |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
| Spundwandeinbau | DIN EN 10248 DIN 18304 | Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Länge und Stahlgüte |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
| Setzungen durch Spundwandziehen | ZTV-ING Teil 2 DIN 4124 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand
7.3.5 | Baugrubensicherung Bohrpfähle und Schlitzwände | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfähle
| Positionen analog Bohrpfähle und Schlitzwände Konstr. Ing. Bau. | DIN 4127 DIN EN 1538 Ril 836.4302 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfähle
7.3.6 | Spritzbetonverbau | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
| Bewehrung | DIN EN 1992 | Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
| Druckfestigkeit Spritzbeton | DIN 18551 | Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
| Spritzbetonstärkemessung | DIN 18551 | Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.6 Spritzbetonverbau
7.3.7 | Temporäranker | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Positionen analog Anker Konstr. Ing. Bau. | ZTV-ING DIN EN 1537 | siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Annahmekontrolle | ZTV-ING DIN EN 1537 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Herstellen | ZTV-ING DIN EN 1537 | Bohrprotokoll und Verpressprotokoll für alle Anker |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Spannen (Zustandsfeststellungprüfung) | ZTV-ING DIN EN 1537 | Spannprotokoll für alle Anker |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
| Verformungskontrolle, regelmäßige Ankerkontrolle | ZTV-ING DIN EN 1537 | Zustandsfeststellung , Sichtprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.7 Temporäranker
7.3.8 | Baugrubenaussteifung und Gurte | [10 empty] | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
| Aussteifelemente, Gurte | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
| Kraftschlüssige Anschlüsse, Vorspannung | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
| Totmannträger und Anker | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand | [8 empty] | Baubehelfe | 7.3.8 Baugrubenaussteifung
7.4 | Abfangungen / Unterfangungen | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
| Qualitätssicherungsplan, Überwachung Herstellung. Messprogram, Havariekonzept, Dokumentation | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
| Bauablauf | ZTV-ING Teil 2 | Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand (Arbeitsschritt) |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
| Setzungsmessungen | ZTV-ING Teil 2 | Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.4 Abfangungen
7.5 | Wasserhaltung | [10 empty] | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Wasserrechtliche Genehmigung | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Anlagentechnik, Zustand, gegebenenfalls Redundanz | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Beweissicherung | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Lage, Zustand, Brunnen, Vorflut, Wiederversickerungsfähigkeit. | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Hochwasserschutz | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Havarieplan, evtl. Konzept Flutung, Flutöffnungen, Auftriebssicherheit Baukörper | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Wasserstände / Strömung | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Drainagen, Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Fördermengen , Bodenentzug, Kontamnation | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Dichtigkeit, Durchlässigkeit, Bauteile, Baugrubenumschließung. | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| gesonderter QS-Plan bei Dichtsohle | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
| Überwachung Setzungen Nachbargebäude | ZTV-ING Teil 2 Abschnitt 3 | Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.5 Wasserhaltung
7.6 | Gerüste, Traggerüste | [10 empty] | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Arbeits.- und Schutzgerüste | ZTV - ING DIN 4420-1 DIN 4420-3 | Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Traggerüste Bemessungsklassen | ZTV -ING DIN EN 12812 | Einstufung in Bemessungsklassen feststellen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Traggerüste | ZTV -ING DIN EN 12812 | Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Traggerüste Koordination Bauabläufe Traggerüste | ZTV -ING DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Aufbau nach Zulassung, Vorspannung, Zustand Material, unbeschädigt | ZTV -ING DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung. z.B. Vorspannung verbindungsmittel, Beschädigungen prüfen |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Verformungen, Absenken, Traggerüste | ZTV -ING DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Gründung Traggerüste, Nachweise | ZTV -ING DIN EN 12812 | Zustandsfeststellung, Überwachung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Schutzhallen, Winterbauhüllen | ZTV - ING | Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation, Abnahme |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
| Securanten | ZTV - ING | Zustandsfeststellungen. |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.6 Gerüste
7.7 | Hilfsbrücken (begehbar oder befahrbar), Lehrgerüste, Vorschubgerüste, Freivorbaugeräte, Vorbauschnabel etc. | [6 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
HINWEIS | gemäßRil 804.4110 gilt für die Qualitätssicherung neuer Hilfsbrücken M 804.4101 Abschnitt 6 (siehe Stahlbau) | [10 empty] | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Annahmekontrolle | Ril 804.4110 V01 | Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung Bestätigung gem. Ril 804.4110V01 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Gründung | DN EN 22475 | Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Auflagerkonstruktion | Ril 804.4110 DIN EN 10204 DIN EN 1090-2 | Prüfung der Zulassungen für die Auflagerkonstruktion aus Baustählen/ Abnahmeprüferzeugnis |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Montage | DIN 4421 (Traggerüstgr.) | Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll nach DIN 4421 Punkt 7.3.3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Vorschub |  | Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll für jeden Einsatz |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Kontrolle der Setzungsgrenzwerte bei v > 90 km/h | Ril 804.4111 | Kontrolle der Grenzwerte |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Monitoring nach Ril 804.4111 Anhang A01 bei v > 90km/h | Ril 804.4111 | nach Erfordernis (Abst mit DB Netz AG (I.NVT 42)), Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke | Ril 804.4110V01 | [9 empty] | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken |  | Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle
| Erklärung vor der Nutzung | Ril 804.4110V02 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
| Schwellenersatzträgerverfahren | Ril 804.4120V01 | [5 empty] | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.7 Hilfsbrücken
7.8 | Leitungsbrücken (nicht begehbar oder befahrbar) | [10 empty] | Baubehelfe | 7.8 Leitungsbrücken
| Gründung | DN EN 22475 | Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund) |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.8 Leitungsbrücken
| Montage | DIN 4421 (Traggerüstgr.) | Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll nach DIN 4421 Punkt 7.3.3 |  |  |  |  | X |  |  |  | Baubehelfe | 7.8 Leitungsbrücken
8 | Ausrüstungstechnik
8.1 | Kabeltrassenbau | [10 empty] | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| U-Kanal und Kabelgraben | Ril 892 | kartierungsfähige Dokumentation in Kabeltrassenbauplan oder Übergabe in abgestimmtem Dateiformat | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Schächte | Ril 892 | siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Querungen / Durchpressungen | Ril 892.9122 | siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Kabelmerksteine | Ril 892.9122 | siehe U-Kanal und Kabelgraben | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
| Suchschachtungen | Ril 892.9122 | Kabelmerkblatt | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.1 Kabeltrassenbau
8.2 | Kabelverlegung / Montage | [10 empty] | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelverlegung | Ril 892.9122 | Mess-und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelmerkblatt | Ril 892.9122 | Kabeleinweisung | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelkennzeichnungs- streifen | Ril 892.9122 | Abstimmung mit Bauüberwachung | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelprüfung | Ril 892.0322V51 (DS 892.03 22 51) | Messprotokoll |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
| Kabelaufschaltung | Ril 892 | Sichtprüfung auf Übereinstimmung mit Kabelbeschaltungsplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.2 Kabelverlegung
8.3 | Erdungsmassnahmen | [10 empty] | LST | 8.3 Erdungsmaßnahmen
| äußere Erdung aller nichtaktiven Ol-Bauteile u.metallischer Einbauten im Ol-Bereich einschl. Vermaschung | Ril 954 Ril 819 Ril 99701 | Erstellen eines Erdungsplanes, ggf. in Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.3 Erdungsmaßnahmen
8.4 | Leit- und Sicherungstechnik (LST) | [10 empty] | LST | 8.4 LST
8.4.1 | Einbau von Signalfundamenten | [10 empty] | LST | 8.4.1 Signalfundamente
| Einmessen der Standorte | Ril 819.0202 | Dokumentation auf Signallageplan |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.1 Signalfundamente
| Setzen der Fundamente | Regel- zeichnung | Lage, Zustand, Baugrundverhältnisse, Bodengutachter |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.1 Signalfundamente
8.4.2 | Aufstellen der Signale | [10 empty] | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
| Aufstellen der Signale | Ril 892.0105 | Dokumentation auf Signallageplan, Profifreiheit, Abstand OL |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
| Ausrichten der Optiken | Ril 892.9204 | Dokumentation, schriftliche Bestätigung vom AN an Büw, Übergabe der Dokumentation an Abnahmeprüfer |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
| Signalbrücken, Verankerung an Ingenieurbauwerken | Ril 804 | Zustandsfeststellung, Überwachung siehe Konstr. Ing. Bau |  |  |  |  | X |  |  |  | LST | 8.4.2 Signalaufstellung
8.4.3 | Montage der Weichenausrüstung | [10 empty] | LST | 8.4.3 Weichenausrüstung
| Einbau der Weichenausrüstung | Ril 892 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.3 Weichenausrüstung
8.4.4 | Gleisfreimeldung | [10 empty] | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Einmessen der Schaltmittel | Ril 892 | Dokumentation im Signallageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Einbau der Anschlussgehäuse | Ril 892 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Montage der Gleisschaltmittel | Ril 892 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
| Prüfung der Funktionsfähigkeit | Ril 819 | Abnahmeprotokoll, HdF Erklärung des AN an Büw | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.4 Gleisfreimeldung
8.4.5 | La-Signalisierung/ GÜ | [10 empty] | LST | 8.4.5 La-Signalisierung
| Montage/ Einmessen der Magnete | Ril 892 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.5 La-Signalisierung
| Aufstellen Lf-Signalisierung | Ril 819.0303 | Dokumentation in Lageplan nur bei Abweichungen | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.5 La-Signalisierung
8.4.6 | Linienzugbeeinflussung - LZB - | [10 empty] | LST | 8.4.6 LZB
| LZB-Schränke montieren | Ril 892 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.6 LZB
| Kabelaufschaltung | Ril 892 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.6 LZB
| Einmessen und prüfen | Ril 892 | Prüfblatt gem. Ril 892 | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.6 LZB
8.4.7 | Bahnübergänge | [10 empty] | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
| Schranke / Lichtzeichen ein | Ril 815 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
| Schalthaus einmessen | Ril 815 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
| Gleisschaltmittel einmessen | Ril 815 | Dokumentation in Lageplan | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.7 Bahnübergänge
8.4.8 | Signalkabel | [10 empty] | LST | 8.4.8 Signalkabel
| Abnahmemeßblatt für Signalkabel | Ril 892.0322V51 (DS 892.03 22 51) | Messprotokoll | [5 empty] | X |  |  | LST | 8.4.8 Signalkabel
8.5 | Mittelspannungsschaltanlagen 50 Hz elektrotechnischer Teil | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5 Mittelspannungsanlagen
HINWEIS | EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5 Mittelspannungsanlagen
8.5.1 | Erdungsanlagen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
| Ausführung der Erdungsleiter und - sammelschienen | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
| Fundamenterder | Ril 954 | Prüfung AN, Zustandsfeststellung durch EfK |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
| Bahnerdung, Gleisanschlüsse | Ril 954 | Prüfung AN, Zustandsfeststellung durch EfK vor Verfüllung |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.1 Erdungsanlagen
8.5.2 | Trafo | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.2 Trafo
| Aufbau und Einrichtung Trafozelle | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.2 Trafo
8.5.3 | MS-Schaltanlage - allgemein- | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.3 MS-Schaltanlage
| Aufbau und Einrichtung MS- Schaltanlage | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.3 MS-Schaltanlage
8.5.4 | Kabelanlage | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
| MS-Kabel, fachgerechte Verlegung gemäß Kabelmerkblatt und Richtlinien | Ril 954 | Prüfung AN |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
| Behandlung der MS- Kabelschirme entsprechend Vorgabe | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
| Hochspannungskabelprüfung | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.4 Kabelanlage
8.5.5 | NS-Anlage | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.5 NS-Anlage
| Aufbau und Einrichtung NS- Anlage | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.5 NS-Anlage
| Unterbrechungsfreie Versorgung | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.5.5 NS-Anlage
8.6 | Elektrotechnische Tunnelausrüstung | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6 Elektrotechnsiche Tunnelausrüstung
HINWEIS | EBA (VV BAU-STE), Ril 853, Ril 954, EBA-Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahn-tunneln, Technische Information Nr. 5 (10.02.98), DIN/VDE 0100T609 | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6 Elektrotechnsiche Tunnelausrüstung
8.6.1 | Außenanlagen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
| Kabel (halogenfrei) Verlegung in Kabelzügen (F90-brandgeschützt) und an der Tunnelwand (Biegerahmen) | Ril 954 Ril 819 | Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll, Überprüfung der Brandschottung); Zustandsfeststellung; Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
| Montage der Einbaukompetenten (Leuchten, NVG, Elektranten, Unterverteilungen) | Ril 954 Ril 819 | Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll) | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
| Elektranten, Schutzmaßnahmen, Potentialausgleich | Ril 954 Ril 819 | Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll) | [5 empty] | X |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.1 Außenanlagen
8.6.2 | Messungen und Funktionsprüfungen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.2 Messungen
| Sicherheitsbeleuchtung und Elektranten | Ril 954 Ril 819 | Prüfung AN (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.2 Messungen
| Fernsteuerung, Meldungen, Befehle | Ril 954 Ril 819 | Prüfung AN (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.6.2 Messungen
8.7 | Elektrische Beleuchtungsanlage (Gleisfeld) | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7 elektr. Beleuchtungsanlage
HINWEIS | EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING, EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954 | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage
| Maste stellen, Montage Lichtpunkte, Anschluß Bahnerde im Rißbereich | Ril 954 | Prüfung (Herstellerzeugnis) Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage
8.7.1 | Messungen und Funktionsprüfungen | [10 empty] | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 Messungen
| Sicherheitsbeleuchtung und Elektranten | Ril 954 | Prüfung (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 Messungen
| Fernsteuerung, Meldungen, Befehle | Ril 954 | Prüfung (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610) |  |  |  |  | X |  |  |  | Elektrotechnik 50 Hz | 8.7.1 Messungen
8.8 | Weichenheizung 16,7 Hz | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8 Weichenheizung 16,7 Hz
HINWEIS | EBA (VV BAU-STE), DIN/ VDE 0100.600, 0101, 0105, 0185, Ril 954, Ril 99701, 02 | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8 Weichenheizung 16,7 Hz
8.8.1 | Fertigbetonstation und Trafo | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
| Aufbau und Einrichtung Fertigbetonstation und Trafo | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
| Gründungssohle | ZTV-ING | Prüfung AN Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
| Oberleitungsanschluss mit Mastschalter und Antrieb | Ril 99701 | Prüfung AN |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.1 Fertigbetonstation
8.8.2 | Trafo | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.2 Trafo
| Aufbau und Einrichten Trafozelle | Ril 954 | Prüfung AN (Trafoprüfblatt) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.2 Trafo
8.8.3 | Erdungsmaßnahmen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.3 Erdung
| Anschluss an Bahnerde, Rückleiter, HES/HPAS | Ril 954, 99702 | Prüfung AN Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.3 Erdung
| NS Verteilung, Fertigbetonstation Schutzerdung | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.3 Erdung
8.8.4 | Außenanlagen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
| Heizstäbe mit Anschlussleitung | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
| Schienenfühler, Referenzweiche | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
| Klimastation (Temperatur-, Schneefühler) | Ril 954 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.4 Außenanlagen
8.8.5 | Messungen und Funktionstests | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Erdungswiderstand, Schutzleiter, Potentialausgleich | Ril 954 | Prüfung AN (Messprotokoll für el. Energieanl. bis 1 kV, Prüfungsnachweis für el. Energieanl. bis 1 kV, dito über 1 kV) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Nachweis der Schutzmaßnahmen | Ril 954 | Prüfung AN (Messprotokoll für el. Energieanl. bis 1 kV, Prüfungsnachweis für el. Energieanl. bis 1 kV, dito über 1 kV) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Funktion, Steuerung | Ril 954 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
| Funktion, Fernwirktechnik (BiT-Test) | Ril 954 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) mit Betreiber |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.5 Messungen
8.8.6 | Abnahmeniederschriften | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis 1000V | Ril 954.0102V01 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Messprotokoll für elektrische Energieanalgen bis 1000V | Ril 954.0102V02 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Mängelliste zum Prüfungsnachweis | Ril 954.0102V03 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
| Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen über 1KV | 954.0102V04 | [9 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.8.6 Abnahmeniederschriften
8.9 | Schaltanlagen für Bahnstrom (Unterwerke, Schaltposten) | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9 Schaltanlagen Bahnstrom
8.9.1 | 15kV Kabelanlage | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
| Verlegen der Kabel (bei Gewerk Oberleitung) | Ril 99701 Ril 955 Ebs- Zeichnungswerk | Prüfung AN Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
| Herstellen der Endverschlüsse | Ril 99701 Ril 955 EKU- Zeichn. | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
| Hochspannungsprüfung der Kabel (bei Gewerk Oberleitung) | Ril 99701 Ril 955 Ebs- Zeichnungswerk | Prüfung AN (Prüfprotokoll je Kabel) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.1 15 KV Kabelanlage
8.9.2 | Erdung u. Potentialausgleich | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
| Maschenerder - Schweiß-, Pressverbindungen | Ril 955 | Prüfung AN aller Schweiß- u. Pressverbindungen Zustandsfeststellung vor Verfüllung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
| Potentialausgleichsschiene (Sp) / Nullschienenschrank (Uw) | Ril 955 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
8.10 | Oberleitungsanlagen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10 Oberleitungsanlagen
8.10.1 | Gründung und Stellen der Maste | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
| Ankerschienen an / in konstr. Bauwerken (bauseits erstellt) | Ril 853, 804, 99701,02 | Zustandsfeststellung; Übernahme vom AN-BT je Bauwerk; Protokoll Innere Erdung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
| Fundamentgründung, incl. Baugrubenaussteifung Stufen- und Blockfundament | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Zustandsfeststellung Ril 997.0130V02 Gründung von Stufen- und Blockfundament Ril 997.01030V01 Pfahlgründung für jeder Gründung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung |  | Bodentragfähigkeit prüfen. Anschlüsse an bestehende Bauteile prüfen. Schutzeinrichtungen an Brücken etc.
| Fundamentgründung - Innere Erdung Pfahlkopfgründung | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Zustandsfeststellung (Protokoll Innere Erdung je Fundament) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
| Maste stellen (Masttyp, - beschichtung, -qualität) | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN, Herstellerprüfzeugnisse | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
HINWEIS | Verfüllung u. Verdichtung der Baugrube | bt. DIN Ebs- Zeichnungswerk | Siehe Erdbau Prüfung AN, Herstellerprüfzeugnisse | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.1 Mastgründung
8.10.2 | Montage OL Komponenten | [7 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Montage Ausleger, Radspanner, Traversen, Schalter, Antriebe, Wandler | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Kettenwerksmontage (Tragseil, Fahrdraht, Hänger, Schalterleitung) | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN je Nachspannlänge | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Verstärkungsleitungen, Speiseleitungen, Schalterquerleitung | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN (Soll-Ist-Abgleich gemäß genehmigten Ausführungsplänen; Quantität, Dimensionierung; normierte u. zugelassene Bauteile; korrekter Einbau, Montage) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
| Montage Streckentrenner, Streckentrennung, Weichenkettenwerke | Ril 99701 Zeichnungswerk Ebs | Prüfung AN Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.2 Montage OL-Komponenten
8.10.3 | Speisekabel 15 kV | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.3 Speisekabel
| Kabelverlegung | Ebs-Zeichnungswerk Kabelmerkblatt | Prüfung AN Zustandsfeststellung Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.3 Speisekabel
| Hochspannungsprüfung der Kabel | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll je Kabel) | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.3 Speisekabel
8.10.4 | Erdungsmaßnahmen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Prüfung der inneren Erdung der Konstr. Bauwerke u. Feste Fahrbahn, Tunnel | Ril 853 Ril 804 Ril 99702 | Zustandfeststellung je Bauteil Protokoll Innere Erdung vor Verfüllung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Berührungsschutz (bauseits erstellt) | Ril 853 Ril 804 Ril 99702 | Prüfung AN-Bau | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Beschilderung (Warn- u. Hinweisschilder) | Ril 99701 | Prüfung AN | [5 empty] | X |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| OLSP Funktionstest | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Mastschalterfunktionstest | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Dozler-Messfahrten (stat. Höhen- u. Seitenlage) | Ril 99701 | Prüfung AN (Messprotokoll, - aufzeichnung) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Einbau feste Erde im Kettenwerk | Ril 997 | Prüfung AN (Protokoll) |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
| Techn. Funktionale Abnahme OLA | Ril 99701 | Prüfung AN (Prüfprotokoll) Zustandsfeststellung |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.4 Erdungsmaßnahmen
8.10.5 | Korrosionsschutz durchführen | [10 empty] | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Korrosionsschutz durchführen | Ril 997.9107 EN ISO 12944 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Beschichtungsmaterial | Ril 997.9107 Punkt 9 | Stichprobenartige Überprüfung Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Kontrollflächen | Ril 997.9107 EN ISO 12944 | mind. 3% aller Masten - gleichmäßig über den Leitungsabschnitt verteilt - Bis in eine Höhe von 3m über Fundamentoberkante |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
| Korrosionsschutz neuer Masten Sollschichtdicke | Ril 997.9107 | Anzahl der Messungen nach Ril 997.9107 Tabelle 1 Beschichtungsfläche Anzahl bis 20m2 10 bis 100m2 20 über 100m2 (je 5m2) 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.5 Korrosionsschutz
8.10.6 | Abnahmeniederschriften | [6 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Prüfprotokoll für Korrsosionsschutz | Ril 997.9107.01 bis Ril 997.910703 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Aufschreibungen Rammgründungen | Ril 997.0130V01 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Aufschreibungen Stufen- und Blockfundamente | Ril 997.0130V02 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Abnahmeniederschrift OLA/ Rückstromführung/ Bahnerdung | Ril 997.0130V03 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften
| Abnahmeprotokoll Fahrleitungsabnahme für S- Bahn Berlin | Ril 464.0101.V02 | [5 empty] | X |  |  |  | Oberleitung 16,7 Hz | 8.10.6 Abnahmeniederschriften

## Abnahmeniederschriften
Übersicht über Abnahmeniederschriften aus dem DB - Vorschriftenwerk
Richtlinie | Thema | Bezeichnung
RIL 464.0101V02 | S- Bahn Berlin | Abnahme Fahrleitungsanlage
RIL 804.4110V01 | Hilfsbrücken | Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke
RIL 804.4110V02 | Hilfsbrücke | Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau vor deren Nutzung
RIL 804.4120V01 | Schwellenersatzträgerverfahren | Abnahmevordruck für Schwellenersatzträgerverfahren (SETV)
RIL 804.6101A04 | Abdichtung | Abnahme von Abdichtungsarbeiten
RIL 813.0502V02 | Beleuchtung | Protokoll der Beleuchtungsmessungen
RIL 820.0130V01 | Oberbau | Oberbautechnische Freigabe
RIL 820.0120V03 | Oberbau | Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke
RIL 820.2040V04 | Schienenauszug | Protokoll über den Einbau und die Einstellung nach Ril 820.2040 Schienenauszug Bauart DB
RIL 824.5010V01 | Schweißarbeiten (alter Zustand) | Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen
RIL 824.5010V02 | Schweißarbeiten (LL- Gleise) | Niederschrift über den Spannungsausgleich lückenloser Gleise
RIL 824.5010V03 | Schweißarbeiten (Weichen/ Anschlüsse) | Niederschrift über den Spannungsausgleich in Weichen und deren Anschlüsse
RIL 824.5010V06 | Schweißarbeiten (Weichen/ Anschlüsse) | Niederschrift über den Spannungsausgleich in Weichen und deren Anschlüsse
RIL 824.5050V01 | Oberbauarbeiten | Spannungsnachweis
RIL 824.8001V01 | Oberbauarbeiten | Abnahmeniederschrift für Oberbauarbeiten
RIL 824.8120A05 | Oberbau | Checkliste der Abnahmeunterlagen (Weichen)
RIL 824.8210V01 | Oberbau | Abnahmenmessungen für Schweißungen im Gleis
RIL 824.8210V02 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen EW
RIL 824.8210V03 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen Krz
RIL 824.8210V04 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen außenl. Zg
RIL 824.8210V05 | Oberbau | Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen DKW
RIL 892.9122V01 | Kabelmerkblatt | Empfangsbescheinigung/ Verpflichtungserklärung
RIL 892.0322V51 | Signalkabel | Abnahmemeßblatt für Signalkabel
RIL 954.0102V01 | Energieanlagen bis 1000V | Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis 1000V
RIL 954.0102V02 | Energieanlagen bis 1000V | Messprotokoll
RIL 954.0102V03 | Energieanlagen bis 1000V | Mängelliste zum Prüfungsnachweis
RIL 954.0102V04 | Energieanlagen über 1KV | Prüfungsnachweis über 1KV
RIL 997.0130V01 | Oberleitung | Aufschreibungen Pfahlgründung
RIL 997.0130V02 | Oberleitung | Aufschreibungen Gründung von Stufen- und Blockfundamente
RIL 997.0130V03 | Oberleitung | Abnahmeniederschrift über die Baumaßnahme an der Oberleitungsanlage/ Rückstromführung/ Bahnerden
RIL 997.9107V01 | Korrosionsschutz- Beschichtungen | Kontrollflächen-Protokoll für Korrosionsschutz- Beschichtungen
RIL 997.9107V02 | Korrosionsschutz- Deckblatt | Prüfprotokoll für Korrosionsschutz - Deckblatt
RIL 997.9107V03 | Korrosionsschutz- Schichtdicken | Prüfprotokoll für Korrosionsschutz - Schichtdicken-Protokoll
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C. 1: mit verrohrter oder ungeschützter Bohrung - Grunddaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C. 2: mit verrohrter oder ungeschützter Bohrung - Einzeldaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 3: mit stützender Fflüssigkeiten - Grunddaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 4: mit stützender Fflüssigkeiten - Einzeldaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 5: Herstellen von Schneckenbohrpfählen - Grunddaten
DIN EN 1536 | Herstellen von Bohrpfählen | C 6: Herstellen von Schneckenbohrpfählen - Einzeldaten
sonstige Vordrucke
| Innere Erdung | Protokoll über die Prüfung der inneren Erdung von Stahlbetonbauwerken