## (1-4)Anmeldevordruck
Richtlinie | [14 empty] | ➡ | Pflichtfeld |  |  | ID BBA | 268381 | [6 empty] | letzte grav. Änderung BBA | [5 empty] | 2025-07-22 09:02 |  | Übernommen aus Vorproz.phasen |  |  | nein
[15 empty] | ➡ | Formel hinterlegt |  |  | Zielfahrplanjahr |  |  |  | 2027 |  |  |  | letzte Änderung BBA | [5 empty] | 2025-07-24 11:20
Bahnbetrieb | [29 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [16 empty] | Anforderung BBZR: | [6 empty] | 2026-12-08 07:00 | [5 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [29 empty] | Seite 1
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
Technischer Anmelder: |  |  |  |  | Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme: |  |  |  | 5942; Bf Nürnberg Rangierbahnhof; Erneuerung Weichenheizung Station 8 und 23; | [20 empty] | Leistungs- menge der Hauptarbeit: |  | Art der Arbeit=sonstige Arbeiten,
Name: | Wolfgang Glas
[5 empty] | Finanzierungsart: |  |  |  | Investive Maßnahme | [11 empty] | Anmeldedatum: | [5 empty] | 2025-06-03
Firma, OE: | DB InfraGO AG,---
Straße / Nr.: | Hinterm Bahnhof SN 33 |  |  |  | Gewerk: |  |  |  | Sonstiges | [11 empty] | Anmeldung zu: | [5 empty] | KM (n-1)
PLZ / Ort: | 90459 | Nürnberg
[5 empty] | Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer: |  |  |  |  | für Maßnahme(n): | [5 empty] | Details zur Maßnahme(n): |  |  |  |  | BBP-Strecke(n):
Rufnummer: | 015112541222
[5 empty] | G.016177948 |  |  |  |  | sonstige Arbeiten | [5 empty] | Arbeiten finden alle im Bw - Bereich statt; Maßnahme und Termine sind mit Herrn Thomas Varnhold abgestimmt. |  |  |  |  | VzG-Strecke(n): | [5 empty] | 5942
Mail: | wolfgang.glas@deutschebahn.com
[21 empty] | Streckenabschnitt(e): | [5 empty] | Nür Rbf Ausfahrt (NNR A)
Regionale Baubetriebsplanung: | [20 empty] | geplanter Baubeginn: | [5 empty] | 2027-06-28 07:00 |  |  |  | geplantes Bauende: | [5 empty] | 2027-10-25 05:00
RB, OE | Süd |  | rKBB RB Süd | [17 empty] | -
Projektleiter: | [20 empty] | Cluster:
Name, OE | Georges Nkopchieu, I.IA-S-P 311
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr: | [20 empty] | Maßnahmenart: | [6 empty] | ➡ | SOLL-Anmeldedatum: |  |  |  |  | ➡ |  | verspätete Anmeldung?
Ansprech- partner, OE | , |  |  |  | Angaben zur Leistungs-abrechnung: |  |  | SAP-Auftrag vorhanden? |  |  | AAR-Nr. | [5 empty] | Kostenübernahme-erklärung vorhanden? |  |  |  | A | [7 empty] | 2026-11-25 07:00 | [6 empty] | ---
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Andreas Pausch, Florian Hilpert, Christopher Roth --- | [7 empty] | Zusätzliche Bemerkungen:
[10 empty] | Abhängigkeit BBA |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit | [22 empty] | Nachtarbeit möglich?
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE | ,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: | [23 empty] | Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? | [6 empty] | nicht erf.
[24 empty] | sonstige Erläuterungen: | [8 empty] | Begründung Variantenvielfalt
- | [5 empty] | ➡
Plangenehmigung ist erforderlich? | [6 empty] | nicht erf.
- | [5 empty] | ➡
Entwurfsplanung ist genehmigt? | [6 empty] | ja
[10 empty] | Anhänge der Anmeldung |  | 3 | ➡ | ZES NNRE_Nür Rbf Einfahrt_1-220313 (1).pdf, Übersichtsplan Nürnberg BW Station 8.pdf, Übersichtsplan Nürnberg BW Station 23.pdf
- | [5 empty] | ➡
Aussagen zur finanziellen Absicherung: | [9 empty] | Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme: | [7 empty] | Funktionsmängel |  |  |  | vzul |  | 0 | vLa | 0 |  | ergänzende Angaben
Finanzmittel sind abgesichert? | [6 empty] | ja
- | [5 empty] | ➡ | [15 empty] | ab |  | 2027-11-01
Mitwirkung Baubetriebskoordinator: |  |  |  | BBK: [19.09.2024 13:52 katarzynamirkes] Wie besprochen, die Planung für Weichenheizstation muss mit Neubau EÜ in km 0,98 übereinstimmen.;[26.09.2024 16:27 katarzynamirkes] falls noch nicht geschehen sind die Sperrungen spätestens zu Anmeldeschluss nächster Prozessphase mit DB Cargo durchzusprechen. | [13 empty] | Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit) |  |  |  | AG Fahrbahn
AG LST
AG E/M
AG KIB
AG Betrieb
|  |  |  | 2025-06-03 | Katarzyna Izabela Mirkes, Katarzyna.Mirkes@deutschebahn.com | [16 empty] | Sonstige
Note on BO10: Leistungsmenge in [m], [m²], Stelleinheiten, Anzahl Weichen mit Bauform [Radius], z.B. 190 m, 1200 m bzw. Sonderbauformen

## (5) tVE der Variante ID 264937
Richtlinie | [10 empty] | tVE der Variante ID |  | 264937
Bahnbetrieb | [23 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [26 empty] | 406.1103V03 Seite x/x
Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
|  |  | Infrastruktur maßnahme aus IB / BK |  | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | [15 empty] | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen |  | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten
[5 empty] | betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | [7 empty] | vorgesehener Beginn |  | vorgesehenes Ende |  | Sperrung / Wirkung
lfd Nr. | tVE-ID | Änderung | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich |  | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1 | 1528077 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 5 * 10h | 28.06.2027 | 07:00 | 02.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Mo - Fr | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 898I - Ls 898II; Ls 877II - Ls 860II; Incl. Kabelschacht; incl. Einbau von Hohlschwellen und Anbindungen; Whz.; KTB; St.8; Erstellen Querungen und Kabeltrog Gleis 898; Pos 1 - Pos 3; Logistikgleis nicht erforderlich
2 | 1943812 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 10h | 03.07.2027 | 07:00 | 03.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Sg 48; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 801 -Grz. W.821; Gleis 801 / Gleis 887; Whz.; KTB; St.8; Erstellen Kabeltrog Gleis 887; Pos 7; Logistikgleis nicht erforderlich
3 | 1941783 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Aussch | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 2 * 10h | 03.07.2027 | 07:00 | 04.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Aussch. Ol. Sg 43; Grz. W.880 - Gl. 885; Grz. W.880 - Gl. 884; Für Whz.; KTB; St.8; Erstellen Querung und Kabeltrog Gleis 886; Pos 4; Whz; St. 8; Aussch. Ol. Sg. 43 Logistikgleis nicht erforderlich
4 | 1943835 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Aussch | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 2 * 10h | 03.07.2027 | 07:00 | 04.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein | Sg 48; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 904 -Grz. W.821; Für Whz.; KTB; St.8; Erstellen Querung und Kabeltrog Gleis 887; Pos 7; Gleis 801 / Gleis 887; Aussch. Ol. Sg 48; Logistikgleis nicht erforderlich
5 | 1943833 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 10h | 04.07.2027 | 07:00 | 04.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | Sg 48; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 887II -Grz. W.821; Gleis 887; Whz. KTB; St.8; Querung bei Mast 216b; Whz.; KTB; St.8; Erstellen Querung und Kabeltrog Gleis 887; Pos 7; Logistikgleis nicht erforderlich
6 | 1941424 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 2 * 10h | 05.07.2027 | 07:00 | 06.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Mo + Di | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 878 - Gleisabschluss; Grz. W.880 - Gleisabschluss Gl. 886; Whz.; KTB; St.8; Erstellen Querung und Kabeltrog Gleis 886; Pos 4; Logistikgleis nicht erforderlich
7 | 1528006 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 10h | 17.07.2027 | 07:00 | 17.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Sg 40; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 801 - Ls 888II; Incl. Kabeltrog; Anschluss an BSH; Mit Betroffen: Sg 41; Sg 42; Sg 43; Whz. St.8; Stellen Betonschalthaus bei Mast 109a; Logistikgleis nicht erforderlich
8 | 1875935 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 10h | 17.07.2027 | 07:00 | 17.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | Sa | Nein | Nein | Sg 40; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 801 - Ls 888II; Incl. Kabeltrog; Anschluss an BSH; Mit Betroffen: Sg 41; Sg 42; Sg 43; Whz. St.8; Aufbau Mastschalter auf Mast 109a und Sg 40; Logistikgleis nicht erforderlich | Kein Neubau berücksichtigt, brauche SG40 auch für die Mastgründung -> WOLFGANG
9 | 1875930 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal N300 | Nür Rbf Ausfahrt | Km 0.2 | sonstige Arbeiten | 10h | 18.07.2027 | 07:00 | 18.07.2027 | 17:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | Sg 107; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Gleis 803 Sperrbereich Ls 804 - Ls 803; incl. Mastschalter auf Mast 112b; Whz.; St.8; Rückbau Station 8 bei Mast 112b; Logistikgleis nicht erforderlich
10 | 1944173 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 12h | 25.07.2027 | 07:00 | 25.07.2027 | 19:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 856 - Ls 858II; Ls 898II - Grz. W 849; Ls 836I - Ls 898I; Ls 897I - Ls 836I; Whz.; St. 23; KTB; Erstellen Kabeltrog; Pos 4 - 6; Logistikgleis nicht erforderlich
11 | 1529162 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 12h | 01.08.2027 | 07:00 | 01.08.2027 | 19:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 850II - Ls 858I; Gleis 858 gesperrt; Anschluss an Sg 46; Whz. St. 23; Aufbau Mastschalter Mast 648; Logistikgleis nicht erforderlich
12 | 1884388 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal N300 | Nür Rbf Ausfahrt | Km 0.2 | sonstige Arbeiten | 12h | 01.08.2027 | 07:00 | 01.08.2027 | 19:00 | Schichtweise | So | Nein | Nein | Sg 46; |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich Ls 850II - Ls 858II; nur Mastschalter auf Mast 646; Whz.; St.22; Rückbau Station 22 bei Mast 646; Logistikgleis nicht erforderlich | Kein Neubau berücksichtigt, brauche SG46 auch für die Mastgründung -> WOLFGANG
13 | 1944201 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 12h | 01.08.2027 | 07:00 | 01.08.2027 | 19:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 856 - Ls 858II; Ls 898II - Grz. W 849; Ls 836I - Ls 898I; Ls 897I - Ls 836I; Whz.; St. 23; KTB; Erstellen Kabeltrog; Pos 4 - 6; Logistikgleis nicht erforderlich
14 | 1529136 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 10h | 27.08.2027 | 07:00 | 27.08.2027 | 17:00 | Schichtweise | Fr | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Grz. W842 - - Ls 892I; Gleis 892 gesperrt; Whz. St. 23; Stellen Betonschalthaus Logistikgleis nicht erforderlich
15 | 1528874 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 2 * 10h | 28.08.2027 | 07:00 | 29.08.2027 | 17:00 | Schichtweise | Sa + So | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 858II - Ls 860I; I Whz.; St. 23; KTB; Erstellen Querungen Gleis 858; Gleis 860; Pos 8 + 9; Logistikgleis nicht erforderlich
16 | 1528855 | Änderung | KM (n-1) |  | 5963 | Sp Ngl | Nür Rbf Ausfahrt | Hauptsignal P801 | Nür Rbf Ausfahrt | Gleisende v.BW Lokgl km 0,-200 | sonstige Arbeiten | 54h | 22.10.2027 | 23:00 | 25.10.2027 | 05:00 | Durchgehend |  | Nein | Nein |  |  |  |  | sonstige Infrastruktur: Sperrbereich: Ls 856 - Ls 858II; Ls 898II - Grz. W 849; Ls 836I - Ls 898I; Ls 897I - Ls 836I; Pos 1, Lt. Thomas Varnhold nach diesem neuen Plan nicht mehr vorhanden; Whz.; St. 23; KTB; Erstellen Kabeltrog und Querung Vom Rückbau Weiche 830 - Weiche 849; Pos 1; Pos 4 - 6; Logistikgleis nicht erforderlich

## (6) sonstige Einschränkungen
Richtlinie
Bahnbetrieb |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme |  |  | 406.1103V03 Seite x/x
Variante ID: | 264937
Variante Name: | Bf Nürnberg Rangierbahnhof; Erneuerung Weichenheizung Station 8 und 22
Kosten: | 1082000
Variante Beschreibung: | Bw Bereich;
Bemerkung Planung:
Besetzung Bst erforderlich | Nein,
Besetzung Stw erforderlich | Nein,
Maschineneinsatz erforderlich | Ja, Arbeitszug, Zweiwegebagger (ZWB)
BÜ-Sperrungen/Außerbetriebnahme erforderlich | Nein,
Anpassung der Oberleitung | Nein,
Anpassung LST/Zusammenhangsarbeiten LST | Nein,
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich | Nein
Logistikfahrten durch eingleisigen Abschnitt | Nein
Logistikbedarf erforderlich | Nein
Sonstige Einschränkungen
Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.

## (8) Begründung verspätete Anm.
Richtlinie
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [5 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [5 empty] | Begründung nicht fristgerecht angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen
Obligatorische Begründung bei nicht fristgerechter Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zum Baubetriebsmanagement
| ⬇ | Hauptgrund (bitte nur einen Grund wählen!) |  | Erläuterungen
|  | Dringliche Fehlerbeseitigung | ➡ | Dringliche Fehlerbeseitigungen welche nicht unter die Maßnahmenart F fällt
|  | Beseitigung Unfallfolgen | ➡ | Notwendigkeit einer kurzfristig anzumeldenden Infrastrukturmaßnahme zur Beseitigung von Unfallfolgen
|  | späte Budgetfreigabe | ➡
|  | Verzögerung im techn. Planungsprozess | ➡ | z.B. Bestelländerung, verminderte Planungskapazität, etc.
|  | Verzögerung im Bauablauf | ➡ | gestörter Bauablauf, z.B. durch Ausfall Baumaschine, Verzögerung vorhergehender Teilmaßnahme(n) desselben Bauvorhabens (Bauzustand), zur Erledigung von Restarbeiten etc.
|  | Höhere Gewalt | ➡ | externe Einflüsse wie z.B. Witterung, Böschungsrutsch, etc.
|  | behördliche Anordnung | ➡ | vorgezogener Bautermin aufgrund behördlicher Entscheidung

## Art der Arbeiten (hidden)
"für Maßnahme(n)" | Finaler Vorschlag Dez. 2014
Bezeichnung im Formular | Art der Arbeiten | Arbeiten Kürzel (inkl. Anzeige) | Leistungsangabe | Bauformen
Arbeiten an Bahnübergängen | Arbeiten an Bahnübergängen | BÜ Arb | -
Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | LärmSch | -
Arbeiten an LST-Anlagen | Arbeiten an LST-Anlagen | LST Arb | -
Arbeiten an TK-Anlagen | Arbeiten an TK-Anlagen | TK Arb | -
Auswechslung Weichengroßteile | Auswechslung Weichengroßteile | Wta | -
Bahnsteigarbeiten | Bahnsteigarbeiten | Bstg Arb | -
Brückenarbeiten | Brückenarbeiten | Brü Arb | m²
Brückenprüfung | Brückenprüfung | BrüPr | Stück
Durcharbeitung von Gleisen | Durcharbeitung von Gleisen | DuaGl | m
Durcharbeitung von Weichen | Durcharbeitung von Weichen | DuaW | -
Durchlassarbeiten | Durchlassarbeiten | Du Arb | -
PSS | Einbau Planumsschutzschicht / Planumsverbesserung | PSS | m
Fels | Fels-/Hangsanierung | Fels | -
Gleisauswechslung | Gleisauswechslung | GA | m
Gleiserneuerung | Gleiserneuerung | GE | m
GE mit BR | Gleiserneuerung mit BR | GE BR | m
GE mit BR und PSS | Gleiserneuerung mit BR und PSS | GE BR PSS | m
GE mit BR, PSS und TE | Gleiserneuerung mit BR und PSS und TE | GE BR PSS TE | m
Gleislageberichtigung | Gleislageberichtigung | Glb | -
GOS | Gleisumbau ohne Schienenwechsel (GOS) | GOS | m
Hochbauarbeiten | Hochbauarbeiten | Hb Arb | -
Inbetriebnahme | Inbetriebnahme | Ibn | Stelleinheiten (STE)
Kabelarbeiten | Kabelarbeiten | Kab | -
Oberbauschweißen | Oberbauschweißen | OS | -
Oberleitungsarbeiten | Oberleitungsarbeiten | Ol Arb | m
PKI | Planbare Kleine Instandhaltung | PKI | -
Schienenauswechslung | Schienenauswechslung | SiA | m
Schienenerneuerung | Schienenerneuerung | SiE | m
SiS TPG | Schienenschleifen TPG | SiS TPG
SiS GL | Schleifen von Schienen | SiS GL | m
SiS W | Schleifen von Weichen | SiS W | m
Schraublochsanierung | Schraublochsanierung | Sls | -
Schwellenauswechslung | Schwellenauswechslung | Swa | m
Schwellenerneuerung | Schwellenerneuerung | Swe | m
sonstige Arbeiten | sonstige Arbeiten | sonstige | -
Stützmauerarbeiten | Stützmauerarbeiten | Stm Arb | -
Tiefenentwässerung | Tiefenentwässerung | TE | m
Tunnelarbeiten | Tunnelarbeiten | T Arb | -
Tunnelprüfung | Tunnelprüfung | TuPr | Stück
Untergrundverbesserung | Untergrundverbesserung | UV | m
Vegetationsarbeiten | Vegetationsarbeiten | Veg Arb | m
Weichenausbau | Weichenausbau | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenausbau Sonderbauform | Weichenausbau Sonderbauform | Wab | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenauswechslung Sonderbauform | Weichenauswechslung | WA | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weicheneinbau Sonderbauform | Weicheneinbau | Web | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Weichenerneuerung Sonderbauform | Weichenerneuerung | WE | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
WE mit PSS Sonderbauform | Weichenerneuerung mit PSS | WE PSS | Anzahl der Weichen je Weichenbauform in Radius
Dua Gleise und Weichen

## Look up (hidden)
Eingabeeinschränkungen | [7 empty] | Terminrechner
[10 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn |  |  |  |  | fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | hier festlegen |  |  |  | fristgerechter Anmeldetermin |  |  |  | frühstmöglicher Baubeginn
Ja/nein Fragen | ja/nein/nicht erf. | Antwortmöglichkeiten Feld 6 | Art der Einschränkung | RB | Regionale Baubetriebsplanung | Gewerk | Anmeldung zu: | Maßnahmenart | gepl. Baubeginn | Vorlauf für Anmeldung [Anz. Tage] | Vorlauf [Wochen] | Rückwärtsrechn. [Datum] | Wochentag | Rückwärtsrechnung [Datum] Korrekturtag falls Sa oder So | Anmeldedatum | Baubeginn fristgerecht [Datum] | Wochentag | Baubeginn fristgerecht [Datum] Ausgabedatum | bei Verspätung
ja | ja | Gleis- sperr. | Langsamfahrstelle | Ost | I.NP-O-K | Bahnkörper; | Integrierte Bündelung | A | 2027-06-28 07:00 | 217 | 31 | 2026-11-23 07:00 | 1 | 2026-11-25 07:00 | 2025-06-03 | 2026-01-06 | 2 | 2026-01-05 | Sie melden diese A-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
nein | nein | OI aus | Sperrung | Nord | I.NP-N-K | Bahnstromanlagen; | Baukapazitätsmanagement | B | 2027-06-28 07:00 | 98 | 14 | 2027-03-22 07:00 | 1 | 2027-03-24 07:00 | 2025-06-03 | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-08 | Sie melden diese B-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
| nicht erf. | La | Funktionsmangel | West | I.NP-W-K | E-Technik; | Baubetriebsmanagement | B(O) | 2027-06-28 07:00 | 217 | 31 | 2026-11-23 07:00 | 1 | 2026-11-25 07:00 | 2025-06-03 | 2026-01-06 | 2 | 2026-01-05 | Anmeldung als B(O) nicht mehr möglich. Bitte B-Maßnahme auswählen.
|  | Einschr.-Lü | keine | Südost | I.NP-SO-K | Brücken; | dringende Fehlerbeseitigung (F-Maßnahme im BBM) | B(J) | 2027-06-28 07:00 | 217 | 31 | 2026-11-23 07:00 | 1 | 2026-11-25 07:00 | 2025-06-03 | 2026-01-06 | 2 | 2026-01-05 | Sie melden diese B(J)-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Mitte | I.NP-Mi-K | Oberbau; |  | C | 2027-06-28 07:00 | 42 | 6 | 2027-05-17 07:00 | 1 | 2027-05-17 07:00 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-15 | Sie melden diese C-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Südwest | I.NP-SW-K | Signal; |  | F | 2027-06-28 07:00 | 28 | 4 | 2027-05-31 07:00 | 1 | 2027-05-31 07:00 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-01 | Sie melden diese F-Maßnahme verspätet an, bitte im Tabellenblatt (8) 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund für die Nachmeldung angeben
|  |  |  | Süd | I.NP-S-K | Tunnel;
Sonstiges
Wirkung einer Sperrung
durchgehend
| schichtweise | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Korrektur bei A- und B-Maßnahmen
| in Zugpausen | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Mo; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 1; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +2
|  |  |  | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) |  |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Di; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 2; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: +1
[14 empty] | Mi | 3 | passt
[5 empty] | Auswahl für LÜ "Ausgeschlossen sind:" |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Do; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 4; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -1
| Ankreuzen |  |  |  | A |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Fr; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 5; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -2
| X | [6 empty] | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: Sa; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 6; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -3
[5 empty] | D |  |  | Anmeldedatum Rückwärtsrechnung ab Baubeginn 7: So; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 8: 7; fristgerechter Baubeginn in Bezug auf das Anmeldedatum 9: -4
AD
DC
ADC
DCB
ADCB

## Terminrechner (hidden)
Richtlinie
Bahnbetrieb | [6 empty] | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [9 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [9 empty] | Terminrechner
Terminrechner zur fristgerechten Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen zum Baubetriebsmanagment (hier nur Anzeige zur Übersicht)
Text für Feld: "Maßnahme fristgerecht?"
Achtung: fristgerechte Anmeldung nicht mehr möglich
| Anmelder |  |  |  | Titel der Infrastrukturmaßnahme |  |  | 5942; Bf Nürnberg Rangierbahnhof; Erneuerung Weichenheizung Station 8 und 23; |  |  |  | fristgerecht
| Name | Wolfgang Glas
| Firma/OE | DB InfraGO AG,--- |  |  | BBP Strecke |  |  | 0 |  | Anmeldung vor 411 Tagen
| Straße | Hinterm Bahnhof SN 33
| Plz/Ort | 90459 | Nürnberg |  | VzG Strecke |  |  | 5942 |  | aktuelles Datum | 2026-07-19
| Rufnummer | 015112541222
| Mail | wolfgang.glas@deutschebahn.com |  |  | geplanter Baubeginn |  |  | 2027-06-28 07:00 |  | Anmeldedatum | 2025-06-03
| Maßnahmenart |  |  | f r i s t g e r e c h t e r Anmeldetermin |  | Maßnahme fristgerecht? |  |  | frühestmöglicher Baubeginn o.g. Anmeldedatum:
| A |  |  | 2026-11-25 07:00 |  | fristgerecht |  |  | 2026-01-05
| B |  |  | 2027-03-24 07:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-09-08
| B(O) |  |  | 2026-11-25 07:00 |  | fristgerecht |  |  | 2026-01-05
| B(J) |  |  | 2026-11-25 07:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-09-08
| C |  |  | 2027-05-17 07:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-07-15
| F |  |  | 2027-05-31 07:00 |  | fristgerecht |  |  | 2025-07-01

## Anhang Plan Variante-264937 (1)
Bahnbetrieb |  |  |  |  | Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren | [6 empty] | 406.1103V03
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | [6 empty] | Gleislageplan
Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
Legende:
|  | Gleissperrung: | Ausschaltung Oberleitung: | Langsamfahrstelle: |  | Logistikgleis: