## Gantt
A04 Zeitplan Unified Network for Innovative Transitions in Energy Decarbonisation in HEAT | Monate nach Auftragserteilung
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Koordination Planungs- und Bauaktivitäten (PMC)
Vergabe, Koordination und Monitoring von Planungs- und Bauaktivitäten
Hydraulik-Simulation (Vorplanung)
Durchführung Hydraulik-Simulation
Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen LPH 3-LPH8
Durchführung der Ausschreibung LPH 3-LPH8 |  |  | MS1 | MS2
Basic Engineering + Detail Engineering |  |  |  |  | MS3 |  |  | HMS 1
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Bau
Durchführung Ausschreibung Bau | [8 empty] | MS4 |  | MS5
Verkehrsregelungsanordnung (StVG)
Bau | [11 empty] | MS6 |  |  | MS 7
Inbetriebsetzung | [14 empty] | HMS 2
Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen LPH 5-LPH8
Durchführung der Ausschreibung LPH 5-LPH8 |  |  | MS8 |  | MS9
Detail Engineering | [5 empty] | MS10 | HMS 3
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Bau
Durchführung Ausschreibung Bau | [8 empty] | MS11 |  | MS 12
Bau | [11 empty] | MS 13 | [18 empty] | MS 14
Inbetriebsetzung | [29 empty] | MS 15 | HMS 4
Biomass HOP Groszowa (PL)
Preparation of the tender for the contract engineer
Preparation of the tender for the general contractor
Implementation of the tender for contract engineer
Implementation of the tender for general contractor
Design planning
Approval planning
Monitoring, evaluation: Supervision of works carried out by the general contractor, reporting of work progress
General design (except building permit)
Construction works - Preparation of the site and construction facilities
Construction works - Earthworks, foundations, construction, building
Construction works - Delivery, construction and assembly of boilers and associated equipment
Construction works - Biomass fuel storage, preparation and management systems
Construction works - Electricity, automation and other industries
Preparation for operating permit: Preparation of an application for an operating permit
Construction works - final acceptances, staff training and commissioning
SCADA system
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering
Durchführung der Ausschreibung Basic Engineering | [8 empty] | MS 16 |  | MS 17
Basic Engineering | [11 empty] | MS 18 | [17 empty] | HMS 5
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [30 empty] | MS 19 |  |  |  |  | MS 20
GU (Detail Engineering) | [36 empty] | MS 21 |  |  |  |  | MS 22
GU (Bau) | [42 empty] | MS 23 | [15 empty] | MS 24
Inbetriebsetzung | [55 empty] | MS 25 |  |  | HMS 6
Cross-border Heating Pipe (PL)
Preparation of the tender for planning
Implementation of the tender
Design planning
Additional reports and studies for the building permit
International EIA (Border Water Commission)
Approval planning German Water Law
Approval planning Polish Water Law
Tender GU
Detailengineering & Construction
Connection of Polish heat supply grid to the cross-border pipeline Groszowa-Nysa (PL)
Preparation of the tender for planning
Implementation of the tender
Design planning
Approval planning (Tram, Crossing Federal Road)
Tender GU
Detailengineering & Construction
Seewasserwärmepumpe am Standort Weinhübel
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung Basic Engineering & Genehmigungsplanung | [7 empty] | MS 26 |  | MS 27
Basic Engineering | [10 empty] | MS 28 | [15 empty] | HMS 7
Vorabstimmung Genehmigungsbehörden (Berbaubehörde, Wasserbehörde)
Erstellung von Gutachten (Limnologie / UVP)
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [31 empty] | MS 29 |  |  |  |  | MS 30
GU (Detail Engineering) | [37 empty] | MS 31 |  |  |  | MS 32
GU (Bau) | [42 empty] | MS 33 | [15 empty] | MS 34
Inbetriebsetzung | [53 empty] | MS 35 |  |  |  |  | HMS 8
Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung Basic Engineering & Genehmigungsplanung |  |  |  |  | MS 36 |  | MS 37
Basic Engineering | [7 empty] | MS 38 | [6 empty] | HMS 9
Genehmigung
Erstellung von Gutachten (Baugrund / UVP)
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [18 empty] | MS 39 |  |  |  |  | MS 40
GU (Detail Engineering) | [24 empty] | MS 41 | [10 empty] | MS 42
GU (Bau) | [30 empty] | MS 43 | [14 empty] | MS 44
Inbetriebsetzung | [40 empty] | MS 45 |  |  |  |  | HMS 10
SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung Basic Engineering & Genehmigungsplanung |  |  |  |  | MS 46 |  | MS 47
Basic Engineering | [7 empty] | MS 48 |  |  |  |  | HMS 11
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [15 empty] | MS 49 |  |  |  |  | MS 50
GU (Detail Engineering) | [21 empty] | MS 51 | [7 empty] | MS 52
GU (Bau) | [24 empty] | MS 53 | [11 empty] | MS 54
Inbetriebsetzung | [31 empty] | MS 55 |  |  |  |  | HMS 12
Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung Basic Engineering & Genehmigungsplanung | [14 empty] | MS 56 |  | MS 57
Basic Engineering | [17 empty] | MS 58 |  |  |  |  | HMS 13
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [25 empty] | MS 59 |  |  |  |  | MS 60
GU (Detail Engineering) | [31 empty] | MS 61 | [7 empty] | MS 62
GU (Bau) | [34 empty] | MS 63 | [9 empty] | MS 64
Inbetriebsetzung | [42 empty] | MS 65 |  | HMS 14
Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung |  |  |  |  | MS 66 |  | MS 67
Basic Engineering | [7 empty] | MS 68 |  |  |  |  | HMS 15
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [16 empty] | MS 69 |  |  |  |  | MS 70
GU (Detail Engineering) | [22 empty] | MS 71 | [7 empty] | MS 72
GU (Bau) | [26 empty] | MS 73 | [15 empty] | MS 74
Inbetriebsetzung | [37 empty] | MS 75 |  |  |  |  | HMS 16
Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung |  |  |  |  | MS 76 |  | MS 77
Basic Engineering | [7 empty] | MS 78 |  |  |  |  | HMS 17
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [16 empty] | MS 79 |  |  |  |  | MS 80
GU (Detail Engineering) | [22 empty] | MS 81 | [7 empty] | MS 82
GU (Bau) | [26 empty] | MS 83 | [15 empty] | MS 84
Inbetriebsetzung | [37 empty] | MS 85 |  |  |  |  | HMS 18
Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung |  |  |  |  | MS 86 |  | MS 87
Basic Engineering | [7 empty] | MS 88 | [7 empty] | HMS 19
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [21 empty] | MS 89 |  |  |  |  | MS 90
GU (Detail Engineering) | [27 empty] | MS 91 | [10 empty] | MS 92
GU (Bau) | [33 empty] | MS 93 | [14 empty] | MS 94
Inbetriebsetzung | [46 empty] | MS 95 |  | HMS 20
Solar thermal plant Zgorzelec with TTES (PL)
Preparation of the tender for the contract engineer
Preparation of the tender for the general contractor
Implementation of the tender for contract engineer
Implementation of the tender for general contractor
Design planning
Approval planning
Tender GU
Detailengineering & Construction
FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen Basic Engineering & Genehmigungsplanung
Durchführung der Ausschreibung |  |  |  |  | MS 96 |  | MS 97
Basic Engineering | [7 empty] | MS 98 |  |  |  |  | HMS 21
Genehmigung
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen GU (Detail Engineering+ Bau)
Durchführung Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) | [13 empty] | MS 99 |  | MS 100
GU (Detail Engineering) | [16 empty] | MS 101 |  | MS 102
GU (Bau) | [19 empty] | MS 103 | [14 empty] | MS 104
Inbetriebsetzung | [32 empty] | MS 105 |  | HMS 22

## Meilensteine
Meilenstein Nr. | Beschreibung | Meilenstein Nr. | Beschreibung
MS 1 | Versand Ausschreibung Planung LPH 3 - LPH 8 für: | HMS 1 | Ende Detail Engineering für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord
MS 2 | Eingang Angebote Planung LPH 3 - LPH 8 für: | HMS 2 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord
MS 3 | Vergabe Detail Planung LPH 3 - LPH 8 für: | HMS 3 | Abschluss Detail Engineering für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs
MS 4 | Versand Ausschreibung Bau für: | HMS 4 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs
MS 5 | Eingang Angebote Bau für: | HMS 5 | Abschluss Basic Engineering für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - SCADA System
MS 6 | Vergabe Bau für: | HMS 6 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - SCADA System
MS 7 | Ende Bau für: | HMS 7 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - Anbindung Versorgungsnetz Königshufen an Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz Nord |  | - Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 8 | Versand Ausschreibung Planung LPH 5 - LPH 8 für: | HMS 8 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 9 | Eingang Angebote Planung LPH 5 - LPH 8 für: | HMS 9 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 10 | Vergabe Planung LPH 5 - LPH 8 für: | HMS 10 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 11 | Versand Ausschreibung Bau für: | HMS 11 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 12 | Eingang Angebote Bau für: | HMS 12 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 13 | Beginn Bau für: | HMS 13 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 14 | Ende Bau für: | HMS 14 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 15 | Start Inbetriebsetzung für: | HMS 15 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - Integration der Abwärme der Klärgas-BHKWs |  | - Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 16 | Versand Ausschreibung Basic Engineering für: | HMS 16 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - SCADA System |  | - Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 17 | Eingang Angebote Basic Engineering für: | HMS 17 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - SCADA System |  | - Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 18 | Vergabe Basic Engineering für: | HMS 18 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - SCADA System |  | - Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 19 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für: | HMS 19 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - SCADA System |  | - Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 20 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für: | HMS 20 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - SCADA System |  | - Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 21 | Beginn Detail Engineering für: | HMS 21 | Ende Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
| - SCADA System |  | - FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 22 | Ende Detail Engineering für: | HMS 22 | Ende Inbetriebsetzung (Inbetriebnahme) für:
| - SCADA System |  | - FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 23 | Beginn Bau für:
- SCADA System
MS 24 | Ende Bau für:
- SCADA System
MS 25 | Start Inbetriebsetzung für:
- SCADA System
MS 26 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 27 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 28 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 29 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 30 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 31 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 32 | Abschluss Detail Engineering für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 33 | Beginn Bau für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 34 | Ende Bau für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 35 | Start Inbetriebsetzung für:
- Seewärmepumpe am Standort Weinhübel
MS 36 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 37 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 38 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 39 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 40 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 41 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 42 | Abschluss Detail Engineering für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 43 | Beginn Bau für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 44 | Ende Bau für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 45 | Start Inbetriebsetzung für:
- Solaranlage mit PTES and Power2Heat Anlage in Görlitz Nord
MS 46 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 47 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 48 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 49 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 50 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 51 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 52 | Abschluss Detail Engineering für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 53 | Beginn Bau für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 54 | Ende Bau für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 55 | Start Inbetriebsetzung für:
- SW-Wärmepumpe der Grüne Wärmezentrale am Standort Klärwerk Görlitz
MS 56 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 57 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 58 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 59 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 60 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 61 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 62 | Abschluss Detail Engineering für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 63 | Beginn Bau für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 64 | Ende Bau für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 65 | Start Inbetriebsetzung für:
- Anbindung gernzüberschreitende Leitung und Wärmetauscher der Grünen Wärmezentrale am Standort Klärwerk Nord
MS 66 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 67 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 68 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 69 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 70 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 71 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 72 | Abschluss Detail Engineering für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 73 | Beginn Bau für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 74 | Ende Bau für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 75 | Start Inbetriebsetzung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Siemens Energy
MS 76 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 77 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 78 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 79 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 80 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 81 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 82 | Abschluss Detail Engineering für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 83 | Beginn Bau für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 84 | Ende Bau für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 85 | Start Inbetriebsetzung für:
- Biomasseheizwerk am Standort Weinhübel
MS 86 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 87 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 88 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 89 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 90 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 91 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 92 | Abschluss Detail Engineering für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 93 | Beginn Bau für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 94 | Ende Bau für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 95 | Start Inbetriebsetzung für:
- Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz inkl. Anbindung an grenzüberschreitende Leitung und Austausch HA-Stationen
MS 96 | Versand Ausschreibung Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 97 | Eingang Angebote Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 98 | Vergabe Basic Engineering und Genehmigungsplanung für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 99 | Versand Ausschreibung GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 100 | Eingang Angebote GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 101 | Vergabe GU (Detail Engineering+ Bau) für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 102 | Abschluss Detail Engineering für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 103 | Beginn Bau für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 104 | Ende Bau für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)
MS 105 | Start Inbetriebsetzung für:
- FW-Verbindungsleitung Abschnitt Königshufen bis Biesnitzer Straße (Anbindung Simens)