## Tabelle1
Aktenplan für Kostengruppe 412 - Wasseranlagen
Zutreffendes bitte ankreuzen
DIN 276 | Nr. | Dokument | Zur VOB-Abnahme PAPIER | Zur VOB-Abnahme DIGITAL | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x Papier an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x DIGITAL (Endfassung Reviunterlagen) an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Unterlagen llegen vor | Unterlagen sind vollständig
412 | 0 | Allgemeine Revisionsunterlagen |  |  |  | X
412 | 0.1 | Inhalt | X |  | X | X
412 | 0.3 | Datenträger |  |  |  | X
412 | 1 | Zulassungen Nachweise |  |  |  | X
412 | 1.2 | Fachunternehmererklärung |  |  | X | X
412 | 1.3 | Nachweise BS |  |  |  | X
412 | 1.3.1 | Zulassungen BS |  |  | X | X
412 | 1.3.2 | Fachbetriebserklärung der Installation |  |  | X | X
412 | 1.4 | CE-Kennzeichnung |  |  | X | X
412 | 2 | Protokolle Abnahmen Einweisungen |  |  |  | X
412 | 2.1 | Prüf- und Messprotokolle |  |  |  | X
412 | 2.1.10 | Nachweis GLT- Aufschaltung | X |  |  | X
412 | 2.1.14 | Spülprotokolle | X |  |  | X
412 | 2.1.15 | Einregulierung von Zirkulationssystemen | X |  |  | X
412 | 2.1.20 | Wasseranalysen | X |  |  | X
412 | 2.1.26 | Druckprobeprotokolle | X |  |  | X
412 | 2.1.27 | Desinfektionsnachweis | X |  |  | X
412 | 2.1.29 | TW-Hygieneuntersuchung | X |  |  | X
412 | 2.2 | Abnahme |  |  |  | X
412 | 2.2.2 | VOB-Protokoll |  |  | X | X
412 | 2.2.4 | Mängelbeseitigung |  |  | X | X
412 | 2.2.5 | Gewährleistung |  |  |  | X
412 | 2.3 | Einweisungen | X |  |  | X
412 | 2.4 | SV-Abnahme nach VO |  |  |  | X
412 | 2.4.1 | SV-Prüfprotokolle | X |  |  | X
412 | 2.6 | Einstellwerte IBN |  |  |  | X
412 | 2.6.1 | Übersicht Einstellwerte | X |  |  | X
412 | 3 | Wartung und Betrieb |  |  |  | X
412 | 3.1 | Anlagenbeschreibung | X |  |  | X
412 | 3.2 | Anlagenbestandslisten |  |  |  | X
412 | 3.2.1 | Anlagenbestandsliste |  |  |  | X
412 | 3.2.26 | Bauteilliste Feldebene | X |  |  | X
412 | 3.3 | Anleitungen |  |  |  | X
412 | 3.4 | Prüf- Wartungs- Betriebsbücher | X |  |  | X
412 | 3.5 | Software Programme Regelungen |  |  |  | X
412 | 3.5.3 | Regelschemen |  |  |  | X
412 | 3.5.4 | Dokumenation Softwarestand |  | X |  | X
412 | 3.5.5 | Übersicht Alarmierung Störmeldungen |  |  |  | X
412 | 4 | Berechnungen |  |  |  | X
412 | 4.1 | Dim. Wasser |  |  |  | X
412 | 4.22 | hyd. Dim. Rohr- Kanalnetz |  |  |  | X
412 | 6 | Revisionszeichnungen |  |  |  | X
412 | 6.1 | Grundrisszeichnungen | X |  | X | X
412 | 6.2 | Schemata |  |  |  | X
412 | 6.2.2 | Strang- Regelschemata | X |  | X | X
412 | 6.3 | Detailzeichnungen |  |  | X | X
412 | 6.8 | Schaltschrankunterlagen |  |  | X | X