## Tabelle1
Aktenplan für Kostengruppe 456 - Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Zutreffendes bitte ankreuzen
DIN 276 | Nr. | Dokument | Zur VOB-Abnahme PAPIER (vorläufige Reviunterlagen) | Zur VOB-Abnahme DIGITAL | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x Papier an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x DIGITAL (Endfassung Reviunterlagen) an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Unterlagen liegen vor | Unterlagen sind vollständig
456 | 0 | Allgemeine Revisionsunterlagen
456 | 0.1 | Inhalt | X |  | X | X
456 | 0.3 | Datenträger |  |  |  | X
456 | 0.5 | Konzepte |  |  |  | X
456 | 0.5.2 | Brandschutzkonzept |  |  | X | X
456 | 1 | Zulassungen Nachweise
456 | 1.2 | Fachunternehmererklärung | X |  | X | X
456 | 1.3 | Nachweise BS |  |  |  | X
456 | 1.3.1 | Zulassungen BS |  |  | X | X
456 | 1.3.2 | Fachbetriebserklärung der Installation |  |  | X | X
456 | 1.4 | CE-Kennzeichnung |  |  | X | X
456 | 1.8 | Zertifikate Bescheinigungen |  |  |  | X
456 | 1.8.1 | Errichterprotokoll der Installationen |  |  | X | X
456 | 1.8.4 | VdS-Zertifizierung |  |  | X | X
456 | 2 | Protokolle Abnahmen Einweisungen
456 | 2.1 | Prüf- und Messprotokolle |  |  |  | X
456 | 2.1.8 | Kabelmessprotokolle | X |  | X | X
456 | 2.1.9 | Meßprotokolle TP- LWL-Leitungen |  |  |  | X
456 | 2.1.10 | Nachweis GLT- Aufschaltung | X |  | X | X
456 | 2.1.12 | Brandfallsteuerungen nach VDI | X |  | X | X
456 | 2.2 | Abnahme |  |  |  | X
456 | 2.2.2 | VOB-Protokoll |  |  | X | X
456 | 2.2.4 | Mängelbeseitigung |  |  | X | X
456 | 2.2.5 | Gewährleistung |  |  |  | X
456 | 2.3 | Einweisungen | X |  | X | X
456 | 2.4 | SV-Abnahme nach VO |  |  |  | X
456 | 2.4.1 | SV-Prüfprotokolle | X |  | X | X
456 | 3 | Wartung und Betrieb
456 | 3.1 | Anlagenbeschreibung | X |  | X | X
456 | 3.2 | Anlagenbestandslisten |  |  |  | X
456 | 3.2.1 | Anlagenbestandsliste | X |  | X | X
456 | 3.2.6 | Objektübersicht |  |  |  | X
456 | 3.2.9 | Steuerungen Übersicht |  |  |  | X
456 | 3.2.14 | Melderübersicht |  |  |  | X
456 | 3.2.15 | Meldergruppenverzeichnis |  |  |  | X
456 | 3.2.24 | FW-Laufkarten Steuerungsübersicht |  |  |  | X
456 | 3.2.25 | Loopübersicht |  |  |  | X
456 | 3.3 | Anleitungen |  |  |  | X
456 | 3.4 | Prüf- Wartungs- Betriebsbücher | X |  | X | X
456 | 3.5 | Software Programme Regelungen |  |  |  | X
456 | 3.5.4 | Dokumenation Softwarestand |  | X | X | X
456 | 6 | Revisionszeichnungen
456 | 6.1 | Grundrisszeichnungen |  |  |  | X
456 | 6.1.5 | Lage der Baugruppen |  |  |  | X
456 | 6.2 | Schemata |  |  |  | X
456 | 6.2.1 | Blockschaltbild |  |  |  | X
456 | 6.2.4 | Übersichten |  |  |  | X
456 | 6.7 | Kabellisten |  |  |  | X
456 | 6.7.1 | Trassenpläne |  |  |  | X
456 | 6.8 | Schaltschrankunterlagen |  |  |  | X