## Tabelle1
Aktenplan für Kostengruppe 460 - Förderanlagen
Zutreffendes bitte ankreuzen
DIN 276 | Nr. | Dokument | Zur VOB-Abnahme PAPIER (vorläufige Reviunterlagen) | Zur VOB-Abnahme DIGITAL | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x Papier an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x DIGITAL (Endfassung Reviunterlagen) an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Unterlagen liegen vor | Unterlagen sind vollständig
460 | 0 | Allgemeine Revisionsunterlagen
460 | 0.1 | Inhalt | X |  | X | X
460 | 0.3 | Datenträger |  |  |  | X
460 | 1 | Zulassungen Nachweise
460 | 1.2 | Fachunternehmererklärung | X |  | X | X
460 | 1.4 | CE-Kennzeichnung |  |  | X | X
460 | 1.8 | Zertifikate Bescheinigungen |  |  |  | X
460 | 1.8.1 | Errichterprotokoll der Installationen |  |  | X | X
460 | 2 | Protokolle Abnahmen Einweisungen
460 | 2.1 | Prüf- und Messprotokolle |  |  |  | X
460 | 2.1.3 | DIN VDE DGUV |  |  | X | X
460 | 2.1.10 | Nachweis GLT- Aufschaltung | X |  | X | X
460 | 2.1.12 | Brandfallsteuerungen nach VDI | X |  | X | X
460 | 2.2 | Abnahme |  |  |  | X
460 | 2.2.2 | VOB-Protokoll |  |  | X | X
460 | 2.2.4 | Mängelbeseitigung |  |  | X | X
460 | 2.2.5 | Gewährleistung |  |  |  | X
460 | 2.3 | Einweisungen |  |  |  | X
460 | 2.4 | SV-Abnahme nach VO |  |  |  | X
460 | 2.4.1 | SV-Prüfprotokolle | X |  | X | X
460 | 3 | Wartung und Betrieb
460 | 3.1 | Anlagenbeschreibung | X |  | X | X
460 | 3.1.2 | Gefährdungsbeurteilung | X |  | X | X
460 | 3.2 | Anlagenbestandslisten |  |  |  | X
460 | 3.2.1 | Anlagenbestandsliste | X |  | X | X
460 | 3.2.20 | Doku Aufzugsteuerung |  |  |  | X
460 | 3.3 | Anleitungen | X |  | X | X
460 | 3.4 | Prüf- Wartungs- Betriebsbücher | X |  | X | X
460 | 3.5 | Software Programme Regelungen |  |  |  | X
460 | 3.5.4 | Dokumenation Softwarestand |  | X |  | X
460 | 6 | Revisionszeichnungen
460 | 6.1 | Grundrisszeichnungen |  |  | X | X
460 | 6.3 | Detailzeichnungen |  |  |  | X
460 | 6.3.4 | Höhenschnitt |  |  | X | X
460 | 6.3.5 | Montageplattformen |  |  | X | X
460 | 6.3.7 | Kabinenenabwicklung |  |  | X | X
460 | 6.3.6 | Detail Bedienelemente |  |  | X | X
460 | 6.8 | Schaltschrankunterlagen |  |  | X | X