## Los 5
Errichtung und Betrieb von Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge der WSV (2025-I-084)
Vertragsanlage 4_Preisblatt_Los 5
Preisblatt für die Dienstleistungen für Errichtung und Betrieb der Ladeinfrastruktur - Los 5
Arbeitspaket 1: Übergreifendes Projektmanagement
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
1.1 | Projektmanagement inkl. Kommunikation mit AG, Kommunikation mit Errichter und Betreiber der LIS, Kommunikation mit VNB und Qualitätssicherung | psch. | 1 |  | 0
Arbeitspaket 2: Kick-off und Rolloutplanung
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
2.1 | Kick-off-Meetings | psch. | 18 |  | 0 | Ein zentraler Kick-off Termin + ein Kick-off Termin je Amt inkl. Vor- und Nachbereitung der Termine
2.2 | Bearbeitung Fortschrittsreport und Dokumentation | psch. | 1 |  | 0
Arbeitspaket 3: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Ladeeinrichtungen
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
3.1 | Lieferung AC-Ladesäule 22 kW | Stk. | 602 |  | 0
3.2 | Lieferung barriefreie AC-Ladesäule 22kW | Stk. | 224 |  | 0
3.3 | Aufstellen und Installation inkl. Spannungsversorgung AC-Ladesäule | Stk. | 826 |  | 0
3.4 | Lieferung barrierefreie DC-Ladesäule 100 kW | Stk. | 4 |  | 0
3.6 | Aufstellen und Installation inkl. Spannungsversorgung DC-Ladesäule | Stk. | 4 |  | 0
3.7 | Lieferung Wallbox für Außenbereich 22 kW | Stk. | 186 |  | 0
3.8 | Lieferung Wallbox für Innenbereich 22 kW | Stk. | 1 |  | 0
3.9 | Aufstellen und Installation inkl. Spannungsversorgung Wallbox | Stk. | 187 |  | 0
3.10 | Übernahme bestehende Ladeeinrichtung | Stk. | 285 |  | 0
3.11 | Funktionsprüfung | Stk. je LP | 1847 |  | 0
3.12 | Schulungsvideo | Stk. | 1 |  | 0
Arbeitspaket 4: Betrieb
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
4.1 | Pauschale Vergütung für den fortlaufenden Betrieb der Ladeinfrastruktur einer AC-Ladesäule (inkl.der vorgelagerten Ladeinfrastruktur) | psch. LS/Monat | 79296 |  | 0
4.2 | Pauschale Vergütung für den fortlaufenden Betrieb der Ladeinfrastruktur einer DC-Ladesäule (inkl. der vorgelagerten Ladeinfrastruktur) | psch. LS/Monat | 384 |  | 0
4.3 | Pauschale Vergütung für den fortlaufenden Betrieb der Ladeinfrastruktur einer Wallbox (Innenbereich) (inkl. der vorgelagerten Ladeinfrastruktur) | psch. Wallbox/Monat | 96 |  | 0
4.4 | Pauschale Vergütung für den fortlaufenden Betrieb der Ladeinfrastruktur einer Wallbox (Außenbereich) (inkl. der vorgelagerten Ladeinfrastruktur) | psch. Wallbox/Monat | 17856 |  | 0
Arbeitspaket 5: Strombereitstellung
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
5.1 | Strompreis | kWh | 53932400 |  | 0
Stundensätze
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
8.1 | Stundensatz für Projektleiter (AN-Koordinator) | h | 200 |  | 0
8.2 | Stundensatz für Projektmitarbeiter | h | 200 |  | 0
8.3 | Stundensatz für Facharbeiter | h | 200 |  | 0
8.4 | Stundensatz für Vorarbeiter | h | 200 |  | 0
8.5 | Stundensatz für Helfer | h | 200 |  | 0
Wertungssumme
|  |  |  | Gesamt (netto) | 0
|  |  |  | Gesamt (brutto) | 0

## Annahmen Los 5 (hidden)
Annahmen | Wert | Verteilung | Kommentar | Erläuterung
Vertragslaufzeit | 8
Anzahl LP | 1847
Anzahl AC-LP Ladesäule | 1652 | 0.89442
Anzahl AC Ladesäule | 826 |  |  | 2 LP pro Ladesäule
Anzahl AC-LP Wallbox (Innenbereich) | 1
Anzahl AC-LP Wallbox (Außenbereich) | 186 | 0.1007
Anzahl DC-LP Ladesäule | 8 | 0.0043313
Anzahl DC Ladesäule | 4 |  |  | 2 LP pro Ladesäule
Betriebslaufzeit Ladesäulen/Wallboxen /Jahre | 8
Anzahl Ämter | 17
Anzahl Liegenschaften | 345
Anzahl Liegenschaften mit Bedarf im Innenbereich | 1
Barrierefreie Ladepunkte | 492
Barrierefreie AC-Ladesäulen | 224
Barrierefreie Wallboxen | 44
Liegenschaft ohne Trafostation und ohne neuen Netzanschluss | 250.125 | 0.725
Liegenschaft ohne Trafostation mit neuem Netzanschluss | 34.5 | 0.1
Liegenschaft mit Trafostation | 60.375 | 0.175
Geladene kWh/Ladepunkt/Tag | 10 |  |  | Quelle: https://nationale-leitstelle.de/wp-content/pdf/broschuere-lis-2025-2030-final.pdf
Anzahl Bestandsladepunkte | 285
Stunden für Projektleiter (AN-Koordinator) | 200
Stunden für Projektmitarbeiter | 200
Stunden für Facharbeiter | 200
Stunden für Vorarbeiter | 200
Stunden für Helfer | 200