Baustellen-Havarie- und Hochwasserschutzplan zum Bauvorhaben

Weida, Weida, Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr

Projektnummer:	72018-012

Gewässer:	Weida

Gewässer-km: 	zwischen km 5+400

Landkreis: 	Landkreis Greiz

Nächster Ort oberhalb der Baustelle:	Weida

Nächster Ort unterhalb der Baustelle: 	Weida

Bauzeit: 	Zeitrahmen 03.08.2026 bis 30.10.2026

Bauzeit: 13 Wochen

Bauherr:	Freistaat Thüringen

vertreten durch die

Thüringer Landgesellschaft mbH

Weimarische Straße 29 b

99099 Erfurt

Telefon 0361 751930-10, Fax 0361 751930-20

Planungsbüro:	IWST GmbH

Gustav – Weißkopf - Straße 3

99092 Erfurt

Tel. 0361 / 22039-0 Fax 0361 / 22039 – 18

Örtliche Bauüberwachung /	Ingenieurbüro Wolff

Ökologische Baubegleitung:	Karl – Liebknecht - Straße 26

04107 Leipzig

Tel. 0341 / 303 7980 Fax 0341 / 303 7988

ausführende Baufirma:	Name

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer/ Faxnummer

benannter Bauleiter:	Name

Telefonnummer

Mobilfunknummer

benannter Polier:	Name

Telefonnummer

Mobilfunknummer

Vorgesehene bauliche Maßnahmen, Wasserhaltungsmaßnahmen

Rückbau des Katschmühlenwehres –Sohlbefestigung im Gewässerbett

Rückbau Brückenbauwerk  (Stahlbeton) inkl. Rohrleitungen DN50 bis DN200

Halbseitige Wasserhaltung nach Wahl des AN zum Vermeiden von Ausschwemmungen des Sediments

wasserbauliche Gefährdungssituation:

Die Bauarbeiten finden im Gewässer statt. Baustraßen und BE-Flächen befinden sich innerhalb des ausgewiesenen Überschwemmungsgebietes.

Der Baubereich kann insbesondere nach starken Niederschlägen im Einzugsgebiet überflutet werden. Weitere Gefahren können hierbei von mitgeführtem Treibgut ausgehen.

Sowohl die BE-Flächen als auch die Baustraßen können bei Hochwasserereignissen überflutet werden und sind bei entsprechenden Ereignissen rechtzeitig zu räumen, um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden und Sachgüter zu schützen.

Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung:

- Die meteorologischen Verhältnisse sind durch den AN während der gesamten Bauzeit zu beobachten und der Bauablauf daran auszurichten.

- Der AN hat sich täglich vor Baubeginn über die Wetterprognose am Ort der Baustelle zu informieren und durch die Nutzung geeigneter Medien (Radio, Internet) dafür zu sorgen, dass ihn Wetter- und Gefahrenwarnungen erreichen. Insbesondere geeignet sind hierfür z.B. die Warn-Apps NINA oder KATWARN sowie die Nutzung der Hochwassernachrichtenzentrale unter http://hnz.thueringen.de/hw2.0/ oder der Internetauftritt des Deutschen Wetterdienstes https://www.dwd.de/.

- Während der gesamten Bauzeit ist der Pegel Weida täglich vor Baubeginn abzufragen und im Bautagebuch zu dokumentieren. Sollte ein Hilfspegel eingerichtet worden sein, ist dieser zusätzlich zu dokumentieren.

- Ab einer geodätischen Höhe von 231,00 m ü. NHN an unten beschriebenem Standort ist der Pegel ständig zu kontrollieren und es sind Vorbereitungen zum Räumen der Baustelle im Gewässer zu treffen. Bei Erreichen einer geodätischen Höhe von 231,10 m ü. NHN an unten beschriebenem Standort ist die Baustelle komplett zu räumen. Alle Baufahrzeuge und Materialien sind in einen Bereich außerhalb des Überschwemmungsbereiches umzusetzen

Standort des Baustellenpegels Wehrrückbau (Lattenpegel am linken Ufer im Bereich Station  05+340). Am Lattenpegel sind 3 Höhen zu markieren:

- Höhe, ab der ständig kontrolliert wird: 231,00 m ü NHN (entspricht rd. 80cm Wassertiefe)

- Höhe für Baustellenräumung: 231,10 m ü NHN

- HQ2 = 231,15 m ü NHN

Standort des Baustellenpegels Brückenbauwerk (Lattenpegel am rechten Ufer im Bereich Station 05+233). Am Lattenpegel sind 3 Höhen zu markieren:

- Höhe, ab der ständig kontrolliert wird: 230,20 m ü NHN (entspricht rd. 80cm Wassertiefe)

- Höhe für Baustellenräumung: 230,30 m ü NHN

- HQ2 = ca. 230,45 m ü NHN

- Bei Überschreiten eines Durchflusses von HQ2 = 19,6 m³/s bzw. eines Wasserstands von 100 cm ü PNP erfolgt der Gefahrenübergang auf den AG für Stillstandszeiten, Kosten für das Wiedereinrichten der Baustelle und eventuelle Schäden, die trotz fachgerechter und vertraglich vereinbarter Sicherung der Baustelle nicht vermieden werden konnten trägt der AG.

- Das Hochwasserrisiko für die Baustelleneinrichtung liegt uneingeschränkt bei der Baufirma.

Umgang mit Baumaterialien, Baugerät und (wassergefährdenden) Stoffen:

- Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat so zu erfolgen, dass von diesen keine Gefahren für die Umwelt ausgehen können. Die vorzuhaltende Menge hat nur den Mindestbedarf der Baustelle abzudecken.

- Die eingesetzten Baumaschinen sind jeden Morgen vor Aufnahme der Arbeiten auf ihren einwandfreien, technischen Zustand zu kontrollieren. Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.

- Bei den Arbeiten ist sicherzustellen, dass nur der unbedingt notwendige Technikbestand am bzw. im Gewässer vorhanden ist.

- Baugeräte und nicht verbaute Materialien sowie lose Teile sind nach dem täglichen Arbeitsende aus dem Gewässerbett zu entfernen und auf den ausgewiesenen Lagerplätzen/ Baustelleneinrichtungsflächen zwischenzulagern.

- Das Abstellen von Baumaschinen und -geräten, – über Nacht oder am Wochenende – ist nur auf den festgelegten Baustelleneinrichtungsflächen zulässig.

- Die Geräteführer müssen Kenntnis über die Bezeichnung der in den Geräten vorhandenen Ölsorten besitzen.

Im unmittelbaren Baubereich nicht zulässig sind:

  - Die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Baumaschinen, Geräten und Fahrzeugen, wenn damit ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verbunden ist.

  - Das Lagern von Kraftstoffen, Ölen und Schmierstoffen sowie die Betankung aus Kanistern, Fässern und sonstigen mobilen Anlagen.

  - Das Ablagern von überschüssigem Boden- und Baumaterial.

Geräte und Hilfsmittel, die für den Havarie-Fall auf der Baustelle vorgehalten werden müssen:

- Wasserpumpe und zugehörige Schlauchleitungen

- Sandsäcke

- Bindemittel für Kraftstoffe und Betriebsmittel

- Ölsperren

- Sicherungs- und Arbeitsleinen

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Havariefall

Absetzen einer entsprechenden Information gemäß Meldekette (siehe unten)

- Bei Havarien an Baugerät oder Baumaschinen, sind diese sofort aus dem Gefährdungsbereich zu verbringen und die Ursache – z.B. die Leckage – zu beheben.

- Wenn wassergefährdende Stoffe bereits in den Boden eingedrungen sind, ist das verunreinigte Erdreich sofort auszukoffern und zwischenzulagern, sodass keine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers auftreten kann (z.B. in abgedeckten, dichten Containern oder auf einer versickerungsdichten Unterlage).

- Wenn wassergefährdende Stoffe bereits in das Fließgewässer gelangt sind (oder drohen hinein zu gelangen), sind unverzüglich Ölsperren zu errichten, um eine weitere Gefährdung des Oberflächenwassers zu vermeiden.

- Eigensicherung beachten.

- Beim Auffinden von Kampfmitteln oder Kampfmittelverdachten sind die Arbeiten einzustellen und der Bereich großräumig abzusperren, bis die Ordnungsbehörden eingetroffen sind und die weitere Koordinierung übernommen haben.

- Beim Auffinden von Skelettteilen sind die Arbeiten einzustellen und der Bereich großräumig abzusperren, bis die Ordnungsbehörden eingetroffen und die weitere Koordinierung übernommen haben.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit bei Arbeiten im Gewässer und im Hochwasserfall:

- Sicherung von Abbruchkanten und Böschungen zum Schutz vor Sturz ins Gewässer

- Spannen von Sicherungsleinen stromunterhalb der Gewässerbaustelle zur Sicherung gegen Abtreiben und Ertrinken bei starker Strömung

- Vorhalten von zugelassenen Rettungs- und Hilfsmitteln (Rettungsweste, Rettungskissen Rettungsleinen)

Meldekette:

Bei Havarien oder Funden von Kampfmitteln bzw. Skelett- oder Leichenteilen sind in jedem Fall und in der untenstehenden Reihenfolge zu verständigen:

| Nr. | Art und Funktion | Name Ansprechpartner | Firma | Mobil/ Telefon/ Fax dienstlich E-Mail | Straße PLZ, Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notruf | Polizei / Feuerwehr/ Rettungsdienst | Sicherheitsbehörden /Katastrophenschutz | 112/110 |  |
| 2 | Untere Wasserbehörde Landkreis Greiz | Herr Witzsche Frau Schönecker | LRA Greiz | 03661 876 610 Markus.Witzsche@ landkreis-greiz.de | Dr.-Scheube-Str. 6 07973 Greiz |
| 3 | Untere Naturschutzbehörde Landkreis Greiz | Frau Felgner | LRA Greiz | 03661 876 625 Cornelia.Felgner@ landkreis-greiz.de | Dr.-Scheube-Str. 6 07973 Greiz |
| 4 | Örtliche Bauüberwachung | Herr Skroblies | IB Wolff Leipzig | 0172 706 4063 0341 303 7980 ib-wolff@web.de | Karl-Liebknecht-Str. 26 04107 Leipzig |
| 5 | Bauoberleitung | Herr Bärwolf | IWST GmbH Erfurt | 0361 220390 baerwolf@iwst.de | Gustav-Weißkopf-Str. 3 99092 Erfurt |
| 6 | Bauherr | Herr Herold Frau Kinitz | Thüringer Landgesellschaft mbH | ch.herold@thlg.de Tel 0361 75193015 Handy 0162 269 1373 0162 298 2322 u.kinitz@thlg.de | Kühnhäuser Straße 15, 99095 Erfurt Mittelhausen |
| Weitere Notfalldienste und Beteiligte nach Erfordernis |  |  |  |  |  |
| 7 | z.B. Fischereiberechtigter | Herr Werner Lätsch | Anglerverein Weida | 036603 422 37 info@anglerverein-weida.de | Neustädter Str. 51, 07570 Weida |
| 8 | Leitstelle im Landratsamt |  | Leitstelle Gera | 0365 412176 | Berliner Str. 153 07546 Gera |
| 9 | Ordnungsamt | Frau Drath Frau Obst | Stadtverwaltung Weida | 036603 54 250 drath@weida.de obst@weida.de | Markt 1 07570 Weida |
| 10 | Stadtbrandmeister | Herr Silvio Schettler | Stadtverwaltung Weida | 0178 832 7316 s.schettler66@gmx.de |  |

Bei allen weiteren besonderen Vorkommnissen wie z.B. beim Auffinden von archäologischen Verdachtsmomenten sind zunächst die Bauoberleitung (Nr. 5) / örtliche Bauüberwachung 
(Nr. 4) sowie der Bauherr (Nr. 6) zu verständigen und weitere Festlegungen abzuwarten.

Bezugspegel: Weida (vgl. auch http://hnz-th.thueringen.de) oder z.B. App „meine Pegel“

Die verantwortliche Bauleitung erhält ein Exemplar des Havarieplans und ist für die aktenkundige Belehrung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Inhalt des Dokuments und dessen Auflagen verantwortlich.

Der Havarieplan ist gut einsehbar auf der Baustelle auszuhängen.

aufgestellt: Datum

F. Skroblies

IB Wolff

bestätigt: Datum

Vorname Name

Firmenname Baufirma

bestätigt: Datum

F. Skroblies

IB Wolff

bestätigt: Datum

i.V. Marcel Möller	i.V. Christian Herold	i.A. Ulrike Kinitz

Abteilungsleiter	Arbeitsgruppen-/ Projektleiter	Projektingenieur

Thüringer Landgesellschaft mbH, Zentralabteilung Wasserbau

Verteiler

Original:	Thüringer Landgesellschaft mbH, ZWB, Kühnhäuser Straße 15, 99095 Erfurt

Kopien:	1.	Firmenname Baubetrieb

- IWST GmbH, Erfurt

- IB Wolff, Leipzig

- TLUBN, Ref. 44, Göschwitzer Straße 41, 07741 Jena

- Landratsamt/ Kreisfreie Stadt Herr Markus Witzsche, Untere Wasserbehörde

- Landratsamt/ Kreisfreie Stadt Frau Cornelia Felgner, Untere Naturschutzbehörde

- Landratsamt/ Kreisfreie Stadt Weida, Stadtbrandmeister