## Tabelle1
Stand: 30.07.2026
Vergabe: Beschaffung einer Standardsoftware zur Erstellung der KESS Datenbank inkl. Dienstleistungen
Anlage: Zahlungsplan (Aufbau entsprechend des Preisblattes)
Abschnitt A - Vergütung für Hauptleistungen nach Pauschalfestpreis
lfd. Nr. | Termin/ Meilenstein | Position gem. Leistungs-beschreibung | Abrechnungs-art | Abschlag in Prozent / Verweis | Bemerkungen
1 | Bei Abschluss der Projektinitialisierung (gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 5.1) | 3.1, 3.2, 3.4.3, 3.5, 3.8 | Teilzahlung | 10% der Vergütung gemäß Nummer 1.2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung erfolgt bei Erreichen des Meilensteins als Teilzahlung bezogen auf den Pauschalfestpreis für Hauptleistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt A Nr. 1.1.1 Lizenzen, Nr. 1.2 1.3 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft, Nr. 1.3 1.4 Dokumentationen, Nr. 1.4 1.5 Schulungsumgebung und Schulungsunterlagen, Nr. 1.5 1.6 Abnahmetest und Nr. 1.6 1.7 Projektabwicklung) - exklusive Systemservice.
2 | Bei Abschluss des Umgebungsaufbaus (gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 5.1) | 3.1, 3.2, 3.4.3, 3.5, 3.8 | Teilzahlung | 20% der Vergütung gemäß Nummer 1.2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung erfolgt bei Erreichen des Meilensteins als Teilzahlung bezogen auf den Pauschalfestpreis für Hauptleistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt A Nr. 1.1.1 Lizenzen, Nr. 1.2 1.3 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft, Nr. 1.3 1.4 Dokumentationen, Nr. 1.4 1.5 Schulungsumgebung und Schulungsunterlagen, Nr. 1.5 1.6 Abnahmetest und Nr. 1.6 1.7 Projektabwicklung) - exklusive Systemservice.
3 | Bei Abschluss der Konfiguration und Erstellung des Pflichtenhefts (gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 5.1) | 3.1, 3.2, 3.4.3, 3.5, 3.8 | Teilzahlung | 20% der Vergütung gemäß Nummer 1.2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung erfolgt bei Erreichen des Meilensteins als Teilzahlung bezogen auf den Pauschalfestpreis für Hauptleistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt A Nr. 1.1.1 Lizenzen, Nr. 1.2 1.3 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft, Nr. 1.3 1.4 Dokumentationen, Nr. 1.4 1.5 Schulungsumgebung und Schulungsunterlagen, Nr. 1.5 1.6 Abnahmetest und Nr. 1.6 1.7 Projektabwicklung) - exklusive Systemservice.
4 | Bei Abschluss von Schulungen und Erteilung der Gesamtabnahme (gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 5.1) - sofern die optionalen Schulungen vom Auftraggeber nicht abgerufen bzw. beauftragt werden, ist der Abschluss der Schulungen keine Voraussetzung für das Erreichen dieses Meilensteines bzw. für diese Teilzahlung | 3.1, 3.2, 3.4.3, 3.5, 3.8 | Teilzahlung | 40% der Vergütung gemäß Nummer 1.2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung erfolgt bei Erreichen des Meilensteins als Teilzahlung bezogen auf den Pauschalfestpreis für Hauptleistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt A Nr. 1.1.1 Lizenzen, Nr. 1.2 1.3 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft, Nr. 1.3 1.4 Dokumentationen, Nr. 1.4 1.5 Schulungsumgebung und Schulungsunterlagen, Nr. 1.5 1.6 Abnahmetest und Nr. 1.6 1.7 Projektabwicklung) - exklusive Systemservice.
5 | Bei Produktivsetzung und Beginn des Systemservices (gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 5.1) | 3.1, 3.2, 3.4.3, 3.5, 3.8 | Teilzahlung | 10% der Vergütung gemäß Nummer 1.2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung erfolgt bei Erreichen des Meilensteins als Teilzahlung bezogen auf den Pauschalfestpreis für Hauptleistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt A Nr. 1.1.1 Lizenzen, Nr. 1.2 1.3 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft, Nr. 1.3 1.4 Dokumentationen, Nr. 1.4 1.5 Schulungsumgebung und Schulungsunterlagen, Nr. 1.5 1.6 Abnahmetest und Nr. 1.6 1.7 Projektabwicklung) - exklusive Systemservice.
6 | Ab Produktivsetzung und Beginn des Systemservice für 150 Lizenzen | 3.6 | monatlich pauschal | 100% der Vergütung zur ldf. Nr. 1 gemäß Nummer 5.4.1 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung erfolgt monatlich ab Erreichen des Meilensteins bezogen auf den Pauschalfestpreis für Hauptleistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt A Nr. 1.7 1.2.1 Systemservice für 150 Lizenzen).
Abschnitt B - Vergütung für Leistungen nach Aufwand
lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Leistung | Position gem. Leistungs-beschreibung | Abrechnungs-art | Abschlag in Prozent Verweis | Bemerkung
B.1 - Unterstützung bei der Erstellung von weiteren Konzepten
7 | Unterstützung bei der Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes | 3.2.4 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag Nummer 6.2.2 i.V.m. Nummer 7 des EVB-IT System-vertrags | Monatliche Abrechnung auf Basis der vereinbarten Projekttätigkeiten nach tatsächlich geleisteter Zeit (Stundenaufwand); Nachweis über monatlichen Leistungsnachweis erforderlich* (es sind die untenstehenden Formerfordernisse des Leistungsnachweises für eine Freigabe durch den Auftraggeber zu beachten). Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt B Nr. 2.1.1).
8 | Unterstützung bei der Erstellung eines Betriebsführungskonzeptes | 3.2.4 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag Nummer 6.2.2 i.V.m. Nummer 7 des EVB-IT System-vertrags | Monatliche Abrechnung auf Basis der vereinbarten Projekttätigkeiten nach tatsächlich geleisteter Zeit (Stundenaufwand); Nachweis über monatlichen Leistungsnachweis erforderlich* (es sind die untenstehenden Formerfordernisse des Leistungsnachweises für eine Freigabe durch den Auftraggeber zu beachten). Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt B Nr. 2.1.2).
9 | Unterstützung bei der Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes und weiterer sicherheitsrelevanter Konzepte | 3.2.4 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag Nummer 6.2.2 i.V.m. Nummer 7 des EVB-IT System-vertrags | Monatliche Abrechnung auf Basis der vereinbarten Projekttätigkeiten nach tatsächlich geleisteter Zeit (Stundenaufwand); Nachweis über monatlichen Leistungsnachweis erforderlich* (es sind die untenstehenden Formerfordernisse des Leistungsnachweises für eine Freigabe durch den Auftraggeber zu beachten). Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt B Nr. 2.1.3).
B.2 - Schulungen
10 | Schulungen für Keyuser vor Ort inkl. Schulungsunterlagen | 3.4 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag Nummer 4.8.1 ldf. Nr. 1 des EVB-IT System-vertrags | Monatliche Abrechnung der im Abrechnungsmonat durchgeführten Schulungstage. Die Vergütung erfolgt je Schulungstag. Nachweis der durchgeführten Schulungen durch Teilnehmerliste und Schulungsprotokoll als Anhang zur monatlichen Abrechnung. Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt B Nr. 2.2.1).
11 | Schulungen für Fachadministrierende vor Ort inkl. Schulungsunterlagen | 3.4 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag Nummer 4.8.1 ldf. Nr. 2 des EVB-IT System-vertrags | Monatliche Abrechnung der im Abrechnungsmonat durchgeführten Schulungstage. Die Vergütung erfolgt je Schulungstag. Nachweis der durchgeführten Schulungen durch Teilnehmerliste und Schulungsprotokoll als Anhang zur monatlichen Abrechnung. Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt B Nr. 2.2.2).
B.3 - Individuelle Weiterentwicklung
12 | Individuelle Weiterentwicklung nach Bedarf des Auftraggebers | 3.7 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag Nummer 6.2.2 i.V.m. Nummer 7 des EVB-IT System-vertrags | Monatliche Abrechnung auf Basis der vereinbarten Projekttätigkeiten nach tatsächlich geleisteter Zeit (Stundenaufwand); Nachweis über monatlichen Leistungsnachweis erforderlich* (es sind die untenstehenden Formerfordernisse des Leistungsnachweises für eine Freigabe durch den Auftraggeber zu beachten). Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt B Nr. 2.3.1).
B.4 - Migration
13 | Übernahme von Alt-Daten, Wissenstransfer, Migrationskonzept, Migrationsskripte, Migrationstest | 3.3 | monatlich nach Aufwand | Gemäß Rahmen-vertrag | Monatliche Abrechnung auf Basis der vereinbarten Projekttätigkeiten nach tatsächlich geleisteter Zeit (Stundenaufwand); Nachweis über monatlichen Leistungsnachweis erforderlich* (es sind die untenstehenden Formerfordernisse des Leistungsnachweises für eine Freigabe durch den Auftraggeber zu beachten). Bezogen auf den Preis für Leistungen nach Aufwand (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt 2.4).
Abschnitt C - Vergütung der optinalen Leistungen nach Pauschalfestpreis
lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Leistung | Position gem. Leistungs-beschreibung | Abrechnungs-art | Abschlag in Prozent / Verweis | Bemerkung
C.1 - Liefergegenstände und Leistungen
14 | Staffel 1: Bereitstellung von Nutzungsrechten für verwendete Standardsoftware auf Dauer gegen Einmalvergütung | 3.1 | einmalig pauschal | 100% des Gesamt-preises gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. 2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung kann einmalig bei Abruf der Staffel 1 durch den Auftraggeber erfolgen. Bezogen auf den Pauschalfestpreis für optionale Leistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt C Nr. 3.1.1 Staffel 1: Bereitstellung von Nutzungsrechten für 50 Lizenzen).
15 | Staffel 2: Bereitstellung von Nutzungsrechten für verwendete Standardsoftware auf Dauer gegen Einmalvergütung | 3.1 | einmalig pauschal | 100% des Gesamt-preises gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. 3 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung kann einmalig bei Abruf der Staffel 2 durch den Auftraggeber erfolgen. Bezogen auf den Pauschalfestpreis für optionale Leistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt C Nr. 3.1.2 Staffel 2: Bereitstellung von Nutzungsrechten für 50 Lizenzen).
C.2 - Migration
16 | Übernahme von Alt-Daten, Wissenstransfer, Migrationskonzept, Migrationsskripte, Migrationstest | 3.3 | einmalig pauschal | 100% der Vergütung gemäß Nummer 4.6.2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung kann einmalig nach erfolgreichem Migrationstest und Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen. Bezogen auf den Pauschalfestpreis für optionale Leistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt C Nr. 3.2.1).
C.2 C.3 - Systemservice
16 | Systemservice für 50 Lizenzen aus Staffel 1 pro Monat (insbesondere Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft sowie Überlassung von verfügbaren Programmständen) | 3.6 | monatlich pauschal | 100% der Vergütung gemäß Nummer 5.4.1 i.V.m. Nummer 4.3.1 ldf. Nr. 2 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung kann monatlich ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung der durch den Auftraggeber abgerufenen Lizenzen der Staffel 1 erfolgen. Bezogen auf den Pauschalfestpreis für optionale Leistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt C Nr. 3.2.1 3.3.1 Systemservice für 50 Lizenzen aus Staffel 1).
17 | Systemservice für 50 Lizenzen aus Staffel 2 pro Monat (insbesondere Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft sowie Überlassung von verfügbaren Programmständen) | 3.6 | monatlich pauschal | 100% der Vergütung gemäß Nummer 5.4.1 i.V.m. Nummer 4.3.1 ldf. Nr. 3 des EVB-IT System-vertrags | Die Rechnungstellung und Vergütung kann monatlich ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung der durch den Auftraggeber abgerufenen Lizenzen der Staffel 2 erfolgen. Bezogen auf den Pauschalfestpreis für optionale Leistungen (gem. Leistungsverzeichnis Abschnitt C Nr. 3.2.2 3.3.2 Systemservice für 50 Lizenzen aus Staffel 2).
* Leistungsnachweise müssen vor einer Rechnungsstellung durch den Auftraggeber freigegeben werden. Jeder Leistungsnachweis hat folgende Positionen auszuweisen: - Laufende Nummer der abzurechnenden Position aus dem Preisblatt, - Datum der Leistungserbringung, - Person inkl. Personalkategorie nach Preisblatt, - Leistungsgegenstand (vereinbartes Arbeitspaket, Position gem. Leistungsbeschreibung), - Geleistete Zeiten unter Berücksichtigung von Pausenzeiten (max. 10 Stunden pro Tag, max. 6 Stunden am Stück ohne Pause), - Ausgewiesene leistete Stundenanzahl.