Planungsleistungen „Sekundarschule Thomas Müntzer“ Wernigerode
Sanierung Außenanlagen und Einfriedung 

Kurztext für Veröffentlichung der Leistungen 

Aufgabenstellung Planungsleistung Freianlagen 
Grundhafte Sanierung des Schulhofes und der Einfriedung in Abstimmung mit der Denkmalpflege.
Die Sekundarschule befindet sich im historischen Stadtzentrum von Wernigerode. Die Liegenschaft steht unter Denkmalschutz. Der zu planende Bereich des Schulhofes hat eine Grundfläche von ca. 3100 m². Die Geländeeinfriedung hat eine Länge von ca. 150m. Die Gebäudeabwicklung beträgt ca. 210m (allseitig).
Das Schulgebäude befindet sich in einem nicht sanierten Zustand. Im Untergeschoss sind erhebliche Feuchtigkeitsschäden mangels einer nicht intakten Bauwerksabdichtung festzustellen. Die angrenzenden Schulhofflächen befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Das gleiche gilt für die Einfriedung, inkl. der Zaun- und Toranlagen. 

Das unterirdische Entwässerungssystem für den Schulhof und die Fallrohre vom Schulgebäude ist teilweise nicht funktionstüchtig. Das gleiche gilt für die Entwässerung der Lichtschächte. 
Die Planung umfasst die Sanierung der kompletten Schulhoffläche, inkl. Parkplätze, Zufahrten, Zugänge, Fahrradstellplätze, Sitzmöglichkeiten und Grünflächen. Die Erneuerung der Grundstücksentwässerung ist Bestandteil der Leistung. Aufgrund der Anbindung der zu sanierenden Außenanlagen an das Schulgebäude ist als erstes eine Sanierung der nicht mehr intakten Bauwerksabdichtung des Untergeschosses zu vorzusehen. Die Sanierung der Einfriedung des Geländes ist ebenfalls Bestandteil der Leistung.
Besondere Leistungen:
Zusätzlich benötigte Leistungen wie das Baugrundgutachten, die Vermessung für die Entwurfsplanung, die Tragwerksplanung für die Einfriedung und die Planung für die Erneuerung der Bauwerksabdichtung des Untergeschoßes sind als besondere Leistungen zu planen. 

Kostenrahmen Baukosten: 
Gesamtbaukosten: ca. 650.000 EUR/ netto 

Termine, Fristen: 
Vorplanung: Übergabe Projektbeschreibung, Lageplan und Kosten nach DIN 276 bis 15.12.2026
Entwurfsplanung: bis 31.01.2027
Genehmigungsplanung: 28.02.2027
Ausführungsplanung: 31.03.2027	  
Fertigstellung der Leistungsverzeichnisse
Bauwerksabdichtung: 30.04.2027 
Einfriedung: 31.05.2027
Außenanlagen: 30.06.2027

Baubeginn Bauwerksabdichtung: 01.07.2027  
Baufertigstellung Gesamt: 30.09.2028  
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