## Zahlungsplan zur Stoffgleitung
Neubau der Staustufe Obernau - Schlauchwehrtechnik (SWT)
| Zahlungsplan Stoffgleitung | Zahlungsbetrag |  | Mengen für Stroffpreisgleitklausel
|  | bezogen auf |  | gm. Formblatt FB 373-375 *)
OZ | Zahlungsmeilensteine (hellgrau hinterlegt) | Angebotssumme |  | Konstr.stahl | EH | Membran | EH
1 | Planungsleistungen Kosten der technischen Bearbeitung | Zahlungsbetrag
1.1 | Planungsleistungen - Gesamt (Technische Bearbeitung) | 15 | %
1.2 | Ausführungsplanung Schlauchwehrverschlüsse (Klemmschienen, Membran, Dichtungen)
1.3 | Ausführungsplanung Antriebs-/Steuerungs- und Anlagentechnik
1.4 | Anpassungen Technikgebäude / Massivbau in der Ausführungsplanung
2 | Fertigung und Bauausführung
2.1 | Fertigung (für alle 3 Wehrfelder) | 10 | %
2.1.1 | Fertigung Klemmschienen, Dichtungen und Konstruktionsbauteile |  |  | 107.25 | to
2.1.2 | Fertigung und Konfektionierung Schlauchmembran |  |  |  |  | 35.38 | to
2.1.3 | Fertigung und Konfektionierung Anlagentechnik
2.2 | Einrichtung und Räumung Baustelleneinrichtung auf BE-Flächen des AN-GU
2.3 | Vorhaltung Baustelleneinrichtung auf BE-Flächen des AN-GU bis Räumung
2.4 | Schlauchwehrverschlüsse Lieferung und Montage | 20 | %
2.4.1 | Schlauchwehrverschluss Wehrfeld Rechts (R)
2.4.2 | Schlauchwehrverschluss Wehrfeld Mitte (M)
2.4.3 | Schlauchwehrverschluss Wehrfeld Links (L)
2.5 | Antriebs-/Steuerungs- und Anlagentechnik Lieferung und Installation/Montage | 20 | %
3 | Probebetrieb, Abnahme und Inbetriebnahme der Wehrfelder R/M/L
3.1 | Inbetriebsetzungen der einzelnen Anlagenteile (Erstinbetriebsetzung) | 15 | %
3.2 | Funktionsprüfungen im Trockenen | 5 | %
3.3 | Funktionsprüfungen im Nassen | 5 | %
3.4 | Schulungen und Einweisungen
3.5 | Probebetrieb aller 3 Wehrfelder | 8 | %
3.6 | Abnahme und Inbetriebnahme | 2 | %
3.7 | Wartungsdienst inkl. Dokumentation Wartungsarbeiten 4 Jahre nach Abnahme
*Hinweis: die angegebenen Mengen dienen lediglich als Grundlage für die Stoffpreisgleitklausel.
Sie haben keinen verbindlichen Charakter für die Planung.