## 1.0 Allgemeines
LEISTUNGSANGABEN / ERMITTLUNG DER GESAMTBAUZEIT
Allgemeines
Generell gilt: Bei der Ermittlung der Bauzeiten werden grundsätzlich nur Zeiten berücksichtigt, die auf dem kritischen Weg liegen.
Das Lohnstundenmodell gilt ausschließlich für die vertraglichen Leistungen. Für Nachtragsleistungen sind die ZGKs entsprechend nachzuweisen.
Bei allen Leistungsangaben sind folgende Umstände zu berücksichtigen und in den Lohnstunden- bzw. Leistungsansätzen einzurechnen (sofern sie nicht gesondert abgefragt werden):
• Erschwernisse und Behinderungen bei Tunneldurchschlägen (soweit nicht gesondert abgefragt, also insbesondere bei den nicht auf dem kritischen Weg liegenden Teilen RS1 und RS2)
• Einarbeitungszeit der Mannschaften
• Erschwernisse und Behinderungen beim Ausbruch und der Sicherung von Nischen
• Erschwernisse durch Wasseranfall bis zur Grenzwassermenge von 5 l/s im Vortriebsbereich
• Leistungsminderungen beim Betoniervorgang durch Übergänge jeder Art, Stirnschalungen, Auffüllen von Überprofil, Fugenausbildung, kürzere Blöcke, erforderliche Bewehrung (zus. Montageeisen, Hilfskonstruktionen etc.)
• Behinderungen durch Vermessungsarbeiten inkl. Tunnelscan, geotechnische Messungen und geologische Dokumentation
• Erschwernisse durch das Nachtsprengverbot und Maßnahmen zu Lärm- und Erschütterungsschutz
• Erschwernisse durch den Parallelvortrieb der Rettungsstollen
• Arbeiten außerhalb des Vortriebsbereiches
• Zeitbestimmende Einflüsse aus: Abdichtungsarbeiten inkl. Abdichtungsträger, Betonnachbehandlung
• Alle Erschwernisse und Aufwendungen zum Schutz der Fahrsohle
• Sämtliche Mehraufwendungen und Behinderungen infolge des Einbaus der Bewehrung
• (Temporäre) Einrichtungen wie Baudrainage, auch im KSG
• Umbauarbeiten z. B. für Beleuchtung, Belüftung, Sicherheitseinrichtungen, …
• Arbeiten zur Arbeitssicherheit
• Arbeiten bzw. Zeiten, die infolge des vom AN gewählten individuellen Bauablaufes (zusätzlich) auf den kritischen Weg gelangen
• Mehrausbruch
Hinweise zum Ausfüllen der Tabellenblätter:
• Die gelb hinterlegten Felder sind mit Werten zu befüllen. Die jeweiligen Vorgaben zur Anzahl der Nachkommastellen sind zu beachten.
• Gewollte Leerbefüllungen sind mit der Eingabe von "0" vorzunehmen.
• Identische Stützmittel in unterschiedlichen Vortriebsklassen sind mit denselben Lohnstunden je Einheit zu kalkulieren, im vorliegenden Excel sind entsprechende Verlinkungen angelegt. Die Stützmittel einer Vortriebsklasse können mit ihren Lohnstundenansätzen auch in anderen Vortriebsklassen eingesetzt werden.
Eine formale Veränderung der vorgegebenen Tabellen zur Ermittlung der Gesamtbauzeit ist nicht zulässig!
Mannschaftsstärke
Vortrieb |  | Durchschnittl. Mannschaftstärke der produktiven Arbeitskräfte (Mineure) je Schicht**) (Angabe als ganze Zahl) | Durchschnittl. Lohnstunden je produktive Arbeitskraft (Mineur) je Schicht**) (Angabe mit einer Nachkommastelle) | Schichten je Kalendertag**) (Angabe als ganze Zahl) | Durchschnittl. Lohnstunden je Kalendertag [h/KT]*) (Ermittlung auf eine Nachkommastelle gerundet)
Kalotte 6A.1 HR Kalotte |  |  |  |  | 0
Kalotte 6A.2 HR Kalotte |  |  |  |  | 0
Kalotte 6A.2 HR Kalottensohle |  |  |  |  | 0
Kalotte 7A.1 HR Kalotte |  |  |  |  | 0
Kalotte 7A.1 HR Kalottensohle |  |  |  |  | 0
Kalotte 7A.2 HR Kalotte |  |  |  |  | 0
Kalotte 7A.2 HR Kalottensohle |  |  |  |  | 0
Kalotte 7A.3 HR Kalotte |  |  |  |  | 0
Kalotte 7A.3 HR Kalottensohle |  |  |  |  | 0
Str/So 6A.1 HR StrSo ohne KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 6A.2 HR StrSo ohne KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 6A.2 HR StrSo mit KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 7A.1 HR StrSo ohne KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 7A.1 HR StrSo mit KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 7A.2 HR StrSo ohne KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 7A.2 HR StrSo mit KSG |  |  |  |  | 0
Str/So 7A.3 HR StrSo mit KSG |  |  |  |  | 0
Kalotte/Strosse 6A.1 RS |  |  |  |  | 0
Kalotte/Strosse 6A.1 AW |  |  |  |  | 0
Kalotte/Strosse 7A.1 RS |  |  |  |  | 0
Sohle 6A.1 RS |  |  |  |  | 0
Sohle 6A.1 AW |  |  |  |  | 0
Sohle 7A.1 RS |  |  |  |  | 0
Strosse/Sohle 6A.1 LB |  |  |  |  | 0
Sonst. TL Vortrieb |  |  |  |  | 0
*) Die berechneten durchschnittlichen Lohnstunden je Kalendertag werden zur Ermittlung der Vortriebsleistung [m/KT] zu Grunde gelegt. Die hieraus ermittelten Vortriebsleistungen werden Vertragsbestandteil.
**) Die angegebenen Mannschaftstärken, Schichten, Lohnstunden und Arbeitstage sind Grundlage für die Ermittlung der Vortriebsleistungen und sind unveränderbar.
Vertragstermine
Termin | Bezeichnung |  | Angebotstermine |  | Vorgabe der Vergabestelle
Bauzeit gem. Prognose VKL
T 1 | Vertraglicher Baubeginn (= Beginn der Bauarbeiten vor Ort) |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-01
T 2 | Fertigstellung des bergmännischen Vortriebs Haupttunnel und Rettungsstollen (inkl. Sohle Luftbogenstrecke) |  | #DIV/0! |  | spätestens
2028-05-20
T 3 | Fertigstellung Betonarbeiten (Innenschale, Offene Bauweisen, Portale) |  | #DIV/0! |  | spätestens
2029-05-20
T 4.1 | Baufeldräumung West bis Zufahrt Rettungsplatz bei km 1+288 (Achse 1000W) |  |  |  | spätestens
2029-07-09
T 4.2 | Resträumung Voreinschnitt West |  |  |  | spätestens
2029-10-31
T 5 | Fertigstellung Innenausbau und Fahrbahn Tunnel |  |  |  | spätestens
2030-02-13
T 6 | Fertigstellung Betriebsgebäude und Rettungsplatz |  |  |  | spätestens
2029-10-31
T 7 | Fertigstellung aller Leistungen / vollständige Baustellenräumung |  | #DIV/0! |  | spätestens
2030-04-05
T1 | Fixtermin | Termin, der von der Vergabestelle vorgegeben wird
T2 | variabler Termin | Termin, der anhand der vom Bieter angegebenen Zeiten und Lohnstunden auf der Basis der von der Vergabestelle prognostizierten Verteilung der Vortriebsklassen, der daraus resultierenden Stützmittel und der angegebenen Erschwernisse ermittelt wird: T1 + Teilbauzeit 1 aus 4.2 + Vortriebsdauer Hauptröhre aus 4.1 + Vortriebsdauer Str/So Luftbogenstrecke aus 4.1 Wird gemäß der anerkannten, tatsächlich ausgeführten Mengen Vortrieb fortgeschrieben, vgl. Abschnitt 3.2.5 und 3.2.6 Baubeschreibung.
T3 | variabler Termin | Termin, der anhand der vom Bieter angegebenen Zeiten und Lohnstunden auf der Basis der von der Vergabestelle prognostizierten Verteilung der Vortriebsklassen, der daraus resultierenden Stützmittel und der angegebenen Erschwernisse ermittelt wird: T1 + Teilbauzeit 1 aus 4.2 + Teilbauzeit 2 aus 4.2 Wird gemäß der anerkannten, tatsächlich ausgeführten Mengen Vortrieb fortgeschrieben, vgl. Abschnitt 3.2.5 und 3.2.6 Baubeschreibung.
T4.1, T4.2, T5, T6 | Zwischentermine | Termine die vom Bieter anzugeben sind (keine Formel hinterlegt)
T7 | Fertigstellungstermin | Termin der anhand der ermittelten Gesamtbauzeit als Fertigstellungszeitpunkt der Einzelleistungen und der Gesamtleistung ermittelt wird: T1 + Gesamtbauzeit aus 4.2 Wird gemäß der anerkannten, tatsächlich ausgeführten Mengen Vortrieb fortgeschrieben, vgl. Abschnitt 3.2.5 und 3.2.6 Baubeschreibung.
Angebotstermine werden zu Vertragsterminen (Fortschreibung u.a. gem. tats. VKL-Verteilung)

## 1.0a Rüstzeiten
Rüstarbeiten (kritische Bauzeit)
Angabe Rüstzeiten in Stunden ohne Umrechnung in Lohnstunden *) | Mobilisierung aller Gerätschaften [h] (Angabe mit zwei Nachkomma-stellen) | Bewettern [h] (Angabe mit zwei Nachkomma-stellen) | Geologische und Hydrogeo-logische Dokumentation (Durchschnittswert) [h] | Scannen, Sonstige Vermessung [h] (Angabe mit zwei Nachkomma-stellen) | Sonstiges **) [h] (Angabe mit zwei Nachkomma-stellen) | Gesamt [h] | **) Erläuterung Sonstiges
Rüstzeiten Ausbruch
Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, sprengen |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, mechan. Lösen |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, sprengen |  |  | - |  |  | 0
Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, mechan. Lösen |  |  | - |  |  | 0
Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, sprengen |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, mechan. Lösen |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Sohle, sprengen |  | - | - | - |  | 0.7
Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Sohle, mechan. Lösen |  | - | - | - |  | 0.7
Rüstzeiten Spritzbeton/Bewehrung
Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung KSG |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte/Strosse |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Sohle |  | - | - | - |  | 0
Rüstzeiten Ankern und Spießen
Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Kalotte (ggf. inkl. Rohrschirm) |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle |  | - | - | - |  | 0
Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse |  | - | - | - |  | 0
*) Anmerkung: Umrechnung der Rüstzeiten in Lohnstunden erfolgt in den Unterlagen 01.03-1.2, 1.5, 2.2, 2.4 und 3.2 mit 1/24 der Durchschnittl. Lohnstunden je Kalendertag [h/KT] basierend auf der Abfrage der Mannschaftsstärke je Vortriebsklasse in Unterlage 01.03-1.0.

## 1.1 Vortriebsdauer Kalotte HR
Vortriebsklasse |  |  |  | Vortriebsleistung |  |  | Vortriebsdauer
| VA | Abschlags-länge | VKL- Verteilung (m) *) (Auf eine Nachkomma-stelle gerundet) | Abschläge pro KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | m/KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Durchschnittliche Lohnstunden je Kalendertag [h/KT] gem. Unterlage 01.03-1.0 | KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Σ Lohnstunden pro m gem. Unterlage 01.03-1.2
Kalotte HR
6A.1 HR Kalotte | II / V | 1.7 | 89 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6A.2 HR Kalotte | II / III / V | 1.3 | 215.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6A.2 HR Kalottensohle | II / III / V | 2.6 | 27.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 HR Kalotte | II / III / V | 1.3 | 126.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 HR Kalottensohle | II / III / V | 2.6 | 51.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.2 HR Kalotte | II / III | 1 | 78 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.2 HR Kalottensohle | II / III | 2 | 55.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.3 HR Kalotte | I / IV / VI | 1 | 110.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.3 HR Kalottensohle | I / IV / VI | 2 | 110.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Kalotte (inkl. Kalottensohle) Hauptröhre gem. Unterlage 01.03-1.2 | [7 empty] | 0
Σ Lohnstunden ges. gem. Unterlage 01.03-1.3
Summe Lohnstunden Soll, sonstige Teilleistungen Vortrieb Kalotte Hauptröhre gem. Unterlage 01.03-1.3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Vortriebsdauer, Kalotte Hauptröhre [KT] | [6 empty] | #DIV/0!
*) prognostizierte Vortriebsklassenverteilung, Fortschreibung nach tatsächlicher Vortriebsklassenverteilung

## 1.2 Lohnstunden Kalotte HR
Kalotte | [5 empty] | Bieterangaben
VKL Abschlagslänge | Bezeichnung | Einheit | Menge je Abschlag | Menge pro lfdm. (Durchschnitts-wert) | Notizen zu Verknüpfungen | Lohnstunden/Einheit **) (Angabe mit zwei Nachkommastellen) | Summe h/lfdm. (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Vkl-Verteilung | S der Lohnstunden
Kalotte 6A.1 HR | Ausbruch VKL 6A.1 HR, mit td+ü= 5cm; Abschlagslänge 1,70 m Sprengen 100% | m³ | 98.447 | 57.91 |  |  | 0
1.7 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, sprengen | St | 1 | 0.58824 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte | St | 1 | 0.58824 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Kalotte (ggf. inkl. Rohrschirm) | St | 1 | 0.58824 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Vollspieße; l=4,0 m, unvermörtelt (50%) | St | 15 | 8.8235 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0m, vermörtelt (50%) | St | 15 | 8.8235 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 25 cm | m² | 31.11 | 18.3 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 257 A | t | 0.12817 | 0.075396 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalotte luftseitig Q 257 A | t | 0.12817 | 0.075396 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 3.4 | 2 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 2 | t | 0.23787 | 0.13992 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 8.5 | 5 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 57.91 | 34.0647 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 89 | 0
Kalotte 6A.2 HR | Ausbruch VKL 6A.2 HR, mit td+ü= 5cm; Abschlagslänge 1,30 m Sprengen 100% | m³ | 75.283 | 57.91 |  |  | 0
1.3 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, sprengen | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Kalotte (ggf. inkl. Rohrschirm) | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Vollspieße; l=4,0 m, unvermörtelt (50%) | St | 15 | 11.5385 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0m, vermörtelt (50%) | St | 15 | 11.5385 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 25 cm | m² | 23.79 | 18.3 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 257 A | t | 0.098015 | 0.075396 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalotte luftseitig Q 257 A | t | 0.098015 | 0.075396 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2.6 | 2 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 2 | t | 0.23787 | 0.18298 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 8.5 | 6.5385 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 57.91 | 44.5462 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 215.6 | 0
Kalottensohle 6A.2 HR | Ausbruch VKL Kalottensohle 6A.2 HR; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 100% | m³ | 25.688 | 9.88 |  |  | 0
2.6 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, sprengen | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung KSG | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 20 cm | m² | 31.746 | 12.21 |  |  | 0
| Bewehrung Kalottensohle bergseitig Q 257 A | t | 0.13079 | 0.050305 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalottensohle luftseitig Q 257 A | t | 0.13079 | 0.050305 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrungsanschluss KSG | m | 5.2 | 2 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 9.88 | 3.8 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 27.1 | 0
Kalotte 7A.1 HR | Ausbruch VKL 7A.1 HR, mit td+ü=10cm; Abschlagslänge 1,30 m Sprengen 31% *) | m³ | 24.1115 | 18.5473 |  |  | 0
1.3 | Ausbruch VKL 7A.1 HR, mit td+ü=10cm; Abschlagslänge 1,30 m Mechanisches Lösen 69% *) | m³ | 53.6675 | 41.2827 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, sprengen | St | 0.31 | 0.23846 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, mechan. Lösen | St | 0.69 | 0.53077 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Kalotte (ggf. inkl. Rohrschirm) | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0 m vermörtelt (50%) | St | 20 | 15.3846 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Rohrspieße; l=4,0m (50%) | St | 20 | 15.3846 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 30 cm | m² | 23.985 | 18.45 |  |  | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 335 A | t | 0.12904 | 0.099261 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalotte luftseitig Q 335 A | t | 0.12904 | 0.099261 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2.6 | 2 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.24536 | 0.18874 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 8.5 | 6.5385 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Ortsbrust Spritzbeton d = 10 cm | m² | 59.83 | 46.0231 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Ortsbrust Q 188 A | t | 0.18069 | 0.13899 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust neu einbauen | St | 0.83333 | 0.64103 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust nachsetzen, abschneiden und Erschwernis beim lösen (4m Überlappung) | St | 7.5 | 5.7692 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ausbruch Kalottenfuß | m³ | 0.988 | 0.76 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Spritzbeton Kalottenfuß | m³ | 0.988 | 0.76 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 126.4 | 0
Kalottensohle 7A.1 HR | Ausbruch VKL Kalottensohle 7A.1 HR; Abschlagslänge 2,6 m Mechanisches Lösen 100% | m³ | 27.352 | 10.52 |  |  | 0
2.6 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, mechan. Lösen | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung KSG | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d =25 cm | m² | 32.032 | 12.32 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalottensohle bergseitig Q 335 A | t | 0.17233 | 0.066282 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalottensohle luftseitig Q 335 A | t | 0.17233 | 0.066282 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrungsanschluss KSG | m | 5.2 | 2 | von Kalottensohle 6A.2 HR | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 10.52 | 4.0462 | von Kalottensohle 6A.2 HR | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 51.4 | 0
Kalotte 7A.2 HR | Ausbruch VKL 7A.2 HR, mit td+ü=10cm; Abschlagslänge 1,00 m Mechanisches Lösen 100% | m³ | 60.81 | 60.81 |  |  | 0
1 | Teilflächen | St | 7 | 7 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, mechan. Lösen | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Kalotte (ggf. inkl. Rohrschirm) | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0 m vermörtelt (50%) | St | 20 | 20 | von Kalotte 6A.1 HR | 0 | 0
| Rohrspieße; l=4,0m (50%) | St | 20 | 20 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 35 cm | m² | 18.45 | 18.45 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 335 A | t | 0.099261 | 0.099261 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalotte luftseitig Q 335 A | t | 0.099261 | 0.099261 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2 | 2 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.24742 | 0.24742 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| SB-Anker l = 6,0 m | St | 10.5 | 10.5 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ortsbrust Spritzbeton d = 10 cm | m² | 60.81 | 60.81 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Ortsbrust Q 188 A | t | 0.18365 | 0.18365 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust neu einbauen | St | 1 | 1 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust nachsetzen, abschneiden und Erschwernis beim lösen (4m Überlappung) | St | 12 | 12 |  |  | 0
| Ausbruch Kalottenfuß | m³ | 0.76 | 0.76 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottenfuß | m³ | 0.76 | 0.76 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 78 | 0
Kalottensohle 7A.2 HR | Ausbruch VKL Kalottensohle 7A.2 HR; Abschlagslänge 2,0 m Mechanisches Lösen 100% | m³ | 21.04 | 10.52 |  |  | 0
2 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, mechan. Lösen | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung KSG | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 25 cm | m² | 24.64 | 12.32 | von Kalottensohle 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalottensohle bergseitig Q 335 A | t | 0.13256 | 0.066282 | von Kalottensohle 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalottensohle luftseitig Q 335 A | t | 0.13256 | 0.066282 | von Kalottensohle 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrungsanschluss KSG | m | 4 | 2 | von Kalottensohle 6A.2 HR | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 10.52 | 5.26 | von Kalottensohle 6A.2 HR | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 55.8 | 0
Kalotte 7A.3 HR | Ausbruch VKL 7A.3 HR, mit td+ü=10cm; Abschlagslänge 1,00 m Sprengen 60% *) | m³ | 42.948 | 42.948 |  |  | 0
1 | Ausbruch VKL 7A.3 HR, mit td+ü=10cm; Abschlagslänge 1,00 m Mechanisches Lösen 40% *) | m³ | 28.632 | 28.632 |  |  | 0
| Teilflächen | St | 7 | 7 | von Kalotte 7A.2 HR | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, sprengen | St | 0.6 | 0.6 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Kalotte, mechan. Lösen | St | 0.4 | 0.4 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Kalotte (ggf. inkl. Rohrschirm) | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rohrschirm | m | 55.9091 | 55.9091 |  |  | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 35 cm | m² | 20.06 | 20.06 | von Kalotte 7A.2 HR | 0 | 0
| Spritzbeton Rohrschirmaufweitung (Zwickel) | m³ | 10.77 | 10.77 |  |  | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 335 A | t | 0.10792 | 0.10792 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalotte luftseitig Q 335 A | t | 0.10792 | 0.10792 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2 | 2 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.26819 | 0.26819 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| SB-Anker l = 6,0 m | St | 4 | 4 | von Kalotte 7A.2 HR | 0 | 0
| Ortsbrust Spritzbeton d = 10 cm | m² | 71.58 | 71.58 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Ortsbrust Q 188 A | t | 0.21617 | 0.21617 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust neu einbauen | St | 1 | 1 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust nachsetzen, abschneiden und Erschwernis beim lösen (4m Überlappung) | St | 12 | 12 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Ausbruch Kalottenfuß | m³ | 0.76 | 0.76 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottenfuß | m³ | 0.76 | 0.76 | von Kalotte 7A.1 HR | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 110.2 | 0
Kalottensohle 7A.3 HR | Ausbruch VKL Kalottensohle 7A.3 HR; Abschlagslänge 2,0 m Sprengen 60% *) | m³ | 12.624 | 6.312 |  |  | 0
2 | Ausbruch VKL Kalottensohle 7A.3 HR; Abschlagslänge 2,0 m Mechanisches Lösen 40% *) | m³ | 8.416 | 4.208 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, sprengen | St | 0.6 | 0.3 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch KSG, mechan. Lösen | St | 0.4 | 0.2 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung KSG | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 25 cm | m² | 26.28 | 13.14 | von Kalottensohle 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalottensohle bergseitig Q 335 A | t | 0.14139 | 0.070693 | von Kalottensohle 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrung Kalottensohle luftseitig Q 335 A | t | 0.14139 | 0.070693 | von Kalottensohle 7A.1 HR | 0 | 0
| Bewehrungsanschluss KSG | m | 4 | 2 | von Kalottensohle 6A.2 HR | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 10.52 | 5.26 | von Kalottensohle 6A.2 HR | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 110.2 | 0
Summe Lohnstunden Soll, Vortrieb Kalotte Hauptröhre
0
*) Anmerkung zu prozentualer Aufteilung Sprengen / mechanisch Lösen: Die Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Länge der Vortriebsklasse und beschreiben nicht eine Aufteilung innerhalb eines Abschlages. **) Identische Stützmittel in unterschiedlichen Vortriebsklassen sind mit denselben Lohnstunden je Einheit zu kalkulieren, im vorliegenden Excel sind entsprechende Verlinkungen angelegt und die Stelle der Verlinkung genannt.

## 1.3 Lohnstunden sonst. TL HR
Bieterangaben
Bezug LV informativ OZ | Bezeichnung | Einheit | Menge | Lohnstunden/Einheit (Angabe mit zwei Nachkommastellen; Ausbr. b. Wasserandr. drei Nachkommastellen) | S der Lohnstunden (gerundet auf zwei Nachkommastellen)
30.01.0420. | Geologisch bedingter Mehrausbruch | m3 | 200 |  | 0
30.01.0430. | Ausbr. b. Wasserandr. herst. (Zul.) bis 5 l/s über GW | m3 | 8569 |  | 0
30.01.0440. | Ausbr. b. Wasserandr. herst. (Zul.) 5 -10 l/s über GW | m3 | 2142 |  | 0
30.14.0010. | Bohrung unverrohrt 0 - 8 m | m | 500 |  | 0
30.14.0020. | Bohrung unverrohrt 8 - 16 m | m | 200 |  | 0
30.01.0010. | Anschlagvorgang HT | St | 1 |  | 0
30.01.0040. | Ausfahrvorgang HT | St | 1 |  | 0
30.01.0400. | Zusatzzeit Umstellen KSG im Nachgang | St | 3 |  | 0
30.01.0410. | Zus. Bauzeit Abschlag mixed face | St | 45 |  | 0
30.01.0395. | Zusatzzeit Beginn Rohrschirmstrecke | St | 2 |  | 0
30.01.0370.-0390. | Ausbruch und Sicherung von Nischen (Notruf-, Hydranten-, Elektro-) | St | 11 |  | 0
30.02.0300. | Gebirgsanker nachträglich einbauen | St | 150 |  | 0
31.01.0030.+ 32.01.0020. | Anschlag Rettungsstollen aus dem Haupttunnel | St | 2 |  | 0
Summe Lohnstunden Soll, sonstige Teilleistungen Vortrieb Kalotte Hauptröhre |  |  |  |  | 0

## 1.4 Vortriebsdauer Str_So HR
Vortriebsklasse |  |  |  | Vortriebsleistung |  |  | Vortriebsdauer
| VA | Abschlags-länge | VKL- Verteilung (m) *) (Auf eine Nachkomma-stelle gerundet) | Abschläge pro KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | m/KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Durchschnittliche Lohnstunden je Kalendertag [h/KT] gem. Unterlage 01.03-1.0 | KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Σ Lohnstunden pro m gem. Unterlage 01.03-1.5
6A.1 HR StrSo ohne KSG | II / V | 3.4 | 89 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6A.2 HR StrSo ohne KSG | II / III / V | 2.6 | 188.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6A.2 HR StrSo mit KSG | II / III / V | 2.6 | 27.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 HR StrSo ohne KSG | II / III / V | 2.6 | 75 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 HR StrSo mit KSG | II / III / V | 2.6 | 51.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.2 HR StrSo ohne KSG | II / III | 2 | 22.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.2 HR StrSo mit KSG | II / III | 2 | 55.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.3 HR StrSo mit KSG | I / IV / VI | 2 | 110.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Strosse/Sohle Hauptröhre gem. Unterlage 01.03-1.5 | [7 empty] | 0
Vortriebsdauer Strosse/Sohle Hauptröhre [KT] | [6 empty] | #DIV/0!
*) prognostizierte Vortriebsklassenverteilung, Fortschreibung nach tatsächlicher Vortriebsklassenverteilung

## 1.5 Lohnstunden Str_So HR
Kalotte | [5 empty] | Bieterangaben
VKL Abschlagslänge | Bezeichnung | Einheit | Menge je Abschlag | Menge pro lfdm. (Durchschnitts-wert) | Notizen zu Verknüpfungen | Lohnstunden/Einheit **) (Angabe mit zwei Nachkommastellen) | Summe h/lfdm. (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Vkl-Verteilung | S der Lohnstunden
Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | Ausbruch VKL 6A.1 HR, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 3,40 m Sprengen 100% | m³ | 154.156 | 45.34 |  |  | 0
3.4 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 1 | 0.29412 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.29412 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.29412 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 25 cm | m² | 56.746 | 16.69 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 257 A | t | 0.23379 | 0.068763 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 257 A | t | 0.23379 | 0.068763 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 2 | t | 0.061722 | 0.018154 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 6 | 1.7647 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 45.34 | 13.3353 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 89 | 0
Strosse/Sohle 6A.2 HR (ohne KSG) | Ausbruch VKL 6A.2 HR, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 100% | m³ | 117.884 | 45.34 |  |  | 0
2.6 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 25 cm | m² | 43.394 | 16.69 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 257 A | t | 0.17878 | 0.068763 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 257 A | t | 0.17878 | 0.068763 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 2 | t | 0.061722 | 0.023739 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 6 | 2.3077 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 45.34 | 17.4385 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 188.5 | 0
Strosse/Sohle 6A.2 HR (mit KSG) | Ausbruch VKL 6A.2 HR, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 100% | m³ | 92.196 | 35.46 |  |  | 0
2.6 | Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 20 cm abbrechen | m² | 31.746 | 12.21 |  |  | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 25 cm | m² | 43.394 | 16.69 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 257 A | t | 0.17878 | 0.068763 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 257 A | t | 0.17878 | 0.068763 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 2 | t | 0.061722 | 0.023739 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 6 | 2.3077 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 35.46 | 13.6385 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 27.1 | 0
Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | Ausbruch VKL 7A.1 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 78% *) | m³ | 94.444 | 36.3246 |  |  | 0
2.6 | Ausbruch VKL 7A.1 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,60 m Mechanisches Lösen 22% *) | m³ | 26.638 | 10.2454 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 0.78 | 0.3 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen | St | 0.22 | 0.084615 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 30 cm | m² | 43.55 | 16.75 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 335 A | t | 0.2343 | 0.090115 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 335 A | t | 0.2343 | 0.090115 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.062565 | 0.024063 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 6 | 2.3077 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 46.57 | 17.9115 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 75 | 0
Strosse/Sohle 7A.1 HR (mit KSG) | Ausbruch VKL 7A.1 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 78% *) | m³ | 73.1297 | 28.1268 |  |  | 0
2.6 | Ausbruch VKL 7A.1 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,60 m Mechanisches Lösen 22% *) | m³ | 20.6263 | 7.9332 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 0.78 | 0.3 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen | St | 0.22 | 0.084615 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 25 cm abbrechen | m² | 32.032 | 12.32 |  |  | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 30 cm | m² | 43.55 | 16.75 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 335 A | t | 0.2343 | 0.090115 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 335 A | t | 0.2343 | 0.090115 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.062565 | 0.024063 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| SN-Anker l = 4,0 m | St | 6 | 2.3077 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 36.06 | 13.8692 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 51.4 | 0
Strosse/Sohle 7A.2 HR (ohne KSG) | Ausbruch VKL 7A.2 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,00 m Sprengen 49% *) | m³ | 45.6386 | 22.8193 |  |  | 0
2 | Ausbruch VKL 7A.2 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,00 m Mechanisches Lösen 51% *) | m³ | 47.5014 | 23.7507 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 0.49 | 0.245 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen | St | 0.51 | 0.255 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 30 cm | m² | 33.5 | 16.75 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 335 A | t | 0.18023 | 0.090115 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 335 A | t | 0.18023 | 0.090115 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.062565 | 0.031282 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| SB-Anker l = 6,0 m | St | 6 | 3 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 46.57 | 23.285 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 22.2 | 0
Strosse/Sohle 7A.2 HR (mit KSG) | Ausbruch VKL 7A.2 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,00 m Sprengen 49% *) | m³ | 35.3388 | 17.6694 |  |  | 0
2 | Ausbruch VKL 7A.2 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,00 m Mechanisches Lösen 51% *) | m³ | 36.7812 | 18.3906 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 0.49 | 0.245 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen | St | 0.51 | 0.255 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 25 cm abbrechen | m² | 24.64 | 12.32 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (mit KSG) | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 30 cm | m² | 33.5 | 16.75 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 335 A | t | 0.18023 | 0.090115 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 335 A | t | 0.18023 | 0.090115 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.062565 | 0.031282 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| SB-Anker l = 6,0 m | St | 6 | 3 | Strosse/Sohle 7A.2 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 36.06 | 18.03 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 55.8 | 0
Strosse/Sohle 7A.3 HR (mit KSG) | Ausbruch VKL 7A.3 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,00 m Sprengen 77% *) | m³ | 57.2572 | 28.6286 |  |  | 0
2 | Ausbruch VKL 7A.3 HR, mit td+ü=5cm; Abschlagslänge 2,00 m Mechanisches Lösen 23% *) | m³ | 17.1028 | 8.5514 |  |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 0.77 | 0.385 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen | St | 0.23 | 0.115 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Kalottensohle d = 25 cm abbrechen | m² | 26.28 | 13.14 | Strosse/Sohle 7A.2 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 30 cm | m² | 34.04 | 17.02 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 335 A | t | 0.091568 | 0.045784 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 335 A | t | 0.091568 | 0.045784 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 3 | t | 0.064887 | 0.032444 | Strosse/Sohle 7A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| SB-Anker l = 6,0 m | St | 6 | 3 | Strosse/Sohle 7A.2 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 37.18 | 18.59 | Strosse/Sohle 6A.1 HR (ohne KSG) | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. | [5 empty] | 0 | 110.2 | 0
Summe Lohnstunden Soll Vortrieb Strosse/Sohle
0
*) Anmerkung zu prozentualer Aufteilung Sprengen / mechanisch Lösen: Die Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Länge der Vortriebsklasse und beschreiben nicht eine Aufteilung innerhalb eines Abschlages. **) Identische Stützmittel in unterschiedlichen Vortriebsklassen sind mit denselben Lohnstunden je Einheit zu kalkulieren, im vorliegenden Excel sind entsprechende Verlinkungen angelegt und die Stelle der Verlinkung genannt.

## 1.6 Vortriebsdauer HR
Kalendertage
1. | Vortriebsdauer Kalotte Hauptröhre (inkl. Sonstige Teilleistungen) gem. Unterlage 01.03-1.1 | #DIV/0!
2. | Vortriebsdauer Strosse/Sohle Hauptröhre gem. Unterlage 01.03-1.4 | #DIV/0!
3. | Zusätzlicher Zeitbedarf Vortrieb Hauptröhre (z. B. Einarbeitungszeiten, sonstige betriebsbedingte Abläufe oder eingeplante Unterbrechungen (z. B. für Wartungs- und Umbauarbeiten oder Anschlagfeier, Barbarafeier, Durchschlagfeier), etc.) (Nur positive Werte gerundet auf 0,5 KT)
Vortriebsdauer Hauptröhre SOLL (betrifft OZ 02.01.0040 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) (zählt zu Teilbauzeit 2 - OZ 02.01.0020 Allgemeine ZGK, variable Teilzeiten Vortr. - Bet.Ende) |  | #DIV/0!

## 2.1 Vortriebsdauer Ka_Str RST
Vortriebsklasse |  |  |  | Vortriebsleistung |  |  | Vortriebsdauer
| VA | Abschlags-länge | VKL- Verteilung (m) *) (Auf eine Nachkomma-stelle gerundet) | Abschläge pro KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | m/KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Durchschnittliche Lohnstunden je Kalendertag [h/KT] gem. Unterlage 01.03-1.0 | KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Σ Lohnstunden pro m gem. Unterlage 01.03-2.2
Kalotte/Strosse RST
6A.1 RS | I RS1 | 1.3 | 171.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 RS | I RS1 | 1 | 32.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Kalotte/Strosse Rettungsstollen 1 RQ gem. Unterlage 01.03-2.2 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Kalotte/Strosse Rettungsstollen 1 RQ | [6 empty] | #DIV/0!
Kalotte/Strosse RST
6A.1 AW | I RS1 | 1.3 | 23.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Kalotte/Strosse Rettungsstollen 1 AW gem. Unterlage 01.03-2.2 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Kalotte/Strosse Rettungsstollen 1 AW | [6 empty] | #DIV/0!
Kalotte/Strosse RST
6A.1 RS | I RS2 | 1.3 | 16.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6A.1 AW | I RS2 | 1.3 | 13.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 RS | I RS2 | 1 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Kalotte/Strosse Rettungsstollen 2 RQ+AW gem. Unterlage 01.03-2.2 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Kalotte/Strosse Rettungsstollen 2 RQ+AW | [6 empty] | #DIV/0!
*) prognostizierte Vortriebsklassenverteilung, Fortschreibung nach tatsächlicher Vortriebsklassenverteilung

## 2.2 Lohnstunden Ka_Str RST
Kalotte | [5 empty] | Bieterangaben
VKL Abschlagslänge | Bezeichnung | Einheit | Menge je Abschlag | Menge pro lfdm. (Durchschnitts-wert) | Notizen zu Verknüpfungen | Lohnstunden/Einheit **) (Angabe mit zwei Nachkommastellen) | Summe h/lfdm. (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Vkl-Verteilung | S der Lohnstunden
Kalotte/Strosse 6A.1 RS | Ausbruch VKL 6A.1 RS, mit td+ü= 5cm; Abschlagslänge 1,30 m Sprengen 66% *) | m³ | 12.5096 | 9.6228 |  |  | 0
1.3 | Ausbruch VKL 6A.1 RS, mit td+ü= 5cm; Abschlagslänge 1,30 m Mechanisches Lösen 34% *) | m³ | 6.4444 | 4.9572 |  |  | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, sprengen | St | 0.66 | 0.50769 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, mechan. Lösen | St | 0.34 | 0.26154 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Vollspieße; l=4,0 m, unvermörtelt (50%) | St | 8 | 6.1538 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0m, vermörtelt (50%) | St | 8 | 6.1538 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 20 cm | m² | 13.026 | 10.02 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 257 A | t | 0.053667 | 0.041282 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2.6 | 2 |  |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 1 | t | 0.12487 | 0.096055 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| SN-Anker l = 3,0 m | St | 5.5 | 4.2308 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 14.58 | 11.2154 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 1 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 171.3 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 2 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 16.1 | 0
Kalotte/Strosse 6A.1 AW | Ausbruch VKL 6A.1 AW, mit td+ü= 5cm; Abschlagslänge 1,30 m Sprengen 82% *) | m³ | 29.9013 | 23.001 |  |  | 0
1.3 | Ausbruch VKL 6A.1 AW, mit td+ü= 5cm; Abschlagslänge 1,30 m Mechanisches Lösen 18% *) | m³ | 6.5637 | 5.049 |  |  | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, sprengen | St | 0.82 | 0.63077 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, mechan. Lösen | St | 0.18 | 0.13846 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.76923 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Vollspieße; l=4,0 m, unvermörtelt (50%) | St | 10 | 7.6923 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0m, vermörtelt (50%) | St | 10 | 7.6923 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 20 cm | m² | 17.316 | 13.32 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 257 A | t | 0.071342 | 0.054878 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2.6 | 2 |  |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 1 | t | 0.16529 | 0.12714 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| SN-Anker l = 3,0 m | St | 5.5 | 4.2308 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 28.05 | 21.5769 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 1 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 23.7 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 2 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 13.7 | 0
Kalotte/Strosse 7A.1 RS | Ausbruch VKL 7A.1 RS, mit td+ü=7cm; Abschlagslänge 1,00 m Sprengen 65% *) | m³ | 9.9645 | 9.9645 |  |  | 0
1 | Ausbruch VKL 7A.1 RS, mit td+ü=7cm; Abschlagslänge 1,00 m Mechanisches Lösen 35% *) | m³ | 5.3655 | 5.3655 |  |  | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, sprengen | St | 0.65 | 0.65 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Kalotte/Strosse, mechan. Lösen | St | 0.35 | 0.35 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Kalotte/Strosse | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse | St | 1 | 1 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Selbstbohrspieße; l=4,0 m vermörtelt (50%) | St | 8 | 8 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Rohrspieße; l=4,0m (50%) | St | 8 | 8 |  |  | 0
| Spritzbeton Kalotte d = 25 cm | m² | 10.07 | 10.07 |  |  | 0
| Bewehrung Kalotte bergseitig Q 257 A | t | 0.041488 | 0.041488 | Kalotte/Strosse 6A.1 RS | 0 | 0
| Bewehrung Kalotte luftseitig Q 257 A | t | 0.041488 | 0.041488 |  |  | 0
| Bewehrungsanschluss | m | 2 | 2 |  |  | 0
| Ausbaubogen Gitterträger Typ 2 | t | 0.13284 | 0.13284 |  |  | 0
| SB-Anker l = 3,0 m | St | 5.5 | 5.5 |  |  | 0
| Ortsbrust Spritzbeton d = 10 cm | m² | 15.33 | 15.33 |  |  | 0
| Bewehrung Ortsbrust Q 188 A | t | 0.046297 | 0.046297 |  |  | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust neu einbauen | St | 0.375 | 0.375 |  |  | 0
| SB-Anker l= 12 m, Ortsbrust nachsetzen, abschneiden und Erschwernis beim lösen (4m Überlappung) | St | 4.5 | 4.5 |  |  | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 1 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 32.6 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 2 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 8 | 0
Summe Lohnstunden Soll Vortrieb Kalotte/Strosse Rettungssstollen
0
*) Anmerkung zu prozentualer Aufteilung Sprengen / mechanisch Lösen: Die Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Länge der Vortriebsklasse und beschreiben nicht eine Aufteilung innerhalb eines Abschlages. **) Identische Stützmittel in unterschiedlichen Vortriebsklassen sind mit denselben Lohnstunden je Einheit zu kalkulieren, im vorliegenden Excel sind entsprechende Verlinkungen angelegt und die Stelle der Verlinkung genannt.

## 2.3 Vortriebsdauer So RST
Vortriebsklasse |  |  |  | Vortriebsleistung |  |  | Vortriebsdauer
| VA | Abschlags-länge | VKL- Verteilung (m) *) (Auf eine Nachkomma-stelle gerundet) | Abschläge pro KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | m/KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Durchschnittliche Lohnstunden je Kalendertag [h/KT] gem. Unterlage 01.03-1.0 | KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Σ Lohnstunden pro m gem. Unterlage 01.03-2.4
Sohle RST
6A.1 RS | I RS1 | 2.6 | 171.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 RS | I RS1 | 2 | 32.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Sohle Rettungsstollen 1 RQ gem. Unterlage 01.03-2.4 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Sohle Rettungsstollen 1 RQ [KT] | [6 empty] | #DIV/0!
Sohle RST
6A.1 AW | I RS1 | 2.6 | 23.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Sohle Rettungsstollen 1 AW gem. Unterlage 01.03-2.4 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Sohle Rettungsstollen 1 AW [KT] | [6 empty] | #DIV/0!
Sohle RST
6A.1 RS | I RS2 | 2.6 | 16.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6A.1 AW | I RS2 | 2.6 | 13.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
7A.1 RS | I RS2 | 2 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Sohle Rettungsstollen 2 RQ+AW gem. Unterlage 01.03-2.4 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Sohle Rettungsstollen 2 RQ+AW [KT] | [6 empty] | #DIV/0!
*) prognostizierte Vortriebsklassenverteilung, Fortschreibung nach tatsächlicher Vortriebsklassenverteilung

## 2.4 Lohnstunden So RST
Kalotte | [5 empty] | Bieterangaben
VKL Abschlagslänge | Bezeichnung | Einheit | Menge je Abschlag | Menge pro lfdm. (Durchschnitts-wert) | Notizen zu Verknüpfungen | Lohnstunden/Einheit **) (Angabe mit zwei Nachkommastellen) | Summe h/lfdm. (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Vkl-Verteilung | S der Lohnstunden
Sohle 6A.1 RS | Ausbruch VKL 6A.1 RS, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 100% | m³ | 4.394 | 1.69 |  |  | 0
2.6 | Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Sohle, sprengen | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Sohle d = 20 cm | m² | 7.878 | 3.03 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Bewehrung bergseitig Q 257 A | t | 0.032457 | 0.012484 | auch für weitere VKL s.u. |  | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 1 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 171.3 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 2 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 16.1 | 0
Sohle 6A.1 AW | Ausbruch VKL 6A.1 AW, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 2,60 m Sprengen 100% | m³ | 20.176 | 7.76 |  |  | 0
2.6 | Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Sohle, sprengen | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Sohle | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.38462 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Sohle d = 20 cm | m² | 17.29 | 6.65 | Sohle 6A.1 RS | 0 | 0
| Bewehrung bergseitig Q 257 A | t | 0.071235 | 0.027398 | Sohle 6A.1 RS | 0 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 1 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 23.7 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 2 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 13.7 | 0
Sohle 7A.1 RS | Ausbruch VKL 7A.1 RS, mit td+ü=3cm; Abschlagslänge 2,00 m Sprengen 78% *) | m³ | 2.9328 | 1.4664 |  |  | 0
2 | Ausbruch VKL 7A.1 RS, mit td+ü=3cm; Abschlagslänge 2,00 m Mechanisches Lösen 22% *) | m³ | 0.8272 | 0.4136 |  |  | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Sohle, sprengen | St | 0.78 | 0.39 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ausbruch Sohle, mechan. Lösen | St | 0.22 | 0.11 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Spritzbeton/Bewehrung Sohle | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Rüsten Rettungsstollen, Ankern und Spießen Kalotte/Strosse | St | 1 | 0.5 | von Anlage Axx-1.0a | 0 | 0
| Spritzbeton Sohle d = 25 cm | m² | 6.06 | 3.03 |  |  | 0
| Bewehrung bergseitig Q 257 A | t | 0.024967 | 0.012484 |  |  | 0
| Bewehrung luftseitig Q 257 A | t | 0.024967 | 0.012484 |  |  | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 1 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 32.6 | 0
| Gesamtlohnstunden Rettungsstollen 2 je lfdm. | [5 empty] | 0 | 8 | 0
Summe Lohnstunden Soll Sohlvortrieb
0
*) Anmerkung zu prozentualer Aufteilung Sprengen / mechanisch Lösen: Die Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Länge der Vortriebsklasse und beschreiben nicht eine Aufteilung innerhalb eines Abschlages. **) Identische Stützmittel in unterschiedlichen Vortriebsklassen sind mit denselben Lohnstunden je Einheit zu kalkulieren, im vorliegenden Excel sind entsprechende Verlinkungen angelegt und die Stelle der Verlinkung genannt.

## 2.5 Vortriebsdauer RST
Kalendertage
1. | Vortriebsdauer Kalotte/Strosse Rettungsstollen 1 RQ gem. Unterlage 01.03-2.1 | #DIV/0!
2. | Vortriebsdauer Sohle Rettungsstollen 1 RQ gem. Unterlage 01.03-2.3 | #DIV/0!
3. | Zusätzlicher Zeitbedarf Vortrieb Rettungsstollen 1 RQ (z. B. Einarbeitungszeiten, sonstige betriebsbedingte Abläufe oder eingeplante Unterbrechungen (z. B. für Wartungs- und Umbauarbeiten oder Anschlagfeier, Barbarafeier, Durchschlagfeier), etc.) (Nur positive Werte gerundet auf 0,5 KT); Festzeit
Vortriebsdauer Rettungsstollen 1 RQ (betrifft OZ 02.01.0050 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) |  | #DIV/0!
Kalendertage
1. | Vortriebsdauer Kalotte/Strosse Rettungsstollen 1 AW gem. Unterlage 01.03-2.1 | #DIV/0!
2. | Vortriebsdauer Sohle Rettungsstollen 1 AW gem. Unterlage 01.03-2.3 | #DIV/0!
3. | Zusätzlicher Zeitbedarf Vortrieb Rettungsstollen 1 AW (z. B. Einarbeitungszeiten, sonstige betriebsbedingte Abläufe oder eingeplante Unterbrechungen (z. B. für Wartungs- und Umbauarbeiten oder Anschlagfeier, Barbarafeier, Durchschlagfeier), etc.) (Nur positive Werte gerundet auf 0,5 KT); Festzeit
Vortriebsdauer Rettungsstollen 1 AW (betrifft OZ 02.01.0060 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) |  | #DIV/0!
Kalendertage
1. | Vortriebsdauer Kalotte/Strosse Rettungsstollen 2 RQ+AW gem. Unterlage 01.03-2.1 | #DIV/0!
2. | Vortriebsdauer Sohle Rettungsstollen 2 RQ+AW gem. Unterlage 01.03-2.3 | #DIV/0!
3. | Zusätzlicher Zeitbedarf Vortrieb Rettungsstollen 2 RQ + AW (z. B. Einarbeitungszeiten, sonstige betriebsbedingte Abläufe oder eingeplante Unterbrechungen (z. B. für Wartungs- und Umbauarbeiten oder Anschlagfeier, Barbarafeier, Durchschlagfeier), etc.) (Nur positive Werte gerundet auf 0,5 KT); Festzeit
Vortriebsdauer Rettungsstollen 2 RQ+AW (betrifft OZ 02.01.0070 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) |  | #DIV/0!

## 3.1 Vortriebsdauer Str_So LB
Vortriebsklasse |  |  |  | Vortriebsleistung |  |  | Vortriebsdauer
| VA | Abschlags-länge | VKL- Verteilung (m) (Auf eine Nachkomma-stelle gerundet) | Abschläge pro KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | m/KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Durchschnittliche Lohnstunden je Kalendertag [h/KT] gem. Unterlage 01.03-1.0 | KT (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Σ Lohnstunden pro m gem. Unterlage 01.03-3.2
6A.1 LB |  | 2 | 54.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Summe Lohnstunden Soll, Strosse, Sohle Luftbogenstrecke gem. Unterlage 01.03-3.2 | [7 empty] | 0
Summe Vortriebsdauer Strosse, Sohle Luftbogenstrecke [KT] | [6 empty] | #DIV/0!

## 3.2 Lohnstunden Str_So LB
Kalotte |  |  |  |  | Bieterangaben
VKL Abschlagslänge | Bezeichnung | Einheit | Menge je Abschlag | Menge pro lfdm. (Durchschnitts-wert) | Lohnstunden/Einheit **) (Angabe mit zwei Nachkommastellen) | Summe h/lfdm. (Ermittlung auf zwei Nachkommastellen gerundet) | Vkl-Verteilung | S der Lohnstunden
Strosse/Sohle 6A.1 LB | Ausbruch VKL 6A.1 LB, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 2,00 m Sprengen 80% *) | m³ | 76.448 | 38.224 |  | 0
2 | Ausbruch VKL 6A.1 LB, mit td+ü= 3cm; Abschlagslänge 2,00 m Mechanisches Lösen 20% *) | m³ | 19.112 | 9.556 |  | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, sprengen | St | 0.8 | 0.4 | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ausbruch Strosse/Sohle, mechan. Lösen | St | 0.2 | 0.1 | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Spritzbeton/Bewehrung Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | 0 | 0
| Rüsten Haupttunnel, Ankern und Spießen Strosse/Sohle | St | 1 | 0.5 | 0 | 0
| Spritzbeton Strosse/Sohle d = 30 cm | m² | 34.24 | 17.12 |  | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle bergseitig Q 335 A | t | 0.18421 | 0.092106 |  | 0
| Bewehrung Strosse/Sohle luftseitig Q 335 A | t | 0.18421 | 0.092106 |  | 0
| SN-Anker l = 6,0 m | St | 6 | 3 |  | 0
| Ortsbrustversiegelung d = 5 cm | m² | 47.78 | 23.89 |  | 0
| Gesamtlohnstunden je lfdm. |  |  |  |  | 0 | 54.8 | 0
Summe Lohnstunden Soll Vortrieb Strosse, Sohle Luftbogenstrecke
0
*) Anmerkung zu prozentualer Aufteilung Sprengen / mechanisch Lösen: Die Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Länge der Vortriebsklasse und beschreiben nicht eine Aufteilung innerhalb eines Abschlages. **) Identische Stützmittel in unterschiedlichen Vortriebsklassen sind mit denselben Lohnstunden je Einheit zu kalkulieren, im vorliegenden Excel sind entsprechende Verlinkungen angelegt und die Stelle der Verlinkung genannt.

## 3.3 Vortriebsdauer LB
Kalendertage
1. | Vortriebsdauer Strosse, Sohle Luftbogenstrecke gem. Unterlage 01.03-3.1 | #DIV/0!
2. | Zusätzlicher Zeitbedarf Vortrieb Strosse, Sohle Luftbogenstrecke (z. B. Einarbeitungszeiten, sonstige betriebsbedingte Abläufe oder eingeplante Unterbrechungen (z. B. für Wartungs- und Umbauarbeiten oder Anschlagfeier, Barbarafeier, Durchschlagfeier), etc.) (Nur positive Werte gerundet auf 0,5 KT); Festzeit
Vortriebsdauer Luftbogenstrecke SOLL (betrifft OZ 02.01.0080 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) (zählt zu Teilbauzeit 2 - OZ 02.01.0020 Allgemeine ZGK, variable Teilzeiten Vortr. - Bet.Ende) |  | #DIV/0!
HINWEIS: Die Herstellung des Luftbogens (Kalotte) ist kein Vortrieb und zählt somit nicht zur für die zeitgebundenen Kosten relevanten Vortriebsdauer.

## 4.1 Teilbauzeit 2
|  | aus Unterlage | Kalendertage
1. | Vortriebsdauer Hauptröhre (betrifft OZ 02.01.0040 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) | 01.03-1.6 | #DIV/0!
2. | Vortriebsdauer Str/So Luftbogenstrecke (betrifft OZ 02.01.0080 ZGK spezielle Tunnelarbeiten (Zul.)) | 01.03-3.3 | #DIV/0!
3. | Gesamtbetonierzeit Hauptröhre (betrifft OZ 02.01.0090 ZGK für Betonierarbeiten (Zul.)) | 01.03-5 | 0
Teilbauzeit 2 (betrifft OZ 02.01.0020 Allgemeine ZGK, variable Teilzeiten Vortr. - Bet.Ende) |  |  | #DIV/0!

## 4.2 Gesamtbauzeit
Teilbauzeit | Unterlage | Kalendertage (Angabe als ganze Zahl)
Baubeginn bis Vortriebsbeginn (Teilbauzeit 1) | Festzeit vom Bieter einzutragen
Vortriebsbeginn bis Betonierende (Teilbauzeit 2) | aus Unterlage 01.03-4.1 | #DIV/0!
Betonierende bis Bauende (Teilbauzeit 3) | Festzeit vom Bieter einzutragen
Gesamtbauzeit |  | #DIV/0!

## 5 Gesamtbetonierzeit
| Durchschnittliche Betonierleistung m/KT | Betonierdauer Festzeit KT (Angabe als ganze Zahl)
Hauptröhre Zusätzlicher Zeitbedarf Betonage
Betonage Hauptröhre bergm. Bauweise und Luftbogenstrecke Tunnellänge 626 + 54 m | #DIV/0!
Betonage Hauptröhre offene Bauweise und Portale Tunnellänge 70 m | #DIV/0!
Zulage Mehraufwand Verschneidungsblöcke
Zulage Mehraufwand Nischen
Gesamtbetonierzeit Hauptröhre (betrifft OZ 02.01.0090 ZGK für Betonierarbeiten (Zul.)) (zählt zu Teilbauzeit 2 - OZ 02.01.0020 Allgemeine ZGK, variable Teilzeiten Vortr. - Bet.Ende) |  | 0
Rettungsstollen 1: Zusätzlicher Zeitbedarf Betonage
Betonage Rettungsstollen 1: Tunnellänge 243,30 m | #DIV/0!
Zulage Mehraufwand Verschneidungsblöcke und Aufweitungen
Betonierzeit Rettungsstollen 1 (betrifft OZ 02.01.0100 ZGK für Betonierarbeiten (Zul.)) |  | 0
Rettungsstollen 2: Zusätzlicher Zeitbedarf Betonage
Betonage Rettungsstollen 2: Tunnellänge 50,55 m | #DIV/0!
Zulage Mehraufwand Verschneidungsblöcke und Aufweitungen
Betonierzeit Rettungsstollen 2 (betrifft OZ 02.01.0110 ZGK für Betonierarbeiten (Zul.)) |  | 0
Gesamtbetonierzeit Rettungsstollen 1+2 |  | 0