## FLJS-Preisblatt GU-Controlling
Vergabe GU-Controlling |  |  | Anlage 10
Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark – Sanierung und Modernisierung - 2. Bauabschnitt
Leistungsbild | Menge | EP in netto | GP in netto
0. Vorbemerkung
Gegenstand der zu vergebenden Leistungen sind GU–Controllingleistungen zur Einhaltung der in dem GU-Vertrag beinhalteten Projektziele im Rahmen der Planung und Ausführung sowie während des Inbetriebnahme-, Abnahme- und Übergabeprozesses.
Die Controllingleistungen beinhalten die Bereiche Objektplanung Gebäude und Innenräume, Technische Ausrüstung (einschließlich nutzerspezifischer Anlagen und Technische Anlagen in Außenanlagen), sowie Ausstattung und Freianlagen (inkl. Infield-Freianlagen), in Anlehnung an die Leistungsbilder der HOAI und AHO.
Neben der Sicherstellung der Einhaltung der vertraglichen Pflichten des GU umfasst das GU-Controlling Prüfungs-, Überwachungs-, Dokumentations- und Hinweispflichten sowie fachtechnische und wirtschaftliche Beratungs-, Beurteilungs- und Einschätzungsleistungen, stets unter Bezugnahme auf die einschlägigen Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.
Für die Umsetzung der Planung und Ausführung ist die ABau – Allgemeine Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins zu berücksichtigen.
Die Zusammenarbeit zwischen dem GU-Controlling, der Projektsteuerung und dem Auftraggeber hat in einer engen Abstimmung auf vertrauensvoller Basis zu erfolgen.
-Leistungsstufe 1 - Gliederungspunkte 1-4
1. Grundlagenermittlung
1.1. Einarbeitung in Unterlagen | 1 |  | 0
2. Planung
2.1. Prüfung im Rahmen der LPH5 bzw. LPH8 | 1 |  | 0
3. Bauausführung
3.1. Bauqualitätsüberwachung (mindestens 2-wöchentlich) | 1 |  | 0
3.2. Sachverständige KG 300, 400 und 500
3.2.1 Spezifische Inhalte der Sachverständigenleistung KG 300 | 1 |  | 0
3.2.2 Spezifische Inhalte der Sachverständigenleistung KG 400 | 1 |  | 0
3.2.3 Spezifische Inhalte der Sachverständigenleistung KG 500 | 1 |  | 0
3.3. Gemeinsame Leistungsfeststellung mit dem GU | 1 |  | 0
3.4. Rechnungsprüfung | 1 |  | 0
3.5. Nachtragsprüfung | 1 |  | 0
3.6. Prüfungen der Abschlussdokumentation | 1 |  | 0
3.7. Raumbuch | 1 |  | 0
4. Fertigstellung der Bauleistung, Abnahme, Mängelmanagement
4.1. Abnahmeempfehlung | 1 |  | 0
-Leistungsstufe 2 - Gliederungspunkt 5
5. Gewährleistung und Sicherheitsleistungen
5.1. Gewährleistung | 1 |  | 0
5.2. Ender der Gewährleistungszeitraums | 1 |  | 0
5.3. Freigabe von Sicherungsleistungen | 1 |  | 0
Angebotssumme gesamt | netto |  | 0
MwSt. | 19% |  | 0
Angebotssumme gesamt | brutto |  | 0
davon Angebotssumme - Leistungsstufe 1 | netto |  | 0
MwSt. | 19% |  | 0
davon Angebotssumme - Leistungsstufe 1 | brutto |  | 0
davon Angebotssumme - Leistungsstufe 2 | netto |  | 0
MwSt. | 19% |  | 0
davon Angebotssumme - Leistungsstufe 2 | brutto |  | 0